## Cover
NJTC-SwFT-TM-04 Software Function Test Report | [5 empty] | Version: | 1.4
延锋伟世通电子科技(南京)有限公司
Software Function Test Report
软件功能测试报告
| Project Name | 2023-FORD-CDX707-CDC
| EP ID | #29662
| Ver. 版本 | Date 发布日期 | Author 作者 | Change Description 变更描述 （包括变更来源和变更内容） | Approvers 批准人 | Status 文档状态 （Draft/Released/Expired）
| V1.0 | 2023-09-19 | Yan Wenzheng | Test Report for vR12_Hotfix5 | Niu Kai | Released
资产分类：B
YanFeng Visteon Electronics Technology (Nanjing) Co., Ltd

## Redmine-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
Top | A | B | C
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.ODO自动或Knob清零或不累计； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.仪表输出不正确可影响到整车其它模块； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.刷机后，仪表不能正常工作 | 7.客户或用户特别关注的问题； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
| 8.不能进sleep或被唤醒、静态电流高； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
| 9.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误 | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.button反应时间与定义差异较大
AI
Top | A | B | C
1.系统无法启动 | 1.主要逻辑功能不满足SRD要求 | 1.次要功能不满足SRD要求 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.死机、黑屏、重启，并且不能恢复 | 2.死机、黑屏、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 2.明显的声音问题（杂音、POP音等）及不符合声音策略要求的问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3. 严重的显示、声音问题，可以恢复 | 3.常用功能中不太严重的问题 | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 |  | 4.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.可以恢复的死机、重启等问题,且出现概率>1次 |  | 5.小功能未实现 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.主要功能未实现，影响用户使用 |  | 6.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.严重的显示、声音问题，且不能恢复 |  | 7.功能不符常理的错误以及一些可能会引起客户抱怨的问题； | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.静态电流太大
9.客户特别关注的问题
10.刷写软件后无法正常开机

## Zentao-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
High | Middle | Low
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.ODO自动或Knob清零或不累计； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
9.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 10.button反应时间与定义差异较大
11.仪表输出不正确可影响到整车其它模块；
12.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别；
13.客户或用户特别关注的问题；
14.不能进sleep或者静态电流高；
15.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误
16.刷写软件后仪表不能开机
AI
High | Middle | Low
1.系统无法启动 | 1.跟SRD描述不一致的功能问题 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.用户正常操作范围内遭遇死机、画面冻结，并且不能恢复 | 2.明显的显示、声音问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3.用户经常性用到的操作导致的bug | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 | 4.小功能未实现 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.死机、重启等问题,且出现概率>20%,可恢复 | 5.死机、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.特殊操作引起的死机，且100%再现 | 6.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.主要功能未实现，影响用户使用 | 7.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.很严重的显示、声音问题 | 8.SRD中没有定义清楚的不合理问题（提Issue之前需要和软件、系统工程师确认）
9.静态电流太大 | 9.确定是问题，但是即使不做修正用户也能接受
10.死机、重启等严重问题，出现次数>1
11.刷写软件后无法正常开机

## R12_Hotfix5
2023-FORD-CDX707-CDC_vR12_Hotfix5 Software Validation Report
Test Information
EnterProject | #29662 |  | Software Test Cases version |  | V3.5
Milestone | Function Test |  | Tester Leader |  | Yan Wenzheng
Software Test Name | C Sample Function Test |  | Testers Name |  | Yan Wenzheng、Du Xiaohui、Meng Yan、Yu Qunqun、Yang Yuanjian、Yan Jing
S/W version | Ford_Phase5_CDX707_vR12_Hotfix5 |  | Test Start Date |  | 2023-09-22
H/W version | C1 |  | Test End Date |  | 2023-09-24
Test environment version | V3.5 |  | Test Type |  | Smoke
Reference SRS/SRD version | SRD V3.5 |  | Test Effort(Man*Day) |  | 3
Reference Procedure | 2023-FORD-CDX707-CDC_Software Function Test Plan 2023-FORD-CDX707-CDC_Software Function Test Case
Test Instruction | The main test scope refer to 'test purpose' in Test Plan.
1.Test result analysis
本轮测试是基于R12_Hotfix5版本做Smoke测试，该版本共发现0个问题，Top类问题0个，A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个。 关闭问题0个，Reopen问题0个，因该版本上仍存在1个A类问题，16个B类问题，故测试结果FAIL。 该版本无新增问题。
2.Features Implemented Status
NO. | Feature List | C sample
|  | Implemented | Tester | From | To
1 | Power | OK | Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
2 | Speedometer | OK | Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
3 | Tachometer | OK | Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
4 | Temperature | OK | Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
5 | Brake Coach | OK | Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
6 | Virtual Horsepower | OK | Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
7 | Engine Coolant Temperature | OK | Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
8 | EV Coach | OK | Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
9 | Fuel | OK | Yang Yuanjian | 2023-09-22 | 2023-09-24
10 | Telltales | NG | Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
11 | TC | NG | Du Xiaohui | 2023-09-22 | 2023-09-24
12 | OAT | OK | Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
13 | ODO | OK | Du Xiaohui | 2023-09-22 | 2023-09-24
14 | Gear | OK | Yang Yuanjian | 2023-09-22 | 2023-09-24
15 | PopupWarning | NG | Meng Yan/Yang Yuanjian/Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
16 | SoundWarning | NG | Meng Yan/Yang Yuanjian/Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
17 | ADAS | NG | Yang Yuanjian | 2023-09-22 | 2023-09-24
18 | Compass | OK | Yan Jing | 2023-09-22 | 2023-09-24
19 | ETM
20 | IOD | NG | Yu Qunqun | 2023-09-22 | 2023-09-24
21 | Setup | OK | Du Xiaohui | 2023-09-22 | 2023-09-24
22 | SHC | OK | Du Xiaohui/Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
23 | V2I | OK | Yan Wenzheng | 2023-09-22 | 2023-09-24
3.New Defects Metrics
Defects Metrics | [6 empty] | JIRA系统： 1、缺陷分为四类： Top\A\B\C
NO. | Feature List | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speedometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tachometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Brake Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | Virtual Horsepower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
7 | Engine Coolant Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
8 | EV Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
9 | Fuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Telltales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | OAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Gear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PopupWarning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SoundWarning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | IOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Setup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | V2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentage(%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.Test Result Status
NO. | Test Case | Total | Pass | Faild | Block | % Test Pass Rate | % Test Fail Rate
1 | Power | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
2 | Speedometer | 48 | 48 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
3 | Tachometer | 46 | 46 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
4 | Temperature | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
5 | Brake Coach | 46 | 46 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
6 | Virtual Horsepower | 58 | 58 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
7 | Engine Coolant Temperature | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
8 | EV Coach | 45 | 45 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
9 | Fuel | 98 | 98 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
10 | Telltales | 836 | 836 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
11 | OAT | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
12 | ODO | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
13 | Gear | 103 | 103 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
14 | TC | 837 | 837 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
15 | PopupWarning | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
16 | SoundWarning | 19083 | 19083 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
17 | ADAS | 218 | 218 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
18 | Compass | 103 | 103 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
19 | IOD | 261 | 261 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
20 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
21 | Setup | 54 | 54 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
22 | SHC | 129 | 129 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
23 | V2I | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
| Total | 23328 | 23328 | 0 | 0 |  |  | 1

## Sheet1 (hidden)
Custom field (发现版本) | (全部)
计数项:Issue key | 列标签
行标签 | A | B | (空白) | C | 总计
Chime | 1 | 6 |  |  | 7
DI-AactiveSafety |  | 2 |  |  | 2
DI-TC |  | 1 |  |  | 1
DI-Warnings_Information |  |  |  | 2 | 2
HMI |  | 7 |  | 2 | 9
(空白)
总计 | 1 | 16 |  | 4 | 21

## Database
Issue key | Issue id | Custom field (严重度) | Status | Summary | Description | Custom field (模块) | Custom field (所属区域) | Custom field (发现版本) | Fix Version/s | Custom field (目标版本) | Reporter | Assignee | Created | Custom field (验证版本)
FPHASEVCDC-21201 | 51909 | B | Resolved | 【Phase V】【CDX707】【B】【ADAS】【5/5】BTT_cfg配置为1，W442无法触发 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.BTT_Cfg = 1 2.BTTLeft_D_Stat = 0x7 实际结果： W442没有触发 期待结果： W442触发 复现概率:10/10 Test By: 杨元健 18551659808 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_CDX707_R12 Hotfix1 | Ford_Phase5_CDX707_R13 |  | uyany546 | udinm022 | 2023-09-15 14:13
FPHASEVCDC-20751 | 43223 | B | Resolved | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【5/5】触发安全带初始化页面后再触发任意warning，进入舒享时氛模式之后OK按键reset报警，安全带带初始化页面显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：(ABMAW) 104A - SWB.ecd 5. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C5；第三排R3C1，R3C2,R3C5） 步骤： 1. 解开主驾驶安全带0x4C FirstRowBuckleDriver=2 2. 0x3B2.Ignition_Status=0x1->4 3. 触发任意warning 0x3C3 Brk_Fluid_Lvl_Low=1（W205） 4. 在IVI触摸屏进入舒享时氛模式 5. OK按键屏蔽W205 6. 观察仪表显示 实际结果： 6. 报警被reset之后安全带初始化页面显示出来 期待结果： 6. 安全带初始化页面不应该在焕活舒享模式显示 Specification ref: 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | HMI | Software | Ford_Phase5_CDX707_R12 Hotfix1 | Ford_Phase5_CDX707_R13 | Ford_Phase5_CDX707_R13 | uyuxq038 | uzhuh142 | 2023-08-28 18:12
FPHASEVCDC-20709 | 42474 | B | Resolved | 【Phase V】【CDX707】【B】【ADAS】【5/5】W3563 在自检期间不应该显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Traffic_Jam_Assist_Cfg = Enabled (0x1) 2.TjaWarn_D_Rq = 3 3.切换电源模式 实际结果： W3563在自检期间显示 期待结果： 自检期间不显示 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551659808 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_CDX707_R12 Hotfix1 | Ford_Phase5_CDX707_R13 |  | uyany546 | udinm022 | 2023-08-25 13:25 | 无
FPHASEVCDC-20701 | 42469 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【Chime】【单DSP必现】外置12chn，在normal电源模式下静置30分钟，chime切换为仪表发声 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入736900-102A--GAS.ecd 步骤： 1、正常连接主机，DSP外置功放等设备 2、0x3B2.Ignition_Status=0x4，DSP和主机保持握手成功，0x224.DSP_Chimes_Supported==1 3、静置设备 实际结果： 大概2-20分钟，chime source切换为cluster 期待结果： chime source保持为infortainment 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R12 Hotfix1 |  |  | umeny043 | uqiap022 | 2023-08-25 09:07
FPHASEVCDC-20039 | 41598 | C | MONITOR | 【Phase V】【CDX707】【C】【Warning】【1/10】触发W3530/W3531报警，多次BAT off->ON，偶发报警无法触发 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 步骤： 1、0x3B2.Ignition_Status=4 2、DE 08 Wrong Way Alert=1 3、0x3D8.FeatConfigIpmaActl=1 4、0x3D8.FeatNoIpmaActl=2128 5、0x3D8.PersIndexIpma_D_Actl=0 6、0x3CD.WwaWarn_B_Rq=0-》1 触发w3530,等待5S，触发W3531 7、BAT OFF，等待电压降至0V 8、BAT ON 9、重复步骤7&8多次 实际结果： 9、偶发报警无法被触发 期待结果： 9、报警应被触发 Specification ref: Warning_V3.7 Section: Recovery:2.130 复现概率: 1/10 Test By:余群群 18895315393 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_CDX707_R12 | Ford_Phase5_CDX707_R12 |  | uyuxq038 | uzheq033 | 2023-08-04 09:52
FPHASEVCDC-19975 | 41626 | A | New | 【Phase V】【CDX707】【A】【Chime】【5/5】R12 pentest软件，在升级ANC 375时报错，导致ANC无法刷写成功 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入736900-102A--GAS.ecd 步骤： 1、连接DET 2、在SWDL中加载ANC driver，375文件和376文件 3、点击download Sequence Now 实际结果： 报错，无法刷写成功 期待结果： 不报错，正常刷写进去 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | Chime | Software | Ford_Phase5_CDX707_R12 |  | Ford_Phase5_CDX707_R13 | umeny043 | uzhuj225 | 2023-08-01 16:20
FPHASEVCDC-19422 | 40796 | B | Fixing | 【Phase V】【CDX707】【B】【Chime】【3/10】以1Hz的频率触发双闪声音，反复触发取消Park_Brake_Chime_Status_Flag声音，偶发后者声音不响 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入客户配置104A_LVSHNCFC1PH725953-FHEV .ecd 4.连接24ch的DSP 步骤： 1. 0x3B2.TurnLghtRightOn_B_Stat 频率1hz方波函数，0x3B2.TurnLghtLeftOn_B_Stat 频率1hz方波函数，声音从仪表备用喇叭出声 2、0x3C3.Park_Brake_Chime_Rqs=1->0重复多次（快速触发和取消） 实际结果： 2. 偶发后者声音不响，0x220 仪表外发信号有ChimeID显示 期待结果： 2.双闪声音从仪表备用喇叭出声，Park_Brake_Chime_Status_Flag从IVI发声 MCU log时间：09：38 Specification ref: 复现概率:3/10 Test By:余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_CDX707_R11 |  | Ford_Phase5_CDX707_R13 | uyuxq038 | uwenj070 | 2023-07-12 09:49
FPHASEVCDC-19355 | 40682 | B | MONITOR | 【Phase V】【CDX707】【B】【Chime】【Twice】触发PRNDL_Not_In_Park_Chime_Status_Flag/PRNDL_Not_In_Park_Chime_Status_Flag2声音，多次切换电源模式，偶现0x220无外发值以及无声情况 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 步骤： 1、Shift_By_Wire_Cfg=0 2、Transmission_ Type_Cfg=0 3、PrkLckCtl_D_Allw_Cfg=0 4、Neutral_Tow_Cfg=0 5、DrStatDrv_B_Actl=1 6、LifeCycMde_D_Actl=0 7、Veh_V_ActlEng=0，VehVActlEng_D_Qf=2 8、GearLvrPos_D_Actl=1 9、0x171.TrnlpcDsplyMde_D_Actl=1 10、0x3B2.Ignition_Status=0x1---》4 来回切换 11、查看现象 实际结果： 1、偶现0x220无外发值 2、当220无外发值时，触发其余声音无chime音（12ch现象） 3、当220无外发值时，取消这个声音，却一直长鸣（内置功放现象） 期待结果： 正常蜂鸣 复现概率:twice Test By:李沁 15295767520 | Chime | Software | Ford_Phase5_CDX707_R11 | Ford_Phase5_CDX707_R11_Hotfix3 | Ford_Phase5_CDX707_R12 Hotfix1 | ulinq025 | uyuxq038 | 2023-07-07 16:04
FPHASEVCDC-19298 | 40650 | C | MONITOR | 【Phase V】【CDX707】【C】【Warnings】【1/10】触发W668/W665报警，切换电源模式偶现从29秒开始计时 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.连接三屏,电压为14.5V 步骤： 1. DE08 AEIS_Without_Override_Cfg=0，AEIS_With_Override_Cfg=1 OR AEIS_Without_Override_Cfg=1，AEIS_With_Override_Cfg=1 2.0x421.EngIdlShutDown_D_Stat=1 3.0x3B2.Ignition_Status=0x1 --》 4 4.观察现象 实际结果： 偶现W668/W665报警从29秒开始计时 期待结果： W668/W665报警从30秒开始计时 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:1/10 Test By:李沁 15295767520 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_CDX707_R11 | Ford_Phase5_CDX707_R12 |  | ulinq025 | ufeih005 | 2023-07-06 10:58
FPHASEVCDC-18508 | 39350 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，短按Audio off按键音乐静音，触发有压制等级的Chime，打开音乐音乐音量没有被压制 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入客户配置104A_LVSHNCFC1PH725953-FHEV .ecd 4.连接24ch的DSP 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 短按Audio off按键音乐静音 3. 触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 4. 手动播放音乐 实际结果： 4. 音乐音量未压制 注：步骤2若是手动暂停音乐，不会出现该问题。 期待结果： 4.音乐音量应该被压制； log时间点：13：11 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R10 |  |  | uyuxq038 | uwanq342 | 2023-06-09 13:39
FPHASEVCDC-18472 | 39332 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，再发起VR语音，再触发压制等级为5的Chime，等待VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入客户配置104A_LVSHNCFC1PH725953-FHEV .ecd 4.连接24ch的DSP 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 在中控屏设置->系统设置->语音设置->选择语音播报发起VR语音提示 3. 在VR语音提示期间，触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 实际结果： 3. VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 注：1.步骤2换成蓝牙来电音也有相同问题； 2. 步骤3换成所有压制等级为5的长鸣音都有该现象，触发压制等级为4或者6的无此现象 3. 12ch的外置功放也有该问题 期待结果： 3 蓝牙音乐音量应该被压制 log时间点：16：50 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R10 |  |  | uyuxq038 | uwanq342 | 2023-06-08 17:17
FPHASEVCDC-18395 | 39188 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【5/5】选择舒享时氛的秘境触光进入时，L屏和R屏底部会闪烁 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.ivi-选择舒享时氛，点击秘境触光进入 2、观察L屏和R屏底部现象 实际结果： L屏和R屏底部会闪烁 期待结果： L屏和R屏底部不会闪烁 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R10 |  |  | ulinq025 | uwanq342 | 2023-06-06 16:51
FPHASEVCDC-18370 | 39147 | C | MONITOR | 【Phase V】【CDX707】【C】【HMI】【2/5】先进入舒享时氛，然后切到limited模式下，进入load shed模式，再切换至normal下，退出load shed模式，仪表界面退出舒享时氛 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、0x167.Eng_D_Stat=1，0x230.GearLvrPos_D_Actl=0 2、点击IVI端，进入舒享时氛界面 3、切换电源模式（0x3B2.Ignition_Status=0x1） 4、进入load shed模式 （0x423.Batt_Lo_SoC_B=1，0x423.Shed_Level_Req=4/5）电流维持在2A左右 5、0x3B2.Ignition_Status=0x4 6、退出load shed模式 （0x423.Batt_Lo_SoC_B≠1或0x423.Shed_Level_Req≠4/5） 7、查看现象 实际结果： 仪表退出舒享时氛，中控与R屏未退出舒享时氛（发生时间为15：51左右） 期待结果： 三屏正常显示 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:2/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_CDX707_R10 | Ford_Phase5_CDX707_R11 |  | ulinq025 | ulixg313 | 2023-06-05 16:05
FPHASEVCDC-18359 | 39213 | B | Analyzing | 【Phase V】【CDX707】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先触发有压制等级的Chime，再触发导航音，VR，蓝牙电话音，后者没有被压制 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入客户配置104A_LVSHNCFC1PH725953-FHEV .ecd 4.连接24ch的DSP 步骤： 1、0x3AA RpaChime_D_Rq=1 压制等级5 2、IVI端分别发起蓝牙通话音，VR语音，百度导航音， 实际结果： 2. 导航提示音，VR语音，蓝牙通话音未压制。触发压制等级为4或6的chime音，同样也没有压制效果。如果先触发导航提示音，VR语音，蓝牙通话音再触发chime，可以被压制 时间点：14：15 期待结果： 4 导航提示音，VR语音，蓝牙通话音应该被压制压制 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R10 |  |  | uyuxq038 | uwanq342 | 2023-06-05 14:20
FPHASEVCDC-18300 | 39074 | B | MONITOR | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【Once】仪表首次上电偶现主题模式与驾驶模式不匹配（联动开） | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.ActvDrvMde_D2_Stat=3 步骤： 1.导入ECD文件 2.仪表重启后观察主题模式显示 实际结果： 仪表显示自在航行（中控选中的也是自在航行） 期待结果： 仪表显示坐享净界 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:两个台架各遇到一次 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_CDX707_R10 | Ford_Phase5_CDX707_R12 |  | uduxx049 | uliuz448 | 2023-06-01 16:21
FPHASEVCDC-18182 | 38828 | C | New | 【Phase V】【CDX707】【C】【HMI】【5/5】card1显示车辆设置时，切换主题时，card1会闪烁 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.IVI端将card1设置为车辆设置中的内容（行车电脑，胎压监测，油耗等内容） 2.打开主题氛围灯与驾驶模式联动按钮 3.0x420.ActvDrvMde_D2_Stat=0/1/3/5/13 4.互相切换主题，查看Card1显示效果 实际结果： 切换主题时，card1会闪烁（先向右再向左闪烁一下） （设置为百度地图时，不会闪烁。为USB音乐或天气等内容时，会微微闪烁一下） 期待结果： 切换主题时，card1不会闪烁 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R09_Hotfix1 |  |  | ulinq025 | uwanq342 | 2023-05-23 09:41
FPHASEVCDC-17405 | 37334 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【1/5】行车电脑拖动至card1时偶现闪屏 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.Ignition_Status=4 步骤： 1.当前card1非车辆设置 2.车辆设置拖动至card1（行车电脑界面） 实际结果： 行车电脑拖动至card1时偶现闪屏 期待结果： 无闪屏现象 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:1/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R09 |  |  | uduxx049 | uwanq342 | 2023-04-23 09:36
FPHASEVCDC-17363 | 37300 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【TPMS】【5/5】切换主题或者拖动IVI端的card时，胎压数值会闪一下“---”再恢复原来数值 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.调出胎压页面 2.切换主题或者拖动IVI端的card 实际结果： 切换主题或拖动IVI端card的间隙，会闪一下“---”再恢复原来数值 期待结果： 切换主题或拖动IVI端card的间隙，不闪一下“---”再恢复原来数值 Specification ref: TT_V3.4_20220830.doc Recovery: 复现概率:5/5 Test By:胡珊珊 18851672720 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R09 |  |  | uhuxs077 | uwanq342 | 2023-04-21 11:12
FPHASEVCDC-16620 | 35853 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【5/5】进入舒享时氛时，会先闪一下异常画面再进入 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=4 步骤： 1、ivi端-设置-快捷控制-主题设置-开启主题氛围灯与驾驶模式联动开关 2、点击进入舒享时氛视频 3、查看现象 实际结果： 进入时会先闪一下异常画面(会闪一下蓝色的界面)再进入 期望结果： 正常进入 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 5/5 李沁 1595767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R08 |  |  | ulinq025 | uwanq342 | 2023-03-24 16:51
FPHASEVCDC-16608 | 35843 | B | New | 【Phase V】【CDX707】【B】【TC】【5/5】本次行程界面导入GAS的ECD，仪表重新启动后仍显示本次行程界面 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.导入FHEV的ECD 步骤： 1.将车辆设置拖动至card1的位置 2.切换至本次行程界面 3.导入GAS的ECD 4.BAT OFF 5.BAT ON 实际结果： 显示本次行程界面（IOD设置选项为行车电脑） 期待结果： card1显示的界面与IOD设置界面中选中的一致（非本次行程界面） Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | DI-TC | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R08 |  |  | uduxx049 | uwanq342 | 2023-03-24 10:12
FPHASEVCDC-15413 | 33920 | B | Reopen | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【2/5】连接三屏，播放舒享时氛视频时切换主题，退出舒享时氛视频后再次播放视频时，L屏和R屏不播放 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=4 步骤： 1、ivi端-设置-快捷控制-主题设置-开启主题氛围灯与驾驶模式联动开关 2、播放舒享时氛视频 3、0x420.ActvDrvMde_D2_Stat=0/1/3/5/13 （通过此信号值切换主题) 4、会正常退出舒享时氛 5、退出后，再次进入舒享时氛 6、查看现象 （注：当0X420.ActvDrvMde_D2_Stat=13 时，复现概率会相对高一些） 实际结果： 中控屏正常播放，L屏和R屏不播放 期望结果： 三屏正常播放 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 2/5 李沁 1595767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_CDX707_R07.1_Hotfix2 | Ford_Phase5_CDX707_R08 | Ford_Phase5_CDX707_R08 | ulinq025 | uwanq342 | 2023-02-22 18:38 | Ford_Phase5_CDX707_R08

## 严重问题分析
Issue key | Issue id | Custom field (严重度) | Status | Summary | Custom field (模块) | Custom field (所属区域) | Custom field (发现版本) | Fix Version/s | Comment | impact | Custom field (目标版本) | Reporter | Assignee
FPHASEVCDC-19975 | 41626 | A | New | 【Phase V】【CDX707】【A】【Chime】【5/5】R12 pentest软件，在升级ANC 375时报错，导致ANC无法刷写成功 | Chime | Software | Ford_Phase5_CDX707_R12 |  |  |  |  | umeny043 | uzhuj225