## 功能测试报告
【福特Phase5 CDX707 R12版本HF5交付测试报告】
一、测试报告总论
CDX707 R12 在9.22日完成HF5合入1个地图签约BUG，主要针对HF5合入问题点的验证和影响范围回归以及smoke测试 【福特Phase5】CDX707车型R12版本测试报告及case执行结果-HF5.xlsx 当前R12版本目前需求提测率100%（743/743）无遗留P0P1问题 测试结果：通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 743 |  | 100% | 100% | PASS
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100% | PASS
| P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% | 100% | PASS
二、bug解决情况
P0提交333个，已解决333个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2541个，已解决2541个，未解决0个，P1Bug解决率：100%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
遗留严重问题
NA
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 |  | 实际遗留 | 是否达标
| 各模块smoke点检 | 无P0P1问题 |  | 无P0P1问题 | PASS
地图 | 地图签约 | 无P0P1问题 |  | 无P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
用例描述 |  | Pre-condtion |  | 测试步骤 | 期待行为 | 测试结果
车机账号未登录，游客模式，已签约，重启车机后再启动地图 |  | 车机账号未登录，游客模式 |  | 1. adb reboot 2. Launcher页出现后立即点击地图 3. 账号页面弹出后，按Home键返回到主页 4. 再次点击地图 | 弹出签约页面 | 成功
未登录，未签约，分屏副屏启动地图 |  | 车机账号未登录，游客模式 |  | 进入分屏后，副屏启动地图 | 主屏弹签约页面 | 成功
已登录，未签约，分屏副屏启动地图 |  | 车机账号已登录，未签约 |  | 进入分屏后，副屏启动地图 | 主屏弹签约页面 | 成功
已登录，未签约，分屏主屏启动地图 |  | 车机账号已登录，未签约 |  | 进入分屏后，主屏启动地图 | 主屏弹签约页面 | 成功
已登录，未签约，通过预约保养/小程序/电影院启动地图 |  | 车机账号已登录，未签约 |  | 通过预约保养/小程序/电影院启动地图 | 弹出签约页面 | 成功
车机重启后，进入地图，地图卡在启动页 |  | 车机账号登录/未登录，之前未签约，未进入过地图 |  | launcher页频繁点击地图卡片 | 弹出签约页面 | 成功
车机重启后进入地图，地图卡在启动页 |  | 车机账号已登录，之前未签约 |  | 1. adb reboot 2. Launcher页出现后立即点击地图 3. 签约页面弹出，点击“X”关闭签约页面，弹窗点击『直接退出』 | 返回launcher页 | 成功
车机重启后进入地图，地图卡在启动页 |  | 车机账号已登录，之前未签约 |  | 1. adb reboot 2. Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出签约页面 | 成功
车机账号已登录，已签约，重启车机再启动地图 |  | 车机账号已登录，已签约 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出隐私权限 | 成功
车机账号已登录，已签约，再撤销，重启车机再启动地图 |  | 车机账号已登录，已撤销签约 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出签约页面 | 成功
未同意隐私权限，车机重启，再启动地图 |  | 未同意隐私权限 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出隐私权限界面 | 成功
已同意隐私权限，车机重启，再启动地图 |  | 已同意隐私权限 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出签约管理界面 | 成功
未登录，未同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 未登录，未同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出个人敏感信息 | 成功
未登录，已同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 未登录，已同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出个人敏感信息 | 成功
已登录，未同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 已登录，未同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出个人敏感信息 | 成功
已登录，已同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 已登录，已同意个人敏感信息，车机重启，再启动地图 |  | 1. adb reboot 2.Launcher页出现后立即点击地图 | 弹出地图免责声明 | 成功
未登录，未同意个人敏感信息，分屏副屏启动地图 |  | 未登录，未同意个人敏感信息 |  | 分屏后，副屏启动地图 | 主屏弹出个人敏感信息 | 成功
已登录，未同意个人敏感信息，分屏副屏启动地图 |  | 已登录，未同意个人敏感信息 |  | 分屏后，副屏启动地图 | 主屏弹出个人敏感信息 | 成功
已登录，未同意个人敏感信息，分屏主屏启动地图 |  | 已登录，未同意个人敏感信息 |  | 分屏后，主屏启动地图 | 主屏弹出个人敏感信息 | 成功
未登录，未同意个人敏感信息，分屏副屏启动地图后，语音退出地图，再启动地图 |  | 未登录，未同意个人敏感信息 |  | 分屏后，副屏启动地图，语音指令退出地图，副屏启动地图 | 主屏弹出个人敏感信息 | 成功
未登录，未同意个人敏感信息，切后台，语音启动地图 |  | 未登录，未同意个人敏感信息，切后台，语音启动地图 |  | 启动地图后弹出未同意个人敏感信息，切到后台 语音启动地图 | 弹出个人敏感信息 | 成功
已登录，未同意个人敏感信息，切后台，预约保养/电影院点启动地图 |  | 已登录，未同意个人敏感信息 |  | 启动地图后弹出未同意个人敏感信息，切到后台 预约保养/电影院启动地图 | 弹出个人敏感信息 | 成功
TOTAL |  |  |  |  | 22 | Pass
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | CDX707
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230922_LA_R12_ENG00
MCU版本 | 20230902_LA_R12_ENG00
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/769502314

## HF5点检 test case
模块 | 测试项 | R12 HF5 (9.23) 测试结果
账号 | 账号是否能正常登录? 登录账号后, 切换账号登录, 是否能登录成功? | pass
| 账号登录后, 断电重启车机, 账号是否能保持登录状态? | pass
地图 | 地图Adas配置是否正确? 功能是否正常? 打开引擎日志后, log看是否输出adas日志: adb logcat ¦ grep 'AdasVMsgDispatcher' | pass
| 语音: 导航去附近的加油站 语音: 第一个 是否会发起导航进入路线规划页面 | pass
| 打开地图发起导航, 语音免唤醒词: 车头朝上, 放大地图, 缩小地图, 是否执行正确? | pass
| 地图在widget时, 切换投屏, 地图是否正常无黑屏无闪退? | pass
| 地图不在widget时, 切换投屏, 地图是否正常无黑屏无闪退? | pass
| 切换主题皮肤后, 打开地图,发起导航,打开设置页面, 看功能是否正常不闪退? | pass
| 离线下, 发起导航10分钟, 看是否闪退? | pass
| 快速点击投屏按钮30次, 地图是否闪退? | pass
语音 | 语音唤醒后应答语是否正常播报? | pass
| “你好林肯” 唤醒5次, 是否都能正常唤醒? | pass
| 离线下, 语音“打开随心听”/“打开地图”/“打开车窗” 执行是否正确? | pass
| 在线, 语音: 今天天气 语音: 明天呢 语音: 退下 识别和TTS播报是否正确? | pass
| 切换到山湖无界主题皮肤, 打开语音设置页面, 切换自定义应答语开关和个性化发音人开关, 是否执行正确无闪退? | pass
| 播放随心听, 语音免唤醒词: 暂停播放/继续播放/下一首 , 执行是否正确? | pass
| 播放随心看, 语音免唤醒词: 暂停播放/继续播放/下一集 , 执行是否正确? | pass
| 语音：打电话给通讯录的某某某/确认，执行是否正确？ | pass
| 语音: 打开智慧停车小程序, 是否执行正确打开小程序? | pass
主/副驾随心听 | widget card1~4 随心听投屏播放, 切换投屏功能是否正常 | pass
| 无widget时, 随心听投屏播放是否正常 | pass
| 分别打开QQ音乐, 新闻, 喜马拉雅列表页, 资源加载显示是否正常? | pass
| 播放音乐, 下拉负一屏的音乐控件, 点击播放/暂停, 上/下一首, 功能是否正常? | pass
| 播放音乐, widget 控件点击播放/暂停是否正常? | pass
| 副驾随心听, 连接蓝牙耳机播放音乐, 同时主驾随心听也播放音乐, 声音是否混音? | pass
| 切换皮肤后, 点击QQ音乐,新闻,喜马拉雅列表页和播放页, 功能是否正常不闪退? | pass
| 快速点击投屏按钮10次, 随心听是否闪退? | pass
随心看 | 打开随心看, 在线视频和小视频列表页资源加载显示是否正常? | pass
| 无widget, 副驾无人, 在线视频和小视频切换投屏播放, 声音从功放出, 画面流畅? | pass
| 无widget, 副驾无人, 在线视频半屏播放, 打开随心听播放音乐, 视频是否暂停? | pass
| 无widget, 副驾无人, 在线视频半屏播放, 打开随心听投屏播放音乐, 再回到随心看点击播放, 音乐是否暂停? | pass
| 无widget, 副驾有人, 运行模拟车速变化脚本, 在线视频和小视频切换投屏播放, 声音从功放出, 画面流畅不卡? | pass
| 无widget, 副驾有人, 车速大于5, 投屏播放视频, 连接蓝牙耳机后, 声音是否从耳机输出? | pass
| 无widget, 副驾有人, 车速大于5, 投屏播放视频, 断开蓝牙耳机后, 声音是否从功放输出? | pass
| 快速点击投屏按钮10次, 随心看是否闪退? | pass
| 主题皮肤换肤后, 看在线视频和小视频列表页和播放页是否正常不闪退? | pass
| 播放在线视频/小视频, widget 控件暂停/播放功能是否正常? | pass
| 播放在线视频/小视频, 下拉负一屏的视频控件暂停/播放功能是否正常? | pass
| 登录爱奇艺账号, 投屏播放爱奇艺视频, 看是否正常播放不闪退? | pass
| 随心听播放下，语音唤醒之后退出，随心听继续播放 随心看播放下，语音唤醒之后退出，随心看继续播放 | pass
| 投屏播放视频, 中控显示视频播放页, 语音唤醒后说:暂停播放/继续播放, 视频正常响应 投屏播放视频, 中控切换到桌面, 语音唤醒后说:暂停播放/继续播放, 视频正常响应 | pass
| 语音: 播放小猪佩奇, 投屏播放后, 再次语音: 播放小猪佩奇, 看是否正常播放? | pass
小程序 | 每个小程序点击打开, 功能是否正常? | pass
| 使用历史和我的收藏, 功能是否正常? | pass
| 打开加油小程序, 点检导航到店, 看是否可以正常发起导航, 小程序应用显示是否正常不黑屏? | pass
| 切换主题皮肤, 打开每个小程序, 功能是否正常不闪退? | pass
天气 | 投屏切换, 天气信息显示是否正常 | pass
| 安装模拟定位APP navitracker 看有定位情况下是否正常显示天气信息? | pass
| 切换主题皮肤, 进入天气页面, 投屏显示是否正常不闪退? | pass
智能家居 | 未登录账号, 打开智能家居, 正常跳转到账号二维码页面? | pass
| 登录账号, 打开智能家居, 是否正常显示设备列表页面? | pass
| 切换主题皮肤, 打开智能家居, 功能是否正常不闪退? | pass
用户反馈 | 未登录账号, 打开用户反馈, 正常跳转到账号二维码页面? | pass
| 登录账号, 打开用户反馈, 是否正常显示录音页面, 语音是否可以正常输入文字? | pass
| 进入用户反馈后，语音反馈并退出, 多次重复5-10次, 点击屏幕是否正常? | pass
| 切换主题皮肤, 打开用户反馈, 功能是否正常不闪退? | pass
车机管家 | app权限设置是否正常打开/关闭 | pass
| 安全扫描功能是否正常? | pass
| 切换主题皮肤后, 页面显示是否正常不闪退? | pass
| 取消地图的定位权限后, 打开地图是否会弹出定位权限申请弹窗? | pass
| 未跳过CCS情况下, 点击打开安全管家, 是否正常进入APP不闪退? | pass