## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1、语音/账号/小程序/场景推荐/输入法/地图: 隐私合规修改需求, APIMCIM-23996 2、语音: [CDX707] - 个性化语音播报入口文字统一, APIMCIM-23997 3、语音: 删除语音“小度小度”唤醒词, APIMCIM-23998 4、场景推荐: 智能推荐增加敏感信息（位置）同意授权, APIMCIM-25586 5、语音: 合规问题整改-更改Customer feedback授权期限为一年以内, APIMCIM-24062 6、小程序: CDX707 OTA MiniAPP-敏感信息授权期限更改,APIMCIM-24114 7、安全管家/语音: 依据配置位区分云听入口; 来自福特FO需求,有邮件,没有jira单
| 完善功能 | 1、地图:【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景, APIMCIM-21161 2、地图: Pano:Pano屏区间测速超速时变红（专业导航与AR导航）, APIMCIM-14190 3、账号: access token失效相关需求实现, 707签约多主题适配;APIMCIM-25080 4、地图/小程序/账号/随心听/随心看:修复安全渗透相关问题;APIMCIM-24121/APIMCIM-24122/APIMCIM-24131/APIMCIM-24119 5、地图/语音: 新增『切换到提示音模式』的指令, 横展5系地图优化项，无jira号，同步phase4项目，横展5系地图的优化项
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R05 修改范围: 8.22 - 9.25 提交到master分支+R05分支的合入修改
模块 | 类型 | 编号 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 测试结果 | 需求来源和合入版本说明
Account, Launcher | bugfix | APIMCIM-28574 | Phase 5[CDX707C] 中控登录界面无法进入【偶现】 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61806 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61149 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60316 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/60074 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/61276 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/64039 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64765 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61851 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60151 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60171 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65891 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60156 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/60025 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/61953 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/64497 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61810 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/60560 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64264 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64576 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/67451 | Pass
Account | bugfix | APIMCIM-27151 | [CDX707][100%]The account information is previous after switching account |  | Pass
Account, VR | bugfix | APIMCIM-25080 | Phase5: [CDX707] [售后] 语音不能控制随心听，导航 ，天气 |  | Pass
Account | bugfix | APIMCIM-24948 | [CDX707][100%]Unsupported violation inquiry should not display in personal center |  | Pass
Account, Disclaimer, System Setting | bugfix | APIMCIM-24539 | [CDX707][100%]Vehicle information screen displays when tap back in Baidu user agreement settings screen |  | Pass
Account, System Setting | bugfix | APIMCIM-24137 | 【高频】IVI,车辆信息，车牌号码，退出界面时有其他信息闪现13：48 |  | Pass
AR Navigation | bugfix | APIMCIM-25412 | Phase 5:【必现】AR投屏卡片与控制屏显示卡片不一致 |  | Pass
AR Navigation | bugfix | APIMCIM-24678 | Phase 5：【必现】区间测速控制屏显示与AR投屏不一致 |  | Pass
Audio, Music | bugfix | APIMCIM-27535 | phase5:【偶现】通话中，QQ音乐进度条走动 |  | Pass
Audio | bugfix | APIMCIM-25852 | phase5:【偶现】播放视频时语音说：你好林肯后，自动退出语音，视频暂停播放 |  | Pass
Auto Air Refresh, VR | bugfix | APIMCIM-27178 | [CDX707] [100%] The vehicle cannot enter AAR interface when voice query "进入智能新风" |  | Pass
BT Music | bugfix | APIMCIM-25307 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放中，切换到蓝牙音乐，蓝牙音乐显示投屏状态，投屏显示爱奇艺视频 |  | Pass
BT Phone, Music | bugfix | APIMCIM-26197 | Phase 5：【必现】蓝牙音乐界面来电，接通后从蓝牙音乐界面切换至QQ音乐，QQ音乐处于播放状态 |  | Pass
BT Setting, VR | bugfix | APIMCIM-23689 | Phase 5：【用户体验】【必现】VR"打开副驾随心听"，提示请先连接副驾蓝牙耳机（耳机已连接） |  | Pass
Climate, VR | bugfix | APIMCIM-26888 | Phase 5：【偶发】语音说“空调不要对着我吹”，VR识别成功，但是响应的是空调关闭 |  | Pass
Climate, VR | bugfix | APIMCIM-7956 | Phase 5：【必现】【AutoTest】唤醒语音：打开最大空调制冷，无信号下发 |  | Pass
Cloud VR | bugfix | APIMCIM-26274 | Phase 5：【必现】在其他界面说"取消收藏此电台"TTS回复好的，但并未执行 |  | Pass
Connected Embedded Navigation | bugfix | APIMCIM-27238 | [CDX707][100%]After LPR, clicking "Go here" cannot initiate path planning |  | Pass
Connected Embedded Navigation | bugfix | APIMCIM-26926 | [CDX707][100%]"phone to car" message should not go in message box |  | Pass
Connected Embedded Navigation | bugfix | APIMCIM-24554 | [CDX707][100%]Click "Go here" to jump to the account login page |  | Pass
Customer Feedback, VR | bugfix | APIMCIM-30898 | [CDX707][100%]The Feedback setting page default user authorization period is 24 months |  | Pass
Customer Feedback, VR | bugfix | APIMCIM-24316 | [CDX707][100%]Customer Feedback Network Exception Scenarios without Feedback Exception Prompts |  | Pass
Cybersecurity, Message Center | bugfix | APIMCIM-24131 | [CDX707C_SU6C] Syncservice - Exportable components DoS |  | Pass
Cybersecurity | bugfix | APIMCIM-24121 | [CDX707C_SU6C] AiApps - Exportable Service DoS |  | Pass
Display, Music | bugfix | APIMCIM-24303 | 【必发】IVI，切换驾驶模式，显示屏，随心听信息跳动一下8：48 |  | Pass
General Setting, Video | bugfix | APIMCIM-24443 | Phase 5：【偶发】快捷控制面板无法切换下一集视频，按钮置灰 |  | Pass
Himalaya | bugfix | APIMCIM-26868 | [CDX707][100%]There is no timeout mechanism for page loading when there is no network |  | Pass
Himalaya | bugfix | APIMCIM-23631 | [CDX707][100%]Heterogeneous album pages for single-episode purchases need to be optimized |  | Pass
Himalaya | bugfix | APIMCIM-23322 | [CDX707][100%]Abnormal display of purchased albums |  | Pass
IOT, VR | bugfix | APIMCIM-29745 | [CDX707][100%]Smart desk lamps can still be controlled by voice without signing the Baidu agreement |  | Pass
IOT, VR | bugfix | APIMCIM-23845 | [CDX707][100%]The page jumps incorrectly when executing VR commands |  | Pass
Input | bugfix | APIMCIM-29176 | 【Phase V】【CDX707】【A】【输入法】【5/5】手写输入法，上方无文字输入框. |  | Pass
Launcher, Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-22944 | Phase5：【低频】IVI,导航限速70，操作屏78kmh显示红色，显示屏78kmh不是红色，显示不一致8：24 |  | Pass
Launcher - Weather forecast | bugfix | APIMCIM-24384 | [CDX707] [100%] The network PM2.5 level display error on weather screen when network PM2.5>500 |  | Pass
Launcher - Weather forecast | bugfix | APIMCIM-23895 | Phase 5【AutoTest】允许天气访问定位权限弹窗中，可以同时选中使用期间允许和不允许 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-31693 | CLONE - Phase 5：【必现】路线详情页/限行详情页底部文案不清晰 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30757 | 【Phase V】【CDX707】【A】【百度App】【5/5】首次打开导航，拒绝敏感信息采集授权后，一直卡在地图logo页面 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-28979 | Phase 5：【必现】区间测速下超速状态投屏区间测速无变化 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-27389 | Phase5：【偶现】沿途搜卫生间点击标签后，显示为0km |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-27313 | Phase5：【必现】投屏摄像头图标与控制屏显示不一致 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-27309 | phase5:【必现】限速100图标数字超过图标范围 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-27214 | Phase 5：【必现】VR“还有多久到”，TTS反馈错误 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-27033 | Phase 5：【必现】熟路模式下，目的地确认弹窗不会自动消失 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-27018 | Phase 5：【偶现】导航过程中车机显示剩余时间为分，投屏显示为分钟 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-26784 | Phase 5：【必现】组队模式下更换目的地，选择搜索词后，底图POI显示字样看不清 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-26575 | Phase 5：【必现】导航/巡航中车道线只能显示八车道，且无省略符号 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-26135 | Phase 5：【用户体验】【必现】区间测速超速，pano屏没有车速没有飘红 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-25850 | phase5:【必现】区间测速显示100，仪表显示限速80 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-25409 | Phase 5:【必现】点击输入框不弹出键盘 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-25312 | Phase 5：【偶现】旋转地图后卡顿 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-24750 | Phase 5：【特定路段必现】地图投屏区间测速显示错误 |  | Pass
Map&Navigation, System Setting | bugfix | APIMCIM-24687 | 【低频】IVI,车辆在高速公路运行，导航自动退出，连续退出两次11：26 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-24560 | Phase 5：【必现】手机端录制语音，制作完成后没有自动同步至车机 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-24545 | Phase 5：【必现】小度接人无法发送地址给车机端 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-24449 | Phase 5：【偶现一次】路口放大图显示不全 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-23837 | 【语音】【CDX707】【场景化命令词】实车冷启动，“导航到”偶现规划路径失败 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-23836 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 |  | Pass
Map&Navigation, Vehicle Health Alert | bugfix | APIMCIM-23183 | [CDX707][100%]Bench "Insufficient mileage" does not trigger |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-23037 | Phase 5：【偶现】发起新的导航，结束之前的导航后未进入新导航的路径规划 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-21996 | Phase 5：【必现】【体验】组队导航中修改队伍名称/我的昵称时，键盘遮挡输入框 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-21161 | Phase 5：【偶现】CDX707 地图未设置公司与回家位置，地图按钮高亮显示错误 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-19557 | Phase 5：【偶现】VR唤醒指令导航路线偏向不走高速失败 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-19166 | Phase 5：【必现】车机收到Send2Car消息时，无TTS播报 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-16944 | Phase 5：【必现】【体验】切到在线导航成功后，路线请求的对话框依然存在 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-14190 | Phase 5：【必现】Pano屏区间测速面板超速时不飘红 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-24874 | Phase 5：【必现】切换为2d模式，语音播报为切换为正北朝上，切换为3d模式，语音播报为切换为3d模式，2d与3d语音播报不一样 |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-28235 | 【福特phase5】【消息中心-需求测试】发送消息时长等于七天应展示年月日，下拉屏展示消息时间为星期几 |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-24617 | [CDX707][100%]Messages still display in drop-down list after swiping up messages pop-up |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-24490 | [CDX707][100%]The time display format in drop down is inconsistent with history list |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-24218 | [CDX707][100%]The left slide automatically collapse when you click cancel in details |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-23287 | [CDX707][100%]Level1-3 messages shouldn't pop up in calm screen |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-19135 | [CDX707][10%]The pop-up box can't display when receive new message |  | Pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-27236 | 【PhaseV】【CDX707】【A】【Monkey】【2/5】com.baidu.xiaoduos.messageserver内存泄漏
Mini App | bugfix | APIMCIM-31696 | [CDX707][100%]The "Smart Parking" app should in "Car Services" in Miniapp |  | Pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-30959 | [CDX707][100%]The Vehicle will display other screen when loading the Password-free payment screen |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-31138 | Phase 5:【AutoTest】【偶现】随心听压测过程中，偶现进入随心听高频闪退，伴随com.baidu.car.radio包的crash异常 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-30831 | phase 5 CDX707 【偶现】【客诉】音乐歌曲切歌，播放进度是上一首中间播放 |  | Pass
Music, System Stability | bugfix | APIMCIM-29512 | 【Phase V】【CDX707】【B】【Monkey】【偶现】com.baidu.car.radio出现内存泄露 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-28273 | Phase5：【必现】语音说调高导航音量，会继续播放qq音乐 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26557 | Phase 5：【必现】随心听切到无损品质播放时，断电再上电，随心听却变成标准品质 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26290 | Phase 5：【必现】在新闻Tab搜索“体育”，跳转到歌曲Tab搜索 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26203 | Phase 5：【必现】QQ 音乐加载成功无toast提示 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26201 | Phase 5：【偶现】切换主题，QQ音乐筛选页显示错误 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26166 | Phase 5：【偶发】退出load shed后，打开随心听发生闪退 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26025 | Phase 5：【必现】关闭wifi后，随心听自动切换播放源 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-25826 | 【monkey自动化】【福特phase5 CDX707】com.baidu.car.radio进程出现crash&anr |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-25782 | phase5:【偶现】蓝牙音乐投屏按键与qq音乐不一致 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-25780 | phase5:【必现】收藏一首歌曲后取消收藏，剩余收藏歌曲编号无变化 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-25778 | phase5:【偶现】切换驾驶模式电台投屏闪烁 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-25348 | Phase 5：【必现】随心听界面跳转至设置界面时存在短暂闪屏 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-24517 | Phase 5：【必现】切换电台时，下方动态效果会闪 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-24410 | Phase 5：【必现】QQ音乐收藏列表，全选曲目数为50个时，无取消全选 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-24300 | Phase 5：【必现】QQ音乐和USB视频混音 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-24248 | Phase 5：【偶发】正在播放QQ音乐，但是快捷中心里显示的是喜马拉雅 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-24226 | Phase 5：【必现】随心听内语音唤醒切源，先闪现播放界面再正常显示该界面 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-23792 | Phase 5：【偶现】【用户体验】语音说取消收藏第一首歌时QQ音乐收藏界面刷新列表后歌曲排列未更新 |  | Pass
Music, System Stability | bugfix | APIMCIM-23611 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的ANR异常，车机进入时空秘信搜索框后，Launcher消失，且无法进入百度地图 |  | Pass
Music, System Performance | bugfix | APIMCIM-23444 | Phase 5：【必现】【Performance】【CPU】路试过程中前台随心听场景CPU_Free 17%，不足target要求 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-22335 | Phase 5：【必现】播放器界面切换源，切换后的画面先闪一下再完全展示 |  | Pass
smart recommendation, Virtual Personal Assistant | bugfix | APIMCIM-28665 | [CDX707][100%]VPA doesn't display festive image when festal smart recommendation triggers |  | Pass
smart recommendation | bugfix | APIMCIM-24287 | [CDX707][100%]Commuting Scenario doesn't trigger when speed≤5 |  | Pass
smart recommendation | bugfix | APIMCIM-23782 | [CDX707][100%]Smart Recommendation's UI is inconsistent with others in "Recently Used APP" |  | Pass
smart recommendation | bugfix | APIMCIM-22349 | [CDX707][100%]Festal recommendation should not trigger during standby power mode |  | Pass
Smart Scene | bugfix | APIMCIM-25519 | [CDX707][100%]iQiyi will crash and cannot be accessed from iQiyi icon again after pausing the iQiyi video entered through Personal Enjoyment |  | Pass
System Performance | bugfix | APIMCIM-26833 | Phase 5【偶现】【AutoTest】蓝牙通话中发起导航压测40次，期间出现车机卡死，持续9min左右车机黑屏重启 |  | Pass
System Performance | bugfix | APIMCIM-26596 | Phase 5【偶现】【AutoTest】导航过程中，修改导航设置时Panel屏card消失，持续18h未恢复，进入随心听听歌后随心听card恢复显示 |  | Pass
System Performance | bugfix | APIMCIM-26564 | Phase 5【偶现】【AutoTest】导航过程中，修改导航设置，偶现地图卡死后黑屏，并伴随com.baidu.xiaoduos.recommend、com.baidu.che.codriver等包的anr异常 |  | Pass
System Performance | bugfix | APIMCIM-24693 | [CX707][1%]Com.baidu.iov.dueros.videos happen crash in monkey test。 |  | Pass
System Setting, VR | bugfix | APIMCIM-24753 | 【必发】IVI，语言退出地图，操作屏地图界面无反应9：55 |  | Pass
System Setting, VR | bugfix | APIMCIM-24641 | 【低频】IVI，语音唤醒系统，识别后出现男声“你”，后正常反馈8：25 |  | Pass
System Setting, VR | bugfix | APIMCIM-23497 | Phase5：【必现】可见即可说支持不全面 |  | Pass
System Stability | bugfix | APIMCIM-26831 | [CDX707][10%]Account page display black interface and some of baidu's applications ANR |  | Pass
System Stability | bugfix | APIMCIM-26569 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试33h，出现1次com.baidu.xiaoduos.recommend包的crash异常 |  | Pass
System Stability, VR | bugfix | APIMCIM-23788 | Phase 5【AutoTest】【偶现】压力测试，免唤醒词，说附近的停车场，选择第一个，VR正确识别但未跳转到导航界面 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26881 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频有声音输出，但页面却显示自动泊车Menu页面 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26876 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放时，短按硬按键“¦P¦”，再点击进入“自动泊车”后退出，爱奇艺视频继续播放 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26869 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频播放界面，点击选集后，无法下拉状态栏 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26562 | Phase 5：【必现】播放爱奇艺视频时，PanoR上“播放遇到问题...”提示信息却显示[1-1] |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26154 | 【语音】【CDX707】【USB视频】已连接usb，usb有视频，tts播报错误 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26120 | Phase 5：【必现】小视频在Controller屏播放时，回首页，下拉状态栏，随心看widget仍显示播放/上一首/下一首按钮可用 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26107 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放时切到设置页面，关闭投屏，状态栏上的随心看widget仍显示播放按钮上一首下一首按钮可用 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26056 | Phase 5：【必现】爱奇艺搜索结果页面，点击单个视频播放时点击“剧集”按钮，总是提示toast“剧集加载中，请稍后” |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26030 | Phase 5：【必现】竖短片投屏到Card播放时，Card上提示信息“会员专属影片，请...”显示不全 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26027 | Phase 5：【必现】竖短片投屏到Card播放时，视频内容靠左播放 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-25987 | Phase 5：【必现】爱奇艺搞笑类视频播放结束后不显示“重播”，且点击播放器操作按钮无效 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-25824 | 【爱奇艺】非VIP会员进入VIP视频并点击购买会员成功后，点击查看订单，提示爱奇艺登录失败，提示重新登录，pano屏继续播放VIP视频，如视频 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-25821 | 【爱奇艺】进入个人中心点击我的收藏和最近播放，显示加载失败的网络提示，实际有网，无法刷新 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-25279 | Phase 5：【偶现】爱奇艺视频投屏切换按钮，点击无效 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24468 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频，显示“同一个VIP帐号只能在一台车机上观看”时，点击返回，却进入了视频Controller页面 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24467 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频，PanoR和Card显示“同一个VIP帐号同一时刻只能在一台车机上观看VIP视频”不全 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24440 | Phase 5：【必现】随心看小视频播放时，首页随心看widget上的封面被拉伸 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-23104 | Phase 5：【偶发】下拉状态栏，关闭投屏，多次点击下一集按钮，随心看闪退 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-23048 | Phase 5：【必现】播放小视频时，加载失败提示信息整体偏上 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-21703 | Phase 5：【UAT】【必现】随心看播放器页面的倍速默认显示“正常”使用户难以理解 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-26065 | Phase 5：【必现】爱奇艺未登录，最近播放页面，视频的封面显示很模糊 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24456 | Phase 5：【必现】VR：我想看视频。无响应无播报 |  | Pass
Virtual Personal Assistant, VR | bugfix | APIMCIM-24782 | [CDX707][100%]SWAN card doesn't display when make a call after smart recommendation trigger |  | Pass
Virtual Personal Assistant | bugfix | APIMCIM-24176 | [CDX707][VPA][必现]成语接龙游戏时 车机有蓝牙电话接入 挂断电话后 重新唤醒成语接龙游戏 答题框不显示 |  | Pass
Virtual Personal Assistant, VR | bugfix | APIMCIM-22967 | [CDX707][100%]VPA can't exit via steering wheel |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-29071 | 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】VR语音在"你好林肯"唤醒后用"小度小度"可以二次唤醒 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-28339 | 【CDX707C】【R11】【可见可说】“尾灯设置”识别成“为灯设置”，走了智能家居和兜底恢复 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-26375 | Phase 5：【必现】【AutoTest】已连接两台蓝牙设备，唤醒语音指令下发：切换至下一个蓝牙设备，未切换蓝牙设备而是跳转到蓝牙音乐界面 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-26361 | Phase 5：【必现】在个人中心界面说:"人脸注册",无TTS回复 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-24405 | Phase 5：【偶现】列表界面VR:播放第八章。无响应无播报 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-24263 | Phase 5：【必现】QQ音乐播放列表界面，VR:"第X首”，无响应也不置灰 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-24228 | Phase 5：【偶现】未连接USB,VR:打开USB视频。响应错误 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-23707 | Phase 5：【必现】随心听界面，VR:"登录“，展示"加载中"toast |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-23697 | Phase 5：【用户体验】【必现】语音播报“空调内循环已打开”断句不对 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-23680 | Phase 5：【用户体验】【偶现】VR"继续播放"说第二遍才生效 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-23659 | Phase 5：【用户体验】【偶现】16:12VR开启导航，发起导航后TTS播报当前已在导航中 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-23365 | Phase 5：【偶现】VR:收藏视频。播报与响应不一致 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-22980 | Phase 5：【必现】语音登录爱奇艺账号，TTS回复重复 |  | Pass
Yunting | bugfix | APIMCIM-26151 | 【语音】【CDX707】【云听】关闭云听，执行不一致 |  | Pass
security | bugfix | APIMCIM-24122 | [CDX707C_SU6C] AiApps - Sensitive Info Leakage |  | Pass
security | bugfix | APIMCIM-22132 | CLONE - Phase5：AAR 多主题_页面视觉适配问题 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-101781 | 【语音】【707】【token失效】拒绝命中所见即可说但无执行 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-97879 | 【语音】【福特707】【token失效】拒绝未命中所见即可说 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-95617 | 【语音】【CDX707】【用户反馈】用户反馈授权时间错误 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-95613 | 【语音】【CDX707】【合规】用户反馈签约同意百度协议后未拉起系统权限授权弹窗 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-95331 | 【语音】【CDX707】【云听】云听播放中，问专辑，返回随心听结果 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-95321 | 【台架】【CDX707】【安全】【语音】【必现】关闭语音的麦克风权限弹窗智能语音敏感信息采集授权弹窗 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-95151 | 26151【语音】【CDX707】【云听】关闭云听，执行不一致 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-94819 | 【福特phase5 CDX707 R12】【语音-签约敏感授权-新功能】语音敏感信息授权弹框文案中人称与UI设计不一致 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-93648 | 【福特phase5 CDX707】【签约管理-合规】已登录已签约敏感信息已授权切换新账号登录车机，新账号没有授权语音敏感权限没有弹出敏感信息授权弹框并可以使用 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-93387 | 【已修改指令集】25635【语音】【CDX707】【车控】打开/关闭仪表台氛围灯，tts错误 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-91066 | 【语音】【CDX707】【蓝牙电话】蓝牙电话多轮，偶现一次命中百科 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-89329 | 【语音】【707】poi选择时，非目标选择对象也会高亮显示 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-88119 | 【语音】【CDX707】【埋点】关闭蓝牙skill埋点打印错误 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-88112 | 【语音】【CDX707】【埋点】FM98.0触发埋点异常 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-88093 | 【语音】【CDX707】【埋点】actionsucceed重复打印 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-88082 | 【语音】【CDX707】【埋点】全双工多轮actionsucceed中query为空 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-88079 | 【语音】【CDX707】【埋点】nlusucceed中coutinueCount错误 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-88077 | 【语音】【CDX707】【埋点】actionsucceed与nlusucceed skill打印不一致 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-84144 | 【语音】【CDX707】【基本功能】硬按键唤醒8s不说话，没有提示主驾请说 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-76375 | 【语音】 【基本功能】 【 CDX707】快捷设置页面，“回到主页”，回到了本地应用页面 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-73313 | 【语音】 【可见即可说】 【 CDX707】“打开主题氛围灯与驾驶模式联动“进行主题切换时，tts播报：为您找到如下语音帮助 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-61677 | 【语音】 【基本功能】 【CDX707】“声音小一点”tts播报吞音 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-43418 | 【语音】【CDX707】【车控】打开/进入森林绮镜，tts播报错误 |  | Pass
账号 | bugfix | edc-scrum-98542 | 【福特phase5】【账号-token失效】token失效弹框倒计时到1S到自动关闭之间有个半秒以上的停顿体验不好 |  | Pass
账号 | bugfix | edc-scrum-98510 | 【福特phase5】【账号-token】无网络重启账号超过3分钟再链接网络不应该弹出授权弹框 |  | Pass
账号 | bugfix | edc-scrum-93518 | 【语音】【CDX707】【合规】语音敏感信息授权到期时间错误 |  | Pass
账号 | bugfix | edc-scrum-88468 | 【福特Phase5】【必现】【场景引擎】位置敏感信息授权三个月然后在签约页面查看到的到期时间不满足三个月 |  | Pass
账号 | bugfix | edc-scrum-88461 | 【福特Phase5】【必现】【场景引擎】位置敏感信息授权弹窗标题文案没显示完整 |  | Pass
场景引擎 | bugfix | edc-scrum-92418 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5707】进程com.baidu.xiaoduos.recommend出现了java.lang.RuntimeException: Unable to start receiver com.baidu.xiaoduos.recommend.broadcast.PermissionUpdateBroadcastReceiver: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String android.content.Context.getPackageName()' on a null object reference, 具体位置在at com.baidu.xiaoduos.recommend.sdk.service.security.LocationPermissionManager.startFenceLocationService(LocationPermissionManager.java:107) |  | Pass
场景引擎 | bugfix | edc-scrum-90899 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5】进程com.baidu.xiaoduos.recommend出现了crash |  | Pass
天气 | bugfix | edc-scrum-47859 | 【语音】 【签约状态管理】 【CDX707】打开天气，tts播报错误 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-103608 | 【707】【随心听】【必现】前台播放QQ音乐/喜马拉雅/新闻超过10min，随心听必现出现闪退 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-97873 | 【CDX707】【随心听】【偶现】QQ音乐每日精选和猜你喜欢的列表页面，喜马拉雅的每日精选、新闻的实时热点 全部播放按钮都有偶现消失的问题。时间点：15:24。17：09。概率非常高 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-97848 | 【CDX707】【随心听】【偶现】播放歌曲的时候，pano屏幕歌词展示一卡一卡的 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-95431 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5CDX707 】进程com.baidu.car.radio出现了ANR, 原因是Reason: Input dispatching timed out (995125d com.baidu.car.radio/com.baidu.car.radio.medialist.audio.AudioListActivity (server) is not responding. Waited 5000ms for FocusEvent(hasFocus=false)) |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-95220 | 【707】【随心听】【偶现】在弱网下播放一首未播放过的歌曲，QQ音乐播放器页面快速点击返回快速点击喜马拉雅，点击音浪图标，此时播放列表显示的是喜马拉雅的专辑，但是播放器标题显示的是QQ音乐 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93581 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5707】进程com.baidu.car.radio出现了ANR, 原因是Reason: Input dispatching timed out (bdd3abe com.baidu.car.radio/com.baidu.car.radio.home.HomeActivity (server) is not responding. Waited 5000ms for FocusEvent(hasFocus=true)) |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93580 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5707】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.baidu.car.radio.sdk.net.base.play.PlayItem.getModule()' on a null object reference, 具体位置在at com.baidu.car.radio.play.audio.AudioPlayActivity.a(AudioPlayActivity.java:382) |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93579 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5707】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.baidu.car.radio.sdk.net.base.play.PlayItem.getModule()' on a null object reference, 具体位置在at com.baidu.car.radio.play.news.NewsPlayActivity.a(NewsPlayActivity.java:286) |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93484 | 【随心听】【R12】【偶现】登录林肯账号进入随心听点击喜马拉雅后出现anr。时间点：16：38 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93458 | 【随心听】【R12】【偶现】点击喜马拉雅 每日精选中的一个专辑 然后卡着动不了了（冻屏） 点什么都没用， 过了几秒钟出现闪退。时间点：16：21 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93417 | 【随心听】【R12】【必现】在新闻播放器页面或者喜马拉雅播放器页面，唤醒语音说 ：播放随心听。会短暂黑屏 并且不响应语音指令 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-93313 | 【随心听】【必现】【R12】喜马拉雅播放列表异常滚动 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-91292 | APIMCIM-25826【monkey自动化】【福特phase5 CDX707】com.baidu.car.radio进程出现crash&anr |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-90953 | 【707】【随心听】【必现】在播放器播放列表页面，点击当前播放歌曲的"X"按钮,歌曲列表来回滚动；对播放歌曲的上一首或者下一首音乐进行删除，列表也会异常滚动。时间点：10：56 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-90290 | 【707】【随心听】【必现】下拉状态栏中节目所属类别同步时间迟缓 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-90011 | 【707】搜索页面清空历史后，搜索历史四个字消失 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-76995 | 【707】【语音】【R08.2】蓝牙音乐前台页面-唤醒一轮语音“继续播放/暂停播放”执行成功-进入延长聆听后“继续播放/暂停播放”执行失败 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-68229 | 【内容生态】 【随心听】 【CDX707】随心听card3投屏播放，切换到下一首，card3背景闪现后消失 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-63754 | 【phase5 707台架】【语音】【必现】蓝牙音乐能够响应暂停播放、上一首、下一首等免唤醒词，但是无法响应继续播放这条免唤醒词 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-62579 | APIMCIM-29082【语音】 【随心听】 【CDX707】蓝牙连接无资源，“我想听蓝牙音乐”，tts播报错误 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-61395 | 【CDX707实车】【随心听】【必现】15.47 关闭蓝牙耳机后，副驾随心听音乐没有马上停止，大概过了20秒副驾随心听音乐才停止 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-61019 | 【语音】【CDX707】【基础功能】未连接usb音乐，播放u盘音乐，没有提示 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-105573 | 福特CDX707_林肯航海家（phase5）1.9.0.202212301137-JAVAjava.lang.NullPointerException-2023-08-21 07:44:50 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-101942 | 【短视频】floating模式下，副驾驶无人，小屏播放过程中调整车速大于5KM，pano屏无安全提示 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-101843 | 【爱奇艺】floating模式下，小屏播放，调整车速大于5KM，pano屏不展示安全提示，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-100977 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5CDX707】进程com.baidu.iov.dueros.videos出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'void j.d.c.a.a.q.f.a.y.d.r0(com.baidu.iov.dueros.videos.base.net.http.entity.IQYChannelDetailEntity)' on a null object reference, 具体位置在None |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-100191 | 【随心看】短视频重播页面查看widget不可点击播放按键，与爱奇艺不同，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-100187 | 【随心看】半屏投屏非静默模式进入重播页面，pano重播展示与简介显示重叠，如图 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-100170 | 【随心看】无网状态下点击登录爱奇艺账号，页面展示错乱，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99979 | 【随心看】在爱奇艺页面语音：登录爱奇艺账号，无TTS回复，且自动切换倒已登录并弹框提示登录成功（15：50） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99973 | 【随心看】在爱奇艺页面语音：（查看/打开）+视频（历史播放/最后播放/最近观看/最近播放）无TTS回复（15：42） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-96237 | 【707】【爱奇艺】爱奇艺视频播放，断网，pano和操控屏提示不一样 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-96216 | 【707】【短视频】短视频播放，断网，视频播放界面网络异常提示偏上，如图片 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-95742 | 【短视频】floating模式card2小屏播放，调整副驾驶无人，车速大于5KM，操控屏有提示，pano无提示，如视频（14：46） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-95640 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5CDX707 】进程com.baidu.iov.dueros.videos出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'j.d.c.a.a.o.f.a.b.c j.d.c.a.a.y.c.a.o' on a null object reference, 具体位置在None |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-95446 | 【短视频】floating模式下，点击短视频半屏投屏，在下拉面板关闭投屏，回到桌面，再次操作下拉面板的按键无响应（按键高亮展示） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-94303 | 【短视频】半屏副驾投屏播放短视频，3S未退出沉浸式（标题），如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-94252 | 【爱奇艺】选择长风渡，进入下拉面板快速点击下一个，切换到最后一集显示集数与实际播放集数不一致，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-94240 | 【爱奇艺】车机登录爱奇艺账号，手机端修改爱奇艺账号密码，再次进入爱奇艺个人中心车机端自动退出，点击登录按键又自动登录了 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-94223 | 【爱奇艺】无网络进入爱奇艺登录二维码加载页面，点击区域太小，且点击后提示登录失败 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-94193 | 【爱奇艺】在试看播放完成点击登录爱奇艺账号，进入爱奇艺账号登录页面后提示登录失效，重新加载的二维码与失败重试文字重叠，如图（1207分左右） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-93649 | 【707】R11副驾半屏切换投屏过程时在加载中点击暂停，pano卡屏，点击下一集恢复 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-93497 | 【爱奇艺】爱奇艺播放功放播放切换蓝牙耳机偶现一次长时间加载提示加载失败，pano提示语和操控屏展示不一致，如图（1640左右） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-93066 | 【爱奇艺】【必现】【707R11】爱奇艺播放任意电视剧的最后一集，UI界面缺少上一集的按钮和选集按钮 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92999 | 【语音】【CDX707】【随心看】随心看车速大于5km，语音点播未播报安全提示 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92494 | APIMCIM-25821【爱奇艺】进入个人中心点击我的收藏和最近播放，显示加载失败的网络提示，实际有网，无法刷新 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92461 | 【随心看】爱奇艺和短视频在重播页面退到桌面查看widget的播放按键，显示不一致，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92452 | 【短视频】选择合集的最后一集副驾半屏播放，点击下拉面板的关闭投屏按键，在切换card1小屏状态下点击播放，未触发安全策略，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92448 | 【短视频】进入重播页面，点击下拉面板的播放按键无法重新播放 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92446 | 【短视频】副驾半屏播放推荐合集视频最后一个，进入重播页面，显示的重播按键靠右展示如图 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92423 | 【爱奇艺】副驾是有人，车速大于5KM，点击爱奇艺资源进入播放器页面无法打开资源，如视频（11：05-11：07） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92384 | 【爱奇艺】选择资源进入投屏播放快速切换到小屏投屏，会自动刷回半屏投屏，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-92356 | 【短视频】偶现floating模式下widget2小屏播放过程中调整车速大于5KM，pano屏安全提示，操控屏未拦截，倒计时结束后，pano2继续在播放（1738-1739左右） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-91708 | 【爱奇艺】在爱奇艺页面语音：购买爱奇艺会员，无响应，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-91492 | 【爱奇艺】在爱奇艺播放页面语音：播放第13集，播放器闪退到更多应用，pano屏黑屏 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-91226 | 【爱奇艺】无网状态从投屏页面退出到爱奇艺首页，无网提示展示重叠错位，如图 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-91023 | 【爱奇艺】widget2小屏投屏播放电视剧【长风渡】过程中，在下拉面板点击快速切换上一个下一个，车机长时间卡住。再次点击操作操控屏，pano闪退后恢复默认设置，后又自动播放了【奔跑吧兄弟】，此时pano屏和操控屏显示的播放内容不一致 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-91014 | 【爱奇艺】半屏投屏过程中进入下拉面板点击关闭投屏按键，切换小屏投屏查看面板的上下一个按键置灰不可点击 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-90936 | APIMCIM-25824【爱奇艺】非VIP会员进入VIP视频并点击购买会员成功后，点击查看订单，提示爱奇艺登录失败，提示重新登录，pano屏继续播放VIP视频，如视频 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-90924 | 【断网场景】【爱奇艺】点击进入爱奇艺个人中心登录二维码页面，显示UI与设计不符，如下图 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-90845 | 【707】半屏投屏过程中暂停播放，调整车速大于5KM，安全提示后没有退出播放，点击投屏切换按键，有按键音，但是没有响应 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-90770 | 【语音】【CDX707】【随心看】打开最近播放，无tts播报 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-75065 | 【语音】 【投屏交互】 【 CDX707】打开投屏响应异常 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-73439 | 【随心看】 【音频焦点】 【 CDX707】随心听功放，随心看连接蓝牙后断开，随心听暂停但随心看未功放 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-69364 | 【707】操作随心看投屏播放回到爱奇艺首页，静置一段时间后闪退到桌面（后出现黑屏再亮屏）（1609左右） |  | Pass
短视频 | bugfix | edc-scrum-95452 | 【短视频】操控屏播放视频，唤醒语音退出后，视频暂停未恢复（10：29） |  | Pass
短视频 | bugfix | edc-scrum-94169 | 【短视频】widget 1位置半屏播放，长按退出半屏投屏，切回card1播放，安全策略未生效 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-97329 | 【福特phase5】【CDX707】导航去南京龙江地铁站，走了省份拦截逻辑 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-93239 | 【必现】【Phase5】打开/关闭同步主副驾温度target槽位对齐 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-89785 | 【依赖unit】【语音】【CDX707】【蓝牙电话】“打电话给张三”，偶现我现在还不会 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-85862 | 【福特phase5】[指代消解] 天气-》美食；导航-〉路况 消解效果不稳定 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-84199 | 【语音】【CDX707】【ar导航】“那里的餐厅”，tts回复南京南京。。。 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-84191 | 【语音】【CDX707】【导航】“1912附近堵车吗”，tts提示前方道路行驶畅通 |  | Pass
小程序 | bugfix | edc-scrum-97062 | 【芒果tv】芒果tv全屏播放时，进度条隐藏后很久画面会变大 |  | Pass
小程序 | bugfix | edc-scrum-94847 | 【福特phase5 cdx707R12-新功能】【小程序-敏感授权】小程序敏感授权弹框文案人称与UI设计不一致 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-100571 | 【707】【小程序】敏感信息弹窗授权后未拉起小程序 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-99920 | 【福特phase5 cdx707R12】【签约管理】线上环境测试发现签约管理tab页名称展示有问题 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-92287 | 【UX】【UI走查】【CDX707】【签约管理】敏感信息游客状态下弹窗问题 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-91835 | 【UX】【UI走查】【CDX707】【签约管理】敏感信息 敏感信息查询页面问题 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-91819 | 【UX】【UI走查】【CDX707】【签约管理】敏感信息 正常状态下弹窗内容问题 |  | Pass
其他 | bugfix | edc-scrum-103572 | 【707】【R12】中控页面无法操作 |  | Pass
安全 | bugfix | edc-scrum-98174 | 【台架】【CDX707】【安全】【必现】断电重启云听权限状态未保存全部变位不允许预期不改变 |  | Pass
安全 | bugfix | edc-scrum-92995 | 【代码漏洞扫描】【CDX707】【安全】【必现】流水线存在高危漏洞 |  | Pass
小程序宿主 | bugfix | edc-scrum-89215 | 【707】【合规信息】弹窗文案缺少句号 |  | Pass
小程序-智慧停车 | bugfix | edc-scrum-92704 | 【707】【车牌号】14:51 车机账号自动退出后重新登陆，车牌号显示为空，进入停车提示车辆被绑定 |  | Pass
小程序-电影购票 | bugfix | edc-scrum-92771 | 【707】【小程序】16:40 断网后进入小程序广场，进入电影小程序，提示定位失败而非网络异常 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-70839 | 【偶现】【CDX707】【闪退】1423 在线转离线，偏航后一直在算路中，然后闪退 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-67491 | 【必现】【CDX707】【组队出行】1409 在组队出行页面，队长设置地址，不会同步收到地址，导航中队长更改地址，也不会收到通知 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-65057 | 【偶现】【cdx707】【monkey自动化】7月6日monkey自动化出现内存泄漏 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-67860 | 【必现】【CDX707】【百度logo】1629 小地图模式导航中，百度logo和小地图重叠 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-67843 | 【必现】【CDX707】【回家地址】1045。未设置家的地址，点击回家，点击更多搜索加油站，搜索的地址是到这去按钮，不是+按钮 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-67479 | 【必现】【CDX707】【放大图】1513 在百度国际大厦发起到西藏的远距离导航，使用navitracker，不显示路口放大图 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-67474 | 【必现】【CDX707】【消息中心】1451 消息中心点击清除，切换到全部清除，点击底图的POI无法切换回清除按钮 |  | Pass
语音/账号/小程序/场景推荐/输入法/地图 | feature | APIMCIM-23996 | [CDX707] - sync+2.0/sync+3.0--生态软件隐私条款合规满足国家法规要求整改 |  | Pass
语音 | feature | APIMCIM-23997 | [CDX707] - 个性化语音播报入口文字统一 |  | Pass
语音 | feature | APIMCIM-23998 | 删除语音“小度小度”唤醒词 |  | Pass
场景推荐 | feature | APIMCIM-25586 | CDX707 Smart Recommendation Compliance Signing Function Add. |  | Pass
语音 | feature | APIMCIM-24062 | 【CDX707】【2nd OTA】合规问题整改-更改Customer feedback授权期限为一年以内 |  | Pass
小程序 | feature | APIMCIM-24114 | CDX707 OTA MiniAPP-敏感信息授权期限更改 |  | Pass
语音 | feature | edc-scrum-97823 | 通过云听配置字区分电台指令结果 |  | Pass
安全管家 | feature | / | 依据云听配置位区分显示 |  | Pass
地图语音 | feature | 横展phase4项目体验优化 | 地图/语音: 新增『切换到提示音模式』的指令, 横展5系地图优化项，无jira号，同步phase4项目，横展5系地图的优化项 |  | Pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-26413 | [CDX707] [100%] The 'password-free payment' will pop up 2 times when click ‘open now’ for second |  | Pass
bug-地图 | bugfix | APIMCIM-24119 | [CDX707C_SU6C] Naviauto - Sensitive Info Leakage |  | Pass
随心听 | bugfix | APIMCIM-11292 | Phase5：[707]随心听启动优化 |  | Pass

## Diff
change scope里有, release scope没有, 说明原因 |  | release scope有, change scope里没有:
APIMCIM-28574 | release scope之前已合入 | APIMCIM-25896 , 9.27修复未赶上R12, R13合入
APIMCIM-25412 | release scope之前已合入 | APIMCIM-24559 , reopen 部分场景未覆盖, R13合入
APIMCIM-30898 | release scope之前已合入 | APIMCIM-24452 , reopen 部分场景未覆盖, R13合入
APIMCIM-24316 | release scope之前已合入
APIMCIM-24131 | release scope之前已合入
APIMCIM-24121 | release scope之前已合入
APIMCIM-29745 | release scope之前已合入
APIMCIM-29176 | 在release scope里, 百度修复, 延峰验证关闭, 在延峰名下
APIMCIM-23895 | release scope之前已合入
APIMCIM-31693 | 车型和标签不是707C, 当前状态已完成
APIMCIM-27389 | release scope之前已合入
APIMCIM-25850 | release scope之前已合入
APIMCIM-23837 | release scope之前已合入
APIMCIM-19166 | release scope之前已合入
APIMCIM-31696 | 10.17日新建的问题, 云端修复
APIMCIM-30959 | release scope之后新建的问题, 云端修复
APIMCIM-31138 | P1问题默认必解
APIMCIM-28273 | release scope之前已合入
APIMCIM-28665 | release scope之前已合入
APIMCIM-23497 | P1问题默认必解
APIMCIM-26569 | release scope之前已合入
APIMCIM-24467 | release scope之前已合入
APIMCIM-28339 | release scope之前已合入
APIMCIM-23707 | release scope之前已合入
APIMCIM-26151 | 云听的问题, 非百度问题
APIMCIM-24122 | 福特安全要求合入

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-28574 | Phase 5[CDX707C] 中控登录界面无法进入【偶现】 | P2
APIMCIM-27151 | [CDX707][100%]The account information is previous after switching account | P2
APIMCIM-25080 | Phase5: [CDX707] [售后] 语音不能控制随心听，导航 ，天气 | P2
APIMCIM-24948 | [CDX707][100%]Unsupported violation inquiry should not display in personal center | P2
APIMCIM-24539 | [CDX707][100%]Vehicle information screen displays when tap back in Baidu user agreement settings screen | P2
APIMCIM-24137 | 【高频】IVI,车辆信息，车牌号码，退出界面时有其他信息闪现13：48 | P2
APIMCIM-25412 | Phase 5:【必现】AR投屏卡片与控制屏显示卡片不一致 | P2
APIMCIM-24678 | Phase 5：【必现】区间测速控制屏显示与AR投屏不一致 | P2
APIMCIM-27535 | phase5:【偶现】通话中，QQ音乐进度条走动 | P2
APIMCIM-25852 | phase5:【偶现】播放视频时语音说：你好林肯后，自动退出语音，视频暂停播放 | P2
APIMCIM-27178 | [CDX707] [100%] The vehicle cannot enter AAR interface when voice query "进入智能新风" | P2
APIMCIM-25307 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放中，切换到蓝牙音乐，蓝牙音乐显示投屏状态，投屏显示爱奇艺视频 | P2
APIMCIM-26197 | Phase 5：【必现】蓝牙音乐界面来电，接通后从蓝牙音乐界面切换至QQ音乐，QQ音乐处于播放状态 | P2
APIMCIM-23689 | Phase 5：【用户体验】【必现】VR"打开副驾随心听"，提示请先连接副驾蓝牙耳机（耳机已连接） | P2
APIMCIM-26888 | Phase 5：【偶发】语音说“空调不要对着我吹”，VR识别成功，但是响应的是空调关闭 | P2
APIMCIM-7956 | Phase 5：【必现】【AutoTest】唤醒语音：打开最大空调制冷，无信号下发 | P2
APIMCIM-26274 | Phase 5：【必现】在其他界面说"取消收藏此电台"TTS回复好的，但并未执行 | P2
APIMCIM-27238 | [CDX707][100%]After LPR, clicking "Go here" cannot initiate path planning | P2
APIMCIM-26926 | [CDX707][100%]"phone to car" message should not go in message box | P2
APIMCIM-24554 | [CDX707][100%]Click "Go here" to jump to the account login page | P2
APIMCIM-30898 | [CDX707][100%]The Feedback setting page default user authorization period is 24 months | P2
APIMCIM-24316 | [CDX707][100%]Customer Feedback Network Exception Scenarios without Feedback Exception Prompts | P2
APIMCIM-24131 | [CDX707C_SU6C] Syncservice - Exportable components DoS | P2
APIMCIM-24121 | [CDX707C_SU6C] AiApps - Exportable Service DoS | P2
APIMCIM-24303 | 【必发】IVI，切换驾驶模式，显示屏，随心听信息跳动一下8：48 | P2
APIMCIM-24443 | Phase 5：【偶发】快捷控制面板无法切换下一集视频，按钮置灰 | P2
APIMCIM-26868 | [CDX707][100%]There is no timeout mechanism for page loading when there is no network | P2
APIMCIM-23631 | [CDX707][100%]Heterogeneous album pages for single-episode purchases need to be optimized | P2
APIMCIM-23322 | [CDX707][100%]Abnormal display of purchased albums | P2
APIMCIM-29745 | [CDX707][100%]Smart desk lamps can still be controlled by voice without signing the Baidu agreement | P2
APIMCIM-23845 | [CDX707][100%]The page jumps incorrectly when executing VR commands | P2
APIMCIM-29176 | 【Phase V】【CDX707】【A】【输入法】【5/5】手写输入法，上方无文字输入框. | P2
APIMCIM-22944 | Phase5：【低频】IVI,导航限速70，操作屏78kmh显示红色，显示屏78kmh不是红色，显示不一致8：24 | P2
APIMCIM-24384 | [CDX707] [100%] The network PM2.5 level display error on weather screen when network PM2.5>500 | P2
APIMCIM-23895 | Phase 5【AutoTest】允许天气访问定位权限弹窗中，可以同时选中使用期间允许和不允许 | P2
APIMCIM-31693 | CLONE - Phase 5：【必现】路线详情页/限行详情页底部文案不清晰 | P2
APIMCIM-30757 | 【Phase V】【CDX707】【A】【百度App】【5/5】首次打开导航，拒绝敏感信息采集授权后，一直卡在地图logo页面 | P1
APIMCIM-28979 | Phase 5：【必现】区间测速下超速状态投屏区间测速无变化 | P2
APIMCIM-27389 | Phase5：【偶现】沿途搜卫生间点击标签后，显示为0km | P2
APIMCIM-27313 | Phase5：【必现】投屏摄像头图标与控制屏显示不一致 | P2
APIMCIM-27309 | phase5:【必现】限速100图标数字超过图标范围 | P2
APIMCIM-27214 | Phase 5：【必现】VR“还有多久到”，TTS反馈错误 | P2
APIMCIM-27033 | Phase 5：【必现】熟路模式下，目的地确认弹窗不会自动消失 | P2
APIMCIM-27018 | Phase 5：【偶现】导航过程中车机显示剩余时间为分，投屏显示为分钟 | P2
APIMCIM-26784 | Phase 5：【必现】组队模式下更换目的地，选择搜索词后，底图POI显示字样看不清 | P2
APIMCIM-26575 | Phase 5：【必现】导航/巡航中车道线只能显示八车道，且无省略符号 | P2
APIMCIM-26135 | Phase 5：【用户体验】【必现】区间测速超速，pano屏没有车速没有飘红 | P2
APIMCIM-25850 | phase5:【必现】区间测速显示100，仪表显示限速80 | P2
APIMCIM-25409 | Phase 5:【必现】点击输入框不弹出键盘 | P2
APIMCIM-25312 | Phase 5：【偶现】旋转地图后卡顿 | P2
APIMCIM-24750 | Phase 5：【特定路段必现】地图投屏区间测速显示错误 | P2
APIMCIM-24687 | 【低频】IVI,车辆在高速公路运行，导航自动退出，连续退出两次11：26 | P2
APIMCIM-24560 | Phase 5：【必现】手机端录制语音，制作完成后没有自动同步至车机 | P2
APIMCIM-24545 | Phase 5：【必现】小度接人无法发送地址给车机端 | P2
APIMCIM-24449 | Phase 5：【偶现一次】路口放大图显示不全 | P2
APIMCIM-23837 | 【语音】【CDX707】【场景化命令词】实车冷启动，“导航到”偶现规划路径失败 | P2
APIMCIM-23836 | 【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名 | P2
APIMCIM-23183 | [CDX707][100%]Bench "Insufficient mileage" does not trigger | P2
APIMCIM-23037 | Phase 5：【偶现】发起新的导航，结束之前的导航后未进入新导航的路径规划 | P2
APIMCIM-21996 | Phase 5：【必现】【体验】组队导航中修改队伍名称/我的昵称时，键盘遮挡输入框 | P2
APIMCIM-21161 | Phase 5：【偶现】CDX707 地图未设置公司与回家位置，地图按钮高亮显示错误 | P2
APIMCIM-19557 | Phase 5：【偶现】VR唤醒指令导航路线偏向不走高速失败 | P2
APIMCIM-19166 | Phase 5：【必现】车机收到Send2Car消息时，无TTS播报 | P2
APIMCIM-16944 | Phase 5：【必现】【体验】切到在线导航成功后，路线请求的对话框依然存在 | P2
APIMCIM-14190 | Phase 5：【必现】Pano屏区间测速面板超速时不飘红 | P2
APIMCIM-24874 | Phase 5：【必现】切换为2d模式，语音播报为切换为正北朝上，切换为3d模式，语音播报为切换为3d模式，2d与3d语音播报不一样 | P1
APIMCIM-28235 | 【福特phase5】【消息中心-需求测试】发送消息时长等于七天应展示年月日，下拉屏展示消息时间为星期几 | P2
APIMCIM-24617 | [CDX707][100%]Messages still display in drop-down list after swiping up messages pop-up | P2
APIMCIM-24490 | [CDX707][100%]The time display format in drop down is inconsistent with history list | P2
APIMCIM-24218 | [CDX707][100%]The left slide automatically collapse when you click cancel in details | P2
APIMCIM-23287 | [CDX707][100%]Level1-3 messages shouldn't pop up in calm screen | P2
APIMCIM-19135 | [CDX707][10%]The pop-up box can't display when receive new message | P2
APIMCIM-31696 | [CDX707][100%]The "Smart Parking" app should in "Car Services" in Miniapp | P2
APIMCIM-30959 | [CDX707][100%]The Vehicle will display other screen when loading the Password-free payment screen | P2
APIMCIM-31138 | Phase 5:【AutoTest】【偶现】随心听压测过程中，偶现进入随心听高频闪退，伴随com.baidu.car.radio包的crash异常 | P1
APIMCIM-30831 | phase 5 CDX707 【偶现】【客诉】音乐歌曲切歌，播放进度是上一首中间播放 | P2
APIMCIM-29512 | 【Phase V】【CDX707】【B】【Monkey】【偶现】com.baidu.car.radio出现内存泄露 | P2
APIMCIM-28273 | Phase5：【必现】语音说调高导航音量，会继续播放qq音乐 | P2
APIMCIM-26557 | Phase 5：【必现】随心听切到无损品质播放时，断电再上电，随心听却变成标准品质 | P2
APIMCIM-26290 | Phase 5：【必现】在新闻Tab搜索“体育”，跳转到歌曲Tab搜索 | P2
APIMCIM-26203 | Phase 5：【必现】QQ 音乐加载成功无toast提示 | P2
APIMCIM-26201 | Phase 5：【偶现】切换主题，QQ音乐筛选页显示错误 | P2
APIMCIM-26166 | Phase 5：【偶发】退出load shed后，打开随心听发生闪退 | P2
APIMCIM-26025 | Phase 5：【必现】关闭wifi后，随心听自动切换播放源 | P2
APIMCIM-25826 | 【monkey自动化】【福特phase5 CDX707】com.baidu.car.radio进程出现crash&anr | P2
APIMCIM-25782 | phase5:【偶现】蓝牙音乐投屏按键与qq音乐不一致 | P2
APIMCIM-25780 | phase5:【必现】收藏一首歌曲后取消收藏，剩余收藏歌曲编号无变化 | P2
APIMCIM-25778 | phase5:【偶现】切换驾驶模式电台投屏闪烁 | P2
APIMCIM-25348 | Phase 5：【必现】随心听界面跳转至设置界面时存在短暂闪屏 | P2
APIMCIM-24517 | Phase 5：【必现】切换电台时，下方动态效果会闪 | P2
APIMCIM-24410 | Phase 5：【必现】QQ音乐收藏列表，全选曲目数为50个时，无取消全选 | P2
APIMCIM-24300 | Phase 5：【必现】QQ音乐和USB视频混音 | P2
APIMCIM-24248 | Phase 5：【偶发】正在播放QQ音乐，但是快捷中心里显示的是喜马拉雅 | P2
APIMCIM-24226 | Phase 5：【必现】随心听内语音唤醒切源，先闪现播放界面再正常显示该界面 | P2
APIMCIM-23792 | Phase 5：【偶现】【用户体验】语音说取消收藏第一首歌时QQ音乐收藏界面刷新列表后歌曲排列未更新 | P2
APIMCIM-23611 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的ANR异常，车机进入时空秘信搜索框后，Launcher消失，且无法进入百度地图 | P2
APIMCIM-23444 | Phase 5：【必现】【Performance】【CPU】路试过程中前台随心听场景CPU_Free 17%，不足target要求 | P2
APIMCIM-22335 | Phase 5：【必现】播放器界面切换源，切换后的画面先闪一下再完全展示 | P2
APIMCIM-28665 | [CDX707][100%]VPA doesn't display festive image when festal smart recommendation triggers | P2
APIMCIM-24287 | [CDX707][100%]Commuting Scenario doesn't trigger when speed≤5 | P2
APIMCIM-23782 | [CDX707][100%]Smart Recommendation's UI is inconsistent with others in "Recently Used APP" | P2
APIMCIM-22349 | [CDX707][100%]Festal recommendation should not trigger during standby power mode | P2
APIMCIM-25519 | [CDX707][100%]iQiyi will crash and cannot be accessed from iQiyi icon again after pausing the iQiyi video entered through Personal Enjoyment | P2
APIMCIM-26833 | Phase 5【偶现】【AutoTest】蓝牙通话中发起导航压测40次，期间出现车机卡死，持续9min左右车机黑屏重启 | P2
APIMCIM-26596 | Phase 5【偶现】【AutoTest】导航过程中，修改导航设置时Panel屏card消失，持续18h未恢复，进入随心听听歌后随心听card恢复显示 | P2
APIMCIM-26564 | Phase 5【偶现】【AutoTest】导航过程中，修改导航设置，偶现地图卡死后黑屏，并伴随com.baidu.xiaoduos.recommend、com.baidu.che.codriver等包的anr异常 | P2
APIMCIM-24693 | [CX707][1%]Com.baidu.iov.dueros.videos happen crash in monkey test。 | P2
APIMCIM-24753 | 【必发】IVI，语言退出地图，操作屏地图界面无反应9：55 | P2
APIMCIM-24641 | 【低频】IVI，语音唤醒系统，识别后出现男声“你”，后正常反馈8：25 | P2
APIMCIM-23497 | Phase5：【必现】可见即可说支持不全面 | P1
APIMCIM-26831 | [CDX707][10%]Account page display black interface and some of baidu's applications ANR | P2
APIMCIM-26569 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试33h，出现1次com.baidu.xiaoduos.recommend包的crash异常 | P2
APIMCIM-23788 | Phase 5【AutoTest】【偶现】压力测试，免唤醒词，说附近的停车场，选择第一个，VR正确识别但未跳转到导航界面 | P2
APIMCIM-26881 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频有声音输出，但页面却显示自动泊车Menu页面 | P2
APIMCIM-26876 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放时，短按硬按键“¦P¦”，再点击进入“自动泊车”后退出，爱奇艺视频继续播放 | P2
APIMCIM-26869 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频播放界面，点击选集后，无法下拉状态栏 | P2
APIMCIM-26562 | Phase 5：【必现】播放爱奇艺视频时，PanoR上“播放遇到问题...”提示信息却显示[1-1] | P2
APIMCIM-26154 | 【语音】【CDX707】【USB视频】已连接usb，usb有视频，tts播报错误 | P2
APIMCIM-26120 | Phase 5：【必现】小视频在Controller屏播放时，回首页，下拉状态栏，随心看widget仍显示播放/上一首/下一首按钮可用 | P2
APIMCIM-26107 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放时切到设置页面，关闭投屏，状态栏上的随心看widget仍显示播放按钮上一首下一首按钮可用 | P2
APIMCIM-26056 | Phase 5：【必现】爱奇艺搜索结果页面，点击单个视频播放时点击“剧集”按钮，总是提示toast“剧集加载中，请稍后” | P2
APIMCIM-26030 | Phase 5：【必现】竖短片投屏到Card播放时，Card上提示信息“会员专属影片，请...”显示不全 | P2
APIMCIM-26027 | Phase 5：【必现】竖短片投屏到Card播放时，视频内容靠左播放 | P2
APIMCIM-25987 | Phase 5：【必现】爱奇艺搞笑类视频播放结束后不显示“重播”，且点击播放器操作按钮无效 | P2
APIMCIM-25824 | 【爱奇艺】非VIP会员进入VIP视频并点击购买会员成功后，点击查看订单，提示爱奇艺登录失败，提示重新登录，pano屏继续播放VIP视频，如视频 | P2
APIMCIM-25821 | 【爱奇艺】进入个人中心点击我的收藏和最近播放，显示加载失败的网络提示，实际有网，无法刷新 | P2
APIMCIM-25279 | Phase 5：【偶现】爱奇艺视频投屏切换按钮，点击无效 | P2
APIMCIM-24468 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频，显示“同一个VIP帐号只能在一台车机上观看”时，点击返回，却进入了视频Controller页面 | P2
APIMCIM-24467 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频，PanoR和Card显示“同一个VIP帐号同一时刻只能在一台车机上观看VIP视频”不全 | P2
APIMCIM-24440 | Phase 5：【必现】随心看小视频播放时，首页随心看widget上的封面被拉伸 | P2
APIMCIM-23104 | Phase 5：【偶发】下拉状态栏，关闭投屏，多次点击下一集按钮，随心看闪退 | P2
APIMCIM-23048 | Phase 5：【必现】播放小视频时，加载失败提示信息整体偏上 | P2
APIMCIM-21703 | Phase 5：【UAT】【必现】随心看播放器页面的倍速默认显示“正常”使用户难以理解 | P2
APIMCIM-26065 | Phase 5：【必现】爱奇艺未登录，最近播放页面，视频的封面显示很模糊 | P2
APIMCIM-24456 | Phase 5：【必现】VR：我想看视频。无响应无播报 | P2
APIMCIM-24782 | [CDX707][100%]SWAN card doesn't display when make a call after smart recommendation trigger | P2
APIMCIM-24176 | [CDX707][VPA][必现]成语接龙游戏时 车机有蓝牙电话接入 挂断电话后 重新唤醒成语接龙游戏 答题框不显示 | P2
APIMCIM-22967 | [CDX707][100%]VPA can't exit via steering wheel | P2
APIMCIM-22193 | [CDX707] 2nd OTA 天气查询时，VPA展示页面新增空气质量以及多天天气 | P2
APIMCIM-29071 | 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】VR语音在"你好林肯"唤醒后用"小度小度"可以二次唤醒 | P2
APIMCIM-28339 | 【CDX707C】【R11】【可见可说】“尾灯设置”识别成“为灯设置”，走了智能家居和兜底恢复 | P2
APIMCIM-26375 | Phase 5：【必现】【AutoTest】已连接两台蓝牙设备，唤醒语音指令下发：切换至下一个蓝牙设备，未切换蓝牙设备而是跳转到蓝牙音乐界面 | P2
APIMCIM-26361 | Phase 5：【必现】在个人中心界面说:"人脸注册",无TTS回复 | P2
APIMCIM-24405 | Phase 5：【偶现】列表界面VR:播放第八章。无响应无播报 | P2
APIMCIM-24263 | Phase 5：【必现】QQ音乐播放列表界面，VR:"第X首”，无响应也不置灰 | P2
APIMCIM-24228 | Phase 5：【偶现】未连接USB,VR:打开USB视频。响应错误 | P2
APIMCIM-23996 | [CDX707] - sync+2.0/sync+3.0--生态软件隐私条款合规满足国家法规要求整改 | P2
APIMCIM-23707 | Phase 5：【必现】随心听界面，VR:"登录“，展示"加载中"toast | P2
APIMCIM-23697 | Phase 5：【用户体验】【必现】语音播报“空调内循环已打开”断句不对 | P2
APIMCIM-23680 | Phase 5：【用户体验】【偶现】VR"继续播放"说第二遍才生效 | P2
APIMCIM-23659 | Phase 5：【用户体验】【偶现】16:12VR开启导航，发起导航后TTS播报当前已在导航中 | P2
APIMCIM-23365 | Phase 5：【偶现】VR:收藏视频。播报与响应不一致 | P2
APIMCIM-22980 | Phase 5：【必现】语音登录爱奇艺账号，TTS回复重复 | P2
APIMCIM-26151 | 【语音】【CDX707】【云听】关闭云听，执行不一致 | P2
APIMCIM-24122 | [CDX707C_SU6C] AiApps - Sensitive Info Leakage | P2

## Open Bug List
CIA (Customer Impact Assessment)
Key | Supplier | Summery | Priority | Repeat step | Frequency | Affects Version | Issue Analysis |  |  | ICA | PCA | Planned Fix Version | Data Tagging Analysis | Customer Complain
[7 empty] | Risk assessment （Need FO Confirmation） | XCL Evaluation | Root cause
APIMCIM-31807 | Baidu | [CDX707][100%]The expired coupon should display in expired column | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31802 | Baidu | [CDX707][100%]Baidu account authorization copy error | P2 |  |  | LA_R12_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-31793 | Baidu | Phase 5：【必现】空调风量上下文部分不支持 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31785 | Baidu | [CDX707][100%]Smart recommendation shouldn't trigger when VPA is active | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31780 | Baidu | Phase 5【AutoTest】【偶现】压力测试，唤醒VR说附近的停车场，VR正确识别但无TTS恢复，未列出附近的停车场 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31778 | Baidu | Phase 5：【必现】语音未签约授权，点击输入法的语音图标，界面闪屏 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31776 | Baidu | Phase 5：【必现】VR:停止导航。无TTS播报 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31762 | Baidu | Phase 5:【CDX707】【AutoTest】Monkey测试16.5h，出现1次包名为com.baidu.che.codriver 的ANR 异常 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31757 | Baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】百度地图大框搜索号码检索结果不正确 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31739 | Baidu | [CDX707][100%]IOT Home Display Smart Home (1) when no brand or device is associated | P2 |  |  | LA_R12_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-31721 | Baidu | [CDX707][20%] You can still directly open IOT after canceling all Baidu agreements when logging in | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31686 | Baidu | Phase 5：【必现】QQ音乐暂停播放时，切换主题，点击随心听卡片上的播放和下一首按钮无反应 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31685 | Baidu | Phase 5：【必现】QQ音乐播放时，切换主题，首页随心听卡片歌曲封面消失 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31670 | Baidu | Phase 5：【必现】首页放置随心看卡片，爱奇艺投屏播放时删除卡片，状态栏上的随心看widget仍显示播放按钮上一首下一首按钮可用 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31669 | Baidu | Phase 5：【必现】首页不放置随心看卡片，爱奇艺投屏播放时关闭投屏，状态栏上的随心看widget仍显示播放按钮上一首下一首按钮可用 | P2 |  |  | LA_R12_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-31656 | Baidu | Phase 5：【偶现】唤醒：天窗全开。播报错误 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31655 | Baidu | Phase 5：【必现】唤醒说：主/副驾座椅按摩档位调低。无播报无响应无置灰 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31652 | Baidu | 【phase5】【CDX707】语音合规优化方案 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31639 | Baidu | Phase 5：【必现】唤醒说：播放已购列表/收听历史。播报错误 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31633 | Baidu | Phase 5：【必现】云听播放时，VR:电台不错。播报错误 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31624 | Baidu | 【Phase V】【CDX707】【A】【仪表压力测试+Monkey】【系统资源性能测试】出现部分重启 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-31094 | Baidu | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试30h，出现1次包名为com.baidu.bodyguard的ANR异常 | P2 |  |  | LA_R11.1_ENG
APIMCIM-31038 | Baidu | Phase 5：【偶现】【AutoTest】百度地图中搜索“南京南站”，出现多个结果，点击第一个搜索结果，再点击到这去，偶现无法跳转到开始导航界面 | P2 |  |  | LA_R11.1_ENG
APIMCIM-31032 | Baidu | 【Phase V】【CDX707】【B】【VR】【5/5】播放USB音乐在card4位置，唤醒VR，分别语音"打开投屏""切换到投屏""切换到半屏""关闭投屏"无效 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-30135 | Baidu | 【Phase V】【CDX707】【B】【HMI】【5/5】打开百度地图，打开最近应用上滑删除百度地图后再次进入最近应用，地图仍然存在 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-29375 | Baidu | 【CDX707】【VR】路测11：10出现一次唤醒失败 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-29368 | Baidu | 【CDX707】【VR】路测闲聊半小时出现1次误唤醒 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-28357 | Baidu | 【CDX707C】【R11】【可见可说】“后备箱盖”，不支持可见可说，且高概率识别成“后背箱盖” | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-28277 | Baidu | phase5:【必现】导航音量静音，熟路导航切换专业导航模式，导航静音提示遮盖了偏好提示 | P2 |  |  | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-27538 | Baidu | phase5:【必现】开始导航时，点击静音按钮不显示弹框 | P2 |  |  | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-27485 | Baidu | phase5:【必现】沿途搜卫生间，搜索结果未按距离顺序显示 | P2 |  |  | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-27291 | Baidu | Phase 5：【必现】【隐私合规】游客模式隐私授权期限无提示 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-27212 | Baidu | phase5:【偶现】投屏气泡显示限速80但是导航路线没有限速80气泡 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-27024 | Baidu | Phase 5：【偶现】经过环岛时，地面引导线会变绿 | P2 |  |  | LA_R11_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-27017 | Baidu | 【CDX707】【地图】【偶现】巡航模式过程中车速车标变红 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-27016 | Baidu | 【CDX707】【地图】【偶现】导航过程中车速车标变红 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26999 | Baidu | 【CDX707】【地图】【偶现】导航过程中超速右侧车速图标没有变红 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26990 | Baidu | Phase 5：【必现】环岛偏航后路标指引错误 | P2 |  |  | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-26786 | Baidu | Phase 5：【偶发】组队出行页面，相对排名上面的组队暗码丢失 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26722 | Baidu | [CDX707] [Once] Miniapp crash when tap the miniapp no entertainment flow | P2 |  |  | LA_R09_ENG
APIMCIM-26419 | Baidu | Phase 5：【偶发】算路页面添加途径点，发起熟路导航后，蚯蚓线及TBT面板信息显示异常 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26413 | Baidu | [CDX707] [100%] The 'password-free payment' will pop up 2 times when click ‘open now’ for second | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26399 | Baidu | [CDX707][VPA][偶现]语音帮助中心先去加油再去机场功能无法使用 | P2 |  |  | LA_R12_ENG
APIMCIM-26159 | Baidu | Phase 5：【偶现】导航面板中的路况与底图上的蚯蚓线路况不一致 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26157 | Baidu | Phase 5：【偶现】AR导航偏航后不显示引导信息 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-26131 | Baidu | Phase 5：【必现】24CH车型，爱奇艺切换剧集时，媒体音先降后升再降再升 | P2 |  |  | LA_R11_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-26117 | Baidu | Phase 5：【偶现】pano屏不显示矢量图 | P2 |  |  | LA_R11_ENG
APIMCIM-25733 | BAIDU | 【低频】IVI，导航到达目的地，显示屏导航退出后，出现百度地图主页，重新进入地图界面15：09 | P2 |  |  | LA_R08.1_ENG
APIMCIM-25560 | Baidu | phase5:【必现】AR投屏不显示预计到达时间 | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-25504 | Baidu | 【必现】声音博物馆里狗的叫声错误 | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-25408 | Baidu | Phase 5:【偶现】巡航模式不显示限速标志提示 | P2 |  |  | LA_R10_ENG
APIMCIM-24487 | baidu | Phase 5：【必现】子POI推荐地址重复 | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-24484 | baidu | Phase 5：【特定隧道必现】部分路段路况和车标不显示在实际道路上 | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-24463 | Baidu | Phase 5：【必现】相邻途径市气泡会出现相互遮挡 | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-24428 | Baidu | [CDX707][100%]The size of the switch button on the Baidu map settings page is too large | P2 |  |  | LA_R10_ENG
APIMCIM-24416 | Baidu | Phase 5：【必现】VR:这首歌是周杰伦唱的吗。响应错误 | P2 |  |  | LA_R10_ENG
APIMCIM-24284 | Baidu | [CDX707][100%]Baidu Map should not be opened when VPA query POI | P2 |  |  | LA_R10_ENG
APIMCIM-24257 | Baidu | 打电话给陈旸，不支持繁体字 | P2 |  |  | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-24250 | Baidu | Phase 5：【偶发】Pano屏中导航POI图标一直在闪 | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-24125 | Baidu | [CDX707C_SU6C] AiApps(mgtv) - Unauthorized Access | P2
APIMCIM-24124 | Baidu | [CDX707C_SU6C] AiApps(mgtv) - Sensitive Info Leakage | P2
APIMCIM-23811 | Baidu | 【Phase5】【埋点】【语音】语音垂类识别率低，准确率低 | P2
APIMCIM-23732 | Baidu | [CDX707] [100%] The theater phone number is the same as the customer service phone number | P2 |  |  | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-23309 | Baidu | 打电话给王tony，可以匹配到“王 Tony”“王tony”，排序10.11；不显示TonyWang，匹配不到拼音上去 | P2 |  |  | LA_R09_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-23245 | Baidu | 【CDX707C】【语音】【蓝牙电话】“打电话给姜峰”，模糊搜索显示异常 | P2 |  |  | LA_R08.2_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-22340 | Baidu | Phase 5：【必现】喜马拉雅我的订阅界面，VR“取消订阅第X个”，TTS回复"好的"，但并未执行 | P2 |  |  | LA_R08.2_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-22016 | Baidu | Phase 5：【偶发】随心看播放的时候，语音说了一句：现在随心看在半屏播放。TTS回复：已经暂停了 | P2 |  |  | LA_R08_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-21987 | Baidu | Phase 5：【偶现】实车行驶过程中，“导航它飘哪去了”，语音误唤醒 | P2 |  |  | LA_R08_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-21942 | Baidu | 【偶发】使用“云创云创”能唤醒语音助手 | P2 |  |  | LA_R07_ENG
APIMCIM-21514 | Baidu | [CDX707][100%]Smart Recommendation doesn't trigger when select "Allowed during use" in user privacy | P2 |  |  | LA_R10_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-21310 | Baidu | Phase 5：【偶现】CDX707 爱奇艺VIP标识缺失，播放后提示需要VIP | P2 |  |  | LA_R08_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-20704 | Baidu | [CDX707][100%]IVI freezes when click “retry” button multiple times in abnormal network | P2 |  |  | LA_R08_ENG, LA_R11_ENG
APIMCIM-20627 | Baidu | Phase 5：【必现】车速音量调整选择框，可见即可说VR:关闭。退出车速音量选择 | P2 |  |  | LA_R08_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-19379 | Baidu | 【必发】IVI,本地应用，用户反馈，用户反馈授权期限设置，选择12个月，显示12个月1天，其他显示整月10：26 | P2 |  |  | LA_R07_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-19313 | Baidu | 【偶发】IVI,导航刷新路线，语音误报9：07 | P2 |  |  | LA_R07_ENG
APIMCIM-19281 | Baidu | [CDX707][100%]IVI refuses to recognize when query lottery ticket | P2 |  |  | LA_R07.1_ENG
APIMCIM-19209 | Baidu | 【CDX707C】【SVF】【Audio 】【必现】语音： 音量调高一点或者调低一点， 每次都是升高或者降低一格， 体验不好 | P2 |  |  | LA_R07_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-17337 | Baidu | Phase5：【必现】语音查找联系人不支持模糊搜索 | P2 |  |  | LA_R07_ENG | [5 empty] | LA_R13_ENG
APIMCIM-16793 | Baidu | Phase 5：【必现】爱奇艺视频切到Card1播放，视频内容靠左显示，未在Card居中显示 | P2 |  |  | LA_R07_ENG
APIMCIM-14268 | Baidu | Phase 5：【必现】AR导航，车道线面板左右跳动 | P2 |  |  | LA_R06.1_ENG | [5 empty] | Request_Reject

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | R11 | R12 | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 100% | 新增需求已完成，见release content-新增功能
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 100% | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 42% | NA
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 0 | 0
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | NA
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 99.67% | 阻塞34 总数10429，执行10395 10395/10429=99.67%
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 100% | 需求卡片&testcase关联
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 99.4% | 成功10367 总数10429 10367/10429=99.4%
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 0% | 0.26% | 失败28 总数10429 28/10429=0.27%
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 0% | 0.33% | 阻塞34 总数10429 34/10429=0.33%
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 2 | 0 | 软件测试过程中高危bug 0个
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly | NA | NA
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly | NA | NA
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint | NA | NA
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly | 100% | 100% | 基线审核计划按时完成，共12项，已完成12项
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly | 100% | 1OO% | 基线审核计划按时完成，共12项，已完成12项
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 2 | 0 | P0 P1bug均已解决
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | NA | 100% | P0提交333个，已解决333个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交2541个，已解决2541个，未解决0个，P1Bug解决率：100%；
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint | NA | NA
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 2 | 0 | P0 P1bug均已解决
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 100% | 新增/变更需求已完成，见release content-新增功能
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone | NA | NA
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. | 100% | 100% | 当前R12版本目前需求提测率100%（743/743）无遗留P0P1问题
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary: 1.无遗留P0P1 bug 2.新增/变更需求均已完成 3.CDX707 R12版本按计划交付需求卡片743个，且无P0P1问题 当前R12版本目前需求提测率100%（743/743）无遗留P0P1问题

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;