## 首页
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 5
<Ford Phase5>测试用例执行
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-04 | 邓荣祥 | 创建
V1.1 | 2022-03-06 | 陈传勤 | 优化相关模块测试用例

## Summary
U611MCA Beta功能测试报告
软件版本 | 3.15 YF Release |  |  |  | 测试日期 | 2022.3.15
测试硬件 | A2 |  |  |  | 测试人员 | 黄钊敏&郭曼婷&张若敏&杨春明&姜云腾&王鹏&吴钰&肖文迪
测试方法 | Manual |  |  |  | 测试环境 | 台架
项目经理 | 王龙洲 |  |  |  | 项目总监
测试范围 | Alpha所有Fetaure
Test result summary
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT-Block） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT） | Run Rate 计算方式： （Pass+Fail）/（Total-NT） | 测试/开发 | Comments
SYNC+_0122 | VHA | 177 | 136 | 3 | 5 | 33 | 97.84% | 94.44% | 96.53% | 肖文迪/王贵斌
SYNC+_0021 | DLNA | 23 | 16 | 1 | 6 | 0 | 94.12% | 69.57% | 73.91% | 肖文迪/彭证全
SYNC+_Z0032 | CCS | 78 | 41 | 2 | 1 | 34 | 95.35% | 93.18% | 97.73% | 张若敏/于凯凯
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/卓明琼
SYNC+_Z0153 | GNSS | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/周禹辰
SYNC+_Z0043 | WIR | 35 | 27 | 1 | 5 | 2 | 96.43% | 81.82% | 84.85% | 张若敏/张金海
SYNC+_Z0060 | Car Power | 92 | 46 | 6 | 34 | 6 | 88.46% | 53.49% | 60.47% | 杨春明/秦诚
SYNC+_Z0081 | Car input | 42 | 6 | 0 | 0 | 36 | 100% | 100% | 100% | 吴钰/李行健
SYNC+_Z0155 | Hotspot | 37 | 9 | 2 | 3 | 23 | 81.82% | 64.29% | 78.57% | 吴钰/彭证全
SYNC+_Z0051 | 车速音量调整 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 黄钊敏/余贤欢 | BUGID:PS-39
SYNC+_Z1000 | Launcher | 119 | 40 | 18 | 12 | 49 | 68.97% | 57.14% | 82.86% | 肖文迪/肖梁
| Vehicle Setting | 1234 | 621 | 57 | 11 | 545 | 91.59% | 90.13% | 98.4% | 杨春明/吴钰/肖梁
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 肖文迪/王跃鑫
SYNC+_0132 | AAR | 122 | 63 | 1 | 1 | 57 | 98.44% | 96.92% | 98.46% | 肖文迪/杨永恒
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 黄钊敏/贺金
SYNC+_0164 | FCS(Account) | 30 | 24 | 2 | 0 | 4 | 92.31% | 92.31% | 100% | 肖文迪/张嘉
SYNC+_0106 | PAAK手机钥匙 | 125 | 18 | 22 | 32 | 53 | 45% | 25% | 55.56% | 肖文迪/甄家乐
SYNC+_Z0036 | Diagnostic (SOA Related) Bezel Diagnostics工程模式 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 黄钊敏/于凯凯
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 64 | 1 | 1 | 62 | 0 | 50% | 1.562% | 3.125% | 肖文迪/李行健 | BUGID:U6XX-92
SYNC+_Z0159 | HVAC | 146 | 72 | 1 | 7 | 66 | 98.63% | 90% | 91.25% | 肖文迪/窦歆禹
| VCS | 147 | 50 | 18 | 64 | 15 | 73.53% | 37.88% | 51.52% | 王鹏/张嘉
SYNC+_0134 | 林肯香氛 | 70 | 65 | 2 | 3 | 0 | 97.01% | 92.86% | 95.71% | 黄钊敏/王跃鑫
SYNC+_Z0004 | Audio Setting | 682 | 399 | 0 | 0 | 283 | 100% | 100% | 100% | 段林凡/章霞
SYNC+_0126 | 音源矩阵音源矩阵(Ecall) | 322 | 146 | 4 | 55 | 117 | 97.33% | 71.22% | 73.17% | 姜云腾/章霞
SYNC+_Z0221 | HUD | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 肖文迪/王跃鑫
Total |  | 3650 | 1824 | 141 | 311 | 1409 | 94.51% | 81.39% | 87.68%
当前问题【包含Block Bug】
FeatureID | 模块 | BugID | Bug标题 | [7 empty] | 严重程度 | Bug状态
SYNC+_Z0155 | Hotspot | PS-143 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】修改可见性和频段，返回再进入恢复默认 | [7 empty] | High | Open
SYNC+_Z0155 | Hotspot | PS-142 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】点击设备管理闪退到launcher页 | [7 empty] | High | Open
SYNC+_Z0155 | Hotspot | PS-133 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Launcher】发送4C：PsngrFrntDetct_D_Actl=0x1，没有进入合作模式 | [7 empty] | Gating | Open
SYNC+_0074 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5961 | Phase5_【U611】【偶现】【必现】【VehicleSetting】点击收藏按钮，在常用中取消，但收藏按钮仍为收藏状态 | [7 empty] | High | Open
SYNC+_0074 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5967 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号设置倒车制动辅助不显示时，界面刷新后会显示 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0074 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5969 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】0x3B2 Ignition_Status=0x0/0x01/0x02&0x451Rba_D_Stat=0x0(Off )，倒车制动辅助没有置灰不可点击 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0101 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6023 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警为开，信号发送无效值，状态变成关闭 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0101 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5972 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】安全开门预警弹窗显示不全，无法查看后方两侧箭头动效 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0069 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5974 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】自动驻车下发的Tx信号错误 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0075 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5975 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1界面不发can信号，却默认选中状态 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0075 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5978 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限设置的值超过最大值，容限入口的值与单位被隐藏 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0075 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5979 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,单位为英制，设置值超过最大值时，值会改变 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0281 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5983 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2界面不发can信号，却默认选中状态 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0281 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6017 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，常用界面的巡航控制入口会显示智能自适应巡航 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0281 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6018 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，Blue Cruise主动驾驶辅助子项没有被隐藏 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0230 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6019 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，打开Blue Cruise主动驾驶辅助按钮，限速标记识别被隐藏 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0281 SYNC+_Z0279 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5947 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制2中的车道内智能规避辅助没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | Test
SYNC+_Z0281 SYNC+_Z0279 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6021 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0280 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6022 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】转向灯变道辅助Rx无反应 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0093 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6011 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的超速警告，发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0093 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6013 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的容限，发送Rx入口显示界面不显示和Tx信号无反应 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0094 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6016 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制容限英制超过5时入口显示错误 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0094 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6012 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制容限单位公制容限数据超过10显示错误 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0099 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5944 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】逆行提醒没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | Test
SYNC+_Z0097 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6008 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高,设置的值超过最大值，警告限速最高入口的值与单位被隐藏 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0097 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6009 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围，大于25mph，退出后再进入显示26mph | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0097 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6010 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速超过,设置的值超过最大值，会被显示出来 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0097 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6015 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限入口处不显示单位数值 | [7 empty] | Medium | In progress
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6002 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统Euro模式，发Rx无效值，车道保持模式入口显示警告 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6004 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度出现两个 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6003 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6005 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置开启和关闭，发Rx无效值0x01/0x03，警告强度入口显示低/高提示 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-6006 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置高、标准、低，发Rx无效值0x00，警告强度入口显示关闭提示 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5999 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助配置2默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5998 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助配置3默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0227 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5996 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的灵敏度默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_Z0229 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5945 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】疲劳驾驶预警没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | Test
SYNC+_Z0080 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5946 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】坡道起步辅助没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | Test
SYNC+_Z0079 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5981 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】陡坡缓降控制TX信号无反应 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6200 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入车门密码界面，输入密码，点击继续按钮无反应 | [7 empty] | High | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-5731 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【paak】进入智能备用钥匙界面，点击infoboo图标无反应 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6178 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入密码界面，未输入密码，继续按钮仍可以点击 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-5749 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【paak】创建智能备用密钥，进入第二次密码界面点击返回按钮无反应 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6181 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入密码界面，输入密码再删除密码，密码样式未变成无效 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6187 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入再次输入密码界面，点击返回按钮，未跳转到智能备用钥匙界面 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-5735 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【paak】创建智能备用密钥，输入第二次密码弹出密码不匹配弹窗，点击弹窗按钮，弹窗不消失 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6186 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入密码界面，输入密码12位大写字母+小写字母+数字，密码等级为一般，密码样式仍显示橙色 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6291 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】配置配置字DE01Byte:3StartBit:7Length:3 =disables，车辆设置仍显示智能备用钥匙 | [7 empty] | High | Open
SYNC+_0132 | Paak | FCIVIOS-6219 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】删除智能备用钥匙选择手机点击删除按钮，弹窗显示错误 | [7 empty] | Medium | Open
SYNC+_0122 | VHA | FCIVIOS-6123 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【VHA】车辆健康有故障时，切换模拟为独立模式主驾，车辆健康卡片故障显示不全 | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_0021 | DLNA | PS-137 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_0134 | 林肯香氛 | FCIVIOS-5805 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【数字香氛】调节香氛强度无TX信号下发，且调节为off后无法再调节为其它强度 | [7 empty] | High | TO DO
|  | FCIVIOS-6143 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】点击香氛余量不足/香氛余量耗尽消息弹窗，没有进入到林肯香氛界面 | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_0126 | 音源矩阵 | FCIVIOS-6267 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】当前audio off，切换音源后未播放当前音源，点击播放按钮无法播放，声音被上一个音源抢占 | [7 empty] | High | TO DO
| 音源矩阵 | FCIVIOS-6275 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Car Audio】【内置】随心听里各音源与在线视频混音播放 | [7 empty] | Medium | TO DO
| 音源矩阵 | FCIVIOS-6283 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】连接蓝牙耳机后，副驾随心听仍从车机端出声 | [7 empty] | Medium | TO DO
| 音源矩阵 | FCIVIOS-6287 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】usb视频无法播放 | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_Z0043 | wir | FCIVIOS-6166 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Wir】执行dumpsys connectivity，APN2网口不显示 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z0159 | HVAC | PS-47 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【HVAC】模拟后排空调开关/对脚吹/对脸吹/风量调节/温度调节无反应 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_0165 | 个性化记忆 | U6XX-92 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【个性化记忆】已登录账号，车辆在P档上，点击个性化档案，创建引导页显示错误 | [7 empty] | High | In progress
SYNC+_Z0032 | ccs | FCIVIOS-6146 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【CCS】infobook内容错误 | [7 empty] | Medium | TO DO
| ccs | FCIVIOS-6148 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【CCS】授权后，开启车辆数据和车辆位置，重启后没有弹窗 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z0182 | Vehicle Setting | U6XX-98 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用det配置防眩照明/自动远光灯，RX发送080C信号没有反应 | [7 empty] | Medium | Test
SYNC+_Z0182 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5951 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | TESTED
SYNC+_Z0178 | Vehicle Setting | U6XX-70 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】部分radio button（如：灯光设置-前照灯延时、自适应前照灯设置等等）和selectable button（如：牵引力控制、盲区监测均显示开启等等）还是会选中 | [7 empty] | Medium | APPROVA
| Vehicle Setting | U6XX-11 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式页面里的选项，发送Rx信号无效 | [7 empty] | Medium | Test
| Vehicle Setting | FCIVIOS-6288 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】进入自动远光模式点击选项，无TX信号返回 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z0209 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5950 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】驻车锁控制没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | TESTED
SYNC+_Z0214 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5949 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】静默模式没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | TESTED
SYNC+_Z0210 | Vehicle Setting | FCIVIOS-5948 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】乘客安全气囊没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | TESTED
SYNC+_0132 | AAR | U6XX-95 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】点击launcher页面的AAR图标无法进入AAR界面 | [7 empty] | High | Test
SYNC+_Z0060 | 电源管理 | PS-37 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Power】进入运输模式，设置和全部应用入口没有禁用 | [7 empty] | High | DEVELOPING
SYNC+_Z0060 | 电源管理 | PS-45 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【power】423 发送423 Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF没有倒计时页面 | [7 empty] | High | DEVELOPING
SYNC+_Z0060 | 电源管理 | FCIVIOS-6177 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Power】ig=run,acc=on，接听电话，ig=off,acc=off，等待7min后不会弹出设备切换弹窗 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z0060 | 电源管理 | FCIVIOS-6201 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Power】断开发送3B2信号，不会出现”SYNC+ 车辆网络通信错误”页面 | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_Z0060 | 电源管理 | FCIVIOS-6236 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【power】进入EP模式，空调入口未置灰 | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_Z0060 | 电源管理 | FCIVIOS-6246 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【无线充电】进入运输模式后无线充电仍出现toast和弹窗 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z1000 | launcher | FCIVIOS-5963 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符“-” | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_Z1000 | launcher | FCIVIOS-6375 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】模拟发送can信号PM2.5未获取数据时，车辆卡片不会显示"--" | [7 empty] | Medium | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6144 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC，打开/关闭制冷”，无TTS播报无信号 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6145 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6147 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的” | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6149 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6150 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】打开/关闭智能馨风，TTS反馈“打开智能馨风” | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6152 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的” | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6153 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6154 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6155 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“关闭座椅加热”，无信号下发 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6157 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播报 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6158 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6156 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报 | [7 empty] | High | TO DO
| vcs | FCIVIOS-6289 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】调节香氛浓度，信号下发，tts反馈好的,实际香氛浓度未改变 | [7 empty] | High | TO DO
备注【Block/NT/NA等相关用例给出说明】
Block项 1）因为bug：PS-133：发送4C：PsngrFrntDetct_D_Actl=0x1，没有进入合作模式，Block（VHA/launcher/WifiHotspot/AAR/Paak/）【14】 2）因为bug：U6XX-58：Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VHA】无车辆健康异常，熄火点火后，异常又出现，Block（VHA）【3】 3）因为bug：APIMCIM-4024 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】无法模拟护航记录因为无法获取到有效数据，从而不显示数据的场景，Block（VHA）【1】） 4）因为bug：PS-137 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败（DLNA）【6】 5）因为bug：PS-142 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】点击设备管理闪退到launcher页（WifiHotspot）【2】 6）因为bug：U6XX-92Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【个性化记忆】已登录账号，车辆在P档上，点击个性化档案，创建引导页显示错误 ，block【62】 7）因为bug：FCIVIOS-5805 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【数字香氛】调节香氛强度无TX信号下发，且调节为off后无法再调节为其它强度（林肯香氛）【3】 8）因为bug：FCIVIOS-6283 block副驾蓝牙耳机用例【28】 9）因为bug：FCIVIOS-6287 block本地视频交互用例【24】 10）因为bug：FCIVIOS-6287 blockaudio on/off相关用例【3】 11）因为bug：U6XX-53 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Audio Setting】设置车速音量调整为高，调整车速，音量无变化，开发分析延锋问题，未解决（车速音量调整）【10】 12) 因为bug：FCIVIOS-6166：执行dumpsys connectivity，APN2网口不显示 blcok用例 （wir）【5】 13）因为bug：PS-47 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【HVAC】模拟后排空调开关/对脚吹/对脸吹/风量调节/温度调节无反应（HVAC）【7】 14)因FCIVIOS-6148 blcok用例 (ccs)【1】 15)因为bug：FCIVIOS-6200Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入车门密码界面，输入密码，点击继续按钮无反应，Block【31】 16）因BUG：FCIVIOS-5951Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯没有遵循retry机制 block（Vehicle Setting）【3】 17）因BUG：FCIVIOS-6288Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】进入自动远光模式点击选项，无TX信号返回 block（Vehicle Setting）【2】 18）因BUG：U6XX-11Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式页面里的选项，发送Rx信号无效 block（Vehicle Setting）【3】 19）因BUG：U6XX-98Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用det配置防眩照明/自动远光灯，RX发送080C信号没有反应 block（Vehicle Setting）【3】 20）因BUG：FCIVIOS-6177无弹窗出现（电源管理）【2】 21）因BUG：FCIVIOS-6177无法测试（电源管理）【20】 22）因BUG：FCIVIOS-6236不满足测试条件（电源管理）【1】 23）因BUG：PS-37，功能未被禁用，无法测试（电源管理）【9】 24）因BUG：PS-45无页面显示（电源管理）【2】 25）因为Bug：U6XX-122 Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯开关按钮，发送Rx和TX信号无反应 block（VCS）【12】 26) 因为Bug：FCIVIOS-6158 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报block（VCS）【11】 27） 因为Bug：FCIVIOS-6157 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播报block（VCS）【1】 28) 因为bug：FCIVIOS-6156 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报 block（VCS）【8】 29） 因为bug：FCIVIOS-6154 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别 block（VCS）【9】 30) 因为bug：FCIVIOS-6153 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭 block（VCS）【5】 31） 因为bug：FCIVIOS-6152 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的”block（VCS）【1】 32） 因为bug：FCIVIOS-6150 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】打开/关闭智能馨风，TTS反馈“打开智能馨风”block（VCS）【1】 33） 因为bug：FCIVIOS-6149 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的”block（VCS）【3】 34） 因为bug：FCIVIOS-6147 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的”block（VCS）【7】 35） 因为bug：FCIVIOS-6145 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低”block（VCS）【5】 36） 因为bug：FCIVIOS-6144 Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC，打开/关闭制冷”，无TTS播报无信号 block（VCS）【1】 37） 因为bug：U6XX-63 Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】已配置了FVS，网络正常，车辆卡片不显示天气，block（launcher）【1】 38） 因为bug：U6XX-94Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】账号登录成功后，launcher页面依旧显示未登录状态，车机重启才显示，block（launcher）【1】
NT项反馈
FeatureID | 模块 | 测试人员 | 描述 |  |  |  |  | NT项分类 | NT用例量
SYNC+_0122 | VHA | 肖文迪 | laucnher界面车辆状况卡片未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | YF暂未合入最近应用入口 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1
|  |  | 合作模式右侧无法点击，需要真实屏幕 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 重置机油寿命需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 1
|  |  | 百度地图暂未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 5
|  |  | HMI未给与开发VHA故障显示小车图 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 22
|  |  | 存储空间已满未合入3.15YFRelease |  |  |  |  | 内部依赖 | 2
SYNC+_Z0221 | HUD |  | HUD需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 35
SYNC+_0106 | PAAK |  | 无真实物理屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 底层信号未开发暂不支持信号测试 |  |  |  |  | 内部依赖 | 52
SYNC+_0164 | FCS(Account) |  | 福特派账号无法注销 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 依赖YF合入恢复出厂设置功能 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1
|  |  | 福特派账号无法与百度账号解绑 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1
|  |  | 没有人脸识别设备 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
SYNC+_Z0050 | 无线充电 |  | 不同手机放置在无线充电处需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 1
|  |  | 发送对应的信号，没有倒车影像，无法确定是否真的进入了倒车界面 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2
SYNC+_Z0159 | HVAC |  | 信号丢失用例待确认 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 15
|  |  | 后排空调的三排车型功能待确认 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 47
|  |  | 后排空调配置字待确认 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 自动检测舱内空气质量toast提示需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 3
| 快捷控制 |  | 快捷控制界面YF没有调用，所有功能配置不出来 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 449
SYNC+_Z1000 | Launcher |  | 城市限行未合入3.15 YF版本 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2
|  |  | 3D车模暂未开发 |  |  |  |  | 内部依赖 | 2
|  |  | 小程序暂未开发 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2
|  |  | 应用卡片未全部合入 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 22
|  |  | launcher卡片未全部合入 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 16
|  |  | 无真实物理屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3
|  |  | 媒体audio界面点击audiooff从而退出，属于百度&YF功能，目前版本触发无反应 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2
SYNC+_0132 | AAR |  | 车内PM2.5初始化无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
|  |  | 获取滤芯失败无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3
|  |  | 滤芯需更换状态无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2
|  |  | 打开座舱新风90s秒再次点击需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 3
|  |  | 目前无GPS环境，无法显示真实信息 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 7
|  |  | 定位授权弹窗未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 13
|  |  | 重置失败无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 4
|  |  | 外部PM无法模拟，百度接口，无法测试NT |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 23
|  |  | 无真实物理屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
SYNC+_Z0155 | WifiHotspot | 吴钰 | 模拟异常场景需求等待YF确认 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 19
|  |  | 语音操控热点开关依赖YF |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4
SYNC+_Z0036 | BezelDiagnostics | 黄钊敏 | 由于北美问题，已反馈FCIVIOS-4498 BezelDiagnostics unable to get full data，PdStateCcApn和PdStateWhsApn无数据 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2
SYNC+_Z0026 | Multi -display |  | 无仪表屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 36
SYNC+_0126 | 音源矩阵 | 姜云腾 | 此版本无百度地图app，相关用例无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 47
|  |  | 提示音无相关音源 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 35
|  |  | 雷达提示音无外部设备 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 35
SYNC+_Z0004 | Audio Setting | 段林凡 | 无外置设备，暂不可测 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 250
|  |  | 恢复出场暂不可测试 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 18
|  |  | 升级功能暂不可测 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 15
SYNC+_Z0033 | provision | 张若敏 | 复位不成功 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1
SYNC+_Z0043 | WIR |  | 无百度地图 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1
|  |  | 爱奇艺异常无法播放视频 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1
SYNC+_Z0153 | GNSS |  | 与开发确认，YF未显示 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 9
SYNC+_Z0032 | CCS |  | 倒车影像未开发完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2
|  |  | 复位功能YF未完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 6
|  |  | OTA功能未交付 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 未交付
|  |  | 车辆连接关闭wifi热点不可用福特负责 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 8
|  |  | 主题功能未交付 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 未交付
|  |  | 林肯之道app异常，无法登录 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 6
|  |  | 天气card YF负责 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1
|  |  | 林肯之道app异常，无法测试app控制功能 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 9
| Vehicle Setting | 吴钰 | 手动开关按钮 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 30
|  |  | 车速限制铃声功能未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 5
SYNC+_Z0081 | Car input |  | 按键功能未完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 34
|  |  | 无百度地图 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1
|  |  | 泊车功能未交付 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 未交付
| VCS | 王鹏 | 车模未合入 |  |  |  |  | 内部依赖 | 15
SYNC+_Z1008 | Vehicle Setting | 杨春明 | U6xx中是否有重置中问题正在邮件询问FO ，等待FO 回复 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 19
|  |  | 泊车位自动提醒/360全景影像设置/机油寿命/智能备用密钥缺少info文本内容，开发正在与福特沟通 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
SYNC+_Z1007 |  |  | 当前没有接口，退出再返回没有记忆化，暂不测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 4
|  |  | 实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 29
SYNC+_Z1008 |  |  | 暂无仪表显示 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 8
SYNC+_Z0060 | 电源管理 |  | 无物理屏幕 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3
SYNC+_Z0060 |  |  | 百度地图暂未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 3
Note on B21: 交付如下Feature: SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074

## 内部Jira-Buglist
Issue key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status
U6XX-130 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围灯亮度，能够手动点击亮度icon改变亮度 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | To Do
U6XX-129 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置2，Tx信号无反应 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-128 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置1，Tx信号无反应 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-127 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击氛围灯亮度调图标，亮度未按照10级加减 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | In Progress
U6XX-126 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围颜色，能够手动选择 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-125 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯亮度，Rx和Tx信号均无反应 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-124 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围灯开关，能够手动开启/关闭 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-123 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯颜色选中，Rx和TX信号均无反应 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-122 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯开关按钮，发送Rx和TX信号无反应 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-121 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置5，打开按摩模式开关，点击副驾侧，变成了座椅调节 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-120 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置5，打开按摩模式开关，点击副驾侧，退出该界面再进来，按摩开关变成关闭状态 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-119 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置3，打开按摩模式开关，点击副驾侧，变成了座椅调节 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-118 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置3，发送Rx信号没有立即改变按摩开关开启/关闭状态 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-117 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】进入车速限速辅助关闭超速警告按钮无弹窗 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | REJECTED
U6XX-116 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2,转向灯变道辅助配置后不显示 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-115 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】Active Glide主动驾驶辅助功能模拟无效信号无效，不显示Active Glide主动驾驶辅助功能子选项 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-114 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】电动后备箱选择为手动时，仍显示感应开启选项 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-113 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅副驾侧，按摩模式舒适放松和完全放松Rx信号无反应 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-112 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅主驾侧，按摩模式舒适放松和完全放松Rx信号无反应 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-111 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击遥控启动后，直接退回本地应用界面 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-98 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用det配置防眩照明/自动远光灯，RX发送080C信号没有反应 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-96 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】陡坡缓降控制Tx信号无响应 | nandd0701 | xiaowd0708 | Medium | In Progress
U6XX-95 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】点击launcher页面的AAR图标无法进入AAR界面 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-94 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】账号登录成功后，launcher页面依旧显示未登录状态，车机重启才显示 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-92 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【个性化记忆】已登录账号，车辆在P档上，点击个性化档案，创建引导页显示错误 | lihj0701 | xiaowd0708 | Medium | In Progress
U6XX-76 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【PM2.5】发送模拟信号：0x373 PmCabn02Mnte_Conc_Actl，PM2.5的值与数值列不一致且 曲线小点显示一直在0上 | yangyh0701 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-75 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【VHA】行程出现负数 | guibin.wang | zhangrm0302 | Medium | In Progress
U6XX-74 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【HVAC】AUTO高亮状态，收起空调面板，再打开，AUTO按钮取消高亮 | xinyu.dou | huangzm0720 | Medium | REJECTED
U6XX-72 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【空调】从空调面板界面点击AAR图标，在AAR界面等待12S，界面会闪现一下空调面板界面 | xinyu.dou | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-70 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】部分radio button（如：灯光设置-前照灯延时、自适应前照灯设置等等）和selectable button（如：牵引力控制、盲区监测均显示开启等等）还是会选中 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | APPROVA
U6XX-69 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【数字香氛】【UI】一号香氛罐横幅通知显示“null”，未显示正确香氛类型 | xiaoliang0702 | yunteng.jiang | Low | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-68 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【偶现】【Launcher】首次刷机进入launcher，点击车控界面，在点击Home键，界面会闪一下不会回到launcher界面 | fordchenmy0709 | xiaowd0708 | Medium | REJECTED
U6XX-67 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】已配置了FVS，网络正常，无法模拟滤芯状态 | yangyh0701 | xiaowd0708 | Medium | REJECTED
U6XX-66 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【数字香氛】香氛余量为5%时提示香氛余量耗尽弹窗 | xiaoliang0702 | yunteng.jiang | Medium | TEST
U6XX-65 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【数字香氛】香氛余量为20%时提示香氛余量不足弹窗 | xiaoliang0702 | yunteng.jiang | Medium | TEST
U6XX-64 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】容限单位设置为英制时，界面仍显示为公制单位 | xiaoliang0702 | yunfeng.zhu | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-63 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】已配置了FVS，网络正常，车辆卡片不显示天气 | xiaoliang0702 | yunfeng.zhu | Medium | TEST
U6XX-62 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】已配置了FVS，网络正常，系统时间在15:26,车辆卡片提示语仍显示为“上午好” | xiaoliang0702 | yunfeng.zhu | Medium | TEST
U6XX-61 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自适应巡航配置为disabled，巡航控制界面仍显示自适应巡航 | xiaoliang0702 | yunfeng.zhu | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-60 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】辅助驾驶界面的巡航控制不显示已选择状态 | xiaoliang0702 | yunfeng.zhu | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-59 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置为disabled，常用设置界面仍显示巡航控制 | xiaoliang0702 | yunfeng.zhu | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-58 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VHA】无车辆健康异常，熄火点火后，异常又出现 | guibin.wang | zhangrm0302 | Medium | TEST
U6XX-57 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【launcher】进入设置后，点击home按钮，偶现launcher黑屏 | xiaoliang0702 | zhangrm0302 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-55 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Car Audio】【内置】除按键音以外所有音源无声 | zhangxia0731 | yunteng.jiang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-54 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Car Audio】当前：喜马拉雅、新闻、蓝牙音乐、在线收音机，请求：导航音。偶现导航音未播放时其他音源未恢复原来音量 | zhangxia0731 | yunteng.jiang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-53 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Audio Setting】设置车速音量调整为高，调整车速，音量无变化 | xianhuan.yu | zhangrm0302 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-49 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明开关为开，发送无效值信号，没有保持开启状态 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-43 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】配置安全预警-空气悬架维修，IVI端没有显示 | xiaoliang0702 | guomt0406 | High | REJECTED
U6XX-38 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警弹窗显示不全 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-37 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警为开，信号发送无效值，状态变成关闭 | xiaoliang0702 | guomt0406 | High | TEST
U6XX-33 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】倒挡来车预警关闭，同时倒车制动辅助功能没有灰化不可用 | xiaoliang0702 | guomt0406 | High | TEST
U6XX-30 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Account】账号登录成功之后自动返回到launcher页面，再次点击无法进入到账号界面 | jia.zhang | huangzm0720 | High | REJECTED
U6XX-29 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】驾驶信息-屏幕显示车速里程表单位无变化 | chao.xu_a | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-28 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【行车电脑】进入驾驶信息行车电脑，点击重置选择确定按钮，底部无toast提示“重置中..” | chao.xu_a | xiaowd0708 | Medium | To Do
U6XX-27 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【IOD】进入驾驶信息-IOD显示，选中子菜单，点击返回，选中的选项被取消了 | chao.xu_a | xiaowd0708 | Medium | To Do
U6XX-26 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持配置字：DE08 Byte 4 Bit 2=disable 但是仍然出现两个警告强度配置项 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | High | REJECTED
U6XX-25 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】1.配置配置字：DE08Byte:11StartBit:6Length:2LaneAssistNCAPAid=0x2，信号模拟辅助关闭/标准/增强无反应 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | High | TEST
U6XX-24 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持配置配置字：DE08Byte:11StartBit:6Length:2LaneAssistNCAPAid=0x3，信号模拟辅助开启/关闭无反应 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | High | TEST
U6XX-23 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】超速警告开关为开，点击返回箭头，开关关闭 | xiaoliang0702 | guomt0406 | High | TEST
U6XX-22 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车辆控制界面，左右滑动，左下角没有显示滑动条 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | TEST
U6XX-21 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】进入车道保持系统页面，未发送信号，标准值被选中 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | High | TEST
U6XX-20 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车速限制中的容限超过10km/h后，没有toast提示 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-19 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车速限制中的容限无法点击“+”和“-” | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-18 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】配置1智能自适应巡航不显示 | xiaoliang0702 | yu.wu_a | Medium | TEST
U6XX-17 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】警告限速最该/容限值超过30/低于0，“+”/“-”没有置灰 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-16 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2 中无法切换容限单位为mph | xiaoliang0702 | guomt0406 | High | TEST
U6XX-15 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】配置InLaneRepositioning,打开车道居中保持开关，不显示InLaneRepositioning | xiaoliang0702 | guomt0406 | High | TEST
U6XX-14 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】电动踏板模式自动定时器显示延迟 | xiaoliang0702 | yu.wu_a | Medium | TEST
U6XX-13 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】发送Rx信号，交通标志识别及其子项开关无反应 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-12 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】当启用交通标志识别关闭时，不应该显示余下所有设置项 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-11 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式页面里的选项，发送Rx信号无效 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-10 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自适应巡航和定速巡航，发送Rx信号时，会闪退 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-9 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】已配置了车速限制辅助，进入辅助驾驶模块时，会闪现车速限制设置项 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-8 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车辆设置和辅助驾驶模块二级目录infobook页面，没有返回按钮 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-7 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】收藏设置项，无法显示在常用里 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-6 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【灯光设置】UI显示问题 | xiaoliang0702 | yu.wu_a | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-4 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】非launcher默认界面，点击音乐图标，再点击home键，主界面显示默认界面 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-3 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【所有应用】进入搜索界输入字符长度为11个字符，仍可以输入 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-2 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【所有应用】进入搜索界面输入卡片名称，提示未搜索到相关结果 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-1 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【所有应用】进入应用搜索界面点击搜索框，点击返回，应用界面显示虚拟键盘 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT

## 外部Jira-Buglist
Issue key | Summary | Reporter | Status | Assignee | Component/s | Custom field (Vehicle Program) | Priority | Labels
PS-143 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】修改可见性和频段，返回再进入恢复默认 | rzhang67 | New | hwang282 | Wifi Hotspot | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
PS-142 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】点击设备管理闪退到launcher页 | rzhang67 | New | hwang282 | Wifi Hotspot | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
PS-137 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | cchen244 | To Do | hwang282 | DLNA | 2024 U611 | High | YFVE
PS-47 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【HVAC】模拟后排空调开关/对脚吹/对脸吹/风量调节/温度调节无反应 | wxiao13 | Analysis | fhuang37 | HVAC | 2024 U611 | High | YF
PS-45 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【power】423 发送423 Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF没有倒计时页面 | rzhang67 | Developing | ywei42 | Car Power | 2024 U611 | High | YF
PS-39 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Audio】音乐播放中，设置车速音量调整为高，改变车速，音量无变化 | rzhang67 | To Do | yzhao122 | Car Audio | 2024 U611 | Medium | YF
PS-37 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Power】进入运输模式，设置和全部应用入口没有禁用 | rzhang67 | Developing | ywei42 | Car Power | 2024 U611 | High | YF
PS-31 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Car Audio】当前：喜马拉雅、新闻、蓝牙音乐、在线收音机，请求：导航音。偶现导航音未播放时其他音源未恢复原来音量 | wxiao13 | To Do | dli86 | Car Audio | 2024 U611 | Medium | Baidu
FCIVIOS-6375 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】模拟发送can信号PM2.5未获取数据时，车辆卡片不会显示"--" | wxiao13 | To Do | lxiao19 | paak | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6288 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】进入自动远光模式点击选项，无TX信号返回 | cchen244 | To Do | lxiao19 | Vehicle Settings | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6246 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【无线充电】进入运输模式后无线充电仍出现toast和弹窗 | cchen244 | To Do | ywang502 | Vehicle Settings | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6236 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【power】进入EP模式，空调入口未置灰 | cchen244 | To Do | cqin14 | CarPower | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6219 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】删除智能备用钥匙选择手机点击删除按钮，弹窗显示错误 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6212 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入删除智能备用钥匙选择智能手机界面显示与UE不一致 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Low | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6201 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Power】断开发送3B2信号，不会出现”SYNC+ 车辆网络通信错误”页面 | cchen244 | To Do | cqin14 | CarPower | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6200 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入车门密码界面，输入密码，点击继续按钮无反应 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6197 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入车门密码界面，密码提示与UE不一致 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Low | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6188 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入再次输入密码界面，应显示保存按钮 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Low | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6187 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入再次输入密码界面，点击返回按钮，未跳转到智能备用钥匙界面 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6186 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入密码界面，输入密码12位大写字母+小写字母+数字，密码等级为一般，密码样式仍显示橙色 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6181 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入密码界面，输入密码再删除密码，密码样式未变成无效 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6178 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【paak】进入输入密码界面，未输入密码，继续按钮仍可以点击 | wxiao13 | To Do | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6177 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Car Power】ig=run,acc=on，接听电话，ig=off,acc=off，等待7min后不会弹出设备切换弹窗 | cchen244 | To Do | cqin14 | CarPower | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6169 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Wir】连接wifi，提示连接超时，未连接上 | rzhang67 | Awaiting implementation | jzhan372 | FNV-WIR | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6166 | Phase5_【U611】【黑盒】【偶现】【Wir】执行dumpsys connectivity，APN2网口不显示 | rzhang67 | In Progress | jzhan372 | FNV-WIR | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6148 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【CCS】授权后，开启车辆数据和车辆位置，重启后没有弹窗 | rzhang67 | Tested | rzhang67 | FNV-CCS | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6146 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【CCS】infobook内容错误 | rzhang67 | To Do | jwu187 | FNV-CCS | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6143 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】点击香氛余量不足/香氛余量耗尽消息弹窗，没有进入到林肯香氛界面 | cchen244 | To Do | ywang502 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6124 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【VHA】发动机故障图标与UI不一致 | wxiao13 | In Progress | gwang81 | VHA | 2024 U611 | Low | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6123 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【VHA】车辆健康有故障时，切换模拟为独立模式主驾，车辆健康卡片故障显示不全 | wxiao13 | Awaiting implementation | gwang81 | VHA | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6023 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警为开，信号发送无效值，状态变成关闭 | wxiao13 | Awaiting implementation | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6022 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】转向灯变道辅助Rx无反应 | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6021 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | wxiao13 | Awaiting implementation | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6019 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，打开Blue Cruise主动驾驶辅助按钮，限速标记识别被隐藏 | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6018 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，Blue Cruise主动驾驶辅助子项没有被隐藏 | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6017 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，常用界面的巡航控制入口会显示智能自适应巡航 | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6016 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制容限英制超过5时入口显示错误 | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6015 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限入口处不显示单位数值 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6013 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的容限，发送Rx入口显示界面不显示和Tx信号无反应 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6012 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制容限单位公制容限数据超过10显示错误 | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6011 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的超速警告，发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-6010 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速超过,设置的值超过最大值，会被显示出来 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6009 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围，大于25mph，退出后再进入显示26mph | wxiao13 | To Do | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-6008 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高,设置的值超过最大值，警告限速最高入口的值与单位被隐藏 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6007 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限配置不出来 | wxiao13 | Rejected | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6006 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置高、标准、低，发Rx无效值0x00，警告强度入口显示关闭提示 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6005 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置开启和关闭，发Rx无效值0x01/0x03，警告强度入口显示低/高提示 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6004 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度出现两个 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6003 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度默认却为选中状态 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-6002 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统Euro模式，发Rx无效值，车道保持模式入口显示警告 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5999 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助配置2默认却为选中状态 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5998 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助配置3默认却为选中状态 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5996 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的灵敏度默认却为选中状态 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5994 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统灵敏度无效信号时选项改变 | wxiao13 | Closed with Accept | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5992 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】盲区监测没有遵循retry机制 | wxiao13 | Closed with Accept | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5991 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】自动启停没有遵循retry机制 | wxiao13 | Closed with Accept | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5990 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】斜坡辅助没有遵循retry机制 | wxiao13 | Closed with Accept | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5983 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2界面不发can信号，却默认选中状态 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5981 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】陡坡缓降控制TX信号无反应 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Settings | 2024 U611 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5979 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,单位为英制，设置值超过最大值时，值会改变 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5978 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限设置的值超过最大值，容限入口的值与单位被隐藏 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5975 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1界面不发can信号，却默认选中状态 | wxiao13 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5974 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】自动驻车下发的Tx信号错误 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5972 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】安全开门预警弹窗显示不全，无法查看后方两侧箭头动效 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5969 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】0x3B2 Ignition_Status=0x0/0x01/0x02&0x451Rba_D_Stat=0x0(Off )，倒车制动辅助没有置灰不可点击 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5967 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号设置倒车制动辅助不显示时，界面刷新后会显示 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5963 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符“-” | wxiao13 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U611 | Low | TS
FCIVIOS-5961 | Phase5_【U611】【偶现】【必现】【VehicleSetting】点击收藏按钮，在常用中取消，但收藏按钮仍为收藏状态 | wxiao13 | To Do | dnan1 | Vehicle Settings | 2024 U611 | High | TS
FCIVIOS-5951 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5950 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】驻车锁控制没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5949 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】静默模式没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5948 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】乘客安全气囊没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5947 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制2中的车道内智能规避辅助没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5946 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】坡道起步辅助没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5945 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】疲劳驾驶预警没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5944 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】逆行提醒没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5940 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，快速点击应用卡片中的“-”，屏幕闪退 | wxiao13 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U611 | High | TS
FCIVIOS-5938 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，快速点击所有应用卡片中的“+”，会显示两个重复的应用 | wxiao13 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U611 | High | TS
FCIVIOS-5802 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【HVAC】配置智能新风按钮，dbus命令模拟未收到信号，智能新风按钮状态不会改变 | wxiao13 | Rejected | xdou | HVAC | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5749 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【paak】创建智能备用密钥，进入第二次密码界面点击返回按钮无反应 | wxiao13 | In Progress | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5735 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【paak】创建智能备用密钥，输入第二次密码弹出密码不匹配弹窗，点击弹窗按钮，弹窗不消失 | wxiao13 | In Progress | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5731 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【paak】进入智能备用钥匙界面，点击infoboo图标无反应 | wxiao13 | In Progress | jzhen3 | paak | 2024 U611 | Medium | TS
FCIVIOS-5728 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【VHA】点击附近加油站按钮，页面闪退 | wxiao13 | Rejected | gwang81 | VHA | 2024 U611 | High | TS
FCIVIOS-6383 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Launcher】车辆健康异常，全部应用中的车辆状态app，没有红点 | wxiao13 | To Do | lxiao19 | VHA | 2024 U611 | Medium | TS