## 功能测试报告
【福特Phase5 U611MCA BETA0版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U611MCA beta0版本于4月24日提测Beta 版本，4月25日-5月5日基于提测内容完成地图、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块冒烟测试； 版本质量要求：U611MCA Beta0 版本无P0问题； 未解决bug23个，其中P0 2个，P1 1个，P2P3 19个；未达到版本发布标准，测试结论不通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 50% | fail
| P1 Bug修复率（客户标准） | 70% | 90.9% | pass
| P2 Bug修复率（客户标准） | 50% | 45.71% | fail
2、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 50个，已解决 27个，未解决23个，Bug解决率：87.6%，其中： P0提交 4个，已解决2个，P0解决率：50%； P1提交11个，已解决10个，未解决1个，P1Bug解决率：90.9%； P2、P3提交35个，已解决16个，未解决19个（含3个依赖延锋，1个依赖福特），P2、P3Bug解决率：45.71%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS硬件环境，车机无CCS硬件环境；阻塞测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试
【随心看】【天气】【随心听】【地图】因另一块副驾驶pano屏幕 返厂维修，故部分投屏相关case阻塞
严重问题
【随心听】QQ音乐播放器播放列表晴空后闪退到主页（DCV beta1版本修复合入）jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-6610
【随心听】QQ音乐、喜马拉雅、在线收音机、新闻播放器页面播放进度显示异常，进度条不动（DCV beta1版本修复合入）jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-6612
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | 无P0P1问题 | PASS
| AR导航 |  | 无P0P1问题 | PASS
| V2I |  | 无P0P1问题 | PASS
| ADAS |  | 无P0P1问题 | PASS
随心听 | QQ音乐 |  | P0:2个 | fail
| 喜马拉雅 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 新闻 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 在线收音机 |  | 无P0P1问题 | PASS
随心看 | 爱奇艺 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 小视频 |  | 无P0P1问题 | PASS
语音 | 语音语义 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 语音设置 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | PASS
| VPA |  | 无P0P1问题 | PASS
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 支付 |  | P1:1 | PASS
| 消息中心 |  | P1:1 | PASS
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 8 | 8 | 100%
地图 | 61 | 60 | 99% | 1.只过了核心功能 2.台架无法自动进入巡航阻塞case
随心听 | 90 | 90 | 100% | 1、只过了核心功能
随心看 | 240 | 39 | 16.25% | 核心用例执行
中台 | 98 | 87 | 88.78% | 1、账号部分case依赖正式环境 2、支付部分case依赖小程序，例如：洗车等 3、只过核心功能
安全 | 526 | 304 | 57.79% | 1、集成apk为707 apk智能安全管家功能未测试；只测试后台相关功能
天气 | 68 | 61 | 90% | 1.语音需求暂未开发，部分case阻塞 2.只过核心功能
消息中心 | 59 | 53 | 89.83% | 1、条件无法满足，消息中心需要关机发送消息和发送应用消息，现demo无法满足 2、只过核心功能
输入法 | 128 | 128 | 100%
统计 | 1278 | 830 | 64.95%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | U611MCA-UserDebug-20220424_LA_NB_U611_DCVBETA
MCU版本 | MCU_U611MCA_Debug_FORD_PHASE5_U6_DCVBETA_4_8_FBL_nosleep_2022_04_23_20_28_53
屏幕尺寸

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 总数 | 测试执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 测试通过率 | 执行通过率
U611&U625 | 地图 | 专业地图 | 61 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 98.36% | 100%
|  | AR导航 | / | #VALUE! | / | / | / | / | #VALUE! | #VALUE!
|  | V2I | / | #VALUE! | / | / | / | / | #VALUE! | #VALUE!
|  | ADAS | / | #VALUE! | / | / | / | / | #VALUE! | #VALUE!
| 随心听 | QQ音乐 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 在线收音机 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 搜索 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 播放器 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 240 | 39 | 39 | 0 | 0 | 201 | 16.25% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 用户反馈 | / | #VALUE! | / | / | / | / | #VALUE! | #VALUE!
|  | 智能家居 | / | #VALUE! | / | / | / | / | #VALUE! | #VALUE!
| 中台 | 账号 | 49 | 43 | 43 | 0 | 6 | 0 | 87.76% | 100%
|  | 支付 | 49 | 44 | 44 | 0 | 5 | 0 | 89.8% | 100%
|  | 激活 | / | #VALUE! | / | / | / | / | #VALUE! | #VALUE!
|  | 消息中心 | 59 | 53 | 53 | 0 | 6 | 0 | 89.83% | 100%
| 天气 | 天气 | 68 | 62 | 61 | 1 | 6 | 0 | 89.71% | 98.39%
| 安全 | 智能安全管家 | 526 | 260 | 254 | 6 | 44 | 222 | 48.29% | 97.69%
| 输入法 | 输入法 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%