## 功能测试报告
【福特Phase5 U611MCA BETA1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U611MCA Beta1版本于5月16日提测Beta 1版本，5月25日提测Beta 1 hotfix版本，5月30日-5月5日QA基于提测内容完成地图、随心听、随心看、账号、天气、输入法、安全模块冒烟测试，合入问题验证等； U611MCA Beta1版本为研发迭代版本，质量要求：U611MCA Beta1 版本无P0问题； 目前未解决bug69个，其中P0 4个，P1 3个、P2P3 51个；遗留4个P0问题阻塞版本发布，测试结论为不通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 66.67% |  | fail
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 137个，已解决 79个，未解决58个，Bug解决率：57.66%，其中： P0提交 12个，已解决8个，未解决 4个，P0解决率：67%； P1提交 23个，已解决20个，未解决 3个，P1Bug解决率：86.96%； P2、P3提交102 个，已解决51个，未解决51个，P2、P3Bug解决率：50%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例测试阻塞；
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
严重问题
【U611】【台架】【副驾随心听】【必现】副驾随心听进入后显示异常，除几个tap能够点击其他的地方无反应；详情见视频。已修复，DCV0版本合入；jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7629
【台架】【U611】【喜马拉雅】【必现】弱网状态下加载一个未播放过的曲目车机闪退至主页。已修复，DCV0版本合入；；jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7628
【台架】【U625&611】【随心听】【电台】【必现】电台的我的收藏&最近播放点击编辑后出现闪退。已修复，DCV0版本合入；jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7625
【必现】【地图】没开定位权限，语音指令：打开地图。必现crash。Jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7622
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | P0：1 |  | FAIL
|  |  |  | V2I |  |  |  | / |  | /
|  |  |  | ADAS |  |  |  | / |  | /
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | P0：2 |  | FAIL
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | P0：1 |  | FAIL
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | 在线收音机 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0问题 |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 测试case的执行率 | 执行case的测试通过率 | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | 98.36% | 100%
|  | widget | / | / | / | / | / | / | / | 未提测的功能
| 随心听 | QQ音乐 | 99 | 56 | 0 | 43 | 0 | 56.57% | 100% | 核心功能验证
|  | 喜马拉雅 | 95 | 45 | 2 | 48 | 0 | 49.47% | 100% | 核心功能验证
|  | 新闻 | 77 | 34 | 0 | 43 | 0 | 44.16% | 100% | 核心功能验证
|  | 在线收音机 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50% | 100% | 核心功能验证
|  | 搜索 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50% | 100% | 核心功能验证
|  | 播放器 | 44 | 22 | 0 | 22 | 0 | 50% | 100% | 核心功能验证
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 249 | 31 | 0 | 0 | 218 | 12.45% | 12.45% | 入口级点检
| 语音 | 语音语义 | 91 | 70 | 19 | 1 | 0 | 97.8% | 98.59% | 核心功能验证
|  | 用户反馈 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能验证
|  | 智能家居 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能验证
| 中台 | 账号 | 260 | 238 | 3 | 19 | 0 | 92.69% | 100% | 核心功能验证
|  | 支付 | 170 | 156 | 0 | 14 | 0 | 91.76% | 100% | 核心功能验证
|  | 激活 | / | / | / | / | / | / | / | 未提测过的功能
|  | 消息中心 | 171 | 146 | 3 | 21 | 0 | 87.13% | 99.32% | 核心功能验证
| 天气 | 天气 | 112 | 107 | 0 | 5 | 0 | 95.54% | 100% | 全量case验证
| 安全 | 智能安全管家 | 526 | 406 | 12 | 50 | 58 | 79.47% | 87.5% | 全量case验证
| 输入法 | 输入法 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 全量case验证
统计 |  |  | 2194 | 1560 | 39 | 317 | 276 | 72.88% | 84.87%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20220524_LC_DCVBETA1_PRO
MCU版本 |  |  |  | 20220524_LC_DCVBETA1_PRO
屏幕尺寸 |  |  |  | 756x4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/598809627