## 功能测试报告
【福特Phase5 U611MCA DCV0版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U611MCA DCV 0版本于6月14日提测，7月5日提测DCV 0 hotfix版本，6月15日-6月30日QA基于提测内容完成地图、语音、账号、内容生态、天气、输入法、安全等模块核心功能回归测试，7月6日-7月15日完成各模块封版测试，合入问题验证等； U611MCA DCV 0版本为研发迭代版本，质量要求：U611MCA DCV0 版本无P0问题，P1修复率>70%,P2修复率>50%； 目前未解决bug96个，其中P1 10个、P2P3 86个；测试结论为通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
功能完备度 | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | pass
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | >70% |  | 85.7% |  | pass
|  |  |  | P2 Bug修复率（客户标准） |  | >50% |  | 56.35% |  | pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过 | [6 empty] | 0.67677
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 297个，已解决 201个，未解决96个，Bug解决率：67.7%，其中： P0提交 30个，已解决30个，P0解决率：100%； P1提交 70个，已解决60个，未解决10个，P1Bug解决率：85.7%； P2、P3提交197个，已解决111个，未解决86个，P2、P3Bug解决率：56.35%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例测试阻塞；
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【地图】语音指令功能大多数不可用，微信互联功能扫码高概率无法识别
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
严重问题
P1 | 【U625】【停车】【必现】12:01 停车小程序不能更新获取个人中心车牌号
P1 | 【台架】【611】【个人中心】【必现】输入六位车牌号，点击保存，在进入车辆管理，只显示五位
P1 | 【福特phase5】U611、707 智能家居，query=打开智能家居 ，会报网络异常。 打开失败，阻塞智能家居相关测试
P1 | 【必现】【导航】1857 导航结束后自动杀掉地图
P1 | 【必现】【导航】小地图左侧显示全屏
P1 | 【偶现】【微信互联】1652 微信互联高概率扫不上
P1 | 【偶现】【稳定性】1911车机登录，地图显示未登录，点击组队出行后闪退，然后正常
P1 | 【必现】【组队出行】1509 导航中，组队面板的位置不刷新
P1 | 【必现】【组队出行】2246导航中，收到组队目的地切换干预消息后点击取消，诱导面板显示异常
P1 | 【需求测试】【宿主】【高频偶先】18:06 宿主页面语音无法使用
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题，P1>70%,P2>50% |  | 无P0,6个P1bug |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 在线收音机 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | P1：1个 |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | P1：1个 |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | P1：1个 |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | P1:1 |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0\P 1bug |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 测试case的执行率 | 执行case的测试通过率 | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 491 | 341 | 69 | 81 | 0 | 83% | 69% | P0核心功能回归，台架无法进入巡航，相关测试阻塞
| 随心听 | QQ音乐 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0\P1
|  | 喜马拉雅 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0\P1
|  | 新闻 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0\P1
|  | 在线收音机 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0\P1
|  | 搜索 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0\P1
|  | 播放器 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0\P1
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 259 | 251 | 7 | 0 | 0 | 100% | 96.91%
| 小程序 | 广场 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 100% | 98.31%
|  | 宿主 | 97 | 92 | 5 | 0 | 0 | 100% | 94.85%
| 语音 | 语音语义 | 191 | 64 | 19 | 34 | 74 | 61.26% | 33.5% | 主流程回归，蓝牙功能无法使用、自定义语音管理包页面无法进入、智能家居网络异常，相关case阻塞；
| 中台 | 账号 | 180 | 164 | 1 | 15 | 0 | 100% | 91.11%
|  | 支付 | 119 | 111 | 0 | 8 | 0 | 100% | 93.28%
|  | 激活 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 消息中心 | 157 | 133 | 4 | 20 | 0 | 100% | 84.71%
| 天气 | 天气 | 112 | 109 | 0 | 3 | 0 | 97.32% | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 518 | 445 | 5 | 25 | 43 | 91.7% | 93.68%
| 输入法 | 输入法 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 2838 | 2423 | 111 | 186 | 117 | 96.08% | 91.49%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20220704_LC_DCV0_PRO
MCU版本 |  |  |  | 20220704_LC_DCV0_PRO
屏幕尺寸 |  |  |  | 756x4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/626004479

## 需求完成度
U6xx fip (FORD JIRA)
Key | Summary | Status | Fix Version/s | Component/s
APIMCIM-2828 | 【U6XX MCA】【SYNC+_Z0020】Carrier | Approval | LC_DCVBeta1_ENG, FB_DCVBeta1_ENG
APIMCIM-2731 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0025】Voice Recognition Systems | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | VR
APIMCIM-2829 | 【U6XX MCA】【SYNC+_Z0024】2D Map in Cluster (study) | Rejected | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Multi-Screen Interaction
APIMCIM-2831 | 【U6XX MCA】【SYNC+_Z0030】Baidu数据平台 | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG
APIMCIM-2832 | 【U6XX MCA】【SYNC+_Z0033】Provisioning | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG
APIMCIM-2861 | 【U6XX MCA】【SYNC+_Z0130】百度输入法 Baidu Input | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Input
APIMCIM-2716 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0175】消息&消息中心 notification & notification center | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG
APIMCIM-2718 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0239】最新版领先市场的地图导航能力 Leading Connected Map/Navi | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2721 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0269】天气 Weather | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Launcher
APIMCIM-2709 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0164】车机端福特账号和百度账号同时登陆 (By 福特派 or 林肯之道App） Baidu and Ford/Lincoln Account dual Login | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG
APIMCIM-2682 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0012】在线收音机/电台 Online Radio 资源提供方：蜻蜓FM | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Online Radio
APIMCIM-2669 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0017】随心听- 音乐/新闻/有声书 (QQ 音乐-支持QQ 音乐账号登陆；喜马拉雅免费资源集成） | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Music
APIMCIM-2670 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0018】随心听-QQ 音乐2.0 Suixinting: QQ Music 2.0 | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Music
APIMCIM-2676 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0002】开始导航倒计时/导航结束卡片 Starting/Ending Count Down | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2672 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0020】爱奇艺 (在线视频APP) Video - Streaming video Iqiyi | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Video
APIMCIM-2663 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0001】【F000218/Q】地图基础版（见《IOV-地图功能list) Foundamental version of Map | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2668 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0016】随心听- Ximalaya 2.0 | Approval | LC_DCVAlpha2_ENG, FB_DCVAlpha2_ENG | Music
APIMCIM-2715 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0173】聚合支付 Aggregate payment +百度-我的钱包 Baidu Wallet | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG
APIMCIM-2714 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0172】小额免密支付Seamless Payment | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG
APIMCIM-2679 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0006】组队出行 Team Travel | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2681 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0008】福特派/林肯之道地址分享 FordPass/LincolnWay Send to car | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2680 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0007】微信地址分享 WeChat Send To Car | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2708 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0161】车家互联Project Aspire_General IOT (Smart Home)_CN (UI grahic upgrade -IVI端） | Rejected | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG
APIMCIM-2707 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0160】车家互联 ( “小度家居”扫码) Vehicle to Home | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG
APIMCIM-2678 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0004】【F003451】本地危险事件上报及播报 LHI (Local Hazard Information) | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2677 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0003】个性化底图-4S店POI显示 4S Dealer POI on Map | Approval | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG | Map&Navigation
APIMCIM-2690 | 【U6XX MCA】【SYNC+_0120】(百度小程序) 违章查询 Query traffic violations (IVI) | To Do | LC_DCV0_ENG, FB_DCV0_ENG |  | 此fip仍在和FO澄清中，百度侧无违章小程序
行标签 | 计数项:Key
Approval | 24
Rejected | 2
To Do | 1
总计 | 27