## 功能测试报告
【福特Phase5 U611MCA DCV1.1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U611MCA DCV1.1版本于9月30日提测版本，10月19日提测DCV1.1 hotfix版本，10月10日-10月26日QA基于提测内容完成地图、随心听、随心看、账号、天气、输入法、安全模块核心功能回归测试及封板测试，合入问题验证等； U611MCA DCV1.1版本为研发迭代版本，质量要求：U611MCA DCV1.1 版本无P0问题； 目前未解决bug162个，其中P0 1个，P1 17个、P2P3 144个；遗留1个P0问题阻塞版本发布，测试结论为不通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 97.73% |  | fail
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 548个，已解决 386个，未解决162个，Bug解决率：70.44%，其中： P0提交 44个，已解决43个，未解决 1个，P0解决率：97.73%； P1提交 103个，已解决86个，未解决 17个，P1Bug解决率：83.5%； P2、P3提交401个，已解决257个，未解决144个，P2、P3Bug解决率：64.09%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例模拟环境测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【地图】【地图】部分语音指令无tts反馈，台架无法模拟进入巡航模式
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
严重问题
【台架】【611】【高概率偶现】【各模块】所有应用的各模块点击无效无法进入；
【625】【小程序】【口袋故事】【dcv1.1】小程序首页tab切换，会调起vpa对话
【U625】【语音】语音设置-输入“打开延长聆听”/“关闭延长聆听”-执行失败
【U625】【语音】语音设置-唤醒输入“打开自定义唤醒词”-无TTS播报
【611】【625】【宿主】【dcv1.1】进入小程序后，小程序页面整体上升
【台架】【U611】【826】【主副驾随心听】【偶现】随心听正常播放过程中闪退至设置后再次进入随心听后显示账号未登录；
【台架】【U611】【主副驾随心听】【必现】随心听蓝牙音乐播放后切换至QQ音乐车机出现双音源播放；
【语音与第三方 在线地图语音控制】U611mca 在线，结束导航，没有判断当前地图打开状态
【语音 与第三方应用 在线地图语音控制在线M611mca】导航中，发起路线全览 失败 显示没有导航中
【语音 与第三方 在线U611mca 】翻页 最后一页 台架没有执行意图
[语音 美食餐厅名 U611MCA 在线] U611车型多轮对话后，第二轮 没有录音识别
[语音 美食餐厅名 U611MCA 在线] U611车型唤醒后 不能稳定录音 很有影响
【台架】【611】【消息中心】【必现】进入下拉列表点击历史消息，会闪退出下拉列表
【台架】【611】【消息中心】【必现】发送一条bannar消息，进入下拉列表点击全部删除无法删除
【台架】【偶现】【U611MCA】【熟路模式】1636熟路模式切换专业导航，语音播报已为您切换到专业导航，页面还是在轻导航，5s左右后闪退
【台架】【必现】【U611MCA】【语音指令】1436语音指令导航去世界之窗，响应最佳地点，去这里可以吗，输入语音指令好的或者第一个，不会进入路线规划页
【819】【台架】【偶现】【u611MCA】【地图首页】1847在所有应用进入地图，闪退
【必现】【组队出行】2246导航中，收到组队目的地切换干预消息后点击取消，诱导面板显示异常
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无P0 bug |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 在线收音机 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0 bug |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 482 | 440 | 429 | 11 | 42 | 91.29% | 97.5% | P0核心功能回归，无法模拟巡航场景
| 随心听 | QQ音乐 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程
|  | 喜马拉雅 | 201 | 199 | 198 | 1 | 2 | 99% | 99.5% | 执行P0主流程
|  | 新闻 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程
|  | 在线收音机 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程
|  | 搜索 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程
|  | 播放器 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 86 | 83 | 79 | 4 | 3 | 96.51% | 95.18% | 执行P0/P1
| 小程序 | 广场 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
|  | 宿主 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
| 语音 | 语音语义 | 170 | 128 | 100 | 28 | 42 | 75.29% | 78.12% | 主流程测试
| 中台 | 账号 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程，车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
|  | 支付 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程，支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
|  | 消息中心 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程，消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
| 天气 | 天气 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0主流程，因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
| 安全 | 智能安全管家 | 579 | 565 | 543 | 22 | 14 | 97.58% | 96.11% | 因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例模拟环境测试
| 输入法 | 输入法 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 2315 | 2212 | 2146 | 66 | 103 | 95.55% | 97.02%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20221017_LC_DCV1-1_PRO
MCU版本 |  |  |  | 20221017_LA_NB_daily_ENG
屏幕尺寸 |  |  |  | 4032x756
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/662465268

## 需求完成度
模块 |  | 功能完成情况 | 本次版本合入功能 | 剩余未完成功能
地图 | 基础功能 | 语音指令未开发，UEUI未完全适配，Send to car功能未完全适配 | bugfix | 1. 分屏功能； 2. 语音指令； 3. UEUI适配； 4. 惯导定位
随心听 | QQ音乐 | 1. 基础功能； 2. 主副驾随心听功能； 3. 主副驾音频焦点功能； 4. 语音指令功能 | 1. 随心听音频焦点功能开发； 2. 随心听歌曲分享功能开发； 3. 语音指令合入； 4. 动效完成开发 | 1. 副驾widget； 2. 快捷面板
喜马拉雅
新闻
在线收音机
搜索
播放器
随心看 | 爱奇艺&小视频 | 功能已全部完成，UI已适配完成，动效未开发 | 1. 611UI适配完成； 2. bug fix | 1. 副驾音频焦点需求； 2. 语音指令控制
小程序 | 广场 | 功能已全部完成 | bugfix | /
宿主
语音 | 语音语义 | 帮助中心，语音设置，蓝牙电话等功能未完成；语音未标定，效果类功能未完成 | 1. swan卡片需求开发完成； 2. 帮助中心功能完成开发； 3. 蓝牙电话功能完成开发； 4. bugfix | 1. 语音标定； 2. 所见即可说功能
中台 | 账号 | 功能已完成开发，UX已初步适配，动效未开发 | 1. UI已完成适配； 2. bugfix | 动效资源开发
| 支付 | 功能已完成开发，UX已初步适配，动效未开发 | 1. UI已完成适配； 2. bugfix | 动效资源开发
| 激活 | 已完成 | bugfix | /
| 消息中心 | 已完成 | bugfix | /
天气 | 天气 | 已完成 | bugfix | /
安全 | 智能安全管家 | UI未适配，功能已完成开发 | 1. UI适配完成； 2. bugfix | /
输入法 | 输入法 | 已完成 | bugfix | /