## 车载遗留buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 产品模块 | 发生概率 | 发现问题APK版本 | 发现阶段 | Bug来源 | Bug责任方分析 | Bug分析结论 | 车型 | 问题原因 | 福特-版本计划
edc-scrum-38008 | 【台架】【611】【高概率偶现】【各模块】所有应用的各模块点击无效无法进入； | 新建 | Bug | P0-Highest | 随心听 | 高概率（50%～99%） | 0 | 封板测试 | 台架测试 |  |  | 福特U611MCA |  | U6-DCV1.1
edc-scrum-37931 | 【625】【小程序】【口袋故事】【dcv1.1】小程序首页tab切换，会调起vpa对话 | 已分析 | Bug | P1-High | 小程序 | 必现（100%） | 2.23.0.7 | 集成测试 | 手工测试 | CP/SP | 依赖CP/SP | 福特U625MCA,福特U611MCA,福特CDX707 | 口袋故事调用了 播放TTS的接口，切换Tab的时候，会播报 为您切换到推荐、历史、我的，此现象是正常现象 | U6-DCV1.1
edc-scrum-36925 | 【U625】【语音】语音设置-输入“打开延长聆听”/“关闭延长聆听”-执行失败 | 已分析 | Bug | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 1.0.0.2022_1014_1833 | 功能测试 | 手工测试 | OEM | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | 延锋注册的所见即可说类型错误导致，具体看评论
edc-scrum-36913 | 【U625】【语音】语音设置-唤醒输入“打开自定义唤醒词”-无TTS播报 | 已分析 | Bug | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 1.0.0.2022_1014_1833 | 功能测试 | 手工测试 | OEM | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | 所见即可说指令已经下发，需要延锋分析处理下
edc-scrum-37068 | 【R6.1回归】【必现】加油小程序发票抬头页唤起键盘，显示搜索 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 小程序 | 必现（100%） | 2.21.22.1727_0519767 | 集成测试 | 手工测试 | 小度助手主线 | 依赖主线 | 福特CDX707,福特U611MCA,福特U625MCA,福特U718 | 需要前端确认输入框写入属性
edc-scrum-36936 | 【U625】【语音】语音设置-输入“关闭免唤醒词功能”-播报正确但开关未关闭 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 1.0.0.2022_1014_1833 | 功能测试 | 手工测试 | OEM | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | 从日志看，已经执行关闭免唤醒词动作，是设置界面没有更新UI，需要创达处理下
edc-scrum-36931 | 【U625】【语音】语音设置-输入“修改提示语叫我又来了”- UI页面未同步更改成功 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 1.0.0.2022_1014_1833 | 功能测试 | 手工测试 | OEM | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | 应答语设置指令已执行成功，contentProvide数据已更新，需要延锋（系统设置）同步更新UI
edc-scrum-36596 | 【U611】【语音】导航垂类-唤醒输入“附近的银行”-返回POI列表选择“第二个”后-发起导航但列表一直悬浮首页 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 1.0.0.2022_1014_1833 | 功能测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA
edc-scrum-36072 | 【台架】【U611MCA】【安全】【monkey】智能安全管家monkey出现com.baidu.bodyguard.widget.AnimationButton$a.run(AnimationButton.kt:45)的carsh | 新建 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | V2.0.0.60-20220922 | 集成测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-35992 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】智能安全管家隐私权限点击效果不对 | 新建 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | V2.0.0.60-20220922 | 集成测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA,福特U625MCA
edc-scrum-32236 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下智能安全管家隐私页面滚动条与UI不符 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32235 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下智能安全管家一键优化完成后显示其他皮肤 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32234 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下智能安全管家首页进入隐私页面按钮位置错误 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32233 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Capable皮肤下智能安全管家首页进入隐私页面按钮位置错误 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32232 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下智能安全管家首页进入隐私页面按钮位置错误 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32231 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下应用权限申请弹窗与UI不符 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32230 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下车辆已激活无法开启定位弹窗样式与UI设计不一致 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32229 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Capable皮肤下车辆已激活无法开启定位弹窗样式与UI设计不一致 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32226 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下车辆已激活无法开启定位弹窗样式与UI设计不一致 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32215 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下车辆未激活无法开启定位弹窗样式与UI设计不一致 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32213 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Capable皮肤下车辆未激活无法开启定位弹窗样式与UI设计不一致 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32195 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下车辆未激活无法开启定位弹窗样式与UI设计不一致 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-32193 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Capable皮肤下root弹窗样式与UI设计不一致 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 | 安全 | 需修复 | 福特U611MCA | 资源图片问题 | U6-DCV2
edc-scrum-32185 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下root弹窗样式与UI设计不一致 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 | 安全 | 需修复 | 福特U611MCA | 资源图片问题 | U6-DCV2
edc-scrum-32183 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下root弹窗样式与UI设计不一致 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 | 安全 | 需修复 | 福特U611MCA | 资源图片与需求不符合 | U6-DCV2
edc-scrum-28954 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】安全日志上传后不显示 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 2.0.0.47 | 回归测试 | 手工测试 | 项目组 | 依赖主线 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 目前都只有707的渠道号， | 未计划
edc-scrum-28833 | 【U611】【停车小程序】【网络良好】【DCV1】进入小程序，一直会出现加载中 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 小程序 | 中概率（10%～49%） | 2.23.0.4 | 回归测试 | 手工测试 | 小度车载专业线 | 需修复 | 福特U611MCA
edc-scrum-26646 | 【语音】【U611】打开道路救援TTS播报错误 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 中概率（10%～49%） | 0804 | 功能测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA | 该应用由创达开发，tts反馈由创达反馈处理，转创达处理。
edc-scrum-26645 | 【语音】【U611】打开爱车探索，tts提示当前状态暂不支持 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 0804 | 功能测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA | 需要VCS确认，是否有限制状态 | 未计划
edc-scrum-26634 | 【语音】【U611】打开人脸识别无反馈 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 高概率（50%～99%） | 0804 | 功能测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA | 依赖外部处理语音指令协议 | 未计划
edc-scrum-26053 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】应用弹窗周边区域也可点击 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 安全 | 中概率（10%～49%） | V2.0.0.48-20220803 | 集成测试 | 手工测试 | QA误报 | 符合设计 | 福特U611MCA | 符合设计稿 | U6-DCV2
edc-scrum-22366 | 【台架】【625】【消息中心】【必现】发送消息，在消息中心里面删除所有消息，查看下拉列表，未读图标存在 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 消息中心 | 必现（100%） | 1.4.2 | 回归测试 | 手工测试 | OEM | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 详见下面评论
edc-scrum-22188 | 【台架】【611】【账号】【必现】用户名字比较长，会遮挡其他模块的显示 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 账号 | 必现（100%） | 1.0.3 | 回归测试 | 手工测试 | 小度车载专业线 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA | launcher 是创达开发，转到外部依赖
edc-scrum-21928 | 【账号】【U611】语音输入：如何打开后备箱/雨刮器在哪里，tts反馈：当前状态不支持，请稍后重试 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 0707 | 回归测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖CP/SP | 福特U611MCA | 指令分发给vcs，vcs未处理。
edc-scrum-7064 | 【必现】【语音】在蓝牙电话呼入时，语音输入【挂断电话】，电话会挂断但是反馈【当前没有电话接入】 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 0610 | 功能测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA | 电话状态判断异常，转vcs分析 | DCV1
edc-scrum-5903 | 【UI走查】【U611】【随心听】widget-进度条 | 新建 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | / | 设计走查 | UI走查 |  | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA
edc-scrum-5845 | 【台架】【611&625】【消息中心】【必现】发送多条消息到下拉列表，进入下拉列表上滑消息，在进入下拉列表，点击全部展开，有一条消息会从上往下展现 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 消息中心 | 必现（100%） | 1.2.7 | 功能测试 | 手工测试 | OEM | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 下拉列表这里是延峰的systemui实现的
edc-scrum-5844 | 【台架】【611】【账号】【必现】点击个人中心里面的个性化档案，弹出弹窗时，屏幕闪一下，点击确定，屏幕又闪一下 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 个人中心 | 必现（100%） | 1.0.3 | 功能测试 | 手工测试 | 小度车载专业线 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | 个性化档案是创达负责开发
edc-scrum-5794 | 【语音 爱车探索 指令基线】在线U611McA 台架没有打开爱车探索 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 | 低概率（<10%) | 6楼莹莹U611，20220524_LC_DCVBETA1_PRO eng ，语音版本versionName=1.0.0.2022_0512_2224 | 回归测试 | 手工测试 | Tier1 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA | 需vcs支持 | DCV1
edc-scrum-5127 | 【UI走查】【U611】【天气】字体位置，生活气象指数icon位置需要调整 | 新建 | Bug | P2-Middle | 天气 |  | 1.0.0.202205122055 | 功能测试 | UI走查 |  |  | 福特U611MCA
edc-scrum-5021 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】语音对数字香氛和relax模式控制 出现识别率低，识别后无反应，回应不支持等情况 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 | 项目组 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | /
edc-scrum-5020 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】语音先说打开香氛，然后再说换一种味道等其他qery， 然后都回应先打开香薰 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 | 项目组 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | /
edc-scrum-5019 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】 语音说关闭驾驶座椅加热，不管哪个位置都回应已关闭，没有精确到位置。希望优化 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 | 项目组 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | 车控相关tts 依赖三方
edc-scrum-5016 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】语音说加热方向盘，tts回应已关闭，回应不合理 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 | 项目组 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | 语音指令已发送，vcs返回的tts需要创达分析
edc-scrum-5014 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】 语音说关闭后排空调等操作&关闭熏风等 tts回应爱车不支持此功能 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 |  | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA
edc-scrum-5012 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】最大制冷功能模块，语音tts无回应 | 新建 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 |  | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA
edc-scrum-4927 | 【台架】【611MCA】【模块】【语音离线】【必现】语音说声音太小了 TTS回应当前状态不支持 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 | 项目组 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | /
edc-scrum-5018 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】语音说，打开主驾座椅通风或者其他位置座椅通风，均回应座椅通风已关闭，tts回应没有精确到位置 | 已分析 | Bug | P3-Low | 语音 |  | 0517 | 功能测试 | 手工测试 | 项目组 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | /

## 车载已修复未合入
编号 | 标题 | 流程状态 | 优先级 | 产品模块 | 发生概率 | Bug来源 | Bug分析结论 | 车型 | 计划修复时间 | 问题原因 | 解决方案 | 福特-版本计划 | QA标注Bug分析
edc-scrum-37933 | 【611】【625】【宿主】【dcv1.1】进入小程序后，小程序页面整体上升 | 已修复 | P1-High | 小程序 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-10-25 | UI适配问题 | 修正StateBar高度 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-27291 | 【台架】【U611】【826】【主副驾随心听】【偶现】随心听正常播放过程中闪退至设置后再次进入随心听后显示账号未登录； | 已关闭 | P1-High | 安全 | 高概率（50%～99%） | 台架测试 | 重复问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-08-26 | 请QA同学使用DCV1 daily版本再次复现，目前日志未找到闪退日志 |  | U6-DCV2 | 数据问题
edc-scrum-26613 | 【台架】【U611】【主副驾随心听】【必现】随心听蓝牙音乐播放后切换至QQ音乐车机出现双音源播放； | 已关闭 | P1-High | 随心听 | 必现（100%） | 手工测试 | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA | 2022-08-12 | 复现步骤：主驾随心听播放蓝牙音乐，打开副驾随心听后，副驾随心听也播放蓝牙音乐，此时切主驾随心听，点击在线音频播放，蓝牙音乐和在线音频同时播放。 从现象看副驾随心听启动后初始化了BtManager对象，并请求蓝牙音乐焦点然后播放蓝牙音乐，这个逻辑有问题，副驾随心听应该没有蓝牙音乐功能；发现还有一个问题，主驾随心听启动后初始化BtManager对象也会申请蓝牙音乐焦点，导致每次启动主驾随心听都在展示蓝牙音乐页面，请延峰同事分析BtManager内部逻辑，在合适情况下申请焦点 | 相同问题，跟踪 edc-scrum-24725 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-5810 | 【语音与第三方 在线地图语音控制】U611mca 在线，结束导航，没有判断当前地图打开状态 | 已关闭 | P1-High | 语音 |  | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-05-31 | u6车型地图还未适配语音dcs架构，暂不验证 |  | U6-R00（PEC） | 适配问题
edc-scrum-5804 | 【语音 与第三方应用 在线地图语音控制在线M611mca】导航中，发起路线全览 失败 显示没有导航中 | 已关闭 | P1-High | 语音 | 高概率（50%～99%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-05-31 | U6车型，地图还未适配语音DCS架构，暂不验证 |  | U6-R00（PEC） | 晚发现问题
edc-scrum-5797 | 【语音 与第三方 在线U611mca 】翻页 最后一页 台架没有执行意图 | 已关闭 | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 手工测试 |  | 福特U611MCA |  |  |  | U6-R00（PEC） | 策略badcase
edc-scrum-5793 | [语音 美食餐厅名 U611MCA 在线] U611车型多轮对话后，第二轮 没有录音识别 | 已关闭 | P1-High | 语音 |  | 手工测试 | 非Bug | 福特U611MCA | 2022-06-02 | 未复现 |  | U6-R00（PEC） | 适配问题
edc-scrum-5792 | [语音 美食餐厅名 U611MCA 在线] U611车型唤醒后 不能稳定录音 很有影响 | 已关闭 | P1-High | 语音 |  | 手工测试 | 非Bug | 福特U611MCA | 2022-06-02 | 新包唤醒率ok |  | U6-R00（PEC） | 适配问题
edc-scrum-4507 | 【台架】【611】【消息中心】【必现】进入下拉列表点击历史消息，会闪退出下拉列表 | 已关闭 | P1-High | 消息中心 |  |  |  | 福特U611MCA |  |  |  | U6-DCV5
edc-scrum-4506 | 【台架】【611】【消息中心】【必现】发送一条bannar消息，进入下拉列表点击全部删除无法删除 | 已关闭 | P1-High | 消息中心 |  |  |  | 福特U611MCA |  |  |  | U6-DCV5
edc-scrum-36146 | 【UI走查】【U611MCA】【支付】loading弹窗位置问题 | 已关闭 | P2-Middle | 支付及订单 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-10-21 | 适配问题 | 已走查修复 | U6-DCV2 | 已知bug
edc-scrum-36145 | 【UI走查】【U611MCA】【支付】开通免密支付（开通成功），位置问题 | 已关闭 | P2-Middle | 支付及订单 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-10-21 | 适配问题 | 已走查修复 | U6-DCV2 | 已知bug
edc-scrum-36142 | 【UI走查】【U611MCA】【支付】开通免密支付，位置问题 | 已关闭 | P2-Middle | 支付及订单 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-10-21 | 适配问题 | 已走查修复 | U6-DCV2 | 已知bug
edc-scrum-36141 | 【UI走查】【U611MCA】【支付】支付结果，位置问题 | 已关闭 | P2-Middle | 支付及订单 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-10-21 | 适配问题 | 已走查修复 | U6-DCV2 | 已知bug
edc-scrum-36140 | 【UI走查】【U611MCA】【支付】位置问题 | 已关闭 | P2-Middle | 支付及订单 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-10-21 | 适配问题 | 已走查修复 | U6-DCV2 | 已知bug
edc-scrum-31123 | 【台架】【U611】【主副驾随心听】【必现】首页每日精选点击播放后进入最近播放，歌曲前方有音符跳动歌曲正常播放但是歌曲状态栏显示暂停； | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 台架测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-09-05 | 进入二级页面时播放栏状态未同步更新 | 进入二级页面时同步更新播放栏状态 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-27323 | 【台架】【U611】【主副驾随心听】【喜马拉雅】【必现】喜马拉雅账号退出登录弹框UI显示异常； | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 台架测试 | 未复现 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-08-24 | 经验证，当前版本5.0.181 已经无问题。可验证后关闭。 | 无需解决 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-27297 | 【台架】【U611】【主副驾随心听】【QQ音乐】播放列表页清空弹框UI显示异常； | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 台架测试 | 未复现 | 福特U611MCA | 2022-08-24 | 经验证，当前版本5.0.181 已经无问题。可验证后关闭。 | 经验证，当前版本5.0.181 已经无问题。可验证后关闭。 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-27288 | 【台架】【U611】【随心听】【QQ音乐】【偶现】收藏歌单播放时一首歌时出现两个歌曲高亮显示跳动； | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 高概率（50%～99%） | 台架测试 | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-09-02 | 因需要优化反应时间，故列表数据刷新是io线程结合livedata来实现，快速暴力操作会有小概率取到未加载完的值 | 合理限制用户暴力点击，连续点击不能在800ms内，多次测试未出现问题 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-27091 | 【UI走查】【U611MCA】【随心听】-电台首页 | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | UI走查 | 非Bug | 福特U611MCA | 2022-08-17 | 在模拟屏幕上多指手势滑动测试导致 | 等待实体屏幕验证 | U6-DCV2 | 不是Bug
edc-scrum-27022 | 【U611】选择影片筛选，重置后点击收缩图标，左侧展示上次选择的内容，如视频 | 已关闭 | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-17 | 重置后未清空左侧数据内容 | 重置后清空左侧选中内容 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-27005 | 【U611】在爱奇艺播放页面，播放暂停/按键显示不全，如图 | 已关闭 | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-24 | ui问题，按键距离左侧边距偏小 | 调整按键左侧距离。 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-27002 | 【U611】爱奇艺播放页面提示内容显示位置与UI不符（加载提示、收藏提示、网络提示等） | 已关闭 | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-30 | lodding,nocontent,empty页面位置不正确 | 按照页面逐一修改位置。 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-26989 | 【U611】点击小视频搜索后进入搜索页面未弹出软键盘 | 已关闭 | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-30 | 老版版本问题，弹出后隐藏。 | 新版本已加入延迟弹出，已无此bug。 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-26867 | 【台架】【U611MCA】【安全】【小程序】【必现】小程序定位权限选择使用期间允许麦克风、摄像头选择每次询问不能进入小程序 | 已关闭 | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-18 | 选择每次询问后权限处理问题 | 已解决 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-26863 | 【台架】【U611MCA】【安全】【百度地图】【必现】百度地图定位权限选择每次询问不能进入地图 | 已关闭 | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 手工测试 | 重复问题 | 福特U611MCA | 2022-08-18 | 申请定位权限，选择每次询问时权限处理问题 | 已解决 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-26828 | 【台架】【611&625】【随心听】【必现】断掉网络刷新随心听；toast显示不全； | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 台架测试 | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-08-12 | Toast内容超长Case未兼容，需修善Toast显示逻辑 | 已重新适配背景资源，并且完善过长文本显示处理逻辑 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-26683 | 【台架】【611MCA】【天气】【必现】“PM2.5”少了个点，显示“PM25” | 已关闭 | P2-Middle | 天气 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-11 | UI修复。 | UI修复。 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-26136 | 【UI走查】【U611MCA】【随心听】-电台首页 | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-12 | 界面适配遗漏 | 补充遗漏的适配项 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-26121 | 【UI走查】【U611MCA】【随心听】-侧边栏、按钮 | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-12 | 首页左侧tab改成上下重叠排列后，导致tab项默认的背景图适配错误，未替换成正确图 | 替换成正确的默认背景图即可 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-26119 | 【UI走查】【U611MCA】【随心听】-换肤 | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-12 | 未适配首页上方plarbar背景的换肤 | 增加适配首页上方plarbar背景的换肤 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-26116 | 【UI走查】【U611MCA】【随心听】-换肤 | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-12 | radiobutton的动效json文件在各主题中雷同 | 动效给出正确的json文件后 覆盖到各主题即可解决 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-26115 | 【UI走查】【U611MCA】【随心听】-换肤 | 已关闭 | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | UI走查 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-12 | 未适配搜索框下划线的换肤 | 增加适配搜索框下划线的换肤 | U6-DCV2 | 适配问题
edc-scrum-25697 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】一键优化清理结果与预期不符 | 已关闭 | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-18 | 根据截图，只发现文案问题 | 修改文案 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-25690 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】智能安全管家首页与UI不符 | 已关闭 | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-17 | 背景图片问题 | 修改背景图片问题 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-25662 | 【台架】【U625MCA】【U611MCA】【安全】【必现】root弹窗文案与预期不符 | 已关闭 | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | 2022-08-17 | 文案问题 | 文案问题 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-25660 | 【台架】【U625MCA】【U611MCA】【安全】【必现】智能安全管家权限弹窗标题文案不对 | 已关闭 | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | 2022-08-17 | 文案修改 | 文案修改 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-23977 | 【U611 语音设置 自定义发音人】在线 使用已下载的个性化语音包，但是上一个页面 没有展示 已使用的改名称 | 已关闭 | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 手工测试 | 依赖(车企/Tier1) | 福特U611MCA | 2022-09-08 | 延峰设置调用设置默认发音人id有误，数据显示有误 | 转延峰分析对接一下 | U6-DCV2 | 晚发现问题
edc-scrum-23976 | 【U611 自定义发音人】在线，在自定义发音人页面，点击""取消下载",没有变为 继续 按钮 状态 | 已关闭 | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 手工测试 | 符合设计 | 福特U611MCA | 2022-09-01 | 符合设计 | 另外自定义发音人已经更新过一版UE，请按照新的UE测试 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-23952 | [U611 语音设置 个性化语音包] 偶现 登录账号调节下，query=我要录制个性化语音包， 实际播报未授权手图你的播报tts | 已关闭 | P2-Middle | 语音 | 低概率（<10%) | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-09-01 | 地图授权判断错误 | 目前新的UE已经去掉入口处地图授权的前提判断，已去掉该逻辑 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-23944 | 【语音 语音设置 个性化发音人U611】在线，换成 无此发音人的声音 ，播报声音的文本没有上屏 | 已关闭 | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-09-01 | phase5 TTS的播报无需上屏 | 保持现状，另外福特VPA已经集成进ROM，请使用福特VPA测试 | U6-DCV2 | 改动引入
edc-scrum-7095 | 【必现】【语音】在视频播放页面，视频已经暂停，语音输入播放，视频不会播放 | 已关闭 | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-09-21 | 之前的版本，模型没有支持 | 已解决，唤醒后语音播放，能正常播放音乐 | U6-DCV2 | 新功能问题
edc-scrum-5806 | [语音基本能力 语音设置]U611mca 在线，更换系统发音人 都失败 | 已关闭 | P2-Middle | 云端-语义 | 必现（100%） | 手工测试 | 转需求 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-09-16 | 非bug，转需求 | 增加发音人泛化 | U6-R00（PEC） | 需求问题
edc-scrum-5801 | [语音 与第三方应用 在线地图语音控制]在线U611mca 导航poi列表选择第几个 的时候 失败 | 已关闭 | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-08-30 | 早期demo版本 | 新版本验证 | U6-R00（PEC） | 改动引入
edc-scrum-5054 | 【台驾]【u611】【小程序应用广场适配】以下内容为车机ui展示与ui图不符合 | 已关闭 | P2-Middle | 小程序 |  | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-06-01 | UI体验问题 | UI优化调整 | U6-R04（FEC）
edc-scrum-5011 | 【台架】【611MAC】【模块】【语音离线】【必现】空调吹前窗，识别成空调吹干窗 | 已关闭 | P2-Middle | 语音 |  | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA | 2022-05-31 | 离线纠正 | 离线纠正 | U6-R04（FEC）
edc-scrum-3774 | 【U611】【台架】【天气】【偶现】AAR配置项已刷入，且AAR内部有车内PM2.5数值，但是天气app内部没有车内PM2.5 | 已关闭 | P2-Middle | 天气 |  | 台架测试 | 非Bug | 福特U611MCA |  |  |  | U6-DCV5
edc-scrum-3773 | 【U611】【天气】【必现】当天气数据为NA时，网络PM2.5跟车内PM2.5应该显示NA | 已关闭 | P2-Middle | 天气 |  | 台架测试 |  | 福特U611MCA |  |  |  | U6-R00（PEC）
edc-scrum-3489 | 【台架】【611】【账号】【必现】个人中心里车辆信息填写页面在Excite主题下没有置灰 | 已关闭 | P2-Middle | 账号 |  |  | 需修复 | 福特U611MCA |  |  |  | U6-DCV5
edc-scrum-31322 | 【台架】【625MCA】【611MCA】【随心看】【偶现】登录随心看账号，车机首页未显示封面，点击收藏/本地按钮，打开的是随心看上一次显示的页面 | 已关闭 | P3-Low | 爱奇艺 | 高概率（50%～99%） | 手工测试 | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 2022-09-23 | 未获取到数据时未更新页面 | 获取数据时仍更新页面 | U6-DCV2 | 新功能问题

## 地图遗留buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | Bug分析结论 | 问题所属车型 | 发现问题ROM版本 | 产品模块
FordPhase4Scrum-22140 | 【台架】【偶现】【U611MCA】【熟路模式】1636熟路模式切换专业导航，语音播报已为您切换到专业导航，页面还是在轻导航，5s左右后闪退 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 依赖主线 | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22120 | 【台架】【必现】【U611MCA】【语音指令】1436语音指令导航去世界之窗，响应最佳地点，去这里可以吗，输入语音指令好的或者第一个，不会进入路线规划页 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 待分析 | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-21972 | 【819】【台架】【偶现】【u611MCA】【地图首页】1847在所有应用进入地图，闪退 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 依赖（车企/Tier1） | U611MCA | DCV1 0809 | 架构稳定性
FordPhase4Scrum-19706 | 【必现】【组队出行】2246导航中，收到组队目的地切换干预消息后点击取消，诱导面板显示异常 | 已分析 | bug-地图 | P1-High | 需修复 | U611MCA,U625MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-37848 | 【必现】【语音指令】1900 语音指令打开导航声音无tts反馈 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv1.1 | 语音
FordPhase4Scrum-37847 | 【必现】【检索】1711 检索后，进入POI详情页面，返回后底图的数字消失 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv1.1 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22651 | 【必现】【导航】1141 诱导面板的路况条有缺失 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv1 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22335 | 【台架】【必现】【U611MCA】【导航设置】1522导航中，在导航设置设置车牌会自动退出导航设置 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22332 | 【台架】【必现】【U611MCA】【POI收藏】1516收藏poi在地图首页无收藏图标 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22328 | 【台架】【必现】【U611MCA】【路线规划】1442搜索丹桂轩，发起算路，路线规划页没有路线推荐信息 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22131 | 【台架】【必现】【U611MCA】【小地图】1540随机选点发起导航，导航设置中切换小地图，小地图很大 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22073 | 【台架】【必现】【u611】【导航设置】1652导航中，点击导航设置，编辑车牌的图标点击不能编辑，只能点击车牌信息才可以 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22071 | 【台架】【必现】【u611】【widget】1637导航中杀掉地图，widget卡片还在导航中，过了10s左右在消失 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-22069 | 【台架】【必现】【u611】【路线详情】1621路线规划页，路线详情卡片显示不全 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | DCV1 0809 | 算路
FordPhase4Scrum-21963 | 【台架】【必现】【u611MCA】【墓碑文件】日期对不上 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv1 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19534 | 【必现】【导航】1741 在线导航中，添加途经点后没有刷新路线按钮 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19533 | 【必现】【底图】1730 导航中，比例尺放大为50m没有显示楼块 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19532 | 【必现】【输入法】1610 修改车名不弹出输入法 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19531 | 【必现】【sug】1627 离线没有sug | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19530 | 【必现】【车名】1609 离线，可以进入修改车名 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19529 | 【必现】【熟路模式】1440 首次进入熟路模式没有新手指引 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19574 | 【必现】【事件上报】事件上报没有确认取消弹窗 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19570 | 【必现】【检索】poi详情页图片切换查看按钮看不清 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | DVC0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19660 | 【必现】【语音】1646 语音指令：黑夜模式，无法使用 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19659 | 【必现】【模拟导航】1131 模拟导航中，点击底图后路况条消失 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19643 | 【必现】【组队出行】1738组队面板，点击设置，有刷新路线按钮 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19641 | 【必现】【底图】1709 点击底图上合并的收藏点，没有放大地图且拆开合并的收藏点 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19640 | 【必现】【导航】1637 全览模式，进入操作态然后点击继续导航，变成跟随模式 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19639 | 【必现】【组队出行】1640组队出行 名称只显示3个字 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19638 | 【偶现】【路线规划】1635 导航中有拥堵提示，路线规划页面没有拥堵提示 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19637 | 【必现】【设置】1626 点击修改爱车名称，自动清除”我的汽车” | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19636 | 【必现】【组队出行】1612 首页模式，离线，点击组队出行，可以打开面板 | 重新打开 | bug-地图 | P2-Middle | 需修复 | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19635 | 【必现】【设置】1633 设置中，没有音量值显示 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19634 | 【必现】【导航】1610 有离线数据，导航中断网，沿途搜没有判断网络 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19632 | 【必现】【事件上报】1558 无网络，点击事件上报，没有提示上报失败 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19631 | 【偶现】【导航】1548.导航中，无离线数据，在线切离线，一直显示正在计算路线，蚯蚓线消失 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 算路
FordPhase4Scrum-19630 | 【必现】【检索】1524. 4S店没有SUG | 重新打开 | bug-地图 | P2-Middle | 需修复 | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19629 | 【必现】【事件上报】1544.事件上报，道路报错切换不同的栏目，事件描述不会清空 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19619 | 【偶现】【组队出行】1915点击组队出行，无法进入组队面板 | 已分析 | bug-地图 | P2-Middle | 未复现 | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19615 | 【必现】【组队出行】1907组队出行服务没有默认勾选下次不在提示 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19614 | 【必现】【诱导面板】1622 区间测速和诱导面板重叠 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19711 | 【必现】【模块】1605 队伍面板有多个人 只显示2个人 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19710 | 【必现】【音量】1551 打开音量没音量值，点击调高后才显示 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19708 | 【必现】【组队出行】1537 熟路模式切专业导航后打开队伍排名，队伍面板没有头像 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19705 | 【必现】【U6】2241 没有队伍终点icon | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | DCV0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19695 | 【必现】【u611】【语音模块】不能输入语音指令，关闭地图，白天，黑夜模式 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19694 | 【必现】【u611】【组队出行】组队出行发起终点导航中，小地图UI显示大 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA | phase5-ui走查
FordPhase4Scrum-19693 | 【必现】【u611】【组队出行】组队出行，点击队友，已选中头像上方显示气泡，气泡内容不是距您XX.X公里 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA
FordPhase4Scrum-19692 | 【必现】【u611】【组队出行】非导航中，我的队伍界面，点击目的地，输入关键字，点击搜索，点击检索结果POI不能同步终点 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA
FordPhase4Scrum-19690 | 【必现】【u611】【微信互联】微信互联绑定，车机离线状态下手机发送地址到车机收不到 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19689 | 【必现】【u611】【微信互联】微信互联绑定，退出地图，手机发送地址到车机，打开地图无法收到 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19688 | 【偶现】【u611】【微信互联】首页工具箱打开微信互联，扫码连接成功，没有显示头像，显示原来的二维码 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19687 | 【必现】【u611】【微信互联】导航中，微信互联发送地址到车机，小黄条底部显示不协调 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19745 | 【必现】【U6】熟路模式导航中，widget车标不动 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | na | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19743 | 【必现】【U6XX】【ADAS】AdasController不会一直打印且缺少2次，没有打印SegmentMini、Profile Long、Profile Short | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA,U625MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19742 | 【必现】【u611】【widget】widget显示周边搜，点击后表现为检索 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U611MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19741 | 【必现】【widget】2013路线规划页面。widget显示蚯蚓线 | 重新打开 | bug-地图 | P2-Middle | 符合设计 | U611MCA,U625MCA | dcv0
FordPhase4Scrum-19737 | 【必现】【检索】1721 手机检索记录无法同步到车机 | 新建 | bug-地图 | P2-Middle |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19899 | 【台架】【611MCA】【地图】【必现】1946发现周边，任意点，没有移动底图的情况下有在此区域搜索按钮 | 已分配 | bug-地图 | P2-Middle | 未复现 | U611MCA | DCVbeta | 底图
FordPhase4Scrum-19528 | 【必现】【组队出行】1536 导航中打开组队出行，点击全览，车标显示偏上 | 新建 | bug-地图 | P3-Low |  | U611MCA | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19575 | 【必现】【导航】导航沿途搜poi详情底部信息显示不完整 | 新建 | bug-地图 | P3-Low |  | U611MCA,U625MCA | dcv4
FordPhase4Scrum-19622 | 【必现】【底图】1943缩小地图，点击车头朝上，没有放大到能看到楼块 | 新建 | bug-地图 | P3-Low |  | U625MCA,U611MCA | dcv0 | 底图
FordPhase4Scrum-19746 | 【必现】【U6】导航中，widget不流畅 | 新建 | bug-地图 | P3-Low |  | U611MCA,U625MCA | na

## 地图已修复未合入buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | Bug分析结论 | 问题所属车型 | 发现问题ROM版本 | 福特-版本计划
FordPhase4Scrum-19571 | 【必现】【算路】路线规划页路线偏好蒙层为黑色完全遮盖底图显示 | 已修复 | bug-地图 | P2-Middle | 需修复 | U611MCA,U625MCA | dcv0 | R06