## 功能测试报告
【福特Phase5 U611MCA DCV1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U611MCA DCV1版本于8月9日提测版本，8月25日提测DCV1 hotfix版本，8月10日-9月6日QA基于提测内容完成地图、随心听、随心看、账号、天气、输入法、安全模块冒烟测试，合入问题验证等； U611MCA DCV1版本为研发迭代版本，质量要求：U611MCA DCV1 版本无P0问题； 目前未解决bug52个，其中P1 1个、P2P3 51个；P0问题均解决，测试结论为通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 94个，已解决 42个，未解决52个，Bug解决率：44.68%，其中： P0提交 10个，已解决10个，P0解决率：100%； P1提交 14个，已解决13个，未解决 1个，P1Bug解决率：92.85%； P2、P3提交70个，已解决19个，未解决51个，P2、P3Bug解决率：27.14%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例测试在模拟环境测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【地图】语音指令功能大多数不可用，微信互联功能扫码需要截图下来放大图片才能扫二维码成功，台架无法进入巡航模式
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
严重问题
P1 | 新建 | 【611】【小程序】【电影购票】【口袋故事】【加油】【dcv1】使用过程会闪退 jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-11324
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无P0、P1bug |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 在线收音机 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0，1个P1 bug |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0、 P1 bug |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0、P1 bug |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率 | 执行case的测试通过率 | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 486 | 442 | 379 | 63 | 44 | 90.95% | 85.75% | P0核心功能回归，无法进入巡航阻塞用例
| 随心听 | QQ音乐 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
|  | 喜马拉雅 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
|  | 新闻 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
|  | 在线收音机 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
|  | 搜索 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
|  | 播放器 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100% | 100% | 执行P0/P1
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 61 | 61 | 50 | 5 | 6 | 100% | 81.97% | P0核心case回归测试
| 小程序 | 广场 | 67 | 55 | 55 | 0 | 0 | 82.09% | 100% | 执行P0/P1
|  | 宿主 | 97 | 35 | 35 | 0 | 0 | 36.08% | 100% | 执行P0/P1
| 语音 | 语音语义 | 128 | 110 | 65 | 27 | 18 | 85.94% | 59.09% | 主流程测试
| 中台 | 账号 | 180 | 165 | 164 | 1 | 15 | 91.67% | 99.39%
|  | 支付 | 119 | 119 | 111 | 0 | 8 | 100% | 93.28%
|  | 激活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 暂未介入测试
|  | 消息中心 | 157 | 137 | 133 | 4 | 20 | 87.26% | 97.08%
| 天气 | 天气 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 518 | 493 | 485 | 2 | 6 | 95.17% | 98.38%
| 输入法 | 输入法 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 2580 | 2384 | 2244 | 102 | 117 | 92.4% | 94.13%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20220824_LC_DCV1_PRO
MCU版本 |  |  |  | 20220824_LC_DCV1_PRO
屏幕尺寸 |  |  |  | 756x4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/644392299

## 需求完成度
模块 |  | 完成情况
地图 | 基础功能 | 语音指令未开发，UEUI未完全适配，Send to car功能未完全适配
随心听 | QQ音乐 | 除随心听双开，随心听歌曲分享功能未开发，动效未完全开发，其他功能均已完成
喜马拉雅
新闻
在线收音机
搜索
播放器
随心看 | 爱奇艺&小视频 | 功能已全部完成，UI已初步适配，动效未开发
小程序 | 广场 | 功能已全部完成
宿主
语音 | 语音语义 | SWAN卡片，帮助中心，语音设置，蓝牙电话等功能未完成；语音未标定，效果类功能未完成
中台 | 账号 | 功能已完成开发，UX已初步适配，动效未开发
| 支付 | 功能已完成开发，UX已初步适配，动效未开发
| 激活 | 已完成
| 消息中心 | 已完成
天气 | 天气 | 已完成
安全 | 智能安全管家 | UI未适配，功能已完成开发
输入法 | 输入法 | 已完成