## 功能测试报告
U611车型DCV3.1版本测试报告
一、测试报告总论
U611MCA DCV3.1版本于2月20日提测，2月27日提测封板版本；在2月21日-2月7日QA基于提测内容进行各模块点检；2月28日-3月10日完成地图、随心听、随心看、账号、天气、小程序、输入法、安全等模块核心功能回归测试； U611MCA DCV3.1版本为研发迭代版本，质量要求：U611MCA DCV3.1版本无P0问题； 目前未解决bug个，其中P0 2个，P1 41个、P2 128 个；遗留问题P0 2个，测试结果不通过。
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 95.92% |  | fail
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 836个，已解决657个，未解决179个，Bug解决率：78.59%，其中： P0提交 49个，已解决47个，未解决 2个，P0Bug解决率：95.92%； P1提交 181个，已解决 140个，未解决 41个，P1解决率：77.35%； P2提交 589个，已解决 461个，未解决 128个，P2Bug解决率：78.27%； P3提交17个，已解决8个，未解决8个，Bug解决率：52.94%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
无CCS环境，安全CCS相关功能使用模拟环境测试，与真实环境差异未知
随心看分屏场景存有部分需求待确定（车速上升主驾侧播放逻辑、分屏语音指令需求等），已推动PM梳理
严重问题
PSTT-315【U6】【小程序】17:01分屏状态下，副驾屏幕打开小程序显示在主驾屏幕上
【U6】【随心看】副驾驶没人时，车速大于5KM/h,副驾屏随心看可以播放
【U6】【随心看】语音关闭随心看，无响应
【U6】【爱奇艺】点击爱奇艺视频出现闪退
【U6】【爱奇艺】语音点播点击VIP视频，无试看及登录账号按键（2017分左右）
【爱奇艺】偶现语音点播我要看狂飙，在搜索结果页面点播电视剧/动漫，闪退到爱奇艺首页
PSTT-307【U6】【随心看】在主驾侧播放时点击切屏，副驾屏退出了播放
【短视频】在小视频播放页面向右滑动，偶现一次闪退（2040分左右）
【手工测试】【phase4】【随心听】【必现】QQ音乐 /service/login/checkloginqq接口未返回VIP信息
【台架】【611】【随心听】【主副驾】【音频分享】【必现】主副驾非同音源切换时，主驾分享给副驾会出现副驾闪退回首页再闪退回播放器情况；
【台架】【611】【消息中心】【必现】进入下拉列表点击历史消息，会闪退出下拉列表
【台架】【611】【消息中心】【必现】发送一条bannar消息，进入下拉列表点击全部删除无法删除
【U611-DCV2】【芒果tv】芒果tv锁屏后可操作暂停&播放视频
【语音】 【基本功能】 【U611】点击空白部分 vpa不退出
【语音】 【vpa】 【U611】vpa显示错误
【语音与第三方 在线地图语音控制】U611mca 在线，结束导航，没有判断当前地图打开状态
【语音 与第三方应用 在线地图语音控制在线M611mca】导航中，发起路线全览 失败 显示没有导航中
【语音 与第三方 在线U611mca 】翻页 最后一页 台架没有执行意图
四、质量达标情况
模块 | [5 empty] | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无遗留P0问题； |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 在线收音机 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | P0：1 |  | fail
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | P0：1 |  | fail
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 个人中心 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数（P0P1） | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率（e/d） | 执行case的测试通过率（f/e） | 备注
U625 | 地图 | 基础功能 | 477 | 441 | 440 | 1 | 36 | 92.45% | 99.77% | 台架无法进入巡航模式阻塞case执行
| 随心听 | QQ音乐 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 在线收音机 | 268 | 224 | 223 | 1 | 44 | 83.58% | 99.55% | 电台最近播放页面展示空白阻塞部分case执行
|  | 播放器 | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 247 | 247 | 223 | 24 | 0 | 100% | 90.28% | 遗留部分分屏问题待修复
| 小程序 | 宿主 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 68 | 68 | 65 | 3 | 0 | 100% | 95.59%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 52 | 1 | 0 | 100% | 98.11%
|  | 口袋故事 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 100% | 95.24%
|  | 停车 | 100 | 100 | 98 | 2 | 0 | 100% | 98%
|  | 加油 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 1040 | 902 | 854 | 48 | 138 | 86.73% | 94.68% | 阻塞部分为依赖实车用例；
| 中台 | 账号 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 568 | 568 | 568 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 61 | 52 | 51 | 1 | 9 | 85.25% | 98.08% | 失败部分为外部公司的问题，阻塞用例为失败用例阻塞
统计 |  |  | 4562 | 4335 | 4253 | 82 | 227 | 95.02% | 98.11%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20230224_LC_DCV3-1_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20230223_LA_NB_daily_ENG
屏幕尺寸 |  |  |  | 756x4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/705420667

## bug统计源
| 优先级 | 流程状态
|  | 新建 | 已分配 | 已分析 | 已修复 |  | 已关闭 | TOTAL
| P0-Highest | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 47
| P1-High | 4 | 0 | 4 | 1 |  | 148 | 157
| P2-Middle | 9 | 2 | 11 | 10 |  | 432 | 464 |  |  |  |  | 福特-版本计划 | 优先级
| P3-Low | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 11 | [5 empty] | P0-Highest | P1-High | P2-Middle | P3-Low | TOTAL
| TOTAL | 16 | 2 | 15 | 11 |  | 635 | 679
[13 empty] | U6-DCV4 | 1 | 9 | 31 | 1 | 42
[13 empty] | U6-DCV5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
[13 empty] | U6-R00（PEC） | 0 | 5 | 3 | 0 | 8
|  | 新建 | 已修复 | total |  | 已修复未合入 |  |  | 修复率 |  |  |  | U6-R04（FEC） | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
P0 |  | 2 | 45 | 47 |  | 2 |  |  | 95.74% |  |  |  | 未计划 | 1 | 11 | 24 | 2 | 38
P1 |  | 35 | 122 | 157 |  | 27 |  |  | 77.71% |  |  |  | TOTAL | 2 | 27 | 62 | 3 | 94
P2 |  | 84 | 380 | 464 |  | 62 |  |  | 81.9%
P3 |  | 6 | 5 | 11 |  | 3 |  |  | 45.45%
TOTAL |  | 127 | 552 | 679 |  | 94
地图 | [11 empty] | 优先级 | 流程状态
| 优先级 | 流程状态 | [10 empty] | 新建 | 已分配 | 已分析 |  | 重新打开 | 已关闭 | TOTAL
|  | 新建 | 已分配 | 已分析 | 已修复 | 重新打开 | 已关闭 | TOTAL
| P0-Highest | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2
| P1-High | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 19 | 24
| P2-Middle | 27 | 3 | 7 |  | 2 | 86 | 125
| P3-Low | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 6
| TOTAL | 28 | 4 | 12 |  | 2 | 111 | 157
[10 empty] | 新建 | 已修复 | total |  | 修复率
|  | 新建 | 已修复 | total |  | 已修复未合入 |  |  |  | 2 | 47 | 49 |  | 95.92%
| P0-Highest | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 41 | 140 | 181 |  | 77.35%
| P1-High | 6 | 18 | 24 |  | 1 |  |  |  | 128 | 461 | 589 |  | 78.27%
| P2-Middle | 44 | 81 | 125 |  | 5 |  |  |  | 8 | 9 | 17 |  | 52.94%
| P3-Low | 2 | 4 | 6 |  | 0 |  |  |  | 179 | 657 | 836 |  | 78.59%
| TOTAL | 52 | 105 | 157 |  | 6