## 功能测试报告
Phase5项目 U611车型 R04.1版本测试报告
一、测试报告总论
基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全/地图/随心听/语音核心功能回归、埋点抽测、monkey自动化测试等； U611MCA R04.1版本为TT造车版本，质量要求：U611MCA R04.1版本无P0P1问题； 目前遗留10个P1 ，测试结论为有条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%（59/59） |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 97.97%（482/492） |  | Fail
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr、无内存泄露 |  | 1个anr |  | Fail
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
在R04~R04.1期间，提报Bug 197个，已解决 122个，未解决75个，Bug解决率：61.93%，其中： P0提交 2个，已解决 2个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交 58个，已解决 48个，未解决10个，P1Bug解决率：82.76%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
安全CCS及网络相关功能使用模拟环境测试；与真实环境差异未知
严重问题
智舱
【611】【语音】【必现】打开爱奇艺，唤醒语音，说：播放莲花楼/我要看消失的她。必现不执行（有TTS但是没有执行的动作）
【随心看】副驾侧播放骄阳伴我，点选集/画质，按键无效
【台架】【U611MCA】【安全】【云听】【偶现】关闭云听定位权限打开云听一次未打开--依赖云听
地图
【实车】【U611】【地图】16-39 副驾侧调出键盘，地图移至主驾侧，关闭分屏，小地图内容消失，显示灰屏（必现）
【Monkey自动化测试】【福特Phase5U611】 com.baidu.naviauto出现了ANR
APIMCIM-26573 Phase 5：【偶现】巡航模式下，车辆行驶中车标不动，车辆静止的时候，车标在移动 【自动创建】
【偶现】【u611】【widget】1104 widget卡点显示全白，实际地图底图已经加载
【福特phase5 U611】【敏感授权】点击地图未弹出敏感授权弹框，系统设置已有地图授权入口
【U611】【地图】【R04】【偶现】1129 路口放大图卡住
【实车】【U611】【地图】13-31 副驾侧导航路口放大图出现黑屏（偶现）
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | 遗留7个P1问题 |  | Fail
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 遗留1个P1问题 |  | Fail
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 遗留1个P1问题 |  | Fail
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 1825 | 1825 | 1798 | 27 | 0 | 100% | 97.9%
| 随心听 | QQ音乐 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 搜索 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 播放器 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 集成交互 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 420 | 420 | 419 | 1 | 0 | 100% | 99.76% | P1问题在R05带出
| 小程序 | 宿主 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 加油 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 分屏 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 136 | 136 | 125 | 0 | 11 | 100% | 91.91% | 阻塞原因：发票相关用例无法执行
| 语音 | 语音语义 | 2865 | 2865 | 2824 | 34 | 7 | 100% | 98.57% | 依赖已激活的实车block 6条；随心听：有1条无法构建无资源的场景
| 中台 | 账号 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 120 | 120 | 119 | 1 | 0 | 100% | 99.17% | P3问题
| 安全 | 智能安全管家 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 7203 | 7203 | 7122 | 63 | 18 | 100% | 98.88%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20230823_LC_R04-1_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20230823_LC_R04-1_ENG00
屏幕尺寸 |  |  |  | 756X4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/771102741