## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1、语音: 更新低配语音模型
| 完善功能 | 1、小程序: 车速大于5副屏播放不限制,APIMCIM-25551 2、消息中心: 修改消息列表的时间展示规则, APIMCIM-24490
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R04.1 修改范围: 7.7 - 8.22 提交到master分支+R04.1分支的合入修改
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
小程序 | bugfix | fix:[edc-scrum-96146] 城市选择页适配 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208
| feature | fea:[edc-scrum-98525] 车速大于5副屏播放不限制
| bugfix | fix:[edc-scrum-97062] 芒果tv全屏播放时，进度条隐藏后很久画面会变大
| bugfix | fix:[edc-scrum-95757] 刷完机后，首次点击小程序app，都会提示app激活中
| bugfix | fix: edc-scrum-100985 UI问题修复
随心听 | bugfix | Yesterday 11:29 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复播放页动效导致内存泄漏问题[bug-id:edc-scrum-104667] | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U611MCA/packages/apps/AudioPlayer/+/59716 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U611MCA/packages/apps/AudioPlayer/+/60447
| bugfix | 2023/8/14, 18:08 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复音乐收藏跳转编辑页面偶现闪退问题[bug-id:edc-scrum-103170]
| bugfix | 2023/8/14, 18:09 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 调整编辑页列表index字体大小自适应【task-id : edc-scrum-102737】
| bugfix | 2023/8/11, 14:57 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 替换 widget 中随心听 icon 资源[bug-id:edc-scrum-101946]
| bugfix | 2023/7/24, 18:24 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复重启场景音质设置异常问题以及有账号变化，刷新播放列表[bug-id:edc-scrum-102294]
| bugfix | 2023/8/10, 17:23 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 调整全局空状态页/网络error页上下位置【bug-id : edc-scrum-100743】
| bugfix | 2023/8/10, 16:49 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 调整有声倍速弹窗ui高度问题【bug-id : edc-scrum-100785】
| bugfix | 2023/8/10, 16:24 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix：修复无网状态下拉起随心听无限 loading 问题[bug-id:edc-scrum-101927]
| bugfix | 2023/8/10, 15:05 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix：在线音频有播放项和无播放项时按钮背景设置[bug-id:edc-scrum-101946]
| bugfix | 2023/8/10, 14:15 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.1.4；修复删除歌曲后进度异常问题[story-id:edc-scrum-97456][bug-id:edc-scrum-101898]
| bugfix | 2023/8/8, 18:44 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 611 QQ音乐播放器页面UI对齐修复【bug-id : edc-scrum-100734】
| bugfix | 2023/8/8, 18:57 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 调整topPlayBar宽度适应规则【bug-id : edc-scrum-100726】
| bugfix | 2023/8/8, 17:24 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修改611所有主题页面背景对齐UI稿【bug-id : edc-scrum-100777】
| bugfix | 2023/7/19, 18:59 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 列表刷新状态切换到主线程触发，确保状态不被覆盖[bug-id:edc-scrum-90758]
| bugfix | 2023/8/7, 19:46 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复歌手页面列表偏移问题[bug-id:edc-scrum-100768]
| bugfix | 2023/8/7, 19:24 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 移除倍速弹框中的 radioButton[bug-id:edc-scrum-100785]
| bugfix | 2023/8/7, 15:58 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 无障碍模式可见即可说添加混淆规则[bug-id:edc-scrum-100155]
| bugfix | 2023/8/7, 15:13 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复“取消订阅”场景 toast 展示逻辑[bug-id:edc-scrum-101011]
| bugfix | 2023/8/7, 14:49 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 音乐二级页面-空页面场景添加 icon[bug-id:edc-scrum-101015]
| bugfix | 2023/8/3, 19:42 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复音乐个人中心页面 VIP 图标偏移问题[bug-id:edc-scrum-101017]
| bugfix | 2023/8/4, 10:07 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修改判断app前后台的途径为isAppLifecycleForeground【task-id : edc-scrum-99268】
| bugfix | 2023/8/2, 18:19 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 兜底加载中点击猜你喜欢/一键听导致骨架图无法正常消失问题【task-id : edc-scrum-99268】
| bugfix | 2023/8/2, 10:57 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修复u611播放页进度条动画容器吸附滑动时动画消失【task-id : edc-scrum-99268】
| bugfix | 2023/7/31, 21:31 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.1.4；修复monkey设置播放列表时空指针问题[bug-id:edc-scrum-98597]
| bugfix | 2023/7/31, 18:13 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : *补全AudioPlayControlFragment判空条件【task-id : edc-scrum-99268】
| bugfix | 2023/7/31, 14:24 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修复喜马拉雅播放页crash【task-id : edc-scrum-99268】
| bugfix | 2023/7/28, 18:21 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修复喜马拉雅在加载状态时接受到异音源分享数据倒置播放页异常问题【task-id:edc-scrum-97951】
| bugfix | 2023/7/28, 14:38 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 将 HomeActivity中的 padding 移入fragment中[bug-id:edc-scrum-90993]
| bugfix | 2023/7/27, 16:59 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 有声购买状态检查移除循环调用逻辑，避免循环调用【task-id : edc-scrum-94596】
| bugfix | 2023/7/27, 16:58 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修复购买后返回播放页/二级页列表乱序问题【task-id : edc-scrum-94596】
| bugfix | 2023/7/27, 15:53 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复单曲循环后歌词光标展示异常问题[bug-id:edc-scrum-97848]
| bugfix | 2023/7/26, 21:33 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : feature¦fix : U6 重构有声购买逻辑【task-id : edc-scrum-94596】
| bugfix | 2023/7/26, 15:43 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复购买后无法播放问题[bug-id:edc-scrum-97870]
| bugfix | 2023/7/26, 10:58 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : U611 修复新闻播放页列表初始进入跑马灯效果不生效【bug-id : edc-scrum-97954】
| bugfix | 2023/7/25, 21:07 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复搜索页面切换主题后触发音源恢复问题[bug-id:edc-scrum-97955]
| bugfix | 2023/7/25, 18:50 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : U6音乐分类歌单二级页播放状态展示优化【bug-id : edc-scrum-97950】
| bugfix | 2023/7/24, 19:15 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复福特埋点登录登出场景缺少屏幕信息[bug-id:edc-scrum-97331]
| bugfix | 2023/7/21, 15:04 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: fix: 修复本地音频播放时，语音点播场景 widget 展示异常问题[bug-id:edc-scrum-94133]
| bugfix | 2023/7/19, 19:44 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : topPlayBar默认图展示错误【bug-id : edc-scrum-95634】
| bugfix | 2023/7/19, 19:21 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : fix : 调整列表分页信息更新逻辑，防止最后一页无限loading【task-id : edc-scrum-94596】
| bugfix | 2023/7/17, 20:08 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 修复歌手列表进入歌手音乐列表页，标题闪'最近播放'，图片闪现【bug-id : edc-scrum-95287】
| bugfix | 2023/7/17, 20:01 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 歌手搜索结果页歌手title布局样式调整【bug-id : edc-scrum-95307】
| bugfix | 2023/7/18, 20:12 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : 分屏后，主驾随心听点击分享按钮，副驾随心听闪退【bug-id : edc-scrum-94164】
| bugfix | 2023/7/18, 19:43 zhujia_nja [U611MCA]Phase5: feature: 替换百度埋点 ID由MUS10220换成MUS10426[story-id:edc-scrum-92843]
| bugfix | 2023/7/17, 19:16 v_wangtianao* [U611MCA]Phase5 : Fix : U6 添加MediaPlayViewModel播放信息变化的排异逻辑【bug-id : edc-scrum-95303】
| bugfix | 2023/7/14, 12:02 zhujia_nja Phase5: fix: 音源变化回调触发逻辑修改[bug-id:edc-scrum-93675]
随心看 | bugfix | wangxiaoqi04 [U611]更新埋点FnvSdk 0.0.51 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U611MCA/packages/apps/VideoPlayer/+/60535 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U611MCA/packages/apps/VideoPlayer/+/61652
wangzhentao_nja Phase5：fix：调整未登录账号的文案 【Bug-id：edc-scrum-101793】 2023/8/10, 14:26
wangxiaoqi04 [U611]fix:修复播放的埋点需要在安全策略通过后再埋edc-scrum-98962 2023/8/9, 17:00
wangxiaoqi04 [U611]fix:补充namespace对Stop指令支持edc-scrum-100162 2023/8/9, 16:45
wangzhentao_nja Phase5：fix：修改加载中的文案 【Bug-id：edc-scrum-101025】 2023/8/9, 16:02
wangzhentao_nja Phase5：fix：修改筛选页的默认文字颜色 【Bug-id：edc-scrum-101027】 2023/8/9, 15:58
wangzhentao_nja Phase5：fix：修改删除弹窗的文案 【Bug-id：edc-scrum-101022】 2023/8/8, 15:02
wangzhentao_nja Phase5：fix：添加小视频编辑页面的滑动条 【Bug-id：edc-scrum-101020】 2023/8/8, 14:58
wangzhentao_nja Phase5：fix：替换icon图标 【Bug-id：edc-scrum-101164】 2023/8/7, 18:02
wangxiaoqi04 fix:修复筛选结果页无网情况下分页加载失败后再次连网也无法复原 2023/8/4, 11:34
wangxiaoqi04 fix:修复倍速和清晰度菜单内部与外部显示不同步问题edc-scrum-100030 2023/8/4, 15:41
wangxiaoqi04 fix:修复搜索结果列表VIP标签UI资源错误edc-scrum-97476 2023/7/27, 17:39
[U611]fix:独立模式下沉浸态播放需要隐藏左侧导航栏edc-scrum-104686 wangxiaoqi04 2023/8/21, 4:13 下午
[U611]fix:修复首页切屏操作后TAB会复位到爱奇艺上面edc-scrum-102734 wangxiaoqi04 2023/8/17, 2:57 下午
[U611]fix:修复小视频播放页推荐列表loading卡住问题edc-scrum-102748 wangxiaoqi04 2023/8/16, 5:12 下午
[U611]fix:修复副驾屏播放DRM资源会有短暂黑屏问题edc-scrum-102747 wangxiaoqi04 2023/8/17, 2:20 下午
fix:调整主驾在沉浸态播放时隐藏导航栏副驾不隐藏edc-scrum-101024 wangxiaoqi04 2023/8/17, 11:32 上午
fix:调整widget加载及点击交互逻辑解决打开时屏幕位置错误问题 wangxiaoqi04 2023/8/16, 12:17 下午
消息中心 | bugfix | [edc-scrum-89721]修复部分U611外部ui走查问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64909
| feature | [edc-scrum-94378]修改消息列表的时间展示规则为最新需求
| bugfix | [edc-scrum-89529]修复消息弹窗上滑关闭后，下拉列表还继续显示该消息
| bugfix | [edc-scrum-99151]phone2car消息对齐phase1234不显示在历史消息里，对此类消息做兼容处理
| bugfix | [edc-scrum-99128]U6车型历史消息列表UI适配开发(增加标题)
| bugfix | [edc-scrum-99151]根据项目组要求统一升级福特埋点sdk
| bugfix | [edc-scrum-100236]【AAR】用户答复“10秒打开空调”时，偶现车机不答复“好的，已为你打开空调”
| bugfix | [edc-scrum-59464]修复因数据库中堆积displayposition为5的消息而导致后面新收到的消息无法触发弹窗
帐号 | bugfix | [edc-scrum-94480]U6车型签约管理发送状态给各应用时增加最后一个调起签约的包名 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64909
[edc-scrum-95421]token失效方案根据最新需求开发
[edc-scrum-99110]token失效需求横展到U611和625车型
[edc-scrum-92246][edc-scrum-90871] fix: U625、U611车辆管理页面修改
[scrum-93443][edc-scrum-93463]修复U611敏感信息授权UI走查问题
[edc-scrum-95692]fix：开机后更新帐号信息超时导致随心听显示异常：改为开机时先把帐号信息发送出去
[edc-scrum-95421]token失效授权弹窗根据客户最新变更需求修改倒计时时间
[edc-scrum-96988]按PM要求去掉对「人脸注册」语音指令的支持
[edc-scrum-99105][edc-scrum-99920]升级签约SDK至3.0.7.230714：增加oemId和uuid参数，签约界面tab显示改用subName字段的值
[edc-scrum-98801]修正游客模式敏感授权时效判断逻辑
[edc-scrum-99849]设计变更：敏感信息授权设置界面开关位置固定
[edc-scrum-99120]按项目组要求统一升级福特埋点sdk到v0.0.51版本
[edc-scrum-98510]修复无网络重启账号超过3分钟再链接网络仍然弹出授权弹框
[edc-scrum-100022]修复多次点击语音形象会弹出多个隐私授权弹窗的问题
[edc-scrum-38060]更新支付sdk至3.0.6.230728版本：解决福特安全测试提出的问题（可导出 Service 拒绝服务）
[edc-scrum-101502] 【台架】【U718】【安全】【必现】车辆共享车辆位置关闭，第二个应用无法开启定位弹窗无法弹出
[edc-scrum-100325] APIMCIM-27323 【Phase V】【U611】【A】【System Setting】【5/5】root权限弹窗出来后切到lanucher界面，再返回弹窗界面时黑屏显示 【自动创建】
[edc-scrum-97991] 【福特phase5 U611】【账号】19:13-19:16账号登录之后加载页面有黑色蒙层，ADB查询com.ford.sync
[edc-scrum-95896] 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U611】进程com.baidu.bodyguard出现了java.lang.IllegalArgumentException: View=android....
[edc-scrum-94537] 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U611】进程com.baidu.bodyguard出现了java.lang.IllegalArgumentException: View=android....
[edc-scrum-93271] 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U611】进程com.baidu.bodyguard出现了java.lang.IllegalArgumentException: View=android....
[edc-scrum-88193] 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U625】 com.baidu.bodyguard出现了ANR, 具体位置在:
[edc-scrum-88190] 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U625】进程com.baidu.bodyguard出现了java.lang.IllegalArgumentException: View=android....
[edc-scrum-103436]修复U6车型敏感信息不能同时在主副屏拉起的问题
[edc-scrum-103464]修复外部提的U611个人中心的一些UI问题
[edc-scrum-104272]修复monkey测试提出的DirecBus出现crash的问题
[edc-scrum-102607]修复TEE卡住双向认证超时导致的ANR问题
天气 | bugfix | 签约新增包名判断 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208
语音 | bugfix | APIMCIM-27939 Phase 5：【必现】唤醒：暂停播放/继续播放。无响应无播报 【自动创建】 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64909
APIMCIM-27395 [U611MCA][100%]Close user feedback authorization pop-up animation is wrong 【自动创建】
APIMCIM-27378 [U611MCA][100%]IOT startup Toast text on top 【自动创建】
【U625】【爱奇艺】【必现】爱奇艺页面，唤醒语音说所有包含『打开』这两个字的所见即可说指令都没有响应，比如 打开推荐/打开VIP/打开电视剧
【U625】【爱奇艺】【必现】爱奇艺首页，唤醒语音说：打开推荐。出现兜底反馈
APIMCIM-25953 [U611MCA][偶现][relaxMode]语音“换一种放松模式”，闪一下 【自动创建】
APIMCIM-27065 [U611MCA][100%]The animation effect of the smart home infobook is wrong 【自动创建】
【语音】【U718】【埋点】nlusucceed字段重复打印
APIMCIM-26423 [U625MCA][100%]Upload failed without pop-up prompt 【自动创建】
APIMCIM-26383 [U625MCA][100%] The Movie application is opened on Driver's side when VPA query on co-pilot side 【自动创建】
【语音】【U611】【埋点】nlusucceed中query为空
APIMCIM-26260 [Phase5][U625MCA][VPA][偶现]帮助中心显示有重影 【自动创建】
[edc-scrum-101576][Bug]同步通讯录过程中切换蓝牙设备，语音打电话，提示正在同步联系人
edc-scrum-101636 [Bug] APIMCIM-27640 [Phase5][U611MCA][VPA][必现]未同意语音协议，唤醒VPA仍有语音播报
[edc-scrum-97598][Bug]恢复二排座椅位置，提示不支持
[edc-scrum-100127][Bug]爱奇艺个人中心登录页面，唤醒语音说：点击登录，没有执行点击操
[edc-scrum-102047][Bug]精简屏幕时，唤醒语音，未退出精简
[edc-scrum-104269][story]泛化离线指令“退下”
[edc-scrum-104559] [bug] 【718-R04】14:07未签约未登录，点击用户反馈后页面卡死
edc-scrum-2627 【福特Phase5】【语音】token失效报错 (同步707)
edc-scrum-104554 [Bug] 【718-R04】【云听】11:12 当前播放云听资源，“播放我的订阅”实际播放随心听
| feature | 更新低配语音模型
激活 | bugfix | [edc-scrum-98657]修改激活公钥，修复U718车型在BI平台上没有任何埋点事件上报问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64909
[edc-scrum-99120]修复福特安全渗透测试提出的问题
地图 | bugfix | bugfix: FordPhase4Scrum-69740 [bug-地图] APIMCIM-24119 [CDX707C_SU6C] Naviauto - Sensitive Info Leakage 【自动创建】 分析：车牌敏感信息明文存储到了SP 方案：车牌加密后存储SP，读取时解密 涉及的类：FordHook.java、CarPlateUtil.java 影响功能：车牌存储 核心场景：有车牌显示的地方，查看车牌显示是否正常 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64917
| bugfix | FordPhase4Scrum-61030 【必现】【U611】【事件上报】1501 打开事件上报界面时间会消失 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）DialogStatusBar 沉浸式属性设置错误 方案：（必填）修改 DialogStatusBar 沉浸式属性 涉及的类：（必填）ScreenAdaptUtil.java 影响功能：（必填）工具箱事件上报显示 核心场景：（必填）工具箱事件上报显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-70325[bug]收藏夹右上角的保存按钮无效 分析：1保存按钮未进行操作的保存。2.自动退出逻辑未进行操作的保存 3.点击背景退出编辑态未自动保存逻辑4.镜像模式未同步正常屏幕的逻辑代码。 方案：完成以上功能 涉及的类： CarModeFavoriteFragment.java 影响功能： 收藏页功能 核心场景： 收藏页进入编辑态度：1等待自动退出操作，2点击背景退出编辑态度，重新进入查看是否保存。
| bugfix | bugfix：AutoMap-3010 修复GetCarInfoResponse可能的空指针crash 分析：空指针一场 方案：做判空处理 涉及的类：CarInfoHelper.java 影响功能：获取车牌 核心场景：获取车牌
| bugfix | FordPhase4Scrum-69704 【实车】【U611】【地图】16-25 点击道路报错，打开分屏，页面出现重叠（偶现） * 分析：当前镜像监听不适配创达/延峰 * 方案：在当前监听位置适配创达 * 涉及的类：RGMMUgcReportPageView.java，RGMMUgcEventPageView.java * 影响功能：导航中/首页打开事件上报页面异常 * 核心场景：导航中/首页打开事件上报页面出现重叠
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-56714 [bug-地图] 【必现】【免责声明】1437 免责声明中的汽车服务条款，打开后有一个下次不再提示勾选框 分析：不再提示勾选框在代码中无实际作用，可以去掉 方案：去掉不再提示勾选框 涉及的类：bnav_service_dialog.xml 影响功能：服务条款 核心场景：服务条款
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-69616 [bug-地图] 【必现】【u611】【免责声明】1657 免责声明点击查看服务条款时，两个弹框显示重叠 分析：margin值不对 方案：调整margin值 涉及的类：DisclaimerDialog.java、bnav_service_dialog.xml、strings.xml、dimens.xml 影响功能：免责声明《百度汽车版服务条款》 核心场景：免责声明《百度汽车版服务条款》
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-69619 [bug-地图] 【必现】【u611】【免责声明】1705 打开地图，弹出免责声明，下滑到底部《百度汽车版服务条款》不显示高亮,显示高亮用户才知道可以点击查看 分析：ForegroundColorSpan颜色不对 方案：保持和707一样的样色 涉及的类：DisclaimerDialog.java 影响功能：免责声明 核心场景：免责声明《百度汽车版服务条款》
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-70054 [bug-地图] 【必现】【u625】【服务条款】1557。点击服务条款后，缩放按钮和回车位按钮点击无响应 分析：服务条款页未初始化左侧操作面板 方案：初始化左侧操作面板 涉及的类：ServiceFragment.java、ServiceDialog.java、lion_service.xml 影响功能：服务条款页 核心场景：服务条款页左侧操作面板UI
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-67040 修复gps status注册失败重试时间为15秒 分析：修复gps status注册失败重试时间为15秒 方案：修复gps status注册失败重试时间为15秒 涉及的类：FordGpsLocationProvider.java 影响功能：gps status注册失败重试时间 核心场景：gps status注册失败
| bugfix | FordPhase4Scrum-54121 【UE走查】【台架】【611MCA】【分屏】分屏后车标位置未居中 * 分析：当前车标位置不符合预期 * 方案：修改分屏车标位置（针对u611 u625） * 涉及的类：ResourceProvider.java，dimens.xml * 影响功能：分屏后车标位置不居中 * 核心场景：地图首页分屏后车标位置不居中
| bugfix | FordPhase4Scrum-64154【必现】【u625】【缩放按钮】1106 地图首页的缩放按钮和导航操作态的缩放按钮，「+-」大小不一致 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）分割线magin值 设置有问题 方案：（必填）修改分割线margin 值 ，同时保持他项目不变 涉及的类：（必填）nsdk_layout_rg_mapmode_main_sub_control_panel_land.xml 影响功能：（必填） 首页，导航中 + - 显示 核心场景：（必填） 首页，导航中 + - 显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-62068 【必现】【u611】【离线地图】1125离线地图当前地区显示当地地区 * 分析：文案错误 * 方案：针对U611 和 625进行修改 * 涉及的类：item_offline_data_city_item.xml * 影响功能：离线地图文案设置错误 * 核心场景：离线地图文案设置错误
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-70143 [bug-地图] 【必现】【u611】【widget】1520 巡航模式，桌面地图widget卡片的按钮不可点击 分析：巡航下未处理点击事件 方案：巡航下处理点击事件 涉及的类：unsdklayout611SimplePresentationWidget.java 影响功能：巡航态widget 核心场景：巡航态widget按钮点击
| bugfix | FordPhase4Scrum-70189【实车】【U625】【地图】14-23 直行诱导箭头未高亮 14-29 右转箭头未高亮 （必现） 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）ui资源引用错误 方案：（必填）使用正确的UI资源 涉及的类：（必填）nsdk_drawable_rg_ic_turn_tring_ringht.xml 影响功能：（必填） 导航中多路口转向箭头显示 核心场景：（必填）导航中多路口转向箭头显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-66118【APIMCIM-25657 Phase 5：【必现】组队出行时，微信互联发送新地址给车机，发起导航提示框页面字体偏下，需要修改 【自动创建】 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）新的UI设计与资源卡片跟之前不同，需重新调整 方案：（必填）在不同项目适配一个margin值保证之前项目不受影响 涉及的类：（必填）RGMMOperableNotificationView.java dimens_guide_navi.xml.xml dimens.xml 影响功能：（必填） 导航中微信发来位置跟换目的地确认通知显示 核心场景：（必填）导航中微信发来位置跟换目的地确认通知显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-69994[bug]导航中点击导航设置页下方会自动退出导航 分析：导航中设置页出现异常时，退出按钮也出现在下方，没有及时隐藏， 方案：打开导航设置页时候，隐藏下方的退出 涉及的类： RGToolBoxView.java 影响功能： 无 核心场景： 导航中，设置，打开设置，点击下方不会出现退出导航
| bugfix | FordPhase4Scrum-64290[bug]语音切换提示音模式，地图没有切换 分析：提示音模式dcs功能缺失 方案：语音新增指令，地图侧适配 涉及的类： DcsExpandInterface.java FordDcsActionInterceptor.java FordDcsNaviControlConstants.java FordDcsUtil.java 影响功能： 语音指令 核心场景： 语音指令,切换提示音模式
| bugfix | FordPhase4Scrum-65175[crash]编辑车牌时输入的车牌少于6位点击完成后车牌变成编辑前的车牌，且光标移动到第一位 【自动创建】 分析：少于六位存在设置为空 方案：删除此部分逻辑 ,整改车牌校验正则匹配。 涉及的类： LionCarPlateFragment.java 影响功能： 车牌输入 核心场景： 输入少于六位车牌，点击保存查看是否异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-67029 APIMCIM-26020 Phase 5：【必现】熟路模式导航中手机发来位置信息，点击添加为途径点时算路会有一个黑色蒙层盖住整个屏幕 【自动创建】 * 分析：当前view为黑色全黑背景导致 * 方案：修改为透明背景 *涉及的类：layout_light_nav_loading_view.xml * 影响功能：熟路模式中添加途径点view背景UI异常 * 核心场景：熟路模式中添加途径点view背景UI异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-66850【APIMCIM-25909 Phase 5：【必现】导航中点击刷新路线，一直播报已刷新路线，实际路线未更新时应播报当前已是最优路线 【自动创建】FordPhase4Scrum-66924 APIMCIM-25916 Phase 5：【必现】导航中在线转离线算路失败提示点击重试后弹出更改路线偏好，计算路线中 【自动创建】 FordPhase4Scrum-55943【台架】【必现】【u611MCA】【组队出行】1905 组队出行队伍48个人，按钮显示只有4个人 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）主线sdk 返回字符串，项目测未适配，项目测自行适配 方案：（必填）项目测自行适配字符串 涉及的类：（必填）stings.xml lion_team_main_toolbar.xml lion_team_main_toolbar.xml lion_mapcontroll_panel_mir.xml 影响功能：（必填） 1导航中刷新路线，2导航中断网偏航失败后重新算路 3 俎对按钮人数过多显示 核心场景：（必填）1导航中刷新路线，2导航中断网偏航失败后重新算路3 俎对按钮人数过多显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-68903 [Bug] 【实车】【CD542H】【地图】【必现】路径规划中，进入事件详情，点击偏好，偏好被遮挡
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-69713 [Task] AW2-26961 [CDX706H][100%]The page will be closed automatically if the recording time of the user exceeds five seconds 分析：点击录音按钮时，录音和事件上报页面自动隐藏逻辑存在问题 方案：点击录音按钮时取消自动隐藏逻辑 涉及的类：LionUgcEventPageView.java 影响功能：事件上报-录音 核心场景：进入事件上报-录音，查看录音和事件上报页面是否会自动隐藏；录音完成后，查看录音和事件上报页面是否会自动隐藏
| bugfix | FordPhase4Scrum-68205 APIMCIM-27012 Phase 5：【必现】导航过程中导航音量被遮掩 【自动创建】 * 分析：当前进入音量条view时会开始8秒倒计时关闭view，此时操作音量条不会取消倒计时 * 方案：在操作音量条时取消倒计时，停止操作时重新开始倒计时 *涉及的类：TransparentVolumeView.java * 影响功能：音量条viewUI相关 * 核心场景：打开音量条时音量条会自动消隐
| bugfix | feature：FordPhase4Scrum-69982 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】组队导航中进入队伍管理，查看成员信息，队长后面显示的UI异常 分析：布局问题，未加上做边距 方案：布局上增加左边距 涉及的类：RGMapViewController.java、nsdk_layout_rg_mapmode_main_land.xml 影响功能：组队时，导航中路况上报 核心场景：组队时，导航中进入路况上报页
| bugfix | feature：FordPhase4Scrum-69930 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】组队导航更换目的地，终点UI异常 分析：按钮宽高不对 方案：调整按钮宽高 涉及的类：lion_fragment_team_profile.xml 影响功能：组队导航更换终点按钮、设置目的地按钮 核心场景：组队导航更换终点按钮、设置目的地按钮
| bugfix | FordPhase4Scrum-56524 【必现】【设置】1554 导航中，打开导航设置，点击设置文案，会关闭导航设置 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）点击 title 布局背景透过到底图 响应到背景的蒙层的点击事件 方案：（必填）禁掉title布局背景的点击事件 涉及的类：（必填）lion_frag_navi_setting.xml nsdk_common_dialog_title_bar_with_submit.xml nsdk_common_dialog_title_bar_with_submit_mir.xml 影响功能：（必填） 导航中，更多进入设置，与事件上报，点击标题，查看是否进入导航态 核心场景：（必填）导航中，更多进入设置，与事件上报，点击标题，查看是否进入导航态 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-69536 【必现】【u611】【send to card】1931 导航中，微信互联发送地址到车机，组队地址，点击屏幕变成操作态，退出按钮和弹框重叠 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）导航中手机微信发来位置点击设置组队终点，发起确认新的导航，在操作态时 弹窗没有消失。 方案：（必填）操作态不显示 微信发来位置的组队新终点导航弹窗 涉及的类：（必填）RGMapViewController.java 影响功能：（必填） 导航中，微信互联发送地址到车机，组队地址，点击屏幕变成操作态，弹窗隐藏 核心场景：（必填）导航中，微信互联发送地址到车机，组队地址，点击屏幕变成操作态，弹窗隐藏 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-67030 APIMCIM-26037 Phase 5：【必现】巡航状态下道路名称Tab显示偏左，未在车标下方显示 【自动创建】 * 分析：当前巡航状态下道路名适配错误 * 方案：修改巡航状态下道路名位置（同步706H） *涉及的类：dimens.xml * 影响功能：巡航中的道路名UI位置 * 核心场景：打开巡航后观察道路名是否在车标下方
| bugfix | FordPhase4Scrum-67410 【必现】【小黄条】1522 路线规划页面，小黄条的限行规定框右侧边不显示 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）新的UI 未适配到位 方案：（必填）根据新的设计，合理调整UI 大小 涉及的类：（必填）lion_route_banner_yellow_tips.xml 影响功能：（必填） 路径规划页限行小黄条显示 核心场景：（必填）路径规划页限行小黄条显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-67036 APIMCIM-26038 Phase 5：【必现】巡航状态下比例尺Tab显示在屏幕中间，未在屏幕左下角显示 【自动创建】 * 分析：比例尺展示布局位置错误 * 方案：同步使用导航中 以及首页中的显示位置（不会造成706H异常） *涉及的类：nsdk_layout_cruise_map_land_new.xml * 影响功能：巡航中的比例尺UI异常 * 核心场景：打开巡航后左下角UI异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-69627 【必现】【组队出行】1426 合作模式，队伍管理文字重叠。 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）镜像模式组队终点输入框textview 属性设置与非镜像模式不同 方案：（必填）修改镜像模式 组队终点输入框textview 属性与非镜像模式 一样 涉及的类：（必填）lion_fragment_team_profile_u611.xml 影响功能：（必填） 导航中，组队出行，输入框终点显示 核心场景：（必填）导航中，组队出行，输入框终点显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | feature：FordPhase4Scrum-67040 [Story-Aspice] 【map5全系】【地图】【产品需求】地图注册失败增加前端提示 分析：增加gnss注册失败后toast提示 方案：增加gnss注册失败后toast提示 涉及的类：FordGpsLocationProvider.java 影响功能：惯导 核心场景：gps状态回调注册失败后，查看是否有toast提示
| bugfix | FordPhase4Scrum-65183[crash]路线全览模式自动关闭开关和自动巡航开关中间没有横线隔开 分析：未显示出来分割线 方案：设置分割线可见性 涉及的类： lion_frag_navi_setting.xml 影响功能： 无纯UI 核心场景： 设置view，巡航开关与路线全览之间UI有分割线
| bugfix | bugfix :FordPhase4Scrum-47383 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】组队导航，熟路模式，队员收到的提示文案显示不全 分析：内容显示布局宽度不够导致 方案：增加宽度，三行变成两行 涉及的类：LightNaviFragment.java,lion_common_dialog_mini.xml 影响功能：组队信息提示显示 核心场景：组队导航，熟路模式，队长改变目的地
| feature | 需求：FordPhase4Scrum-68892 [Task] 组队排名View的代码优化和横展 分析：使用viewmodel会存在数据不回调问题 方案：在初始化viewmodel之后，需要添加监听方法 涉及的类：RGMMControlPanelView.java 影响功能：组队排名View显示逻辑 核心场景：发起组队目的地导航，中途加入队员
| bugfix | FordPhase4Scrum-69470 [Bug] 【实车】【CD542H】【地图】【必现】导航距离超过1KM后结束导航，缺失导航结束卡片
| bugfix | FordPhase4Scrum-69475 [Bug] 【实车】【CD542H】【地图】【必现】副驾驶精确搜途经点，键盘在主驾驶被调起
| bugfix | 需求：FordPhase4Scrum-68892 [Task] 组队排名View的代码优化和横展 分析：使用viewmodel会存在数据不回调问题 方案：使用TTProcessListener监听数据 涉及的类：RGMMControlPanelView.java 影响功能：组队排名View显示逻辑 核心场景：发起组队目的地导航，中途加入队员
| bugfix | FordPhase4Scrum-65283 【实车】【U625MCA】【地图】13-52 点击导航设置，路况条与小地图 图标异常（必现） * 分析：资源图标错误导致异常 * 方案：替换小地图置灰态的资源图片 * 涉及的类：setting_mapmode_minimap_no_normal.png * 影响功能：导航中的导航设置UI异常 * 核心场景：导航中的导航设置UI异常
| 需求 | feat: 【764ICA、706H、U611、625mca】【地图】【镜像模式】镜像模式显示车道线 [新需求：增加镜像显示逻辑-适配706H baseline] FordPhase4Scrum-63844
| bugfix | FordPhase4Scrum-3010[crash]空指针 分析：java.lang.NullPointerException:at com.baidu.naviauto.NaviAutoActivity.init(NaviAutoActivity.java:498) 方案：同上 涉及的类： NaviAutoActivity 影响功能： 无 核心场景： 无
| bugfix | bugfix :FordPhase4Scrum-5578 [Bug] 【实车】【U625】【地图】【必现】镜像模式，地图首页组队出行，主副驾选中状态不同步 分析：副驾的recyclerView的item项没有改变 方案：使用选中的index，来刷新adapter的显示，主副显示会同时刷新 涉及的类：LionTeamProfileFragment.java，TeammatesAdapter.java 影响功能：组队出行，主副驾选中状态 核心场景：镜像模式，地图首页组队出行
| bugfix | FordPhase4Scrum-66813 APIMCIM-25872 Phase 5：【必现】在导航中打开行程分享界面后点击地图空白区域回到导航态，路况条显示异常 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-61249 【必现】【设置】1447 切换小地图和路况条，多次切换后无toast提示
| bugfix | FordPhase4Scrum-67018 APIMCIM-25971 Phase 5：【必现】组队导航中队长更新目的地后点击更新目的地重新算路后路况条短时间显示异常 【自动创建】 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）组队排名未显示时，路况条就开始偏移 方案：（必填）当组队排名显示时，再偏移路况条 涉及的类：（必填）RGMMAsistGuideView.java 影响功能：（必填） 组队导航目的地更换后，诱导面板显示 核心场景：（必填）组队导航目的地更换后，诱导面板显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-67837 Phase 5：【必现】【地图】车机首页车速单位显示为大写的KM/H * 分析：首页widget 车速view单位大写导致 * 方案：首页widget 车速view单位小写 * 涉及的类：widget_normal_mode_layout_guide_ford_611.xml,widget_normal_mode_layout_guide_ford_625.xml * 影响功能：地图widet车速view展示 * 核心场景：地图widet车速view展示单位是否大小写
| bugfix | 需求：FordPhase4Scrum-68892 [Task] 组队排名View的代码优化和横展 分析：组队成员1人时也显示组队排名View 方案：组队成员需要大于1人时才显示组队排名View 涉及的类：RGMapViewController.java 影响功能：组队排名View显示逻辑 核心场景：存在组队，发起组队目的地导航
| bugfix | 需求：FordPhase4Scrum-68892 [Task] 组队排名View的代码优化和横展 分析：组队排名View需要做逻辑优化 方案：把764/483分支上的代码横展到U625上 涉及的类：RGMapViewController.java，RGMMControlPanelView.java 影响功能：组队排名View显示逻辑 核心场景：存在组队，发起组队目的地导航
| bugfix | FordPhase4Scrum-55477 【UI走查】【台架】【625MCA】【地图】【导航中】1、标题和list的分割线样式错误 2、顶部切换按钮的样式错误 3、发起导航icon太小 4、左侧的按钮与设计图不符 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）新的UI设计需适配 方案：（必填）适配新的ui设计 涉及的类：（必填）navi_end_card_listview_adapter.xml 影响功能：（必填） 导航结束卡片 加油站 ，美食 ，停车场显示 核心场景：（必填）导航结束卡片 加油站 ，美食 ，停车场显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-66967 APIMCIM-25936 Phase 5：【必现】车机启动后首次打开地图，地图启动页面百度地图图标会跳动显示 【自动创建】 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）U625 611 与之之前pahse4 项目 屏幕大小不一样，得重新设置偏移量 方案：（必填）611 525 分别设置不同偏移量 涉及的类：（必填）actvity_mian_shell_u611.xml actvity_mian_shell_u625.xml 影响功能：（必填） 退出地图进入地图 查看启动页 核心场景：（必填）退出地图进入地图 查看启动页 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-64748[feature]小度接人/微信互联弹窗高优展示 分析：防止遮挡：控制小度接人底部true显示还是左上角false显示，LionMainFragment通知和Menu未展开时，左上角显示，其余情况统一底部显示 方案：同上 涉及的类： LionMainFragment.java NaviAutoActivity.java PushPoiNaviNotificationView.java 影响功能： 小度接人/微信互联 核心场景： 各个场景下触发小度接人功能，查看是否存在遮挡。
| bugfix | FordPhase4Scrum-63876[feature]删除途径点语音指令地图侧功能 分析：1.导航中未设置途径点：tts：「当前未设置途经点」 2.删除全部途径点：DELETE_PASSING_POINT "data": "ALL"tts：生效tts：「已删除途径点」。不生效tts：「删除失败，请稍后试试吧」 3.删除第X个途径点：DELETE_PASSING_POINT "data": X 生效tts：「已删除途径点」。不生效tts：「删除失败，请稍后试试吧」 方案：1：获取算路信息参数， 删除途径点即对参数变更。 2: 传入变更途径点参数，重新算路。 涉及的类： BNRouteDetailFragment.java FordDcsActionInterceptor.java FordDcsUtil.java RouteDetailsView.java RoutePlanNodeAdapter.java 影响功能： 设置语音指令 核心场景： 语音指令:删除途径点，删除全部途径点，两个正确执行。
| bugfix | FordPhase4Scrum-67838 APIMCIM-26445 Phase 5：【必现】【地图】导航设置中设置车标为经典车标，车机首页依旧显示为车速车标 【自动创建】 * 分析：widget地图设置的车标模式为车速车标 * 方案：按照UI稿修改 将widget地图车标样式修改为经典车标 * 涉及的类：FordWidgetHelper.java，U625SimplePresentationWidget.java * 影响功能：地图widet车标view展示 * 核心场景：地图widet车速view展示是否异常
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-67162 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】未开启车牌限行，算路页面点击“开启车牌，避开xx限行”，跳转到车牌页面，无法编辑设置车牌 分析：车牌判断逻辑不一致 方案：保持车牌判断逻辑一致 涉及的类：LionCarPlateFragment.java RouteCarYBannerControl.java 影响功能：车牌设置 核心场景：无车牌时进入算路页，查看是否可以添加车牌
| bugfix | FordPhase4Scrum-66833 APIMCIM-25887 Phase 5：【必现】网络好的情况下打开消息中心后变成无网络后消息中心无法正常收起 【自动创建】2APIMCIM-25928Phase 5：【必现】路径规划页面选择地图选点添加途径点时回车位按钮和比例尺缩放按钮重叠显示【FordPhase4Scrum-66964】APIMCIM-25927Phase 5：【必现】车速车标状态下方向罗盘太小与车标重叠显示【FordPhase4Scrum-66963】 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）未合入主线代码，（点击不做判断网络，） 方案：（必填）合入主线代码，点击不做判断网络 涉及的类：（必填）LionMainFragment.java 影响功能：（必填） 无网络关闭消息中心 ，导航中车速车标显示，路径规划页沿途地图选点添加途径点显示 核心场景：（必填）无网络关闭消息中心 ，导航中车速车标显示，路径规划页沿途地图选点添加途径点显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-66713【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、随后文字和诱导icon太大了 2、替换附件的分割线 2、刷新路线样式错误. 2【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、按钮内的文字为36px 2、按钮整体上移 FordPhase4Scrum-66669 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）ui设计不一样 方案：（必填）按新的设计修改ui 涉及的类：无，layout_route_details_preference_view.xml lion_route_sort_view_item.xml 影响功能：（必填）路线规划页偏好选择显示，导航中诱导面板显示 核心场景：（必填）路线规划页偏好选择显示，导航中诱导面板显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-66715 【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、路线偏好选择态样式错误 2、刷新路线样式错误 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）ui设计不一样 方案：（必填）按新的设计修改ui 涉及的类：RGMMRoutesortview.java 影响功能：（必填）导航中偏好显示 核心场景：（必填）导航中偏好显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-67443 分屏模式下，Widget卡片和导航信息不同步 背景：一句话讲清楚story/bug背景，选填 分析：（必填）分屏时据widget数据没有刷新 必填 方案：（必填）分屏时widget 刷新数据 必填 涉及的类：（必填）fordwidgethelper.java 影响功能：（必填）分屏时widget显示 核心场景：（必填）分屏时widget显示 依赖：是否依赖其他commit，如果有依赖需要附上对应依赖的链接，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-64766 [bug] AW2-15651 Phase4：【706H】模拟导航页面没有放大“+”缩小“-”的按钮 分析：从分屏发起模拟导航，然后进入全屏会隐藏比例尺+-按钮； 方案：模拟导航常显比例尺 涉及的类：RGMMControlPanelView.java 影响功能：模拟导航比例尺按钮显示状态； 核心场景：分屏发起模拟导航，进入全屏，比例尺按钮是否正常显示；
| bugfix | FordPhase4Scrum-68065 [Task] AW2-26531 【CD542ICA_H】【必现】导航中车机收到手机发送的位置点击取消后诱导面板异常
| bugfix | bugfix :FordPhase4Scrum-67988 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】巡航态比例尺不是固定展示，打开智能比例尺开关后比例尺会自动缩放分析：没有打开巡航比例尺优化 方案：打开巡航比例尺优化 涉及的类：CustomConfig.java 影响功能：巡航比例尺策略 核心场景：进入巡航态
| bugfix | FordPhase4Scrum-67359[feature] [必现] [地图]当前导航中，语音说导航到南京南，开始新的导航时，语音会先播报导航结束，期待是不提示上个导航结束，直接开始新的导航 背景：当前导航中，语音说导航到南京南，开始新的导航时，语音会先播报导航结束，期待是不提示上个导航结束，直接开始新的导航 分析：拦截导航结束播报 方案： 拦截导航结束播报 涉及的类： MultiTypeFuncImpl 影响功能： 导航播报 核心场景： 导航播报
| bugfix | bugfix：AutoMap-6775[bug]埋点不打印Screensource=主屏/全屏/副屏 分析：当埋点上传map为空，都会出现只有taggingDescription，缺少putScreenSource来记录Screensource 方案：当判断上传为空 涉及的类：FordTaggingController.java 影响功能：无 核心场景：埋点上传字段。
| bugfix | FordPhase4Scrum-67963[bug]语音无法控制巡航开关 分析：706H属于Phase 4车型， 走广播架构。功能缺失 方案：同步广播架构指令 涉及的类：NaviControlApi.java 影响功能：语音指令 核心场景：语音指令：进入/退出巡航，查看设置开关是否修改。
| bugfix | [U6XXX] 【必现】【u625】【合作模式】【隐私模式】1719 合作模式，导航中和首页打开导航设置，副驾侧都没有隐私权限开关[FordPhase4Scrum-67079]. * 分析：显示隐藏属性设置错误。 * 方案：更改显示隐藏属性。 * 涉及的类：lion_frag_navi_sttingg。xml。 * 影响功能：分屏模式隐私开关显示。 * 核心场景：分屏模式隐私开关显示。
| bugfix | [U6XXX] fix: 【UI走查】【台架】【625MCA】【地图】【离线地图】1、标题文字大小错误，设计图上三个文字都是36px 2、“请输入……”文字大小错误，文案与设计图不一样 3、下载中时不显示标签，下载百分百文字太小[FordPhase4Scrum-55454]. * 分析：新ui与之前设计不同。 * 方案：按新设计适配。 * 涉及的类：无，item_offline_data_city_item.xml。 * 影响功能：离线地图页面显示。 * 核心场景：离线地图页面显示。
| bugfix | [U6XXX] 【【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、选择文字应该是ffffff 2、按钮之间的间距错误【FordPhase4Scrum-66710】2,【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、整体文字和icon都太小了 2、缺行程助手，请确认需求[FordPhase4Scrum-66599] 3【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、标题切换样式错误 2、list分割线样式错误，其他页面同步修改[FordPhase4Scrum-66606]. * 分析：新ui与之前设计不同。 * 方案：按新设计适配。 * 涉及的类：无。 * 影响功能：周边搜筛选显示。离线数据页面显示，poi详情显示。 * 核心场景：周边搜筛选显示。离线数据页面显示，poi详情显示。
| bugfix | [U6XXX] 【【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、整体文字和icon都太小了 2、缺行程助手，请确认需求【FordPhase4Scrum-66599】 * 分析：新ui与之前设计不同。 * 方案：按新设计适配。 * 涉及的类：无，lion_mian_item_rv_func_menu.xml。 * 影响功能：工具箱页面显示。 * 核心场景：工具箱页面显示。
| bugfix | fix:【台架】【706H】【地图】【偶现】导航中点击静音图标，点击音量+按钮，点击地图页面，显示的是静音，点击音量图标，音量条显示有声音 FordPhase4Scrum-47483
| bugfix | bugfix：AutoMap-3010[bug]巡航，面板左侧距离异常 分析：因flavor导致的U611正常，U625新增flavor没有修改 方案：公共类值修改，保证706也能被修复。 涉及的类：dimens_guide_navi.xml 影响功能：无 核心场景：进入巡航，查看左侧面板距离是否异常。
| bugfix | FordPhase4Scrum-54327 【台架】【625MCA】【widget】应显示车头朝上 * 分析：625对应的widget设置未设置车头朝上 * 方案：修改625FordWidgetHelper中底图车标信息 * 涉及的类：FordWidgetHelper.java * 影响功能：launcher底图UI展示 * 核心场景：launcher底图车标UI展示效果
| bugfix | FordPhase4Scrum-58041[bug]导航中，在导航设置中切换视角会马上回到导航态 分析：设置页无异常，导航中设置页异常。 方案：参考727逻辑实现 涉及的类：RGMMNewMenuMoreView.java 影响功能：无 核心场景：导航中设置页，切换导航视角"正北朝上，车头朝上"，不会立刻回到导航态。
| bugfix | FordPhase4Scrum-65049[bug]绑定微信互联，发了多个埋点 分析：此埋点确认文档，只有在连接和断开连接才需要上报。 方案：增加状态，异或，判断发生bind状态更改时才进行上报此埋点。 涉及的类：LinkEntryFragment.java WXLinkFragment.java 影响功能：无，埋点打印 核心场景：无
| bugfix | [U6XXX] 【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】自定义车标，选中文字样式改为纯白ffffff【FordPhase4Scrum-66601】 * 分析：新ui与之前设计不同。 * 方案：按新设计适配。 * 涉及的类：无。 * 影响功能：设置，中车标设置文字显示。 * 核心场景：设置，中车标设置文字显示。
| bugfix | [U6XXX] 【【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】底部三个按钮太短了，改为226px，间距21px，整体居中【FordPhase4Scrum-66605】 * 分析：新ui与之前设计不同。 * 方案：按新设计适配。 * 涉及的类：lion_about_us.xml。 * 影响功能：关于我们底部按钮显示。 * 核心场景：关于我们底部按钮显示。
| bugfix | [U6XXX] 【APIMCIM-25597 Phase 5：【必现】导航中，主页widget一直显示GPS信号弱 【自动创建】【FordPhase4Scrum-66073】 * 分析：GPS数量获取不到。 * 方案：通过 GpsSignalUtil获取 GPS数量 更新图标 * 涉及的类：U625SimplePresentationWidget，U611SimplePresentationWidget 。 * 影响功能：widget GPS图标显示。 * 核心场景：widget GPS图标显示。。
| bugfix | [U6XXX] 【UI走查】【台架】【625MCA】【地图】【互联互通】1、卡片颜色错误，所有页面同步修改 2、文案错误【FordPhase4Scrum-55443】 * 分析：互联互通文案错误。 * 方案：按ui设计修改文案显示。 * 涉及的类：无，fragmennt_link_entry_u625.xml 。 * 影响功能：u625 互联互通文案显示。 * 核心场景：u625 互联互通文案显示。
| bugfix | FordPhase4Scrum-66970 [bug] 【横展】【地图】【必现】导航结束卡片，当没有停车场时，加油站和美食扎点无法点击 分析：空指针异常； 方案：直接通过viewpager获取POI信息； 涉及的类：NaviEndCardFragment、FordNaviEndCardViewModel、NaviEndCardViewPagerAdapter 影响功能：导航结束卡片； 核心场景：导航结束卡片无停车场数据时扎点是否可以点击；
| bugfix | AutoMap-3010 自测bug修复 * 分析：相对布局设置错误 * 方案：修改当前导航设置布局 * 涉及的类：lion_frag_navi_setting.xml * 影响功能：暂无 * 核心场景：导航设置UI展示
| bugfix | bugfix: FordPhase4Scrum-68117 [bug-地图] APIMCIM-26979 Phase 5：【必现】导航过程中无网络重新算路时卡死，重启车机恢复
| bugfix | bugfix: AutoMap-3010 xcrash问题修复 分析：resource id不可控，可能存在找不到资源问题
| bugfix | FordPhase4Scrum-69604【APIMCIM-26563 【必现】【u611】【widget】1625 分屏模式导航中，副驾侧widget卡片地图右下部分被遮挡
| bugfix | FordPhase4Scrum-67673【APIMCIM-26563 Phase 5：【必现】离线地图下载界面的滑动条一直长显 【自动创建】2FordPhase4Scrum-70412【实车】【U625】【地图】10-36 巡航态，副驾侧选项未靠紧侧边（必现）
| bugfix | bugfix：FordPhase4Scrum-48670 [Task] AW2-15625 [U625 Timberline][地图][必现]收藏夹查看地址后返回，都会有同步成功的toast提示 分析：每次从poi详情页回来都回刷新一下收藏点，此时会弹同步成功toast
| bugfix | FordPhase4Scrum-70264 APIMCIM-27752 Phase 5：【必现】导航静音后，在导航设置中调节音量，无法解除静音 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-70801 【【台架】【APIMCIM-28013 Phase 5：【必现】导航 关于我们 里的版本信息，版本信息超屏 【自动创建】
输入法 | bugfix | [edc-scrum-97651] 优化输入法内存泄露。IovInputMethodService 被系统回收后需要释放资源 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64208 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64909
| feture | [edc-scrum-86007]输入法接入签约管理
| bugfix | [edc-scrum-103564] u611 修改toast 样式，去掉左侧的红色叉

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority | Result
APIMCIM-7629 | 【U611】【台架】【副驾随心听】【必现】副驾随心听进入后显示异常，除几个tap能够点击其他的地方无反应 | P0 | Approval
APIMCIM-7628 | 【台架】【U611】【喜马拉雅】【必现】弱网状态下加载一个未播放过的曲目车机闪退至主页 | P0 | Approval
APIMCIM-29645 | 【611】【语音】随心听-QQ音乐-语音点播，唤醒语音后说“我想听周杰伦的歌/我想听青花瓷“之类指令，均提示请先登录QQ音乐，实际已登录QQ音乐VIP账号 | P1 | Approval
APIMCIM-28678 | 【Phase V】【U611】【A】【Monkey】【偶现】com.baidu.car.radio内存溢出 | P1 | Approval
APIMCIM-28280 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频播放时，挂倒挡，视频仍在播放 | P1 | Approval
APIMCIM-27948 | Phase 5：【必现】收藏列表加载数量较多时点击“全选”随心听闪退后应用重启 | P1 | Approval
APIMCIM-27557 | Phase 5：【必现，FO签收发生】导航首页卡片内容卡死 | P1 | Approval
APIMCIM-27556 | Phase 5：【必现，FO签收发生】导航首页音量调节按钮步进异常 | P1 | Approval
APIMCIM-27323 | 【Phase V】【U611】【A】【System Setting】【5/5】root权限弹窗出来后切到lanucher界面，再返回弹窗界面时黑屏显示 | P1 | Approval
APIMCIM-26363 | Phase 5：【必现】比例尺10米不符合设计。 | P1 | Approval
APIMCIM-25815 | Phase 5：【偶发】分屏模式下，主驾打开随心看，副驾侧却自动关闭USB视频，跳到爱奇艺首页 | P1 | Approval
APIMCIM-25708 | Phase 5：【偶发】实车挂断蓝牙电话后，语音唤醒退出，ivi黑屏 | P1 | Approval
APIMCIM-25250 | Phase 5：【偶现】操作地图时地图闪退 | P1 | Approval
APIMCIM-24953 | Phase 5：【偶现】除了状态栏显示，其他区域全黑 | P1 | Approval
APIMCIM-24909 | Phase 5：【必现】车机端无法接收到手机端小度接人发来的位置信息 | P1 | Approval
APIMCIM-24763 | 【Phase 5】【U611MCA】多媒体左侧菜单与IVI主菜单重叠 | P1 | Approval
APIMCIM-23927 | 【福特phase5】【U611】【随心看】副驾语音点播视频，随心看在副驾黑屏显示 | P1 | Approval
APIMCIM-22264 | Phase 5：【U611MCA】深度休眠后启动车辆时语音自动弹出 | P1 | Approval
APIMCIM-20337 | Phase 5：【U611MCA】大屏语音功能自动弹出 | P1 | Approval
APIMCIM-28538 | Phase 5：【必现】历史消息页面的蓝牙电话删除时，点击“删除”和“取消”按钮无反应 | P2 | Approval
APIMCIM-28456 | Phase 5：【必现】列表的新闻题目太长，但不滚动显示 | P2 | Approval
APIMCIM-28429 | Phase 5：【偶现】爱奇艺界面黑屏 | P2 | Approval
APIMCIM-28417 | Phase 5：【偶现】新闻界面显示播放状态，点击进入播放器显示暂停态 | P2 | Approval
APIMCIM-28314 | Phase 5：【必现】USB音乐界面，VR:"下一首“，响应不正确 | P2 | Approval
APIMCIM-28220 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试15h，出现1次包名为com.baidu.xiaoduos.weather的ANR异常 | P2 | Approval
APIMCIM-28190 | Phase 5：【偶现】独立模式，副驾vr:打开爱奇艺。响应了主驾侧爱奇艺 | P2 | Approval
APIMCIM-28133 | Phase 5：【偶现】QQ音乐收藏列表自动清空 | P2 | Approval
APIMCIM-28109 | [U611MCA][100%]The map home page is inconsistent with the UI | P2 | Approval
APIMCIM-28107 | Phase 5：【必现】分屏模式下，副驾有人，车速≥5km/h，副驾播放爱奇艺时，视频直接播放无提示 | P2 | Approval
APIMCIM-28105 | Phase 5：【必现】副驾有人，车速≥5km/h，播放爱奇艺时，点击"连接耳机"按钮，不会直接跳到副驾蓝牙耳机页面 | P2 | Approval
APIMCIM-28102 | [U611MCA][100%]The input method address book synchronization fails and the UI is inconsistent | P2 | Approval
APIMCIM-28101 | [U611MCA][100%]Input Method Speech Recognition Failed Toast Is Inconsistent With UI | P2 | Approval
APIMCIM-28085 | Phase 5 【必现】VR"关闭副驾蓝牙"，副屏爱奇艺播放页面会黑一下 | P2 | Approval
APIMCIM-28066 | [U611MCA][100%]The content of the account logout pop-up window is inconsistent with the UI design | P2 | Approval
APIMCIM-28025 | Phase 5：【必现】副驾点击个人时光里的随心看按钮，主驾和副驾同时显示随心看页面 | P2 | Approval
APIMCIM-27939 | Phase 5：【必现】唤醒：暂停播放/继续播放。无响应无播报 | P2 | Approval
APIMCIM-27932 | Phase 5：【必现】VR:打开副驾随心听。响应错误 | P2 | Approval
APIMCIM-27825 | Phase 5：【必现】爱奇艺编辑收藏页面，title和剧集卡片重叠显示 | P2 | Approval
APIMCIM-27814 | Phase 5：【必现】随心听切到无损品质播放时，断电再上电，随心听却变成标准品质 | P2 | Approval
APIMCIM-27772 | Phase 5：【必现】主驾侧播放视频时回首页，副驾侧点击随心看，却在主驾侧打开了随心看首页 | P2 | Approval
APIMCIM-27754 | Phase 5：【必现】音量小部件音量调节为1，回到导航操作态，依然显示静音icon | P2 | Approval
APIMCIM-27728 | Phase 5：【必现】随心看显示提示“登录林肯帐号解锁在线视频”，跟随心听不一致 | P2 | Approval
APIMCIM-27698 | Phase 5：【必现】手机端百度地图录制一个新的语音包后车机地图无法同步 | P2 | Approval
APIMCIM-27640 | [Phase5][U611MCA][VPA][必现]未同意语音协议，唤醒VPA仍有语音播报 | P2 | Approval
APIMCIM-27594 | Phase 5：【必现，FO签收发生】语音“打开导航声音”，音量图标未同步改变 | P2 | Approval
APIMCIM-27552 | Phase 5：【必现，FO签收发生】SOLO模式全览小地图遮盖系统蒙城 | P2 | Approval
APIMCIM-27544 | [HMI WALK-THROUGH][U611MCA][100%]Switch missing pressed status | P2 | Approval
APIMCIM-26918 | 【U611】【性能】【Account】Launcher显示到二维码出现时间过长 | P2 | Approval
APIMCIM-26038 | Phase 5：【必现】巡航状态下比例尺Tab显示在屏幕中间，未在屏幕左下角显示 | P2 | Approval
APIMCIM-26020 | Phase 5：【必现】熟路模式导航中手机发来位置信息，点击添加为途径点时算路会有一个黑色蒙层盖住整个屏幕 | P2 | Approval
APIMCIM-26007 | Phase 5：【必现】导航中调节导航音量到20的时候，音量调节条显示2 | P2 | Approval
APIMCIM-25971 | Phase 5：【必现】组队导航中队长更新目的地后点击更新目的地重新算路后路况条短时间显示异常 | P2 | Approval
APIMCIM-25936 | Phase 5：【必现】车机启动后首次打开地图，地图启动页面百度地图图标会跳动显示 | P2 | Approval
APIMCIM-25916 | Phase 5：【必现】导航中在线转离线算路失败提示点击重试后弹出更改路线偏好，计算路线中 | P2 | Approval
APIMCIM-25909 | Phase 5：【必现】导航中点击刷新路线，一直播报已刷新路线，实际路线未更新时应播报当前已是最优路线 | P2 | Approval
APIMCIM-25893 | Phase 5：【偶现】点击地图搜索框无法调起输入法 | P2 | Approval
APIMCIM-25769 | Phase 5：【偶发】从个人时光里打开随心看，发生com.baidu.car.input Crash | P2 | Approval
APIMCIM-25625 | [HMI WALK-THROUGH][U611MCA][100%]Abnormal status prompt, text and icon not aligned | P2 | Approval
APIMCIM-25592 | Phase 5：【必现】语音关闭导航声音，音量按钮没有变为静音状态 | P2 | Approval
APIMCIM-25551 | [U611MCA][100%]Mango TV cannot play in split screen mode when the vehicle speed is greater than 5 | P2 | Approval
APIMCIM-25339 | Phase 5：【必现】百度地图未开启定位权限时，进入百度地图确认授权后页面显示异常 | P2 | Approval
APIMCIM-25232 | Phase 5：【偶现】已设置车牌号，地图设置界面不显示车牌号 | P2 | Approval
APIMCIM-25160 | Phase 5：【必现】VR:播放音乐广播，正常播放.点击返回，显示在蓝牙音乐 | P2 | Approval
APIMCIM-25138 | Phase 5：【偶现】退出独立模式，主驾侧点击爱奇艺视频，闪退 | P2 | Approval
APIMCIM-25065 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频播放结束后，加载中和重播图标会重叠 | P2 | Approval
APIMCIM-24901 | Phase 5：【必现】【用户体验】导航中主页地图Widget车标显示车速右上角又显示车速图标，功能重叠。 | P2 | Approval
APIMCIM-24638 | [HMI WALK-THROUGH][U611MCA][100%]The toset style is wrong | P2 | Approval
APIMCIM-24635 | [HMI WALK-THROUGH][U611MCA][100%]The split line is in the wrong position | P2 | Approval
APIMCIM-24626 | [HMI WALK-THROUGH][U611MCA][100%]The position of the pop-up window for deleting accounts is incorrect | P2 | Approval
APIMCIM-24618 | [HMI WALK-THROUGH][U611MCA][100%] Click on the license plate number/engine number input box, the interface does not enter the secondary page | P2 | Approval
APIMCIM-23102 | [Phase5][U611MCA][VPA][必现]查看图片，POI导航，”下一张，下一个“指令会导致退出选择，进入全双工小窗口模式 | P2 | Approval
APIMCIM-21204 | Phase 5：【偶现】唤醒语音“打开随心听”，语音回复两次“好的” | P2 | Approval
APIMCIM-21203 | Phase 5：【必现】无法开启定位权限弹窗中的“确认”按钮与弹窗内容重叠 | P2 | Approval
APIMCIM-20185 | 【PhaseV】【U611】【A】【360】【5/5】爱奇艺播放过程中进入360，爱奇艺不会暂停播放 | P2 | Approval
APIMCIM-14558 | [Phase5][U611MCA][VPA][必现]百科人物介绍时，手动点击退出后再次唤醒VPA，会有短暂上轮人物介绍接续播报 | P2 | Approval
APIMCIM-13621 | Phase 5：【偶发】切到爱奇艺时，随心看闪退 | P2 | Approval
APIMCIM-13103 | 【Phase5】【U611MCA】【smartscene】车机启动后，首次进入个人时光，进入爱奇艺，免责声明弹框展示不全 | P2 | Approval
APIMCIM-12175 | [Phase5][U611MCA][VPA][必现]分屏模式主驾位置唤醒VPA“还有多少电” | P2 | Approval
APIMCIM-11271 | 【必现】【语音】语音输入【帮我打开电子手册】，语音反馈【当前状态不支持】 | P2 | Approval
APIMCIM-11269 | 【U611 语音设置 自定义发音人】在线 使用已下载的个性化语音包，但是上一个页面 没有展示 已使用的改名称 | P2 | Approval

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.
APIMCIM-25613 | Phase 5：【偶现】导航中底图一直在缩放 |  | P1 | LC_R00_ENG
APIMCIM-29665 | 【U611】【语音】实车测试两小时出现8次“服务开小差了”错误回复 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29632 | 【U611】【黑盒】【必现】【GNSS】百度权限丢失后，日志中无法找到百度权限丢失点 |  | P2 | LC_R04.1_ENG
APIMCIM-29588 | Phase 5：【必现】地图导航卡片UI显示效果不好 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-29421 | [U611MCA][100%]Mini app is full screen, unable to swipe left |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29369 | [U611MCA][100%]‘smart voice’ allowance can't activate in user privacy page before setting in setting page |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29362 | [U611MCA][100%]‘yunting’ should not be controlled by microphone permission |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29339 | [U611MCA][100%]Vehicle Information - License Plate Color Buttons are not adapted to two or three sets of themes |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29320 | [U611MCA][100%] Calm screen is not exit when VPA be waked up |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29259 | [U611MCA][100%]The co-driver iQIYI purchased members should not appear in the main drive |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29258 | [U611MCA][100%]The iQIYI immersive state does not correspond to the status bar and navigation bar after the main and auxiliary driving screens are moved |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29239 | [U611MCA][100%]When opening Baidu map in split screen, the icon is blocked instantly |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29221 | [U611MCA][100%]The all app page is missing many apps |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-29189 | [U611MCA][100%]The co-pilot can seize the mini app opened by the main driver at any time, and prompts the toast text color to be dark |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28900 | [U611MCA][100%][Phone to Car]Click CEN message jump error when not logged in account |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28765 | Phase 5：【必现】导航惯导日志导出只有1kb |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28757 | [U611MCA][20%]The pop-up box does not appear without authorization |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28621 | [U611MCA][100%]The team panel does not set the destination and the UI is inconsistent |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28620 | [U611MCA][100%]The progress bar does not return after searching along the way in team navigation |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28618 | [U611MCA][100%]Group travel team management is inconsistent with the UI |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28616 | [U611MCA][100%]It is found that the surrounding area is inconsistent with the UI |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28615 | [U611MCA][100%]The road error page is inconsistent with the UI |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28611 | [U611MCA][100%]Search results along the way are blocked during navigation |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28606 | [U611MCA][100%]The POI details in the navigation are inconsistent with the UI |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28559 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试期间，出现1次包名为com.baidu.car.input的ANR异常 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28557 | Phase 5：【必现】事件上报界面，下拉状态栏点击分屏，会有两个事件上报页面弹出 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28556 | Phase 5：【偶发】导航视角为车头朝上，但是车标显示不是车头朝上 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28536 | Phase 5：【偶现】【AutoTest】车机连接手机蓝牙，手机端拨号并进行通话，挂断后IVI黑屏 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28517 | Phase 5：【必现】独自模式下，爱奇艺或者小视频沉浸态播放时，主驾侧的常驻栏却显示 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28509 | Phase 5：【必现】【AutoTest】百度地图中搜索“南京南站”，出现多个结果，点击第一个搜索结果后返回，再次点击第一个搜索结果，无法跳转到详情界面 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28490 | Phase 5：【偶发】发现周边中，住宿里面选择五星级，偶发一直提示检索中，等待1分钟后进入到了离线地图的下载管理页面 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28488 | Phase 5：【必现】收藏夹中，长按删除收藏的地址，保存后退出再进入收藏夹页面，刚才删除的地址又恢复至收藏夹中 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28487 | Phase 5：【必现】离线地图中的U盘更新，每次点击都会闪一下“加载中”，闪的很快影响体验 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28484 | Phase 5：【必现】继续下载离线地图时，还是存在全部开始的菜单 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28483 | Phase 5：【偶发】进入离线地图，自动开始下载地图包 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28480 | Phase 5：【必现】地址检索页面，点击地址下面公里数的区域，则再去点击地址名，无法发起算路 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28463 | Phase 5：【必现】vr:打开舒享时氛，上屏错误 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28445 | Phase 5：【必现】路线规划页面，子POI点框体与天气框体重叠 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28443 | Phase 5：【必现】事件上报中，录音时，随心听等还可正常播放，没有暂停 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28442 | Phase 5：【必现】事件上报中，录音时长到了之后，自动退回首页 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28441 | Phase 5：【必现】导航页面车头朝上，但是首页widget中不是车头朝上 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28440 | Phase 5：【必现】 导航时关闭限行提醒，没有toast |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28439 | Phase 5：【必现】沿途没有加油站，添加”加油站“途径点时会提示”沿途检索失败，请稍后重试“ |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28438 | Phase 5：【必现】导航中，语音说”顺路去福特研发中心“，语音回复”找到多个福特研发中心，请问去第几个“，实际放大底图看，就一个POI点 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28433 | Phase 5：【必现】recent app中百度地图的icon与所有程序中不一致 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28431 | Phase 5：【必现】分屏模式下，车道线面板不居中 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28425 | Phase 5：【必现】导航中进入地库，触发误偏航 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28412 | Phase 5：【必现】 熟路导航添加途径点后，终点ETA面板下面没有显示途径点的ETA信息 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28410 | Phase 5：【必现】语音说”更换主题“，语音回复”已为您“，播报不完整 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28404 | Phase 5：【必现】算路界面无拥堵加剧或拥堵消散提醒 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28355 | Phase 5：【偶发】加入车机端的队伍后，车机端我的队伍里只显示队长，不显示队员 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28352 | Phase 5：【必现】熟路导航到达目的地后，弹出toast”已抵达目的地，即将退出路线雷达” |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28348 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试15h，出现1次包名为com.baidu.bodyguard的CRASH异常 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28347 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试15h，出现1次包名为com.baidu.iov.dueros.videos的CRASH异常 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28343 | Phase 5：【必现】车机端收到队长更换目的地的信息后，点击确定时，ETA面板的加载跳转较慢 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28338 | Phase 5：【必现】导航中打开服务条款，屏幕上多出一个回车位及+-按钮，点了无反应 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28332 | Phase 5：【必现】 熟路导航下，首页widget的ETA面板会遮挡住路线及车标 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28331 | Phase 5：【必现】模拟导航里面，暂停/继续的图标没有转换 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28330 | Phase 5：【偶现】VR:"我要去XXX”，无响应 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28325 | Phase 5：【偶发】江心洲隧道导航车标漂移 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28322 | Phase 5：【偶发】退出巡航模式后，返回首页，widget中没有路线只有车标。返回导航页面只有路线没有车标 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28318 | Phase 5：【必现】巡航模式下，清除掉导航进程，首页widget还是处于巡航模式 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28317 | Phase 5：【必现】消息中心上下滑动查看时，还是能进入巡航模式 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28315 | Phase 5：【必现】组队出行切换至车机端登录时，提示语错误 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28313 | Phase 5：【偶发】加入队伍时一直提示“网络连接错误，请检查网络连接“ |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28267 | Phase 5：【偶发】首页添加一个widget后，点击返回，车机首页显示黑屏 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28245 | Phase 5：【偶发】主驾侧点击爱奇艺开通会员按钮，却在副驾侧显示充值页面 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28221 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试15h，出现1次包名为com.baidu.naviauto的ANR异常 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28211 | Phase 5：【必现】唤醒说：下一个清明节还有几天。TTS播报错误 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28209 | Phase 5：【必现】唤醒VR:收藏视频，无播报 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28165 | Phase 5：【必现】分屏模式下，副驾播放爱奇艺时，断开副驾蓝牙耳机，视频直接播放无提示 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28108 | [U611MCA][100%]Missing ecological services search results |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-28093 | Phase 5：【必现】合作模式时，爱奇艺沉浸态播放时，主驾侧的常驻栏却显示 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28090 | Phase 5：【必现】关闭副驾蓝牙耳机开关，副驾爱奇艺视频闪一次黑屏 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28083 | Phase 5 【必现】副驾爱奇艺播放中，唤醒语音时视频未暂停播放 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28078 | Phase 5 【必现】副驾爱奇艺播放过程中，去开启副驾蓝牙耳机后再次进入点击播放会黑屏一下 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28071 | [U611MCA][100%]Car machine butler, the icon style of the privacy permission page is not uniform |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-28055 | Phase 5：【必现】林肯之道账号未登录时，百度地图可正常使用 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28024 | Phase 5：【偶发】副驾点击个人时光里的随心看按钮，打开随心看后闪退 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-28004 | U611MCA EH Wrong Speed Limit |  | P2
APIMCIM-28002 | U611MCA EH Signal Unknown |  | P2
APIMCIM-27982 | Phase 5：【必现】副驾打开百度地图，打开定位权限，点击“始终允许”选项时，主驾侧显示黑屏 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27928 | [U611MCA][100%]The input method of clicking the search box on the map co-pilot test should not be invoked on the main driver side |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27924 | [U611MCA][100%]The navigation settings page is inconsistent with the UI |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27905 | Phase 5：【偶现】熟路导航切换为经典导航时，ETA信息不正确，3s后自动恢复 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27903 | Phase 5：【必现】超速时，地图卡片上的车速面板不飘红 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27901 | Phase 5：【必现】周边搜4S店，图区不展示水滴icon的搜索结果 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27896 | Phase 5：【必现】巡航界面，当前道路名称显示偏左 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27893 | Phase 5：【偶现】巡航界面，VR:"调高语音音量到3”，TTS一直重复回复:"好，音量调到3了” |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27864 | Phase 5：【必现】点击首页随心听widget上的本地按钮，TTS会播报“好的” |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27847 | Phase 5：【必现】副驾侧地图搜索输入密码键盘时，点击副驾的空调功能弹框，未隐藏 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27843 | Phase 5：【偶现】点击副驾侧常驻栏的爱奇艺图标，在主驾侧打开爱奇艺 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27791 | Phase 5：【必现】精简屏幕时，唤醒语音，未退出语音 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27788 | Phase 5：【偶现】语音未唤醒，非监听态时，一直在播报 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27785 | Phase 5：【必现】地图首页不显示主干道道路名 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27784 | Phase 5：【必现】导航界面不显示地铁站POI |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27781 | Phase 5：【必现】导航/巡航中10m比例尺下才展示3D楼块图 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27560 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】车道线显示和车标未对齐 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27547 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】巡航态下，副驾车标消失 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27471 | [U611MCA][100%]Mini app - movie, the payment page pops up to the main driver |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27376 | [U611MCA][100%]Tosat should not appear in the main drive when moving the screen from the main drive to the co-driver |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27347 | 【福特phase5】【U611】【小程序】停车搜索页，语音滑动列表，列表未滑动 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27346 | 【福特phase5】【U611】【小程序】智慧加油首页，语音向左/右滑动的指令不执行 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27332 | 解锁上车，未打开过地图，导航到新街口，提示"请先打开地图" |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-27164 | 【U611MCA】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】播放随心看爱奇艺视频，拨打蓝牙电话，挂断电话。随心看爱奇艺视频未恢复播放 |  | P2 | LC_R04_ENG
APIMCIM-27065 | [U611MCA][100%]The animation effect of the smart home infobook is wrong |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26737 | [U611MCA][100%]The display of the Launcher map card is inconsistent with the UI |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26570 | Phase 5：【必现】组队出行导航中，组队出行界面队友排名进度条起点和终点显示异常 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26566 | Phase 5：【必现】【用户体验】队长更新目的地弹框，[确定]和[取消]未以按钮形式显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26559 | Phase 5：【必现】导航离线模式下不显示历史记录 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26360 | Phase 5：【偶现】路线偏好按钮不能调节 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26091 | phase5:【必现】【用户体验】导航切换到小地图，小地图显示过大 |  | P2 | LB_R00_ENG
APIMCIM-26039 | Phase 5：【必现】车辆行驶速度大于10km/h，打开地图后十几秒才能进入巡航模式 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26037 | Phase 5：【必现】巡航状态下道路名称Tab显示偏左，未在车标下方显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26033 | Phase 5：【必现】巡航状态下车道线显示偏左，未在车标正上方显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-26005 | Phase 5：【必现】模拟导航时导航经过机动点时无车道线显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25995 | Phase 5：【必现】无网络的情况下退出组队出行队伍失败时的提示弹框很小 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25970 | Phase 5：【必现】巡航模式车道线不显示可变车道 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25962 | Phase 5：【必现】导航中在距离目的地100米处时不会弹出目的地实景图 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25954 | Phase 5：【必现】导航中添加途径点在行驶距离途径点500米的时候就弹出已到达途径点确认弹框 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25927 | Phase 5：【必现】车速车标状态下方向罗盘太小与车标重叠显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25917 | Phase 5：【必现】最后一公里弹框弹出时是从24s开始倒计时 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25911 | Phase 5：【必现】无离线地图，在线转离线算路失败超时180s不能弹出算路失败弹框 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25910 | Phase 5：【必现】导航中进入无网状态，点击刷新路线未变成离线导航 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25908 | Phase 5：【必现】限行规定页面当前城市无定位图标与其他非当前城市区分 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25906 | Phase 5：【必现】导航中打开行程分享页面后回到主页超过10s再进入地图时还是会闪现一下行程分享界面 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25905 | Phase 5：【必现】导航中经过主辅路或高架桥时弹出的切换按钮未与诱导面板左侧对齐。 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25894 | Phase 5：【必现】导航中经过高架或弯道时，道路名称显示会漂移到蚯蚓线外显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25889 | Phase 5：【偶现】地图消息中心清除按钮点击无响应 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25872 | Phase 5：【必现】在导航中打开行程分享界面后点击地图空白区域回到导航态，路况条显示异常 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25865 | Phase 5：【必现】导航中各类提示弹框同时展示时堆叠显示，建议按优先级依次展示。 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25864 | Phase 5：【必现】导航中进入路线偏好设置界面后点击空白地方不会直接回到导航态 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25664 | Phase 5：【偶现】独立模式副驾VR"我想看狂飙"，先跳到主屏后再回到副屏 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25657 | Phase 5：【必现】组队出行时，微信互联发送新地址给车机，发起导航提示框页面字体偏下，需要修改 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25653 | Phase 5：【必现】组队出现中，目的地右侧的发起导航键，有重叠 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25619 | Phase 5：【偶现】巡航模式下缩小地图，出现部分路况加载不及时 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25617 | Phase 5：【偶现】网络正常，发起导航出现离线导航提示，路线加载不出来 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25600 | Phase 5：【偶现】在线重算点击无响应 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25599 | Phase 5：【必现】无网环境下进入地图收藏夹依然弹同步成功 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25580 | Phase 5【必现】【AutoTest】随心听处于QQ音乐，喜马拉雅，电台，新闻时，主页随心听卡片显示各自音源，与需求要求显示‘随心听’不符 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25579 | Phase 5：【必现】地图搜索页从独立模式回到独自模式，搜索结果被遮挡 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25570 | Phase 5：【必现】导航设置中的车牌号与个人中心里的不一致 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25567 | Phase 5：【必现】 更改车牌时不进行编辑直接点击“完成”按钮无响应 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25533 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.xiaoduos.messageserver的ANR异常 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25531 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.bodyguard的ANR异常 |  | P2 | LC_R00_ENG, LC_R04_ENG
APIMCIM-25530 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.iov.dueros.videos的ANR异常 |  | P2 | LC_R00_ENG, LC_R04_ENG
APIMCIM-25529 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.che.codriver的ANR异常 |  | P2 | LC_R00_ENG, LC_R04_ENG
APIMCIM-25528 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现包名为com.baidu.car.radio的ANR异常 |  | P2 | LC_R00_ENG, LC_R04_ENG
APIMCIM-25482 | [U611MCA][3/15h]monkey test, BAIDU apps happen crash |  | P2 | LC_R00_ENG, LC_R04_ENG
APIMCIM-25244 | Phase 5：【必现】导航中，打开更多界面后点击空白地方不能直接回到导航沉浸态，需要再次点击继续导航 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25235 | Phase 5：【必现】编辑车牌输入7位数尾号为0的车牌时点击保存后弹出“请输入一个有效车牌”，但实际车牌已保存。 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25230 | Phase 5：【必现】编辑车牌时输入的车牌少于6位点击完成后车牌变成编辑前的车牌，且光标移动到第一位 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25227 | Phase 5：【必现】VR:未来天气。播报错误 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25209 | Phase 5：【必现】VR:播放第5集。无播报 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25206 | Phase 5：【偶现】全双工过程中，不上屏或者不识别，但响应 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25201 | Phase 5：【必现】下载当前城市的离线地图包时无下载进度百分比显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25198 | Phase 5：【必现】输入车牌时输入一个无效的车牌，点击完成后提示保存失败，应提示车牌无效 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25183 | Phase 5：【必现】非电台源，VR:收藏电台/取消收藏电台。TTS：好的 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25139 | [U611MCA][100%]Parking lot price rules are not displayed in a new line |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-25074 | Phase 5：【必现】第一个视频点击上一集，最后一个视频点击下一集均无提示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24970 | Phase 5：【偶发】分屏时，有时候主驾点击随心看，会在副驾区域打开随心看 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24969 | Phase 5：【必现】【用户体验】导航中路况条在显示红色拥堵路段时与非拥堵路段显示不是一条直线 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24962 | Phase 5：【必现】【用户体验】路线规划页面路线偏好设置按钮描述和导航中路线偏好设置按钮描述应保持一致 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24918 | Phase 5：【必现】路线规划页面10s倒计时时回到主页等待自动开始导航后回到地图界面，底图右侧显示一条黑色阴影线 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24911 | Phase 5：【必现】导航中只添加了一个途径或多个途径点时，点击第一个途径点弹出的途径点信息气泡图里不应显示“先去这”按钮 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24906 | Phase 5：【必现】地图中所有弹出的加载弹框都没有动态图标显示 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24900 | Phase 5：【必现】地图导航中主页地图Widget右上角车速图标车速到位大写，与地图主页车速单位不一致 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24895 | Phase 5：【偶发】专业导航模式下不显示交通事件Icon |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24886 | Phase 5：【必现】导航或路线规划页面把底图放大到最大时，蚯蚓线上的道路名称排版会重叠和偏移 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24881 | Phase 5：【必现】林肯之道账号没有登录时，导航可正常使用 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24843 | Phase 5：【必现】沿途搜索时，搜索结果会有红点显示。 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-24056 | Phase 5：【必现】回放过程中无tts播报和诱导信息 |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-23884 | Phase 5：【必现】切换惯导LOG后，无法加载出U盘的轨迹log，重新插拔U盘后显示正常 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-23087 | 【U611MCA】【smartscene】智能行程，重启后触发上班通勤，无地图导航 |  | P2 | LC_R00_ENG
APIMCIM-22939 | [U611MCA][100%]Baidu User Agreement Display Error/Display Error |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-22919 | [U611MCA][100%]Duplex _Weather do not work. |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-22910 | [U611MCA][100%]Idiom solitaire timeout error |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-22791 | [U611MCA][100%]Mango TV activation member QR code abnormality |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-22137 | Phase 5：【必现】导航中部分提示框重叠，因为提示框背景颜色都是黑色，所以用户视角效果较差，建议调整下方案 |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-22136 | Phase 5：【必现】导航音量如果小于7，关闭导航音量再开启导航音量时，导航音量默认变为7 |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-22130 | Phase 5：【必现】导航页面提示语有些在页面上方，有些在页面下方，建议跟707一样统一在页面下方 |  | P2 | LC_DCV4_ENG
APIMCIM-20894 | [U611MCA][100%]所有应用页面百度应用图标问题 |  | P2 | LC_DCV3.1_ENG
APIMCIM-19957 | [U611MCA][100%]VPA calls a number without displaying the address book name |  | P2 | LC_DCV3.1_ENG
APIMCIM-19938 | Phase 5：【偶现】Wifi连接页面连接成功后界面会自动跳转到账号登录界面 |  | P2 | LC_DCV3.1_ENG
APIMCIM-17439 | Phase 5：【必现】运输模式下，休眠唤醒后账号登录功能应不可用 |  | P2 | LC_DCV3_ENG
APIMCIM-17377 | Phase 5：【必现】音量设置中调节提示音量，导航音量不同步调节 |  | P2 | LC_DCV3_ENG
APIMCIM-15573 | [Phase5][U611MCA][VPA][必现]连接两个蓝牙电话，拨打电话，语音选择后再改手动点击，界面无响应 |  | P2 | LC_DCV3_ENG
APIMCIM-15217 | Phase5_【U611】【黑盒】【必现】【Account】账号首次登录时，账号头像信息不能即时刷新到界面 |  | P2 | LC_DCV3_ENG

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;