## Cover
NJTC-SwFT-TM-04 Software Function Test Report | [5 empty] | Version: | 1.0
延锋伟世通电子科技(南京)有限公司
Software Function Test Report
软件功能测试报告
| Project Name | 2023-FORD-U611-CDC
| EP ID | #29662
| Ver. 版本 | Date 发布日期 | Author 作者 | Change Description 变更描述 （包括变更来源和变更内容） | Approvers 批准人 | Status 文档状态 （Draft/Released/Expired）
| V1.0 | 2023-09-02 | Yan Wenzheng | B Sample test report for vR04.1 | Niu Kai | Released
资产分类：B
YanFeng Visteon Electronics Technology (Nanjing) Co., Ltd

## Redmine-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
Top | A | B | C
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.ODO自动或Knob清零或不累计； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.仪表输出不正确可影响到整车其它模块； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.刷机后，仪表不能正常工作 | 7.客户或用户特别关注的问题； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
| 8.不能进sleep或被唤醒、静态电流高； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
| 9.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误 | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.button反应时间与定义差异较大
AI
Top | A | B | C
1.系统无法启动 | 1.主要逻辑功能不满足SRD要求 | 1.次要功能不满足SRD要求 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.死机、黑屏、重启，并且不能恢复 | 2.死机、黑屏、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 2.明显的声音问题（杂音、POP音等）及不符合声音策略要求的问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3. 严重的显示、声音问题，可以恢复 | 3.常用功能中不太严重的问题 | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 |  | 4.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.可以恢复的死机、重启等问题,且出现概率>1次 |  | 5.小功能未实现 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.主要功能未实现，影响用户使用 |  | 6.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.严重的显示、声音问题，且不能恢复 |  | 7.功能不符常理的错误以及一些可能会引起客户抱怨的问题； | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.静态电流太大
9.客户特别关注的问题
10.刷写软件后无法正常开机

## Zentao-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
High | Middle | Low
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.ODO自动或Knob清零或不累计； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
9.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 10.button反应时间与定义差异较大
11.仪表输出不正确可影响到整车其它模块；
12.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别；
13.客户或用户特别关注的问题；
14.不能进sleep或者静态电流高；
15.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误
16.刷写软件后仪表不能开机
AI
High | Middle | Low
1.系统无法启动 | 1.跟SRD描述不一致的功能问题 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.用户正常操作范围内遭遇死机、画面冻结，并且不能恢复 | 2.明显的显示、声音问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3.用户经常性用到的操作导致的bug | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 | 4.小功能未实现 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.死机、重启等问题,且出现概率>20%,可恢复 | 5.死机、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.特殊操作引起的死机，且100%再现 | 6.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.主要功能未实现，影响用户使用 | 7.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.很严重的显示、声音问题 | 8.SRD中没有定义清楚的不合理问题（提Issue之前需要和软件、系统工程师确认）
9.静态电流太大 | 9.确定是问题，但是即使不做修正用户也能接受
10.死机、重启等严重问题，出现次数>1
11.刷写软件后无法正常开机

## R04.1
2023-FORD-U611-CDC_vR04.1 Software Validation Report
Test Information
EnterProject | #29662 |  | Software Test Cases version |  | V3.9.0
Milestone | Function Test |  | Tester Leader |  | Yan Wenzheng
Software Test Name | B Sample Function Test |  | Testers Name |  | Yan Wenzheng、Du Xiaohui、Meng Yan、Yu Qunqun、Yang Yuanjian、Yan Jing
S/W version | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Test Start Date |  | 2023-08-29
H/W version | B Sample |  | Test End Date |  | 2023-09-01
Test environment version | V3.9 |  | Test Type |  | Regression
Reference SRS/SRD version | SRD V3.9 |  | Test Effort(Man*Day) |  | 3
Reference Procedure | 2023-FORD-U611-CDC Software Function Test Plan 2023-FORD-U611-CDC Software Function Test Case
Test Instruction | The main test scope refer to 'test purpose' in Test Plan.
1.Test result analysis
本轮测试是基于R04.1做Regression测试，该版本共发现31个问题，Top类问题0个，A类问题0个，B类问题29个，C类问题2个 关闭问题62个，reopen问题9个，因该版本上仍存在3个A类问题，故测试结果：FAIL 该版本测试发现的问题主要出现在HMI、Warning、ADAS模块
2.Features Implemented Status
NO. | Feature List | B sample
|  | Implemented | Tester | From | To
1 | Power | NG | Yan Wenzheng | 2023-08-29 | 2023-09-01
2 | Speedometer | OK | Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
3 | Tachometer | OK | Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
4 | Temperature | OK | Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
5 | Fuel | NG | Yang Yuanjian | 2023-08-29 | 2023-09-01
6 | Telltales | OK | Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
7 | TC | NG | Du Xiaohui | 2023-08-29 | 2023-09-01
8 | OAT | OK | Li Jinpeng | 2023-08-29 | 2023-09-01
9 | ODO | OK | Du Xiaohui | 2023-08-29 | 2023-09-01
10 | Gear | OK | Yan Wenzheng | 2023-08-29 | 2023-09-01
11 | PopupWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
12 | SoundWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
13 | ADAS | NG | Yang Yuanjian | 2023-08-29 | 2023-09-01
14 | Compass | OK | Yan Jing | 2023-08-29 | 2023-09-01
15 | ETM | OK | Yan Wenzheng | 2023-08-29 | 2023-09-01
16 | IOD | NG | Du Xiaohui | 2023-08-29 | 2023-09-01
17 | Setup | OK | Du Xiaohui | 2023-08-29 | 2023-09-01
18 | V2I | OK | Yan Wenzheng | 2023-08-29 | 2023-09-01
19 | Control Mirror | OK | Du Xiaohui | 2023-08-29 | 2023-09-01
3.New Defects Metrics
Defects Metrics | [6 empty] | JIRA系统： 1、缺陷分为四类： Top\A\B\C
NO. | Feature List | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speedometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tachometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Telltales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ODO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Gear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PopupWarning | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
12 | SoundWarning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | ADAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
14 | Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | IOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Setup | 23 | 0 | 0 | 21 | 2
18 | V2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Control Mirror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | V2V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 31 | 0 | 0 | 29 | 2
Percentage(%) |  |  | 0% | 0% | 93.55% | #DIV/0!
4.Test Case Status
NO. | Test Case | Total | Pass | Faild | Block | % Test Pass Rate | % Test Fail Rate
1 | Power | 96 | 96 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
2 | Speedometer | 378 | 378 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
3 | Tachometer | 145 | 145 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
4 | Temperature | 117 | 117 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
5 | Fuel | 558 | 558 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
6 | Telltales | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
7 | OAT | 47 | 47 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
8 | ODO | 76 | 75 | 1 | 0 | 98.68% | 1.316% | 1
9 | Gear | 413 | 413 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
10 | TC | 1768 | 1768 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
11 | PopupWarning | 6698 | 6698 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
12 | SoundWarning | 2200 | 2192 | 8 | 0 | 99.64% | 0.3636% | 1
13 | ADAS | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
14 | Compass | 93 | 93 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
15 | ETM | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
16 | IOD | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
17 | Setup | 129 | 129 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
18 | V2I | 105 | 105 | 0 | 0 | 100% | 0%
19 | Control Mirror | 78 | 78 | 0 | 0 | 100% | 0%
20 | V2V | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 0%
| Total | 18740 | 18731 | 9 | 0 | 100% | 0% | 1
417
5.History Defects Metrics
Defects Metrics
NO. | Software Version | Validation Type | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | DCV_Beta | Focus | 124 | 0 | 25 | 99 | 0
2 | DCV_Beta1 | Focus | 195 | 1 | 54 | 140 | 0
3 | DCV0 | Full | 181 | 1 | 30 | 150 | 0
4 | DCV1 | Focus | 115 | 1 | 12 | 102 | 0
5 | DCV1_Hotfix | BugFix | 19 | 0 | 1 | 19 | 0
6 | DCV2 | Focus | 72 | 0 | 5 | 67 | 0
7 | DCV2_Hotfix | Focus | 33 | 0 | 9 | 24 | 0
8 | DCV3 | Full | 76 | 0 | 10 | 66 | 0
9 | DCV3.1 | Focus | 80 | 0 | 4 | 76 | 0
10 | DCV4 | Focus | 48 | 0 | 4 | 44 | 0
11 | R00 | Full | 71 | 0 | 5 | 66 | 0
12 | R04 | Focus | 60 | 0 | 5 | 53 | 2
13 | R04.1 | BugFix | 31 | 0 | 0 | 29 | 2

## Sheet1 (hidden)
Custom field (发现版本) | Ford_Phase5_U611_R04.1
计数项:Issue key | 列标签
行标签 | B | C | 总计
Chime | 1 |  | 1
DI-AactiveSafety | 3 |  | 3
DI-Warnings_Information | 3 |  | 3
HMI | 21 | 2 | 23
DI-ODO/TRIP | 1 |  | 1
总计 | 29 | 2 | 31

## Database
Issue key | Issue id | Issue Type | Priority | Custom field (严重度) | Assignee | Summary | Description | Reporter | Status | Created | Updated | Custom field (模块) | Custom field (发现版本) | Fix Version/s | Custom field (目标版本) | Custom field (所属区域)
FPHASEVCDC-20849 | 50976 | Defect | C | C | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【C】【HMI】【5/5】报警颜色为Neutral边框中含有灯图标的，部分图标高亮，部分图标灰色，显示不一致 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：TU430093_104A.ecd 步骤： 1、DE0E Memory_Switch_Type_Cf=1& 0x304.Memory_Cmd=1 （触发W2081报警） 2. 0x231 TrnMsgTxt2_D_Rq=1(触发W1531) 3、0x424 FuelLvlWarn_D_ActlEng=3/4(触发W4245/W4246) 4. 观察图标的显示 实际结果： 4、W2081和W4245中图标显示高亮；W1531中图标显示略灰 注：图片可能看不清楚，请参考实体屏幕 期待结果： 4、Netural边框中含图标的，图标颜色应该保持一致 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | uyuxq038 | New | 2023-09-01 17:37 | 2023-09-01 17:41 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20844 | 50968 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【ADAS】【5/5】TSR_Speed_Limit_1_Detail_MC未判断TSR NCAP Adaptations配置 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.TSR NCAP Adaptations = 0 2.TsrVLim1MsgTxt_D_Rq Signal = 0xFE OR 0xFF 实际结果： TSR图标显示不对 期待结果： 按要求显示 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551650808 | uyany546 | New | 2023-09-01 16:07 | 2023-09-01 16:08 | DI-AactiveSafety | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20828 | 43372 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【PhaseV】【U611】【B】【HMI】【5/5】驾驶辅助IOD状态下，切换TjaLcMsgTxt_D_Rq值，文字闪烁 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.切换至驾驶辅助IOD 步骤： 1.TjaLcMsgTxt_D_Rq={color:#FF0000}3->1/2/5{color} 实际结果： 文字闪烁（见附件视频） 其他结果： 文字无闪烁 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551650808 | uyany546 | New | 2023-08-31 16:23 | 2023-08-31 16:34 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20824 | 43367 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】单表头模式，Pitch and Roll界面触发Control Mirror，Control Mirror显示在右侧，界面中部显示空白 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.当前为单表头模式 2.切换至Pitch and Roll界面 3.触发Control Mirror 实际结果： Control Mirror显示在右侧，界面中部显示空白 期待结果： Control Mirror显示在界面中部 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-31 15:32 | 2023-08-31 15:32 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20823 | 43366 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】拖车界面切换至Pitch and Roll界面时，车速表盘内闪现“TRAILER”文字 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.当前为单表头模式 2.切换至拖车界面 3.切换至Pitch and Roll界面 实际结果： 拖车界面切换至Pitch and Roll界面时，车速表盘内闪现“TRAILER”文字 期待结果： 拖车界面切换至Pitch and Roll界面时，车速表盘内无相关文字闪现 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-31 15:30 | 2023-08-31 15:30 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20822 | 43365 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】Pitch and Roll界面切换至其他界面时，页面指示符显示不完整 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.当前为单表头模式 2.切换至Pitch and Roll界面 3.切换至其他界面 实际结果： Pitch and Roll界面切换至其他界面时，页面指示符显示不完整 期待结果： Pitch and Roll界面切换至其他界面时，页面指示符显示完整 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-31 15:29 | 2023-08-31 15:29 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20821 | 43364 | Defect | High | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】Pitch and Roll界面休眠唤醒，切换至其他界面时车速卡滞 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.当前为单表头模式 2.切换至Pitch and Roll界面 3.IGN OFF 4.停发CAN报文至仪表休眠 5.CAN唤醒 6.IGN ON 7.切换至其他界面 实际结果： 切换至其他界面时车速卡滞 期待结果： 切换至其他界面时车速无卡滞现象 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-31 15:28 | 2023-08-31 15:28 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20820 | 43363 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【PhaseV】【U611】【B】【HMI】【5/5】HA为Extended Mode、TjaLcMsgTxt_D_Rq=5时，触发任意报警，文字跳变 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Traffic_Jam_Assist_Cfg配置为Enabled 2.Tja_D_Stat=0x7 3.TjaLcMsgTxt_D_Rq=5 4.触发/取消任意报警 实际结果： 动画过程中，“转向灯信号仍然开始” 跳变 期待结果： 无跳变 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551650808 | uyany546 | New | 2023-08-31 15:28 | 2023-08-31 15:28 | DI-AactiveSafety | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20819 | 50915 | Defect | B | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【Chime】【5/5】触发TA/TA*类型timer为10s的报警和其他报警轮询，TA/TA*类型伴随的chime会响全次数 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：TU430093_104A.ecd 步骤： 1.0x3B2 .Ignition_Status=0x1 2. 先触发W1450：0x213 PrkBrkMsgTxt_D_Rq=7；10s内再触发W1351b-hard：0x213 PrkBrkMsgTxt_D_Rq=4 3. 先触发W1350a：0x213 PrkBrkMsgTxt_D_Rq=2；10s内再触发W4282-soft：0x213 PrkBrkMsgTxt_D_Rq=15 4、0x3B2.Ignition_Status=0x4 5.先触发W200：0x416 BrkLamp_B_Rq=1；再触发W1492-soft：0x7D HsaStat_D_Actl=3 6. 先触发W1487：0x231TrnMsgTxt_D_Rq=4，10s内再触发W1484-soft：0x231TrnMsgTxt_D_Rq=6 7. 先触发W1484：0x231TrnMsgTxt_D_Rq=6；10s内再触发W1591-soft：0x231TrnMsgTxt_D_Rq=15 8. 先触发W1485：0x231TrnMsgTxt_D_Rq=1，再触发W1532-soft：TrnMsgTxt2_D_Rq=2 实际结果： 2.W1351b-hard响5声； 3. W4282-soft响3声； 5. W1492-soft响3声； 6. W1484-soft响3声； 7. W1591-soft响3声 8. W1532-soft响3声 注：单独触发报警声音次数响正常（hard响3声，soft响2声） 期待结果： 2.W1351b-hard响3声； 3. W4282-soft响2声； 5. W1492-soft响2声； 6. W1484-soft响2声； 7. W1591-soft响2声； 8. W1532-soft响2声； Specification ref: 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | uyuxq038 | Resolved | 2023-08-31 15:25 | 2023-09-01 15:41 | Chime | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-20809 | 43350 | Defect | B | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【once】偶现单双表盘按钮失效 | CaseID: Sample:A Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.在冰海领航主题下切为双表盘进行测试 2.打开中控切换单双表盘 实际结果： 单双表盘按钮失效 期待结果： 单双表盘按钮正常使用 复现概率: once Test By:闫静 15290358983 | uyanj494 | New | 2023-08-31 13:47 | 2023-08-31 13:47 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20807 | 43349 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【PhaseV】【U611】【B】【HMI】【5/5】Tja_D_Stat=Actives时，车道线高亮延伸不够 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Traffic_Jam_Assist_Cfg = 0x1 2.Tja_D_Stat = 2 实际结果： 车道线高亮未延伸到方向盘/尽头 （其他状态的LKS 也都不够长） 期待结果： 按UI显示 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551650808 | uyany546 | New | 2023-08-31 13:41 | 2023-09-01 14:19 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20806 | 43348 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【ODO】【5/5】仪表休眠唤醒（未播放开关机动画）后，ODO不显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Delay_Accy=1 2.IGN OFF 3.停发CAN报文至仪表休眠 4.CAN唤醒 5.IGN ON 实际结果： ODO不显示（播放一次开关机动画后ODO可恢复显示） 期待结果： ODO正常显示 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-31 13:40 | 2023-08-31 13:40 | DI-ODO/TRIP | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20805 | 43347 | Defect | B | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】在自在航行或冰海领航主题下，纵倾和侧倾与ASLD_RTT重叠 | CaseID: Sample:A Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.触发ASLD_RTT 2.切换IOD到纵倾和侧倾 3.双单表盘来回切换 实际结果： 单表盘时纵倾和侧倾与ASLD_RTT重叠 期待结果： 纵倾和侧倾与ASLD_RTT不重叠 （注单表盘下正常只切换IOD没有问题） 复现概率: 5/5 Test By:闫静 15290358983 | uyanj494 | New | 2023-08-31 13:36 | 2023-08-31 14:02 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20801 | 43340 | Defect | B | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】坐享净界主题，车速进度条和报警部分重合 | CaseID: Sample:A Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.任意触发一个报警 2.车速给到最大 实际结果： 车速进度条和报警部分重叠 期待结果： 车速进度条和报警无重叠 复现概率: 5/5 Test By:闫静 15290358983 | uyanj494 | New | 2023-08-31 10:04 | 2023-08-31 10:07 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20797 | 43339 | Defect | B | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】触发w3540，给到没有相应驾驶模式的信号值时，报警未消失 | CaseID: Sample:A Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.SDM_cfg=1 2.SelDrvMde_D_Stat =0 3.ActvDrvMde_D2_Stat=0/1/3/5/7 4.切换ActvDrvMde_D2_Stat≠1/3/5/7任意一个值 实际结果： w3540报警未消失 期待结果： w3540报警消失 复现概率: 5/5 Test By:闫静 15290358983 | uyanj494 | New | 2023-08-31 09:28 | 2023-08-31 09:28 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20792 | 50897 | Defect | B | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】W157按键文字显示不正确 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入U611MCA_101A.ecd 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、DE0A Park Aid Control Rear Blockage Warning=1，DE0A Park Aid Control Front Blockage Warning=1 3、0x3AA.PrkAidMsgTxt_D_Rq=15 实际结果： 文字底部的按键显示为‘Dismiss Alert’ 期待结果： 文字底部的按键显示为‘OK’ 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | umeny043 | New | 2023-08-30 18:53 | 2023-08-30 18:53 | DI-Warnings_Information | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20786 | 50887 | Defect | B | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【2/5】自在航行主题下IOD显示Pitch&oll界面，触发任意waning后切换主题到坐享境界，warning显示在车速表的位置 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：TU430093_104A.ecd 4.. IVI端勾选精简模式-行车电脑1-油耗-安全带状态-胎压监测-地图视图-纵倾和侧倾 步骤： 1、IVI中控屏快捷控制->自在航行主题（双表头开关关闭） 2. IOD切换到Pitch&oll界面 3、 触发任意warning：0x416 BrkLamp_B_Rq=1 4、切换主题到坐享境界 5. 观察warning的位置 实际结果： 5、waaning显示在车速表的位置 注：如果是在坐享境界主题下切到pitch&roll界面，触发waning就是覆盖pitch&roll，现象正常 期待结果： 5、坐享境界主题下切到pitch&roll界面，触发waning就是覆盖pitch&roll 复现概率:2/5 Test By:余群群 18895315393 | uyuxq038 | New | 2023-08-30 16:29 | 2023-08-31 16:52 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20784 | 43332 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】语言为英文时，W3540地球下方的小字部分大小写错误 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.当前语言为英文 步骤： 1.SelDrvMdeMsgTxt_D_Rq=1 2.ActvDrvMde_D2_Stat=0/1/3/5/7 实际结果： W3540地球下方的小字部分均为大写 期待结果： W3540地球下方的小字部分首字母大写，其他均为小写 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:49 | 2023-08-30 15:49 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20783 | 43331 | Defect | Normal | B | ucaoz076 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】IGN On时HUD Query次数及帧间隔错误 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.停发3E4节点报文 2.IGN OFF 3.IGN ON 实际结果： MsgCntrDsplyOp_D_Rq每个ID只请求2-3次，且帧间隔约为1s 期待结果： MsgCntrDsplyOp_D_Rq每个ID请求5次，且帧间隔约为50-300ms Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:48 | 2023-08-30 15:48 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20782 | 43330 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】AHUD反馈HudBrightMnuOn_B_Stat=0x1 or HudVertMnuOn_B_Stat=0x1 Or HudRotatMnuOn_B_Stat=1后发0，“UP & DOWN”、“BRIGHTNESS”、“ROTATIＮＧ”界面可控制上下选项 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.切换至HUD界面 2.短按OK键进入HUD界面 3.打开HUD功能 4.进入Up & Down界面 5.HudBrightMnuOn_B_Stat=1 6.HudBrightMnuOn_B_Stat=0 6.短按上下键 实际结果： 可控制上下选项并高亮（“UP & DOWN”、“BRIGHTNESS”、“ROTATIＮＧ”界面都有此问题） 期待结果： 不可控制上下选项 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:46 | 2023-08-30 15:46 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20781 | 43329 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】联系人名称较长时，右侧字符显示不完整，且联系人名称为特殊字符时，仪表显示与IVI显示不一致 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.配对蓝牙手机 步骤： 1.呼入蓝牙电话（联系人名称为7个以上中文字符，或特殊字符） 2.接听蓝牙电话 实际结果： 联系人名称较长时，右侧字符显示不完整，且联系人名称为特殊字符时，仪表显示与IVI显示不一致 期待结果： 右侧字符显示完整，且联系人名称为特殊字符时，仪表显示与IVI显示一致 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:45 | 2023-08-30 15:46 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20780 | 43328 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】抬头显示界面菜单每一屏的最下面一个选项都显示不完整 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.切换至HUD界面 2.短按OK键进入HUD界面 3.打开HUD功能 4.观察每一屏菜单显示 实际结果： 抬头显示界面菜单每一屏的最下面一个选项都显示不完整 期待结果： 抬头显示界面菜单每一屏的最下面一个选项都显示完整 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:42 | 2023-08-30 15:46 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20779 | 43327 | Defect | Normal | B | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】Roll角度为40或-40时，数字与单位错位显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Drive Type配置为2、3、5 2.Off Road Screen配置为1 3.切换至Pitch & Roll界面 4.VehRol_An_Dsply=40或-40 实际结果： Roll角度为-40时，数字与单位错位显示 期待结果： 无错位现象 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:40 | 2023-08-31 09:04 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20778 | 43326 | Defect | Normal | B | uzhuc106 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】Pitch & roll界面 tite显示期间，Pitch 和Roll数据都不显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Drive Type配置为2、3、5 2.Off Road Screen配置为1 3.切换至Pitch & Roll界面 4.观察界面显示 实际结果： Pitch & roll界面 tite显示期间，Pitch 和Roll数据都不显示 期待结果： Pitch & roll界面 tite显示期间，Pitch 和Roll数据正常显示 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-08-30 15:37 | 2023-09-01 15:58 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20777 | 50886 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【PhaseV】【U611】【B】【HMI】【5/5】HA下触发Gap_Setting功能，当ADAS在Center时候显示ALC/HA方向盘 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.DE0E:LaneAssist_Cfg=0x1 4.Traffic_Jam_Assist_Cfg配置为Enabled 步骤： 1.Tja_D_Stat=0x7 2.触发ACC Gap_Setting 实际结果： 当ADAS在Center时候，未显示方向盘。 期待结果： 当ADAS在Center时候，显示HA方向盘（{color:#FF0000}详见附件{color}） Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551650808 | uyany546 | New | 2023-08-30 15:35 | 2023-09-01 10:32 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20776 | 50885 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【ADAS】【5/5】辅助驾驶IOD下，丢失165/18A再恢复，转速表不应有跳变 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.切换到驾驶辅助IOD 步骤： 1.Adaptive_Cruise_Cfg = 1 2.CcStat_D_Actl = 4 /5 3.AccStopMde_B_Dsply = 0/1 4.丢失165或者18A,触发报警后把丢失的节点给上 实际结果： 转速表有大小的跳变（具体见视频） 期待结果： 转速表无跳变 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551659808 | uyany546 | New | 2023-08-30 15:32 | 2023-08-30 15:33 | DI-AactiveSafety | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20771 | 50883 | Defect | B | B | ucuiy064 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】IOD显示在仪表右侧的主题下，IOD切换到Pitch&oll界面，触发安全带初始化页面，显示与车速表重叠 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：TU430093_104A.ecd 4. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C5；第三排R3C1，R3C5） 5. 所有座椅状态为occupied-Belted 6. IVI端勾选精简模式-行车电脑1-油耗-安全带状态-胎压监测-纵倾和侧倾 步骤： 1、IVI中控屏快捷控制->坐享境界主题 2. IOD切换到Pitch&oll界面 3、 0x4C FirstRowBuckleDriver=1->2，主架安全带未系 4、开关车门0x3B2 DrStatDrv_B_Actl=1->0,触发安全带初始化页面 实际结果： 4、安全带初始化页面和Pitch&oll界面重叠 注：自在航行，冰海领航主题下也有相同问题 期待结果： 4、不同主题下，安全带初始化页面和Pitch&oll界面显示正常 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | uyuxq038 | New | 2023-08-30 10:45 | 2023-08-30 10:47 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20768 | 45746 | Defect | B | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】按下向下按键，不抬起，IOD切换。再触发可被reset的文字报警，按下OK键不抬起，文字报警被reset掉，IOD也被切换了 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入U611MCA_101A.ecd 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、按下‘上’或者‘下’按键不抬起，IOD正常切换 3、触发任意可reset掉的报警 4、按下OK键 实际结果： 报警被屏蔽，同时IOD切换 期待结果： 报警被屏蔽，IOD不切换 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | umeny043 | New | 2023-08-29 16:32 | 2023-08-29 16:33 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20766 | 44749 | Defect | C | C | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【C】【HMI】【5/5】主题切换到坐享净界，观察车速表，车速数字不平滑，有断层感 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入U611MCA_101A.ecd 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、主题切换到坐享净界 3、切换车速值 实际结果： 车速数字不平滑，有断层感 期待结果： 车速数字平滑 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | umeny043 | New | 2023-08-29 15:54 | 2023-08-29 15:55 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20764 | 44747 | Defect | B | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【Warnings】【5/5】W4322翻译不正确，未按照翻译表更新 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入U611MCA_101A.ecd 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、0x3D9.ClrExitAsstMsgTxt_D_Rq=7 实际结果： 报警文字显示为‘下车警告 系统故障’ 期待结果： 报警文字显示为 "安全开门预警 系统故障" 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | umeny043 | New | 2023-08-29 15:44 | 2023-08-29 15:44 | DI-Warnings_Information | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20755 | 43301 | Defect | Normal | B | ulong013 | 【Phase V】【U611】【B】【ADAS】【5/5】W3563 在自检期间不应该显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Traffic_Jam_Assist_Cfg = Enabled (0x1) 2.TjaWarn_D_Rq = 3 3.切换电源模式 实际结果： W3563在自检期间显示 期待结果： 自检期间不显示 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551659808 | uyany546 | Analyzing | 2023-08-29 09:51 | 2023-08-30 14:50 | DI-Warnings_Information | Ford_Phase5_U611_R04.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-20070 | 41730 | Defect | High | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】Roll引导线与Roll角度显示重叠 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Drive Type配置为2、3、5 2.Off Road Screen配置为1 3.切换至Pitch & Roll界面 4.VehRol_An_Dsply=-5 实际结果： Roll引导线与Roll角度显示重叠 期待结果： Roll引导线与Roll角度显示无重叠 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Resolved | 2023-08-07 10:39 | 2023-09-01 15:37 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19727 | 41326 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】光速探境主题下，Content to Display界面文字显示不清晰 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.切换至光速探境主题 步骤： 1.切换至HUD界面 2.短按OK键进入HUD界面 3.打开HUD功能 4.进入Content to Display界面 5.观察文字显示 实际结果： Content to Display界面文字显示不清晰 期待结果： Content to Display界面文字显示清晰 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Reopen | 2023-07-25 15:33 | 2023-08-29 13:49 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19723 | 41322 | Defect | Normal | B | uhuas145 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】单表头模式下，电话信息显示偏右 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.配对蓝牙手机 步骤： 1.当前为单表头模式 2.呼入蓝牙电话并接听 实际结果： 电话信息显示偏右 期待结果： 电话信息居中显示 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Reopen | 2023-07-25 15:30 | 2023-08-29 14:02 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19715 | 41315 | Defect | Normal | B | uzhuc106 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】Pitch & roll界面显示偏下 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.当前为任意主题 2.切换至Pitch & roll界面 实际结果： Pitch & roll界面显示偏下 期待结果： Pitch & roll界面位置合理 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Reopen | 2023-07-25 15:21 | 2023-09-01 15:59 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19714 | 41314 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】单双表头切换时，车速表数字位置有跳变 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.主题切换至冰海领航、自在航行模式 2.打开、关闭双表盘开关 实际结果： 单双表头切换时，车速表数字位置有跳变 期待结果： 单双表头切换时，车速表数字位置运动平滑，无跳变现象 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Reopen | 2023-07-25 15:19 | 2023-08-30 16:01 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19713 | 41313 | Defect | Normal | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】由其他界面切换至Pitch & roll界面，不显示页面指示符 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.当前为非Pitch & Roll界面 2.切换至Pitch & Roll界面 实际结果： 由其他界面切换至Pitch & roll界面，不显示页面指示符 期待结果： 页面指示符正常显示 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Analyzing | 2023-07-25 15:18 | 2023-09-01 17:01 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19712 | 41312 | Defect | Normal | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】冰海领航、自在航行双表头模式下，页面指示符与Roll角度显示重叠 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.主题切换至冰海领航、自在航行双表头模式 步骤： 1.Drive Type配置为2、3、5 2.Off Road Screen配置为1 3.切换至Pitch & Roll界面 实际结果： 页面指示符与Roll角度数字重叠 期待结果： 页面指示符与Roll角度数字无重叠 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Resolved | 2023-07-25 15:17 | 2023-09-01 15:52 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19694 | 41146 | Defect | Normal | B | uxuxh184 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】精简屏幕下，触发文字报警，再切换主题，文字报警和CC限速指示灯重叠 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、自在航行主题下，IOD切换为精简屏幕 2、触发w1485报警 3、切换到其他主题，比如光速探境 实际结果： 文字报警和adas CC限速指示灯重叠 期待结果： 文字报警和adas CC限速指示灯不重叠 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | umeny043 | Reopen | 2023-07-25 13:26 | 2023-08-29 13:24 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19685 | 41143 | Defect | A | A | umaoz024 | 【Phase V】【U611】【A】【Chime】【5/5】lincon账户登录时，外置功放有很大的爆破音 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、导入U611MCA_102A.ecd，配置为外置12chn功放 2、运行‘林肯push 账号.bat'，adb重启(或下总电重启后） 3 、点击账号登录，切换线上环境为开发环境 实际结果： 外置功放发出很大的爆破音 期待结果： 无任何其他异常 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | umeny043 | Reopen | 2023-07-25 10:19 | 2023-08-22 19:53 | Chime | Ford_Phase5_U611_R04 | NA_for_Copy Ford JIRA | 3rd Party | Software
FPHASEVCDC-19680 | 41137 | Defect | Normal | B | uhuas145 | 【PhaseV】【U611】【B】【V2I】【5/5】触发V2I任意故障状态，再发送VehToinfrstrctr_D_Stat=0x4~0x7任意值关闭V2I IOD，重新打开V2I（VehToinfrstrctr_D_Stat=0），按键切换至V2I界面时，车路协同未显示（IOD界面显示空白） | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.触发V2I任意故障状态，再发送VehToinfrstrctr_D_Stat=0x4~0x7任意值关闭V2I IOD，重新打开V2I（VehToinfrstrctr_D_Stat=0），按键切换至V2I界面 实际结果： 1.车路协同未显示（IOD界面显示空白） 期待结果： 1.车路协同显示 Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:严文正 17368696917 | uyanw203 | Reopen | 2023-07-25 09:21 | 2023-08-29 17:55 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 | Ford_Phase5_U611_R04.1 | Software | Software
FPHASEVCDC-19622 | 41115 | Defect | Normal | A | ufenx072 | 【Phase V】【U611】【A】【HMI】【ONCE】U611刷完机后导入104A配置 仪表端单位显示与IVI默认设置不匹配 | Test Case ID： Version: [SOC Version]:20230721_LC_R04_ENG00 [MCU Version]:20230720_LC_R04_ENG00 步骤： 1.刷机后导入104Aecd 2.仪表端显示为公里，行车电脑显示英里。 恢复方法：切换单位后 恢复正常 Test By:杨元健 18551659808 | uyany546 | Analyzing | 2023-07-24 09:46 | 2023-08-18 13:32 | HMI | Ford_Phase5_U611_R04 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-18979 | 40299 | Defect | Normal | B | uchey724 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】W4483文字排版有误 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Selectable Drive Mode_Cfg配置为Enabled 2.SelDrvMdeMsgTxt_D_Rq=0x7 实际结果： 文字排版有误 期待结果： 文字排版符合要求 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:钱考伟18012915216 | uqiak009 | Reopen | 2023-06-27 14:08 | 2023-08-29 16:23 | HMI | Ford_Phase5_U611_R00 | Ford_Phase5_U611_R04 | Software | Software
FPHASEVCDC-18907 | 40115 | Defect | B | B | umaoz024 | 【Phase V】【U611】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，再发起VR语音，再触发有压制的Chime(仪表备用喇叭发声)，等待VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：TU430010-U611.ecd 4.连接24ch的DSP，因不支持Chime音，chime从仪表备用喇叭发声 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 在系统设置->语音设置->发起VR语音提示 3. 在VR语音提示期间，触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 实际结果： 3. VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 注：1.步骤2换成蓝牙来电音也有相同问题； 期待结果： 3 蓝牙音乐音量应该被压制 log时间点：16：09 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | uyuxq038 | New | 2023-06-25 16:14 | 2023-08-22 19:53 | Chime | Ford_Phase5_U611_R00 |  | 3rd Party | Software
FPHASEVCDC-18805 | 40041 | Defect | Normal | B | uwenj070 | 【Phase V】【U611】【B】【Chime】【3/10】以1Hz的频率触发双闪声音，反复触发取消Park_Brake_Chime_Status_Flag声音，偶发后者声音不响 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：TU430010-U611.ecd 4. DE05 smart dsp=3，DSO chime=2（内置发声） 步骤： 1. 0x3B2.TurnLghtRightOn_B_Stat 频率1hz方波函数，0x3B2.TurnLghtLeftOn_B_Stat 频率1hz方波函数，声音从仪表备用喇叭出声 2、0x3C3.Park_Brake_Chime_Rqs=1->0重复多次 实际结果： 2. 偶发后者声音不响，等待40s左右后恢复声音，0x2F4 仪表外发信号有ChimeID显示 期待结果： 2.双闪声音从仪表备用喇叭出声，从IVI内置功放发声 MCU log时间：11：02 Specification ref: 复现概率:3/10 Test By:余群群 18895315393 | uyuxq038 | New | 2023-06-20 13:10 | 2023-07-13 16:28 | Chime | Ford_Phase5_U611_R00 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-18587 | 39729 | Defect | Normal | B | umaoz024 | 【Phase V】【U611】【B】【TC】【5/5】Drive Type配置为非2、3、5时，仍可勾选Pitch and Roll并显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Drive Type配置为非2、3、5 2.中控进入IOD显示界面 3.勾选Pitch and Roll 4.短按上下键切换仪表测IOD 实际结果： 3.Pitch & Roll可被勾选 4.Pitch and Roll界面可显示 期待结果： 3.无Pitch & Roll选项 4.Pitch and Roll界面不显示 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | New | 2023-06-12 15:50 | 2023-07-31 09:51 | DI-TC | Ford_Phase5_U611_R00 |  | 3rd Party | Software
FPHASEVCDC-18225 | 38885 | Defect | Normal | B | uhuxj187 | 【Phase V】【U611】【B】【Fuel】【5/5】IV85实车燃油采样异常 | Test Case ID： Version: [SOC Version]:20230419_LC_DCV4_ENG00 [MCU Version]:20230418_LC_DCV4_ENG00 Precondition： 1.FuelLvl_PCM: PCM 2. Number of Fuel Tanks: 2 Tanks 3.# of Fuel Senders: 2 senders 步骤： 1.正常行驶 2.仪表显示续航还有60km时加26.7升油 （加油时间为15：57分左右） 现象： 1.只有一路采样值 2.AD采样值输出异常 | uyany546 | Resolved | 2023-05-25 19:06 | 2023-07-24 09:23 | DI-Fuel | Ford_Phase5_U611_DCV4 | Ford_Phase5_U611_R00 | Software | Software
FPHASEVCDC-17969 | 38333 | Defect | Normal | B | umeny043 | 【Phase V】【U611】【B】【Chime】【ONCE】Chime通道一堵塞 | CaseID: Sample:A2 Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.执行function block，遍历ACC_warning 2.初始间隔为500ms 3.修改遍历间隔为2000ms 实际结果： 通道一阻塞 期待结果 不应出现阻塞 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:once Test By:钱考伟 18012915216 | uqiak009 | New | 2023-05-09 16:32 | 2023-08-28 13:48 | Chime | Ford_Phase5_U611_DCV4 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-17450 | 37471 | Defect | Normal | B | umaoz024 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【5/5】单双表头开关只能点开不能关闭 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.自在航行，冰海领航主题下 实际结果： 单双表头开关只能点开不能关闭 期待结果： 单双表头开关正常 Specification ref: Gauges_V3.5_20221215.docx Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:胡珊珊 18851672720 | uhuxs077 | Analyzing | 2023-04-24 10:14 | 2023-07-21 11:58 | HMI | Ford_Phase5_U611_DCV4 | Ford_Phase5_U611_R00 | 3rd Party | Software
FPHASEVCDC-15711 | 34362 | Defect | High | A | uaixk002 | 【Phase V】【U611】【A】【HMI】【5/5】IVI播放音乐时，仪表端不显示歌曲名、歌手名 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.配对蓝牙手机 2.播放蓝牙音乐 实际结果： 仪表端不显示歌曲名、歌手名 期待结果： 仪表端显示歌曲名、歌手名 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Reopen | 2023-03-02 10:01 | 2023-08-30 09:41 | HMI | Ford_Phase5_U611_DCV3.1 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-12272 | 28804 | Defect | Normal | B | uliaz079 | 【Phase V】【U611】【B】【HMI】【Once】首次上电，屏幕下方出现抖屏现象 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.BAT OFF 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.DET解锁成功 2.Spy3中在TX Panel中把信号都发送上 实际结果： 仪表屏下方突然出现抖动 期待结果： 仪表正常显示 Section: Recovery: 复现概率:Once Test By:闫静 15290358983 | uyanj494 | Analyzing | 2022-11-15 15:22 | 2023-08-23 10:56 | HMI | Ford_Phase5_U611_DCV2 |  | Software | Software
FPHASEVCDC-6981 | 21212 | Defect | Immediate | B | uliaz079 | 【U611】【HMI】仪表休眠唤醒或首次上电，W3540的地球和云都不动 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Select Mode配置为1 2.SelDrvMdeMsgTxt_D_Rq=0 3.SelDrvMde_D2_Rq=1 4.ActvDrvMde_D2_Stat=1 5.IGN OFF 6.停发CAN信号至仪表睡眠 7.CAN唤醒且IGN ON 8.SelDrvMdeMsgTxt_D_Rq=1 实际结果： W3540的地球和云都不动 期待结果： W3540的动效正常播放 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.1_20220608.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | uduxx049 | Deferred | 2022-07-13 10:46 | 2023-08-23 10:56 | HMI | Ford_Phase5_U611_DCV0 |  | Software | Software