## 用例更改记录
用例更改记录
变更条目 | 变更原因 | 变更时间
删除了：Launcher显示到人脸识别失败，显示账号二维码时间 | 导致人脸失败的原因有很多，响应时间时间也不同，FO建议删除 | 2022-09-19
删除了：快捷设置热启动 | 和TS的同事确认快捷设置就是主界面的设置按钮 | 2022-10-12
删除了：林肯微界热启动 | 和inhouse同事确认在R06以后的版本无林肯微界 | 2022-10-12
删除了：聚合支付冷热启动 | 和Baidu同事确认不是一个单独的app，不存在冷热启动 | 2022-10-12
删除了：数字香氛热启动 | 和TS同事确认不是一个单独的app，不存在冷热启动 | 2022-10-12
删除了：车家互联冷热启动 | 和Baidu同事确认车家互联和智能家居是一个，所以删除了车家互联 | 2022-10-12
删除了：互联商城冷热启动 | Lulu确认过后面这个功能会拿掉 | 2022-10-12
Owner修改：Launcher显示到快捷菜单上点击空调按钮可用（TS->YF） | 在和TS同事确认R06.1Target时，确认“底部dock栏是YF负责部分，owner需要改成YF” | 2022-11-22
Owner修改：稳定状态下个人中心热启动（TS->百度） | 在和TS同事确认R06.1Target时，确认“个人中心是百度负责，owner需要改成百度” | 2022-11-22
Owner修改：智能安全管家冷/热启动（TS->百度） | 在和TS同事确认R06.1Target时，确认“智能安全管家是百度负责，owner需要改成百度” | 2022-11-22
变更了：“Launcher显示到优先蓝牙重连完成”前提条件从“关机前不是处于蓝牙音乐播放的状态”变更为“关机前处于USB音源界面” | 之前前提条件是“关机前不是处于蓝牙音乐播放的状态”存在歧义 | 2022-12-20
变更了：所有音源恢复的测试计算手法改为声音出来为准 | 站在用户角度，声音出来即可 | 2022-12-20

## Key-Items
重点汇报项 | R06.1 Target/s | R06 Test Result/s | R06.1 Test Result/s | R07 Test Result/s | R08 Test Result/s | R09 Test Result/s | Comments
Power on到Fast RVC显示
Power on到第一帧动画播放
Power on Launcher界面可见
Launcher显示到QQ音乐首次启动
Launcher显示到导航启动时间
Launcher显示到导航界面点击输入框下拉框
Launcher显示到语音可用
Launcher显示到语音播放音乐
Launcher显示到优先设备BT音源恢复
Launhcer显示到QQ音乐恢复
Launcher显示到账号自动登录
Launcher显示到空调设置界面打开
Launcher显示到语音导航
系统稳定状态下导航首次启动
系统稳定状态下导航界面点击输入框下拉框
系统稳定状态下，语音导航搜索时间

## 综合打分
类别 | 序号 | EE/CVPP | 影响因素 | 权重 | Happy path | Full | Spec | 关键项 | 偏差 | 用例类型 | 台架or实车 | 测试状态 | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | Owner | 模块 | R00 | R04 | R05（关键项实车） | 测试说明 | R09 | R10 | R11
响应时间 | 68 | EE | Navigation热启动 | 1 |  | Y | 0.2 |  |  | 2 | 实车 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | Baidu | 地图 | 0.65s | 0.594s | 0.596s |  | 0.48 | 0.4
稳定态应用启动 | 44 | EE | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） |  |  |  | 2 |  |  | 44929 | 实车 | 冷启动 | 默认关机前未播放QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 1.46s | 0.96s | 2.15 |  | 2.08s | 1.65s
稳定态应用启动 | 45 | EE | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 1 |  | Y | 2 |  |  | 44929 | 实车 | 冷启动 | 默认关机前播放QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 随心听 | 1.18s | 1.22s | 1.50s |  | 0.93s | 1.5s
稳定态应用启动 | 46 | EE | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 0.61s | 0.55s | 0.48s |  | 1.6s | 1.29s
稳定态应用启动 | 47 | EE | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 随心听 | 1.17s | 1.11s | 0.60s |  | 1.4s | 0.69s
响应时间 | 59 | EE | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | [6 empty] | 44930 | 实车 |  |  | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键加/减音量 | 计算从手指按下动作到界面显示音量加/减界面 | Baidu | 随心听 | 0.21s | 0.20s | block |  | 0.46s | 0.36s
开机应用可用时间 | 7 | EE | Launcher显示到QQ音乐首次启动（默认未播放） |  |  |  | 6 |  |  | 1-2-1-1 | 实车 | 冷启动 | 默认关机前未播放QQ音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 5.27s | 6s | 6.1s |  | 4.89s | 2.57s
开机应用可用时间 | 8 | EE | Launcher显示到QQ音乐首次启动（默认播放） | 1 |  |  | 6 | √ |  | 1-2-1-1 | 实车 | 冷启动 | 默认关机前播放QQ音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐播放按钮呈现播放状态 | Baidu | 随心听 | 4.99s | 2.2s | 6.0s |  | 3.69s | 2.29s
开机应用可用时间 | 9 | EE | Launcher显示到QQ音乐选择歌单 | 1 |  |  | 1 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 0.73s | 0.74s | 0.58s |  | 1.07s | 1.64s
开机应用可用时间 | 10 | EE | Launcher显示到QQ音乐选择歌曲 | 1 |  |  | 1 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 随心听 | 0.81s | 0.80s | 1.47s |  | 1.09s | 0.73s
响应时间 | 60 | EE | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | [6 empty] | 44930 | 实车 |  |  | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键上一首/下一首 | 计算从手指按下动作到音乐按钮从暂停到播放状态 | Baidu | 随心听 | 0.18s | 0.18s | block |  | 0.51s | 0.5s
开机应用可用时间 | 12 | EE | Launcher显示到在线电台首次启动 | 1 |  |  | 2 |  |  | 44928 | 实车 | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 3.切换到FM | 计算从手部离开点击到在线电台界面稳定展示 | Baidu | 随心听 |  |  |  |  | 2.80s | 2.48s
开机应用可用时间 | 13 | EE | Launcher显示到导航启动时间 | 1.5 | 18.27Y | Y | 8 | √ |  | 1-2-1-1 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | Baidu | 地图 | block | 4.72s | 9.15s |  | 3.03 | 4.8
开机应用可用时间 | 14 | EE | Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框 | 1 | 0.4 |  | 0.5 | √ |  | 1-3-1-1 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框（历史记录）稳定展示 | Baidu | 地图 | block | 0.75s | 0.72s |  | 0.53 | 0.38
开机应用可用时间 | 15 | EE | Launcher显示到导航搜索地址完成 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 计算从手部离开点击到搜索结果稳定展示 | Baidu | 地图 | block | 1.61s | 1.676s |  | 2.04 | 2.14
开机应用可用时间 | 16 | EE | Launcher显示到选择目的地后路线规划完成 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 计算从手部离开点击到路线规划结果稳定展示 | Baidu | 地图 | block | 2.11s | 1.71s |  | 2.43 | 0.71
开机应用可用时间 | 17 | EE | Launcher显示到PTT可用 | 1 |  | Y | 9 |  |  | 44930 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | Baidu | 语音 | block | 16.64s | 11.97 |  | 7.053s | 8.724s
开机应用可用时间 | 18 | EE | Launcher显示到语音可用 | 1 | 21.1 | Y | 10 | √ |  | 1-1-1-1 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | Baidu | 语音 | 10.437 | 13.06s | 12.02s |  | 6.883s | 9.244s
开机应用可用时间 | 20 | EE | Launcher显示到语音导航规划完成 | [6 empty] | 44929 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" 4.语音“第一条” | 计算从语音指令最后一个字到规划路径结果稳定展示 | Baidu | 语音 | 4.337 | 4.745 | 6.3 |  | 5.577s | 4.523s
开机应用可用时间 | 19 | EE | Launcher显示到语音导航 |  |  |  | 5 | √ |  | 44929 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" | 计算从语音指令最后一个字到搜索结果稳定展示 | Baidu | 语音 | 3.103 | 2.69 | 2.1 |  | 1.933s | 1.787s
开机应用可用时间 | 21 | EE/CVPP | Launcher显示到语音播放音乐 | 1 |  |  | 5 | √ |  | 1-2-1-1 | 实车 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 计算从展示在上屏的最后一个字到反馈的第一个字结束 | Baidu | 语音 | 1.697 | 2.05 | 2.32 |  | 1.647s | 1.639s
响应时间 | 85 | EE | 系统稳定下，语音播放音乐 | 1 |  | Y | 6 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至音乐播放按钮播放状态 | Baidu | 随心听 | 4.92s | 4.80s | 7.0s |  | 5.15s | 7.3s
开机应用可用时间 | 39 | EE/CVPP | Launcher显示到人脸识别时间 | 1.5 |  |  | 5 |  |  | 44930 | 实车 | 冷启动 | 强网，账号已登录，已开启人脸识别 | 1.IVI开机，用Det先改休眠时间为五分钟，发送熄火can信号后等五分钟，彻底关机后，再发点火can信号 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到人脸识别完成 | Baidu | 图像
开机应用可用时间 | 40 | EE/CVPP | Launcher显示到人脸识别成功，账号成功登录时间 | 1.5 |  |  | 6 |  |  | 44927 | 实车 | 冷启动 | 强网，账号已登录，已开启人脸识别 | 1.IVI开机，用Det先改休眠时间为五分钟，发送熄火can信号后等五分钟，彻底关机后，再发点火can信号 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到通过人脸识别完成账号登录完成 | Baidu | 图像
音源恢复 | 31 | EE | Launcher显示到QQ音源恢复 | 1 | Y | Y | 6 | √ |  | 1-1-1-1 | 实车 | 冷启动 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（声音出来） | Baidu | 随心听 | 8.22s | 4.61s | 5.5s |  | 7.6s | 6.23s
音源恢复 | 29 | EE | Launcher显示到在线电台音源恢复 | 1.5 |  | Y | 6 |  |  | 44927 | 实车 | 冷启动 | 车机播放Fm | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至FM播放（声音出来） | Baidu | 随心听 |  |  |  |  | 6.95s | 6.98s
响应时间 | 51 | EE | 系统稳定状态下新闻首次启动 |  |  |  | 3 |  |  |  | 实车 | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开新闻 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示，暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 随心听 | 0.60s | 0.97s | 2.00s |  | 2.45s | 2.18s
响应时间 | 52 | CVPP | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1 |  |  | 2 |  |  | 44929 | 实车 | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到应用界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 1.63s | 2.00s | 2.50s |  | 1.78s | 2.59s
响应时间 | 54 | EE | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 1 |  | Y | 2 | √ |  | 44929 | 实车 | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示 | Baidu | 地图 | 1.69s | 1.46s | 1.67s |  | 1.74 | 1.56
响应时间 | 55 | EE | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1 |  |  | 1 | √ |  | 44929 | 实车 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | Baidu | 地图 | 0.476s | 0.58s | 0.743s |  | 0.67 | 0.27
响应时间 | 57 | EE/CVPP | 稳定状态下个人中心热启动 | [6 empty] | 44930 | 实车 |  |  | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击设置 3.点击个人中心 4.返回上一步，再次点击个人中心 | 计算从手指抬起动作到个人中心界面稳定展示 | Baidu | 中台 | 0.20s | 0.16s | 0.20s |  | 0.23s | 0.43s
响应时间 | 62 | EE | QQ热启动 | 1 |  | Y | 0.2 |  |  | 2 | 实车 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开QQ音乐应用，再回到首页，再次打开QQ音乐 | 计算第二次打开音乐应用从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 0.18s | 0.14s | 0.20s |  | 1.01s | 0.60s
响应时间 | 63 | EE | 新闻热启动 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 实车 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开新闻，再回到首页，再次打开新闻 | 计算第二次打开新闻从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 0.19s | 0.19s | 0.15s |  | 0.97s | 0.67s
响应时间 | 64 | CVPP | 喜马拉雅热启动 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 实车 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开喜马拉雅，再回到首页，再次打开喜马拉雅 | 计算第二次打开喜马拉雅应用从手指抬起动作到喜马拉雅界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 0.26s | 0.10s | 0.20s |  | 0.93s | 0.57s
稳定性 | 69 | CVPP | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 1 |  | Y | 60% |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | Baidu/YF/TS | 彧涵/有为 | 446.25 | 613.1426 | 500.7982 |  | 549.0195 | 537.1494
稳定性 | 70 | CVPP | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 1 |  | Y | 600MB |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | Baidu/YF/TS | 彧涵/有为 | 0.24 | 934,898K | 2703572K |  | 4,167,695K | 4,002,532K
稳定性 | 71 | CVPP | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 1 |  | Y | 20% |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | Baidu/YF/TS | 彧涵/有为 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
稳定性 | 72 | CVPP | 24小时Monkey中的ANR次数 | 1 |  | Y | 2 |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Baidu/YF/TS | 彧涵/有为 | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 1
稳定性 | 73 | CVPP | 24小时Monkey中的Crash次数 | 1 |  | Y | 0 |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Baidu/YF/TS | 彧涵/有为 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 4
稳定性 | 74 | CVPP | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 1 |  | Y | 0 |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | Baidu/YF/TS | 彧涵/有为 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0
路测 | 75 | CVPP | 组合场景下的ANR次数 | 1 |  | Y | 0 |  |  | 3 | 台架 |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Baidu/YF/TS | 江娜 | 3 | 4 | 0 |  | 无crash&anr | /
路测 | 76 | CVPP | 组合场景下的Crash次数 | 1 |  | Y | 0 |  |  | 3 | 台架 |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Baidu/YF/TS | 江娜 | 0 |  | 2 |  | / | /
路测 | 77 | EE | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 1 | Y | Y | 1 |  |  | 44929 | 实车 |  |  | 路测组合场景测试一小时以后，在常用场景下倒车 | 计算从开启R挡至倒车界面稳定展示 | Baidu | / | 无实车 | 无实车 | 无实车 |  | / | /
响应时间 | 78 | EE | 系统稳定状态下导航搜索 | 1 | Y | Y | 1.5 |  |  | 44929 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | Baidu | 地图 | 2.6s | 2.4s | 3.51s |  | 1.94 | 1.81
响应时间 | 79 | EE | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1 | Y | Y | 1.5 |  |  | 44929 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | Baidu | 地图 | 1.826s | 1.775s | 1.4s |  | 2.04 | 0.93
响应时间 | 82 | EE | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 1 |  | Y | 2.5 | √ |  | 36951 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 语音 | 2.543 | 2.67 | 2.03 |  | 1.303s | 1.789s
响应时间 | 80 | EE | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1 |  | Y | 0.5 |  |  | 44929 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | Baidu | 随心听 | 0.45s | 0.43s | 0.35s |  | 0.46s | 0.6s
响应时间 | 83 | EE | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 1 |  | Y | 2 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 地图 | 1.80s | 0.963s | 1.47s |  | 1.28 | 1.85
响应时间 | 84 | EE | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 1 |  | Y | 3 |  |  | 36951 | 实车 | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | Baidu | 地图 | 2.63s | 3.3s | 2.99s |  | 2.79 | 2.12
响应时间 | 101 | EE | 爱奇艺冷启动时间 | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到爱奇艺 | 计算从手指抬起动作到爱奇艺界面稳定展示 | Baidu | 随心看 | 3.08S | 7.4S | 4.2S |  | 3.5S | 3.94
响应时间 | 102 | EE | 爱奇艺热启动时间 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到爱奇艺 | 计算从手指抬起动作到爱奇艺界面稳定展示 | Baidu | 随心看 | 0.69S | 0.7S | 0.52S |  | 1.17s | 0.46S
响应时间 | 103 | EE | 在线收音机冷启动时间 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到在线收音机 | 计算从手指抬起动作到在线收音机界面稳定展示 | Baidu | 随心听 |  |  |  |  | 2.16s | 2.8s
响应时间 | 104 | EE | 副驾随心听冷启动时间 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到副驾随心听页面 | 计算从手指抬起动作到副驾随心听界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 0.24s | 1.72s | 2.58s |  | 2.19s | 3.34s
响应时间 | 105 | EE | 副驾随心听热启动时间 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到副驾随心听 | 计算从手指抬起动作到副驾随心听界面稳定展示 | Baidu | 随心听 | 1.94s | 0.23s | 0.20s |  | 1.26s | 0.58s
响应时间 | 106 | CVPP | 历史消息冷启动 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到历史消息 | 计算从手指抬起动作到历史消息界面稳定展示 | Baidu | 中台 | 0.36s | 0.21s | 0.21s |  | 0.22s | 0.57s
响应时间 | 107 | CVPP | 历史消息热启动 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到历史消息 | 计算从手指抬起动作到历史消息界面稳定展示 | Baidu | 中台 | 0.32s | 0.19s | 0.20s |  | 0.20s | 0.40s
响应时间 | 108 | CVPP | 智能家居冷启动 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到智能家居 | 计算从手指抬起动作到智能家居界面稳定展示 | Baidu | 语音 | 3.06s | 3.69 | 2.28 |  | 2.060s | 2.599s
响应时间 | 109 | CVPP | 智能家居热启动 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到智能家居 | 计算从手指抬起动作到智能家居界面稳定展示 | Baidu | 语音 | 1.705s | 1.54 | 2.34 |  | 1.580s | 2.321s
响应时间 | 110 | CVPP | 用户反馈冷启动时间 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到用户反馈 | 计算从手指抬起动作到用户反馈界面稳定展示 | Baidu | 语音 | 0.843s | 0.9 | 1.31 |  | 0.720s | 0.694s
响应时间 | 111 | CVPP | 用户反馈热启动时间 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到用户反馈 | 计算从手指抬起动作到用户反馈界面稳定展示 | Baidu | 语音 | 0.447s | 0.523 | 0.73 |  | 0.530s | 0.534s
响应时间 | 112 | CVPP | 消息中心冷启动时间 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到消息中心 | 计算从手指抬起动作到消息中心界面稳定展示 | Baidu | 中台 | 0.20s | 0.20s | 0.19s |  | 0.18s | 0.26s
响应时间 | 113 | CVPP | 消息中心热启动时间 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到消息中心 | 计算从手指抬起动作到消息中心界面稳定展示 | Baidu | 中台 | 0.17s | 0.19s | 0.18s |  | 0.16s | 0.3s
响应时间 | 116 | EE | 宿主冷启动时间 | 1 |  |  | 5 |  |  | 2 | 实车 |  |  | 1.force-stop后，点击一个小程序 | 计算从手指抬起动作到宿主界面稳定展示 | Baidu | 小程序 | 4.73s | 5.60s | 5.54 |  | 4.11s | 4.45s
响应时间 | 117 | EE | 宿主热启动时间 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 实车 |  |  | 1.返回上一页，再次点击一个小程序 | 计算从手指抬起动作到宿主界面稳定展示 | Baidu | 小程序 | 1.23s | 0.81s | 0.98 |  | 1.03s | 0.97s
响应时间 | 118 | CVPP | 智能安全管家冷启动 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  |  | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到智能安全管家 | 计算从手指抬起动作到智能安全管家稳定展示 | Baidu | 安全 | 1.05s | 1.306s | 1.373s |  | 1.50s | 1.054s
响应时间 | 119 | CVPP | 智能安全管家热启动 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  |  | 1.返回上一页 2.再次进入到智能安全管家 | 计算从手指抬起动作到智能安全管家稳定展示 | Baidu | 安全 | 0.23s | 0.435s | 0.432s |  | 0.83s | 0.711s
响应时间 | 114 | EE | 天气冷启动时间 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.进入到天气 | 计算从手指抬起动作到天气界面稳定展示 | Baidu | 天气 | 1.32s | 0.88s | 1.68s |  | 0.84s | 0.91s
响应时间 | 115 | EE | 天气热启动时间 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 实车 |  | 前提 | 1.返回上一页 2.再次进入到天气 | 计算从手指抬起动作到天气界面稳定展示 | Baidu | 天气 | 0.40s | 0.34s | 0.51s |  | 0.54s | 0.48s
稳定性 | 120 | EE | 8小时Monkey测试-地图 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu | 地图 | 无 | 无 | 无 |  | 无crash&anr | 无crash&anr
稳定性 | 121 | EE | 8小时Monkey测试-天气 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu | 天气 | 无 | 无 | 无 |  | 无crash&anr | 无crash&anr
稳定性 | 122 | EE | 8小时Monkey测试-QQ音乐 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu | 随心听 | 无 | 无 | 无 |  | 无crash&anr | 无crash&anr
稳定性 | 123 | EE | 8小时Monkey测试（其他所属应用） | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu | / | 无 | 无 | 账号1次crsh |  | 无crash&anr | 无crash&anr
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-1用户体验核心用例-自启动功能 1-2用户体验核心用例-点击启动功能 1-3用户体验核心用例-响应时间 1-4用户体验核心用例-其他 *-1-1领导重点关注指标 *-1性能优化的重中之重的指标 2-用户体验次要用例 3-性能技术指标
Note on S26: 已提bug

## Response Time
category | Ford FO | test item | Spec | R10.1（） | R04 | R05 | R06 | R00 | R04 | R05
系统设置 |  | 冷启动进入时间（第一次进入Settings时间） | [8 empty] | YF | 4.12s | 1.21s
|  | 热启动进入时间（从后台切换到前台） | [8 empty] | YF | 1.23s | 0.57s
|  | 蓝牙开关时间 | [8 empty] | YF | 1.47s | 1.68s
|  | 蓝牙连接完成时间 | [8 empty] | YF | 2.37s | 3.02s
|  | 蓝牙断开完成时间 | [8 empty] | YF | 0.64s | 0.59s
|  | 蓝牙耳机开关时间 | [8 empty] | YF | 3.3s | 3.1s
|  | 蓝牙耳机连接完成时间 | [8 empty] | YF | 11.89s | 2.86s
|  | 蓝牙耳机断开完成时间 | [8 empty] | YF | 1.86s | 1.91s
|  | 车载热点开关时间 | [8 empty] | YF | 需要TCU实车测试 | 需要TCU实车测试
|  | 车载热点连接时间 | [8 empty] | YF | 需要TCU实车测试 | 需要TCU实车测试
|  | 车载热点断开时间 | [8 empty] | YF | 需要TCU实车测试 | 需要TCU实车测试
|  | Wifi开关时间 | [8 empty] | YF | 0.74s | 0.79s
|  | Wifi连接时间 | [8 empty] | YF | 1.02s | 3.38s
|  | Wifi断开时间 | [8 empty] | YF | 0.57s | 0.26s
|  | 媒体投射开关时间 | [8 empty] | YF | 0.55s | 0.56s
|  | 媒体投射手机热点模式开关时间 | [8 empty] | YF | 1.3s | 0.95s
|  | 媒体投射手机热点模式连接时间 | [8 empty] | YF | 3.77s | 3.53s
|  | 媒体投射手机热点模式断开时间 | [8 empty] | YF | 0.67s | 0.9s
|  | 媒体投射车辆热点模式开关时间 | [8 empty] | YF | 需要TCU实车测试 | 需要TCU实车测试
|  | 媒体投射车辆热点模式连接时间 | [8 empty] | YF | 需要TCU实车测试 | 需要TCU实车测试
|  | 媒体投射车辆热点模式断开时间 | [8 empty] | YF | 需要TCU实车测试 | 需要TCU实车测试
|  | 主题切换时间 | [8 empty] | YF | 2.16s | 2.86s
SystemUI |  | SystemUI启动时间（从系统结束到SystemUI显示的时间） | [8 empty] | YF | 20.79s | 21.34s
蓝牙电话 |  | 联系人下载至加载完成的时间（最多一万条联系人） | [8 empty] | YF | 474.7s （一万联系人） | 402.12s （一万联系人）
|  | 拨打电话接通时间（从拨打号码到接通的时间） | [8 empty] | YF | 6.82s | 5.46s
USB音乐 |  | 上一曲下一曲切曲时间 | [8 empty] | YF | 0.54s | 0.25s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | YF | 2.51 （五首歌曲） | 0.83s (12首歌曲)
蓝牙音乐 |  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | YF | 0.54s | 0.25s
USB视频 |  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | YF | 1.72s | 1.64s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | YF | 4.86 （22个视频） | 8.27s （22个视频）
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | YF | 1.53s | 1.64s
地图 |  | 地图冷启动打开导航设置 |  |  |  | 750msec | 0.53 | 0.56 | 0.41 | 0.39 | Baidu |  | 750msec
|  | 地图冷启动设置内操作界面 |  |  |  | 480msec | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | Baidu |  | 480msec
|  | 比例尺切换 |  |  |  | 1.4s | 0.53 | 0.54 | 0.98 | 0.866 | Baidu |  | 1.4s
|  | 2, 3D 视图切换 |  |  |  | 700msec | 0.18 | 0.3 | 0.29 | 0.36 | Baidu |  | 700msec
|  | 周边搜索 |  |  |  | 4.25s | 1.99 | 1.4 | 1.6 | 2 | Baidu |  | 4.25s
|  | 市内POI |  |  |  | 2.44s | 2.19 | 2.84 | 2.03 | 2.1 | Baidu |  | 2.44s
|  | 跨市POI |  |  |  | 3.25s | 1.58 | 2.82 | 3.1 | 2.3 | Baidu |  | 3.25s
|  | 跨省POI |  |  |  | 2.04s | 2.38 | 1.92 | 2.33 | 2.43 | Baidu |  | 2.04s
|  | (单条路径计算) 路径距离 30km |  |  |  | 2s | 2.28 | 2.11 | 1.49 | 1.383 | Baidu | 2.73s | 2s
|  | (单条路径计算) 路径距离 90km |  |  |  | 4.28s | 1.81 | 2.93 | 1.58 | 1.74 | Baidu |  | 4.28s
|  | (单条路径计算) 路径距离 300km |  |  |  | 2.11s | 1.71 | 3.98 | 1.69 | 2.3 | Baidu |  | 2.11s
|  | (单条路径计算) 路径距离 500km |  |  |  | 3.41s | 2.26 | 3.87 | 2.3 | 1.91 | Baidu | 2.45s | 3.41s
|  | (单条路径计算) 路径距离 1500km |  |  |  | 4.79s | 3.01 | 2.94 | 2.69 | 2.45 | Baidu |  | 4.79s
|  | (单条路径计算) 路径距离 100km（离线） |  |  |  | 2.5s | 1.96 | 1.52 | 1.01 | 1.26 | Baidu |  | 2.5s
|  | 多条路径（途径点）计算 路径距离 30km |  |  |  | 1.6s | 1.29 | 1.8 | 1.27 | 1.013 | Baidu |  | 1.6s
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 90km |  |  |  | 2.41s | 1.4 | 1.86 | 1.186 | 1.34 | Baidu |  | 2.41s
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 300km |  |  |  | 1.6s | 1.64 | 2.46 | 1.176 | 1.436 | Baidu |  | 1.6s
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 500km |  |  |  | 1.79s | 1.34 | 1.85 | 1.653 | 1.86 | Baidu |  | 1.79s
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 1500km |  |  |  | 2s | 2.55 | 2.51 | 2.04 | 2.29 | Baidu |  | 2s
|  | 偏航路径重算时间 距离 30km |  |  |  | 2.36s | 0.82 | 3.2 | 2.305 | 2.01 | Baidu |  | 2.36s
|  | 偏航路径重算时间 距离 90km |  |  |  | 2.03s | 1.25 | 2.84 | 1.403 | 1.45 | Baidu |  | 2.03s
|  | 偏航路径重算时间 距离 300km |  |  |  | 2.3s | 1.4 | 3.54 | 1.526 | 2.13 | Baidu |  | 2.3s
|  | 偏航路径重算时间 距离 500km |  |  |  | 3.13s | 2.08 | 3.15 | 1.586 | 2.39 | Baidu |  | 3.13s
|  | 偏航路径重算时间 距离 1500km |  |  |  | 4.1s | 3.39 | 6.86 | 2.933 | 3.39 | Baidu |  | 4.1s
语音 |  | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec |  |  | 730MS | 1.278 | 0.68 | 0.72s | 0.7 | Baidu | 0.72s | 730MS
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s |  |  | 816MS | 0.868 | 0.737 | 0.71s | 0.67 | Baidu | 0.82s | 816MS
|  | ASR离线响应速度 | 400msec |  |  | 920MS | 1.28 | 0.587 | 0.743s | 1.42 | Baidu | 0.94s | 920MS
|  | 在线地图指令响应时间 |  |  |  | 662ms | 1.28 | 1.88 | 2.04s | 0.84 | Baidu |  | 662ms
|  | 离线车控指令响应时间 |  |  |  | 695ms | 0.605 | 0.683 | 0.697s | 1.38 | Baidu |  | 695ms
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec |  |  | 537MS | 0.937 | 1.75 | 1.85s | 1.35 | Baidu | 0.56s | 537MS
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec |  |  | 719MS | 0.966 | 0.75 | 0.87s | 1.04 | Baidu | 0.73s | 719MS
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec |  |  | 746MS | 0.95 | 2.207 | 2.647s | 1.87 | Baidu |  | 746MS
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间（车控暂无免唤醒词指令） | 800msec |  |  | 823MS | NA | NA |  |  | Baidu |  | 823MS
|  | 可见即可说响应时间 |  |  |  | 458ms | 1.764 | 0.5 | 0.795s | 0.59 | Baidu |  | 458ms
|  | 在线指令端到端响应时间 |  |  |  | 895ms | 2.885 | 1.765 | 1.71s | 2.31 | Baidu |  | 895ms
|  | 离线指令端到端响应时间 |  |  |  | 748ms | 1.171 | 0.683 | 0.923s | 1.88 | Baidu |  | 748ms
|  | 在线语音指令到首字上屏时间 |  |  |  | 307ms | 1.062 | 0.913 | 0.88s | 0.13 | Baidu |  | 307ms
|  | 离线语音指令到首字上屏时间 |  |  |  | 287ms | 1.237 | 0.82 | 0.843s | 0.84 | Baidu |  | 287ms
多媒体 |  | 随心听切歌响应时间 (需要明确开始和结束时间点) | 2.5s |  |  | 0.68s | 2s | 0.45 | 0.51s | 0.35s | Baidu | 0.96s | 0.68s
|  | 随心听切USB播放时间 (需要明确开始和结束时间点) | 2s |  |  | 1.24s | 0.45s | 0.83 | 0.61s | 0.6s | Baidu | 0.61s | 1.24s
电影票小程序 |  | 搜索电影院时间 | 4s |  |  | 1.54s | 1.46s | 0.6 | 0.71s | 1.26 | Baidu | 1.68s | 1.54s
|  | 搜索电影影片时间 | 4s |  |  | 0.94s | 1.01s | 0.62 | 0.74s | 1.66 | Baidu | 1.67s | 0.94s
停车小程序 |  | 搜索停车场的时间 | 4s |  |  | 1.56s | 1.04s | 0.7 | 3.83s | 1.87 | Baidu | 1.74s | 1.56s
加油小程序 |  | 搜索加油站的时间 | 4s |  |  | 1.61s | 0.95s | 0.96 | 0.71s | 2.11 | Baidu | 0 | 1.61s
爱奇艺 |  | 在线搜索影片时间 | 5s |  |  | 1.42S | 0.27S | 1.087 | 1.29s | 1.15S | Baidu | 1.57s | 1.42S
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s |  |  | 3.69S | 2.03S | 9.66 | 3.30s | 4.14S | Baidu | 4.32s | 3.69S
WiFi | NA | 优盘音乐加载时间 | 5s | [7 empty] | TS | 1.94s | 7s
|  | 优盘音乐加载时间 | 200msec | [7 empty] | TS | 110ms | 0.57s
|  | 优盘音乐加载时间 | 4s | [7 empty] | TS | 6.67s | 3.20s
|  | 优盘音乐加载时间 | 4s | [7 empty] | TS | 4.35s | 6.22s
APA | Michael He | 优盘音乐加载时间 | <750msec | [7 empty] | TS | Parking-menu:666ms menu到 FullScreen：1106ms | 1.83s
Launcher | NA | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 29.39s | 22s
| NA | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.75s | 0.46s
| Zhang, Renye(3D车模) | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 27.84s | 20s
| Zhang, Renye(3D车模) | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.52s | 0.5s
VehicleSetting | Li,xuedong | 优盘音乐加载时间 | 3.5s | [7 empty] | TS | 4.18s | 4.2S
|  | 优盘音乐加载时间 | 1.5s | [7 empty] | TS | 0.63s | 0.53S
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | Block | 0.77s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 1.81s | 0.43S
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 1.61s | 0.43S
VCS（1分钟2次语音指令识别中） | NA | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 2.50s | 3.55s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 2.56s | 3,.178s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 2.53s | 3.53s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 2.46s | 3.20S
HVAC&EMR | Will xie&Wangwei | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.35s | 0.01s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.55s | 0.14s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.07s | 0.45s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.10s | 0.31s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.32s | 0.08s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | / | 1.003s
FNV | NA | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 94.25s | 14170ms
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 232.12s | 53435ms
GNSS | Yao,lan | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 58.23s | 40s
OTA | jwang373 | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS
香氛 | Ma,shuhan | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.10s | 0.01s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.1352s | 0.37s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.6972s | 0.41s
VHA | Chen,wei | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 1.1s | 0.225S
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 42.1 | 0.135s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 1.05s | 0.104S
AAR | Shi, Stella | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.70s | 0.49s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 1.02s | 0.58s
Account | Kan,Bing | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 15.5s | 9.61S
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 25.43s | 0.6S
Audio | Xia,meng | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.67s | 0.73s
Power | Chen, James (J.) | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 5.06s | 0.43s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 6.9s | 0.87s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.10s | 1.11s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.5s | 0.74s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 0.19s | 0.83s
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | TS | 3.8s | 0.94s
账号 & FaceID |  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | InHouse
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | InHouse
语音 |  | 优盘音乐加载时间 | 1s | [7 empty] | Inhouse
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | Inhouse
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | Inhouse
|  | 优盘音乐加载时间 | [8 empty] | Inhouse
Note on C57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 主唤醒词最后一个字结束到VPA显示
Note on C58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 在线场景下从query发音结束到文字完全上屏的时间
Note on C59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 离线场景下从query发音结束到文字完全上屏的时间
Note on C60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 在线指令最后一个字上屏结束至地图响应
Note on C61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 离线指令最后一个字上屏结束至控制指令开始执行
Note on C63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 最后一个字上屏到指令开始执行
Note on C64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 最后一个字上屏到指令开始执行
Note on C65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 最后一个字上屏到指令开始执行
Note on C66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 可见即可说指令最后一个字上屏到指令执行
Note on C67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 在线语音指令从最后一个字上屏到指令执行完成（开始播报TTS或者开始执行期待的动作）
Note on C68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 离线语音指令从最后一个字上屏到指令执行完成（开始播报TTS或者开始执行期待的动作）
Note on C69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 说在线语音指令到首字上屏时间
Note on C70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 说离线语音指令到首字上屏时间
Note on C126: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 对话流出现到对话流开始变大的时间
Note on C127: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 手动点击VPA动画头像到显示VPA表情的时间
Note on C128: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 说语音指令后，onTTS回调到首字上屏时间
Note on C129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 语音指令被执行后，处理结果回调到界面显示

## App Sources
[5 empty] | R04 | [10 empty] | R05 | [10 empty] | R06 | [10 empty] | R07 | [10 empty] | R04 | [10 empty] | R05 | [10 empty] | R10 | [10 empty] | R11
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台
SystemUI | 静置后台5分钟 | 后台 | com.android.systemui | YF
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.android.systemui | YF | 86% | 93% | 77330 KB | 77568 KB | 53.56% | 62.03%
| 使用应用5分钟（调节空调，进入Recent，下拉页面操作等） | 前台 | com.android.systemui | YF | 101% | 148% | 81229 KB | 82767 KB | 59.69% | 99.05%
Settings | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.settings | YF | 89% | 102% | 108453 KB | 102330 KB | 53.59% | 64.19%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.yfve.settings | YF | 105% | 116% | 115675 KB | 115929 KB | 65.02% | 74.35%
| 使用应用5分钟（切换主题，连接断开蓝牙，Wifi等） | 前台 | com.yfve.settings | YF | 114% | 255% | 200426 KB | 245485 KB | 71.69% | 90.08%
USB视频 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | YF | 104% | 136% |  |  | 57.65% | 68.92%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | YF | 108% | 147% |  |  | 58.74% | 72.08%
| 使用应用5分钟（加载优盘视频，播放，投屏） | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | YF | 116% | 119% |  |  | 61.38% | 78.67%
USB/BT音乐 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.car.radio | YF | 95% | 175% | 150489 KB | 150880 KB | 55.45% | 66.85%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.car.radio | YF | 106% | 123% | 169654 KB | 170892 KB | 61.61% | 69.47%
| 使用应用5分钟（加载优盘音乐，连接蓝牙音乐，播放，切曲，USB Music和BT Music切换投屏） | 前台 | com.baidu.car.radio | YF | 108% | 123% | 171170 KB | 175795 KB | 62.05% | 72.02%
副驾USB音乐 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.car.radio2 | YF | 95% | 105% |  |  | 58.46% | 63.74%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.car.radio2 | YF | 98% | 107% |  |  | 60.59% | 68.31%
| 使用应用5分钟（加载优盘音乐，连接蓝牙音乐，播放，切曲，投屏） | 前台 | com.baidu.car.radio2 | YF | 112% | 121% |  |  | 62.49% | 74.19%
DLNA应用 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.dlna | YF | 124% | 189% | 68872 KB | 69327 KB | 67.81% | 74.61%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.yfve.dlna | YF | 131% | 207% | 69644 KB | 69898 KB | 70.61% | 81.03%
| 使用应用5分钟（DLNA 连接音乐，图片，视频，并进行播放，投屏等操作） | 前台 | com.yfve.dlna | YF | 139% | 185% | 78048 KB | 88655 KB | 69.09% | 80.29%
DLNA服务 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.upnpservice | YF | 89% | 99% | 12277 KB | 12351 KB | 53.72% | 57.9%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.yfve.upnpservice | YF | 108% | 119% | 12935 KB | 13025 KB | 60.86% | 66.48%
| 使用应用5分钟（DLNA 连接音乐，图片，视频，并进行播放，投屏等操作） | 前台 | com.yfve.upnpservice | YF | 127% | 207% | 14030 KB | 16612 KB | 61.4% | 77.24%
工程模式 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.engineeringmode | YF | 97% | 142% | 44147 KB | 44152 KB | 57% | 69.15%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.yfve.engineeringmode | YF | 110% | 138% | 40542 KB | 40543 KB | 55.13% | 64.66%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.yfve.engineeringmode | YF | 105.3% | 245% | 57809 KB | 71205 KB | 57.7% | 79.78%
蓝牙电话 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.dialer | YF | 82% | 92% | 101267 KB | 105278KB | 53.4% | 59.98%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.yfve.dialer | YF | 104% | 123% | 102216 KB | 106825 KB | 56.11% | 63.59%
| 使用应用5分钟（连接两部手机，下载联系人，拨打电话） | 前台 | com.yfve.dialer | YF | 108% | 136% | 149328 KB | 182872 KB | 59.1% | 77.48%
道路救援 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.roadsideassitance | YF | 86% | 104% | 58677 KB | 58893 KB | 54.03% | 63.26%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.yfve.roadsideassitance | YF | 88% | 99% | 57997 KB | 58172 KB | 53.59% | 62.59%
| 使用应用5分钟（浏览救援条款，拨打电话） | 前台 | com.yfve.roadsideassitance | YF | 104% | 129% | 69566 KB | 70947KB | 60.61% | 81.22%
Eol | 静置后台5分钟 | 后台 | com.yfve.eol | YF | 89% | 103% | 9215 KB | 9234 KB | 53.69% | 62.43%
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 52.6 | 99.2 | 397.64 | 511.23 | [7 empty] | 52.6 | 99.2 | 397.64 | 511.23 | [7 empty] | 50.22 | 60 | 345.66 | 354.28 | [7 empty] | 66.1% | 186% | 342.95M | 373.09M |  |  | 0 |  |  |  |  | 99.57% | 216% | 406.84M | 446.45M | [7 empty] | 89.8 | 246 | 428.95 | 464.39
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 55.6 | 80 | 403.88 | 443.4 | [7 empty] | 55.6 | 80 | 403.88 | 443.4 | [7 empty] | 44.85 | 58.6 | 468.11 | 477 | [7 empty] | 61.18% | 220% | 338.25M | 356.84M |  |  | 0 |  |  |  |  | 85.16% | 186.0%% | 449.56M | 494.52M | [7 empty] | 90 | 238 | 429.92 | 467.81
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 57.1 | 93.3 | 511.23 | 765.34 | [7 empty] | 57.1 | 93.3 | 511.23 | 765.34 | [7 empty] | 56.5 | 87.8 | 344.84 | 349.27 | [7 empty] | 57.28% | 200% | 324.59M | 333.08M |  |  | 0 |  |  |  |  | 86.49% | 241% | 460.88M | 475.13M | [7 empty] | 81.8 | 240 | 428.63 | 462.57
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 57.8 | 89.6 | 388.43 | 447.4 | [7 empty] | 57.8 | 89.6 | 388.43 | 447.4 | [7 empty] | 65.8 | 93.3 | 346.55 | 352.07 | [7 empty] | 73.34% | 196% | 329.59M | 336.99M |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.73% | 151% | 428.87M | 433.31M | [7 empty] | 69.5 | 141 | 428.72 | 455.46
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 51.8 | 84.6 | 367.54 | 401.67 | [7 empty] | 51.8 | 84.6 | 367.54 | 401.67 | [7 empty] | 47.08 | 65.5 | 344.61 | 354.88 | [7 empty] | 43.76% | 76.6% | 306.51 | 309.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 43.11% | 58.6% | 417.92M | 434.63M | [7 empty] | 60.6 | 113 | 423.06 | 462.7
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 5.2 | 103 | 153.06 | 170.55 | [7 empty] | 5.2 | 103 | 153.06 | 170.55 | [7 empty] | 2.7 | 13.3 | 160.91 | 174.67 | [7 empty] | 0.16% | 3.5% | 72.48M | 171.37M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1% | 3.4% | 74.95M | 75.2M | [7 empty] | 3.39 | 6.8 | 72.16 | 72.18
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.8 | 17.2 | 155 | 169.85 | [7 empty] | 0.8 | 17.2 | 155 | 169.85 | [7 empty] | 0.8 | 16.6 | 155.71 | 173.41 | [7 empty] | 0.26% | 3.5% | 164.96M | 167.18M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.64% | 6.6% | 120.43M | 120.5M | [7 empty] | 3.42 | 3.5 | 115.44 | 115.44
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 2.6 | 37.9 | 165.08 | 188.73 | [7 empty] | 2.6 | 37.9 | 165.08 | 188.73 | [7 empty] | 1.2 | 23.3 | 163.33 | 177.22 | [7 empty] | 18.25% | 120% | 212.23M | 298.83M |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.21% | 103% | 156.99M | 217.47M | [7 empty] | 11.05 | 82.7 | 157.53 | 214.84
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.8 | 17.2 | 164.61 | 184.81 | [7 empty] | 0.8 | 17.2 | 164.61 | 184.81 | [7 empty] | 0.7 | 13.3 | 161.77 | 175.84 | [7 empty] | 3.35% | 3.4% | 191.71M | 191.71M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.34% | 3.4% | 146.02M | 147.07M | [7 empty] | 3.4 | 3.4 | 208.07 | 208.08
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.6 | 13.7 | 48.62 | 68.49 | [7 empty] | 0.6 | 13.7 | 48.62 | 68.49 | [7 empty] | 0.2 | 10 | 51.86 | 61.8 | [7 empty] | 20.97% | 131% | 155.46M | 188.44M |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.29% | 82.7% | 136.85M | 170.4M |  |  | 0 |  |  |  |  | 24.36% | 93.1% | 124.85M | 162.7M |  |  | 0
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.7 | 14.2 | 56.56 | 70.54 | [7 empty] | 0.7 | 14.2 | 56.56 | 70.54 | [7 empty] | 0.3 | 16.6 | 48.8 | 59.38 | [7 empty] | 9.2% | 31% | 57.07M | 66.17M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4% | 3.4% | 78.51M | 78.94M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.42% | 3.5% | 65.04M | 65.05M |  |  | 0
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 137.9 | 322 | 109.43 | 169.41 | [7 empty] | 137.9 | 322 | 109.43 | 169.41 | [7 empty] | 143.4 | 228 | 85.45 | 150.52 | [7 empty] | 3.67% | 6.8% | 165.96M | 166.21M |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.14% | 190% | 282.2M | 301.83M | [7 empty] | 总计：【CPU】均值:5.5% 峰值:108.0% 【内存RES】均值:363.97M 峰值:372.0M【内存PSS】均值:221.04M 峰值:230.09M 历时:00:05:00 次数:438
| 进入播放页面静置10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 5.9 | 32.3 | 142.36 | 176.82 | [7 empty] | 5.9 | 32.3 | 142.36 | 176.82 | [7 empty] | 43.5 | 167 | 262.39 | 300.74 | [7 empty] | 7.63% | 40% | 299.54M | 304.24M |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.31% | 150% | 444.46M | 448.17M | [7 empty] | 总计：【CPU】均值:4.22% 峰值:14.2% 【内存RES】均值:439.86M 峰值:474.0M【内存PSS】均值:291.3M 峰值:321.69M 历时:00:10:00 次数:631
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 132.4 | 200 | 200 | 254.82 | [7 empty] | 132.4 | 200 | 200 | 254.82 | [7 empty] | 47 | 137 | 275.49 | 318.27 | [7 empty] | 34.65% | 190% | 369.97M | 383.49M |  |  | 0 |  |  |  |  | 43.47% | 146% | 433.44M | 464.04M | [7 empty] | 总计：【CPU】均值:60.97% 峰值:203.0% 【内存RES】均值:572.29M 峰值:580.0M【内存PSS】均值:420.33M 峰值:427.94M 历时:00:09:59 次数:724
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 16.4 | 167 | 153.36 | 206.83 | [7 empty] | 16.4 | 167 | 153.36 | 206.83 | [7 empty] | 26.1 | 61.2 | 174.17 | 203.87 | [7 empty] | 23.07% | 275% | 484.69M | 583.44M |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.58% | 129% | 392.79M | 465.43M | [7 empty] | 总计：【CPU】均值:25.67% 峰值:150.0% 【内存RES】均值:545.27M 峰值:619.0M【内存PSS】均值:394.68M 峰值:467.69M 历时:00:05:00 次数:402
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 28.1 | 190 | 138.21 | 167.38 | [7 empty] | 28.1 | 190 | 138.21 | 167.38 | [7 empty] | 47.7 | 206 | 240.67 | 299.23 | [7 empty] | 18.73% | 120% | 532.09M | 534.86M |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.5% | 76.6% | 508.52M | 524.44M | [7 empty] | 【CPU】均值:19.62% 峰值:51.7% 【内存RES】均值:513.5M 峰值:531.0M【内存PSS】均值:366.07M 峰值:381.18M 历时:00:10:00 次数:939
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 4.9 | 190 | 101.21 | 166.38 | [7 empty] | 24.9 | 190 | 101.21 | 166.38 | [7 empty] | 20.8 | 187 | 101.03 | 154.38 | [7 empty] | 3.74% | 7.1% | 490.79M | 519.22M |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.63% | 13.3% | 275.72M | 280.83M | [7 empty] | 【CPU】均值:5.15% 峰值:17.2% 【内存RES】均值:467.99M 峰值:485.0M【内存PSS】均值:320.66M 峰值:333.78M 历时:00:05:00 次数:466
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 58.2 | 103 | 554.2 | 564 | [7 empty] | 58.2 | 103 | 554.2 | 564 | [7 empty] | 55.2 | 96 | 532.2 | 544 | [7 empty] | 54.08% | 75.8% | :378.16M | 380.14M |  |  | 0 |  |  |  |  | 61.48% | 196% | 471.83M | 499.24M | [7 empty] | 84.5 | 148 | 440.77 | 466.16
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 69.6 | 90 | 555.6 | 565 | [7 empty] | 69.6 | 90 | 555.6 | 565 | [7 empty] | 64.6 | 88 | 548.6 | 554 | [7 empty] | 40.62% | 65.5% | 375.86M | 383.02M |  |  | 0 |  |  |  |  | 43.03% | 79.3% | 444.61M | 448.42M | [7 empty] | 62.9 | 119 | 440.12 | 470.19
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 57.2 | 96.6 | 524.7 | 565 | [7 empty] | 57.2 | 96.6 | 524.7 | 565 | [7 empty] | 57.2 | 96.6 | 524.7 | 565 | [7 empty] | 38.12% | 51.7% | 372.48M | 375.15M |  |  | 0 |  |  |  |  | 43.44% | 58.6% | 441.84M | 444.71M | [7 empty] | 58.3 | 113 | 421.64 | 451.75
随心听（主驾） | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 30.2 | 232 | 97.93 | 190.1 | [7 empty] | 30.2 | 232 | 97.93 | 190.1 | [7 empty] | 32.8 | 209 | 195.7 | 339 | [7 empty] | 47.4% | 216% | 318.32M | 397.09M |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.26% | 118% | 132.86M | 144.51M | [7 empty] | 6.55% | 17.2% | 125.42M | 126.58M
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu |  | 63.3 | 193.08 | 249.23 | [8 empty] | 63.3 | 193.08 | 249.23 | [7 empty] | 22.7 | 103 | 250 | 346 | [7 empty] | 33% | 80% | 192.15M | 195.96M |  |  | 289 |  |  |  |  | 45.7% | 60% | 155.73M | 156.79M | [7 empty] | 17.47% | 128% | 236.68M | 255.58M
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu |  | 123 | 102.95 | 128.12 | [8 empty] | 123 | 102.95 | 128.12 | [7 empty] | 3 | 88.8 | 234.2 | 318 | [7 empty] | 20.86% | 44.8% | 200.22M | 227.11M |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.65% | 58.6% | 173.48M | 181.28M | [7 empty] | 11.6% | 123% | 218.04M | 266.02M
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu |  | 117 | 162.18 | 191.26 | [8 empty] | 117 | 162.18 | 191.26 | [7 empty] | 7.8 | 60 | 236.5 | 312 | [7 empty] | 57.98% | 183% | 272.10M | 348.83M |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.53% | 131% | 256.28M | 287.86M | [7 empty] | 45.33% | 166% | 243.44M | 245.73M
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu |  | 244 | 258.44 | 351.53 | [8 empty] | 244 | 258.44 | 351.53 | [7 empty] | 8.8 | 180 | 235.9 | 333 | [7 empty] | 3.37% | 3.4% | 187.73M | 187.8M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.27% | 10% | 217.68M | 218.74M | [7 empty] | 6.21% | 17.2% | 208.15M | 233.52M
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 24.5 | 113 | 261.44 | 331.53 | [7 empty] | 24.5 | 113 | 261.44 | 331.53 | [7 empty] | 22.5 | 105 | 260.3 | 321.53 | [7 empty] | 3.4% | 3.5% | 211.25M | 211.38M |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.93% | 40% | 202.26M | 224.66M | [7 empty] | 31.78% | 51.7% | 185.14M | 194.07M
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 1.6 | 40 | 170.67 | 255.06 | [7 empty] | 1.6 | 40 | 170.67 | 255.06 | [7 empty] | 1.9 | 45.1 | 324.2 | 510 | [7 empty] | 3.38% | 3.4% | 114.50M | 114.56M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.04% | 10.3% | 201.62M | 202.69M | [7 empty] | 3.41% | 6.6% | 194.21M | 196.67M
随心听（副驾） | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 52.8 | 187 | 304.77 | 371.65 | [7 empty] | 52.8 | 187 | 304.77 | 371.65 | [7 empty] | 31.9 | 145 | 438 | 470 | [7 empty] | 28.65% | 173% | 220.20M | 266.97M |  |  | 70 |  |  |  |  | 7.71% | 61.2% | 144.09M | 153.64M | [7 empty] | 7.59% | 60.7% | 166.53M | 169.63M
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 55.4 | 155 | 261.01 | 327.89 | [7 empty] | 55.4 | 155 | 261.01 | 327.89 | [7 empty] | 31.2 | 73.3 | 296.2 | 312 | [7 empty] | 15.32% | 55.1% | 172.23M | 185.53M |  |  | 33 |  |  |  |  | 46.35% | 70% | 203.28M | 238.26M | [7 empty] | 28.94% | 72.4% | 40.6M | 49.13M
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 56.4 | 93.5 | 268.28 | 368.79 | [7 empty] | 56.4 | 93.5 | 268.28 | 368.79 | [7 empty] | 12.1 | 86.6 | 295 | 314 | [7 empty] | 13.95% | 43.3% | 177.18M | 219.06M |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.93% | 37.9% | 190.11M | 204.81M | [7 empty] | 13.18% | 51.7% | 134.82M | 156.35M
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 88.9 | 153 | 258.44 | 351.53 | [7 empty] | 88.9 | 153 | 258.44 | 351.53 | [7 empty] | 35.1 | 83.3 | 296.9 | 305 | [7 empty] | 47.71% | 131% | 286.04M | 395.41M |  |  | 0 |  |  |  |  | 68.81% | 161% | 219.01M | 227.4M | [7 empty] | 29.05% | 130% | 228.0M | 274.04M
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 57 | 170 | 262.92 | 329.79 | [7 empty] | 57 | 170 | 262.92 | 329.79 | [7 empty] | 16.2 | 166 | 283.9 | 299 | [7 empty] | 26.42% | 34.4% | 336.21M | 376.01M |  |  | 0 |  |  |  |  | 10% | 27.5% | 188.98M | 216.09M | [7 empty] | 6.53% | 14.2% | 189.88M | 209.69M
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 55.4 | 161 | 259.1 | 352.4 | [7 empty] | 55.4 | 161 | 259.1 | 352.4 | [7 empty] | 54.4 | 156 | 253.1 | 342.4 | [7 empty] | 27.64% | 34.4% | 319.29M | 345.30M |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.56% | 37.9% | 213.53M | 217.63M | [7 empty] | 4.54% | 28.5% | 47.54M | 203.66M
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio2 | Baidu | 56.4 | 89.6 | 266.68 | 358.53 | [7 empty] | 56.4 | 89.6 | 266.68 | 358.53 | [7 empty] | 2.8 | 38.7 | 274.1 | 287 | [7 empty] | 22.77% | 34.4% | 313.03M | 327.20M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.02% | 10.3% | 209.5M | 211.07M | [7 empty] | 3.84% | 10.3% | 118.54M | 127.35M
图像 | 进入录入页面静置5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu | 1.2 | 39 | 92.1 | 114.7 | [7 empty] | 1.2 | 39 | 92.1 | 114.7 | [7 empty] | 0.7 | 13.7 | 208 | 209 | [7 empty] | 3.4% | 3.4% | 105.88M | 105.94M |  |  | 0
| 功能全开5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu | 12.9 | 112 | 233.22 | 263.81 | [7 empty] | 12.9 | 112 | 233.22 | 263.81 | [7 empty] | 0.9 | 26.6 | 219.1 | 298 | [7 empty] | 8.04% | 93.3% | 165.91M | 167.34M |  |  | 149
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 1.2 | 27.5 | 63.94 | 88.71 | [7 empty] | 1.2 | 27.5 | 63.94 | 88.71 | [7 empty] | 1.2 | 36.6 | 74.33 | 98.52 | [7 empty] | 29.2% | 53.3% | 104.83M | 110.77M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4% | 3.4% | 176.05M | 176.05M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4% | 0.034 | 161.38M | 161.44M |  |  | 0
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 1.4 | 24.1 | 63.8 | 92.34 | [7 empty] | 1.4 | 24.1 | 63.8 | 92.34 | [7 empty] | 1.3 | 23.3 | 74.27 | 92.59 | [7 empty] | 3.38% | 3.4% | 104.75M | 104.79M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4% | 3.4% | 177.36M | 177.37M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.97% | 6.8% | 176.79M | 177.1M |  |  | 0
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 1.6 | 26.1 | 61.9 | 89.1 | [7 empty] | 1.6 | 26.1 | 61.9 | 89.1 | [7 empty] | 1.5 | 25.4 | 70.9 | 90.1 | [7 empty] | 20% | 110% | 180.73M | 280.91M |  |  | 3 |  |  |  |  | 17.15% | 75.8% | 183.33M | 188.13M |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.24% | 51.7% | 132.28M | 138.56M |  |  | 0
普通导航-中控屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 35.8% | 82.7% | 351.39M | 364.64M | [7 empty] | 35.8 | 82.7 | 351.39 | 364.64 | [7 empty] | 40.42 | 78.1 | 344.4 | 357.71 | [7 empty] | 14.83% | 57.1% | 397.06M | 399.69M |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.23% | 55.1% | 347.16M | 348.77M | [7 empty] | 17.05% | 55.1% | 319.8M | 349.83M
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 28.35% | 76.6% | 273.12M | 289.39M | [7 empty] | 28.35 | 76.6 | 273.12 | 289.39 | [7 empty] | 34.84 | 64.5 | 345.18 | 349.35 | [7 empty] | 13.47% | 50% | 189.88M | 192.13M |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.22% | 48.2% | 346.36M | 350.93M | [7 empty] | 19.35% | 58.6% | 325.24M | 346.41M
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 93.38% | 356% | 394.76M | 416.09M | [7 empty] | 93.38 | 356 | 394.76 | 416.09 | [7 empty] | 86.31 | 284 | 413.49 | 478.29 | [7 empty] | 55.26% | 120% | 465.39M | 497.85M |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.9% | 83.3% | 317.7M | 319.3M | [7 empty] | 49.16% | 93.1% | 354.33M | 363.28M
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 87.25% | 100% | 406.14M | 418.76M | [7 empty] | 87.25 | 100 | 406.14 | 418.76 | [7 empty] | 86.86 | 156 | 305.34 | 340.84 | [7 empty] | 34.94% | 136% | 430.79M | 457.95M |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.81% | 73.3% | 326.72M | 338.89M | [7 empty] | 36.6% | 79.3% | 363.22M | 370.06M
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 98.41% | 196% | 416.24M | 425.66M | [7 empty] | 98.41 | 196 | 416.24 | 425.66 | [7 empty] | 56.36 | 123 | 336.04 | 378.29 | [7 empty] | 51.29% | 186% | 490.35M | 505.92M |  |  | 0 |  |  |  |  | 51.86% | 156% | 430.73M | 466.1M | [7 empty] | 41.76% | 144% | 450.52M | 478.36M
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 109% | 109% | 366.34M | 430.94M | [7 empty] | 109 | 109 | 366.34 | 430.94 | [7 empty] | 75.61 | 147 | 329.5 | 340.4 | [7 empty] | 53.62% | 126% | 509.46M | 534.09M |  |  | 0 |  |  |  |  | 51.45% | 153% | 407.32M | 431.8M | [7 empty] | 43.85% | 137% | 464.15M | 506.93M
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 133% | 133% | 361.34M | 365.06M | [7 empty] | 133 | 133 | 361.34 | 365.06 | [7 empty] | 47.14 | 170 | 335.38 | 359.64 | [7 empty] | 16.05% | 58.6% | 473.48M | 484.48M |  |  | 0 |  |  |  |  | 61.37% | 248% | 417.93M | 442.07M | [7 empty] | 81.87% | 260% | 474.78M | 547.18M
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 64.22% | 203% | 381.46M | 423.63M | [7 empty] | 64.22 | 203 | 381.46 | 423.63 | [7 empty] | 41.97 | 200 | 372.44 | 407.7 | [7 empty] | 30.12% | 213% | 651.23M | 684.54M |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.28% | 110% | 477.29M | 492.25M | [7 empty] | 32.88% | 140% | 423.19M | 471.81M
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 67.08% | 227% | 455.25M | 502.87M | [7 empty] | 67.08 | 227 | 455.25 | 502.87 | [7 empty] | 58.3 | 219 | 415.2 | 441.46 | [7 empty] | 30.63% | 210% | 674.79M | 716.56M |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.81% | 75.8% | 488.05M | 519.89M | [7 empty] | 35.61% | 120% | 496.61M | 535.64M
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 63.47% | 176% | 420.95M | 465.74M | [7 empty] | 63.47 | 176 | 420.95 | 465.74 | [7 empty] | 59.48 | 108 | 334.46 | 358.6 | [7 empty] | 25.3% | 100% | 670.49M | 702.25M |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.71% | 65.5% | 414.83M | 436.81M | [7 empty] | 33.29% | 130% | 481.88M | 501.02M
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.car.input | Baidu | 7.55 | 51.6 | 89.38 | 89.91 | [7 empty] | 7.55 | 51.6 | 89.38 | 89.91 | [7 empty] | 6.4 | 46.8 | 88.62 | 93.47 | [7 empty] | 9.97% | 151% | 92.77M | 104.23M |  |  | 2 |  |  |  |  | 17.25% | 120% | 100.89M | 198.33M |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.23% | 220% | 91.87M | 121.85M |  |  | 0
电影票小程序 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 5 | 225 | 73.52 | 92.06 | [7 empty] | 5 | 225 | 73.52 | 92.06 | [7 empty] | 5.8 | 93.7 | 58.49 | 67.88 | [7 empty] | 3.81% | 17.2% | 69.91M | 71.44M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.38% | 3.4% | 64.51M | 64.70M
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 0.5 | 29 | 73.43 | 87.17 | [7 empty] | 0.5 | 29 | 73.43 | 87.17 | [7 empty] | 19.2 | 206 | 59.86 | 76.54 | [7 empty] | 4.75% | 24.1% | 70.15M | 70.88M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.33% | 13.3% | 64.06M | 64.43M
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 76.5 | 256 | 72.43 | 85.43 | [7 empty] | 76.5 | 256 | 72.43 | 85.43 | [7 empty] | 3.3 | 38.7 | 58.46 | 68.32 | [7 empty] | 56.71% | 179% | 69.35M | 70.28M |  |  | 0 |  |  |  |  | 51.16% | 118% | 72.49M | 75.76M
停车小程序 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 5 | 225 | 73.52 | 92.06 | [7 empty] | 5 | 225 | 73.52 | 92.06 | [7 empty] | 2.2 | 29 | 59.29 | 68.81 | [7 empty] | 3.82% | 16.1% | 69.92M | 70.2M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.03% | 13.3% | 65.37M | 69.92M
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 0.5 | 29 | 73.43 | 87.17 | [7 empty] | 0.5 | 29 | 73.43 | 87.17 | [7 empty] | 450 | 109 | 58.83 | 69.2 | [7 empty] | 4.34% | 20.6% | 69.77M | 70.97M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.56% | 36.6% | 63.88M | 68.10M
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 76.5 | 256 | 72.43 | 85.43 | [7 empty] | 76.5 | 256 | 72.43 | 85.43 | [7 empty] | 14.5 | 183 | 58.78 | 68.43 | [7 empty] | 65.82% | 456% | 68.9M | 72.39M |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.27% | 330% | 64.48M | 68.98M
加油小程序 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 5 | 225 | 73.52 | 92.06 | [7 empty] | 5 | 225 | 73.52 | 92.06 | [7 empty] | 1 | 29 | 59.31 | 68.97 | [7 empty] | 3.8% | 17.2% | 67.72M | 68.41M |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.92% | 10% | 64.49M | 64.75M
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 0.5 | 29 | 73.43 | 87.17 | [7 empty] | 0.5 | 29 | 73.43 | 87.17 | [7 empty] | 3 | 84.3 | 59.75 | 70.6 | [7 empty] | 5% | 31% | 67.22M | 67.9M |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.46% | 16.6% | 63.93M | 65.87M
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.aiapps | Baidu | 76.5 | 256 | 72.43 | 85.43 | [7 empty] | 76.5 | 256 | 72.43 | 85.43 | [7 empty] | 2 | 58 | 59.23 | 68.92 | [7 empty] | 29.6% | 133% | 68.77M | 71.42M |  |  | 0 |  |  |  |  | 20.53% | 134% | 68.73M | 72.83M
后台下载 | 后台运行 | 后台 | com.ford.sync.swuservice | TS | 1.25% | 1.3% | 140060k | 211792K | 53.19% | 56.7%
| 后台运行 | 后台 |  | TS | 1.25% | 1.3% | 140060k | 211792K | 53.19% | 56.7%
车辆中心 | 前台运行 | 前台 | com.yfve.settings | TS | 10.2% | 13.6% | 531694 | 659652K | 53.42% | 66.9%
| 后台运行 | 后台 | com.yfve.settings | TS | 0.3% | 0.6% | 458240K | 629744K | 51.6% | 62.49%
IOD | 前台运行 | 前台 | com.yfve.settings | TS | 15% | 15.3% | 531694 | 659652K | 53.42% | 66.9%
| 后台运行 | 后台 | com.yfve.settings | TS | 0.3% | 0.6% | 458240K | 629744K | 51.6% | 62.49%
语音 | 语音打开天窗 | 前台 | com.ford.sync.voicecontrolservice | TS | 0.5% | 0.6% | 18999.4k | 19024K | 52.28% | 52.36%
launcher | 编辑Widget | 前台 | com.ford.sync.controllerlauncher | TS | 24.78% | 26.6% | 472117K | 531,244K | 70.68% | 99.59%
| Launcher后台 | 后台 | com.ford.sync.controllerlauncher | TS | 15.58% | 20.6% | 504143K | 558,052K | 51.7% | 61.57%
3D车模 | 进入无操作 | 前台 | com.ford.sync.controllerlauncher | TS | 33.9% | 3330% | 519177K | 574412K | 99.68% | 99.56%
| 操作放大缩小 | 前台 | com.ford.sync.controllerlauncher | TS | 20.7% | 29% | 552828.5k | 608180K | 99.55% | 99.57%
账号/EnhancedMemory | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.account | TS | 0% | 0% | 118533.5K | 221,088K | 99.62% | 99.64%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.account | TS | 5.2% | 11% | 119071.5K | 221,408K | 70.24% | 76.5%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.account | TS | 13% | 23% | 130,948.25K | 239,844K | 69.5% | 76.13%
HVAC/EMR/AAR | 前台运行（调节操作） | 前台 | com.ford.sync.hvac | TS | 15.84% | 30.6% | 391,490.5K | 451,812K | 62.1% | 62.84%
| 前台运行（前台无操作） | 前台 | com.ford.sync.hvac | TS | 5.44% | 9.6% | 504817.5k | 569,204K | 59.54% | 62.34%
| 后台运行（无操作） | 后台 | com.ford.sync.hvac | TS | 0% | 0% | 328,682.5K | 386,752K | 45.42% | 52.9%
VHA | 前台运行 | 前台 | com.ford.sync.vha | TS | 14.3% | 17% | 229699K | 289680K | 51.17% | 61.5%
| 后台运行 | 后台 | com.ford.sync.vha | TS | 10.33% | 16% | 201013k | 264184K | 43.93% | 44.33%
Car Input/Audio | 前台运行 | 前台 | com.android.car | TS | 6.81% | 14.3% | 50300.25k | 156,460K | 52.59% | 54.22%
| 后台运行 | 后台 | com.android.car | TS | 5.46% | 16.1% | 49104.5k | 154,512K | 51.34% | 51.85%
爱车探索 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.demomode | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.demomode | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.demomode | Inhouse | 18.0588 | 35.3 | 193.7868M | 198.064M
RelaxMode | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.relaxmode | Inhouse
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.relaxmode | Inhouse
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.relaxmode | Inhouse
时空秘信 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.surprisemessage | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.surprisemessage | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.surprisemessage | Inhouse | 7.8056 | 25.6 | 111.6546M | 129.8679M
电子手册 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.electronicmanual | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.electronicmanual | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.electronicmanual | Inhouse | 9.2458 | 26 | 53.9059 | 58.9975
VPA | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.vpa | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.vpa | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.vpa | Inhouse | 37.62 | 101 | 904.118 | 909.143
Lidget | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.lidget | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.lidget | Inhouse | 12.297 | 34.4 | 324.94 | 332
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.lidget | Inhouse | 24.797 | 72 | 632.3469 | 682
智能推荐 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.vpa | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.vpa | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.vpa | Inhouse | 26.1375 | 95.3 | 851.655 | 851.655
客人模式 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.guestmode | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.guestmode | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.guestmode | Inhouse | 8.4474 | 14 | 65.17947M | 69.85742M
智能行程 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.smartscene | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.smartscene | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.smartscene | Inhouse | 14.0167 | 19.3 | 31.84756M | 33.30345M
个人时光 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.persontime | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.persontime | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.persontime | Inhouse | 6.9636 | 14.3 | 62.36134M | 64.56233M
RelaxMode | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.relaxmode | Inhouse | / | / | / | /
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.relaxmode | Inhouse | / | / | / | /
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.relaxmode | Inhouse | 30 | 49.6 | 158M | 164.95M
Note on L2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on W2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on AH2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on AS2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on BD2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on BO2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on BZ2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on CK2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量

## YF App (hidden)
所在目录 | App | 包名 | Size(M) | [6 empty] | Comment
|  |  | R05 | R06 | R06.1 | R07 | R08 | R09 | R10
/system/priv-app/ | FordCarSettings | com.yfve.settings
/system/priv-app/ | YFAudioPlayer | com.baidu.car.radio
/system/priv-app/ | YFAudioPlayer2 | com.baidu.car.radio2
/system/priv-app/ | YFVideoPlayer | com.baidu.iov.dueros.videos
/system/priv-app/ | YFDialer | com.yfve.dialer
/system/priv-app/ | YFDlna | com.yfve.dlna
/system/priv-app/ | YFSystemUI | com.android.systemui
/system/priv-app/ | EngineeringMode | com.yfve.engineeringmode
/system/priv-app/ | UpnpService | com.yfve.upnpservice
/system/priv-app/ | Eol | com.yfve.eol
/system/app/ | RoadSideAssitance | com.yfve.roadsideassitance

## Baidu App
所在目录 | App | 包名 | Size(M) |  |  |  |  | Comment | du -sh * ¦ sort -n
|  |  | R05 | R06 | R06.1 | R07 | R05
/system/priv-app | /Account | com.baidu.iov.faceos | 7.5M | 7.5M | 9.1M | 9.1M | 11M
| /BdPrivacy | com.baidu.privacy | 8.3M | 8.3M | 7.3M | 7.3M
| /MessageServer | com.baidu.xiaoduos.messageserver | 13M | 13M | 13M | 11M | 8.1M
| /YFAudioPlayer | com.baidu.car.radio | 71M | 53M | 44M | 37M
| /YFAudioPlayer2 | com.baidu.car.radio2 | 106M | 51M | 44M | 37M
/vendor/app | /YFVideoPlayer | com.baidu.iov.dueros.videos | 26M | 107M |  | 109M
/system/app | /BaiduInput | com.baidu.car.input | 5.2M | 25M | 25M | 24M | 27M
| /BaiduSyncService | com.baidu.xiaoduos.syncservice | 649M | 7M | 8.2M | 6.5M | 6.3M
| /DuerOSAuto | com.baidu.che.codriver | 23M | 451M |  | 241M | 248M
| /FaceOS | com.baidu.iov.faceos | / | 74M | 55M | 55M | 37M
| /SecureApp | com.baidu.bodyguard | 9.1M | 14M | 14M | 14M
| /PKIApp | com.baidu.pki | 5.7M | 5.7M | 5.7M | 5.5M
/vendor/app | /Weather | com.baidu.xiaoduos.weather | 208M | 215M | 217M | 221M | 115M
| /AIApp | com.baidu.iov.aiapps | 94M | 94M | 59M | 37M | 54M
| /BaiduMapAuto | com.baidu.naviauto | 205M | 230M |  | 264M
Note on D1: 姜彧涵: du -sh * ¦ sort -n -------------------------

## Partition Status
请用df -h查看分区信息
R00
Filesystem | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on
tmpfs | 5.4G | 1.2M | 5.4G | 1% | /dev
tmpfs | 5.4G | 3.8M | 5.4G | 1% | /mnt
/dev/block/system | 3.8G | 2.1G | 1.7G | 55% | /
/dev/block/vendor | 2.9G | 1.8G | 1.0G | 64% | /vendor
tmpfs | 5.4G | 0 | 5.4G | 0% | /apex
tmpfs | 5.4G | 264K | 5.4G | 1% | /linkerconfig
/dev/block/userdata | 26G | 719M | 25G | 3% | /data
/dev/block/persist | 27M | 496K | 27M | 2% | /mnt/vendor/persist
/dev/block/map | 20G | 3.9G | 16G | 21% | /map
/dev/block/config | 108M | 360K | 108M | 1% | /configure
/dev/block/log | 10G | 1.5G | 8.2G | 16% | /log
/dev/block/modem | 180M | 57M | 123M | 32% | /vendor/firmware_mnt
/dev/block/bluetooth | 64M | 656K | 63M | 2% | /vendor/bt_firmware
tmpfs | 5.4G | 0 | 5.4G | 0% | /data_mirror
222.255.255.1:/fota | 20G | 656M | 19G | 4% | /fota
222.255.255.1:/log_data | 3.0G | 2.0G | 960M | 69% | /nfs_log
222.255.255.1:/resource | 10G | 528M | 9.4G | 6% | /resource
222.255.255.1:/var/log | 3.8G | 55M | 3.8G | 2% | /qdumplog
/dev/fuse | 26G | 719M | 25G | 3% | /mnt/user/0/emulated
R04
Filesystem | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on
tmpfs | 5.4G | 1.2M | 5.4G | 1% | /dev
tmpfs | 5.4G | 3.8M | 5.4G | 1% | /mnt
/dev/block/system | 3.8G | 2.4G | 1.4G | 64% | /
/dev/block/vendor | 2.9G | 1.9G | 998M | 67% | /vendor
tmpfs | 5.4G | 0 | 5.4G | 0% | /apex
tmpfs | 5.4G | 264K | 5.4G | 1% | /linkerconfig
/dev/block/userdata | 26G | 698M | 25G | 3% | /data
/dev/block/persist | 27M | 492K | 27M | 2% | /mnt/vendor/persist
/dev/block/map | 20G | 223M | 19G | 2% | /map
/dev/block/config | 108M | 964K | 107M | 1% | /configure
/dev/block/log | 10G | 706M | 9.0G | 8% | /log
/dev/block/modem | 180M | 57M | 123M | 32% | /vendor/firmware_mnt
/dev/block/bluetooth | 64M | 656K | 63M | 2% | /vendor/bt_firmware
tmpfs | 5.4G | 0 | 5.4G | 0% | /data_mirror
222.255.255.1:/fota | 20G | 656M | 19G | 4% | /fota
222.255.255.1:/log_data | 3.0G | 1.1G | 1.8G | 39% | /nfs_log
222.255.255.1:/resource | 10G | 553M | 9.4G | 6% | /resource
222.255.255.1:/var/log | 3.8G | 93M | 3.7G | 3% | /qdumplog
/dev/fuse | 26G | 698M | 25G | 3% | /mnt/user/0/emulated
R05
Filesystem | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on
tmpfs | 5.4G | 1.2M | 5.4G | 1% | /dev
tmpfs | 5.4G | 4.1M | 5.4G | 1% | /mnt
/dev/block/system | 3.8G | 2.5G | 1.3G | 65% | /
/dev/block/vendor | 2.9G | 1.9G | 983M | 67% | /vendor
tmpfs | 5.4G | 0 | 5.4G | 0% | /apex
tmpfs | 5.4G | 264K | 5.4G | 1% | /linkerconfig
/dev/block/userdata | 26G | 881M | 25G | 4% | /data
/dev/block/persist | 27M | 480K | 27M | 2% | /mnt/vendor/persist
/dev/block/map | 20G | 2.3G | 17G | 13% | /map
/dev/block/config | 108M | 296K | 108M | 1% | /configure
/dev/block/log | 10G | 5.2G | 4.5G | 54% | /log
/dev/block/modem | 180M | 57M | 123M | 32% | /vendor/firmware_mnt
/dev/block/bluetooth | 64M | 656K | 63M | 2% | /vendor/bt_firmware
tmpfs | 5.4G | 0 | 5.4G | 0% | /data_mirror
222.255.255.1:/fota | 20G | 656M | 19G | 4% | /fota
222.255.255.1:/log_data | 3.0G | 2.1G | 887M | 72% | /nfs_log
222.255.255.1:/resource | 10G | 553M | 9.4G | 6% | /resource
222.255.255.1:/var/log | 3.8G | 1.2G | 2.6G | 32% | /qdumplog
/dev/fuse | 26G | 881M | 25G | 4% | /mnt/user/0/emulated