## 功能测试报告
Phase5项目 U611车型 R05版本测试报告
一、测试报告总论
U611MCA R05版本于9月21日、9月25日提测；在9月21日-10月19日QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全全量、地图/随心听/语音核心功能回归、性能、monkey自动化测试等； U611MCA R05版本为研发迭代版本，质量要求：U611MCA R05版本无P0P1问题； 目前遗留P1 11个，测试结论为有条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 98.31%（58/59） |  | Fail
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 79.07%（457/578） |  | Fail
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr、无内存泄露 |  | 1个crash，1个内存泄漏 |  | Fail
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 2736个，已解决 2154个，未解决582个，Bug解决率：78.73%，其中： P0提交 59个，已解决 58个，未解决 1个，P0解决率：98.31%； P1提交 578个，已解决 457个，未解决 121个，P1Bug解决率：79.07%； P2、P3提交2099个，已解决1639个，未解决 459个，P2、P3Bug解决率：78.08%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
CCS相关功能测试环境测试；与真实环境差异未知
严重问题
随心看
APIMCIM-32403【爱奇艺】分屏状态下，主驾侧打开爱奇艺视频播放，移屏到副驾侧，点击主驾侧的widget，无响应；（主驾widget封面未加载出来）
APIMCIM-32404【爱奇艺】在爱奇艺播放页面，语音：打开爱奇艺收藏，必现闪退到爱奇艺首页，14点21分
APIMCIM-32406【随心看】实车启动车机后自动拉起随心看页面到前台
APIMCIM-32405【U611】【必现】随心看播放中，语音点播，会回到爱奇艺首页
随心听
APIMCIM-32407【随心听】【611】【必现】当前后台播放的是QQ音乐的话，语音打开喜马拉雅、打开新闻，都没有正确执行打开操作
APIMCIM-32408【611】【随心听】【必现】点进播放的喜马拉雅任意专辑详情里面，唤醒语音说：我要听歌。必现QQ音乐的播放条显示在喜马拉雅tab里面
语音
APIMCIM-32409【U611】【高频】重启车机后唤醒“导航到世界之窗”，TTS播报请先打开地图授权，实际地图已经授权
地图
APIMCIM-32410【偶现】【u611】【初始页】1515 打开地图，同意个人敏感信息，进入地图后卡在初始页，点击回家和公司按钮，widget有显示路线
APIMCIM-32411【必现】【所见即可说】1718 路线详情页面，使用两次语音返回，第一次无反应，第二次直接回到首页
APIMCIM-32412【实车】【U611】【地图】16-57 小地图模式，副驾侧导航，关闭分屏，打开地图，页面多次闪烁小地图（必现）
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | 遗留3个P1问题 |  | Fail
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | P1:2个 |  | Fail
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | P1 4个 |  | Fail
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | P1: 1个 |  | Fail
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 3311 | 3311 | 3296 | 15 | 0 | 100% | 99.55% | 路测回归测试里程共计1000km
|  | 语音 | 329 | 329 | 327 | 2 | 0 | 100% | 99.39%
|  | 分屏、镜像模式 | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 100% | 97.14%
|  | 需求变更 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 交互变更 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 隐私合规 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 搜索 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 播放器 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 2548 | 2548 | 2544 | 4 | 0 | 100% | 99.84% | 失败：开启分屏再关闭分屏后，语音打开随心听失败
|  | 集成交互 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 528 | 528 | 514 | 14 | 0 | 100% | 97.35%
|  | 所见即可说 | 351 | 327 | 318 | 9 | 24 | 93.16% | 97.25% | 个人中心我的收藏未支持所见即可说阻塞部分case
| 小程序 | 宿主 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 100% | 98.65%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 110 | 110 | 109 | 1 | 0 | 100% | 99.09%
|  | 加油 | 174 | 174 | 173 | 1 | 0 | 100% | 99.43%
|  | 电影 | 172 | 123 | 123 | 0 | 0 | 71.51% | 100%
|  | 签约管理 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 分屏 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 3600 | 3548 | 3187 | 361 | 52 | 98.56% | 89.83% | 失败：云听部分指令执行失败；车控TTS未更新到最新版本 阻塞：实车驾驶模式/香氛实车/座椅按摩/精简屏幕提示暂不支持。
|  | 语音设置 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 用户反馈 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 智能家居 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 合规 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 分屏 | 83 | 75 | 72 | 3 | 8 | 90.36% | 96% | 失败：安全管家/道路救援副驾屏可以抢占主驾屏 阻塞：爱奇艺bug导致无法在副驾屏播放视频；部分场景依赖ecall
| 中台 | 账号 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 592 | 592 | 592 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 16377 | 16293 | 15880 | 413 | 84 | 99.49% | 97.47%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20231017_LC_R05_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20231008_LC_R05_ENG00
屏幕尺寸 |  |  |  | 756X4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/784905741