## Cover
SOFTWARE RELEASE NOTES
Product/Module Name | Phase5
Rational Team Concert Project Area
Rational Team Concert Team Area
Project ID | 29662
Release Organization

## One-Page (hidden)
Main Title | Subtitle |  | Content | Remarks
General information | Release Date |  | 2023-05-10
| Description |  | Release Version
| Release Engineer |  | ujing025
| Part Number |  | 29662
| Release Target |  | SW Validation
| SW Release Label Name | SOC | NA
|  | MCU | 20230509_LA_R08-2_PRO00
|  | SW PN | NA
| Version Information | Kernrel | 4.14.98
|  | TP Firmware | NA
|  | BT Firmware | BCM4339_003.001.009.0164.0739
|  | EOL Spec | NA
|  | SRD | V2.3
|  | SW PN | F188：R2TT-14H361-AH
|  | Main board HW Version | A1-main
|  | Sub board HW Version | A1-sub

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  | jinguangcheng | Reviewed By: sunjiangyan
Date |  | 20231124
Software Version Information
SOC SW Version |  | SOC：20231121_LC_R05_ENG00
General Info |  | SOC SW P/N | R2CT-14H379-AC
|  | Main board HW Version | A1-main
|  | MCU SW Version | MCU：20231121_LC_R05_ENG00
|  | MCU SW P/N | R2CT-14H361-AC
|  | Checksum | Qfile:aeed49677110a29aa7898171423e3d3d OTA:13816e86a04a3d447131e34410a73e77 MCU:63f8c3f709baf1b19ac86c612081a3c7
Software Release Content
Release Content | 新增功能
完善功能
| BUG修复 | FPHASEVCDC-21560:kanzi加载kzb接口异常 FPHASEVCDC-21808:设置FDAB-Byte1，回复得正响应一直是00 要求默认打开adb
设计调整
| 遗留问题 | 见“Open Bug List” sheet
Software Release Conlusion

## change scope-YFVE
修改范围
模块 | 类型 | JIRA号 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
Framework | BUG修复 | FPHASEVCDC-21560 | kanzi加载kzb接口异常 | http://10.118.234.22:8080/c/CDC/GIP/QNX/Phase5-U611-Private/+/80852
Framework | BUG修复 | FPHASEVCDC-21560 | kanzi加载kzb接口异常 | http://10.118.234.22:8080/c/CDC_SA6155_SA8155/phase5/DI-HMI/+/80896
Diagnosis | BUG修复 | FPHASEVCDC-21808 | FPHASEVCDC-21808:设置FDAB-Byte1，回复得正响应一直是00 | http://10.118.234.22:8080/c/CDC/VIP/AutoSAR/Phase5-U611-Private/+/80886
BSP | BUG修复 | NA | 要求默认关闭adb | http://10.118.237.4:8090/c/android/project/ford_phase5/HY11/device/+/70676

## change scope-BAIDU
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-31712 | 【U611】【A】【HMI】【Once】打开ADAS,切换IOD，仪表黑屏，有背光。 | P1

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.

## Baidu (hidden)
R09修改范围: 3.7 - 4.6 提交到SOP分支+R09分支的合入修改, R09分支: 于 2023-04-03 22:58:38 从SOP分支拉出, R08在 3.7 以后没有任何提交
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
安全 | bugfix | Ford JIRA number and Description | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/51869 | 产线报DTC F00043
| bugfix | Supplier JIRA number and Description | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/51351
账号 | DCR / Feature | 个人中心页面删除个性化档案入口 | http://222.190.133.163:8086/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/51290 | 在OTA1需求清单里
| DCR / Feature | 去掉流量统计代码, 按照福特安全评审意见去掉相关代码 | http://222.190.133.163:8086/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/50603
语音 | bugfix | Ford JIRA number and Description | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/51372
| bugfix | Supplier JIRA number and Description | http://222.190.133.163:8086/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/51290
语音 | bugfix | 去掉多余日志打印 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48766
| bugfix | 更新语音技术部SDK及模型资源,解决由于修改端状态同步策略导致8s未说话度秘抛异常后，首次识别只走离线问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48548
| bugfix | 修复切换到自定义发音人后语速异常的问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48548
| bugfix | 解决偶现开机VPA注册Listener多线程并发后出现ArrayMap索引越界异常,导致没有添加成功，不能发送给VPA状态 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48548
| bugfix | [edc-scrum-54657] [Bug] 更新语音技术部sdk解决端状态上报延迟问题及异常兜底处理度秘抛异常时识别query上屏无反应问题 [edc-scrum-54945] [bug] 修改授权剩余期限：天数转换月+天计算错误问题 edc-scrum-54763 [Bug]【用户反馈】重新录音按钮颜色修正 edc-scrum-52042 [Bug]修复语音唤醒开关关闭时,PTT等非语音唤醒方式唤醒未播报问候语导致未申请焦点问题 [edc-scrum-54787] [bug] APIMCIM-17844 Phase 5【AutoTest】地图压测过程中，出现包名为com.baidu.che.codriver的crash异常 edc-scrum-50602 [Bug] 修复未签约下打开百度系应用没有拦截LaunchApp导致发送给对应应用，跳到签约页面后，没有反馈对应未签约的提示，而是被对应应用的tts反馈给覆盖问题 edc-scrum-53654 [Bug][语音][可见即可说][CDX707]增加配置，解决设置app中icon的id变化，导致副驾蓝牙耳机搜索页面，下达语音指令：刷新，tts：请先登录QQ音乐 edc-scrum-54211[Bug][福特phase5][CDX707[随心看]增加配置，解决因后缀导致：语音跳转到少儿页面，页面没有点击态 edc-scrum-52901 [Bug] fix 同步通讯录中，打电话给张三，提示要同步通讯录 edc-scrum-54835 [Bug] 【路测】【707】爱奇艺小屏投屏，功放后被随心听抢占后，连接蓝牙耳机，下达语音指令：继续播放，无响应 edc-scrum-2627 [Bug] 会话重置时，重置全双工字段 [edc-scrum-55762] [bug] 【语音】【基础功能】【CDX707】tts重复播报 edc-scrum-55298 [Bug] APIMCIM-18135 Phase 5：【必现】语音设置界面：VR:打开自定义唤醒词。会关闭自定义唤醒词开关 edc-scrum-53797 [Bug] fix 更新基线到1.1.13.230220，解决第一次点击个性化发言人使用按钮，没有tts播报问题 edc-scrum-54908 [Bug] fix 空号码联系人同步遗漏 edc-scrum-55512 [Bug]【智能家具】智能家局频繁操作闪退 [edc-scrum-54818] [bug] 【路测】【707】处于爱奇艺页面，下达语音指令：播放usb视频/本地视频，无法跳转 [edc-scrum-55019] [edc-scrum-54943] [refactor] 重构用户反馈模块5秒没有识别内容超时退出的业务 edc-scrum-55173 [Bug]【帮助中心】统一图标颜色 edc-scrum-55033 [Bug] 【福特phase5】【CDX707】【语音】我可以避开吗这个指令，使语音退出了交互 [edc-scrum-2627] [bug] 升级common库，解决Mtj存在的硬编码问题 edc-scrum-56397 [Bug] 离线白名单去除"打电话"，防止与小程序的话术冲突,导致不会命中到小程序的所见即可说 edc-scrum-56308 [Bug]【帮助中心】页面文字符号统一 edc-scrum-56141 [Bug] APIMCIM-18298 【低频】IVI，语音打开WIFI，播报声音异常8：28 edc-scrum-53601 [Bug] 【语音】【所见即可说】打开智能行程app失败 edc-scrum-53601 [Bug] 【语音】【所见即可说】打开智能行程app失败 edc-scrum-55958 [Bug] fix 去掉发送RenderPhoneContact语义给VCS打开通讯录的方式，采用延峰跳转接口替换，避免语义方式vcs回复tts不符合交互的情况，另外通讯录对同步状态做了优化 [edc-scrum-55913] [bug]【语音】音量调到X，无反馈直接退出语音 edc-scrum-55761 [Bug]【帮助中心】帮助中心在线数据获取优化 [edc-scrum-55762] [bug] 【语音】【基础功能】【CDX707】tts重复播报 edc-scrum-57454 [Bug]【用户反馈】ui走查调整 [edc-scrum-56772] [Bug] 更新语音技术部SDK及模型资源,解决由于修改端状态同步策略导致8s未说话度秘抛异常后，首次识别只走离线问题 edc-scrum-54553 [Bug] fix 更新基线到1.1.13.230227，修复切换到自定义发音人后语速异常的问题 [edc-scrum-2627] [Bug] 解决偶现开机VPA注册Listener多线程并发后出现ArrayMap索引越界异常,导致没有添加成功，不能发送给VPA状态 edc-scrum-56768 [Bug] fix [CDX707][VPA][必现]蓝牙电话显示的联系人数量为16语音播报的是12 [edc-scrum-56392] [bug] 【语音】【基础功能】【CDX707】识别大写后变为小写 edc-scrum-52351 [Bug] fix “重拨电话给XXX”存在离在线语义没对齐的现象，离线走了不支持的兜底但在线解析为"拨打电话给XXX"，在弱网环境下容易走离线兜底退出，添加离线语义支持 [edc-scrum-2627] [bug] 媒体控制指令仲裁分发根据随心看的端状态来前置判断，而不是前后台 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 解决okhttp日志拦截器内存泄露 [edc-scrum-2627] [Bug] 解决偶现场景化命令词下发进入离线全双工问题及过滤掉8s未说话度秘超时异常,解决图搜多轮状态丢失问题 edc-scrum-57912 [Bug] 按照福特要求及PJM确认,消息中心调用改为静默识别同时解决之前静默识别调用后没有停止识别问题, APIMCIM-18706 edc-scrum-57902 [Bug]【用户反馈】多次点击后，按钮状态执行错误 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 解决用户反馈设置页内存泄露 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 解决智能家居内存泄露 [edc-scrum-2627] [Bug] 修复isActive判断不准确导致对话不存在时,场景化命令词执行被拦截问题 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 解决用户反馈内存泄露 edc-scrum-53601 [Bug] 【语音】【所见即可说】打开智能行程app失败 edc-scrum-57553 [Bug]【智能家居】网络异常刷新按钮点击后无动效 [ edc-scrum-57416] [ui] 刷新图标状态、语音包样式圆角 又修改了一个色值 [ edc-scrum-57416] [ui] 刷新图标状态、语音包样式圆角 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 处理IovToast函数的上下文 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 处理isNetworkConnected函数上下文 [edc-scrum-57300] [bug] 升级基线sdk，解决TTS stop会导致指令队列清空问题 [edc-scrum-58135] [bug] APIMCIM-18802 Phase 5：【必现】VR:我有个建议，VR:拒绝。有播报但反应错误 [edc-scrum-58458] [bug] 端上播报模式默认值修改为简洁，会作为端状态同步给云端 [edc-scrum-2627] [bug] 升级基线sdk，解决asr.audio相关日志高频输出问题 [edc-scrum-5626 [Bug] fix 离线回拨/重播泛化，对齐在线语义，避免离在线语义意图不一致 [edc-scrum-58458] [bug] 参照指令集已删除设置对话模式，播报模式默认修改为简洁 edc-scrum-57129 [Bug] 内存泄漏: 解决Lottie动画内存泄露 edc-scrum-58459 [Bug] fix 离线语速调节TTS回复对齐交互 [edc-scrum-58459] [bug] 【语音】 【基本功能】 【CDX707】处于标准语速，调到标准语速，tts回复错误 edc-scrum-58126 [Bug] 【福特phase5 cdx707】【语音】未登录账号，个人中心语音指令输入“点击登录”，未点击操作，tss播报回复当前时间 [edc-scrum-55882] [bug] 升级基线sdk，解决内存增长问题和TTS多焦点类型适配 [edc-scrum-53941] [bug] 适配多音频焦点类型含优先级的TTS播报 edc-scrum-58053 [Bug] 【福特phase5】【CDX707】【语音】未登录未签约语音打开用户反馈提示的是未登录 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48151 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031
小程序 | bugfix | fix: edc-scrum-53208 地图SDK初始化问题修复 fix：小程序宿主 最近使用无数据，需添加权限 [edc-scrum-56265] fix: edc-scrum-53142 签约管理撤回关闭小程序&其他BugFix fix:[edc-scrum-55021][CDX707]sdk将定位缓存时间改为10s fix: edc-scrum-46571 地图SDK初始化问题修复 fix: edc-scrum-54926 城市选择列表气泡不居中问题 fix: edc-scrum-54549 福特埋点上报异常修复 fix:[edc-scrum-54512][CDX707]空指针修复 fix: [edc-scrum-55519] 修复ScreenConfig类中的车型判断写法的错误 fix: edc-scrum-57676 宿主弹窗回调异常处理 fix: edc-scrum-55741 Activity signleInstance改为standard fix: edc-scrum-46571 Xcrash 参数错误问题修复 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48548 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031
账号 | bugfix | [edc-scrum-57544][edc-scrum-57511][edc-scrum-57484][edc-scrum-57483]修正707签约管理UI走查问题 [edc-scrum-57401][edc-scrum-57398]修复707支付UI走查问题 [edc-scrum-56864]解决crash崩溃的问题 [edc-scrum-57633][edc-scrum-57640]修复账号管理列表已登录账号不隐藏用户名和偶现头像错乱的问题 [edc-scrum-54056]修复monkey测试发现的问题 [edc-scrum-42442]修复切换账号，福特账号登录失败应保持上一个已登录账号 [edc-scrum-54056]修改判断车型规则 [edc-scrum-55879]修改在地图修改车牌信息后，再次进去车辆管理发现车辆已更新，luancher未同步更新的问题 [edc-scrum-55988]修正签约管理待签署协议页面同意按钮状态 [edc-scrum-55966]修复账号已退出，登录账号数量已达上限，进入账号列表不应有已登录账号 [edc-scrum-53741]判断区分clientid，解决语义回复车型不对应的问题 [edc-scrum-54447]配置线上环境的签约管理本地文件 [edc-scrum-54056]解决硬编码问题 [edc-scrum-58183]修复账号登录时候查询车辆信息传值异常的问题 [edc-scrum-57552]修复支付点击开通免密支付后不通知垂类支付状态 2.升级签约管理sdk,解决返回未签约文件重复的问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48548
| feature | 合入HMI控件放大140%的需求 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/51880
消息中心 | bugfix | [edc-scrum-56872]修改字符长度计算问题 [edc-scrum-56276]优化toast效果 [edc-scrum-55327]修复快速点击按钮触发两个弹框问题（弹框进场动效500毫秒，修改判断间隔为500毫秒） [edc-scrum-54026]修复Log打印日志的时候e.getMessage()为空的空指针问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031
输入法 | bugfix | edc-scrum-57555:优化手写区域蒙层透明度，改善用户体验 edc-scrum-56645:拼音输入reset时重置联想词标记 edc-scrum-57531:[Bug] 【UI走查】【CDX707】【输入法】按钮、loading大小问题 edc-scrum-56639:更新语音bridge sdk到V1.1.4 edc-scrum-56643:车牌键盘、语音键盘、tip提示页面、设置页面、toast页面UI适配 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031
天气 | bugfix | 【CDX707】【天气】天气权限从每次询问设置为始终允许之后，天气页面和pano屏一分钟后才显示数据 【CDX707】【天气】同意签约管理后，pano屏上的天气页面未显示天气背景图 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-47390 [bug-地图] 【南京路测】【PL20准入测试】【偶现】【GPS】1437 AR导航中，诱导面板的GPS，红绿来回闪烁，上面是地铁的路 FordPhase4Scrum-47877 [bug-地图] 【台架】【偶现】【CDX707】【算路规划页】1940 1944 路线规划页的方案，有时候显示方案二不显示方案三 FordPhase4Scrum-47861 [bug-地图] APIMCIM-18150 Phase 5：【必现】地图中输入内容时长按输入框，出现的全选“过大，且点击无作用 Automap-62298 [Bug] 主线apk在底图透出实时cpu占比，内存大小，同时生成profile文件。工程模式增加开启开关 【CDX707】fix：APIMCIM-18047 Phase 5：【必现】百度地图的版本号显示不全 【自动创建】[FordPhase4Scrum-47710] 【CDX707】fix：【南京路测】【必现】【检索】1431导航去世界之窗，发起导航后回到首页，检索记录里面没有世界之窗 （增加隐私模式是否打开日志）[FordPhase4Scrum-47900] Automap-62246 [Bug] 【20230202广州路测】【GHAC】【必现】1527 DA重启，Meter滑动到MapInMeter显示，显示仪表地图，不打开专业地图，观察仪表地图的车标和自车位，实际偏差1km以上，车标滞后实际自车位 【CDX707】fix：【【台架】【偶现】【CDX707】【消息提醒】1831 消息中心提示异常，没有数字[FordPhase4Scrum-47535] [FordPhase4Scrum-47439]【所有车型】【地图】限行信息提示增加“日期，周几”，避免今日信息和历史信息混淆，造成用户困扰。 【CDX707】fix：【台架】【必现】【CDX707】【消息中心】1030消息中心提示手机检索的图标颜色不一致[FordPhase4Scrum-47619] FordPhase4Scrum-47599 [bug-地图] 【南京路测】【偶现】【AR导航】1518 AR导航中，pano的高速面板显示1.8K FordPhase4Scrum-47622 [bug-地图] 【phase5-707-xcrash】FordCDX707_FHEV全部--JAVAjava.lang.ClassCastException-2023-02-13 11:14:28 FordPhase4Scrum-47539 [bug-地图] 【台架】【必现】【CDX707】【埋点测试】1734 导航中设置简洁模式，杀掉地图，恢复导航，borecastmode=详细 【CDX707】fix：APIMCIM-16911 Phase 5：【必现】地图巡航时，唤醒语音“退出导航”，TTS回复“执行失败，请稍后再试” 【自动创建】[FordPhase4Scrum-47045] 【CDX707】fix：APIMCIM-17831 Phase 5：【必现】地图事件上报，长按输入框闪动的光标，点击出现的小水滴会出现很大的“全选”两个字 遗留问题【FordPhase4Scrum-47158】 fix: 【所有车型】【地图】隐私开关：隐私模式默认关闭，该模式开启后，不会记录历史记录 FordPhase4Scrum-47440 AutoMap-3010:适配主线的账号接口处理账号问题（切换账号后头像不变，关闭地图后没有头像的问题，删除之前规避用的代码） AutoMap-3010:关闭新版本免责声明弹窗开关 widget：修复地图重新启动时点击widget回家按钮没有进入检索页面的问题【FordPhase4Scrum-47875】 FordPhase4Scrum-45245 [bug-地图] 【重庆路测】【必现】【AR导航】1243 ar导航高速面板和诱导面板重叠 FordPhase4Scrum-46842 [bug-地图] 【台架】【必现】【CDX707】【地图账号】1115 杀掉地图重启，地图不显示账号登录，切换到后台再次进入才显示登录 FordPhase4Scrum-45245 [bug-地图] 【重庆路测】【必现】【AR导航】1243 ar导航高速面板和诱导面板重叠 Automap-62298 [Bug] 主线apk在底图透出实时cpu占比，内存大小，同时生成profile文件。工程模式增加开启开关 (增加java8版本kotlin适配) FordPhase4Scrum-46739 [bug-地图] 【偶现】【生态数据】1437黑夜模式，洗车poi的生态数据显示异常 FordPhase4Scrum-46907 [bug-地图] 【语音】 【与地图交互】 【CDX707】巡航模式打开的情况下，下达语音指令：打开巡航模式，tts播报错误，关闭巡航模式也有问题 Automap-62298 [Bug] 主线apk在底图透出实时cpu占比，内存大小，同时生成profile文件。工程模式增加开启开关 FordPhase4Scrum-49157 [bug-地图] 【台架】【偶现】【CDX707】【账号同步】1512 离线状态，打开地图，弹出同步搜索记录，且点击开始同步没有反应 FordPhase4Scrum-49278 [bug-地图] 【偶现】【稳定性】1528打开地图后闪退 【CDX707】 fix： 【台架】【必现】【CDX707】【消息中心】1602 消息中心，删除手机上同步的地址，点击一下删除了两个 【FordPhase4Scrum-48993】 【台架】【CDX707】【必现】【消息中心】1459 点击消息中心，删除第一个，窗口会自动关闭[FordPhase4Scrum-47841] 【CDX707】 fix： 【南京路测】【必现】【微信互联】1858 离线，打开微信互联，内容是空的【FordPhase4Scrum-47758】 【南京路测】【PL20准入测试】【偶现】【tts】1601 AR导航中，偏航后tts提示的是已切换更优路线，应该提示已重新规划路线（偏航只有叮的提示音）【FordPhase4Scrum-47407】 【必现】【家地址】1509 第三方程序智能行程，进入地图设置家地址，设置完后列表不消失【FordPhase4Scrum-19499】 【台架】【必现】【CDX707】【组队出行】1547 组队出行的二维码，上边有一条白线【FordPhase4Scrum-48895】 Automap-62850 [Bug] 【必现】【app模块】打点工具显示在左上角，遮挡诱导面板。 FordPhase4Scrum-44816：高危漏洞修改补充 FordPhase4Scrum-44816 [bug-地图] 【必现】【代码扫码】地图appsec代码扫码有9个高危漏洞 FordPhase4Scrum-47107 [bug-地图] 【南京路测】【偶现】【AR导航】1518 底图上有电子眼显示，AR导航中没有显示 Adas：1.调整Adas信号最小发送间隔为50ms 2.取消eh1信号和eh2信号发送间隔【FordPhase4Scrum-47290】 FordPhase4Scrum-47878 [bug-地图] 【台架】【必现】【CDX707】【埋点测试】1150 语音打开导航声音之后，音量为1，unmute：0 FordPhase4Scrum-47903 [bug-地图] 【南京路测】【必现】【设置】1615 离线，恢复默认设置，路况按钮没有打开，但是可以手动打开，路况按钮默认应该是打开的 FordPhase4Scrum-49790 [bug-地图] 【必现】【路线规划】1554 首页模式在设置中修改车名界面，语音发起导航，路线规划页面中修改车名框和目的地框重叠----以及处理无法打印新java日志的问题 【CDX707】fix ： 【台架】【必现】【CDX707】【周边搜】1738 周边搜点击4s店，取消按钮颜色不统一【FordPhase4Scrum-49769】 修复RGMMControlPanelView.setProgress报空指针问题【FordPhase4Scrum-49741】 AutoMap-3010:通知弹窗隐退时间福特定制为25秒，区分与主线的30秒 AutoMap-3010:解决离线情况下频繁调用账号信息接口的问题 签约：修复点击签约页面退出按钮不能退出签约页面的问题【FordPhase4Scrum-49470】 Automap-63176 [Bug] 【必现】【途径点模块】1701 pad添加途径点，点击途径点无反应。 【CDX707】 fix： 【UI走查】【CDX707】【地图】【导航中】高速面板展开，向上收起按钮错误【FordPhase4Scrum-49431】 【UI走查】【CDX707】【地图】【微信互联】绑定微信帐号文字错误 【FordPhase4Scrum-49427】 【UI走查】【CDX707】【地图】【微信互联】新手引导按钮位置与设计不一致【FordPhase4Scrum-49426】 【UI走查】【CDX707】【地图】【消息中心】消息中心图标颜色错误【FordPhase4Scrum-49425】 FordPhase4Scrum-49382 [bug-地图] 【必现】【收藏夹】1445 收藏夹中，打开收藏点POI详情，右上角收藏按钮显示非收藏只有这一个POI必现 FordPhase4Scrum-49378 [bug-地图] 【偶现】【投屏】1100 专业导航，预计到达时间是第二天，pano中诱导没有+1 【CDX707】 fix： 【台架】【必现】【CDX707】【离线导航】1616离线导航中，在线算路按钮偏大[FordPhase4Scrum-49164] APIMCIM-18735 Phase 5：【必现】长距离算路，路线推荐文字重叠 【自动创建】[FordPhase4Scrum-49416] | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48591 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48151 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/48031
安全 | bugfix | 更新防火墙白名单 update netd interface for ndc update selinux for faceos | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/47715 http://222.190.133.163:8090/c/CDC_SA6155_SA8155/LINUX/Android11/system/netd/+/47714
随心看 | bugfix | fix:-去掉本地的CrashHandle类 -增加小视频上/下一集的try catch fix：-增加小视频播放器出现问题之后，禁用systemUI和widget的按钮事件 fix：-增加了下拉面板和widget按钮的点击间隔 fix：-修复没有最大集数的问题 -修改widget和systemUI下拉按钮的状态 fix：-调整防抖时间间隔800ms fix：-修复systemUI下拉面板，状态同步 -修复，先暂停然后试看结束点击登录VIP账号后续无法播放问题 fix:修复蓝牙耳机断开时变量未恢复[edc-scrum-56222] fix：和爱奇艺同步投屏逻辑，点切换投屏会恢复播放 fix:修复播放上一个的TTS[edc-scrum-56011] fix:修复二维码过期后的提示逻辑[edc-scrum-55304] fix:补充编辑全选问题 fix:edc-scrum-55640 [Bug]最近播放界面，点击编辑按钮，界面会闪一下全选的状态（我的收藏界面不会） fix:调整小视频最后一个资源播放完成的逻辑[edc-scrum-55152] fix:edc-scrum-54936 调整小视频cover添加顺序 fix:添加登录二维码过期刷新逻辑 fix:修复控制按钮与播放状态不同步问题 fix:优化播放器蓝牙及外放切换场景 fix:修复进入播放页时清晰度名称没有变成当前清晰度[edc-scrum-54389] fix:当试看结束或error展示时拦截继续播放指令[edc-scrum-54367] fix:修复播放按钮状态与实际状态不符的偶现问题[edc-scrum-54534] fix:edc-scrum-57185 [Bug] APIMCIM-18448 Phase 5：【必现】随心听和随心看，登录提示语显示不一致 【自动创建】 fix：-动态获取激活里面的前后缀 fix：-解决最近播放里面DRM资源黑屏问题 fix：-解决小视频动态连接耳机之后无声的情况； -增加小视频无网的cover fix:修复无网情况下进入搜索会crash问题[edc-scrum-57492] fix:调整退出播放需要发IDLE端状态 fix:修复爱奇艺切换剧集时会有1秒漏音[edc-scrum-57779] fix:修复播放过程中通过语音再次打开时无法继续播放问题[edc-scrum-57388] fix:修复播放失败时通过widget等入口切换下一集时失败界面无法关闭[edc-scrum-54795] fix:修复跳转各界面无TTS问题[edc-scrum-53610] fix:选集菜单展开时语音切换剧集需要关闭菜单[edc-scrum-54391] fix:修复免责声明未同意时『关闭随心看』指令被拦截问题 fix:修复内存泄露问题 fix:修复control屏播放切到后台操作下拉面板无响应问题[edc-scrum-57540] fix:修复小视频播放失败时pano屏不显示问题，失败后隐藏投屏按钮 fix:修复小视频播放失败时pano屏不显示失败 fix:焦点再次回来只需要resume不replay fix:应用进入后台需要IDLE进入前台需要根据播放状态来发送端状态 | http://222.190.133.163:8090/q/project:android%252Fproject%252Fford_phase5%252Fpackages%252Fapps%252FVideoPlayer+branch:FORD_PHASE5_CDX707_SOP,25 http://222.190.133.163:8090/q/project:android%252Fproject%252Fford_phase5%252Fpackages%252Fapps%252FVideoPlayer+branch:FORD_PHASE5_CDX707_SOP,50
随心听 | bugfix | fix: 修复音乐每日精选在插入搜索(与每日精选相同id的)歌曲后引起空指针问题[bug-id:edc-scrum-60784] fix: 修复休眠后重启音源恢复后未播放问题[story-id:edc-scrum-55499] fix : 修复电台搜索结果来源文案错误 [bug-id: edc-scrum-54693] fix : 删除有声最近播放冗余的逻辑 fix: 喜马拉雅最近播放列表监听逻辑添加判空防护 [story-id:edc-scrum-50396] fix : 修复未授权情况下点击 QQ 音乐歌曲可以播放的问题 [bug-id: edc-scrum-53759] fix : radio btton 动效适配对齐,涟漪动效细节修复【story-id : edc-scrum-53514】 fix: 修复喜马拉雅会员购买页面刷新按钮无法触发问题[bug-id:edc-scrum-55728] fix: 优化喜马拉雅列表页刷新机制[bug-id:edc-scrum-52677] fix: 适配喜马拉雅列表页、播放页付费曲目播放状态显示[bug-id:edc-scrum-52638] fix: 从无网络状态到网络可用后自动加载首页[bug-id:edc-scrum-55038] fix : 增加《换一批》的热区响应 [bug-id: edc-scrum-18055,edc-scrum-18054] fix : 避免 LyricView 的 buildLyric 被重复用,以及 lyric 显示页面增加 check 机制 [bug-id: edc-scrum-55063] fix: 检测签约状态逻辑修改[bug-id:edc-scrum-54678] fix : 修复首页嵌套列表滑动手感生涩的问题 [story-id: edc-scrum-51979] fix : 修复 dataMapper 中危漏洞 [story-id: edc-scrum-51241] fix : 修复 OfflineAudioListProcessor 重写方法 未引用到 sdk 层调用放的问题 [story-id: edc-scrum-54693] fix : 埋点区分主副驾【task-id : edc-scrum-54536】 fix: 修复云听埋点 MMKV 的 UnsupportedOperationException [bug-id: edc-scrum-56977] fix : 电台首页每日精选播放按钮位置偏移【task-id : edc-scrum-49170】 fix : 增加首页所有播放按钮的热区响应,避免误触或无响应 [bug-id: edc-scrum-56140] fix: 修复在清除歌单后QQ音乐最近播放、我的收藏列表展示错误问题[bug-id:edc-scrum-55738] fix : 修复歌曲切换状态造成歌词光标的抖动 [bug-id: edc-scrum-55731] fix: 修复副驾随心听语音指令分发问题[bug-id:edc-scrum-58160] fix: 添加投屏服务崩溃的防护[story-id:edc-scrum-55496] fix: 修复音乐收藏空页面UI问题[bug-id:edc-scrum-58156] fix: 副驾在未连接蓝牙耳机时收到登录指令,不进行 tts [bug-id: edc-scrum-56977] fix : 收敛707UI BUG fix: 修复音乐列表页在清除歌单后展示异常问题[bug-id:edc-scrum-57493] fix: 文案与 UE 对齐, 错误页与空页面布局对齐,调整像素与视觉稿对齐 [bug-id: edc-scrum-57572,edc-scrum-57518,edc-scrum-57541] fix: 修复首次切换PanoR后播放状态未同步[bug-id:edc-scrum-57820] fix: 修复偶现有声数据加载中切换收藏状态引发空指针问题[story-id:edc-scrum-55496] fix: RequireLogin指令处理中移除QQ音乐账号tts提示，移除百度账号处理逻辑[bug-id:edc-scrum-57642] fix : 优化InnerRecycleView竖向滑动的动作，修复实车发现qq音乐登录方式切换按钮的显示错误【task-id : edc-scrum-56937】 fix: 修复首页分发tab逻辑[bug-id:edc-scrum-57607] fix : 降低中危漏洞【task-id : edc-scrum-49170】 fix: 修复切换歌曲歌词时持续触摸导致歌词缩放异常 [bug-id: edc-scrum-57432] fix: 修复dialog离线可见即可说失效问题[bug-id:edc-scrum-54702] fix: 对齐 UI UE 文案以及视觉效果 [task-id: edc-scrum-56977] fix : 全部按钮涟漪效果重新与UI对齐【bug-id : edc-scrum-57436】 | http://222.190.133.163:8090/q/project:android%252Fproject%252Fford_phase5%252Fpackages%252Fapps%252FAudioPlayer+branch:FORD_PHASE5_CDX707_SOP,25 http://222.190.133.163:8090/q/project:android%252Fproject%252Fford_phase5%252Fpackages%252Fapps%252FAudioPlayer+branch:FORD_PHASE5_CDX707_SOP,50

## TS (hidden)
R09_hotfix 修改范围: 4.6 - 4.28 提交到SOP分支+R09分支的合入修改
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
Launcher | bugfix | FCIVIOS-14748 Allapps 中“个性化档案”排列顺序与UI图不符 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54189/
| bugfix | APIMCIM-18560 all app搜索界面“输入框”在点击时无触摸提示音 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | APIMCIM-21195[CDX707][UAT][Lidget]OTA升级后，Launcher Card4 未出现Lidget卡片 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | APIMCIM-20723 all app搜索界面输入框下划线未适配主题光速探境和山湖无界 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54189/
3D车模 | bugfix | FCIVIOS-14331模拟车辆健康故障，进入3D车模车内点击左上角文本前方故障icon图标无法跳转vha | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | FCIVIOS-14332 设置后备箱为手动模式，进入车模双击后备箱图标触发切换自动模式弹出，点击Home键，在桌面显示后备箱弹窗 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | FCIVIOS-14752 使用DET配置车辆颜色为0X41，车模颜色不显示为blue panther | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | FCIVIOS-14753 模拟低胎压，发送信号IG=off，进入VHA再退出vha, launcher首页显示检测到低胎压文字提示 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | FCIVIOS-14881进入车模车内界面打开座椅按摩，点击home键回到Launcher首页，再发送打开按摩开关,选择按摩模式，launcher界面显示座椅动效 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52456/
| bugfix | APIMCIM-21245车模座椅按摩开关、模式、强度无效值处理与车控不一致 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54189/
| bugfix | FCIVIOS-14981进入车控氛围灯选择自定义颜色，从自定义1切换自定义2返回车模，车模自定义2有个选中动效 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54189/
| bugfix | FCIVIOS-14863 进入车外快捷，模拟故障，反复点击进入天窗退出天窗按钮，偶现车外快捷不显示单个车辆故障名称 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54189/
| DCR / Feature | 氛围灯0~10色号调整,修改氛围灯色环颜色值 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54189/
VHA | bugfix | FCIVIOS-14720 切换主题为光速探镜，tab栏多主题动效结束后没有更新对应主题资源 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52460/
| bugfix | FCIVIOS-14441 Monkey测试中VHA发生ANR
| bugfix | FCIVIOS-14026 Monkey测试中VHA发生Crash
| bugfix | FCIVIOS-14755 模拟车辆健康故障，从车模进入胎压检测界面，进入车控切换主题，退出车控，停留在第一个子菜单处，未在第一个异常菜单处
| bugfix | APIMCIM-21070 Phase5:[CDX707] [100%]Escort History Deletion Exception | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52698/
Audio Setting | bugfix | APIMCIM-20747：车速音量调整切换选项到“高”，但仍显示“低” | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/54206/
| bugfix | FCIVIOS-14938：【必现】3D QLS里，进度条范围下发错误，应该是1-128，实际是0-127 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/54206/
Vehicle Settings | bugfix | FCIVIOS-15015 进入运输模式后，按下驾驶模式硬按键，弹出驾驶模式弹窗 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings/+/54191/
| bugfix | FCIVIOS-14904 打开选择氛围灯模式弹窗，打开空调再关闭空调，氛围灯模式选择按钮动效重复播放
| bugfix | FCIVIOS-15002 氛围灯自定义界面下边界没有渐隐效果
| bugfix | APIMCIM-21251 V2I车路协同_页面视觉布局问题，info弹窗背景错误，应该使用白色边的弹窗背景；列表缺少三角标；
| bugfix | FCIVIOS-14725 收藏车路协同按钮，常用设置点击按钮，进入车路协同，按钮会显示一个 关闭动效
| DCR / Feature | 氛围灯0~10色号调整,修改氛围灯色环颜色值
| bugfix | APIMCIM-21259【必发】IVI，车辆控制，车辆设置，驾驶信息显示，IOD显示，选择油耗，显示屏位置显示英文13：35 | YF greeit 维护
| bugfix | FCIVIOS-15003 Phase5_【CDX707】【HMI走查】【必现】【Vehicle Settings】巡航控制界面无渐隐效果
| bugfix | APIMCIM-20629 Phase 5：【偶现】驾驶辅助页面和常用设置页面，自动驻车开关显示不一致
| bugfix | APIMCIM-21247 Phase5:[CDX707][100%]Settings screen frozen then exit automatically when launch it during the vehicle's moving
| bugfix | FCIVIOS-14905 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】IGN=run 车辆正常行驶中，切换到车辆控制 界面出现点火提示
| bugfix | FCIVIOS-14884 Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】切换菜单时，上一次菜单闪烁
| bugfix | APIMCIM-20629 Phase 5：【必现】CDX707 设置卡片切换到卡片1会闪一下
HVAC | bugfix | FCIVIOS-14661：Monkey测试出现java.util.ConcurrentModificationException | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52059/
| bugfix | FCIVIOS-14382：华氏度下主副驾温度最高或最低时，语音调节温度异常 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52323/
| bugfix | FCIVIOS-14761：升级版本后第一次点击空调，无法进入 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53364/
AAR | bugfix | APIMCIM-20508：站点检测页面温度和百度天气不一致 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52059/
| bugfix | APIMCIM-20644：下划线UI显示问题 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52319/
| bugfix | APIMCIM-20999：站点检测天气接口和百度不同步 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53364/
APA | bugfix | APIMCIM-21050 【必现】FAPA Full Screen蓝牙电话呼入时界面不更新 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53180/
| bugfix | FCIVIOS-14812【CarInput】通过硬按键进入Parking界面，进入退出驾驶模式弹窗，泊车雷达开关重复打开操作 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53184/
| bugfix | APIMCIM-18875 Phase 5：【偶发】360延时影像退出时约显示2s雷达乌龟图 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54291
| bugfix | APIMCIM-18872 Phase 5：【偶发】R挡camera界面时切P挡短暂闪现雷达提示框 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54291
| bugfix | APIMCIM-21569 [CDX707] [偶现] [Camera] [黑盒]自动泊车时360影像显示正常出现摄像头不可用 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54165
Ford Cloud Service | bugfix | FCIVIOS-14763 [Implementation] FCS - communication key storage optimization(A/B) | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53184/
MMOTA | bugfix | APIMCIM-20486:【偶现】【MMOTA】未设定更新计划-VI升级激活阶段，IG=OFF后偶现同时弹系统日程未设定消息和倒计时弹窗，并可点击系统日程未设定消息 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53462
| bugfix | APIMCIM-20636:The release note content cannot display in "update detail" screen when use new release note url for OTA update | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53463
| bugfix | FCIVIOS-14760:CDX707 MMOTA 工程模式U盘升级时，swuservices发生crash | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53464
| bugfix | APIMCIM-18863:[CDX707][2%] MMOTA_China:Update TCU by VI,the "System update schedule not set" popup does not pop up when pending activation | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53465
| bugfix | APIMCIM-21034:【CDX707】【A】【MMOTA】【Once】USB升级过程中，拔出U盘，升级弹窗未消失 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53466
| bugfix | PSTT-81:【CDX707】【A】【自动化】Monkey测试出现com.ford.sync.swuservice ANR | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53467
流量统计 | bugfix | FCIVIOS-14758 流量统计 识别错误代码 优化 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/52304
EnhancedMemory | bugfix | FCIVIOS-14732 编辑名称界面，点击clear按钮会导致文本框恢复为默认值而不是清空 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53339/
| bugfix | FCIVIOS-14801 创建档案一后，立刻创建档案二，档案二会直接进入头像选择界面
| bugfix | APIMCIM-21109 编辑名称界面，输入框可输入大于32字符并显示
| bugfix | FCIVIOS-14716 关联手机钥匙成功，档案引导页仍显示未关联状态
| bugfix | FCIVIOS-14802 删除当前档案，未切换到访客档案，新建按钮高亮，重新进入后切换到访客档案
| bugfix | FCIVIOS-14886 点火状态异常、挡位异常时，进入个性化档案界面新建卡片未正确置灰，但只切换其中一种状态至可用时，新建卡片可以正常置灰
| bugfix | FCIVIOS-14803 在创建个性化档案二的时候，如果创建个性化档案二后立刻删除个性化档案二，再次进入个性化档案二时，使用【档案二】作为默认名称会提示档案命名重复
| bugfix | FCIVIOS-14887 实车调节座椅后视镜时，多次调解时重复弹窗，导致弹窗反复出现
| bugfix | FCIVIOS-14888 按钮的动效和涟漪效果
| bugfix | FCIVIOS-14974 新建档案默认名称与已存在用户档案名称相同，新建档案流程中进入编辑名称子页面时，输入框未提示用户名重复 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/53840/
| bugfix | FCIVIOS-14972 多次调整座椅后视镜，保存弹窗【忽略】选项倒计时偶现13s
| bugfix | FCIVIOS-14975 命名或重命名档案名恰好输入32个字符时，点击【下一步】或【完成】按钮会提示用户名超出上限
| bugfix | FCIVIOS-14978 编辑页面进入头像页，选择不同头像，不保存返回；再次进入，左侧显示当前档案头像，而右侧选中上一次选择的头像
| bugfix | FCIVIOS-14976 输入框开头输入空格，提示字符长度错误而不是提示不支持的符号
| bugfix | FCIVIOS-14980 未配置paak，档案创建完成后，档案引导页显示【以后再说】而不是【完成】
| bugfix | FCIVIOS-14979 档案中各弹窗出现时，点击其他应用，再次返回个性化档案界面，弹窗重复播放弹出特效
| bugfix | FCIVIOS-14513 档案未跟多主题适配 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54173/
| bugfix | APIMCIM-21754 实车测试，升级版本后IVI无档案，BCM上报档案一，IVI与BCM显示不一致
| bugfix | FCIVIOS-15084 点击档案名称页面输入框，页面闪退
CarAudio | bug fix | APIMCIM-21338 Phase 5：【必现】先把音效的平衡按钮设置为右上，语音输入：“重置”，平衡按钮重置后，实车音源依然从实车副驾出来 | http://222.190.133.163:8090/#/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/ford/+/54160/

## Ford (hidden)
| Module |  | Feature/Issue Describtion | Remark
Module Change History (you can change,add or delete this part) | Audio | Fixed Issues | 解决车机usb音乐无声问题（Bug ID xxxx） 解决xxxx（Bug ID xxxx） | 举例
|  | New Feature | 增加xxxx（TASK ID xxxx） 增加xxxx（无） | 举例
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature
Fixed Issues
New Feature