## 功能测试报告
【福特Phase5 U625 Alpha2版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U625 Alpha版本于4月8号提测Alpha2版本，4月8号-4月15号基于提测内容完成安全、天气、输入法、账号支付、消息中心、随心听、语音、地图、随心看模块问题验证及各模块冒烟测试； 版本质量要求：U625 Alpha2 版本按计划交付需求卡片13个，且无P0问题； 当前Alpha2版本无P0遗留bug，未解决bug 18，其中P1 3个，P2P3 15个；未达到版本发布标准，测试结论不通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100%（13/13） | pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100% | pass
| P1 Bug修复率（客户标准） | 70% | 75% | pass
| P2 Bug修复率（客户标准） | 50% | 31% | fail
2、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、版本已知风险/遗留问题
严重问题
【台架】【U611MCA】【安全】【必现】车辆激活共享车辆位置关闭，去开启跳转页面不对
【台架】【U611MCA】【安全】【必现】一键优化清理垃圾数据不准确
【台架】【U611MCA】【安全】【必现】快速连续点击一键优化页面错乱
【台架】【U611MCA】【随心听】【widget】【必现】随心听主页无音源点击界面无法进入随心听；
【台架】【U611MCA】【随心听】【widget】【必现】随心听音乐播放正常随心听widget 主页无法显示；
【台架】【U611MCA】【随心听】【widget】【必现】随心听音乐播放正常随心听widget 主页无法显示；
【台架】【611】【支付】【必现】在喜马拉雅下单，支付成功点击去开通免密支付会闪退
【台架】【611】【消息中心】【必现】进入下拉列表点击历史消息，会闪退出下拉列表
【台架】【611】【消息中心】【必现】发送一条bannar消息，进入下拉列表点击全部删除无法删除
四、质量达标情况
模块 | 子模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | 无P0问题 | pass
| AR导航 |  | 未提测 | fail
| V2I |  | 无P0问题 | pass
| ADAS |  | 未提测 | fail
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0问题 | pass
| 喜马拉雅 |  | 无P0问题 | pass
| 新闻 |  | 无P0问题 | pass
| 在线电台 |  | 无P0问题 | pass
随心看 | 爱奇艺 |  | 无P0问题 | pass
| 小视频 |  |  | pass
语音 | 语音设置 |  | 无P0问题 | pass
| 用户反馈 |  | 无P0问题 | pass
| 智能家居 |  | 无P0问题 | pass
| VPA |  | 未提测 | fail
中台 | 账号 |  | 无P0问题 | pass
| 支付 |  | 无P0问题 | pass
| 激活 |  | 无P0问题 | pass
| 消息中心 |  | 无P0问题 | pass
天气 | 天气 |  | 无P0问题 | pass
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0问题 | pass
输入法 | 输入法 |  | 无P0问题 | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 测试通过率 |  | 未测/漏测原因和分析
语音 | 13 | 9 | 7 | 69.23% | 53.85% | 未提测自定义唤醒词与关键词免唤醒需求
地图 | 241 | 211 | 205 | 87.55% | 85.06% | 依赖实车路测
随心听 | 144 | 121 | 115 | 84.03% | 79.86% | 依赖屏幕，部分case阻塞
随心看 | 56 | 50 | 48 | 89.29% | 85.71% | 依赖实车&缺少屏幕case阻塞
中台 | 98 | 87 | 85 | 88.78% | 86.73% | 1、账号部分case依赖正式环境 2、支付部分case依赖小程序，例如：洗车等
安全 | 88 | 55 | 52 | 62.5% | 59.09% | 版本排期紧张只测P0P1case
消息中心 | 44 | 36 | 36 | 81.82% | 81.82% | 1、条件无法满足，消息中心需要关机发送消息和发送应用消息，现demo无法满足
天气 | 20 | 18 | 16 | 90% | 80% | 1.部分case依赖屏幕
输入法 | 9 | 9 | 8 | 100% | 88.89% | 1、依赖实车&p缺少屏幕case阻塞； 2、与其他模块交互的语音无法用dbus命令模拟；
汇总 | 713 | 596 | 572 | 83.59% | 80.22%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | U625MCA-UserDebug-20220408_LA_NB_U625_DCVAlpha2-22_34_31
MCU版本 | MCU_U625MCA_Debug_FORD_PHASE5_U6_DCVBETA_FBL_nosleep_2022_04_08_21_39_12.rar
s

## Sheet1
模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
地图 | 专业地图 | 205 | 6 | 30 | 0 | 241 | 85%
随心听 | QQ音乐 | 34 | 0 | 7 | 0 | 41 | 83%
| 喜马拉雅 | 30 | 0 | 6 | 0 | 36 | 83%
| 新闻 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 71%
| 在线电台 | 17 | 0 | 5 | 0 | 22 | 77%
| 搜索 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
| 播放器 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
随心看 | 爱奇艺 | 32 | 0 | 2 | 0 | 34 | 94%
| 小视频 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100%
语音 | 语音语义 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 54%
中台 | 账号 | 43 | 0 | 6 | 0 | 49 | 88%
| 支付 | 44 | 0 | 5 | 0 | 49 | 90%
消息中心 | 消息中心 | 46 | 1 | 8 | 0 | 55 | 84%
天气 | 天气 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 90%
安全 | 智能安全管家 | 47 | 8 | 17 | 0 | 88 | 53%
图像 | 图像 | 59 | 0 | 13 | 0 | 72 | 82%
输入法 | 输入法 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
汇总 |  | 653 | 19 | 108 | 0 | 794 | 82%