## 首页
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 5
<Ford Phase5>测试用例执行
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-04 | 邓荣祥 | 创建
V1.1 | 2022-03-06 | 陈传勤 | 优化相关模块测试用例

## Summary
U625MCA Beta功能测试报告
软件版本 | 3.15 YF Release |  |  |  | 测试日期 | 2022.3.15
测试硬件 | A2 |  |  |  | 测试人员 | 黄钊敏&郭曼婷&张若敏&杨春明&姜云腾&王鹏
测试方法 | Manual |  |  |  | 测试环境 | 台架
项目经理 | 王龙洲 |  |  |  | 项目总监
测试范围 | Alpha-Alpha2所有Fetaure
Test result summary
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT-Block） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT） | Run Rate 计算方式： （Pass+Fail）/（Total-NT） | 测试/开发 | Comments
SYNC+_0122 | VHA | 178 | 140 | 5 | 1 | 32 | 96.55% | 95.89% | 99.32% | 郭曼婷/王贵斌
SYNC+_0021 | DLNA | 23 | 16 | 1 | 6 | 0 | 94.12% | 69.57% | 73.91% | 黄钊敏/彭证全
SYNC+_Z0032 | CCS | 77 | 17 | 1 | 0 | 59 | 94.44% | 94.44% | 100% | 张若敏/于凯凯
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/卓明琼
SYNC+_Z0153 | GNSS | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/周禹辰
SYNC+_Z0043 | WIR | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/张金海
SYNC+_Z0060 | Car Power | 93 | 43 | 6 | 36 | 8 | 87.76% | 50.59% | 57.65% | 张若敏/秦诚
SYNC+_Z0081 | Car input | 42 | 18 | 0 | 0 | 24 | 100% | 100% | 100% | 张若敏/李行健
SYNC+_Z0155 | Hotspot | 36 | 8 | 2 | 3 | 23 | 80% | 61.54% | 76.92% | 张若敏/彭证全
SYNC+_Z0051 | 车速音量调整 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0% | 10% | 黄钊敏/余贤欢
SYNC+_Z1000 | Launcher | 161 | 36 | 7 | 20 | 98 | 83.72% | 57.14% | 68.25% | 郭曼婷/肖梁
| Vehicle Setting | 1205 | 597 | 58 | 28 | 522 | 91.15% | 87.41% | 95.9% | 黄钊敏/杨春明/肖梁
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 郭曼婷/王跃鑫
SYNC+_0132 | AAR | 131 | 73 | 3 | 0 | 55 | 96.05% | 96.05% | 100% | 黄钊敏/杨永恒
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 黄钊敏/贺金 | 缺少仪表屏Block测试
SYNC+_0164 | FCS(Account) | 30 | 24 | 2 | 0 | 4 | 92.31% | 92.31% | 100% | 郭曼婷/张嘉
SYNC+_0106 | PAAK手机钥匙 | 151 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0% | 0% | 100% | 黄钊敏/甄家乐
SYNC+_Z0036 | Diagnostic (SOA Related) Bezel Diagnostics工程模式 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 黄钊敏/于凯凯
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 郭曼婷/李行健 | 3.15 YF 没有合入该功能
SYNC+_Z0177 | HVAC | 97 | 74 | 1 | 8 | 14 | 98.67% | 89.16% | 90.36% | 黄钊敏/窦歆禹
| VCS | 134 | 44 | 13 | 62 | 15 | 77.19% | 36.97% | 47.9% | 黄钊敏/张嘉
SYNC+_Z0004 | Audio Setting | 473 | 191 | 1 | 11 | 270 | 99.48% | 94.09% | 94.58% | 王鹏/章霞
SYNC+_0126 | 音源矩阵音源矩阵(Ecall) | 322 | 148 | 4 | 28 | 142 | 97.37% | 82.22% | 84.44% | 姜云腾/章霞
Total |  | 3357 | 1501 | 106 | 212 | 1538 | 93.4% | 82.52% | 88.35%
严重问题【包含Block Bug】
FeatureID | 模块 | BugID | Bug标题 | [7 empty] | 严重程度 | Bug状态
SYNC+_Z1000 | Launcher | PS-72 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】发送4C：PsngrFrntDetct_D_Actl=0x1，没有进入合作模式 | [7 empty] | Gating | TO DO
SYNC+_0122 | VHA | APIMCIM-4024 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】无法模拟护航记录因为无法获取到有效数据，从而不显示数据的场景 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z0032 | ccs | FCIVIOS-6014 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【CCS】infobook内容错误 | [7 empty] | Medium | TO DO
SYNC+_Z0060 | POWER | PS-48 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】进入运输模式，设置和全部应用入口没有禁用 | [7 empty] | High | DEVELOPING
|  | PS-43 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【power】进入EP模式，空调入口未置灰 | [7 empty] | High | ANALYSIS
|  | PS-46 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【power】423 发送Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF没有倒计时页面 | [7 empty] | High | DEVELOPING
|  | PS-136 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】断开发送3B2信号，不会出现”SYNC+ 车辆网络通信错误”页面 | [7 empty] | Medium | OPEN
|  | PS-50 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】ig=run,acc=on，接听电话，ig=off,acc=off，等待7min后不会弹出设备切换弹窗 | [7 empty] | High | ANALYSIS
|  | FCIVIOS-5922 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【无线充电】进入运输模式后无线充电仍出现toast和弹窗 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
SYNC+_Z0155 | Hotspot | PS-135 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】点击设备管理闪退到launcher页 | [7 empty] | High | TO DO
|  | PS-134 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】修改可见性和频段，返回再进入恢复默认 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_0021 | DLNA | PS-58 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_Z0177 | HVAC | PS-53 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【HVAC】信号模拟后排空调电源开关/风量调节/温度调节均无反应 | [7 empty] | High | TO DO
SYNC+_0126 | car audio音源矩阵 | FCIVIOS-5977 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】当前：蓝牙音乐，请求：vr，vr播放一瞬间蓝牙音乐音量增大 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-6000 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】副驾蓝牙耳机连接后，播放副驾随心听音乐，仍从车机端出声 | [7 empty] | High | TO DO
|  | FCIVIOS-6025 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】当前：本地视频，请求：蓝牙电话，蓝牙电话挂断后本地视频从头重新播放，一段时间后闪退 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-6026 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】当前：蓝牙电话，请求：本地视频，蓝牙电话挂断后本地视频无法播放，一段时间后闪退 | [7 empty] | Medium | TO DO
| VCS | FCIVIOS-5817 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VCS】关闭智能馨风页面未关闭，TTS反馈“打开智能馨风” | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5960 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低 | [7 empty] | High | TO DO
|  | FCIVIOS-5965 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的” | [7 empty] | High | TO DO
|  | FCIVIOS-5966 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的” | [7 empty] | High | TO DO
|  | FCIVIOS-5970 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5973 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC，打开/关闭制冷”，无TTS播报无信号 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5976 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的” | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5980 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别 | [7 empty] | High | TO DO
|  | FCIVIOS-5982 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“关闭座椅加热”，无信号下发 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5985 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5986 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播报 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5997 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报 | [7 empty] | Medium | TO DO
| VehicleSetting | FCIVIOS-5962 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】收藏车控界面的设置项，在常用页面取消收藏，设置项收藏图标依旧高亮 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5811 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号辅助驾驶页面不显示倒车制动辅助，但是常用设置页面依旧显示倒车制动辅助 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5813 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号设置倒车制动辅助不显示时，界面刷新后会显示 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5809 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】辅助驾驶页面倒车制动辅助置灰不可点击，常用页面的倒车制动辅助没有置灰显示 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5810 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】0x3B2 Ignition_Status=0x0/0x01/0x02&0x451Rba_D_Stat=0x0(Off )，倒车制动辅助没有置灰不可点击 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5853 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】安全开门预警弹窗显示不全，无法查看后方两侧箭头动效 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5855 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】自动驻车下发的Tx信号错误 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5857 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1界面不发can信号，却默认选中状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5859 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限设置的值超过最大值，容限入口的值与单位被隐藏 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5860 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,单位为英制，设置值超过最大值时，值会改变 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5858 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限单位为公制，设置容限值大于最大值时，容限值变为0km/h | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5861 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2界面不发can信号，却默认选中状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5862 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx信号，常用界面的巡航控制入口会显示智能自适应巡航 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5873 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，Blue Cruise主动驾驶辅助子项没有被隐藏 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5863 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，巡航控制界面会显示容限 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5864 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，打开Blue Cruise主动驾驶辅助按钮，限速标记识别被隐藏 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5865 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | TO DO
|  | FCIVIOS-5866 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | U6XX-50 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-转向灯变道辅助Rx信号无效 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5879 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，限速标记识别子项容限没有被隐藏 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5888 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的超速警告，发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5891 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的容限，Rx和Tx信号无反应 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5899 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限单位为英制，值大于5mph时，没有保留之前有效值 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5898 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限单位为公制，值大于10km/h时，会直接变为30km/h | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5892 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】逆行提醒没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5901 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高,设置的值超过最大值，警告限速最高入口的值与单位被隐藏 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5736 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围公制，大于40km/h，没有保存上一次有效值 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5734 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围，大于25mph，结果没有保存上一次有效结果，并且进度条显示异常无法滑动 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5902 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速超过,设置的值超过最大值，警告限速超过入口的值与单位被隐藏 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5738 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速超过页面英制，大于25mph，没有保存上一次有效值，且滑动条无法滑动 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5903 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限配置不出来 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5907 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统Euro模式，发Rx无效值，车道保持模式入口显示警告 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5904 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5908 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置开启和关闭，发Rx无效值0x01/0x03，警告强度入口显示低/高提示 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5909 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置高、标准、低，发Rx无效值0x00，警告强度入口显示关闭提示 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5906 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5905 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的灵敏度默认却为选中状态 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5893 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】驾驶疲劳预警没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | FCIVIOS-5895 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】坡道起步辅助没有遵循retry机制 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
|  | U6XX-91 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】陡坡缓降控制Tx信号无响应 | [7 empty] | Medium | IN PROGRESS
SYNC+_Z0004 | AudioSetting | U6XX-133 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio】内置audio音效设置界面无详情按钮 | [7 empty] | High | IN PROGRESS
备注【Block/NT/NA等相关用例给出说明】
Blcok 1.因：PS-72：发送4C：PsngrFrntDetct_D_Actl=0x1，没有进入合作模式，Block【9】 2.因bug：PS-72：发送4C：PsngrFrntDetct_D_Actl=0x1，没有进入合作模式，Block【1】 3.因PS-46: 423 发送Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF没有倒计时页面 block用例【2】 4.因PS-43: 进入EP模式，空调入口未置灰 block用例【1】 5.因PS-48: 进入运输模式，设置和全部应用入口没有禁用 block用例【9】 6.因PS-50: ig=run,acc=on，接听电话，ig=off,acc=off，等待7min后不会弹出设备切换弹窗 block用例【24】 7.因PS-135: 点击设备管理闪退到launcher页 block用例【2】 8.因PS-72: 发送4C：PsngrFrntDetct_D_Actl=0x1，没有进入合作模式 block用例【1】 9.因：U6XX-134：已配置了FVS，网络正常，系统实际时间和车辆卡片提示语显示不对应，Block【11】 10.因PS-58：Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败【6】 11.因U6XX-84：Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio Setting】设置车速音量调整为高，调整车速，音量无变化未解决【9】 12.由于FCIVIOS-6000 block蓝牙耳机用例【28】 13.由于PS-53：Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【HVAC】信号模拟后排空调电源开关/风量调节/温度调节均无反应 阻塞【8】 14.由于bug阻塞：FCIVIOS-5960 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低”【5】 15.FCIVIOS-5965 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的”【7】 16.FCIVIOS-5966 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的”【3】 17.FCIVIOS-5970 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭【5】 18.FCIVIOS-5973 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC，打开/关闭制冷”，无TTS播报无信号【1】 19.FCIVIOS-5976 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的”【1】 20.FCIVIOS-5980 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别【9】 21.FCIVIOS-5985 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报【9】 22.FCIVIOS-5986 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播报【1】 23.U6XX-100 Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯开关按钮，发送Rx和TX信号无反应【2】 24.U6XX-101 Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯颜色选中，Rx和TX信号均无反应【2】 25.U6XX-106 Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯亮度，Rx和Tx信号均无反应【6】 26.FCIVIOS-5997 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报【11】 27.辅助驾驶：FCIVIOS-5903 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限配置不出来【19】 28.FCIVIOS-5738 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速超过页面英制，大于25mph，没有保存上一次有效值，且滑动条无法滑动【1】 29.FCIVIOS-5891 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的容限，Rx和Tx信号无反应【3】 30.FCIVIOS-5897 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限值达到最大或最小时，“+”“-”按钮没有置灰显示【1】 31.FCIVIOS-5900 Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高和警告限速超过的容限值达到最大或最小时，“+”“-”按钮没有置灰显示【3】 32.U6XX-50 Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-转向灯变道辅助Rx信号无效【1】 33.U6XX-133 Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio】内置audio音效设置界面无详情按钮【11】
NT项反馈
FeatureID | 模块 | 测试人员 | 描述 |  |  |  |  | NT项分类 | NT用例量
SYNC+_Z1000 | launcher | 郭曼婷 | 3D车模未到合入节点 |  |  |  |  | 内部依赖 | 2 | 非当前节点
|  |  | launcher界面卡片均未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 21 | 推动外部
|  |  | 百度地图卡片未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 12 | 推动外部
|  |  | 车机管家卡片没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | 城市限行暂未合入3.15YF |  |  |  |  | 内部依赖 | 2
|  |  | 道路救援卡片未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | 合作模式，副驾需要真实屏幕才能点击 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 推动外部
|  |  | 蓝牙电话卡片没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 10 | 推动外部
|  |  | 媒体audio界面点击audiooff从而退出，属于百度&YF功能，目前版本触发无反应 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2 | 推动外部
|  |  | 时空秘信卡片没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | 舒享时分卡片未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 3 | 推动外部
|  |  | 随心看卡片没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2 | 推动外部
|  |  | 随心听卡片没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 20 | 推动外部
|  |  | 应用没有全部合入，进入全部应用里app显示不全 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 14 | 推动外部
|  |  | 站点监测需要gnss环境，暂无此环境 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 推动外部
|  |  | 智慧停车场没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | 自由秘境卡片没有合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2 | 推动外部
SYNC+_0164 | Account |  | 福特派账号无法注销 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 推动外部
|  |  | 依赖YF合入恢复出厂设置功能 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 推动外部
|  |  | 福特派账号无法与百度账号解绑 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 推动外部
|  |  | 没有人脸识别设备 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 推动外部
SYNC+_0122 | VHA |  | laucnher界面车辆状况卡片未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | YF暂未合入最近应用入口 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 推动外部
|  |  | 合作模式右侧无法点击，需要真实屏幕 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 推动外部
|  |  | HMI未给与开发VHA故障显示小车图 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 22 | 推动外部
|  |  | 百度地图未合入，无法进入导航模拟行程 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 3 | 推动外部
|  |  | 存储空间已满未合入3.15YFRelease |  |  |  |  | 内部依赖 | 2
|  |  | 重置机油寿命需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 1 | 推动外部
SYNC+_0165 | 个性化记忆 |  | 3.15 YF 没有合入该功能 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 64 | 推动外部
SYNC+_Z0032 | ccs | 张若敏 | 福特派app异常，无法测试授权功能 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 41 | 推动外部
|  |  | 倒车影像未开发完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 推动外部
|  |  | 复位功能YF未完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 6 | 推动外部
|  |  | OTA功能未交付 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 非当前节点
|  |  | 车辆连接关闭wifi热点不可用福特负责 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 8 | 推动外部
|  |  | 主题功能未交付 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 非当前节点
SYNC+_Z0033 | provision |  | 云端不通 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 推动外部
SYNC+_Z0043 | wir |  | 无百度地图 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | 爱奇艺异常无法播放视频 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
SYNC+_Z0060 | POWER |  | 无物理屏，无法验证息屏亮屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3 | 推动外部
|  |  | 百度地图未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 3 | 推动外部
|  |  | 爱奇艺无法播放 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 2 | 推动外部
SYNC+_Z0081 | car input |  | 与开发确认，方向盘按键YF未完成 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 22 | 推动外部
|  |  | 百度地图未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 推动外部
|  |  | u6 泊车功能未交付 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 非当前节点
SYNC+_Z0153 | gnss |  | 无可用的GNSS环境 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 16 | 推动外部
SYNC+_Z0155 | Hotspot |  | 需求等待YF确认 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 19 | 推动外部
|  |  | 语音操控热点开关依赖YF |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4 | 推动外部
SYNC+_Z0004 | AudioSetting | 王鹏 | 外置功放无法测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 252 | 缺少硬件
|  |  | 百度地图未合入，无法测试提示音 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 18 | 推动外部
SYNC+_0126 | 音源矩阵 | 姜云腾 | 此版本无百度地图app |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 47 | 推动外部
|  |  | 爱奇艺无法播放 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 25 | 推动外部
|  |  | 提示音无相关音源 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 35 | 与YF沟通提示音相关模拟方法
|  |  | 雷达提示音无外部设备 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 35 | 与YF沟通提示音相关模拟方法
SYNC+_0106 | Paak | 黄钊敏 | 车门解锁密码：配置字待确定，暂时无法配置出该功能 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 24 | 与FO沟通确认配置字
|  |  | 智能备用钥匙：信号未合入且所有界面的按钮均无文字，暂时无法测试 |  |  |  |  | 内部依赖 | 126
SYNC+_0132 | AAR |  | 车内PM2.5初始化无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 缺少环境
|  |  | 获取滤芯失败无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 5 | 缺少环境
|  |  | 滤芯需更换状态无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2
|  |  | 目前无GPS环境，无法显示真实信息 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 13 | 推动外部
|  |  | 实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 3 | 推动外部
|  |  | 外部PM无法模拟，百度接口，无法测试，看外界实际天气 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 23 | 推动外部
|  |  | 无法模拟滤芯饱和状态 |  |  |  |  | 内部依赖 | 4
|  |  | 重置失败无法模拟 |  |  |  |  | 内部依赖 | 4 | 与FO沟通测试方法
SYNC+_Z0026 | Multi -display |  | 无仪表屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 36 | 缺少硬件
SYNC+_Z0036 | Diagnostic (SOA Related) BezelDiagnostics工程模式 |  | 由于北美问题，已反馈FCIVIOS-4498 BezelDiagnostics unable to get full data，PdStateCcApn和PdStateWhsApn无数据 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 推动外部
SYNC+_Z0177 | HVAC |  | 空调信号丢失用例待确定，暂不测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 11 | 需求待与FO确认
|  |  | 舱内空气净化状态无环境模拟，需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 3 | 推动外部
| VCS |  | 车模未合入 |  |  |  |  | 内部依赖 | 15 | 非当前节点
| VehicleSetting |  | 车控对手件手动点击需要实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-实车 | 30 | 推动外部
|  |  | 驾驶信息的重置功能暂未实现 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 38 | U6重置功能待确认
|  |  | 车速限制铃声是预留功能，暂未开发 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 5 | 推动外部
|  |  | 快捷控制界面YF没有调用，所有功能配置不出来 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 449 | 推动外部
Note on B21: 交付如下Feature: SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074
Note on B29: 郭曼婷: Heated Backlight (climate)同SYNC+_Z0177前除霜加热 陈传勤: [SYNC+_Z0247]前除霜加热

## 内部Jira-Buglist
Issue key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution
U6XX-134 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】已配置了FVS，网络正常，系统实际时间和车辆卡片提示语显示不对应 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-133 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio】内置audio音效设置界面无详情按钮 | xianhuan.yu | huangzm0720 | High | In Progress
U6XX-131 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自适应前照灯设置的状态在发送无效信号后，状态改变 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-110 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2,转向灯变道辅助配置后不显示 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-109 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置2/3/4/5/6配置不出来 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-108 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置1Tx信号无响应 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-107 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击遥控启动后，直接退回本地应用界面 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | TEST
U6XX-106 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯亮度，Rx和Tx信号均无反应 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-105 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】提示音模块中，“找到泊车位”的状态调整为开后，发送无效信号的dbus命令会使“找到泊车位”的状态变为关闭 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | TEST
U6XX-104 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围灯亮度，能够手动点击亮度icon改变亮度 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-103 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围颜色，能够手动选择 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-102 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围灯开关，能够手动开启/关闭 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-101 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯颜色选中，Rx和TX信号均无反应 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-100 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯开关按钮，发送Rx和TX信号无反应 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-99 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】配置字为Disabled时，氛围灯依旧显示 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-97 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用det配置防眩照明/自动远光灯，RX发送080C信号没有反应 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | TEST
U6XX-93 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【个性化记忆】已登录账号，车辆在P档上，点击个性化档案，点击创建，弹出正在保存当前个性化设置内容弹窗，且弹窗一直不消失 | lihj0701 | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-91 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】陡坡缓降控制Tx信号无响应 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-90 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】点击launcher页面的AAR图标无法进入AAR界面 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-89 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】IOD页面不应该显示平均车速选项 | chao.xu_a | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-88 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】行车电脑界面缺少平均车速选项，选项应该最多勾选四项，而不是三项 | chao.xu_a | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-87 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】账号登录成功后，launcher页面依旧显示未登录状态，车机重启才显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-86 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Account】福特派账号登录成功后头像却显示林肯账号的头像 | jia.zhang | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-85 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【VCS】无法唤醒小度 | jia.zhang | guomt0406 | High | REJECTED
U6XX-84 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio Setting】设置车速音量调整为高，调整车速，音量无变化 | xianhuan.yu | guomt0406 | High | TEST
U6XX-83 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】所有应用，搜索界面，调起键盘，键盘显示不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | TEST
U6XX-82 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio】内置audio无声 | zhangxia0731 | guomt0406 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-81 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】连网后再断网，滤芯状态没有实时刷新 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-80 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】发送模拟信号：PM2.5的值与数值列不一致且 曲线小点显示一直在0上 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | REJECTED
U6XX-78 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持系统-警告强度，不发信号却默认为选中状态 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | TEST
U6XX-77 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】点击滤芯状态：正常，弹出弹窗，弹窗文字重叠 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-73 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【空调】从空调面板界面点击AAR图标，在AAR界面等待12S，界面会闪现一下空调面板界面 | xinyu.dou | xiaowd0708 | Medium | TEST
U6XX-71 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【HVAC】AUTO高亮状态，收起空调面板，再打开，AUTO按钮取消高亮 | xinyu.dou | huangzm0720 | Medium | REJECTED
U6XX-56 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】Predictivespeedassist 配置后不显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-52 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车辆控制所有二级页面显示不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-51 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】Launcher页面账号登录处显示不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-50 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-转向灯变道辅助Rx信号无效 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-48 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-Blue Cruise主动驾驶辅助子项名称与UI不一致 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | TEST
U6XX-47 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-Lincoln ActiveGlide TM主动驾驶辅助名称不正确 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-46 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持居中子项变道辅助配置后不显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-45 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持居中子项InLaneRepositioning(车道内智能规避辅助)配置后不显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-44 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警为开，信号发送无效值，状态变成关闭 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-42 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】电动踏板模式自动定时器显示延迟 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-41 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】舒适进出-舒适上下车高度Rx信号无反应 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-40 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】舒适进出-货物装载Rx信号无反应 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-39 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】滑动车辆控制界面，底下多出一条滑动条 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | TEST
U6XX-36 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式Rx信号无反应 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-35 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式无Tx信号 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-34 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2，点击容限infobook，没有弹窗弹出 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-32 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置1，点击容限infobook，没有弹窗弹出 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-31 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】前照灯延时页面选项在台架可以手动点击 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST

## 外部Jira-Buglist
Issue key | Summary | Reporter | Status | Assignee | Component/s | Custom field (Vehicle Program) | Priority | Labels
PS-136 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】断开发送3B2信号，不会出现”SYNC+ 车辆网络通信错误”页面 | rzhang67 | To Do | cqin14 | Car Power | 2024 U625 | Medium | CDC_Phase5
PS-135 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】点击设备管理闪退到launcher页 | rzhang67 | Analysis | hwang282 | Wifi Hotspot | 2024 U625 | High | TS
PS-134 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【WifiHotspot】修改可见性和频段，返回再进入恢复默认 | rzhang67 | Analysis | hwang282 | Wifi Hotspot | 2024 U625 | High | TS
PS-58 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | cchen244 | To Do | fhuang37 | DLNA | 2024 U625 | High | YFVE
PS-53 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【HVAC】信号模拟后排空调电源开关/风量调节/温度调节均无反应 | cchen244 | To Do | hli213 | HVAC | 2024 U625 | High | YF
PS-50 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】ig=run,acc=on，接听电话，ig=off,acc=off，等待7min后不会弹出设备切换弹窗 | rzhang67 | Analysis | fxiao9 | Car Power | 2024 U625 | High | CDC_Phase5
PS-49 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【power】423 发送Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF没有倒计时页面 | rzhang67 | Closed | cqin14 | Car Power | 2024 U625 | High
PS-48 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】进入运输模式，设置和全部应用入口没有禁用 | rzhang67 | Developing | ywei42 | Car Power | 2024 U625 | High | YF
PS-46 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【power】423 发送423 Batt_Crit_Soc = Active Shed_Level_req = SOON_ENG_OFF没有倒计时页面 | cchen244 | Developing | ywei42 | Car Power | 2024 U625 | High | YF
PS-43 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【power】进入EP模式，空调入口未置灰 | cchen244 | Analysis | ywei42 | Car Power | 2024 U625 | Medium | YF
PS-34 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【AudioSettings】播放蓝牙音乐无声音 | cchen244 | Ready For Acceptance | cchen244 | Car Audio | 2024 U625 | High | Baidu
FCIVIOS-6014 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【CCS】infobook内容错误 | rzhang67 | To Do | jwu187 | FNV-CCS | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5997 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5986 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播报 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5985 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5982 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“关闭座椅加热”，无信号下发 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5980 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5976 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的” | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5973 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC，打开/关闭制冷”，无TTS播报无信号 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5970 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭 | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5968 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“关闭智能新风”，智能馨风页面未关闭，TTS反馈“打开智能馨风” | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5966 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的” | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5965 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的” | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5964 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】发动机故障图标与UI不一致 | mguo15 | To Do | gwang81 | VHA | 2024 U625 | Low | CDC_Inhouse
FCIVIOS-5962 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】收藏车控界面的设置项，在常用页面取消收藏，设置项收藏图标依旧高亮 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5960 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低” | cchen244 | To Do | jzhan373 | VCS | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5959 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】续航里程，车机端显示”查找附近加油“，UI应该显示为”查找附近加油站“ | mguo15 | To Do | gwang81 | VHA | 2024 U625 | Low | TS
FCIVIOS-5958 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】车辆健康异常，全部应用中的车辆状态app，没有红点 | mguo15 | Tested | lxiao19 | VHA | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5952 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】被动胎压-检测到低胎压的情况下，警告图标在小车图上往右侧偏移 | mguo15 | To Do | gwang81 | VHA | 2024 U625 | Low | TS
FCIVIOS-5941 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】创建档案成功，进入个性化档案查看，按钮被遮盖 | mguo15 | Rejected | xli288 | Enhanced Memory | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5939 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【HVAC】空调出现crash | mguo15 | Tested | xdou | HVAC | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5937 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，快速点击所有应用卡片中的“+”，会显示两个重复的应用 | mguo15 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5936 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，快速点击应用卡片中的“-”，屏幕闪退 | mguo15 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5930 | Phase5_【U625 】【黑盒】【必现】【Account】福特派账号登录成功后不显示头像 | mguo15 | To Do | jyao20 | Account | 2024 U625 | Medium | CDC_IVITst
FCIVIOS-5929 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，显示两个“电话”卡片 | mguo15 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5928 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符“-” | mguo15 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U625 | Low | TS
FCIVIOS-5922 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【无线充电】进入运输模式后无线充电仍出现toast和弹窗 | rzhang67 | In Progress | ywang502 | Vehicle Settings | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5920 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】乘客安全气囊没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5917 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】静默模式没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5916 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】驻车锁控制没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5915 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Settings | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5909 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置高、标准、低，发Rx无效值0x00，警告强度入口显示关闭提示 | cchen244 | In Progress | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5908 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置开启和关闭，发Rx无效值0x01/0x03，警告强度入口显示低/高提示 | cchen244 | In Progress | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5907 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统Euro模式，发Rx无效值，车道保持模式入口显示警告 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5906 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助默认却为选中状态 | cchen244 | In Progress | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5905 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的灵敏度默认却为选中状态 | cchen244 | In Progress | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5904 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度默认却为选中状态 | cchen244 | In Progress | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5903 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限配置不出来 | cchen244 | Rejected | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5902 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速超过,设置的值超过最大值，警告限速超过入口的值与单位被隐藏 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5901 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高,设置的值超过最大值，警告限速最高入口的值与单位被隐藏 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5900 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高和警告限速超过的容限值达到最大或最小时，“+”“-”按钮没有置灰显示 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Low | TS
FCIVIOS-5899 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限单位为英制，值大于5mph时，没有保留之前有效值 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5898 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限单位为公制，值大于10km/h时，会直接变为30km/h | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5897 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限值达到最大或最小时，“+”“-”按钮没有置灰显示 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Low | TS
FCIVIOS-5895 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】坡道起步辅助没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5893 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】驾驶疲劳预警没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5892 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】逆行提醒没有遵循retry机制 | cchen244 | Tested | zjiang38 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5891 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的容限，Rx和Tx信号无反应 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5888 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的超速警告，发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5879 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，限速标记识别子项容限没有被隐藏 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5873 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，Blue Cruise主动驾驶辅助子项没有被隐藏 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5866 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5865 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助没有遵循retry机制 | cchen244 | To Do | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5864 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，打开Blue Cruise主动驾驶辅助按钮，限速标记识别被隐藏 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5863 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，巡航控制界面会显示容限 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5862 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，常用界面的巡航控制入口会显示智能自适应巡航 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5861 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2界面不发can信号，却默认选中状态 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5860 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,单位为英制，设置值超过最大值时，值会改变 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5859 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限设置的值超过最大值，容限入口的值与单位被隐藏 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5858 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限单位为公制，设置容限值大于最大值时，容限值变为0km/h | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5857 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1界面不发can信号，却默认选中状态 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5855 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】自动驻车下发的Tx信号错误 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5854 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】点击launcher页面的车辆卡片的天气图标无法进入天气app | mguo15 | Tested | lxiao19 | Launcher | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5853 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】安全开门预警弹窗显示不全，无法查看后方两侧箭头动效 | cchen244 | In Progress | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5813 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号设置倒车制动辅助不显示时，界面刷新后会显示 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5811 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号辅助驾驶页面不显示倒车制动辅助，但是常用设置页面依旧显示倒车制动辅助 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5810 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】0x3B2 Ignition_Status=0x0/0x01/0x02&0x451Rba_D_Stat=0x0(Off )，倒车制动辅助没有置灰不可点击 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5809 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】辅助驾驶页面倒车制动辅助置灰不可点击，常用页面的倒车制动辅助没有置灰显示 | cchen244 | To Do | dnan1 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5747 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，系统单位设置为英制，容限入口单位依旧是公制 | cchen244 | Tested | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U625 | Low | TS
FCIVIOS-5745 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，Blue Cruise主动驾驶辅助功能按钮开启，没有立即显示车道内动态避让，退出页面重新进来才显示 | cchen244 | Tested | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5739 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2页面，设置项超过屏幕时，无法上下滑动 | cchen244 | Tested | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5738 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速超过页面英制，大于25mph，没有保存上一次有效值，且滑动条无法滑动 | cchen244 | In Progress | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5736 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围公制，大于40km/h，没有保存上一次有效值 | cchen244 | In Progress | lxiao19 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5734 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围，大于25mph，结果没有保存上一次有效结果，并且进度条显示异常无法滑动 | cchen244 | In Progress | zwang225 | Vehicle Control | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5733 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】创建智能备用密钥，输入第二次密码弹出密码不匹配弹窗，点击弹窗按钮，弹窗不消失 | cchen244 | In Progress | jzhen3 | paak | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5732 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】点击智能备用钥匙界面的infobook图标，无响应 | cchen244 | In Progress | jzhen3 | paak | 2024 U625 | Medium | TS
FCIVIOS-5730 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】智能备用钥匙的所有界面按钮以及弹窗按钮均不显示文字 | cchen244 | In Progress | jzhen3 | paak | 2024 U625 | High | TS
FCIVIOS-5729 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【AudioSettings】播放蓝牙音乐无声音 | cchen244 | Closed with Accept | xzhan309 | AudioSettings | 2024 U625 | High | Baidu
FCIVIOS-5727 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】点击附近加油站按钮，页面闪退回all app页面 | yjiang90 | Rejected | gwang81 | VHA | 2024 U625 | High | TS