## 首页
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 5
<Ford Phase5>测试用例执行
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-04 | 邓荣祥 | 创建
V1.1 | 2022-03-06 | 陈传勤 | 优化相关模块测试用例

## Summary
DCV Beta功能测试报告
软件版本 | SOC：20220425_LA_NB_U625_DCVBETA release MCU：20220423_LA_NB_U625_DCVBETA release |  |  |  | 测试日期 | 2022.4.25
测试硬件 | A2 |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&朱运凤&张若敏&郭曼婷&肖文迪&杨春明&黄钊敏
测试方法 | Manual |  |  |  | 测试环境 | 台架
项目经理 |  |  |  |  | 项目总监
测试范围 | 1.针对DCV Beta FIP进行全功能测试 2.只包含创达开发范围，非创达开发范围不进行测试
交付目标： 1.BUG修复--见BETA_MUST FIX_BUG 测试总结： 1.Beta节点是Full测试，Beta MustFix Bug除需实车验证的个别Bug，其余都验证通过。 2.Beta Full测试对全Feature做全功能测试，共82个问题，第三方问题27个，遗留问题26个，上个版本Block后新增7个问题，15个问题待分析，还有一部分UI问题
Test result summary
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | Pass Rate 计算方式：Pass/Total | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NT） | Run Rate 计算方式： （Pass+Fail）/（Total-NT） | 测试/开发 | Comments
SYNC+_0122 | VHA | 183 | 155 | 2 | 0 | 26 | 84.7% | 98.73% | 100% | 郭曼婷/肖梁 | 故障时小车图标无UI输入，Block21条用例
SYNC+_0021 | DLNA | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 | 60.87% | 60.87% | 69.57% | 张若敏/周禹辰 | 由于YF的问题：手机无法连接车机热点Block相关测试
SYNC+_Z0032 | CCS | 84 | 17 | 2 | 5 | 60 | 20.24% | 70.83% | 79.17% | 张若敏/于凯凯 | 无福特派vin码的台架，无法测试ccs授权
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 黄钊敏/卓明琼
SYNC+_Z0043 | WIR | 43 | 40 | 1 | 2 | 0 | 93.02% | 93.02% | 95.35% | 张若敏/张金海
SYNC+_Z0060 | Car Power | 93 | 71 | 4 | 7 | 11 | 76.34% | 86.59% | 91.46% | 张若敏/秦诚 | 由于FCIVIOS-6952问题Block部分用例[问题分析中]
SYNC+_Z0081 | Car input | 41 | 26 | 8 | 1 | 6 | 63.41% | 74.29% | 97.14% | 张若敏/李行健 | 部分需要实车测试
SYNC+_Z0153 | gnss | 64 | 13 | 1 | 3 | 47 | 20.31% | 76.47% | 82.35% | 张若敏/周禹辰 | 百度地图信号未合入该版本
SYNC+_Z0051 | 车速音量调整 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0% | 10% | 黄钊敏/章霞 | 因bug PS-198 Block 车速音量调整用例
SYNC+_Z1000 | Launcher | 122 | 76 | 1 | 0 | 45 | 62.3% | 98.7% | 100% | 杨春明/肖梁 | 百度app未全部合入 暂无U6屏幕无法测试独立
| Vehicle Setting | 1124 | 826 | 15 | 250 | 33 | 73.49% | 75.71% | 77.09% | 杨春明/朱运凤/黄钊敏 /南东东 | PS-201 Block 氛围灯相关用例【42】 FCIVIOS-6661 Block 尾灯设置相关用例【8】 FCIVIOS-6826 Block 多功能座椅配置3相关用例【137】
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 66.67% | 100% | 100% | 郭曼婷/王跃鑫 | 1条需要实车，2条需要YF解决倒车影响显示问题
SYNC+_0132 | AAR | 140 | 60 | 2 | 0 | 78 | 42.86% | 96.77% | 100% | 肖文迪/杨永恒 | 蓝盾/语音功能未合入 滤芯状态相关测试无法获取云端数据
SYNC+_0164 | Account | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 86.67% | 100% | 100% | 肖文迪
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 黄钊敏/贺金 | 无仪表无法测试
SYNC+_0106 | PAAK | 149 | 11 | 6 | 131 | 1 | 7.383% | 7.432% | 11.49% | 黄钊敏/甄家乐 | FCIVIOS-6808、FCIVIOS-6811、FCIVIOS-6822导致block用例
SYNC+_Z0036 | Diagnostic (SOA Related) Bezel Diagnostics工程模式 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 93.33% | 100% | 100% | 姜云腾/于凯凯
SYNC+_0165 | 个性化设置档案 | 62 | 49 | 5 | 1 | 7 | 79.03% | 89.09% | 98.18% | 肖文迪/段章霞 | 长按短按信号暂未合入【Inhouse开发】
SYNC+_Z0177 | HVAC | 97 | 74 | 1 | 8 | 14 | 76.29% | 89.16% | 90.36% | 黄钊敏/窦歆禹 | 信号丢失需求未确定Block测试
SYNC+_Z0004 | Audio Setting | 695 | 412 | 2 | 7 | 274 | 59.28% | 97.86% | 98.34% | 黄钊敏/余贤欢 | 无外置功放
| VCS | 120 | 29 | 15 | 61 | 15 | 24.17% | 27.62% | 41.9% | 黄钊敏/张嘉 | FCIVIOS-5960 Block调节温度相关用例【5】 FCIVIOS-5965 Block调节风量相关用例【7】 FCIVIOS-5966 Block内外循环相关用例【3】 FCIVIOS-5970 Block除霜模式相关用例【5】 FCIVIOS-5976 Block座舱新风相关用例【1】 FCIVIOS-5985 Block座椅加热档位调节相关用例【9】 FCIVIOS-5986 Block后备箱相关用例【1】 FCIVIOS-6905 Block AC相关用例【1】 FCIVIOS-6906 Block除霜相关用例【1】 FCIVIOS-6907 Block座椅通风相关用例【2】 FCIVIOS-6908 Block座椅按摩相关用例【5】
SYNC+_Z0155 | WifiHotspot | 42 | 15 | 4 | 2 | 21 | 35.71% | 71.43% | 90.48% | 张若敏/周禹辰 | 无福特vin码，无法授权登录 异常场景暂无触发条件
SYNC+_Z0037 | Diagnostics&Analytics | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0% | 16.67% | 黄钊敏/于凯凯 | FCIVIOS-6977 Block诊断分析相关用例【5】
SYNC+_0126 | 音源矩阵音源矩阵(Ecall) | 720 | 207 | 9 | 107 | 397 | 28.75% | 64.09% | 66.87% | 姜云腾/余贤欢 | 无外置功放
Total |  | 3926 | 2158 | 82 | 606 | 1080 | 54.97% | 75.83% | 78.71%
严重问题【包含Block Bug】
FeatureID | 模块 | BugID | Bug标题 | [7 empty] | 严重程度 | Bug状态 | Bug分析
SYNC+_Z0004 | Audio Setting | FCIVIOS-6861 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AudioSettings】音效设置的Quantum Logic 3D环绕，移动沉浸感滑动条，上方按钮和图像没有自动切换 | [7 empty] | high | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6865 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AudioSettings】音效设置，平衡/衰减界面，把衰减滑动条调到最大/最小，重启车机后，最大值变成最小值，最小值变成最大值 | [7 empty] | medium | IN PROGRESS | 遗留问题-Beta1修复
SYNC+_0106 | PAAK | FCIVIOS-6291 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】配置配置字DE01Byte:3StartBit:7Length:3 =disables，车辆设置仍显示智能备用钥匙 | [7 empty] | high | TESTED | 遗留问题-已修复，Beta1验证
|  | FCIVIOS-5732 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】点击智能备用钥匙界面的infobook图标，无响应 | [7 empty] | medium | IN PROGRESS | 遗留问题-Beta1修复
|  | FCIVIOS-6899 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Paak】发送can信号，没有弹出关于自动检测未设置备用车辆启动密钥的弹窗 | [7 empty] | high | TO DO | 上个版本Block的用例，当前版本发现该问题
|  | FCIVIOS-6808 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】创建智能备用钥匙，输入的dbus命令，无弹窗提示 | [7 empty] | high | AWAITING IMPLEMENTATION | 上个版本Block的用例-Beta1修复
|  | FCIVIOS-6811 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】重置智能备用密钥，输入dbus命令，无反应 | [7 empty] | high | TO DO | 上个版本Block的用例-Beta1修复
|  | FCIVIOS-6822 | Phase5_【U611MCA】【黑盒】【必现】【Paak】删除智能备用密钥，输入的dbus命令，无反应 | [7 empty] | high | IN PROGRESS | 上个版本Block的用例-Beta1修复
SYNC+_Z0051 | 车速音量调整 | PS-198 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Audio】音乐播放中，设置车速音量调整为高，改变车速，音量无变化 | [7 empty] | high | new | YF分析
SYNC+_Z0177 | HVAC | PS-53 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【HVAC】信号模拟后排空调电源开关/风量调节/温度调节均无反应 | [7 empty] | high | READY FOR ACCEPTANCE | YF分析
| VCS | FCIVIOS-5960 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5968 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“关闭智能新风”，智能馨风页面未关闭，TTS反馈“打开智能馨风” | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5965 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的” | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5966 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的” | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5970 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭 | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5976 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的” | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5980 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5982 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“关闭座椅加热”，无信号下发 | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5985 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报 | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5986 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播 报 | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-5997 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报 | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-6905 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC”，有TTS播报，但是无信号 输出 | [7 empty] | medium | TO DO | 上个版本Block的用例
|  | FCIVIOS-6906 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭除霜”，无TTS播报且无信号输出 | [7 empty] | medium | TO DO | 上个版本Block的用例
|  | FCIVIOS-6907 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座椅通风”，无信号下发 | [7 empty] | medium | TO DO | 回退
| Vehicle Setting | FCIVIOS-6485 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击前照灯延时，会闪退到launcher页面 | [7 empty] | high | IN PROGRESS | 遗留问题-Beta1修复
|  | FCIVIOS-6854 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯无效信号改变按钮状态 | [7 empty] | medium | TO DO | 遗留问题-Beta1验证
|  | PS-282 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】IOD显示界面勾选多个内容后，退出重进IOD显示界面，界面不记忆之前的勾选内容（行车电脑1/2中也缺少记忆功能） | [7 empty] | medium | NEW | YF分析
|  | FCIVIOS-6889 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟发送非FBMP的无效值后，从常用设置切换至辅助驾驶页面；非FBMP开关状态改变 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-6856 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】倒挡来车预警影像功能不显示 | [7 empty] | high | TODO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6858 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【UI】【Vehicle Setting】巡航控制的容限界面显示不完整 | [7 empty] | medium | TO DO | UI问题，之前版本未提bug
|  | FCIVIOS-6859 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航配置1容限界面入口显示与容限界面的显示不一致 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-6665 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助界面，点击超速警告，会闪现到Launcher界面 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题-Beta1修复
|  | FCIVIOS-6886 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】调整系统设置中的距离单位为英里，车速限制辅助容限界面和容限入口界面仍显示公里单位 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-6870 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】超过有效值时，容限界面入口显示与容限界面的显示不一致且容限界面入口显示超出有效值范围值 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-6806 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】信号丢失后常用设置界面的自动启停仍显示关闭状态 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | FCIVIOS-6888 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟发送FBMP开关的无效值后，从常用设置切换至辅助驾驶页面；FBMP开关状态改变 | [7 empty] | high | TO DO | 遗留问题
|  | PS-201 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯开关、亮度以及颜色选择，Rx和Tx均无反应 | [7 empty] | high | NEW | YF分析
|  | FCIVIOS-6661 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】尾灯设置发送Rx信号选中其中一个类型，没有高亮显示 | [7 empty] | medium | IN PROGRESS | 遗留问题-Beta1修复
|  | FCIVIOS-6826 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】多功能座椅，使用DET配置3，多功能座椅却显示配置1功能 | [7 empty] | high | TESTED | 遗留问题-Beta1修复
SYNC+_Z0032 | CCS | FCIVIOS-6862 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【CCS】重启后弹出数据弹窗，点击弹窗上文字，弹窗关闭 | [7 empty] | high | TESTED | 已修复，Beta1验证
SYNC+_Z0081 | Car input | FCIVIOS-6887 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】播放音乐中，按一下Seek Left键，不会重新播放该歌曲 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6890 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】播放音乐中，按两下Seek Left键，不会播放上一首歌曲 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6892 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】播放音乐中，按下Seek Right 键，不会播放下一首歌曲 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6893 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】按下VOICE键，不会打开语音界面 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6894 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】按下Back键，不会返回上一页 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6896 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】按下Menu键，不会进入设置菜单 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6897 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】音乐播放中，按下Mute键，不会静音 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6898 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】音乐播放中，按下Turn Down键，音量仍增大 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
SYNC+_Z0153 | GNSS | FCIVIOS-6876 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【GNSS】工程模式位置信息中Time,Date,Position,Time to First Fix 无数据 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
SYNC+_Z0060 | Car Power | PS-291 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】通话中，IG=OFF,ACC=OFF，立刻弹出设备切换弹窗 | [7 empty] | medium | TO DO | YF分析
|  | PS-292 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】设备切换弹窗弹出中，挂断电话，弹窗没有关闭 | [7 empty] | medium | TO DO | YF分析
|  | PS-136 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Power】断开发送3B2信号，不会出现”SYNC+ 车辆网络通信错误”页面 | [7 empty] | medium | TO DO | YF分析
|  | FCIVIOS-6954 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】当前处于phone mode-extended phone mode，开启车门，车机没有退出phone status | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中，Beta1修复
SYNC+_0132 | AAR | FCIVIOS-6910 | Phase_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AAR】进入AAR设置界面点击launcher，下拉通知栏切换为独立模式，点击车辆卡片AAR图标，进入AAR界面设置Tab高亮显示 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | FCIVIOS-6951 | Phase_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AAR】空调为关闭状态进入AAR界面发送信号模拟“取消¦切换 智能馨风系统10秒后将打开空调系统”，点击切换，空调TX无反应 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
SYNC+_0122 | VHA | FCIVIOS-6900 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VHA】合作模式下，从有故障变成无故障，副驾护航详情仍然有异常提醒 | [7 empty] | medium | TESTED | 上个版本Block的用例-Beta1修复
SYNC+_0165 | 个性化档案 | FCIVIOS-6931 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】记忆按键配对失败弹窗，点击退出不会返回到创建入口的上一级 | [7 empty] | medium | TO DO | Inhouse问题
|  | FCIVIOS-6530 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案数量已达上限界面，删除后，弹出操作成功弹窗，点击取消按钮，会返回到个人中心界面 | [7 empty] | medium | TO DO | Inhouse问题
|  | FCIVIOS-6934 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】已配对三个记忆按键，输入Dbus命令切换账号，账号名称显示不正确 | [7 empty] | medium | TO DO | Inhouse问题
|  | FCIVIOS-6532 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案创建成功后，点击“以后再说”按钮，返回到了个人中心界面 | [7 empty] | medium | TO DO | Inhouse问题
|  | FCIVIOS-6499 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】记忆按键配对失败弹窗，点击重试会返回到上一页 | [7 empty] | medium | TO DO | Inhouse问题
|  | FCIVIOS-6936 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】已配对三个记忆按键，输入Dbus命令切换账号，点击确定按钮无反应 | [7 empty] | medium | TO DO | Inhouse问题
SYNC+_0021 | DLNA | PS-239 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【DLNA】车机连接手机热点，打开图片后车机显示黑色不显示图片 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
|  | PS-58 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【DLNA】手机连接车机热点提示连接超时连接失败 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
SYNC+_Z0043 | WIR | FCIVIOS-6869 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】手动关闭蓝牙和wifi开关，重启后开关自动打开 | [7 empty] | high | IN PROGRESS | 已修复，Beta1验证
SYNC+_0126 | Ecall | PS-289 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】vr播放时，拨打蓝牙电话（内置铃声），vr仍继续播放，无铃声播放，vr停止播放后铃声继续播放 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
|  | PS-294 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】媒体音播放时，呼入蓝牙电话（内置铃声），挂断后媒体音暂停播放 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
|  | PS-295 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】导航音与呼入蓝牙电话（内置铃声）混音播放时，导航音未降音 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
|  | PS-296 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】当前蓝牙电话（内置铃声），请求vr，第一次调起vr时铃声与vr混音，之后播放vr，vr播放正常，铃声一直无声 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
|  | PS-297 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】当前蓝牙电话（内置铃声），请求audio on&off，请求成功 | [7 empty] | medium | TO DO | YF分析
|  | PS-298 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】当前蓝牙电话（内置铃声），请求随心听里各音源，混音 | [7 empty] | medium | TO DO | YF分析
|  | FCIVIOS-6950 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】发送雷达音信号，未正常出声 | [7 empty] | medium | TO DO | 开发分析中
|  | PS-207 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Car Audio】【内置】副驾蓝牙耳机连接后，播放副驾随心听音乐，仍从车机端出声 | [7 empty] | medium | TO DO | YF分析
|  | PS-290 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】播放USB视频时，显示黑屏 | [7 empty] | high | TO DO | YF分析
SYNC+_Z1000 | Launcher | FCIVIOS-6927 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符 | [7 empty] | medium | TESTED | 遗留问题-Beta1修复
SYNC+_Z0155 | WifiHotspot | PS-278 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【WifiHotspot】手机已经连接热点，设备管理中不显示设备名称 | [7 empty] | medium | OPEN | YF分析
|  | PS-279 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【WifiHotspot】设备移入黑名单，黑名单中不显示设备名称 | [7 empty] | medium | OPEN | YF分析
|  | PS-281 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【WifiHotspot】IG=OFF,ACC=OFF,进入standby，热点没有关闭 | [7 empty] | medium | OPEN | YF分析
|  | APIMCIM-6637 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Master Reset】点击系统复位，无法实现恢复出厂设置 | [7 empty] | Gating | OPEN | YF分析
SYNC+_Z0037 | Diagnostics&Analytics | FCIVIOS-6977 | Phase_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 Diagnostics】插入有log_extract_config.json的U盘，不 会弹出提示弹窗 | [7 empty] | medium | TO DO | 已修复，Beta1验证
备注【Block/NT/NA等相关用例给出说明】
1）因bug FCIVIOS-6861 Block Quantum Logic 3D环绕相关用例【7】 2）因bug FCIVIOS-6808 Block创建智能备用密钥和车门解锁密码相关用例【71】 3）因bug FCIVIOS-6811 Block重置智能备用密钥相关用例【24】 4）因bug FCIVIOS-6822 Block删除智能备用密钥相关用例【31】 5）因bug FCIVIOS-6899 Block自动检测未设置备用车辆启动密钥相关用例【5】 6）因bug PS-198 Block 车速音量调整用例【9】 7）因bug PS-53 Block后排空调用例【8】 8）因bug FCIVIOS-5960 Block调节温度相关用例【5】 9）因bug FCIVIOS-5965 Block调节风量相关用例【7】 10）因bug FCIVIOS-5966 Block内外循环相关用例【3】 11）因bug FCIVIOS-5970 Block除霜模式相关用例【5】 12）因bug FCIVIOS-5976 Block座舱新风相关用例【1】 13）因bug FCIVIOS-5985 Block座椅加热档位调节相关用例【9】 14）因bug FCIVIOS-5986 Block后备箱相关用例【1】 15）因bug FCIVIOS-6905 Block AC相关用例【1】 16）因bug FCIVIOS-6906 Block除霜相关用例【1】 17）因bug FCIVIOS-6907 Block座椅通风相关用例【2】 18）因bug FCIVIOS-6908 Block座椅按摩相关用例【5】 19）因bug PS-201Block氛围灯相关用例【9】 20）因bug FCIVIOS-5997 Block音量调节相关用例【12】 21）因bug FCIVIOS-6485 Block前照灯延时相关用例【9】 22）因bug PS-282 Block IOD相关用例【2】 23）因bug FCIVIOS-6665 Block暂无法测试超速警告相关用例【2】 24）因bug FCIVIOS-6856 Block暂无法测试倒挡来车预警影像相关用例【8】 25）因bug FCIVIOS-6870 Block暂无法测试容限超过有限值得相关用例【7】 26）因bug BUG-FCIVIOS-6888 Block暂无法测试FBMP的无效值相关用例【29】 27）因bug FCIVIOS-6889 Block暂无法测试非FBMP的无效值相关用例【6】 28）因bug PS-201 Block 氛围灯相关用例【42】 29）因bug FCIVIOS-6661 Block 尾灯设置相关用例【8】 30）因bug FCIVIOS-6826 Block 多功能座椅配置3相关用例【137】 31) 因bug APIMCIM-6637 Block相关用例【5】 32) 因bug FCIVIOS-6896 Blcok硬按键用例 【1】 33) 因Bug FCIVIOS-6876 Block 工程模式数据检查相关用例 【3】 34）因FCIVIOS-6952 block power用例【7】 35） 因为bug：FCIVIOS-6499 block 记忆按键配对失败弹窗【1】 36) 因bug PS-239 blcok DLNA用例 【1】 37）因bug PS-58 blcok DLNA用例 【6】 38）因bug APIMCIM-6637 blcok wir用例【2】 39）因bug PS-207 Block 副驾蓝牙耳机相关用例【34】 40）因bug PS-289、PS-294 Block蓝牙电话铃声相关用例【1】 41）因bug PS-296 Block 导航音相关用例 【3】 42）因bug FCIVIOS-6950 Block 雷达音相关用例【35】 43）因bug PS-290 Block USB视频播放相关用例 【34】 44）因bug PS-281 Block wifihotspot用例【2】 45）因bug FCIVIOS-6977 Block诊断分析相关用例【5】
NT项反馈
FeatureID | 模块 | 测试人员 | 描述 |  |  |  |  | NT项分类 | NT用例量 | 解决方案
SYNC+_Z0004 | Audio Setting | 黄钊敏 | 选择某一种音效模式，测试音效效果需要实车 |  |  |  |  | 实车 | 7 | 需要推进外部
|  |  | 缺少外置硬件 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 234 | 需要推进外部
|  |  | 提示音无法触发 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 22 | FO与百度沟通，暂无结果
|  |  | 无法恢复出厂设置 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 11 | 需要推进外部
SYNC+_0106 | PAAK |  | 调取连接设置提醒弹窗can信号未合入 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | Beta1修复
SYNC+_Z0026 | Multi -display |  | 无仪表屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 36 | 需要推进外部
SYNC+_Z0177 | HVAC |  | 信号丢失未确认需求 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 11 | 需要推进外部
|  |  | 自动检测舱内空气toast提示，无环境模拟，需实车测试 |  |  |  |  | 实车 | 3 | 需要实车
| VCS |  | 车模未合入 |  |  |  |  | 内部依赖 | 15 | 后续节点合入
| Vehicle Setting | 杨春明 | 机油寿命功能未完成 |  |  |  |  | 内部依赖 | 3
|  |  | 胎压监测重置不可用功能暂未实现 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 该功能还在确认中，暂未实现
|  |  | 行车电脑“重置中...”需求未明确暂未开发 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 16 | 需求问题：需要推进外部
|  |  | 驾驶信息查看仪表显示，缺少仪表屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 11 | 需要推进外部
|  | 朱运凤 | Ignition_Status！=4时，功能未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  | 黄钊敏 | 氛围灯高低配置还未实现 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 氛围灯高低配置--王志斌
SYNC+_Z0032 | ccs | 张若敏 | 无福特派vin码的台架，无法测试ccs授权 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 60 | 需要推进外部
SYNC+_Z0081 | car input |  | 长按按键暂无法测试 |  |  |  |  | 实车 | 5 | 需要实车
|  |  | 自动泊车功能非本节点合入功能 |  |  |  |  | 内部依赖 | 1 | 需要正式节点上测试
SYNC+_Z0153 | gnss |  | 百度地图信号未合入该版本 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 47 | 需要推进外部
SYNC+_Z0060 | car power |  | 无物理屏，无法验证息屏亮屏 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3 | 需要推进外部
|  |  | U6无audiooff实体按键，无法测试EP相关用例 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 4 | 需要推进外部
|  |  | 与FO确认，需要实车测试 |  |  |  |  | 实车 | 3 | 需要实车
|  |  | factory模式信号等待确认 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
SYNC+_Z0155 | WifiHotspot |  | 语音控制热点功能YF负责 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 5 | 需要推进外部
|  |  | 无福特vin码，无法授权登录 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 4 | 需要推进外部
|  |  | 过渡弹窗和异常场景暂无触发条件 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 12 | 需求待推进
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 郭曼婷 | 无法显示倒车影像 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 手机A/B交替放在无线充电区域，需要实车测试 |  |  |  |  | 实车 | 1 | 需要实车
SYNC+_0122 | VHA |  | 内存存储满后，虚拟屏黑屏，无法再创建一条护航记录 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 无法进行复位操作，因此无法通过复位使得护航记录清除 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 小车图还没有输入，因为无法看各个故障下的小车图，以及查看小车图不可支持互动 |  |  |  |  | HMI | 21 | 无UI输入，无法测试
|  |  | 无福特屏幕，副屏无法进行操作 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 目前没有物理屏，需要福特提供
|  |  | 重置机油寿命需要实车测试 |  |  |  |  | 实车 | 1 | 需要实车
SYNC+_0132 | AAR | 肖文迪 | 无福特屏幕 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 目前没有物理屏，需要福特提供
|  |  | 无环境无法模拟更换滤芯 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要实车
|  |  | 90秒内点击座舱馨风需实车测试 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 3 | 需要实车
|  |  | 蓝盾系统未合入该版本 |  |  |  |  | 内部依赖 | 12
|  |  | 语音回答未合入该版本 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 3 | 需要百度推进
|  |  | 无GNSS测试环境 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 37 | 目前台架GNSS有问题
|  |  | 滤芯状态无法获取云端数据 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 13
|  |  | 获取滤芯状态/重置滤芯状态失败无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 7
|  |  | 车内PM2.5初始化无法模拟 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1
SYNC+_0164 | Account |  | 福特派账号无法注销 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  |  | 无法恢复出厂设置功能 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 1 | 需要推进外部
|  |  | 没有人脸识别设备 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 1 | 需要推进外部
|  |  | 福特派账号无法与百度账号解绑 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 1 | 需要推进外部
SYNC+_0165 | 个性化记忆 |  | 长按短按信号暂未合入 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 5 | 需要推进外部
|  |  | 档案创建成功不会出现操作中断 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 需要推进外部
SYNC+_Z1000 | Launcher | 杨春明 | 3D车模未到合入节点 |  |  |  |  | 内部依赖 | 2 | 需要正式节点上测试
|  |  | 媒体audio界面点击audiooff从而退出，属于百度&YF功能，目前版本触发无反应 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 20 | 需要推进外部
|  |  | 应用没有全部合入，进入全部应用里app显示不全 |  |  |  |  | 外部依赖-Baidu | 11 | 需要推进外部
|  |  | 站点监测需要gnss环境，暂无此环境 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 2 | 需要推进外部
|  |  | 无福特屏幕，独立模式，副驾需要真实屏幕才能点击 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 10
SYNC+_0126 | Ecall | 姜云腾 | 无外置功放 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 362
|  |  | 提示音音源未知 |  |  |  |  | 外部依赖-YF | 35 | 需要推进外部
SYNC+_Z0036 | Diagnostic (SOA Related) Bezel Diagnostics工程模式 |  | 由于北美问题，已反馈FCIVIOS-4498 BezelDiagnostics unable to get full data，PdStateCcApn和PdStateWhsApn无数据 |  |  |  |  | 外部依赖-福特 | 2 | 需要推进外部
Note on B21: 交付如下Feature: SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074

## Beta_MUST FIX_BUG
Issue key | Status | Assignee | Component/s | Summary | Labels | Labels | Labels | Custom field (Supplier.) | Custom field (Vehicle Program) | Reporter | Fix Version/s | Created | Description
FCIVIOS-5922 | Closed with Accept | ywang502 | Vehicle Settings | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【无线充电】进入运输模式后无线充电仍出现toast和弹窗 | TS | U625MCA |  |  | 2024 U625 | rzhang67 | DCV Beta | 2022-03-21 06:35 | 前提条件: 1、车机正常开机 复现步骤： 1、进入运输模式 2、发送3F6 启用无线充电 3、发送3F6 0x4 0x6停止无线充电 预期结果: 23、运输模式中无线充电禁用 实际结果: 23、运输模式中仍出现toast和弹窗 发生频率:100% 是否可恢复: 否
APIMCIM-4024 | Closed with Accept | lxiao19 | VHA | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】无法模拟护航记录因为无法获取到有效数据，从而不显示数据的场景 | CDC_Phase5 | U625MCA |  | Inhouse | 2024 U625 | mguo15 | LA_DCVBeta_ENG | 2022-03-23 02:27 | 基于无法获取有效数据从而无护航里程记录显示的case无模拟手段

## 内部Jira-Buglist
Issue key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution
U6XX-153 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【launcher】添加“车辆状况”卡片后，所有应用卡片中“车辆状况”卡片消失 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-152 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【power】167 ENG=ON ，3B2 LifeCycMde_D_Actl =transport切换为normal，不会退出运输模式 | cheng.qin | zhangrm0302 | Medium | In Progress
U6XX-151 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【launcher】全部应用叫”车辆状态“，所有应用卡片中叫”车辆状况“ | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | TEST
U6XX-150 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】【UI】all app页面出现重复app | xiaoliang0702 | yunteng.jiang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-149 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【FVS】发送RX信号，车机无响应，dbus 有回应 | jun.xu | zhangrm0302 | Medium | To Do
U6XX-148 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Settings】先收藏车速限制辅助，再配置它的互斥项，常用页面依旧显示车速限制辅助 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-147 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【launcher】进入全部应用，切换小程序tab，标题文字重叠 | xiaoliang0702 | zhangrm0302 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-146 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【 Paak】收藏智能备用密钥，在收藏页点击智能备用密钥，无法进入智能备用密钥界面 | jiale.zhen | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-145 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【 Paak】智能备用密钥界面的三个设置项，点击都会闪退到桌面 | jiale.zhen | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-144 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Settings】收藏车速限制辅助，在收藏页面进入车速限制辅助，界面却显示车速限制 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-143 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】进入快捷控制左右滑动左下角不显示进度条 | zhibin.wang | xiaowd0708 | Medium | To Do
U6XX-142 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】小程序页面，推荐模块显示的内容不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-141 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】AAR的设置界面，重启车机后，三个设置项的按钮没有记忆上一次重启前的状态 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-140 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置3，发送Rx信号按摩开关开启，点击副驾，按摩开关关闭 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-139 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【HVAC】点击空调面板的AAR图标无法进入AAR界面 | xinyu.dou | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-137 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击空白处，左下方会出现滚动条 | nandd0701 | chunming.yang | Medium | To Do
U6XX-136 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【偶现】【VHA】进入车辆状况，机油寿命显示为负数 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | TEST
U6XX-134 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】已配置了FVS，网络正常，系统实际时间和车辆卡片提示语显示不对应 | xiaoliang0702 | guomt0406 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-133 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio】内置audio音效设置界面无详情按钮 | xianhuan.yu | huangzm0720 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-131 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自适应前照灯设置的状态在发送无效信号后，状态改变 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-110 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2,转向灯变道辅助配置后不显示 | xiaoliang0702 | xiaowd0708 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-109 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置2/3/4/5/6配置不出来 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | TEST
U6XX-108 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置1Tx信号无响应 | zhujiang.zheng | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-107 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击遥控启动后，直接退回本地应用界面 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-106 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯亮度，Rx和Tx信号均无反应 | huangzm0720 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-105 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】提示音模块中，“找到泊车位”的状态调整为开后，发送无效信号的dbus命令会使“找到泊车位”的状态变为关闭 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-104 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围灯亮度，能够手动点击亮度icon改变亮度 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-103 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围颜色，能够手动选择 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-102 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】台架上氛围灯开关，能够手动开启/关闭 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-101 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯颜色选中，Rx和TX信号均无反应 | huangzm0720 | huangzm0720 | Medium | Done
U6XX-100 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯开关按钮，发送Rx和TX信号无反应 | huangzm0720 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-99 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】配置字为Disabled时，氛围灯依旧显示 | zhibin.wang | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-97 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】用det配置防眩照明/自动远光灯，RX发送080C信号没有反应 | xiaoliang0702 | chunming.yang | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-93 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【个性化记忆】已登录账号，车辆在P档上，点击个性化档案，点击创建，弹出正在保存当前个性化设置内容弹窗，且弹窗一直不消失 | lihj0701 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-91 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】陡坡缓降控制Tx信号无响应 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-90 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】点击launcher页面的AAR图标无法进入AAR界面 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-89 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】IOD页面不应该显示平均车速选项 | chao.xu_a | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-88 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】行车电脑界面缺少平均车速选项，选项应该最多勾选四项，而不是三项 | chao.xu_a | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-87 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】账号登录成功后，launcher页面依旧显示未登录状态，车机重启才显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-86 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Account】福特派账号登录成功后头像却显示林肯账号的头像 | jia.zhang | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-85 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【VCS】无法唤醒小度 | jia.zhang | guomt0406 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-84 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio Setting】设置车速音量调整为高，调整车速，音量无变化 | xianhuan.yu | guomt0406 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-83 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】所有应用，搜索界面，调起键盘，键盘显示不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-82 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Audio】内置audio无声 | zhangxia0731 | guomt0406 | High | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-81 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】连网后再断网，滤芯状态没有实时刷新 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | To Do
U6XX-80 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】发送模拟信号：PM2.5的值与数值列不一致且 曲线小点显示一直在0上 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-78 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持系统-警告强度，不发信号却默认为选中状态 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-77 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【AAR】点击滤芯状态：正常，弹出弹窗，弹窗文字重叠 | yangyh0701 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-73 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【空调】从空调面板界面点击AAR图标，在AAR界面等待12S，界面会闪现一下空调面板界面 | xinyu.dou | xiaowd0708 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-71 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【HVAC】AUTO高亮状态，收起空调面板，再打开，AUTO按钮取消高亮 | xinyu.dou | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-56 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】Predictivespeedassist 配置后不显示 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-52 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车辆控制所有二级页面显示不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-51 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】Launcher页面账号登录处显示不全 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-50 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-转向灯变道辅助Rx信号无效 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-48 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-Blue Cruise主动驾驶辅助子项名称与UI不一致 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-47 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2-Lincoln ActiveGlide TM主动驾驶辅助名称不正确 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-46 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持居中子项变道辅助配置后不显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-45 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车道保持居中子项InLaneRepositioning(车道内智能规避辅助)配置后不显示 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-44 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】安全开门预警为开，信号发送无效值，状态变成关闭 | huangzm0720 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-42 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】电动踏板模式自动定时器显示延迟 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-41 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】舒适进出-舒适上下车高度Rx信号无反应 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-40 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】舒适进出-货物装载Rx信号无反应 | nandd0701 | huangzm0720 | Medium | In Progress
U6XX-39 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】滑动车辆控制界面，底下多出一条滑动条 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Low | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-36 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式Rx信号无反应 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-35 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯模式无Tx信号 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-34 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置2，点击容限infobook，没有弹窗弹出 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-32 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制配置1，点击容限infobook，没有弹窗弹出 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | CLOSED WITH ACCEPT
U6XX-31 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】前照灯延时页面选项在台架可以手动点击 | xiaoliang0702 | huangzm0720 | Medium | TEST

## 外部Jira-Buglist
Issue key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution
FCIVIOS-6955 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VHA】切换模式为独立模式，进入护航历史界面，文字显示不全 | lxiao19 | wxiao13 | Low | To Do
FCIVIOS-6954 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】当前处于phone mode-extended phone mode，开启车门，车机没有退出phone status | cqin14 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6953 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】设备切换弹窗弹出中，挂断电话，弹窗没有关闭 | cqin14 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6952 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】通话中，IG=OFF,ACC=OFF，立刻弹出设备切换弹窗 | cqin14 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6951 | Phase_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AAR】空调为关闭状态进入AAR界面发送信号模拟“取消¦切换 智能馨风系统10秒后将打开空调系统”，点击切换，空调TX无反应 | yyang179 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6950 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】发送雷达音信号，未正常出声 | xyu61 | yjiang90 | Medium | To Do
FCIVIOS-6945 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】当前蓝牙电话（内置铃声），请求随心听里各音源，混音 | cchen244 | yjiang90 | Medium | To Do
FCIVIOS-6941 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】当前蓝牙电话（内置铃声），请求audio on&off，请求成功 | cchen244 | yjiang90 | Medium | To Do
FCIVIOS-6939 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】当前蓝牙电话（内置铃声），请求vr，第一次调起vr时铃声与vr混音，之后播放vr，vr播放正常，铃声一直无声 | cchen244 | yjiang90 | High | To Do
FCIVIOS-6937 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】导航音与呼入蓝牙电话（内置铃声）混音播放时，导航音未降音 | cchen244 | yjiang90 | High | To Do
FCIVIOS-6936 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】已配对三个记忆按键，输入Dbus命令切换账号，点击确定按钮无反应 | lsun61 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6935 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】已配对三个记忆按键，输入Dbus命令切换账号，弹窗显示过大 | lsun61 | wxiao13 | Low | To Do
FCIVIOS-6934 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】已配对三个记忆按键，输入Dbus命令切换账号，账号名称显示不正确 | lsun61 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6933 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】媒体音播放时，呼入蓝牙电话（内置铃声），挂断后媒体音暂停播放 | cchen244 | yjiang90 | High | To Do
FCIVIOS-6931 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】记忆按键配对失败弹窗，点击退出不会返回到创建入口的上一级 | lsun61 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6927 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符 | lxiao19 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6919 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VHA】车辆健康有故障，进入VHA，界面不会自动滚动有异常处 | lxiao19 | wxiao13 | Medium | Tested
FCIVIOS-6910 | Phase_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AAR】进入AAR设置界面点击launcher，下拉通知栏切换为独立模式，点击车辆卡片AAR图标，进入AAR界面设置Tab高亮显示 | yyang179 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6908 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座椅座椅按摩”，无信号下发 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6907 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座椅通风”，无信号下发 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6906 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭除霜”，无TTS播报且无信号输出 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6905 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC”，有TTS播报，但是无信号输出 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6903 | Phase5_【U611MCA】【黑盒】【必现】【VHA】车辆健康有故障，进入VHA，界面不会自动滚动有异常处 | lxiao19 | wxiao13 | Medium | Tested
FCIVIOS-6902 | Phase5_【U611MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Settings】进入车控，同时点击两个菜单，可以打开两个界面 | dnan1 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6900 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VHA】合作模式下，从有故障变成无故障，副驾护航详情仍然有异常提醒 | lxiao19 | mguo15 | Medium | Tested
FCIVIOS-6899 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Paak】发送can信号，没有弹出关于自动检测未设置备用车辆启动密钥的弹窗 | jzhen3 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-6898 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】音乐播放中，按下Turn Down键，音量仍增大 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6897 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】音乐播放中，按下Mute键，不会静音 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6896 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】按下Menu键，不会进入设置菜单 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6894 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】按下Back键，不会返回上一页 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6893 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】按下VOICE键，不会打开语音界面 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6892 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】播放音乐中，按下Seek Right 键，不会播放下一首歌曲 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6891 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【CCS】未插ECG网线，进入系统设置，弹出共享数据弹窗 | jwu187 | rzhang67 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6890 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】播放音乐中，按两下Seek Left键，不会播放上一首歌曲 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6889 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟发送非FBMP的无效值后，从常用设置切换至辅助驾驶页面；非FBMP开关状态改变 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6888 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟发送FBMP开关的无效值后，从常用设置切换至辅助驾驶页面；FBMP开关状态改变 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6887 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Input】播放音乐中，按一下Seek Left键，不会重新播放该歌曲 | xli288 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6886 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】调整系统设置中的距离单位为英里，车速限制辅助容限界面和容限入口界面仍显示公里单位 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6885 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】常用设置界面无法调整排序 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6884 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Control】车控界面，快速点击两个设置项入口，会出现两个设置项界面 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6883 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Control】车控界面，进入/退出二级目录，会闪现一下上一个页面 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6882 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Settings】进入车控，同时点击两个菜单，可以打开两个界面 | dnan1 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6877 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【VHA】IG OFF时，首次进入车辆状况，护航详情的红点亮一下后消失 | lxiao19 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6876 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【GNSS】工程模式位置信息中，Time,Date,Position,Time to First Fix 无数据 | yzhou160 | rzhang67 | Medium | To Do
FCIVIOS-6875 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 VHA】处于未点火状态，所有应用的VHA app图标却显示红点 | lxiao19 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6873 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 Launcher】所有应用，进入搜索界面，输入关键字后，退出页面再进来，输入框没有清空 | lxiao19 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6872 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【偶现】【vhal】正常使用车机中，画面闪烁，systemUI消失，然后车机黑屏 | jxu150 | rzhang67 | High | To Do
FCIVIOS-6870 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】超过有效值时，容限界面入口显示与容限界面的显示不一致且容限界面入口显示超出有效值范围值 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6869 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【power】手动关闭蓝牙和wifi开关，重启后开关自动打开 | cqin14 | rzhang67 | High | In Progress
FCIVIOS-6867 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】车控车设界面卡死；过一会 会自动闪退 | zwang225 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6865 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AudioSettings】音效设置，平衡/衰减界面，把衰减滑动条调到最大/最小，重启车机后，最大值变成最小值，最小值变成最大值 | xyu61 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6862 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【CCS】重启后弹出数据弹窗，点击弹窗上文字，弹窗关闭 | rzhang67 | rzhang67 | High | Tested
FCIVIOS-6861 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AudioSettings】音效设置的Quantum Logic 3D环绕，移动沉浸感滑动条，上方按钮和图像没有自动切换 | xyu61 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-6860 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 AudioSettings】音效设置，Quantum Logic 3D环绕，舞台效果文字不显示 | xyu61 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6859 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】巡航控制容限界面入口显示与容限界面的显示不一致 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6858 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【UI】【Vehicle Setting】巡航控制的容限界面显示不完整 | dnan1 | yzhu97 | Medium | To Do
FCIVIOS-6856 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】倒挡来车预警影像功能不显示 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6854 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自动远光灯无效信号改变按钮状态 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6850 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【 Vehicle Control】快捷控制界面，滑动条显示错误 | zjiang38 | cchen244 | Low | To Do
FCIVIOS-6841 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【偶现】【 Vehicle Control】从Tab车辆控制点击快捷控制，无法切换到快捷控制界面 | dnan1 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-6834 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【 Vehicle Control】巡航控制配置2，发送无效信号，巡航控制入口依旧显示文字提示 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6832 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【 Vehicle Control】巡航控制配置2，未选中自适应巡航，却显示限速标记识别 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6831 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】所有应用界面，快速多次点击编辑，没有正常进入编辑界面 | lxiao19 | cchen244 | High | Tested
FCIVIOS-6826 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】多功能座椅，使用DET配置3，多功能座椅却显示配置1功能 | zjiang38 | cchen244 | High | Tested
FCIVIOS-6822 | Phase5_【U611MCA】【黑盒】【必现】【Paak】删除智能备用密钥，输入的dbus命令，无反应 | jzhen3 | wxiao13 | High | In Progress
FCIVIOS-6815 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Car Audio】蓝牙音乐播放中，拨打蓝牙电话，激活Ecall再关闭Ecall，挂掉电话后，蓝牙音乐进度条在走但无声 | xzhan309 | yjiang90 | Medium | Tested
FCIVIOS-6813 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Power】发送CAN信号，没有弹出减载提示 | cqin14 | cchen244 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-6811 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】重置智能备用密钥，输入dbus命令，无反应 | jzhen3 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-6810 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】删除智能备用密钥，输入的dbus命令，无反应 | jzhen3 | cchen244 | High | In Progress
FCIVIOS-6809 | Phase5_【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Paak】创建智能备用钥匙，没有设备情况下输入的dbus命令，无弹窗提示 | jzhen3 | wxiao13 | High | Tested
FCIVIOS-6808 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】创建智能备用钥匙，输入的dbus命令，无弹窗提示 | jzhen3 | cchen244 | High | Awaiting implementation
FCIVIOS-6807 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UI】行车电脑2界面名称未显示完整 | cxu63 | yzhu97 | Low | To Do
FCIVIOS-6806 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】信号丢失后常用设置界面的自动启停仍显示关闭状态 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6805 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】信号丢失后常用设置界面的自动驻车仍显示开启状态，信号值不变 | dnan1 | yzhu97 | High | To Do
FCIVIOS-6770 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车锁界面的遥控解锁，发送无效信号变成不选中状态时，遥控解锁入口依旧显示它的子项文字提示 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6695 | Phase_【U625】【黑盒】【必现】【 AAR】AAR界面，不滑动时，左下角滑动条不应该显示 | yyang179 | cchen244 | Low | To Do
FCIVIOS-6692 | 【U611】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】电动踏板模式界面，未选中自动选项，却显示自动计时器 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6688 | Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】快速点击所有应用界面的编辑按钮和搜索按钮，可以打开两个界面 | lxiao19 | wxiao13 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-6665 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助界面，点击超速警告，会闪现到Launcher界面 | dnan1 | cchen244 | High | Tested
FCIVIOS-6664 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【Vehicle Control】常用界面收藏一个设置项，重启车机后，却未收藏状态 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6662 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】已配置尾灯设置，点击infobook图标无反应 | zwang225 | wxiao13 | Medium | To Do
FCIVIOS-6661 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】尾灯设置发送Rx信号选中其中一个类型，没有高亮显示 | zwang225 | wxiao13 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6632 | 【U625】【黑盒】【偶现】【 Vehicle Control】快捷控制、车辆控制和系统设置三个tab不停切换，会闪退到Launcher界面 | dnan1 | cchen244 | High | Tested
FCIVIOS-6581 | 【U625】【黑盒】【必现】【 VHA】VHA界面，不滑动时，左下角滑动条不应该显示 | lxiao19 | cchen244 | Low | Closed with Accept
FCIVIOS-6580 | 【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】行车电脑1/2界面缺少重置平均车速 | cxu63 | cchen244 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-6578 | 【U625】【黑盒】【必现】【 HVAC】逻辑错误，打开面板，点击左侧launcher图标，从Launcher进入AAR界面，按返回键却返回到空调面板 | yyang179 | cchen244 | Low | To Do
FCIVIOS-6576 | 【U625】【黑盒】【必现】【Account】账号管理界面，显示林肯账号文字 | jzhan373 | cchen244 | Low | To Do
FCIVIOS-6561 | 【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】电动踏板模式界面，未选中自动选项，却显示自动计时器 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6555 | 【U625】【黑盒】【必现】【AudioSettings】音效模块的二级目录，滑动时顶部出现阴影 | xyu61 | cchen244 | Low | Tested
FCIVIOS-6554 | 【U625】【黑盒】【必现】【Paak】智能备用密钥输入密码界面，输入10位以上纯数字时，点击继续，无法跳转到下一个页面 | jzhen3 | cchen244 | Medium | Rejected
FCIVIOS-6553 | 【U625】【黑盒】【必现】【Paak】密码大于14位，并且满足等级强条件，但是依旧没有显示等级强状态 | jzhen3 | cchen244 | Medium | Awaiting implementation
FCIVIOS-6549 | 【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】连网后，进入小程序会闪退 | lxiao19 | cchen244 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-6548 | 【U625】【黑盒】【必现】【Paak】智能备用密钥输入密码界面，当输入框清空密码时，依旧显示等级弱状态 | jzhen3 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6544 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】快速点击有子选项的车控功能，会进入两个重复的子选项界面 | zjiang38 | mguo15 | Medium | To Do
FCIVIOS-6543 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【Audio Setting】双击音量设置，回退到launcher界面 | xyu61 | mguo15 | Medium | To Do
FCIVIOS-6541 | 【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】档案数量已达到上限，删除某个档案，弹窗提示删除成功，实际却没有删除 | cduan3 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6537 | 【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】已关联智能手机钥匙，点击清空个性化档案，一直显示清除中...弹窗 | mguo15 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-6535 | 【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】完成创建个性化档案过程中，没有出现绑定记忆按键完成的页面 | jyao20 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6532 | 【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案创建成功后，点击“以后再说”按钮，返回到了个人中心界面 | jyao20 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6531 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车控里显示为图片和文字的info，点击进入后，未能全部遮盖背景 | dnan1 | mguo15 | Low | To Do
FCIVIOS-6530 | 【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案数量已达上限界面，删除后，弹出操作成功弹窗，点击取消按钮，会返回到个人中心界面 | jyao20 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6529 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案数量已达上限界面，点击infobook图标，无反应 | cduan3 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6528 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案数量已达上限界面，点击左上角返回按钮，无反应 | cduan3 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6527 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】个性化档案数量已达上限界面，Button与账号文字重叠 | cduan3 | cchen244 | Low | In Progress
FCIVIOS-6526 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】快速点击车控里安全开门预警和车道保持系统的Info，能够出现两个弹窗 | dnan1 | mguo15 | Medium | To Do
FCIVIOS-6525 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【Vehicle Setting】常用里，无法移动收藏项至顶部 | dnan1 | mguo15 | Medium | To Do
FCIVIOS-6520 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】选中已配对的记忆按键，没有弹出“...请选择其他记忆按键”弹窗 | mguo15 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6509 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】创建个性化档案时，没有正在保存当前个性化设置内容...弹窗 | mguo15 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6502 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】创建个性化档案配对界面，进入到infobook界面，第二次点击返回时，没有返回到上个页面 | jyao20 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6499 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】记忆按键配对失败弹窗，点击重试会返回到上一页 | cduan3 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-6496 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【AudioSettings】触摸提示音开关显示异常 | xyu61 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-6495 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】车辆健康正常，但是全部应用中，车辆健康app显示红点 | lxiao19 | mguo15 | Medium | Tested
FCIVIOS-6494 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】车控所有设置项开关，先设置为开启状态，发送无效信号，页面刷新后，开关变成关闭状态 | zjiang38 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-6485 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】点击前照灯延时，会闪退到launcher页面 | zwang225 | cchen244 | High | In Progress
FCIVIOS-6469 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符“搜索框能够输入特殊字符“\”℃” | lxiao19 | mguo15 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-6460 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】进入vha，右边多出tab栏 | lxiao19 | rzhang67 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-6459 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】无网络环境下，遥控启动没有置灰 | zjiang38 | mguo15 | Medium | To Do
FCIVIOS-6457 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】遥控启动中座椅空调TX回值缺少040A | zjiang38 | mguo15 | Medium | Awaiting implementation
FCIVIOS-6455 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】与记忆按键配对失败时，文字与按钮重合 | jyao20 | mguo15 | Low | In Progress
FCIVIOS-6291 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】配置配置字DE01Byte:3StartBit:7Length:3 =disables，车辆设置仍显示智能备用钥匙 | jzhen3 | wxiao13 | High | Tested
FCIVIOS-6014 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【CCS】infobook内容错误 | rzhang67 | rzhang67 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5997 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】音量调节指令无效，音量无变化且无tts播报 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5986 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭后备箱”，无信号下发，有TTS语音播报 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5985 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热档位调节，无信号下发，无TTS语音播报 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5982 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座椅加热”，无信号下发 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5980 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】电动出风口主副驾出风调节语义无法识别 | jzhan373 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-5976 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭座舱新风”，TTS播报“好的” | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5973 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音“打开/关闭AC，打开/关闭制冷”，无TTS播报无信号 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5970 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】除霜模式信号下发正常，TTS全部反馈“除霜模式已打开/关闭 | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5968 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“关闭智能新风”，智能馨风页面未关闭，TTS反馈“打开智能馨风” | jzhan373 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5966 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】语音指令“打开/关闭内外循环”，无下发信号，TTS反馈“好的” | jzhan373 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-5965 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节风量，TTS反馈都是“好的” | jzhan373 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-5964 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】发动机故障图标与UI不一致 | lxiao19 | mguo15 | Low | Closed with Accept
FCIVIOS-5962 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】收藏车控界面的设置项，在常用页面取消收藏，设置项收藏图标依旧高亮 | dnan1 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5960 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VCS】调节温度下发的都为温度调到最低信号，TTS反馈“温度已调到最低” | jzhan373 | cchen244 | High | To Do
FCIVIOS-5959 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】续航里程，车机端显示”查找附近加油“，UI应该显示为”查找附近加油站“ | lxiao19 | mguo15 | Low | Closed with Accept
FCIVIOS-5958 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】车辆健康异常，全部应用中的车辆状态app，没有红点 | lxiao19 | mguo15 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5952 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】被动胎压-检测到低胎压的情况下，警告图标在小车图上往右侧偏移 | lxiao19 | mguo15 | Low | Closed with Accept
FCIVIOS-5941 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Enhance Memory】创建档案成功，进入个性化档案查看，按钮被遮盖 | xli288 | mguo15 | Medium | Rejected
FCIVIOS-5939 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【HVAC】空调出现crash | xdou | mguo15 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5937 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，快速点击所有应用卡片中的“+”，会显示两个重复的应用 | lxiao19 | mguo15 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5936 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，快速点击应用卡片中的“-”，屏幕闪退 | lxiao19 | mguo15 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5930 | Phase5_【U625 】【黑盒】【必现】【Account】福特派账号登录成功后不显示头像 | mguo15 | mguo15 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5929 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】点击全部应用-编辑，显示两个“电话”卡片 | lxiao19 | mguo15 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5928 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Launcher】搜索框能够输入特殊字符“-” | lxiao19 | mguo15 | Low | Closed with Accept
FCIVIOS-5922 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【无线充电】进入运输模式后无线充电仍出现toast和弹窗 | ywang502 | rzhang67 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5920 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】乘客安全气囊没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5917 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】静默模式没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5916 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】驻车锁控制没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5915 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】防眩照明/自动远光灯没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5909 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置高、标准、低，发Rx无效值0x00，警告强度入口显示关闭提示 | dnan1 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5908 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统警告强度只配置开启和关闭，发Rx无效值0x01/0x03，警告强度入口显示低/高提示 | dnan1 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5907 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统Euro模式，发Rx无效值，车道保持模式入口显示警告 | dnan1 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5906 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的辅助默认却为选中状态 | dnan1 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5905 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的灵敏度默认却为选中状态 | dnan1 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5904 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车道保持系统的警告强度默认却为选中状态 | dnan1 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5903 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的容限配置不出来 | zwang225 | cchen244 | Medium | Rejected
FCIVIOS-5902 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速超过,设置的值超过最大值，警告限速超过入口的值与单位被隐藏 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5901 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高,设置的值超过最大值，警告限速最高入口的值与单位被隐藏 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5900 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】交通标志识别的警告限速最高和警告限速超过的容限值达到最大或最小时，“+”“-”按钮没有置灰显示 | cxu63 | cchen244 | Low | In Progress
FCIVIOS-5899 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限单位为英制，值大于5mph时，没有保留之前有效值 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5898 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限单位为公制，值大于10km/h时，会直接变为30km/h | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5897 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制的容限值达到最大或最小时，“+”“-”按钮没有置灰显示 | cxu63 | cchen244 | Low | In Progress
FCIVIOS-5895 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】坡道起步辅助没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5893 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】驾驶疲劳预警没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5892 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】逆行提醒没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5891 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的容限，Rx和Tx信号无反应 | zwang225 | cchen244 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5888 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】车速限制辅助里的超速警告，发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | zwang225 | cchen244 | Medium | Awaiting implementation
FCIVIOS-5879 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，限速标记识别子项容限没有被隐藏 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5873 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，选中定速巡航，界面刷新后，Blue Cruise主动驾驶辅助子项没有被隐藏 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5866 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助发送Rx无效信号，没有保留之前状态 | zwang225 | cchen244 | Medium | Awaiting implementation
FCIVIOS-5865 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，车道内智能规避辅助没有遵循retry机制 | zjiang38 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5864 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，打开Blue Cruise主动驾驶辅助按钮，限速标记识别被隐藏 | zwang225 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5863 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，巡航控制界面会显示容限 | zwang225 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5862 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，发送Rx无效信号，常用界面的巡航控制入口会显示智能自适应巡航 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5861 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2界面不发can信号，却默认选中状态 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5860 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,单位为英制，设置值超过最大值时，值会改变 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5859 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限设置的值超过最大值，容限入口的值与单位被隐藏 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5858 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1,容限单位为公制，设置容限值大于最大值时，容限值变为0km/h | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5857 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置1界面不发can信号，却默认选中状态 | cxu63 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5855 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】自动驻车下发的Tx信号错误 | dnan1 | cchen244 | Medium | Rejected
FCIVIOS-5854 | Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】点击launcher页面的车辆卡片的天气图标无法进入天气app | lxiao19 | mguo15 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5853 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】安全开门预警弹窗显示不全，无法查看后方两侧箭头动效 | dnan1 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5813 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号设置倒车制动辅助不显示时，界面刷新后会显示 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5811 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】发送Rx信号辅助驾驶页面不显示倒车制动辅助，但是常用设置页面依旧显示倒车制动辅助 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5810 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】0x3B2 Ignition_Status=0x0/0x01/0x02&0x451Rba_D_Stat=0x0(Off )，倒车制动辅助没有置灰不可点击 | cxu63 | cchen244 | Medium | To Do
FCIVIOS-5809 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】辅助驾驶页面倒车制动辅助置灰不可点击，常用页面的倒车制动辅助没有置灰显示 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5747 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，系统单位设置为英制，容限入口单位依旧是公制 | lxiao19 | cchen244 | Low | Closed with Accept
FCIVIOS-5745 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2，Blue Cruise主动驾驶辅助功能按钮开启，没有立即显示车道内动态避让，退出页面重新进来才显示 | lxiao19 | cchen244 | Medium | Closed with Accept
FCIVIOS-5739 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】巡航控制配置2页面，设置项超过屏幕时，无法上下滑动 | lxiao19 | cchen244 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5738 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速超过页面英制，大于25mph，没有保存上一次有效值，且滑动条无法滑动 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5736 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围公制，大于40km/h，没有保存上一次有效值 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5734 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Vehicle Control】警告限速最高范围，大于25mph，结果没有保存上一次有效结果，并且进度条显示异常无法滑动 | zwang225 | cchen244 | Medium | Tested
FCIVIOS-5733 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】创建智能备用密钥，输入第二次密码弹出密码不匹配弹窗，点击弹窗按钮，弹窗不消失 | jzhen3 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5732 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】点击智能备用钥匙界面的infobook图标，无响应 | jzhen3 | cchen244 | Medium | In Progress
FCIVIOS-5730 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【Paak】智能备用钥匙的所有界面按钮以及弹窗按钮均不显示文字 | jzhen3 | cchen244 | High | Done
FCIVIOS-5729 | Phase5_【U625】【黑盒】【偶现】【AudioSettings】播放蓝牙音乐无声音 | xzhan309 | cchen244 | High | Closed with Accept
FCIVIOS-5727 | Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【VHA】点击附近加油站按钮，页面闪退回all app页面 | lxiao19 | yjiang90 | High | Closed with Accept