## 功能测试报告
【福特Phase5 U625MCA BETA1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U625MCA Beta1版本于5月16日提测Beta 1版本，5月25日提测Beta 1 hotfix版本，5月30日-5月5日QA¦基于提测内容完成地图、随心听、随心看、账号、天气、输入法、安全模块冒烟测试，合入问题验证等； U625MCA Beta1版本为研发迭代版本，质量要求：U625MCA Beta1 版本无P0问题； 目前未解决bug57个，其中P0 4个，P1 3个、P2 50个；遗留5个P0问题阻塞版本发布，测试结论为不通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 55.55% | FAIL
2、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 100个，已解决 43个，未解决 57个，Bug解决率：43%，其中： P0提交 9个，已解决5个，未解决 4个，P0解决率：55.55%； P1提交 26个，已解决23个，未解决 3个，P1Bug解决率：88.47%； P2提交65个，已解决15个，未解决50个，P2、P3Bug解决率：23.08%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】支付模块余额不足等场景无法实现，及部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS硬件环境，车机无CCS环境阻塞测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试
【随心看】【天气】【随心听】【地图】因另一块副驾驶pano屏幕 返厂维修，故部分投屏相关case阻塞
严重问题
【台架】【625MCA】【副驾随心听】【必现】更多服务点击进入副驾随心听，等待几秒闪退至首页。已修复，DCV0版本合入；jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7626
【台架】【U625&611】【随心听】【电台】【必现】电台的我的收藏&最近播放点击编辑后出现闪退。已修复，DCV0版本合入；jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7624
【台架】【U625】【随心听】【QQ音乐】进入分类歌单点击分类名称后随心听闪退。已修复，DCV0版本合入；jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7627
【必现】【地图】没开定位权限，语音指令：打开地图。必现crash。Jira链接：https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIM-7623
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | P0：1 | FAIL
| V2I |  | / | /
| ADAS |  | / | /
随心听 | QQ音乐 |  | P0：2 | FAIL
| 喜马拉雅 |  | 无P0问题 | PASS
| 新闻 |  | 无P0问题 | PASS
| 在线收音机 |  | P0：1 | FAIL
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | 无P0问题 | PASS
语音 | 语音语义 |  | 无P0问题 | PASS
| 语音设置 |  | / | /
| 用户反馈 |  | / | /
| 智能家居 |  | / | /
| VPA |  | / | /
中台 | 账号 |  | 无P0问题 | PASS
| 支付 |  | 无P0问题 | PASS
| 消息中心 |  | 无P0问题 | PASS
天气 | 天气 |  | 无P0问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0问题 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 9 | 9 | 100% | /
地图 | 61 | 60 | 99% | 1.只过了核心功能 2.台架无法自动进入巡航阻塞case
随心听 | 413 | 209 | 50.6% | 1、只执行了核心功能； 2、U625车型DCVbata 1版本副驾随心听闪退无法进入，阻塞测试；
随心看 | 218 | 31 | 14.22% | 入口级点检
中台 | 431 | 398 | 92.34% | 阻塞用例部分依赖实车、部分依赖小程序、部分依赖账号失效弹窗触发条件较难，如：同时登录35台设备、林肯之道账号注销、连续三个月未使用账号等，部分依赖正式环境
安全 | 526 | 418 | 79.47% | 应用安全功能未合入阻塞测试；应用未全部加固阻塞；系统功能未完善阻塞
天气 | 112 | 107 | 95.5% | 语音部分case暂未合入需求
消息中心 | 431 | 398 | 92.34% | 阻塞用例部分依赖实车、部分依赖小程序、部分依赖账号失效弹窗触发条件较难，如：同时登录35台设备、林肯之道账号注销、连续三个月未使用账号等，部分依赖正式环境
输入法 | 128 | 128 | 100%
统计 | 2329 | 1758 | 75.48%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 | 20220524_FB_DCVBETA1_PR0
MCU版本 | 20220524_FB_DCVBETA1_PR0
屏幕尺寸 | 756x4023
企业云盘备份地址 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/598811752