## 车载未修复buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 项目 | 产品模块 | 发生概率 | Bug分析结论 | 车型 | 福特-版本计划
edc-scrum-37931 | 【625】【小程序】【口袋故事】【dcv1.1】小程序首页tab切换，会调起vpa对话 | 已分析 | Bug | P1-High | 福特Phase5 | 小程序 | 必现（100%） | 依赖CP/SP | 福特U625MCA,福特U611MCA,福特CDX707 | U6-DCV1.1
edc-scrum-37903 | 【u625】【小程序】【宿主】进入小程序切换定位失败 | 已分析 | Bug | P1-High | 福特Phase5 | 小程序 | 必现（100%） | 依赖主线 | 福特U625MCA | U6-DCV1.1
edc-scrum-36925 | 【U625】【语音】语音设置-输入“打开延长聆听”/“关闭延长聆听”-执行失败 | 已分析 | Bug | P1-High | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA
edc-scrum-36913 | 【U625】【语音】语音设置-唤醒输入“打开自定义唤醒词”-无TTS播报 | 已分析 | Bug | P1-High | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA
edc-scrum-38093 | 【台架】【U625MCA】【安全】【monkey】发生多次carsh：java.lang.IllegalArgumentException: View=android.support.v7.app.AppCompatDelegateImpl$ListMenuDecorView | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 中概率（10%～49%） |  | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-37068 | 【R6.1回归】【必现】加油小程序发票抬头页唤起键盘，显示搜索 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 小程序 | 必现（100%） | 依赖主线 | 福特CDX707,福特U611MCA,福特U625MCA,福特U718
edc-scrum-36936 | 【U625】【语音】语音设置-输入“关闭免唤醒词功能”-播报正确但开关未关闭 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA
edc-scrum-36931 | 【U625】【语音】语音设置-输入“修改提示语叫我又来了”- UI页面未同步更改成功 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA
edc-scrum-35992 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】智能安全管家隐私权限点击效果不对 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U611MCA,福特U625MCA
edc-scrum-34241 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】隐私列表权限未垂直居中对齐 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34240 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】隐私列表各权限名称未垂直居中对齐 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34228 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】默认皮肤下天气图标与应用图标不一致 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） | 退回交付中心 | 福特U625MCA | U6-DCV1.1
edc-scrum-34225 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下一键优化到100%时出现默认皮肤 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34224 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下一键优化到100%时出现默认皮肤 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34221 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下隐私列表页背景色与UI不一致 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34220 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下智能安全管家首页一键优化按钮背景色与UI不一致 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34219 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Zen皮肤下智能安全管家首页背景色与UI不一致 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34217 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下智能安全管家首页背景色与UI不一致 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34215 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】Sport皮肤下智能安全管家首页一键优化按钮背景色与UI不一致 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34212 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】智能安全管家首页跳转按钮位置不对 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-34193 | 【UI走查】【 U625MCA】【用户反馈】 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-29852 | 【U625】【语音】语音唤醒输入打开爱车探索-执行失败 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 依赖(车企/Tier1) | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-29840 | 【U625】【语音】语音唤醒输入舒享时氛是什么-执行失败 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 依赖(车企/Tier1) | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-28954 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】安全日志上传后不显示 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） | 依赖主线 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-26825 | 【语音】【U625】不支持舒享时氛 | 已分配 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-22366 | 【台架】【625】【消息中心】【必现】发送消息，在消息中心里面删除所有消息，查看下拉列表，未读图标存在 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 消息中心 | 必现（100%） | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA
edc-scrum-22188 | 【台架】【611】【账号】【必现】用户名字比较长，会遮挡其他模块的显示 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 账号 | 必现（100%） | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA
edc-scrum-18269 | 【台架】【625MCA】【天气】【必现】天气主页背景显示遮挡状态栏显示 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 天气 | 必现（100%） |  | 福特U625MCA
edc-scrum-5845 | 【台架】【611&625】【消息中心】【必现】发送多条消息到下拉列表，进入下拉列表上滑消息，在进入下拉列表，点击全部展开，有一条消息会从上往下展现 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 消息中心 | 必现（100%） | 车企/Tier1自身问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA
edc-scrum-5831 | 【语音基本 电子手册】U625mca 在线， 不能成功打电子手册，也不应该下发2个tts | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 必现（100%） | 依赖(车企/Tier1) | 福特U625MCA | U6-DCV1.1
edc-scrum-5274 | 【UI走查】【U625】【天气】字体位置需要调整，PM2.5数据缺失 | 新建 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 天气 |  |  | 福特U625MCA
edc-scrum-5017 | 【语音 phase5 U625MCA 离线 】天窗控制，部分泛化 离线没处理 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 语音 | 高概率（50%～99%） | 车企/Tier1自身问题 | 福特U625MCA
edc-scrum-4714 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】权限申请弹窗大小与UI设计不符 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） | 非Bug | 福特U625MCA | DCV Beta2
edc-scrum-4662 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】一键优化只能点文字才进行优化；预期为优化圆框 | 已分析 | Bug | P2-Middle | 福特Phase5 | 安全 | 必现（100%） | 转需求 | 福特U625MCA | DCV Beta2

## 车载已修复未合入buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | 产品模块 | 发生概率 | Bug分析结论 | 车型 | 福特-版本计划
edc-scrum-37933 | 【611】【625】【宿主】【dcv1.1】进入小程序后，小程序页面整体上升 | 已修复 | Bug | P1-High | 小程序 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-35753 | 【U625】【随心听】【必现】我的收藏列表全部删除异常 | 已关闭 | Bug | P1-High | 随心听 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-35614 | 【U625】【随心听】【必现】语音泛需求点播无效 | 已修复 | Bug | P1-High | 随心听 | 必现（100%） | 未复现 | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-31166 | 【台架】【625】【主副驾随心听】【喜马拉雅】【大概率偶现】随心听播放喜马拉雅&电台一会儿后出现屏幕卡顿闪退重进问题； | 已关闭 | Bug | P1-High | 随心听 | 高概率（50%～99%） | 未复现 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-29879 | 【U625】【语音】意见反馈-语音唤醒输入我有个建议-执行失败 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-29870 | 【U625】【语音】用户手册未打开-语音唤醒输入帮我打开用户手册-执行失败 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 车企/Tier1自身问题 | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-29865 | 【U625】【语音】用户反馈未打开-语音唤醒输入打开用户反馈/手动点击打开用户反馈-执行失败 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-29599 | 【U625】【语音】蓝牙电话未连接-拨打电话泛意图/拨打给某人/拨打某号码-执行失败 | 已关闭 | Bug | P1-High | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-27291 | 【台架】【U611】【826】【主副驾随心听】【偶现】随心听正常播放过程中闪退至设置后再次进入随心听后显示账号未登录； | 已关闭 | Bug | P1-High | 安全 | 高概率（50%～99%） | 重复问题 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-26870 | 【U625】【819】在小视频播放页面操作无响应，如视频 | 已关闭 | Bug | P1-High | 爱奇艺 | 只出现1次 | 依赖CP/SP | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25658 | 【台架】【U625MCA】【819】【安全】【必现】智能安全管家选择天气定位权限为使用期间允许打开天气时发生闪退 | 已修复 | Bug | P1-High | 安全 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-6087 | 【台架】【U625】【随心听】【喜马拉雅】最近播放只能显示50个； | 已关闭 | Bug | P1-High | 随心听 |  | 依赖主线 | 福特U625MCA | U6-R04（FEC）
edc-scrum-4516 | 【台架】【625】【消息中心】【偶现】demo发送消息不显示横幅，但会在下拉列表和消息盒子里显示 | 已关闭 | Bug | P1-High | 消息中心 |  | 需修复 | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-37928 | 【625】【广场】【dcv1.1】收藏5个以上小程序，小程序名称显示不全 | 已修复 | Bug | P2-Middle | 小程序 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-R00（PEC）
edc-scrum-37334 | 【UI走查】【U625MCA】【支付】loading弹窗，弹窗位置和弹窗内容位置大小问题，loading样式问题 | 验证中 | Bug | P2-Middle | 支付及订单 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV3
edc-scrum-37150 | 【UI走查】【U625MCA】【语音swan】限行查询，限行号码大小和位置问题 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-37148 | 【UI走查】【U625MCA】【语音swan】图文搜索，图片位置大小与文案位置问题 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-35656 | 【U625】【随心听】【必现】播放界面进度条极难拖动 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-31352 | 【台架】【625MCA】【随心看】【偶现】在"我的"页面，先播放“我的收藏”的内容，再返回上一级页面，点击“最近播放"页面的相同的内容剧，出现闪退 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 中概率（10%～49%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-31325 | 【台架】【625MCA】【随心看】【偶现】已登录爱奇艺账号，播放vip剧集，仍显示要扫码登录 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 中概率（10%～49%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-27323 | 【台架】【U611】【主副驾随心听】【喜马拉雅】【必现】喜马拉雅账号退出登录弹框UI显示异常； | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 未复现 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-27288 | 【台架】【U611】【随心听】【QQ音乐】【偶现】收藏歌单播放时一首歌时出现两个歌曲高亮显示跳动； | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 高概率（50%～99%） | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-26828 | 【台架】【611&625】【随心听】【必现】断掉网络刷新随心听；toast显示不全； | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-26148 | 【UI走查】【U625MCA】【随心听】-电台 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 随心听 | 必现（100%） | 不予解决 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-26043 | 【台架】【U625MCA】【安全】【偶现】地图弹窗偶现显示样式不正确 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 | 中概率（10%～49%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25671 | 【台架】【U625MCA】【U611MCA】【安全】【随心看】【必现】智能安全管家隐私列表中多随心看应用 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 车企/Tier1自身问题 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25663 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】无法开启定位弹窗UI中标点与预期不符 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25662 | 【台架】【U625MCA】【U611MCA】【安全】【必现】root弹窗文案与预期不符 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25661 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】智能安全管家权限弹窗透明度与UI设计不符 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25660 | 【台架】【U625MCA】【U611MCA】【安全】【必现】智能安全管家权限弹窗标题文案不对 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA,福特U611MCA | U6-DCV2
edc-scrum-25659 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】智能安全管家隐私列表麦克风权限中，百度地图辅文显示不正确 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-22739 | 【UI走查】【福特U625MCA】【随心看】小视频历史搜索页主题风格不对 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-22738 | 【UI走查】【福特U625MCA】【随心看】好看视频列表页主题风格不对 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-22737 | 【UI走查】【福特U625MCA】【随心看】主题风格不对 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-22728 | 【UI走查】【福特U625MCA】【随心看】小视频编辑页主题风格不对 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 爱奇艺 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-5806 | [语音基本能力 语音设置]U611mca 在线，更换系统发音人 都失败 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 云端-语义 | 必现（100%） | 转需求 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-R00（PEC）
edc-scrum-5277 | 【UI走查】【U625】【天气】弹窗样式不对 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 天气 | 必现（100%） | 不予解决 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-4976 | 【语音 phase5 U625MCA 离线】电话多轮中，确认/取消 没法录音 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 语音 | 高概率（50%～99%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-4894 | 【台架】【625MCA】【模块】【语音】【必现】来电时，语音说接听电话，挂断电话无反应 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 语音 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-3504 | 【台架】【625】【账号】【必现】进入账号管理页面，里面账号头像一致 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 账号 |  |  | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-3474 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】/system/usr/we-need-root/su-backup文件未上报root风险 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 |  | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-3473 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】/system/bin/.ext/.su文件未上报root风险 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 |  | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-3472 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】未上报/system/su文件root风险 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 |  | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-3471 | 【台架】【U611MCA】【安全】【必现】/system/xbin/su文件未上报root风险 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 安全 |  | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-3777 | 【台架】【625MCA】【天气】【必现】天气为雨天时图标显示错误 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 天气 |  |  | 福特U625MCA | 未计划
edc-scrum-3776 | 【U625】【台架】【天气】【必现】launcher页面天气widget左上角无天气图标 | 已关闭 | Bug | P2-Middle | 天气 |  | 需修复 | 福特U625MCA | U6-R00（PEC）
edc-scrum-31353 | 【台架】【625MCA】【随心看】【必现】任意电视剧的播放页面，点击选集，弹出选集框后，点击框外，未隐藏，体验欠缺，点击框外能隐藏 | 已关闭 | Bug | P3-Low | 爱奇艺 | 必现（100%） | 需修复 | 福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-31322 | 【台架】【625MCA】【611MCA】【随心看】【偶现】登录随心看账号，车机首页未显示封面，点击收藏/本地按钮，打开的是随心看上一次显示的页面 | 已关闭 | Bug | P3-Low | 爱奇艺 | 高概率（50%～99%） | 需修复 | 福特U611MCA,福特U625MCA | U6-DCV2
edc-scrum-20227 | 【台架】【U625】【语音】【必现】系统语言设置为英文，用户反馈等应用未显示英文的应用名 | 已关闭 | Bug | P3-Low | 语音 | 必现（100%） | 非Bug | 福特U625MCA | 未计划

## 1地图未修复buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 所属模块 | 优先级 | 所属车型（可多选） | Bug来源 | Bug分析结论 | 问题所属车型 | 发现版本 | 发现问题ROM版本 | 产品模块
FordPhase4Scrum-35737 | 【必现】【U625】DCV1.1地图无widget | 新建 | bug-地图 |  | P1-High |  |  |  | U625 | DCV1.1-9-22_CD706_27_20221010173820 | dcv1.1 | 第三方
FordPhase4Scrum-27923 | 【偶现】【稳定性】2055 卡在启动页，自动闪退一次 | 新建 | bug-地图 |  | P1-High |  |  |  | U625 | DCV1.1-9-22 | dcv1.1 | 架构稳定性
FordPhase4Scrum-38036 | 【必现】【定位】1211 车牌默认显示为北京 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA | dcv1.1 | dcv1.1 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-21534 | 【UI走查】【U625】【地图】【Widget】ECO主题UI整体位置与设计不一致 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA |  |  | U625MCA | BaiduMapAuto_5.0.1.83_CD706_27_20220620231249_release-0 | NA | phase5-ui走查
FordPhase4Scrum-21525 | 【UI走查】【U625】【地图】【Widget】不同主题的Button没分割线 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA |  |  | U625MCA | BaiduMapAuto_5.0.1.83_CD706_27_20220620231249_release-0 | NA | phase5-ui走查
FordPhase4Scrum-21475 | 【UI走查】【U625】【地图】【Widget】诱导卡片缺少投影 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA |  |  | U625MCA | BaiduMapAuto_5.0.1.83_CD706_27_20220620231249_release-0 | NA | phase5-ui走查
FordPhase4Scrum-21474 | 【UI走查】【U625】【地图】【Widget】不同主题蒙层需重新适配 | 重新打开 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA |  | 需修复 | U625MCA | BaiduMapAuto_5.0.1.83_CD706_27_20220620231249_release-0 | NA | phase5-ui走查
FordPhase4Scrum-21473 | 【UI走查】【U625】【地图】【Widget】不同主题的违章摄像头卡片样式错误 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA |  |  | U625MCA | BaiduMapAuto_5.0.1.83_CD706_27_20220620231249_release-0 | NA | phase5-ui走查
FordPhase4Scrum-19577 | 【必现】【u625】【路况预测】地图上点击poi，在详情页点击到这去，路况预测条显示蓝色 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA | u625-sprint3-6-22_CD706_27_20220706154458_release | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19576 | 【偶现】【u625】【初始页面】打开地图初始界面百度logo显示到底部 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA | u625-sprint3-6-22_CD706_27_20220706154458_release | NA | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19574 | 【必现】【事件上报】事件上报没有确认取消弹窗 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U611MCA,U625MCA | 5.0.1.82 | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19570 | 【必现】【检索】poi详情页图片切换查看按钮看不清 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA,U611MCA |  |  | U611MCA,U625MCA | V5.0.1.82 | DVC0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19660 | 【必现】【语音】1646 语音指令：黑夜模式，无法使用 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19659 | 【必现】【模拟导航】1131 模拟导航中，点击底图后路况条消失 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19643 | 【必现】【组队出行】1738组队面板，点击设置，有刷新路线按钮 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA,U611MCA |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19641 | 【必现】【底图】1709 点击底图上合并的收藏点，没有放大地图且拆开合并的收藏点 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19640 | 【必现】【导航】1637 全览模式，进入操作态然后点击继续导航，变成跟随模式 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA,U611MCA |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19639 | 【必现】【组队出行】1640组队出行 名称只显示3个字 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA,U611MCA |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19638 | 【偶现】【路线规划】1635 导航中有拥堵提示，路线规划页面没有拥堵提示 | 新建 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA,U611MCA |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19637 | 【必现】【设置】1626 点击修改爱车名称，自动清除”我的汽车” | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19636 | 【必现】【组队出行】1612 首页模式，离线，点击组队出行，可以打开面板 | 重新打开 | bug-地图 | 地图 | P2-Middle | U625MCA,U611MCA |  | 需修复 | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19635 | 【必现】【设置】1633 设置中，没有音量值显示 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19634 | 【必现】【导航】1610 有离线数据，导航中断网，沿途搜没有判断网络 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 项目HMI
FordPhase4Scrum-19632 | 【必现】【事件上报】1558 无网络，点击事件上报，没有提示上报失败 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19631 | 【偶现】【导航】1548.导航中，无离线数据，在线切离线，一直显示正在计算路线，蚯蚓线消失 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 算路
FordPhase4Scrum-19630 | 【必现】【检索】1524. 4S店没有SUG | 重新打开 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  | 需修复 | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19629 | 【必现】【事件上报】1544.事件上报，道路报错切换不同的栏目，事件描述不会清空 | 新建 | bug-地图 |  | P2-Middle |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0
FordPhase4Scrum-19575 | 【必现】【导航】导航沿途搜poi详情底部信息显示不完整 | 新建 | bug-地图 |  | P3-Low |  |  |  | U611MCA,U625MCA | 5.0.1.82 | dcv4
FordPhase4Scrum-19622 | 【必现】【底图】1943缩小地图，点击车头朝上，没有放大到能看到楼块 | 新建 | bug-地图 |  | P3-Low |  |  |  | U625MCA,U611MCA | sprint3-6-22_CD706_27_20220702091135_release.apk | dcv0 | 底图
FordPhase4Scrum-19573 | 【必现】【事件上报】导航中事件上报道路报错文字显示不全 | 新建 | bug-地图 |  | P4-Lowest |  |  |  | U611MCA,U625MCA | 5.0.1.82 | dcv0

## 地图已修复未合入buglist
编号 | 标题 | 流程状态 | 类型 | 优先级 | Bug分析结论 | 分析人 | 项目状态 | 问题所属车型 | 发现问题ROM版本 | 福特-版本计划 | 问题原因 | 修复方案 | 产品模块
FordPhase4Scrum-19571 | 【必现】【算路】路线规划页路线偏好蒙层为黑色完全遮盖底图显示 | 已修复 | bug-地图 | P2-Middle | 需修复 | 鲁力(v_luli) |  | U611MCA,U625MCA | dcv0 | R06 | 蒙了两层导致 | 已修复 | 项目HMI