## 功能测试报告
【福特Phase5 U625MCA DCV1.1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U625MCA DCV1.1版本于9月30日提测版本，10月21日提测DCV1.1 bugfix版本，10月10日-10月14日QA基于提测内容完成地图、随心听、随心看、账号、天气、输入法、安全模块核心功能回归测试，10月24-25日完成合入问题验证、封板测试、代码扫描、monkey测试等； U625MCA DCV1.1版本为研发迭代版本，质量要求：U625MCA DCV1.1 版本无P0问题； 目前未解决bug131个，其中P1 18个、P2P3 113个；暂无遗留P0问题，测试结论为通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug425个，已解决294个，未解决131个，Bug解决率：69.18%，其中： P0提交 29个，已解决29个，未解决 0个，P0Bug解决率：100%； P1提交102个，已解决84个，未解决18个，P1解决率：82.35%； P2、P3提交294个，已解决181个，未解决113个，P2、P3Bug解决率：61.56%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
【支付】部分小程序的未开放出来无法执行相关case
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例模拟环境测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
【账号】账号模块目前处于沙盒环境，未在正式环境测试
【地图】【地图】部分语音指令无tts反馈，台架无法模拟进入巡航模式
【天气】因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
严重问题
【625】【小程序】【口袋故事】【dcv1.1】小程序首页tab切换，会调起vpa对话
【u625】【小程序】【宿主】进入小程序切换定位失败
【U625】【语音】语音设置-输入“打开延长聆听”/“关闭延长聆听”-执行失败
【U625】【语音】语音设置-唤醒输入“打开自定义唤醒词”-无TTS播报
【611】【625】【宿主】【dcv1.1】进入小程序后，小程序页面整体上升
【U625】【随心听】【必现】我的收藏列表全部删除异常
【U625】【随心听】【必现】语音泛需求点播无效
【台架】【625】【主副驾随心听】【喜马拉雅】【大概率偶现】随心听播放喜马拉雅&电台一会儿后出现屏幕卡顿闪退重进问题；
【U625】【语音】意见反馈-语音唤醒输入我有个建议-执行失败
【U625】【语音】用户手册未打开-语音唤醒输入帮我打开用户手册-执行失败
【U625】【语音】用户反馈未打开-语音唤醒输入打开用户反馈/手动点击打开用户反馈-执行失败
【U625】【语音】蓝牙电话未连接-拨打电话泛意图/拨打给某人/拨打某号码-执行失败
【台架】【U611】【826】【主副驾随心听】【偶现】随心听正常播放过程中闪退至设置后再次进入随心听后显示账号未登录；
【U625】【819】在小视频播放页面操作无响应，如视频
【台架】【U625MCA】【819】【安全】【必现】智能安全管家选择天气定位权限为使用期间允许打开天气时发生闪退
【台架】【U625】【随心听】【喜马拉雅】最近播放只能显示50个；
【台架】【625】【消息中心】【偶现】demo发送消息不显示横幅，但会在下拉列表和消息盒子里显示
【必现】【U625】DCV1.1地图无widget
【偶现】【稳定性】2055 卡在启动页，自动闪退一次
四、质量达标情况
模块 | [5 empty] | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无P0bug |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 在线收音机 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0bug |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0bug |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数（P0P1） | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率（e/d） | 执行case的测试通过率（f/e） | 备注
U625 | 地图 | 基础功能 | 482 | 440 | 429 | 11 | 42 | 91.29% | 97.5% | P0核心功能回归，无法模拟巡航场景
| 随心听 | QQ音乐 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
|  | 喜马拉雅 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
|  | 新闻 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
|  | 在线收音机 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
|  | 搜索 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
|  | 播放器 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 86 | 83 | 79 | 4 | 3 | 96.51% | 95.18% | 主流程回归
| 小程序 | 广场 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
|  | 宿主 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
| 语音 | 语音语义 | 170 | 128 | 100 | 28 | 42 | 75.29% | 78.12% | 主流程测试
| 中台 | 账号 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归，车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
|  | 支付 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归，部分小程序的未开放出来无法执行相关case
|  | 消息中心 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归，消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
| 天气 | 天气 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归，因台架测试环境下，无法获取gps信号，使用轨迹模拟方式进行模拟测试；
| 安全 | 智能安全管家 | 553 | 551 | 540 | 11 | 2 | 99.64% | 98% | 因依赖CCS环境（实车ECG、TCU、BCM硬件），部分用例模拟环境测试
| 输入法 | 输入法 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 100% | 100% | 主流程回归
统计 |  |  | 2555 | 2466 | 2412 | 54 | 89 | 96.52% | 97.81%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20221020_FB_DCV1-1_PRO
MCU版本 |  |  |  | 20221019_LA_NB_daily_ENG
屏幕尺寸 |  |  |  | 756x4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/662398853

## bug统计源
模块 |  | 功能完成情况 | 本次版本合入功能 | 剩余未完成功能
地图 | 基础功能 | 语音指令未开发，UEUI未完全适配，Send to car功能未完全适配 | bugfix | 1. 分屏功能； 2. 语音指令； 3. UEUI适配； 4. 惯导定位
随心听 | QQ音乐 | 1. 基础功能； 2. 主副驾随心听功能； 3. 主副驾音频焦点功能； 4. 语音指令功能 | 1. 随心听音频焦点功能开发； 2. 随心听歌曲分享功能开发； 3. 语音指令合入； 4. 动效完成开发 | 1. 副驾widget； 2. 快捷面板
喜马拉雅
新闻
在线收音机
搜索
播放器
随心看 | 爱奇艺&小视频 | 功能已全部完成，UI已适配完成，动效未开发 | 1. 625UI适配完成； 2. bug fix | 1. 副驾音频焦点需求； 2. 语音指令控制
小程序 | 广场 | 功能已全部完成 | bugfix | /
宿主
语音 | 语音语义 | 帮助中心，语音设置，蓝牙电话等功能未完成；语音未标定，效果类功能未完成 | 1. swan卡片需求开发完成； 2. 帮助中心功能完成开发； 3. 蓝牙电话功能完成开发； 4. bugfix | 1. 语音标定； 2. 所见即可说功能
中台 | 账号 | 功能已完成开发，UX已初步适配，动效未开发 | 1. UI已完成适配； 2. bugfix | 动效资源开发
| 支付 | 功能已完成开发，UX已初步适配，动效未开发 | 1. UI已完成适配； 2. bugfix | 动效资源开发
| 激活 | 已完成 | bugfix | /
| 消息中心 | 已完成 | bugfix | /
天气 | 天气 | 已完成 | bugfix | /
安全 | 智能安全管家 | UI未适配，功能已完成开发 | 1. UI适配完成； 2. bugfix | /
输入法 | 输入法 | 已完成 | bugfix | /