## 01 测试报告
U625MCA_Codriver
ROM Version | daily | Test Date | 2022/8/3---2022/8/6
APK Version | 1.0.0 | Test Purpose | 新需求
测试环境 | Bench&Vehicle | Milestone | DCV1
IVI SOC version | V01.001.20190301.1
IVI MCU version | 20220728_LA_NB_daily_ENG
IVI Box | Bench： PART No:R2AT-18D668-EA MODEL:CDC105B IVI No:109JDXEA000010 | 实车 | Vin No.：NA
测试结论 | Reject
关键风险描述 | 1.半屏状态下，打开联合驾趣，应用闪退 2.全屏状态下，打开联合驾趣，应用闪退，且没有合理提示
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 1.全屏/分屏进入联合驾趣 2.当前车速，故障，胎压，限速和车灯四个功能模块的UI | 用例数量：11 回归问题单数量：0 | Pass:9 Fail:2 Block:0
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
功能测试 | 用例密度 | 全量测试 | 11
| 用例通过率 | pass 占比 | 0.82
| 缺陷数量 | 新增bug 数量 | 2
| 当前版本关键问题 | IG=0,G=0 | IG=0,G=2
| 当前模块遗留问题 | 个 | 2
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
APIMCIM-10003 | [U625MCA][Phase5][联合驾趣]未分屏状态下，打开联合驾趣APP，应用闪退 | G | New
APIMCIM-10036 | [U625MCA][Phase5][联合驾趣][必现]车辆重新上电后，副驾点击联合驾趣闪退 | G | New

## 02 测试用例
功能点 | 用例描述 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结果 | 备注
分屏状态下进入联合驾趣 | 验证分屏状态下进入联合驾趣APP | 1.车机打开正常 2.安装联合驾趣APP 3.车机处于分屏状态 | 1.进入联合驾趣APP | 1.进入联合驾趣APP正常
全屏状态下进入联合驾趣 | 验证全屏状态下进入联合驾趣APP | 1.车机打开正常 2.安装联合驾趣APP 3.车机处于全屏状态 | 1.进入联合驾趣APP | 1、弹出合理的提示‘联合驾趣仅支持分屏状态下使用’ 2、点击应用后，应自动分屏展示
验证时速、续航里程页面展示 | 验证时速、续航里程页面展示 | 1.车机打开正常 2.安装联合驾趣APP 3.车机处于分屏状态 | 1.进入联合驾趣APP 2.查看当前时速、续航里程页面展示 | 1.进入联合驾趣APP正常 2.右半屏左侧展示当前时速、续航里程
验证更多车辆设置页面布局 | 验证更多车辆设置页面布局 | 1.车机打开正常 2.安装联合驾趣APP 3.车机处于分屏状态 | 1.进入联合驾趣APP 2.右侧页面向左滑动至第一页 3.查看页面布局展示 | 1.进入联合驾趣APP正常 2.页面滑动至第一页 3.标题展示‘车辆一切正常，请安心行驶’，中间展示车辆图片，下方展示‘更多设置按钮’
验证远光灯未开启时，胎压数值及轮胎展示 | 验证远光灯未开启时，，胎压数值及轮胎展示 | 1.未检测到故障 2.界面分屏 3.远光灯未开启 | 1.主驾点击更多服务-贴心服务-联合驾趣 2. 向左滑动一页 3.开启远光灯 | 1.主驾侧显示车辆时速/里程数/挡位状态/胎压信息 2.界面显示为限速提醒及车灯状态界面（此处无远光灯图标） 3.界面出现远光灯图标 | skip | Pass
验证后雾灯未开启时，胎压数值及轮胎展示 | 验证后雾灯未开启时，，胎压数值及轮胎展示 | 1.未检测到故障 2.界面分屏 3.后雾灯未开启 | 1.主驾点击更多服务-贴心服务-联合驾趣 2. 向左滑动一页 3.开启后雾灯 | 1.主驾侧显示车辆时速/里程数/ /胎压信息 2.界面显示为限速提醒及车灯状态界面（此处无后雾灯图标） 3.界面出现后雾灯图标 | skip | Pass
验证前雾灯未开启时，胎压数值及轮胎展示 | 验证前雾灯未开启时，，胎压数值及轮胎展示 | 1.未检测到故障 2.界面分屏 3.前雾灯未开启 | 1.主驾点击更多服务-贴心服务-联合驾趣 2. 向左滑动一页 3.开启前雾灯 | 1.主驾侧显示车辆时速/里程数/ /胎压信息 2.界面显示为限速提醒及车灯状态界面（此处无前雾灯图标） 3.界面出现前雾灯图标 | skip | Pass
验证当前限速从无-有时，胎压数值及轮胎展示 | 验证当前限速从无-有时，胎压数值及轮胎展示 | 1.未检测到故障 2.界面分屏 3.当前无限速 | 1.主驾点击更多服务-贴心服务-联合驾趣 2. 向左滑动一页 3.设置一个限速值50 | 1.主驾侧显示车辆时速/里程数/挡位状态/胎压信息 2.界面显示为限速提醒及车灯状态界面（此处没有限速图标） 3.界面出现限速图标50 | Pass | skip | 需实车行驶过程中验证
验证胎压状态正常时，胎压数值及轮胎展示 | 验证胎压状态正常时，胎压数值及轮胎展示 | 1.未检测到故障 2.界面分屏 3.胎压状态正常 | 1.进入联合驾趣APP 2.右侧页面向左滑动至第二页 3.查看胎压显示 | 1.进入联合驾趣APP正常 2.滑动至第二页 3.显示胎压数值和胎压单位 | Pass | Pass
验证首次使用沉浸式仪表视图联动功能时的默认状态 | 验证首次使用沉浸式仪表视图联动功能时的默认状态 | 1.进入联合驾趣应用 2.首次使用沉浸式仪表视图联动功能 | 1.查看沉浸式仪表视图联动默认状态 | 1.沉浸式仪表视图联动默认关闭 |  | Pass
验证打开沉浸式仪表视图联动功能 | 验证打开沉浸式仪表视图联动功能 | 1.进入联合驾趣应用 2.首次使用沉浸式仪表视图联动功能 | 1.点击打开沉浸式仪表视图联动按钮 2.点击’暂不开启’按钮 3.点击‘确认开启’按钮 | 1.弹出提示框：开启沉浸式仪表视图联动，开启此功能后，每次使用联合驾趣App时，仪表将自动切换到沉浸式仪表视图，仪表盘仅显示精简信息，该过程可能会对驾驶造成影响。请确认安全使用。 2.弹窗消失，沉浸式仪表视图联动未开启 3.沉浸式仪表视图联动开启 |  | Pass