## Summary
U625MCA_RelxMode
ROM Version | daily | Test Date | 7/27---8/8
APK Version | v1.0.0 | Test Purpose | New feature
测试环境 | Bench | Milestone | DCV1
IVI SOC version | daily
IVI MCU version | 20220728_LA_NB_daily_ENG
IVI Box | PART No:R2AT-18D668-EA MODEL:CDC105B IVI No:109JDXEA000010 | 实车 | Vin No.：NA
测试结论 | GO WITH RISK
关键风险描述 | 当前无实车，相关功能未测试
测试充分性评估 | 测试范围 | 用例/回归问题单数量（个） | 测试结果（个）
| 首次发版测试 | 用例数量：49 回归问题单数量：0 | Pass:45 Fail:4 其他:16（无实车测试；因bug阻塞测试；）
测试项 | 指标检查点 | 内容 | 备注
| 用例密度 | 全功能测试
| 用例通过率 | 92%
| 缺陷数量 | 新增bug数量：10
| 当前版本关键问题 | G=0
| 当前模块遗留问题 | 10个 | 待下版本验证
性能测试
遗留问题列表
Key | 内容 | 级别 | 类型
单号 | 简要描述 | IG/G/H/M/L | New/Old
APIMCIM-10069 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】launcher舒享时氛模块只有文字没有主题和功能按钮 | High | New
SYNCCHINA-8748 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】自由秘境图标与UI不符 | High | New
SYNCCHINA-8747 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】切换主题时会黑屏1s左右 | High | New
SYNCCHINA-8746 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】缺少主题文字介绍按钮 | High | New
SYNCCHINA-8745 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】主题内收到档位、发动机状态变化，没有自动退出 | High | New
SYNCCHINA-8744 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】进入主题，设置时长为10分钟，保存， 5分钟后自由秘境退出 | High | New
SYNCCHINA-8743 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】设置自由秘境持续时间后保存，没有“正在保存”的弹框 | High | New
SYNCCHINA-8742 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】自由秘境主题中，挂断来电后，主题声音会突然放大一下 | High | New
SYNCCHINA-8741 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】语音无法打开自由秘境；语音可以关闭自由秘境，但反馈自由秘境未打开 | High | New
APIMCIM-10056 | 【U625MCA】【必现】【Relaxmode】右侧副屏打开舒享时氛后，无法在左侧主屏打开 | High | New

## Test Case
车型 | 模块 | 名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 备注 | JIRA
Common | 入口 | 首页进入 | 1.发动机启动，IVI上电 2.自由秘境功能卡片默认在首页显示 | 1.首页点击自由秘境卡片 | 1.1.可以进入自由秘境的首页 1.2.首页展示森林绮境、夏夜萤火、星辰入海、天空之境四种主题，主题下有文字介绍 | Pass
Common |  | 更多服务进入 | 1.发动机启动，IVI上电 | 1.点击更多服务卡片 2.找到自由秘境功能，点击进入 | 1.自由秘境卡片位于“影音娱乐”第一行第一个 2.1.可以进入自由秘境的首页 2.2.首页展示森林绮境、夏夜萤火、星辰入海、天空之境四种主题 | Pass
Common |  | 安全提示弹窗 |  | 1.点击自由秘境 | 1.可以正常进入自由秘境页面，页面给出弹框提醒：停车状态下，请勿在空气不流通的环境中使用此功能 含有“确定”按钮 | Pass
Common |  |  |  |  | 2.点击“确定”按钮，弹窗关闭，停留在自由秘境主页 | Pass
Common |  |  |  |  | 3.不点“确定”按钮，页面一直处在该弹窗页面。 | Pass
Common | 自由秘境启动的前提条件 | 发动机关闭，Theme无法进入 | 1.车辆静止测试 2.P档停车 | 1.发动机未点火，IVI上电 2.点击自由秘境->天空之境 | 3.页面给出提示：自由秘境暂时无法运行。请确认发动机已开启和车辆已处于P挡 | Pass
Common |  | 发动机关闭，Theme停止 | 1.车辆静止测试 2.P档停车 | 1.发动机点火，IVI上电 2.点击自由秘境->天空之境，启动天空之境主题 3.关闭发动机 | 3.主题关闭 | Fail | 主题内收到档位、发动机状态变化，没有自动退出 | SYNCCHINA-8745
Common |  | P档时，Theme可以进入 | 1.发动机点火启动，IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 | 1.1.可以进入天空之境主题，播放动画、音乐、打开氛围灯 1.2.视频先是展示功能按钮，含有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮 1.3.5秒后，功能页面的按钮隐藏 1.4.敲击IVI屏幕，功能按钮又出现 | Pass
Common |  | D档时，Theme无法进入 | 1.发动机点火启动，IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 | 1.无法进入天空之境主题，页面给出提示：自由秘境暂时无法运行。请确认发动机已开启和车辆已处于P挡 | Pass
Common |  | N档时，Theme无法进入 | 1.发动机点火启动，IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 | 1.无法进入天空之境主题，页面给出提示：自由秘境暂时无法运行。请确认发动机已开启和车辆已处于P挡 | Pass
Common |  | 车辆行驶中，Theme无法进入 | 1.车辆行驶中 | 1.点击自由秘境->天空之境 | 1.无法进入天空之境主题，页面给出提示：车辆行驶中，安全起见，“自由秘境”暂时无法运行，请停车后再试 | Pass
Common | 开启主题 | 发动机启动首次进入主题 | 1.发动机启动首次进入主题 | 1.点击自由秘境->天空之境 2.向左滑动/向右滑动 | 1.进入天空之境主题，IVI全屏显播放动画，并伴随有音乐响起、氛围灯开启，页面中提醒左右滑动可切换主题 2.可切换主题 | Pass
Common |  | 首次进入主题提示秘境仅支持全屏体验 |  | 1.点击自由秘境->天空之境 | 1.结束按钮下方提示“秘境仅支持全屏体验”，2s后消失 | Pass
Common |  | 左滑/右滑切换主题音乐变换 |  | 1.天空之境主题页左右滑动 | 1.切换到其他主题页，音乐更换成对应主题音乐 | Pass
Common |  | 开启森林绮境主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->森林绮境 | 1.1.进入森林绮境，IVI全屏显播放动画，并伴随有音乐响起、氛围灯开启，显示Green颜色 1.2.页面会有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮，5秒后消失 | Skip | 需实车验证
Common |  | 开启天空之境主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 | 1.1.进入天空之境，IVI全屏显播放动画，并伴随有音乐响起、氛围灯开启，显示Ice blue颜色 1.2.页面会有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮，5秒后消失 | Skip | 需实车验证
Common |  | 开启星辰入海主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->星辰入海 | 1.1.进入星辰入海，IVI全屏显播放动画，并伴随有音乐响起、氛围灯开启，显示Sky Blue颜色 1.2.页面会有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮，5秒后消失 | Skip | 需实车验证
Common |  | 开启夏夜萤火主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->夏夜萤火 | 1.1.进入夏夜萤火，IVI全屏显播放动画，并伴随有音乐响起、氛围灯开启，显示Sky blue颜色 1.2.页面会有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮，5秒后消失 | Skip | 需实车验证
Common |  | 主题运行时无法进行分屏 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 2.点击分屏按钮 3.点击确定按钮 | 1.进入夕阳畅想主题，播放动画和音乐并打开氛围灯 2.主题结束，切换到个人模式，驾驶侧返回自由秘境主页并弹窗提示“自由秘境仅支持全屏模式，您已退出全屏模式。秘境主题已关闭。欢迎再次选择主题，重启体验” 3.弹窗消失 | Skip | 需实车验证
Common | 返回按钮 | 天空之境页面返回到自由秘境页，天空之境主题后台运行 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 4.开启天空之境主题 | 1.在天空之境主题页，点击返回按钮 2.1.点击取消按钮 2.2.点击结束按钮 | 1.提示“你即将离开秘境，是否确定结束主题” 2.1.弹窗消失，音乐动画继续播放 2.2.返回自由秘境主页，氛围灯关闭、视频音乐关闭 | Pass
Common | 关闭Theme | 关闭Theme | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 4.开启Theme | 1.点击IVI屏幕，出现结束按钮 2.点击结束按钮 | 2.1.Theme关闭，页面回到自由秘境 2.2.氛围灯关闭、视频音乐关闭 | Pass
Common | Launcher页面卡片展示 | Theme未开启过，点击快捷开始按钮 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 4.未开启过Theme | 1.卡片显示第一个主题图片和名称以及快捷开始按钮 2.直接打开第一个主题 | 1.卡片显示快捷开始按钮 2.直接打开第一个主题 | Fail | launcher舒享时氛模块只有文字没有主题和功能按钮 | APIMCIM-10069
Common |  | Theme开启过，点击快捷开始按钮 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 4.开启过Theme | 1.卡片显示开启过的主题图片和名称以及快捷开始按钮 2.打开上次打开的主题 | 1.卡片显示快捷开始按钮 2.打开上次打开的主题 | Skip | launcher舒享时氛模块只有文字没有主题和功能按钮 | APIMCIM-10069
|  | Theme运行页面，点击结束，返回launcher页点击快捷开始 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境-天空之境 2.点击结束 3.返回launcher页点击快捷开始 | 2.打开天空之境主题 | Skip | launcher舒享时氛模块只有文字没有主题和功能按钮 | APIMCIM-10069
High | 个人模式（驾驶侧） | 首页进入 | 1.发动机启动，IVI上电 2.自由秘境功能卡片默认在首页显示 | 1.首页点击自由秘境卡片 | 1.1.可以进入自由秘境的首页 1.2.首页展示森林绮境、夏夜萤火、星辰入海、天空之境四种主题，主题下有文字介绍 | Pass
High |  | 更多服务进入 | 1.发动机启动，IVI上电 | 1.点击更多服务卡片 2.找到自由秘境功能，点击进入 | 2.1.可以进入自由秘境的首页 2.2.首页展示森林绮境、夏夜萤火、星辰入海、天空之境四种主题 | Pass
High |  | P档时，Theme可以进入 | 1.发动机点火启动，IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 2.点击确认切换按钮 | 1.弹出弹窗“天空之境全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示确认按钮 2.可以进入天空之境主题，播放动画、音乐、打开氛围灯 2.1视频先是展示功能按钮，含有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮 2.2.5秒后，功能页面的按钮隐藏 2.3.敲击IVI屏幕，功能按钮又出现 | Pass
High |  | 开启森林绮境主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->森林绮境 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“森林绮境全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示森林绮境主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High |  | 开启天空之境主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“天空之境全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示天空之境主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High |  | 开启星辰入海主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->星辰入海 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“星辰入海全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示星辰入海主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High |  | 开启夏夜萤火主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->夏夜萤火 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“夏夜萤火全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示夏夜萤火主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High | 个人模式（副驾侧） | 首页进入 | 1.发动机启动，IVI上电 2.自由秘境功能卡片默认在首页显示 | 1.首页点击自由秘境卡片 | 1.1.可以进入自由秘境的首页 1.2.首页展示森林绮境、夏夜萤火、星辰入海、天空之境四种主题，主题下有文字介绍 | Pass
High |  | 更多服务进入 | 1.发动机启动，IVI上电 | 1.点击更多服务卡片 2.找到自由秘境功能，点击进入 | 2.1.可以进入自由秘境的首页 2.2.首页展示森林绮境、夏夜萤火、星辰入海、天空之境四种主题 | Pass
High |  | P档时，Theme可以进入 | 1.发动机点火启动，IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 2.点击确认切换按钮 | 1.弹出弹窗“天空之境全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示确认按钮 2.可以进入天空之境主题，播放动画、音乐、打开氛围灯 2.1视频先是展示功能按钮，含有返回按钮、结束按钮和音乐选择按钮 2.2.5秒后，功能页面的按钮隐藏 2.3.敲击IVI屏幕，功能按钮又出现 | Pass
High |  | 开启森林绮境主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->森林绮境 | 1.弹出弹窗“森林绮境全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示森林绮境主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High |  | 开启天空之境主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->天空之境 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“天空之境全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示天空之境主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High |  | 开启星辰入海主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->星辰入海 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“星辰入海全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示星辰入海主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
High |  | 开启夏夜萤火主题 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 | 1.点击自由秘境->夏夜萤火 2.点击确认切换按钮 3.点击结束按钮 | 1.弹出弹窗“夏夜萤火全屏体验更佳，即将为您关闭分屏”，显示取消和确认切换按钮 2.全屏下显示夏夜萤火主题 3.返回自由秘境页面 | Pass
Common | 与音频的交互
Common | 与电话的交互 | 在Theme页面，突然来电，不影响氛围灯 | 1.Engine On 2.启动Theme 3.蓝牙电话成功连接 | 1.手机来电 | 1.Theme音乐动画暂停，氛围灯依旧 2.IVI大屏页面跳转到来电页面 3.通话中不会出现串音，杂音，叠音等情况，氛围灯依旧 | Fail | 自由秘境主题中，挂断来电后，主题声音会突然放大一下 | SYNCCHINA-8742
Common |  | 挂断电话，音乐继续，动画继续，不影响氛围灯 | 1.Engine On 2.启动Theme 3.蓝牙电话成功连接 | 1.接通电话后，挂断 | 1.IVI 大屏回到Theme页面，音乐，动画继续 | Pass
Common |  | 接听返回launcher页，挂断电话，主题结束 | 1.Engine On 2.启动Theme 3.蓝牙电话成功连接 | 1.接通电话后返回launcher页 2.挂断 | 2.主题结束，音乐停止，氛围灯关闭 | Pass
Common |  | 接听电话，打开主题，挂断电话 | 1.Engine On 2.启动Theme 3.蓝牙电话成功连接 | 1.接听电话后进入天空之境主题 2.挂断电话 | 1.动画播放，氛围灯开启，主题音乐不播放 2.主题音乐播放 | Pass
Common |  | 主题界面接听电话，通话过程中切换主题，挂断电话 | 1.Engine On 2.启动Theme 3.蓝牙电话成功连接 | 1.星辰入海主题运行时接听电话 2.切换到天空之境主题挂断电话 | 1.动画播放，氛围灯开启，主题音乐不播放 2.天空之境主题音乐播放 | Pass
Common |  | Theme运行中，语音更换氛围灯颜色 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入星辰入海 2.语音“换一个氛围灯颜色” | 1.氛围灯显示Sky Blue颜色 2.TTS播报“已更换颜色”，氛围灯颜色更换成功，顺序切换 福特：冰蓝-橙-浅蓝-红-绿-深蓝-紫-冰蓝； | Skip | 需实车验证
Common |  | 语音更换氛围灯颜色后关闭Theme重新打开 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入星辰入海 2.语音“换一个氛围灯颜色” 3.结束主题后重新打开 | 1.氛围灯显示Sky Blue颜色 2.TTS播报“已更换颜色”，氛围灯颜色更换成功，顺序切换 福特：冰蓝-橙-浅蓝-红-绿-深蓝-紫-冰蓝； 3.氛围灯显示Sky Blue颜色 | skip | 需实车验证
Common |  | Theme运行中，语音关闭氛围灯 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入星辰入海 2.语音“关闭氛围灯” | 1.氛围灯显示Sky Blue颜色 2.TTS播报“氛围灯已关闭”，氛围灯关闭成功 | skip | 需实车验证
Common |  | Theme运行中，语音关闭氛围灯后再语音 打开氛围灯 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入星辰入海 2.语音“关闭氛围灯” 3.语音“打开氛围灯” | 1.氛围灯显示Sky Blue颜色 2.TTS播报“氛围灯已关闭”，氛围灯关闭成功 3.TTS播报“氛围灯已打开”，显示Sky Blue颜色 | skip | 需实车验证
Common | 与导航的交互 | 导航过程中，播放Theme。导航播报过程中，音乐的声音降低，动画继续 | 1.开启导航 | 1.导航中，点击自由秘境-天空之境 | 1.天空之境启动，动画音乐播放，导航播报时，音乐的声音降低 | Pass
Common |  | Theme运行中，语音打开导航 | 1.Theme在后台运行 | 1.语音打开导航 | 1.跳转到地图页面，Theme结束 | Pass
Common | 声音大小的调节 | 左旋转，减小音量 | 1.Engine On 2.启动Theme | 1.往左旋转音量旋钮 | 1.主题音乐音量减小 | Pass
Common |  | 右旋转，可以增加音量 | 1.Engine On 2.启动Theme | 1.往右旋转音量旋钮 | 1.主题音乐音量变大 | Pass
Common | 开启Theme时，打开QQ音乐 | Theme运行中，语音打开QQ音乐，播放QQ音乐 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入天空之境 2.语音打开QQ音乐 | 2.QQ音乐播放，主题音乐暂停，视频和氛围灯依旧 | Pass
Common |  | QQ音乐后台运行，前端打开Theme | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.播放随心听音乐 2.首页点击进入自由秘境 3.选择星辰入海 | 3.QQ音乐停止，星辰入海动画播放，音乐响起，氛围灯依旧 | Pass
Common | 开启Theme时，打开爱奇艺 | Theme运行中，语音打开爱奇艺 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入星辰入海 2.语音打开爱奇艺 | 2.跳转到爱奇艺页面，主题结束，音乐停止，氛围灯关闭 | Pass
Common | 开启Theme时，播放FM | Theme运行中，语音打开FM | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.进入星辰入海 2.语音打开FM | 2.跳转到FM页面，主题结束，音乐停止，氛围灯关闭 | Pass
Common |  | 后台播放FM，前端开启Theme | 1.Engine On 2.启动自由秘境 | 1.播放FM 2.点击自由秘境 3.选择星辰入海 | 1.FM暂停，星辰入海主题开启，播放动画、 音乐，打开氛围灯 | Pass
Common | Theme运行时，查看惊喜消息 | Theme运行时，查看提醒的惊喜消息 | 1.Engine On 2.启动自由秘境 3.设置一条待提醒的惊喜消息 | 1.进入星辰入海 2.等待惊喜消息提醒 3.关闭惊喜消息 | 2.弹出惊喜消息视频，主题音乐视频暂停，氛围灯依旧 3.主题音乐视频恢复 | Pass
Common | 与氛围灯的交互
Common |  | 氛围灯之前为关闭状态，Theme关闭后，氛围灯关闭 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 4.车辆配备氛围灯 | 1.点击自由秘境->打开一种模式如：天空之境 2.关闭天空之境，观察氛围灯的变化 | 1.打开天空之境后，氛围灯打开，颜色为Ice blue色 2.关闭天空之境后，氛围灯关闭。进入车辆设置中查看，氛围灯为关闭状态 | skip | 需实车验证
Common |  | 氛围灯之前为开启状态，Theme关闭后，氛围灯依然开启，并且保持之前的颜色选择 | 1.车辆静止测试 2.发动机点火 3.IVI上电 4.车辆开启氛围灯为红色 | 1.点击自由秘境->打开一种模式如：天空之境 2.切换氛围灯颜色为绿色 3.关闭天空之境，观察氛围灯的变化 | 1.打开天空之境后，氛围灯打开，颜色为Ice blue色 2.氛围灯显示绿色 3.关闭天空之境后，氛围灯恢复成红色 | skip | 需实车验证
Common | 与系统主题的交互 | 与主题的交互 |  | 1.更换主题，打开自由秘境 | 1.自由秘境背景和按钮颜色对应改变 | Pass
Common | 与系统复位的交互 | 系统复位后打开自由秘境 |  | 1.点击复位-系统复位 2.系统复位后打开自由秘境任意主题 | 2.主题正常打开 | Pass
Common | 与语音的交互 | 首页语音指令“打开森林绮境/夏夜萤火/星辰入海/天空之境” | 1.发动机关闭/非P档 | 1.首页语音指令“打开森林绮境/夏夜萤火/星辰入海/天空之境” | 1.TTS播报并提示“自由秘境暂时无法运行。请确认发动机已开启和车辆已处于P挡” | Fail | 语音无法打开自由秘境；语音可以关闭自由秘境，但反馈自由秘境未打开 | SYNCCHINA-8741
Common |  | Relax页面语音指令“打开森林绮境/夏夜萤火/星辰入海/天空之境” | 1.发动机关闭/非P档 | 1.Relax页面语音指令“打开森林绮境/夏夜萤火/星辰入海/天空之境” | 1.TTS播报并提示“自由秘境暂时无法运行。请确认发动机已开启和车辆已处于P挡” | skip | 语音无法打开自由秘境；语音可以关闭自由秘境，但反馈自由秘境未打开 | SYNCCHINA-8741
Common |  | 车辆行驶中，语音打开放松模式 | 1.车辆行驶中 | 1.语音打开放松模式 | 1.TTS播报并提示“车辆行驶中，安全起见，“自由秘境”暂时无法运行，请停车后再试” | skip | 语音无法打开自由秘境；语音可以关闭自由秘境，但反馈自由秘境未打开 | SYNCCHINA-8741
Common |  | Launcher页语音“自由秘境” |  | 1.Launcher页语音“自由秘境” | 1.进入自由秘境主页 | skip | 语音无法打开自由秘境；语音可以关闭自由秘境，但反馈自由秘境未打开 | SYNCCHINA-8741
根据故障扩展case

## Release Note
Version num | 1.0.0 | Release date | 2022-08-08 | Feature | 第一次发版 | bug-fix | N/A | feature-Change | N/A