## 功能测试报告
Phase5项目 U625车型 R00版本测试报告
一、测试报告总论
U625MCA R00版本于6月9日、6月25日提测；在6月12日-7月10日QA基于提测内容完成账号、天气、小程序、输入法、安全等模块全功能，地图、随心听、随心看、语音模块核心回归及性能、monkey自动化测试等； U625MCA R00版本为研发迭代版本，质量要求：U6251MCA R00版本无P0P1问题； 目前剩余 P1 59个。测试结论为带条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%(81/81) |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 90%(531/590) |  | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr |  | 1个crash、2个anr |  | Pass with condition
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 3164个，已解决 2418个，未解决755个，Bug解决率：76.42%，其中： P0提交 81个，已解决 81个，P0解决率：100%； P1提交 590个，已解决 531个，未解决 59个，P1Bug解决率：90%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
CCS相关功能使用模拟环境测试，与真实环境差异未知
部分场景因实车资源问题阻塞测试，计划R04阶段完成补充；
严重问题
图未修复
【必现】【u626】【小度接人】1518 小度接人发送信息给车机收不到
【实车】【U625MCA】【地图】13-56 打开分屏，地图移至副驾侧，关闭分屏，点击地图，副驾侧显示异常（必现）
【实车】【U625MCA】【地图】13-52 点击导航设置，路况条与小地图 图标异常（必现）
【必现】【埋点】1953 绑定微信互联，发了多个埋点
【必现】【埋点】1944 设置页面切换到静音模式，没有打印静音埋点
【必现】【u625】【性能测试】【widget】1552开机后地图widget显示1s无法点击，需要地图加载完毕出现车标才能点击
【偶现】【u625】【widget】1516 刷完机后点击widget无法进入地图，在所有应用可以进入
【南京路测】【偶现】【诱导面板】1719 镜像模式，右边的诱导面板短暂消失
【必现】【底图】1655 黑夜模式，首页态和路线规划页面和导航态底图显示不一致
【必现】【u625】【签约管理】1602 打开地图，弹出签约协议界面，语音退出地图，没有退出地图和签约协议
【U625mca】跑monkey出现内存泄露
舱未修复
【U6】【爱奇艺】偶现退出VIP账号，闪退到爱奇艺首页（16：55分左右）
【U625】【宿主】22:19 进入停车/加油/电影小程序，授权后依然提示未授权，无网络异常toast弹窗
【625】【语音】性能-开机应用时间-Launcher显示到语音可用-期待9s-实际15.36s
【625】【语音】埋点-continueCount一轮全双工计数-语音“今天天气”/“明天呢”/“后天天气”-期待continueCount为3-实际结果为1
APIMCIM-24889【625】【语音】蓝牙电话-已连接蓝牙并有通话记录-语音“帮我重拨上一个电话”/“重拨电话”/“回拨电话”-TTS“这就为你接通”但实际未拨出电话
PSTT-533【福特phase5 u611】【语音】签约管理和账号个人中心页面，所见即可说在点击操作一次之后语音退出识别状态
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | 遗留44个P1问题 |  | Pass with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 遗留10个P1问题 |  | Pass with condition
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 遗留1个P1问题 |  | Pass with condition
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 遗留3个P1问题 |  | Pass with condition
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 遗留1个P1问题 |  | Pass with condition
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U611&U625 | 地图 | 基础功能 | 3570 | 3570 | 3334 | 85 | 151 | 100% | 93.39% | 部分依赖实车由于资源问题阻塞，推荐家的地址和道路拥堵，营业小黄条受服务端下发触发条件阻塞，部分case受bug阻塞
| 随心听 | QQ音乐 | 580 | 580 | 577 | 0 | 3 | 100% | 99.48%
|  | 喜马拉雅 | 744 | 744 | 739 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 搜索 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 播放器 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 2548 | 2548 | 2440 | 2 | 106 | 100% | 96.55% | 所见即可说未提测
|  | 集成交互 | 375 | 375 | 368 | 5 | 2 | 100% | 100% | 包含主副驾分享，音频焦点，合作模式等模块
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 467 | 463 | 455 | 8 | 4 | 99.14% | 98.27% | 依赖实车场景阻塞
| 小程序 | 宿主 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 52 | 1 | 0 | 100% | 98.11%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 100% | 97.44%
|  | 芒果tv | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 100% | 91.67%
|  | 停车 | 110 | 110 | 108 | 0 | 0 | 100% | 98.18% | 因无实车车牌，与依赖实车车牌相关case结果复用707
|  | 加油 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 172 | 172 | 168 | 5 | 0 | 100% | 97.67% | 支付相关case结果复用611
|  | 签约管理 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 100% | 97.3%
|  | 分屏 | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 100% | 88%
|  | 语音 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 3269 | 3269 | 2413 | 9 | 750 | 100% | 73.81% | 阻塞部分为QQ会员和依赖实车用例
| 中台 | 账号 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 131 | 128 | 126 | 9 | 2 | 97.71% | 98.44% | 依赖OTA升级2条case阻塞
| 安全 | 智能安全管家 | 592 | 592 | 591 | 1 | 0 | 100% | 99.83%
| 输入法 | 输入法 | 89 | 88 | 88 | 0 | 1 | 98.88% | 100% | OTA升级阻塞一条case
统计 |  |  | 14578 | 14570 | 13331 | 129 | 1019 | 99.95% | 91.5%
ROM版本 |  |  |  | 20230621_FB_R00_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20230609_FB_R00_ENG00
屏幕尺寸 |  |  |  | 756X4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/750820854