## 功能测试报告
Phase5项目 U625车型 R04.1版本测试报告
一、测试报告总论
U625MCA R04.1版本于8月31日、9月5日提测；在9月1日-9月14日QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全/地图/随心听/语音核心功能回归、monkey自动化测试等； U625MCA R04.1版本为研发迭代版本，质量要求：U625MCA R04.1版本无P0P1问题； 目前未解决P1 15个。测试结论为有条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%(43/43) |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 96.42%(405/420) |  | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr |  | 2个anr |  | Fail
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 43个，已解决 43个，未解决 0个，P0解决率：100%； P1提交 420个，已解决 405个，未解决 15个，P1Bug解决率：96.42%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
CCS及防火墙相关功能使用模拟环境测试，与真实环境差异未知
严重问题
智舱
30689【爱奇艺】副驾驶有人，车速大于5KM，分屏副驾侧播放随心看时取消分屏，无法取消如视频（17：00左右）
30690【爱奇艺】副驾侧连接蓝牙耳机，主驾侧播放爱奇艺后移屏到副驾侧，依旧功放播放
30694【爱奇艺】登录VIP爱奇艺账号，点击个人中心的退出账号，提示退出失败（15：21左右）
30695【U625】【随心看】【分屏语音】副驾搜索结果界面，主驾语音：我要看莲花楼，副驾播放视频，实际应该是主驾播放（另外，主驾搜索结果界面，副驾语音播放，主驾视频播放）
30696【随心看】未登录车机账号的状态下，语音点播『我要看小猪佩奇』进入随心看首页一直显示加载状态
30691【625】【语音】无法打开用户反馈
30692【U625实车】【语音】15:29 必现二轮：开启智能馨风，上屏新风
APIMCIM-30417【U625实车】【语音】12378946 14:05 切换吹风模式，实际循环模式错误
30697【Monkey自动化测试】【福特Phase5 U625】进程com.baidu.car.input出现了java.lang.RuntimeException: InputChannel is not initialized., 具体位置在None
地图
30698【必现】【u625】【组队出行】1548 组队出行，点击邀请好友，二维码无法扫描
30699【福特phase5 U625】【地图-签约管理】取消协议签约之后点击地图，地图没有拉起签约页面
30700【必现】【u625】【widget】1104 widget卡点显示全白，实际地图底图已经加载
30701【必现】【算路】1736熟路模式中，无法修改组队目的地，点击后添加按钮后，底图拖拽
30702【偶现】【U625】【monkey自动化】8月12日 03:02 monkey自动化地图出现anr
30703【必现】【埋点】1707最后一公里，未打印全屏
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | P1：6 |  | Pass with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
喜马拉雅
新闻
所见即可说
语音
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | P1：5 |  | Pass with condition
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | P1：3 |  | Pass with condition
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | P1：1 |  | Pass with condition
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U625 | 地图 | 基础功能 | 2504 | 2504 | 2492 | 12 | 0 | 100% | 99.52%
| 随心听 | QQ音乐 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 291 | 291 | 291 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 播放器 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 音频焦点 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 搜索 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 408 | 406 | 397 | 9 | 2 | 99.51% | 97.78%
| 小程序 | 宿主 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 46 | 46 | 45 | 1 | 0 | 100% | 97.83%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 73 | 73 | 72 | 1 | 0 | 100% | 98.63%
|  | 加油 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 132 | 132 | 131 | 1 | 0 | 100% | 99.24%
|  | 签约管理 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 分屏 | 101 | 101 | 100 | 1 | 0 | 100% | 99.01%
|  | 语音 | 136 | 125 | 123 | 2 | 11 | 91.91% | 98.4% | 阻塞原因：发票相关用例无法执行
| 语音 | 语音语义 | 3045 | 3017 | 2767 | 250 | 28 | 99.08% | 91.71% | 阻塞原因：实车提示不支持香氛/流量查询/驾驶模式 失败用例：车控指令TTS播报未匹配到2.6版本指令集，FO确认R05合入
|  | 用户反馈 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 智能家居 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 合规 | 48 | 42 | 42 | 0 | 6 | 87.5% | 100% | 阻塞：实车硬按键不可用
| 中台 | 账号 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 144 | 144 | 143 | 1 | 0 | 100% | 99.31%
|  | 个人中心 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 116 | 116 | 115 | 1 | 0 | 100% | 99.14%
| 安全 | 智能安全管家 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 8824 | 8777 | 8498 | 279 | 47 | 99.47% | 96.82%
ROM版本 |  |  |  | 20230905-FB-R04-1_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20230831-FB-R04-1_ENG00
屏幕尺寸 |  |  |  | 756X4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/771793966