## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能
| 完善功能 | 1、小程序: 车速大于5副屏播放不限制,APIMCIM-25551 2、消息中心: 修改消息列表的时间展示规则, APIMCIM-24490
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R04.1 修改范围: 7.11 ~ 9.4 提交到master分支+R04.1分支的合入修改
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
随心看 | bugfix | [U625]fix:修复播放页直接跳转到会员购买页面未做登录验证 wangxiaoqi04 30 minutes ago | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U625MCA/packages/apps/VideoPlayer/+/65639
[U625]调整独立模式下获取displayId需要强制返回0 wangxiaoqi04 Today 7:00 下午
[U625]开启进程拉活入口，用于进程不在情况下语音点播场景 wangxiaoqi04 Today 2:51 下午
[U625] fix:修复部分语音搜索结果关键词不高亮edc-scrum-102438 wangxiaoqi04 Yesterday 11:18 上午
[U625]更新coreservice并解决语音在另一屏幕打开随心看时双开问题 wangxiaoqi04 Yesterday 8:17 下午
[U625]优化多音区打开逻辑 wangxiaoqi04 Yesterday 5:34 下午
[U625]feature:多音区识别Dcs点播打开优化edc-scrum-102416 wangxiaoqi04 Yesterday 2:25 下午
[U625]refactor:优化coreservice未初始化完成时可使用android原生接口取displayId wangxiaoqi04 2023/8/25, 2:11 下午
[U625]调整脚本debugable为false优化冷启动时长 wangxiaoqi04 2023/8/25, 12:46 下午
[U625]fix:修正Bundle取参数错误 wangxiaoqi04 2023/8/24, 4:53 下午
[U625]fix:去除onInitDate前的网络判断防止无UI刷新动作edc-scrum-102749 wangxiaoqi04 2023/8/23, 8:22 下午
[U625]fix:修复分页加载数据数据重复问题edc-scrum-105213 wangxiaoqi04 2023/8/23, 7:53 下午
Phase5：fix：调整全民小视频选集的图片尺寸 【Bug-id：edc-scrum-100663】 wangzhentao_nja* 2023/8/23, 5:50 下午
Phase5：fix：调整tts播报的条件 【Bug-id：edc-scrum-105019】 wangzhentao_nja* 2023/8/22, 7:21 下午
[U625]fix:修复播放失败后切到副驾弹出蓝牙耳机窗口点确定会重新播放但失败页面未消失edc-scrum-102735 wangxiaoqi04 2023/8/22, 8:08 下午
[U625]接入百度BI平台埋点SDK wangxiaoqi04 2023/8/21, 7:30 下午
[U625]fix:独立模式下沉浸态播放需要隐藏左侧导航栏 wangxiaoqi04 2023/8/21, 4:04 下午
[U625]fix:修复爱奇艺登录后未更新云端绑定关系问题 wangxiaoqi04 2023/8/21, 3:47 下午
[U625]fix:修复个人中心页面因进程被回收导致最近播放和收藏无法返回数据问题edc-scrum-104446 wangxiaoqi04 2023/8/21, 11:16 上午
fix:去除个人中心刷新用户信息时错误异常提示edc-scrum-104631 wangxiaoqi04 2023/8/21, 10:36 上午
[U625]fix:修复首页切屏操作后TAB会复位到爱奇艺上面edc-scrum-102734 wangxiaoqi04 2023/8/17, 2:53 下午
[U625]fix:调整主驾在沉浸态播放时隐藏导航栏副驾不隐藏edc-scrum-101024 wangxiaoqi04 2023/8/17, 2:35 下午
[U625]fix:修复副驾屏播放DRM资源会有短暂黑屏问题edc-scrum-102747 wangxiaoqi04 2023/8/17, 2:14 下午
fix:修复小视频播放页推荐列表loading卡住问题edc-scrum-102748 wangxiaoqi04 2023/8/16, 5:01 下午
[U625]fix:调整widget加载及点击交互逻辑解决打开时屏幕位置错误问题edc-scrum-103655 wangxiaoqi04 2023/8/16, 2:43 下午
fix:修复点击副驾widget无法从副驾打开问题edc-scrum-103420 wangxiaoqi04 2023/8/15, 3:46 下午
[U625]更新埋点FnvSdk 0.0.51 wangxiaoqi04 2023/8/14, 8:50 下午
[U625]fix:修复无网退出爱奇艺时闪退问题edc-scrum-102504 wangxiaoqi04 2023/8/14, 7:32 下午
fix:修复视频画面未渲染就播放错误情况下因防录屏flag未清除掉导致黑屏问题edc-scrum-102745 wangxiaoqi04 2023/8/14, 5:53 下午
[U625]fix:修复widget不显示图片问题&优化widget相关逻辑edc-scrum-102355 wangxiaoqi04 2023/8/14, 3:25 下午
Phase5：fix：调整toast位置 【Bug-id：edc-scrum-100477】 wangzhentao_nja* 2023/8/10, 7:05 下午
fix:修复『登录爱奇艺账号』无TTS问题edc-scrum-99964 wangxiaoqi04 2023/8/10, 2:33 下午
fix:补充namespace对Stop指令支持edc-scrum-100162 wangxiaoqi04 2023/8/9, 4:43 下午
[补充]startActivityForResult方法的递归调用错误 wangxiaoqi04 2023/8/9, 3:42 下午
fix:修复string与延峰名称重名但文案不一样造成TTS播报问题edc-scrum-99971 wangxiaoqi04 2023/8/9, 2:24 下午
[U625]APP前后台状态增加displayId wangxiaoqi04 2023/8/8, 9:40 下午
Phase5：fix：调整蓝牙耳机弹窗的文案 【Bug-id：edc-scrum-101021】 wangzhentao_nja* 2023/8/8, 2:33 下午
fix:修复播放的埋点需要在安全策略通过后再埋edc-scrum-98962 wangxiaoqi04 2023/8/8, 10:06 上午
【补充】调整displayId的获取方式为实时获取edc-scrum-94253 wangxiaoqi04 2023/8/8, 9:58 上午
Phase5：fix：重新调整拖动时间的颜色 【Bug-id：edc-scrum-100483】 wangzhentao_nja* 2023/8/7, 6:27 下午
Phase5：fix：修改crash 【Story-id：edc-scrum-97474】 wangzhentao_nja* 2023/8/7, 5:12 下午
fix:调整displayId的获取方式为实时获取edc-scrum-94253 wangxiaoqi04 2023/8/7, 5:03 下午
Phase5：fix：修改安全弹窗偏上 【Bug-id：edc-scrum-100039】 wangzhentao_nja* 2023/8/7, 3:11 下午
fix:修复搜索结果搜索出来数量过少不能分页问题 wangxiaoqi04 2023/8/4, 4:54 下午
fix:修复筛选结果页无网情况下分页加载失败后再次连网也无法复原 wangxiaoqi04 2023/8/4, 11:35 上午
fix:修复倍速和清晰度菜单内部与外部显示不同步问题edc-scrum-100030 wangxiaoqi04 2023/8/4, 3:38 下午
Phase5：fix：修改免责声明弹窗文案 【Bug-id：edc-scrum-100450】 wangzhentao_nja* 2023/8/3, 3:13 下午
Phase5：fix：增加登录爱奇艺账号的tts 【Bug-id：edc-scrum-99964】 wangzhentao_nja* 2023/8/3, 3:06 下午
Phase5：fix：修复偶现crash问题 【Bug-id：edc-scrum-98772】 wangzhentao_nja* 2023/8/1, 10:11 上午
Phase5：fix：移除systemUI上定义的，安全策略下已连接蓝牙的弹窗 【Bug-id：edc-scrum-98163】 wangzhentao_nja* 2023/7/28, 4:50 下午
fix:补充调整播放页面跳转VIP购买的流程逻辑edc-scrum-98139 wangxiaoqi04 2023/7/31, 11:54 上午
fix:调整播放页面跳转VIP购买的流程逻辑edc-scrum-98139 wangxiaoqi04 2023/7/28, 8:06 下午
fix:修复车速》5KM并且副驾蓝牙小视频从副驾切到主驾时没有触发安全策略问题edc-scrum-97968 wangxiaoqi04 2023/7/26, 5:06 下午
fix:修复无网切换TAB后筛选菜单消失后续再加载数据也不会出来的问题edc-scrum-97447 wangxiaoqi04 2023/7/26, 4:47 下午
Phase5 : fix : 爱奇艺播放页title 父布局点击事件去除【bug-id : edc-scrum-92689】 v_wangtianao* 2023/7/18, 8:30 下午
fix:修复无网情况下进行爱奇艺登录操作不提示二维码失败而提示登录失败edc-scrum-97509 wangxiaoqi04 2023/7/25, 4:08 下午
fix:调整首页个人中心入口登录状态的刷新机制edc-scrum-97534 wangxiaoqi04 2023/7/25, 2:33 下午
小程序 | bugfix | APIMCIM-28987 [U611MCA][100%]There is no data in the movie APP after reobtaining the positioning authorization 【自动创建】 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705
【U611】【服务生态】【偶现】在地图授权后回到智慧停车，首页的底图没有加载出来
【U625】【小程序】【偶现】进入电影购票未授权，进入城市选择页进行授权后，点击定位深圳按钮，回到首页显示当前城市未上映影片
【U625】【小程序】【偶现】断网进入智慧停车，小程序刷新后不显示页面文案，页面一片空白
APIMCIM-27470 [U611MCA][100%]Mini app - select any mini app to enter, the button in the upper left corner is not clear 【自动创建】
APIMCIM-27464 [U611MCA][100%]Split screen, slide left to the bottom, did not move to the position of a card 【自动创建】
APIMCIM-27465 [U611MCA][100%]Mini app,the mask layer is missing on the right side when splitting the screen 【自动创建】
【福特phase5】【U6】【小程序】停车价格规则页，描述内容过多时，显示混乱
| feature | fea:[edc-scrum-98525] 车速大于5副屏播放不限制
输入法 | bugfix | 【monkey自动化】【福特phase5 U625】【输入法】monkey运行有内存泄露 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705
语音 | bugfix | [edc-scrum-99667][Bug][Fix] 应电影购票小程序要求uri后拼接display_id字段 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65711 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/66091
[edc-scrum-97604][Bug]【离线指令】“把风量调到4级”上屏无反馈
[edc-scrum-101576][Bug]同步通讯录过程中切换蓝牙设备，语音打电话，提示正在同步联系人
fix-[edc-scrum-98865]修复退出播报结束语播报中，重新唤醒时无上屏问题 cherry pick by phase4
edc-scrum-101636 [Bug] APIMCIM-27640 [Phase5][U611MCA][VPA][必现]未同意语音协议，唤醒VPA仍有语音播报 【自动创建】
[edc-scrum-103097][Bug]唤醒：暂停播放/继续播放。无响应无播报
[edc-scrum-100127][Bug]爱奇艺个人中心登录页面，唤醒语音说：点击登录，没有执行点击操作
[edc-scrum-102047][Bug]精简屏幕时，唤醒语音，未退出精简
edc-scrum-105677 [Bug] 【611】【随心看】【必现】打开爱奇艺，唤醒语音，说：播放莲花楼/我要看消失的她。必现不执行（有TTS但是没有执行的动作）
edc-scrum-105726 [Bug] 【611】【语音】【分屏】【在线】【深圳台架】分屏模式下，副驾语音：关闭随心听，TTS播报：好的，但实际上副驾屏幕上的随心听无法关闭
[edc-scrum-2627][Bug]优化双向认证流程
[edc-scrum-105277] 【UI走查】【U625MCA】【签约管理】换肤走查 敏感信息文案错误问题
[edc-scrum-107390] [bug] 游客模式，未授权语音，唤醒会有播报：主驾请
edc-scrum-101349 [Bug] 【屏蔽异侧所见可说rd确认可行性】APIMCIM-27585 【U625MCA】【100%】【VR】分屏，主驾或副驾打开电子手册后，另一个屏语音打开电子手册，无法打开，TTS无反应 【自动创建】
[edc-scrum-106755] [task] 【福特Phase5】【语音】签约SDK升级，适配分屏模式下签约或敏感信息授权弹窗位置
edc-scrum-101336 [Story] 【福特Phase5】【语音】车控埋点打印
[edc-scrum-2627][feat]发送给第三方应用指令添加wpIndex参数(支持adb\语音方式)
[edc-scrum-104269][story]泛化离线指令“退下” [edc-scrum-93147][feat]泛化离线白名单
edc-scrum-92959 [事务型Story] 【福特Phase5】【语音】token失效报错-联调后测试(同步707)
随心听 | bugfix | Yesterday 17:49 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复625 widget 标题信息展示[bug-id:edc-scrum-105544] | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U625MCA/packages/apps/AudioPlayer/+/65349
2023/8/25, 15:04 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复625 widget 标题信息展示逻辑[bug-id:edc-scrum-105544]
2023/8/24, 16:48 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 购买弹窗文案修改【bug-id : edc-scrum-103868】
2023/8/23, 16:41 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 修复播放页错误显示空白【bug-id : edc-scrum-105051】
2023/8/23, 15:40 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复未登录车机账号的提示文案[bug-id:edc-scrum-105236]
2023/8/23, 14:28 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复有声列表页面 VIP 按钮展示逻辑[bug-id:edc-scrum-105186]
2023/8/22, 16:42 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复有声订阅状态显示异常问题[bug-id:edc-scrum-103452]
2023/8/21, 15:57 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复 PlayStatus 状态展示逻辑[bug-id:edc-scrum-104213]
2023/8/21, 15:03 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 修改播放页进度条指示时间显示 【bug-id : edc-scrum-104510】
2023/8/17, 11:21 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 优化副驾随心听展示连接蓝牙耳机逻辑[bug-id:edc-scrum-103944]
2023/8/16, 17:39 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 删除有声播放页循环刷新购买状态冗余调用导致按钮闪动【task-id : edc-scrum-102737】
2023/8/16, 15:36 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: feature: 优化播放页进度条光片[story-id:edc-scrum-101456]
2023/8/14, 18:08 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复音乐收藏跳转编辑页面偶现闪退问题[bug-id:edc-scrum-103170]
2023/8/14, 18:18 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 调整编辑页列表index字体大小自适应【task-id : edc-scrum-102737】
2023/7/24, 18:24 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复重启场景音质设置异常问题以及有账号变化，刷新播放列表[bug-id:edc-scrum-102294]
2023/8/10, 16:24 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix：修复无网状态下拉起随心听无限 loading 问题[bug-id:edc-scrum-101927]
2023/8/10, 15:45 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 调整音乐收藏列页/有声二级页列表偏移【bug-id : edc-scrum-101116】
2023/8/10, 14:18 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 调整音乐播放页列表偏移【bug-id : edc-scrum-101146】
2023/8/10, 14:15 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.1.4；修复删除歌曲后进度异常问题[story-id:edc-scrum-97456][bug-id:edc-scrum-101898]
2023/7/19, 18:59 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 列表刷新状态切换到主线程触发，确保状态不被覆盖[bug-id:edc-scrum-90758]
2023/8/8, 16:35 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 音乐编辑页面 checkbox 替换图片资源[bug-id:edc-scrum-101180]
2023/8/8, 16:34 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 购买记录列表添加渐影[bug-id:edc-scrum-101170]
2023/8/8, 16:33 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复有声播放页 icon 过小[bug-id:edc-scrum-101181]
2023/8/7, 15:58 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 无障碍模式可见即可说添加混淆规则[bug-id:edc-scrum-100155]
2023/8/7, 15:13 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 修复“取消订阅”场景 toast 展示逻辑[bug-id:edc-scrum-101011]
2023/8/7, 14:49 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: fix: 音乐二级页面-空页面场景添加 icon[bug-id:edc-scrum-101015]
2023/8/4, 10:07 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 修改判断app前后台的途径为isAppLifecycleForeground【task-id : edc-scrum-99268】
2023/8/2, 18:19 v_wangtianao* [U625MCA]Phase5 : Fix : 兜底加载中点击猜你喜欢/一键听导致骨架图无法正常消失问题【task-id : edc-scrum-99268】
2023/8/1, 19:23 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: feature: U625添加 RACM 显示及反向控制逻辑[story-id:edc-scrum-97496]
2023/7/31, 21:31 zhujia_nja [U625MCA]Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.1.4；修复monkey设置播放列表时空指针问题[bug-id:edc-scrum-98597]
安全 | bugfix | APIMCIM-28802 Phase 5：【必现】点击定位权限弹窗上的选项，会显示一个透明的蒙层cover在屏幕上 【自动创建】 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/64087
APIMCIM-28681 Phase 5：【必现】设置中给语音授权，页面会卡住 【自动创建】
APIMCIM-28634 Phase 5：【偶发】定位权限获取界面卡死 【自动创建】
APIMCIM-28536 Phase 5：【偶现】【AutoTest】车机连接手机蓝牙，手机端拨号并进行通话，挂断后IVI黑屏 【自动创建】
账号 | bugfix | [edc-scrum-95421]token失效方案根据最新需求开发 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705
[edc-scrum-95692]fix：开机后更新帐号信息超时导致随心听显示异常：改为开机时先把帐号信息发送出去
[edc-scrum-95421]token失效授权弹窗根据客户最新变更需求修改倒计时时间
[edc-scrum-96988]去掉对「人脸注册」语音指令的支持
[edc-scrum-99105][edc-scrum-99920]升级签约SDK至3.0.7.230714：增加oemId和uuid参数，签约界面tab显示改用subName字段的值
[edc-scrum-98298][edc-scrum-87815]U625一些UI问题修复：支付适配状态栏变化，infobook的dialog改造
[edc-scrum-98801]修正游客模式敏感授权时效判断逻辑
[edc-scrum-99849]设计变更：敏感信息授权设置界面开关位置固定
[edc-scrum-99120]升级福特埋点sdk到v0.0.51版本
[edc-scrum-98510]修复无网络重启账号超过3分钟再链接网络仍然弹出授权弹框
[edc-scrum-100022]修复多次点击语音形象会弹出多个隐私授权弹窗的问题
[edc-scrum-100746]625车辆信息输入车牌号码的光标位置问题修复
[edc-scrum-38060]更新支付sdk至3.0.6.230728版本：解决福特安全测试提出的问题（可导出 Service 拒绝服务）
[edc-scrum-103436]修复U6车型敏感信息不能同时在主副屏拉起的问题
[edc-scrum-104272]修复monkey测试提出的DirecBus出现crash的问题
[edc-scrum-102607]修复TEE卡住双向认证超时导致的ANR问题
[edc-scrum-102616]U6签约管理&敏感授权多主题适配
[edc-scrum-103774]修复u6偶现打开未签约界面展示空白页的问题
[edc-scrum-105416][edc-scrum-105481]修改u6车牌号为空也可以保存
[edc-scrum-106226]解决地图打不开第二个敏感弹框的问题
[edc-scrum-105580]修复IllegalArgumentException: View=DecorView not attached to window manager(Android Dialog崩溃)
激活 | bugfix | [edc-scrum-99120]修复福特安全渗透测试提出的问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705
[edc-scrum-102607]双向认证失败后切到单向认证
消息中心 | feature | [edc-scrum-94378]修改消息列表的时间展示规则为最新需求 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705
| bugfix | [edc-scrum-89529]修复消息弹窗上滑关闭后，下拉列表还继续显示该消息
| bugfix | [edc-scrum-99151]phone2car消息对齐phase1234不显示在历史消息里，对此类消息做兼容处理
| bugfix | [edc-scrum-99128]U6车型历史消息列表UI变更适配
| bugfix | [edc-scrum-99151]根据项目组要求统一升级福特埋点sdk
| bugfix | [edc-scrum-100236]【AAR】用户答复“10秒打开空调”时，偶现车机不答复“好的，已为你打开空调”
| bugfix | [edc-scrum-59464]修复因数据库中堆积displayposition为5的消息而导致后面新收到的消息无法触发弹窗
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-21525 【UI走查】【U625】【地图】【Widget】不同主题的Button没分割线 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/65705 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/66091
| bugfix | FordPhase4Scrum-69543 【必现】【POI详情】1523 事件详情卡片，有一栏无数据，但是显示不同颜色
| bugfix | FordPhase4Scrum-70868[bug]Path planning is inconsistent with UI
| bugfix | FordPhase4Scrum-73297[bug]导航设置副驾驶设置播报模式，点击无响应
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-70490 [Story-Aspice] 【M AP5.0车型】【地图】【交互】首页添加途径点时的交互逻辑优化, 5系共性bug转需求，解决添加途经点时的不合理跳转
| bugfix | fix【实车】【U625ICA】【地图】【必现】进入导航，点击设置车牌，未进入操作态，左右两侧控件显示异常 [FordPhase4Scrum-73291]
| bugfix | AutoMap-3010 收藏夹页面删除地址后点击保存, 未保存家/公司地址 *
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-70928 [bug-地图] APIMCIM-28185 Phase 5【必现】VR"去公司“，不跳转到算路界面，直接发起导航 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-70732 【map5.0全系】【地图】巡航TTS回复文案修改
| bugfix | fix【实车】【U625ICA】【地图】【必现】进入我的队伍后点击底图，返回导航态后缺失车速图标 [FordPhase4Scrum-73186]
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-73267 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】已设置家和公司地址，地图首页文字高亮显示的颜色不对
| bugfix | FordPhase4Scrum-73191[bug] 巡航开关关闭状态，语音开启巡航开关，长时间未进入巡航模式
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-73159[bug] “途径点”的文字大小应该与“少收费”和“途经点”一致，都是30px
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-72899[bug] 路线规划页底图优化，区别于带路况路线
| bugfix | fix 【实车】【U625ICA】【地图】【必现】周边搜任意位置进入路径规划页面后打开全屏，退出周边搜后，副驾驶显示异常 [FordPhase4Scrum-72917]
| bugfix | FordPhase4Scrum-67792 【【实车】【CDX706H】【地图】【必现】点击音量按键后点击分屏，等待音量条消失后，右侧多出控件
| bugfix | fix 【实车】【U625ICA】【地图】【必现】进入事件详情后进入launcher点击周边，周边搜卡片被事件详情卡片遮挡 [FordPhase4Scrum-72910]
| bugfix | fix【实车】【U625ICA】【地图】【必现】路径规划页面点击设置车牌，两侧缺失回车位和比例尺控件 [FordPhase4Scrum-73010]
| bugfix | fix【实车】【U625ICA】【地图】【必现】详情页文字过多时，上下滑动主副驾驶不同步 [FordPhase4Scrum-73190]
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-73128 [bug-地图] 【必现】【埋点】微信互联解绑的时候，打印了unbind和bind
| bugfix | fix【实车】【U625ICA】【地图】【必现】进入导航设置点击播报/通用后点击导航，无跳转无响应 [FordPhase4Scrum-73008]
| bugfix | fix 【实车】【U625ICA】【地图】【必现】进入队伍管理界面点击刷新路线无响应 [FordPhase4Scrum-72909]
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-72899[bug] 路线规划页底图优化，区别于带路况路线
| bugfix | FordPhase4Scrum-72912[bug] 路径规划页面进入事件详情，副驾驶事件详情卡片未完全遮盖路径规划卡片
| bugfix | bugfixAutoMap-3010 同步707 adas发送逻辑，减少丢帧
| bugfix | FordPhase4Scrum-70855 APIMCIM-28116 [U611MCA][100%]The upper right corner of the parking lot search page should be filter 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-72235 【实车】【U625ICA】【地图】【必现】当有高速出口时切换路线，出口看板显示异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-70850 APIMCIM-28110 [U611MCA][100%]Favorites are inconsistent with UI 【自动创建】
| bugfix | AutoMap-3010 【福特Phase5 】【地图】解决release版本打开相关日志开关重启地图后不打印埋点日志的问题
| bugfix | FordPhase4Scrum-72665[bug] 在导航首页语音喊开启3d，2d模式回复不在导航状态
| bugfix | FordPhase4Scrum-70062[bug] 第一次打开地图，小地图发起导航，切换分屏，再切换回全屏，不会恢复小地图模式
| bugfix | fix 【台架】【CD542H】【地图】【偶现】微信互联，二维码加载页面，底部加载提示条动画偶现显示异常 FordPhase4Scrum-71845
| bugfix | AutoMap-3010 【福特Phase5 】【地图】解决游客模式未签约，然后退出地图后，地图仍然可以使用的问题
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-72336 [bug-地图] 【代码扫描】【u6x x】代码扫描有9个高危漏洞
| bugfix | FordPhase4Scrum-71986 APIMCIM-28840 Phase 5【必现】首页和导航中，比例尺的位置不正确 【自动创建】 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-72018 APIMCIM-28917 Phase 5【偶现，FO签收发生】结束卡片，副驾侧无图片（偶现） 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-72119[bug] 语音说“关闭导航声音”，进入导航音量查看之后，再退出音量页面，音量图标显示错误
| bugfix | FordPhase4Scrum-71668 APIMCIM-28619 [U611MCA][100%]The group travel service agreement is inconsistent with the UI 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-72064 【8月24日实车路测】【必现】【U611MCA】【关于我们】1551 合作模式，查看版本号，主驾侧下滑，副驾侧没有同步
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-69145 [Story-Aspice] 【车型map5.0全系】【地图】【回家、公司按钮高亮】未设置家、公司和设置家、公司按钮高亮区分
| bugfix | FordPhase4Scrum-72251[bug] 系统设置中提示音量调节到最低，导航中不显示静音icon
| bugfix | FordPhase4Scrum-72247[bug] 诱导面板“公里后”较为靠上
| bugfix | FordPhase4Scrum-65256 【实车】【U625MCA】【地图】13-45 左下角与右下角同时出现百度 logo（必现） *
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-70733 [Story-Aspice] 【MAP5.0全车型】【地图】【家和公司输入框】家和公司输入框文案优化
| bugfix | FordPhase4Scrum-69697 【实车】【U611】【地图】16-39 副驾侧调出键盘，地图移至主驾侧，关闭分屏，小地图内容消失，显示灰屏（必现）
| bugfix | FordPhase4Scrum-66712 【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、底部按钮样式错误 2、分割线有多余，而且样式错误，替换附件的png 3、银行文字太小了
| bugfix | FordPhase4Scrum-72055 APIMCIM-28972 Phase 5【必现】我的队伍里调起输入框后，蒙层也可以继续点击并响应操作 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-66707 【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、左侧按钮偏小 2、退出和继续导航样式变形了，继续导航按钮底色是蓝色的 背景一句话讲清楚story/bug背景，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-63879 [Story] 【福特Phase5 u6xx】【地图】u6接入新合规方案-增加个人敏感信息采集及分屏拉起签约展示策略
| bugfix | FordPhase4Scrum-71663[bug] 途经点弹窗框重叠
| bugfix | FordPhase4Scrum-71662[bug] 导航中途径点详情，删除途径点按钮异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-71660[bug] 导航中音量条，静音情况增加选中效果
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-68451 [Task] AW2-25287 【CDX706H】【必现】【地图】切换导航视角，没有toast提示
| bugfix | FordPhase4Scrum-72026 APIMCIM-28924 Phase 5【必现，FO签收发生】 沿途搜 银行，主驾侧与副驾侧，图标底色不同步 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-66662【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、模拟导航文字太大 2、分割线样式错误，标题和list是不一样的
| bugfix | FordPhase4Scrum-66715【【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、路线偏好选择态样式错误 2、刷新路线样式错误NA
| bugfix | FordPhase4Scrum-66611【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、分割线样错误 2、分割线和文字的间距错误
| bugfix | FordPhase4Scrum-70836[bug] 语音指令沿途搜未展示POI结果
| bugfix | FordPhase4Scrum-3010 [bug] 错别字导致播报音调异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-71891 [bug] 导航操作态不显示小地图
| bugfix | FordPhase4Scrum-71179 [Bug] 【实车】【CD542H】【地图】【偶现】主屏进入周边搜任意位置后进入全屏，返回到详情页，主副驾驶不同步
| bugfix | FordPhase4Scrum-71729[bug] 巡航模式，拦截还有多久到语音
| bugfix | FordPhase4Scrum-70278 [Story-Aspice] 【福特phase4-CD542H、U625ICA车型】【地图】接入新合规方案-增加个人敏感信息采集
| bugfix | FordPhase4Scrum-71131 【必现】【分屏模式】1533 合作模式，打开事件上报页面，切换分屏模式后关闭分屏模式，事件上报页面变成POI详情页 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-70278 [Story-Aspice] 【福特phase4-CD542H、U625ICA车型】【地图】接入新合规方案-增加个人敏感信息采集 FordPhase4Scrum-70277 [Story-Aspice] 【地图】- phase4项目 CD542H、U625ICA车型接入签约管理
| bugfix | FordPhase4Scrum-70854[bug]Search hints in this area are inconsistent with the UI
| bugfix | FordPhase4Scrum-71672[bug]The road error page is inconsistent with the UI
| bugfix | FordPhase4Scrum-70410 28640【实车】【U625】【地图】14-19 删除收藏夹家庭地址，点击不保存，仍然被删除（必现） *
| bugfix | FordPhase4Scrum-71783 【APIMCIM-28687 Phase 5【必现】事件上报页面，点击输入框，不会直接调起输入法键盘 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-64177 【必现】【u625】【刷新路线】1549 发起组队导航，点击队伍排名展开组队面板，点击设置后，再点击刷新路线无响应
| bugfix | FordPhase4Scrum-70191 【APIMCIM-28639【实车】【U625】【地图】14-33 点击上报，只有主驾侧弹出选项（必现）
| bugfix | FordPhase4Scrum-71670[bug]调整沿途搜索面板UI顺序
| bugfix | FordPhase4Scrum-70871[bug]调整Toast弹窗
| bugfix | FordPhase4Scrum-70059[bug]途径点地址展开详情页，先去这按钮显示有点小
| bugfix | FordPhase4Scrum-71092 APIMCIM-28331 Phase 5【必现】模拟导航里面，暂停/继续的图标没有转换 【自动创建】
| bugfix | 【 Automap-3010】 地图初始化卡住（偶现） *
| bugfix | FordPhase4Scrum-71092 APIMCIM-28331 Phase 5【必现】模拟导航里面，暂停/继续的图标没有转换 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-70195 【实车】【U625】【地图】14-37 点击上报，进入道路报错页面，调出副驾键盘，副驾输入栏未与侧边对齐（必现）遗留问题
| bugfix | FordPhase4Scrum-71092 APIMCIM-28331 Phase 5【必现】模拟导航里面，暂停/继续的图标没有转换 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-71130 【偶现】【POI详情页】1514 POI详情页显示3个预计到达时间 *
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-70733 [Story-Aspice] 【MAP5.0全车型】【地图】【家和公司输入框】家和公司输入框文案优化
| bugfix | FordPhase4Scrum-70311[bug] 地图首页限行提示显示不完整
| bugfix | FordPhase4Scrum-61640 【必现】【首页】1627 首页，打开消息中心或者工具箱后，消息中心和工具箱没有选中态
| bugfix | FordPhase4Scrum-66614 【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、检索框不够高 2、标签和小竖线不会挨着 3、发起导航按钮太小了 2.FordPhase4Scrum-66649 【UI走查】【U625MCA】【地图】【第二次走查】1、小竖线和标签不能挨着 2、list分割线样式错误
| bugfix | FordPhase4Scrum-67111 【必现】【u625】【组队出行】1854 随机发起一个轻导航，切换组队出行目的地导航，再查看组队目的地编辑按钮 2 FordPhase4Scrum-64175 【必现】【u625】【导航提示】1541 第一次发起导航，导航提示内容，蒙层遮挡了两行
| bugfix | FordPhase4Scrum-70422[bug] 补充语音类相关埋点
| bugfix | FordPhase4Scrum-51634[bug] 收藏夹列表底部字体颜色异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-70059[bug]地址展开详情页，先去这按钮显示有点小
| bugfix | FordPhase4Scrum-54121 【UE走查】【台架】【611MCA】【分屏】分屏后车标位置未居中 *
| bugfix | bugfix FordPhase4Scrum-68117 [bug-地图] APIMCIM-26979 Phase 5【必现】导航过程中无网络重新算路时卡死，重启车机恢复 【自动创建】
| bugfix | bugfix FordPhase4Scrum-71004 [bug-地图] 【必现】【熟路模式】1541 熟路模式自动结束导航，toast提示即将完成路线雷达
| bugfix | bugfix FordPhase4Scrum-71021 [bug-地图] 【必现】【诱导】1549 刚发起熟路模式的时候，诱导面板随后右边出现一个黑色的掉头图标
| bugfix | bugfix AutoMap-3010 xcrash问题修复
| bugfix | FordPhase4Scrum-69929【必现】【u625】【合作模式】1518 合作模式，点开历史记录，主驾侧显示比副驾侧多了一点
| bugfix | FordPhase4Scrum-69927【必现】【u625】【合作模式】1504 进入副驾侧的使用帮助，再进入路况预测说明不显示内容
| bugfix | FordPhase4Scrum-69604【APIMCIM-26563 【必现】【u611】【widget】1625 分屏模式导航中，副驾侧widget卡片地图右下部分被遮挡
| bugfix | FordPhase4Scrum-67673【APIMCIM-26563 Phase 5【必现】离线地图下载界面的滑动条一直长显 【自动创建】2FordPhase4Scrum-70412【实车】【U625】【地图】10-36 巡航态，副驾侧选项未靠紧侧边（必现）
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-68891 [Story-Aspice] 【福特phase5】【U718，U6 x x地图】【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-48670 [Task] AW2-15625 [U625 Timberline][地图][必现]收藏夹查看地址后返回，都会有同步成功的toast提示
| bugfix | FordPhase4Scrum-71128 【必现】【启动地图】1543杀掉地图后，地图无法打开 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-70099 【必现】【u611】【微信互联】1053 微信互联手机解绑后，再次进入显示空白
| bugfix | FordPhase4Scrum-70141 【必现】【u611】【合作模式】1440 周边搜福特s店，副驾侧的取消颜色浅
| bugfix | FordPhase4Scrum-67067 【必现】【u625】【合作模式】1702 合作模式下发起导航，点击音量，点击+按钮，副驾侧音量值显示的位置超出音量框
| bugfix | FordPhase4Scrum-70883[bug]导航中，把音量调到静音，语音调高导航音量，静音按钮还是高亮状态
| bugfix | FordPhase4Scrum-70264 APIMCIM-27752 Phase 5【必现】导航静音后，在导航设置中调节音量，无法解除静音 【自动创建】 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-69941[bug]下载管理UI，进度条前面有有一截没有显示进度
| bugfix | FordPhase4Scrum-69947 [Bug] 【实车】【CD542H】【地图】【必现】副驾驶进入从详情页进入路径规划页面，打开全屏，返回到地图首页，副驾驶显示异常 原因：分屏切换时没有判断主屏是否显示直接将分屏的界面显示 对策 ：增加对主屏view的显示判断 影响范围：LionMainFragment.java 场景：分屏/全屏切换
| bugfix | FordPhase4Scrum-70194 【实车】【U625】【地图】14-31 点击导航设置，关闭导航播报，导航页面音量图标未同步更改为静音态（必现） *
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-68766 [Story-Aspice] 【福特phase1-5全车型】【地图】获取cuid方式更新，屏蔽工程模式
| bugfix | FordPhase4Scrum-70059[bug]地址展开详情页，先去这按钮显示有点小
| bugfix | FordPhase4Scrum-70801 【【台架】【APIMCIM-28013 Phase 5【必现】导航 关于我们 里的版本信息，版本信息超屏 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-70198[bug]进入道路报错页面，点击副驾侧 X，无响应
| bugfix | FordPhase4Scrum-70127 【【台架】【必现】【U611MCA】【历史记录】1112 无法删除车机搜索的记录
| bugfix | FordPhase4Scrum-54094 【【台架】【必现】【U611MCA】【历史记录】1112 无法删除车机搜索的记录
| bugfix | bugfix FordPhase4Scrum-69740 [bug-地图] APIMCIM-24119 [CDX707C_SU6C] Naviauto - Sensitive Info Leakage 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-61030 【必现】【U611】【事件上报】1501 打开事件上报界面时间会消失
| bugfix | FordPhase4Scrum-64998 【福特phase5 u6】【地图】【产品需求】多屏互动-仪表增加导航信息传输 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-70325[bug]收藏夹右上角的保存按钮无效
| bugfix | bugfixAutoMap-3010 修复GetCarInfoResponse可能的空指针crash
| bugfix | FordPhase4Scrum-69704 【实车】【U611】【地图】16-25 点击道路报错，打开分屏，页面出现重叠（偶现） *
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-56714 [bug-地图] 【必现】【免责声明】1437 免责声明中的汽车服务条款，打开后有一个下次不再提示勾选框
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-69616 [bug-地图] 【必现】【u611】【免责声明】1657 免责声明点击查看服务条款时，两个弹框显示重叠
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-69619 [bug-地图] 【必现】【u611】【免责声明】1705 打开地图，弹出免责声明，下滑到底部《百度汽车版服务条款》不显示高亮,显示高亮用户才知道可以点击查看
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-70054 [bug-地图] 【必现】【u625】【服务条款】1557。点击服务条款后，缩放按钮和回车位按钮点击无响应
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-67040 修复gps status注册失败重试时间为15秒
| bugfix | FordPhase4Scrum-54121 【UE走查】【台架】【611MCA】【分屏】分屏后车标位置未居中 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-64154【必现】【u625】【缩放按钮】1106 地图首页的缩放按钮和导航操作态的缩放按钮，「+-」大小不一致
| bugfix | FordPhase4Scrum-62068 【必现】【u611】【离线地图】1125离线地图当前地区显示当地地区 *
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-70143 [bug-地图] 【必现】【u611】【widget】1520 巡航模式，桌面地图widget卡片的按钮不可点击
| bugfix | FordPhase4Scrum-70189【实车】【U625】【地图】14-23 直行诱导箭头未高亮 14-29 右转箭头未高亮 （必现） 背景一句话讲清楚story/bug背景，选填
| bugfix | FordPhase4Scrum-66118【APIMCIM-25657 Phase 5【必现】组队出行时，微信互联发送新地址给车机，发起导航提示框页面字体偏下，需要修改 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-69994[bug]导航中点击导航设置页下方会自动退出导航
| bugfix | FordPhase4Scrum-64290[bug]语音切换提示音模式，地图没有切换
| bugfix | FordPhase4Scrum-65175[crash]编辑车牌时输入的车牌少于6位点击完成后车牌变成编辑前的车牌，且光标移动到第一位 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-67029 APIMCIM-26020 Phase 5【必现】熟路模式导航中手机发来位置信息，点击添加为途径点时算路会有一个黑色蒙层盖住整个屏幕 【自动创建】 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-66850【APIMCIM-25909 Phase 5【必现】导航中点击刷新路线，一直播报已刷新路线，实际路线未更新时应播报当前已是最优路线 【自动创建】FordPhase4Scrum-66924 APIMCIM-25916 Phase 5【必现】导航中在线转离线算路失败提示点击重试后弹出更改路线偏好，计算路线中 【自动创建】 FordPhase4Scrum-55943【台架】【必现】【u611MCA】【组队出行】1905 组队出行队伍48个人，按钮显示只有4个人
| bugfix | bugfixFordPhase4Scrum-69713 [Task] AW2-26961 [CDX706H][100%]The page will be closed automatically if the recording time of the user exceeds five seconds
| bugfix | FordPhase4Scrum-68205 APIMCIM-27012 Phase 5【必现】导航过程中导航音量被遮掩 【自动创建】 *
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-69982 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】组队导航中进入队伍管理，查看成员信息，队长后面显示的UI异常
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-69930 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】组队导航更换目的地，终点UI异常
| bugfix | FordPhase4Scrum-56524 【必现】【设置】1554 导航中，打开导航设置，点击设置文案，会关闭导航设置
| bugfix | FordPhase4Scrum-69536 【必现】【u611】【send to card】1931 导航中，微信互联发送地址到车机，组队地址，点击屏幕变成操作态，退出按钮和弹框重叠
| bugfix | AutoMap-3010 在导航中打开高速面板不能滑动高速面板 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-67030 APIMCIM-26037 Phase 5【必现】巡航状态下道路名称Tab显示偏左，未在车标下方显示 【自动创建】 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-67410 【必现】【小黄条】1522 路线规划页面，小黄条的限行规定框右侧边不显示
| bugfix | FordPhase4Scrum-67036 APIMCIM-26038 Phase 5【必现】巡航状态下比例尺Tab显示在屏幕中间，未在屏幕左下角显示 【自动创建】 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-69627 【必现】【组队出行】1426 合作模式，队伍管理文字重叠。
| bugfix | featureFordPhase4Scrum-67040 [Story-Aspice] 【map5全系】【地图】【产品需求】地图注册失败增加前端提示
| bugfix | FordPhase4Scrum-65183[crash]路线全览模式自动关闭开关和自动巡航开关中间没有横线隔开

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-9150 | 【台架】【U625】【随心听】【必现】收藏点击编辑后跳转最近播放后闪退；最近播放编辑后闪退； | P0
APIMCIM-29915 | 【625】【语音】语音申请定位权限弹窗无法选中，导致语音无法使用 | P1
APIMCIM-29514 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 点击主驾侧主页地图 回家选项，未发起导航，地图主界面显示2个搜索框 | P1
APIMCIM-29495 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 分屏导航态，主页地图图片卡死（必现） | P1
APIMCIM-29472 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 已登陆账号，地图内无法设置车牌（必现） | P1
APIMCIM-28930 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 SOLO模式切换为小地图模式，无小地图 | P1
APIMCIM-28887 | Phase 5：【必现，FO签收发生】手动退出导航，没有结束卡片 | P1
APIMCIM-28802 | Phase 5：【必现】点击定位权限弹窗上的选项，会显示一个透明的蒙层cover在屏幕上 | P1
APIMCIM-28748 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】导航态和巡航态状态发生混乱，有导航线路TTS，但是界面表现是巡航态，无法算路，比例尺异常，休眠后才能恢复 | P1
APIMCIM-28640 | 【实车】【U625】【地图】14-19 删除收藏夹家庭地址，点击不保存，仍然被删除（必现） | P1
APIMCIM-28639 | 【实车】【U625】【地图】14-33 点击上报，只有主驾侧弹出选项（必现） | P1
APIMCIM-28636 | 【必现】【u625】【通勤地点设置】1532 无法语音设置家和公司的地址 | P1
APIMCIM-28634 | Phase 5：【偶发】定位权限获取界面卡死 | P1
APIMCIM-28632 | 【短视频】副驾侧播放短视频资源，自动退出，如视频（1728左右） | P1
APIMCIM-28630 | 【随心看】通过个人时光进入分屏，点击副驾侧的随心看入口，主副驾都进入随心看，如视频 | P1
APIMCIM-28627 | 【随心看】副驾侧播放随心看，闪退到桌面，再次进入随心看，视频可以继续播放，如视频 | P1
APIMCIM-28183 | 【Phase V】【U625】【A】【输入法】【5/5】无法调用输入法.（单机必现） | P1
APIMCIM-26749 | [U625MCA][3/3]power on account automatic login takes 3.43s, behind the target of 1s | P1
APIMCIM-26746 | [U625MCA][3/3]power on VPA available takes 14.8s, way behind the target's 8s | P1
APIMCIM-26744 | [U625MCA][100%]com.baidu.car.input happen memory leak | P1
APIMCIM-26735 | [U625MCA][18/15h]com.baidu.car.input happen crash 18 times | P1
APIMCIM-25469 | 【Phase V】【U625】【A】【Monkey】【偶现】com.baidu.car.input内存溢出 | P1
APIMCIM-30092 | [U625MCA][100%]Exit login pop-up window, the left button should be to switch accounts | P2
APIMCIM-30075 | [U625MCA][100%]Vehicle information, the license plate color is selected green, and the 7-digit number cannot be entered, resulting in the inability to set the green plate number | P2
APIMCIM-30074 | [U625MCA][100%]Vehicle information, switch the license plate color, click Save, prompt "Please enter the license plate attribution" | P2
APIMCIM-30065 | [U625MCA][100%]The vehicle information infobook pop-up style is inconsistent with the UI design | P2
APIMCIM-29084 | [U625MCA][100%]There is no data in the movie APP after reobtaining the positioning authorization | P2
APIMCIM-29070 | Phase 5: 【必现】爱奇艺播放状态，倒挡时蓝牙来电挂断后爱奇艺不应恢复播放 | P2
APIMCIM-29067 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试20h，出现1次包名为com.baidu.car.input的CRASH异常 | P2
APIMCIM-28916 | Phase 5：【必现】【Autotest】USB音乐和蓝牙音乐播放时，桌面卡片上下展示歌曲名称和作者而没有展示随心听文案 | P2
APIMCIM-28902 | Phase 5：【必现，FO签收发生】点击导航设置，副驾侧页面位置显示异常 | P2
APIMCIM-28850 | [U625MCA][100%]Failed to save after deleting the license plate number and engine number | P2
APIMCIM-28821 | [U625MCA][100%]The license plate number is incorrectly set | P2
APIMCIM-28814 | Phase 5：【偶现】独立模式，副驾vr:打开爱奇艺。响应了主驾侧爱奇艺 | P2
APIMCIM-28774 | Phase 5：【必现】随心看中，倍速的提示语不正确 | P2
APIMCIM-28773 | Phase 5：【必现】随心听中，账号未登录时提示“登录林肯之道账号” | P2
APIMCIM-28745 | [U625MCA][100%] Calm screen is not exit when VPA be waked up | P2
APIMCIM-28731 | Phase 5：【必现】随心听提示信息错误“登录林肯之道帐号解锁在线音频娱乐” | P2
APIMCIM-28171 | 【Phase V】【U625】【A】【百度App】【5/5】在同意百度协议之后，进入语音敏感信息采集授权界面，点击移屏，已授权的百度权限失效 | P2
APIMCIM-27155 | [U625MCA][100%]Smart refueling selection coupon placement not effective | P2
APIMCIM-27006 | Phase 5：【偶现】导航时出现搜索框 | P2
APIMCIM-26902 | [U625MCA][100%]Open Customer feedback settings on the secondary screen and display them on the main screen | P2
APIMCIM-26825 | Phase 5：【必现】运输模式下，IVI休眠唤醒后语音功能应不可用 | P2
APIMCIM-26687 | Phase 5：【必现】副驾爱奇艺页面，唤醒说指令，响应播放视频在主驾 | P2
APIMCIM-26423 | [U625MCA][100%]Upload failed without pop-up prompt | P2
APIMCIM-26317 | 【U625MCA】【100%】【Emaunal】语音指令“如何加汽油”总识别为“如何加气油”。 | P2
APIMCIM-26275 | [Phase5][U625MCA][VPA][偶现]百科，联系人查询后，语音唤醒，仅TTS播报，无VPA形象和语音框 | P2
APIMCIM-23655 | Phase5:【U625MCA】【100%】【Emanual】语音“车怎么连/连接wifi”，会跳转到WIFI连接页面，未跳转到手册搜索页面且无TTS答复"你可以在当前页面通过输入关键词进行搜索哦“ | P2
APIMCIM-22524 | Phase 5：【必现】喜马拉雅首页，相声/小说/儿童/评书/广播剧/历史卡片封面都显示默认 | P2
APIMCIM-22440 | [U625MCA][100%]副驾打开百度系应用，主驾出现百度协议 | P2
APIMCIM-22300 | [U625MCA][100%] No TTS broadcasts user to buy VIP after tapping the play button on suixinting card. | P2
APIMCIM-21229 | Phase 5：【必现】未播放歌曲时，主页随心听界面播放按钮不是暂停状态 | P2
APIMCIM-17505 | Phase 5：【必现】运输模式下，休眠唤醒后账号登录功能应不可用 | P2
APIMCIM-11392 | 【Phase V】【U625】【A】【VR】【5/5】通过方控唤醒VR，语音不能上屏无法识别. | P2
APIMCIM-11274 | 【语音基本 电子手册】U625mca 在线， 不能成功打电子手册，也不应该下发2个tts | P2
APIMCIM-9476 | Phase 5：【必现】车牌号修改不成功 | P2
APIMCIM-6730 | Phase 5：【必现】点击地图闪退，无法进入地图界面 | P2

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.
APIMCIM-30521 | 【U625-中配实车】【语音】10:20 语音：链接蓝牙；并未打开蓝牙开关 |  | P1 | FB_R04.1_ENG
APIMCIM-30292 | 【625】【语音】【必现】通过语音方式“自定义唤醒词”为“你好福特”，再关闭自定义唤醒词，默认唤醒词你好福特唤不醒了 |  | P1 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28931 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 巡航态，超速无提示，车标不变红 |  | P1 | FB_R00_ENG
APIMCIM-30589 | [U625MCA][100%]The Himalayan double speed selection page lacks scroll bars |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30588 | [U625MCA][100%]Himalayan unsubscribe Toast is inconsistent with UI |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30587 | [U625MCA][100%]The expiration time displayed incorrectly on the Himalayan purchase record page |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30586 | [U625MCA][100%]Himalaya confirms that the purchase content is inconsistent with the UI |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30584 | [U625MCA][100%]The Himalaya membership purchase page is inconsistent with the UI |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30582 | [U625MCA][100%]Ximalaya logout pop-up button is inconsistent with the UI |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30581 | [U625MCA][100%]Ximalaya code scanning login page overlaps when there is no network |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30580 | [U625MCA][100%]The light effect of Himalayan News should follow the movement of the progress bar |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30574 | [U625MCA][100%]There should not be a white line on the left |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30498 | 【U625】随心听分屏边界处有字时异常高亮显示 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-30412 | [U625MCA][100%]Smart Security Manager, privacy permission page icon style is not uniform |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30406 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 地图白屏 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30399 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30396 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30393 | Clone Form PL24 XCL Issue U611MCA 【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30392 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30384 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA [必现][map]车辆行驶在隧道中发起导航/偏航，惯导不生效，无法推送车辆当前位置 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30378 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 【偶现】隧道口主动偏航后导航蚯蚓线和小卡片不更新 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30377 | [U625MCA][100%]Mini app is full screen, unable to swipe left |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30372 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 【偶现】【Maps】 在地下停车场发起导航驶出，GPS信号恢复慢，导航算路恢复慢 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30368 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 【偶现】【地图】车辆从地下停车场出来后地图定位不准确 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30346 | Phase 5：【偶现】“到达目的地”播报不完整 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30331 | [U625MCA][100%]Scanning the QR code to pay for Ximalaya membership purchases by the passenger driver should not appear in the main driver’s window |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30330 | [U625MCA][100%]The main driver’s Himalayan payment page should be moved to the co-driver’s page and should not disappear |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30322 | [U625MCA][100%]The weather page is missing a mask on the right side |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30319 | [U625MCA][100%]iQiyi input content should not overlap with the search box |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30317 | [U625MCA][100%]The main driver should not exit the input method when operating the co-pilot |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30311 | [U625MCA][100%]Input method voice input background is wrong |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30309 | [U625MCA][100%]The input method does not adapt to multiple themes |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30308 | [U625MCA][100%]Input method flashes white page |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30198 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，地图车标方向与车辆实际行驶方向不一致 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30182 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 出地下停车场，重新发起导航，车标未绑定在路线上，恢复绑定时间大于3S |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30091 | [U625MCA][100%]The recently used/my favorites page has no return function, and the layout is inconsistent with the UI. |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30071 | [U625MCA][100%]To cancel the agreement, click on the map in the split-screen state, the map logo will flash once |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30069 | [U625MCA][100%]Signed agreement page, incorrect title |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-30052 | [U625MCA][100%]Split screen, protocol content is not fully displayed |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29982 | 【U625】【黑盒】【必现】【GNSS】百度权限丢失后，日志中无法找到百度权限丢失点 |  | P2 | FB_R04.1_ENG
APIMCIM-29957 | [U625MCA][100%]The iQiyi immersive co-pilot mode should move the main driver’s screen to the co-pilot’s permanent bar and should not disappear |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29709 | [U625MCA][100%]Launcher map card is inconsistent with UI |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29707 | [U625MCA][100%]The logo position should not jump when the map is opened |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29643 | 【U625】呼出VR，录入温度调高/低一点，会一直执行下去。（13：24） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29587 | [U625MCA][100%]Smart refueling coupons reduced after uses coupons to place orders and fail payments |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29517 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 导航中，点击组队设置，GPS图标闪烁红色（必现） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29506 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】 结束卡片，主副驾图片不一致（偶现） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29500 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】 主驾侧导航态，异常自动切换为副驾侧导航态 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29496 | Phase 5：【必现，FO签收发生】小地图模式，副驾异常出现侧边选项（必现） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29493 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 分屏模式下，主驾地图卡片显示不全（必现） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29491 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 导航中，全屏，分屏模式下，导航引导线位置不一致（必现） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29476 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 滑动调节导航音量，主副驾音量数字显示位置不一致 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29474 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 音量图标显示静音，点击查看，实际未静音（必现） |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29466 | Phase5：【必现】[U718][HMI走查] Account_页面视觉布局问题 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29281 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 主驾侧导航态，车道线未居中 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29156 | Clone Form PL24 XCL Issue U625MCA 【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29126 | Phase 5：【必现】独自模式下，爱奇艺或者小视频沉浸态播放时，主驾侧的常驻栏却显示 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29121 | Phase 5：【必现】 断网时发送微信send2car位置消息，连网后收不到此消息 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29117 | Phase 5：【必现】算路界面无拥堵加剧或拥堵消散提醒 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29115 | Phase 5：【偶现】“到达目的地”播报不完整 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29113 | Phase 5：【必现】无网无数据3分钟算路失败后连接网络，点击刷新路线，定位错误 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29109 | Phase 5：【必现】队友排名面板上无“相对排名”文案 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29107 | Phase 5：【必现】消息中心界面自动进入巡航模式 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29105 | Phase 5：【必现】发送剩余路线至福特派，发送失败 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29097 | Phase 5：【必现】导航播报时，爱奇艺无声 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29096 | Phase 5：【必现】播放随心看小视频，开头画面会闪一下 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29094 | Phase 5：【偶现】语音输入时，说语音唤醒词，无法唤醒语音 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29093 | Phase 5：【必现】个人中心和导航设置的车牌号不同步 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29088 | [U625MCA][100%]Not jump to CCS page when user click go to open button after switching from split screen to full screen with CCS OFF |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29077 | 【偶架】【u625】【账号】登录账号之后屏幕有蒙层，偏暗，点击桌面按钮之后消失 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-29069 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试20h，出现1次包名为com.baidu.che.codriver的ANR异常 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29068 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试20h，出现2次包名为com.baidu.bodyguard的CRASH异常 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29065 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试20h，出现1次包名为com.baidu.iov.dueros.videos的ANR异常 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29063 | Phase 5:【AutoTest】Monkey测试20h，出现2次包名为com.baidu.iov.faceos的CRASH异常 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-29007 | Phase 5：【必现】副驾唤醒语音后，语音会识别到语音自己说的话 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28997 | Phase 5：【偶发】队长更换目的地后，车机端收不到地址更新提示 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28995 | Phase 5：【必现】长途算路页面相同服务区可多次添加为途径点 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28994 | Phase 5：【必现】编辑车牌，点击保存时，提示需要重新登录账号 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28991 | Phase 5：【必现】开启队友排名，但是没有队员排名的页面出来 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28990 | Phase 5：【必现】巡航模式下的比例尺位置与其他模式不一致 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28951 | Phase 5：【必现】VR：下一个清明节。播报错误 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28937 | Phase 5：【必现】已是黑夜模式，VR:黑夜模式。播报错误 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28933 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】 隧道内偏航，无“叮”提示音 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28928 | Phase 5：【偶现】你好福特唤醒，播报错误 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28926 | [U625MCA][100%]Microphone permission not recover to default not allow after brand reset/delete VIN in IVI keeper page |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28924 | Phase 5：【必现，FO签收发生】 沿途搜 银行，主驾侧与副驾侧，图标底色不同步 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28914 | Phase 5：【必现】消息中心上下滑动查看时，还是能进入巡航模式 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28904 | Phase 5：【偶现，FO签收发生】主页导航图标一直保持正北向上，与地图内图标方向不一致（偶现） |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28894 | Phase 5：【必现】车机收不到百度接人的位置信息 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28891 | Phase 5：【必现】喜马拉雅/QQ音乐无法播放，无任何toast提示 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28888 | Phase 5：【必现】导航结束卡片中点击美食，下拉加载下一页搜索结果后，自动开始路径规划 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28879 | Phase 5：【必现，FO签收发生】语音唤醒框，遮盖导航（必现） |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28877 | Phase 5：【必现，FO签收发生】实际路况显示红色，TBT路况图未标红 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28876 | Phase 5：【必现】巡航模式下，Widget卡片不显示路况 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28874 | Phase 5：【必现，FO签收发生】静音状态下，语音增大导航音量，音量bar没有变更 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28872 | Phase 5：【必现】巡航模式下，比例尺不跟随视角切换而变化 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28870 | Phase 5：【必现，FO签收发生】14-11 语音关闭导航播报，音量图标状态未同步 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28867 | Phase 5：【偶现】从算路界面返回，详情页显示错误 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28866 | Phase 5：【必现】长按底图进入POI详情页，显示地图上的点 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28863 | Phase 5：【必现】长按底图进入POI详情页，收藏无动效 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28862 | Phase 5：【必现】长按底图进入POI详情页，点击收藏按钮，弹出toast“从收藏夹移出” |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28861 | Phase 5：【偶现】导航设置中“导航”和“通用”同时高亮 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28858 | Phase 5：【必现】林肯之道账号没有登录时，导航可正常使用 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28856 | Phase 5：【必现】导航中打开服务条款，屏幕上多出一个回车位及+-按钮，点了无反应 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28855 | Phase 5：【必现】 熟路导航添加途径点后，终点ETA面板下面没有显示途径点的ETA信息 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28854 | Phase 5：【必现】导航中，语音说”顺路去福特研发中心“，语音回复”找到多个福特研发中心，请问去第几个“，实际放大底图看，就一个POI点 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28851 | Phase 5：【必现】继续下载离线地图时，还是存在全部开始的菜单 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28846 | Phase 5：【必现】部分沿途搜结果无绕行代价信息 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28844 | Phase 5：【必现】银行/加油站沿途搜中点击品牌，搜索结果的绕行代价标签闪烁 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28840 | Phase 5：【必现】首页和导航中，比例尺的位置不正确 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28831 | Phase 5：【偶现】VR:"不走高速”，TTS回复已使用不走高速方案，但偏好中不走高速选项不高亮 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28816 | Phase 5：【必现】导航/巡航中10m比例尺下才展示3D楼块图 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28809 | Phase 5：【必现】VR:播放蓝牙音乐，无响应无播报 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28762 | Phase 5：【必现】导航惯导日志导出只有1kb |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28695 | Phase 5：【必现】车头朝上模式，但是首页widget不是车头朝上 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28694 | Phase 5：【必现】熟路模式下，首页widget中ETA面板会遮挡路线及车标 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28692 | Phase 5：【偶发】底图路线丢失，只有车标 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28690 | Phase 5：【偶发】无法进入巡航模式 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28686 | Phase 5：【必现】副驾点击个人时光里的随心看按钮，主驾和副驾同时显示随心看页面 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28685 | Phase 5：【必现】首页widget车标不会随设置而变化 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28683 | Phase 5：【必现】导航中的车标朝向，和全览下的车标朝向不一致 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28682 | Phase 5：【必现】算路页面没有路况预测 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28681 | Phase 5：【必现】设置中给语音授权，页面会卡住 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28680 | Phase 5：【偶发】 POI详情页，信息显示不完整 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28664 | Phase 5：【偶发】交通路况手动关闭后，无法手动开启 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28662 | Phase 5：【必现】导航结束卡片开启时，导航结束后没有导航结束卡片 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28661 | Phase 5：【必现】widget中，右上角车速显示和实际车速不一致 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28660 | Phase 5：【必现】巡航模式下，首页widget的功能菜单点击无效 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28659 | Phase 5：【必现】添加途径点时，选择地图选点，无法添加途径点，一直提示“网络未连接，检查网络后重试” |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28645 | U611MCA Path Index is not Updated on New Road |  | P2 | FB_R04.1_ENG
APIMCIM-28638 | U611MCA EH Mini Speed Limit Unknown for Long Period |  | P2 | FB_R04.1_ENG
APIMCIM-28633 | 【必现】【u625】【签约管理】1602 打开地图，弹出签约协议界面，语音退出地图，没有退出地图和签约协议 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-28258 | 【U625】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】usb视频播放中进入audio off，VR语音“播放”，未解除audio off模式 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-28230 | [U625MCA][100%] VPA can be waked up during E-call event |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-28104 | Phase5_【U625】【Account】【偶现】登录账号后，进入个人中心页面卡死 |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-27079 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U625】 com.baidu.che.codriver出现了ANR, 具体位置在: |  | P2 | FB_R04_ENG
APIMCIM-27044 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试13h，出现1次com.baidu.bodyguard包的anr异常 |  | P2 | FB_R00_ENG, FB_R04_ENG
APIMCIM-27041 | Phase 5【AutoTest】Monkey测试13h，出现1次com.baidu.car.radio包的anr异常 |  | P2 | FB_R00_ENG, FB_R04_ENG
APIMCIM-27019 | Phase 5：【必现】导航过程中添加途经点后，左上角全揽按钮消失 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-27015 | Phase 5：【必现】导航语音输入添加途经点后，TTS回复异常 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-27010 | Phase 5：【偶现】导航中，无法添加车牌 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-27007 | Phase 5：【偶现】发起导航后，偶现出现算路失败，请稍后重试 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-27005 | Phase 5：【必现】地图里小地图出现比较慢 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26980 | Phase 5：【必现】车机端组队出行目的地添加途径点后途径点未同步给队友 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26956 | Phase 5：【必现】VR:打开WiFi设置。无响应 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26898 | [U625MCA][100%]Switching screen feedback interface disappears under split screen mode |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26839 | [U625MCA][100%] The E-manual screen is not opened when send some voice command. |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26822 | Phase 5：【必现】导航中，路况条未连接 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26785 | Phase 5：【偶现】独立模式，点击副驾侧常驻栏的爱奇艺按键，响应在主驾侧 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26712 | [U625MCA][100%]Mango TV cannot play in split screen mode when the vehicle speed is greater than 5 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26706 | [U625MCA][100%]Mango TV activation member QR code abnormality |  | P2 | FB_R00_ENG, FB_R04_ENG
APIMCIM-26682 | Phase 5：【偶现】导航中VR:搜索附近的加油站。搜索结果非加油站 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26672 | Phase 5：【偶现】合作模式，主驾侧点击小视频的今日精选，闪退 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26671 | Phase 5：【必现】独立模式，唤醒副驾VR:收藏视频，TTS：好的。但收藏了主驾的音频 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26590 | [U625MCA][100%] Different VIP logos cannot be displayed on himalaya account UI. |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26539 | Phase 5：【必现】独立模式，主驾唤醒vr：我想看神探狄仁杰，响应在副驾播放视频 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26530 | Phase 5：【偶现】语音会一直播放“好，音量调到2了” |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26452 | Phase 5：【偶现】【地图】离线导航过程中，车机首页车速车标车速与右上角车速不一致 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26450 | Phase 5：【必现】【地图】语音说导航到温度学派中医院，回复我还不清楚怎么控制它 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26448 | Phase 5：【必现】【地图】离线导航过程中，搜索温度学派中医院，显示未下载离线地图 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26447 | Phase 5：【必现】【地图】导航过程中，车速未超速的情况下，车标框显示为红色 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26446 | Phase 5：【必现】【地图】车机首页车速单位显示为大写的KM/H |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26445 | Phase 5：【必现】【地图】导航设置中设置车标为经典车标，车机首页依旧显示为车速车标 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26442 | Phase 5：【偶现】挂R档进360后，退出360页面页面冻屏，点击地图无效 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26378 | [U625MCA][100%] Wrong voice feedback when VPA query POI during navigation. |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26359 | [U625MCA][100%]Authorization time modification not effective |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-26105 | [U625MCA][100%]Incomplete display of smart parking fee rules |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-24777 | 【625】【语音】车机系统控制-语音“更换主题”/手动切换主题-TTS“已为你找到如下语音帮助***” |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-24505 | 【U625MCA】【smartscene】【偶现】个人时光打开，副驾点击爱奇艺，主驾会退出精简模式进入随心看页面 |  | P2 | FB_R00_ENG
APIMCIM-23606 | [HMI走查][U625MCA][100%]键盘按下高亮和主题色不一致 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22716 | [U625MCA][100%] Voice feedback error when VPA exit Idiom Solitaire without game |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22533 | Phase 5：【必现】独立模式，副驾唤醒语音：打开随心看，总是主驾侧打开随心看 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22513 | Phase 5：【必现】子POI推荐框和限行提醒重叠显示 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22471 | Phase 5：【必现】导航页面提示语有些在页面上方，有些在页面下方，建议跟707一样统一在页面下方 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22433 | Phase 5：【必现】全局免唤醒：上一首/下一首。TTS错误 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22419 | Phase 5：【必现】恢复默认设置后，车标设置变成车速车标 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-22406 | Phase 5：【必现】首次进入地图，提示“四指左滑或点击仪表可同步开启仪表地图显示”，但地图首页无仪表按钮 |  | P2 | FB_DCV4_ENG
APIMCIM-20882 | [U625MCA][100%]所有应用页面百度应用图标问题 |  | P2 | FB_DCV3.1_ENG
APIMCIM-19580 | Phase 5：【必现】小地图锯齿感明显，建议优化 |  | P2 | FB_DCV3.1_ENG

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;