## 功能测试报告
Phase5项目 U625车型 R04版本测试报告
一、测试报告总论
U625MCA R04版本于7月24日、8月1日提测；在7月26日-8月17日QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全全量、地图/随心听/语音核心功能回归、性能、monkey自动化测试等； U625MCA R04版本为研发迭代版本，质量要求：U625MCA R04版本无严重P0P1问题； 目前未解决，P1bug 12个，测试结论为带条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%(48/48) |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 97.95%(525/537) |  | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr |  | 3个ANR |  | Pass with condition
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 48个，已解决 48个，未解决 0个，P0解决率：100%； P1提交 537个，已解决 525个，未解决 12个，P1Bug解决率：97.95%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
CCS相关功能使用模拟环境测试，与真实环境差异未知
严重问题
28624 【Monkey自动化测试】【福特Phase5 625】 com.ford.sync.controllerlauncher出现了ANR, 具体位置在:
28564 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U625】 com.baidu.car.radio出现了ANR, 具体位置在:，，外部依赖
28625【Monkey自动化测试】【福特Phase5U625】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.RuntimeException: Unable to destroy activity {com.baidu.car.radio/com.baidu.car.radio.home.HomeActivity}: java.lang.IllegalStateException: Fragment ConnectBtHeadSetDialog{88bd90b} (490f3276-2c19-4522-8591-44b7f117a436) not associated with a fragment manager., 具体位置在at com.baidu.car.radio.common.ui.base.BaseActivity.onDestroy(BaseActivity.java:98)，外部依赖
28627【随心看】副驾侧播放随心看，闪退到桌面，再次进入随心看，视频可以继续播放，如视频，外部依赖
28629【随心看】个人时光分屏模式，点击主驾侧退出精简屏幕，进入主驾随心看爱奇艺首页后，点击副驾个人时光的随心看入口，抢夺了主驾侧未拦截，如视频，外部依赖
28630【随心看】通过个人时光进入分屏，点击副驾侧的随心看入口，主副驾都进入随心看，如视频，外部依赖
28632【短视频】副驾侧播放短视频资源，自动退出，如视频（1728左右），外部依赖
地图
28636 【必现】【u625】【通勤地点设置】1532 无法语音设置家和公司的地址
28640【实车】【U625】【地图】14-19 删除收藏夹家庭地址，点击不保存，仍然被删除（必现）
28639 【实车】【U625】【地图】14-33 点击上报，只有主驾侧弹出选项（必现）
28642【必现】【widget】1117 重启车机或者杀掉地图，首次点击widget的回家按钮无反应，需要点击第二次才行
28633【必现】【u625】【签约管理】1602 打开地图，弹出签约协议界面，语音退出地图，没有退出地图和签约协议
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | 遗留P1问题5个 |  | Pass with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐&喜马拉雅&新闻 |  |  |  | P1 2个 |  | Pass with condition
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | P1 4个 |  | Pass with condition
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 遗留1个P1 |  | Pass with condition
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U625 | 地图 | 基础功能 | 2505 | 2505 | 2483 | 22 | 0 | 100% | 99.12%
| 随心听 | QQ音乐&喜马拉雅&新闻 | 567 | 567 | 565 | 2 | 0 | 100% | 99.65%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 833 | 833 | 800 | 33 | 0 | 100% | 96.04%
| 小程序 | 宿主 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 107 | 107 | 106 | 1 | 0 | 100% | 99.07%
|  | 加油 | 160 | 137 | 137 | 0 | 23 | 100% | 100% | 阻塞原因：无法开发票
|  | 电影 | 160 | 160 | 159 | 1 | 0 | 100% | 99.38%
|  | 签约管理 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 分屏 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 136 | 124 | 121 | 3 | 12 | 100% | 97.58% | 阻塞原因：无法开发票
| 语音 | 语音语义 | 3041 | 3041 | 3031 | 10 | 0 | 100% | 99.67%
| 中台 | 账号 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 117 | 117 | 116 | 1 | 0 | 100% | 99.15%
| 安全 | 智能安全管家 | 376 | 376 | 375 | 1 | 0 | 100% | 99.73%
| 输入法 | 输入法 | 89 | 88 | 88 | 0 | 1 | 98.88% | 100% | 输入法依赖OTA升级阻塞一条case
统计 |  |  | 9241 | 9205 | 9131 | 74 | 36 | 99.61% | 99.2%
ROM版本 |  |  |  | 20230802_FB_R04_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20230802_FB_R04_ENG01
屏幕尺寸 |  |  |  | 756X4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/757653262