## 功能测试报告
【福特Phase5 625车型R04埋点测试报告】
一、测试报告总论
福特埋点回归基于7月24日提测的R04初版集成版本，在7月24日-8月18日期间进行语音、地图、随心听、随心看、安全、小程序等模块全功能埋点回归测试，支付模块埋点抽测。 结合遗留3个P1 bug阻塞版本发布，测试结论为不通过。
二、bug解决情况
共提交bug63个，已解决53个，bug解决率84.13%
三、版本已知风险/遗留问题
严重问题
【P1】
【必现】【埋点】1643U6车型，重启地图后，不打印埋点，引擎logcat开关是假打开状态，阻塞埋点测试部分case
【必现】【u625】【埋点】1924 发起导航，杀掉地图，再次打开地图恢复导航不打印埋点，杀掉地图后开始不打印埋点
【必现】【u611】【埋点】1642 地图首页打开设置界面，语音车头朝上或者正北朝上，labels=hmi
【必现】【埋点】1707最后一公里，未打印全屏
【P2】
【必现】【u625】【埋点】1532语音切换车头朝上或者正北朝上，labels : voice和labels : hmi各打印了一次
【必现】【u625】【埋点】1518 打开/关闭比例尺缩放按钮，没有打印navi.Info.View=比例尺缩放
【必现】【u625】【埋点】1602 ui界面语音切换白天/黑夜模式，打印出labels：hmi，首页语音切换日夜模式不打印埋点
【必现】【埋点】1543 语音指令黑夜模式，打印的埋点hmi=labels
【必现】【埋点】1542 语音指令白天模式，打印的埋点hmi=labels
【必现】【u625】【埋点】1633 首页语音打开巡航模式，无打印埋点，在ui界面执行打印hmi
四、质量达标情况
模块 |  |  | 发布标准 | 实际遗留 |  |  | 是否达标
随心听 |  |  | 无P0P1遗留 | 无P0P1问题 |  |  | PASS
随心看 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
安全 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
小程序 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
地图 |  |  |  | 遗留3个P1问题 |  |  | FAIL
用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  |  | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 埋点数量（Event ID 数据） | 埋点通过数量（Event ID 数据） | 埋点总量（对应value数） | 埋点通过数量 | event ID执行通过率（c/b） | 测试执行通过率（e/d） | 未测/漏测原因和分析
随心听 | 8 | 8 | 69 | 64 | 100% | 92.75% | 1、阻塞：断电end场景无法模拟
随心看 | 3 | 3 | 21 | 21 | 100% | 100%
地图 | 15 | 13 | 190 | 161 | 86.67% | 84.74% | 阻塞：1、杀掉地图不打印埋点 失败12条：1、语音打开开关埋点打印错误 2、车机发送地址到手机不打印主屏/副屏/全屏埋点
语音 | 12 | 9 | 68 | 53 | 75% | 77.94% | 1、阻塞：语音拒识场景不存在；语音指令执行失败场景无法模拟
用户反馈 | 4 | 4 | 10 | 10 | 100% | 100%
智能家居 | 3 | 3 | 11 | 11 | 100% | 100%
安全 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% | 100%
支付 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100% | 100%
消息中心 | 3 | 3 | 17 | 17 | 100% | 100%
天气 | 3 | 3 | 5 | 5 | 100% | 100%
小程序 | 2 | 2 | 18 | 18 | 100% | 100%
六、版本信息
ROM版本 | 20230802_FB_R04_ENG00
MCU版本 | 20230802_FB_R04_ENG00
屏幕尺寸 | 756X4023
0.84127