## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1、账号/语音/小程序/随心听/随心看/地图: 隐私合规敏感信息授权 2、语音: U6的语音控制云听的功能
| 完善功能 | 1、账号: token失效方案合入
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R04 修改范围: 7.24 ~ 8.1 提交到master分支+R04分支的合入修改
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
随心看 | bug | wangzhentao_nja Phase5：fix：增加重播的背景 【Bug-id：edc-scrum-96999】 Yesterday 20:19 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U625MCA/packages/apps/VideoPlayer/+/61942 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U625MCA/packages/apps/VideoPlayer/+/61942
wangzhentao_nja Phase5：fix：调整toast弹窗位置 【Bug-id：edc-scrum-97088】 【Bug-id：edc-scrum-97228】 Yesterday 16:49
wangzhentao_nja Phase5：fix：增加副驾进入播放时弹出连接耳机弹窗 【Bug-id：edc-scrum-78187】 Yesterday 16:16
wangzhentao_nja Phase5：fix：解决R档视频未暂停 【Bug-id：edc-scrum-97303】 Yesterday 15:27
wangzhentao_nja Phase5：fix：调整点击间隔 【Bug-id：edc-scrum-97016】 2023/7/21, 16:23
wangzhentao_nja Phase5：fix：增加购买会员的语音指令 【Bug-id：edc-scrum-87728】 2023/7/21, 15:35
wangzhentao_nja Phase5：fix：解决widget点击进入会闪现上个页面 【Bug-id：edc-scrum-95779】 2023/7/20, 17:57
wangzhentao_nja Phase5：fix:调整爱奇艺登录界面接口轮询逻辑避免发起扫码轮询后无法停止问题 【Task-id：edc-scrum-94841】 2023/7/20, 10:28
wangzhentao_nja Phase5：fix：-增加连接耳机之后的移屏弹窗 【bug-id：edc-scrum-93405】 2023/7/18, 18:22
wangzhentao_nja Phase5：fix：-调整弹窗拦截的条件 【bug-id：edc-scrum-92130】 2023/7/18, 09:38
wangzhentao_nja Phase5：fix：-调整获取蓝牙的状态 【bug-id：edc-scrum-93261】 2023/7/17, 22:26
wangzhentao_nja Phase5：fix：-打开视频历史播放无tts回复 【bug-id：edc-scrum-90750】 2023/7/17, 17:28
yangke08* [fix]【U611】25073【必现】网络正常，但是首页随心看卡片没有轮播画面,监听网络变化，防止开机无网随心看卡片不请求iCafe:[edc-scrum-91484] 【U6】【爱奇艺】点击播放记录的视频，播放一段时间后，再次点击该播放记录，新的播放记录没有刷新iCafe:[edc-scrum-92743] 【福特phase5】【U625】【随心看】副驾点击搜索，页面在主驾打开iCafe:[edc-scrum-92743] 2023/7/15, 22:59
yangke08* [fix]【【福特phase5】【U625】【随心看】主驾打开随心看后，点击副屏随心看widget无法打开随心看 iCafe:[edc-scrum-91862] 【U6】APIMCIM-25668 Phase 5：【必现】随心看播放状态，车速大于5km/h弹出安全弹窗时视频未暂停播放 iCafe:[edc-scrum-93560][edc-scrum-92130] 2023/7/15, 00:20
yangke08* [fix]【U6】爱奇艺播放任意电视剧的最后一集，UI界面缺少上一集的按钮和选集按钮iCafe:[edc-scrum-93066] 2023/7/13, 10:54
wangzhentao_nja Phase5：fix：-解决crash问题 【bug-id：edc-scrum-93900】 2023/7/13, 18:33
wangzhentao_nja Phase5：fix：-解决点播黑屏问题 【bug-id：edc-scrum-93561】 2023/7/13, 11:16
wangzhentao_nja Phase5：fix：-补充提交 -安全提示tts播报； -增加打开最近播放的tts播报 【bug-id：edc-scrum-91859】 【bug-id：edc-scrum-90750】 2023/7/13, 11:08
wangzhentao_nja Phase5：fix：-安全提示tts播报； -增加打开最近播放的tts播报 【bug-id：edc-scrum-91859】 【bug-id：edc-scrum-90750】 2023/7/13, 10:51
v_wangtianao* Phase5 : fix : 小视频error页语音返回无点击响应，加入点击事件【bug-id : edc-scrum-92812】 2023/7/12, 20:42
v_wangtianao* Phase5 : fix : 加入搜索页评分标签、toast优化、播放器标题按键音删除： 2023/7/12, 18:36
yangke08* [fix]【U6】【爱奇艺】无搜索结果页面与UI不符，如下图iCafe:[edc-scrum-92724] 2023/7/10, 21:14
wangzhentao_nja Phase5：fix：-修改tts播报问题； 【bug-id：edc-scrum-90511】 2023/7/10, 21:17
yangke08* [fix]【U6】【爱奇艺】无网络搜索结果页面与UI不符，如图。 iCafe:[edc-scrum-92730] 2023/7/10, 20:26
yangke08* [fix] 修复【U625】25076【必现】爱奇艺购买会员页面，点击购物出会闪一下购买详情页面 iCafe:[edc-scrum-91490] 2023/7/9, 17:28
yangke08* [fix] 修复【必现】拖动进度条，爱奇艺视频播放结束后，加载中和重播图标会重叠iCafe:[edc-scrum-91443] 2023/7/9, 15:52
v_wangtianao* Phase5 : fix : *U625 UI问题补充【bug-id : edc-scrum-88873】 2023/7/3, 10:35
v_wangtianao* Phase5 : fix : U625 随心看 UI问题修复： 2023/6/30, 14:45
zhujia_nja* Phase5: fix: 修复爱奇艺个人中心页面偏移问题[bug-id:edc-scrum-88912] 2023/6/29, 22:41
zhujia_nja* Phase5: fix: 移除编辑页面删除中 loading 态toast[bug-id:edc-scrum-88902] 2023/6/29, 19:42
v_jiaofenghang* [edc-scrum-88705]Fix: 播放页面非沉浸式下缺少渐隐问题 2023/6/29, 18:36
v_chenzhaojun* Phase5: Fix: 适配无网络状态下进入搜索页面 [bug-id: edc-scrum-88582] 2023/6/29, 16:17
v_chenzhaojun* Phase5: Fix: Loading position not match UX [bug-id: edc-scrum-88914] 2023/6/29, 11:46
wangzhentao_nja Phase5：fix：点击随心看widget 无法跳转到随心看模块内【Task-id：edc-scrum-88074】 2023/6/28, 22:41
v_jiaofenghang* [edc-scrum-84285] 同步优化小视频首页点击好看视频多资源时播放内容错误的问题及调节进度卡顿问题 2023/6/27, 19:57
wangzhentao_nja Phase5：fix：移除多于的类【Task-id：edc-scrum-86989】 2023/6/26, 22:10
wangzhentao_nja Phase5：fix：-副驾侧播放过程中，点击主驾侧下拉面板的取消分屏，再次点击随心看widget，进入分屏模式下随心看播放闪退 -修改版本号 1.6.0 【bug-id : edc-scrum-86662】 2023/6/26, 15:39
v_jiaofenghang* [edc-scrum-84285] 同步增加语音数据指令内容 2023/6/16, 14:13
v_chenzhaojun* Phase5: Fix: 修复播放电影时，播放按钮未显示完整的问题 [bug-id: edc-scrum-85418] 2023/6/15, 19:40
zhujia_nja* Phase5: fix: 搜索结果页展示第一页时滚到到顶部[bug-id:edc-scrum-85416] 2023/6/14, 22:05
zhujia_nja* Phase5: fix: 播放页不在前台时不处理语音指令[bug-id:edc-scrum-84453] 2023/6/14, 21:45
zhujia_nja* Phase5: fix: 修复副驾侧显示蓝牙提示框时，恢复焦点直接播放问题[bug-id:edc-scrum-85531] 2023/6/14, 21:30
zhujia_nja* Phase5: fix: 修复签约状态频繁回调问题[bug-id:edc-scrum-82716] 2023/6/14, 12:26
v_jiaofenghang* [edc-scrum-79758] fix:优化小视频收藏页及icon 2023/6/9, 17:00
v_chenzhaojun* Fix: Phase5: 修复搜索历史为空时还可以点击清空按钮的问题 [bug-id: edc-scrum-83991] 2023/6/9, 11:50
zhujia_nja* Phase5: fix: 修复小视频收藏列表为空时上拉异常问题[bug-id:edc-scrum-83142] 2023/6/8, 22:51
wangzhentao_nja Phase5：fix：增加重播的背景 【Bug-id：edc-scrum-96999】 Yesterday 20:19
wangzhentao_nja Phase5：fix：调整toast弹窗位置 【Bug-id：edc-scrum-97088】 【Bug-id：edc-scrum-97228】 Yesterday 16:49
wangzhentao_nja Phase5：fix：增加副驾进入播放时弹出连接耳机弹窗 【Bug-id：edc-scrum-78187】 Yesterday 16:16
wangzhentao_nja Phase5：fix：解决R档视频未暂停 【Bug-id：edc-scrum-97303】 Yesterday 15:27
帐号 | bugfix | [edc-scrum-92246][edc-scrum-90871] fix: U625、U611车辆管理页面修改 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62005 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61952 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61809
| bugfix | [edc-scrum-94480]U6车型签约管理发送状态给各应用时增加最后一个调起签约的包名
| feture | [edc-scrum-94465]feture：U625敏感信息授权开发
| bugfix | [edc-scrum-95421]token失效方案根据最新需求开发
| bugfix | [edc-scrum-95692]fix：开机后更新帐号信息超时导致随心听显示异常：改为开机时先把帐号信息发送出去
| bugfix | [edc-scrum-95421]token失效授权弹窗根据客户最新变更需求修改倒计时时间
| bugfix | [edc-scrum-96988]按PM要求去掉对「人脸注册」语音指令的支持
随心听 | bugfix | [U625MCA]Phase5: fix: 修复福特埋点登录登出场景缺少屏幕信息[bug-id:edc-scrum-97331] zhujia_nja 昨天 19:15 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U625MCA/packages/apps/AudioPlayer/+/61964 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/U625MCA/packages/apps/AudioPlayer/+/62628
[U625MCA]Phase5: fix: 修复本地音频播放时，语音点播场景 widget 展示异常问题[bug-id:edc-scrum-94133] zhujia_nja 2023/7/21, 15:04
[U625MCA]Phase5: fix: 音乐歌词页面添加“重新加载”点击事件[bug-id:edc-scrum-96972] zhujia_nja 2023/7/21, 14:33
[U625MCA]Phase5 : fix : 调整列表分页信息更新逻辑，防止最后一页无限loading【task-id : edc-scrum-94596】 v_wangtianao* 2023/7/19, 19:21
[U625MCA]Phase5 : Fix : 分屏后，主驾随心听点击分享按钮，副驾随心听闪退【bug-id : edc-scrum-94164】 v_wangtianao* 2023/7/18, 20:12
[U625MCA]Phase5: feature: 替换百度埋点 ID由MUS10220换成MUS10426[story-id:edc-scrum-92843] zhujia_nja 2023/7/18, 19:43
[U625MCA]Phase5: fix: 音源变化回调触发逻辑修改[bug-id:edc-scrum-93675] zhujia_nja 2023/7/18, 09:32
[U625MCA]Phase5 : Fix : U6 添加MediaPlayViewModel播放信息变化的排异逻辑【bug-id : edc-scrum-95303】 v_wangtianao* 2023/7/17, 19:16
[U625MCA]Phase5 : Fix : 625新闻列表页不显示副标题【bug-id : edc-scrum-89834】 v_wangtianao* 2023/7/13, 11:53
[U625MCA]Phase5: fix: 限制开机音源恢复场景 play埋点仅在恢复成功/失败时埋入[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/12, 16:03
[U625MCA]Phase5 : feature : 加入快捷面板来电置灰功能【bug-id : edc-scrum-90481】 v_wangtianao* 2023/7/12, 11:00
[U625MCA]Phase5 : Fix : 调整二级页刷新逻辑，刷新成功、失败提示，失败不切换error状态页【bug-id : edc-scrum-90658】 v_wangtianao* 2023/7/11, 15:18
[U625MCA]Phase5 : Fix : 调整首页刷新链路逻辑，加入刷新成功或失败提示，失败不切换error状态页【bug-id : edc-scrum-90658】 v_wangtianao* 2023/7/11, 15:17
[U625MCA]Phase5 : Fix : 修复搜索页切换主题crash问题【bug-id : edc-scrum-89834】 v_wangtianao* 2023/7/11, 17:48
[U625MCA]Phase5: feature: 添加 AIDL 通信获取对方随心听焦点状态，适配副驾随心听申请焦点策略[story-id:edc-scrum-88536] zhujia_nja 2023/7/6, 19:54
[U625MCA]Phase5 : Fix : 修复再次取得焦点时快捷面板卡片初始化问题【bug-id : edc-scrum-92286】 v_wangtianao* 2023/7/7, 16:02
[U625MCA]Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.1.3；修复偶现的自动翻页空指针问题[bug-id:edc-scrum-91292] v_chenzhaojun* 2023/7/4, 19:10
[U625MCA]Phase5: fix: 修复有声个人中心页面展示逻辑[bug-id:edc-scrum-92255] zhujia_nja 2023/7/7, 16:01
[U625MCA]Phase5: fix: 修复搜索历史页面删除按钮闪烁问题[bug-id:edc-scrum-91836] zhujia_nja 2023/7/7, 15:15
[U625MCA]Phase5: fix: TopPlayBar中触发播放时 check 一下当前曲目是否需要购买[bug-id:edc-scrum-90662] zhujia_nja 2023/7/6, 14:45
[U625MCA]Phase5: fix: 修复收藏状态展示异常问题[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/6, 11:22
[U625MCA]Phase5: fix: 修复首次进入随心听出现会员 icon[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/5, 20:17
[U625MCA]Phase5: fix: 修复未签约时语音打开随心听触发音源恢复进行播放[bug-id:edc-scrum-90671] zhujia_nja 2023/7/5, 11:54
[U625MCA]Phase5 : Fix : 补充换一批功能取到同样列表兜底场景【bug-id : edc-scrum-89834】 v_wangtianao* 2023/7/5, 11:13
[U625MCA]Phase5: feature: 福特埋点添加Screensource字段[story-id:edc-scrum-90450] zhujia_nja 2023/7/4, 15:30
[U625MCA]Phase5 : Fix : 有声单集多集购买页list内去掉'元'字【bug-id : edc-scrum-89834】 v_wangtianao* 2023/7/4, 19:06
[U625MCA]Phase5: fix: 添加RecentAppCloseReceiver关闭接收处理逻辑[bug-id:edc-scrum-90680] zhujia_nja 2023/7/4, 16:47
[U625MCA]Phase5: fix: 修复敏感信息泄露[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/4, 11:52
[U625MCA]Phase5: fix: 修复当前音源无播放项时，切换主题后tab 状态与显示内容不一致问题[bug-id:edc-scrum-90016] zhujia_nja 2023/7/3, 17:27
[U625MCA]Phase5: fix: 修复有声首页 loading 中点击一键听页面展示异常问题[bug-id:edc-scrum-90007] zhujia_nja 2023/7/3, 16:52
[U625MCA]Phase5 : Fix : 全局搜索模块，新闻模块的UI问题对齐【bug-id : edc-scrum-88802】 v_wangtianao* 2023/7/3, 15:14
[U625MCA]Phase5: fix: 屏幕模式为：独自模式/合作模式时分享弹框不可见[bug-id:edc-scrum-89997] zhujia_nja 2023/7/3, 10:58
Phase5 : Fix : U625UI问题修复： v_wangtianao* 2023/6/29, 20:21
Phase5: fix: 设置网络超时为 5000ms[story-id:edc-scrum-84682] zhujia_nja 2023/6/29, 17:44
[U625MCA]Phase5: chore¦fix: 升级 SDK 版本；修复播放并收藏崩溃问题[bug-id:edc-scrum-88583] zhujia_nja 2023/6/28, 22:05
[U625MCA]Phase5 : Fix : 新闻首页热门列表在更新内容后播放按钮状态错误【bug-id : edc-scrum-88096】 v_wangtianao* 2023/6/28, 14:48
[U625MCA]Phase5: refactor: U6界面代码同步[story-id:edc-scrum-86535] zhujia_nja 2023/6/28, 11:17
[U625MCA]Phase5 : Fix : 有声二级页订阅状态在切换主题后展示错误【bug-id : edc-scrum-88098】 v_wangtianao* 2023/6/27, 19:10
[U625MCA]Phase5 : Fix : 收敛中危漏洞【bug-id : edc-scrum-86534】 v_wangtianao* 2023/6/27, 15:15
[U625MCA]Phase5: fix: 修复偶现“暂停”指令下发到本地音乐问题[bug-id:edc-scrum-88057][bug-id:edc-scrum-87274] zhujia_nja 2023/6/27, 16:51
[U625MCA]Phase5: fix: 修复切换主题后有声编辑页删除数量展示异常问题[bug-id:edc-scrum-88097] zhujia_nja 2023/6/27, 11:19
[U625MCA]Phase5 : Fix : 优化搜索引导页热门词条列表滑动手感【bug-id : edc-scrum-87239】 v_wangtianao* 2023/6/26, 12:01
[U625MCA]Phase5: fix: 优化快捷面板刷新逻辑[bug-id:edc-scrum-87880] zhujia_nja 2023/6/26, 14:47
[U625MCA]Phase5: chore: U6 车型代码同步 [story-id: edc-scrum-85002] v_chenzhaojun* 2023/6/26, 14:06
[U625MCA]Phase5: fix: 修复被分享侧逻辑：当播放器中无列表时先进行音源恢复再执行插入逻辑[bug-id:edc-scrum-87266] zhujia_nja 2023/6/26, 11:02
[U625MCA]Phase5: fix: 修复搜索页面内存泄漏问题 [story-id: edc-scrum-85002] v_chenzhaojun* 2023/6/26, 10:48
[U625MCA]Phase5: fix: 删除有声列表页的 adapter 构造函数复写 [story-id: edc-scrum-85002] v_chenzhaojun* 2023/6/25, 16:22
[U625MCA]Phase5: fix: 修复音乐播放页点击“清空”和删除最后一个播放项逻辑不一致问题[bug-id:edc-scrum-87268] zhujia_nja 2023/6/25, 19:17
[U625MCA]Phase5: fix: 修复有声-我的订阅页面在手机中添加订阅后刷新位置变化问题[bug-id:edc-scrum-87272] zhujia_nja 2023/6/25, 17:20
[U625MCA]Phase5: fix: 修复有声播放列表页面“订阅”按钮闪烁问题[bug-id:edc-scrum-87251] zhujia_nja 2023/6/25, 14:03
[U625MCA]Phase5: featue: 体验优化，首页卡片刷新动画统一前置，修复闪烁问题 [story-id: edc-scrum-84679] v_chenzhaojun* 2023/6/19, 16:41
[U625MCA]Phase5: fix: 修复切换主题后搜索页面崩溃问题[story-id:edc-scrum-84682] zhujia_nja 2023/6/20, 21:27
[U625MCA]Phase5 : Fix : 修复重复调用bindView导致title跑马灯效果异常问题【Task-id : edc-scrum-86525】 v_wangtianao* 2023/6/19, 16:30
[U625MCA]Phase5: fix: 关闭分屏后，副驾随心听暂停播放[bug-id:edc-scrum-85415] zhujia_nja 2023/6/16, 15:20
[U625MCA]Phase5: Fix: 统一列表页 Loading 逻辑和命名 [story-id: edc-scrum-82921] v_chenzhaojun* 2023/6/15, 20:59
[U625MCA]Phase5: perf: U6车型冷启动性能优化 [story-id:edc-scrum-82928] v_chenzhaojun* 2023/6/15, 11:52
[U625MCA]Phase5: fix: 修复容器吸附偶现数组越界问题[xcrash:iov-sre-3799][story-id:edc-scrum-81019] zhujia_nja 2023/6/14, 15:27
[U625MCA]Revert "Phase5: Fix: 补全激活判断逻辑，增加 UUID 检查 [story-id: edc-scrum-82921]" zhujia_nja 2023/6/15, 18:47
[U625MCA]Phase5: Fix: 补全激活判断逻辑，增加 UUID 检查 [story-id: edc-scrum-82921] v_chenzhaojun* 2023/6/13, 16:35
[U625MCA]Phase5 : fix : 将RTL类型语言（eg:阿拉伯语）强制设置为LTR显示【Task-id : edc-scrum-82922】 v_wangtianao* 2023/6/13, 17:51
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复切换主题后布局偏移问题[bug-id:edc-scrum-65220] zhujia_nja 2023/6/13, 11:46
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复收藏页面更新播放列表的下标逻辑错误 [story-id: edc-scrum-82921] v_chenzhaojun* 2023/6/13, 14:59
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复未登录百度账号时，快捷面板展示问题[bug-id:edc-scrum-84335] zhujia_nja 2023/6/12, 16:11
[U625MCA]Fix: Phase5: 优化不同音源播放页切换逻辑[bug-id:edc-scrum-77426][edc-scrum-81847] zhujia_nja 2023/6/12, 17:06
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复列表接口传参错误导致的调用异常 [story-id: edc-scrum-82921] v_chenzhaojun* 2023/6/9, 20:01
[U625MCA]Phase5: fix: 修改副驾播放策略：功放播放时，连接蓝牙耳机后立即播放[bug-id:edc-scrum-61977] zhujia_nja 2023/6/9, 12:12
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复 Monkey 场景下低概率偶现数组越界问题 [bug-id: edc-scrum-83686] v_chenzhaojun* 2023/6/6, 18:20
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复弱网场景下列表替换和播放项目替换时，造成的显示异常 [bug-id: edc-scrum-67614,edc-scrum-80673] v_chenzhaojun* 2023/6/2, 09:51
[U625MCA]Fix: Phase5: 修复列表页 Changed 事件丢失导致界面异常的问题 [bug-id: edc-scrum-83769] v_chenzhaojun* 2023/6/9, 10:20
[U625MCA]Vts: refactor: 移除Vts基础界面类 [task-id: edc-scrum-82923] zhangweiping* 2023/6/8, 19:22
[U625MCA]Vts: refactor: 移除Vts主动注册在界面层的逻辑 [task-id: edc-scrum-82923] zhangweiping* 2023/6/8, 11:32
语音 | story | edc-scrum-82821[task]对齐个性化语音引导语修改后的位置 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61809 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61952 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62772
FIX:[edc-scrum-86137] 倒车话术修改
edc-scrum-88256 [Story] 【福特Phase5】【语音】U6的语音控制云听的功能提测和测试
[edc-scrum-88275] [story] phase5隐私合规相关需求实现
| bugfix | [edc-scrum-2627] [BUG]未设置家/公司的地址,"我要回家/公司"，选择"第x个"后直接发起导航
| bugfix | APIMCIM-26423 [100%]Upload failed without pop-up prompt 【自动创建】
| bugfix | APIMCIM-26260 [Phase5] 偶现]帮助中心显示有重影 【自动创建】
| bugfix | APIMCIM-25876 Phase 5：【必现】导航中有组队出行按钮，语音添加途径点时说第二个会把组队出行界面打开 【自动创建】
| bugfix | [edc-scrum-98511][Bug]“空调不要对着我吹”离线泛化对齐在线
消息中心 | bugfix | [edc-scrum-84033]精简屏幕消息管控适配U6车型 [edc-scrum-87779]修复左侧列表左侧在点击右侧列表按钮时自动收起的交互细节问题 [edc-scrum-86402]精简屏幕下1至3级消息弹出管控开发 [edc-scrum-85547]系统设置关闭应用消息通知，长连接发送应用消息仍然在车机端展示 [edc-scrum-80649]fix：内容允许为空后，发送内容为空的消息，点击下拉列表没反应，消息不会变为已读 [edc-scrum-80587]发送4级和5级的长链接消息，车机pano屏没有消息弹框 [edc-scrum-78969]消息模板正文改为选填，修改为「消息标题、内容不可同时为空」的校验规则 [edc-scrum-78572]修复tts未播报结束而消息弹窗先关闭的问题 [edc-scrum-89721]修复U611外部ui走查问题 [edc-scrum-89361]修复左侧列表红点未读提示判断不严谨问题 [edc-scrum-93419]修复monkey测试中出现历史消息的界面和左侧状态栏重叠 [edc-scrum-90666]修复U611的toast样式错漏 [edc-scrum-94378]修改消息列表的时间展示规则为最新需求 [edc-scrum-89529]修复消息弹窗上滑关闭后，下拉列表还继续显示该消息 [edc-scrum-99154]修改ui走查问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61809
小程序 | bugfix | fix:[edc-scrum-80094]u6 修复分屏后输入法影响另一屏幕小程序 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61809 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62772
| bugfix | fix: edc-scrum-81521 无网络状态返回码修复
| bugfix | fix: edc-scrum-86355 小程序切换屏幕后，取消签约不关闭小程序问题修复
| bugfix | fix:[u6][edc-scrum-87826][edc-scrum-87845]1.权限弹窗适配 2.修复电影搜索结果列表无法滚动显示
| bugfix | fix: edc-scrum-89086、edc-scrum-89078 独立模式切换回主驾模式问题修复
| bugfix | fea:[edc-scrum-89077]副屏全屏视频播放时无法唤出菜单栏
| bugfix | fea:[edc-scrum-90505]625视频未铺满全屏修复
| bugfix | fix:[edc-scrum-91820]车辆行驶过程中，对小程序移屏，小程序闪退
| bugfix | fix:[edc-scrum-91824]独立模式，小程序移到主屏时没有重新加载
| bugfix | feat: edc-scrum-88726 U6 隐私合规需求提测
| bugfix | fix:[edc-scrum-92704]车机账号自动退出后重新登陆，车牌号显示为空，进入停车提示车辆被绑定
| bugfix | fix: edc-scrum-93331 关闭隐私授权后，小程序需要关闭
| bugfix | fix:[edc-scrum-93284]修复车速大于5且一直处于匀速状态时， 芒果TV依旧可以播放
| bugfix | fix: edc-scrum-93511 主副屏切换Dialog重复显示问题修复
| bugfix | fix:[edc-scrum-94847 1.敏感弹窗文案修正
| bugfix | fix:[U6][edc-scrum-95167][edc-scrum-94751] 主进程toast分屏适配
| bugfix | fix:[edc-scrum-97062] 2.芒果tv全屏播放时，进度条隐藏后很久画面会变大
| bugfix | fix:[edc-scrum-98217].取消敏感信息授权时，没有toast提示
| bugfix | fix:[edc-scrum-95757] 刷完机后，首次点击小程序app，都会提示app激活中
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-65009[Crash] 【代码扫描】u6xx代码扫描高危漏洞2/11 分析：NullReference ，ThreadStartedInConstructorCheck 方案：NullReference删除之前判断null的条件。无需判空。 ThreadStartedInConstructorCheck绕过检查 涉及的类：AdasController.java TransparentVolumeView.java 影响功能：不涉及功能 核心场景：不涉及 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61977
| bugfix | FordPhase4Scrum-65009[Crash] 【代码扫描】u6xx代码扫描高危漏洞9/11 分析：ChildClassShadowFieldCheck 方案：子类不能与父类中定义同名类变量 涉及的类：ApproachPointDateView.java BNCircleProgressBar.java LionStatusButton.java LionTeamTripHRankView.java LionTeamVerticalTripHRankView.java MainAuxiliaryBridgeView.java PoiContentPopView.java PoiDetailsPopView.java 影响功能：不涉及功能 核心场景：不涉及
| bugfix | FordPhase4Scrum-49237[Crash] java.lang.ClassCastException 分析：删除代码中， 类型转换异常 方案：直接删除此处多余事件监听，删除给textview外布局的监听 涉及的类：LionCarPlateFragment.java 影响功能：Crash 核心场景：输入车牌页面点击选择车牌地域
| bugfix | FordPhase4Scrum-60634[feature]智能行程设置家地址，设置完成后，检索列表不消失 分析：UE需要消失 方案：按照UE逻辑，选中之后返回上一级back处理。 涉及的类：RGNotificationController.java 影响功能：无，纯交互 核心场景：收藏，设置家地址页，点击搜索结果，会收起搜索面板并返回。
| bugfix | FordPhase4Scrum-64130[feature]恢复默认设置后，播报模式为详细，音量值的大小为0 分析：存在必现路径：导航中的设置view，恢复默认会必现。 方案：导航中设置view，恢复默认时，需要同设置fragment保持一致。 涉及的类：LionNaviSettingFragment RGMMNewMenuMoreView 影响功能：导航中设置 核心场景：导航中，设置view，关闭声音，恢复默认设置，音量条显示正常。
| bugfix | [U6XX] fix：【【必现】【U611MAC】【车标】定制车标外圈颜色不正确[FordPhase4Scrum-48230]
| bugfix | bugfix:FordPhase4Scrum-66095 [bug-地图] APIMCIM-25622 Phase 5：【必现】导航倒计时结束时点击widget回家、公司等按钮进入地图，地图功能紊乱 【自动创建】 分析：未导入NavigationController 方案：导入NavigationController 涉及的类：U625SimplePresentationWidget.java 影响功能：widget上回家、公司、周边搜、收藏功能 核心场景：在导航倒计时结束临界点点击上述按钮
| bugfix | bugfix:FordPhase4Scrum-66095 [bug-地图] APIMCIM-25622 Phase 5：【必现】导航倒计时结束时点击widget回家、公司等按钮进入地图，地图功能紊乱 【自动创建】 分析：点击回家/公司按钮，此时点击回家/公司就会导致地图状态，最终表现就是实际状态是在导航中，但是却显示了未导航的界面 方案：在设置家/公司前，先判断当前是否为导航态、巡航态、熟路模式，如果是则不做操作 涉及的类：UriApiController.java、U625SimplePresentationWidget.java、U611SimplePresentationWidget.java 影响功能：widget上回家、公司、周边搜、收藏功能 核心场景：在导航倒计时结束临界点点击上述按钮
| bugfix | bugfix:FordPhase4Scrum-65347 [bug-地图] APIMCIM-25385 Phase 5：【偶现】导航无播报提示音，有偏航的“叮”提示 【自动创建】 分析：现有逻辑有可能触发sdk的tts实现和app的tts实现两套逻辑同时运行，会导致该问题 方案：确保只有地图的tts实现一套逻辑被初始化 涉及的类：ForTTSUtils.java、LionMainFragment.java 影响功能：语音播报 核心场景：冷启动地图，查看tts播报是否正常
| bugfix | Merge FordPhase4Scrum-65156 [bug]【台架】【706H】【地图】【必现】离线数据更新的消息在地图首页显示不完整； 分析：布局高度需要180dp才能展示内容，在代码中把布局调度设置成为了80dp； 方案：代码中非1行高度默认为180dp； 涉及的类：OfflineMapDataTipsView 影响功能：离线数据更新view高度； 核心场景：离线数据更新提示； into 5-0-dev-fr-Ford-27in-baseline
| bugfix | FordPhase4Scrum-65156 [bug]【台架】【706H】【地图】【必现】离线数据更新的消息在地图首页显示不完整； 分析：布局高度需要180dp才能展示内容，在代码中把布局调度设置成为了80dp； 方案：代码中非1行高度默认为180dp； 涉及的类：OfflineMapDataTipsView 影响功能：离线数据更新view高度； 核心场景：离线数据更新提示；
| bugfix | FordPhase4Scrum-60851 【必现】【设置】1647 长按智能推荐地址，弹出不再提醒弹窗后，地图其他按钮点击无反应 * 分析：当前设置了外部点击不可取消对话框 * 方案：设置setCanceledOnTouchOutside为true使外部可点击取消当前对话框 * 涉及的类：LionNotRecommendDialog.java * 影响功能：长按智能推荐弹框弹出来的时候其他按钮不可点击 * 核心场景：首页消息中心长按智能推荐弹框弹出来的时候其他按钮不可点击
| bugfix | [U6XX] fix：【必现】【离线地图】1648 离线地图，双击城市列表或者下载管理会放大底图 [FordPhase4Scrum-56723]
| bugfix | FordPhase4Scrum-61236 【实车】【U611MCA】【地图】14-22 语音打开/关闭 导航音量，图标未改变（必现） * 分析：当前导航中的音量改变后无对应的通知去改变音量图标 * 方案：在FordDcsActionInterceptor中增加EventBus通知RGMMControlPanelView来改变当前音量图标 * 涉及的类：RGMMControlPanelView.java && FordDcsActionInterceptor.java * 影响功能：改变当前导航音量后音量图标不更新 * 核心场景：改变当前导航音量后音量图标更新是否正常
| bugfix | fix ：APIMCIM-24839 Phase 5：【必现】点击进入收藏列表后底图会跳转到上一次长按地图查看详情页的位置 【自动创建】 FordPhase4Scrum-64707 问题原因：当前isMoveCarIconToRightCenter参数会导致地图在打开收藏夹时中心点向右移动 修复方案：不设置当前isMoveCarIconToRightCenter参数
| bugfix | fix ：【UI走查】【台架】【625MCA】【地图】【导航中】1、公里的字体和字号错误 2、“123”和icon没有在卡片内，上下对齐 FordPhase4Scrum-55462 问题原因：N/A 修复方案：N/A
| bugfix | [U6XX] fix：【必现】【互联互通】1708 未登录，先多次点击组队出行，然后点击小度接人和微信互联后没有马上弹出请登录的toast,大概5S才弹出来[FordPhase4Scrum-59691] 2 APIMCIM-24848 Phase 5：【必现】导航状态点击沿途搜水滴时添加途径点气泡图箭头未显示在水滴图中间 【自动创建】[FordPhase4Scrum-64709]
| bugfix | fix : 【611】【设置】1513导航中，音量最大值为3
| bugfix | [U6XX] fix：【必现】【分屏模式】1520 分屏模式，右边的地图显示不清楚[FordPhase4Scrum-44430]
| bugfix | FordPhase4Scrum-62799[bug]修复导航中设置项更新不及时问题 & Clean Code 分析：EventBus更新设置项，需要保持设置页和导航中view更新方法一致。 方案：1.clean code删除重复SP，统一使用系统巡航设置项。2.保持分析方案统一 涉及的类：CustomNaviSettingEvent.java，FordDcsActionInterceptor.java，LionNaviSettingFragment.java，RGMMNewMenuMoreView.java 影响功能：语音指令：开启关闭巡航。 核心场景：在设置界面， 导航中设置界面，分别执行：语音指令：开启/关闭巡航，查看开关状态更新是否及时。
| bugfix | FordPhase4Scrum-62799[feature]crash异常 分析：java.lang.RuntimeException: This Toast was not created with Toast.makeText() 方案：setView的view可能为空，导致异常。 涉及的类：CustomToast.java 影响功能：NA 核心场景：NA
| bugfix | FordPhase4Scrum-64005 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】组队导航中，收到手机发来的位置消息，确定以新目的地发起导航后，诱导面板路况条异常 原因：没有退出组队导航模式导致UI显示错误 对策：follow 退出组队模式
| bugfix | [U6XX] fix：【必现】【语音指令】1705 导航中语音指令还有多少个红绿灯，tts反馈前方五公里还有…. [FordPhase4Scrum-60374]
| bugfix | [U6XX] 【必现】【设置】1641 导航中，沿途搜的时间短未居中[FordPhase4Scrum-56526]
| bugfix | FordPhase4Scrum-62544[feature]首页态、导航态、巡航态默认视角"车头朝上/3D模式" 分析：主线逻辑已经实现导航态均为"车头朝上/3D模式"，只需要修改非导航态的视角设置，分析调用链，只需要修改设置项默认SP。 方案：HMI继承重写getMapModeDefault 涉及的类：ResourceProvider.java 影响功能：非导航态的车标视角默认为"车头朝上/3D模式" 核心场景：首次安装地图、恢复出厂设置、恢复默认设置、PM clear地图应用，查看地图车标是否为"车头朝上/3D模式"。
| bugfix | FordPhase4Scrum-63958[bug]镜像模式，右边的诱导面板短暂消失补充log 分析：整个右侧镜像都出现问题，怀疑发生分屏值异常。 方案：补充log
| bugfix | [U6XX] fix:【【必现】【语音指令】1705 导航中语音指令还有多少个红绿灯，tts反馈前方五公里还有…. 【FordPhase4Scrum-60374】
| bugfix | AutoMap-3010：widget界面在加载页面无法点击 分析：偶现widget无法点击，因为未设置加载页的监听 方案：设置加载页的监听
| bugfix | FordPhase4Scrum-61623 [bug-地图] APIMCIM-23208 Phase5:[U625MCA][100%]In split screen mode, after clicking the navigation button on the movie ticket app to jump to Baidu Map, the app goes black 【自动创建】 分析：lbs扩展接口初始化较晚，在引擎初始化前调用会失效 方案：lbs扩展接口初始化提前执行
| bugfix | [U6XX] fix:【必现】【输入框】1646 首页点击输入框，输入框有光标且内容为空，与707不一致【FordPhase4Scrum-56528】
| bugfix | fix : 【u611】【合作模式】1111 设置车速车标，导航中出现区间测速，与上方的状态栏重叠
| bugfix | [U6XX] fix:【必现】【导航中】1527 导航中，道路名显示不全[FordPhase4Scrum-61919] 2 【必现】【设置】1720 设置页面，双击播报可以放大底图 [FordPhase4Scrum-61644] 3 【必现】【组队出行】1609 底图的队员标签中的文案不居中 [FordPhase4Scrum-61638]
| bugfix | fix ：【UI走查】【台架】【625MCA】【地图】【导航中】1、卡片大小和位置错误 2、“随后”太大了 3、“米后”两个字往上移，与“88”底部对齐 3、图区的气泡样式错误 FordPhase4Scrum-55459 问题原因：N/A 修复方案：N/A
| bugfix | fix ：APIMCIM-23961【必现】【u611】【合作模式】1026 合作模式下，导航中，切换分屏后关闭分屏，副驾诱导面板消失 FordPhase4Scrum-62303 问题原因：当前判断与phase5屏幕变化逻辑不符会导致漏收变化信息从而导致页面异常 修复方案：去掉当前变化
| bugfix | chore ：U6XX新增ENABLE_FREE_DR_DIST惯导参数 FordPhase4Scrum-61233 问题原因：N/A 修复方案：N/A
| bugfix | [U6XX] fix:【【必现】【高速面板】1039 高速面板展开后，数字的粗细不一致 【FordPhase4Scrum-63040】
| bugfix | [U6XX] fix:【必现】【u611】【合作模式】1627 导航中，副驾点击事件上报，修改选项退出没有上报弹窗【FordPhase4Scrum-62359】
| bugfix | [U6XX] fix:【必现】【u611】【合作模式】1110 副驾区间测速的标志显示位置错误【FordPhase4Scrum-63038】
| bugfix | [U6XX] fix:【台架】【U611MCA】【地图】【必现】百度地图应用BaiduMapAuto.apk未加固[FordPhase4Scrum-63223] 2 【UI走查】【台架】【611MAC】【地图】【必现】1、顶部标题样式多分割线 2、侧边栏样式错误 3、按钮和文字整体都太大了【FordPhase4Scrum-53994】
| bugfix | fix : 【u611】【微信互联】1746 首页收到微信互联的信息，小黄条弹框较长
| bugfix | fix : 【必现】【设置】1725 恢复默认设置，没有打开路况开关按钮
| bugfix | feature:【5.0全车型】【地图】【语音适配】『切换到提示音模式』的指令 FordPhase4Scrum-58570
| bugfix | fix : 625 地图工程模式，左边这部分的文字看不清
| bugfix | fix : 【u611】【历史记录】1750 地图选点长名称的地点，历史记录显示不全
| bugfix | Merge "FordPhase4Scrum-64203 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】周边搜和沿途搜，点击poi详情页的通话按钮，提示语不一样" into 5-0-dev-fr-Ford-27in-baseline
| bugfix | [U6XX] fix:【必现】【u611】【合作模式】1552 熟路模式，点击队伍，点击邀请好友，文字和二维码紧凑[FordPhase4Scrum-62349]
| bugfix | [U6XX] fix:【【必现】【u625】【音量】1036 导航中，点击导航栏的音量按钮，音量拖动到30和0，音量+ -的按钮没有置灰[FordPhase4Scrum-62497]
| bugfix | FordPhase4Scrum-64203 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】周边搜和沿途搜，点击poi详情页的通话按钮，提示语不一样
| bugfix | Merge "FordPhase4Scrum-64196 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】无网络时点击下载语音包，提示语错误 原因：网络判断有误导致没有正常提示网络状态 对策：修改网络判断，并修改提示" into 5-0-dev-fr-Ford-27in-baseline
| bugfix | 修复phase4&phase5 惯导兼容问题 FordPhase4Scrum-54254 Change-Id: I26b37eec70b105d7599a8a3fe506a5ad64c6acea
| bugfix | FordPhase4Scrum-64196 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】无网络时点击下载语音包，提示语错误 原因：网络判断有误导致没有正常提示网络状态 对策：修改网络判断，并修改提示
| bugfix | fix : 【u611】【小黄条】1654 长途导航，路线规划页出现两个小黄条，跟途径市天气的按钮距离太近
| bugfix | fix : 【u611】【用户体验】1604 已设置车牌，关闭车牌限行，导航去马峦山公园触发打开限行开关小黄条，点击后跳转到填写车牌的界面不能点击完成
| bugfix | [U6XX] fix:【【必现】【u611】【合作模式】1134 合作模式长途导航中，操作态点击组队按钮，简洁诱导面板文字显示到卫星信号正下方[FordPhase4Scrum-62316] 2 【UI走查】【台架】【611MCA】【地图】【检索】检索路名应该是上下布局，不是是左右。[FordPhase4Scrum-54024]
| bugfix | [U6XX] 【u611MCA】【必现】【widget】1114导航中，诱导面板现在显示明显，widget现在显示很小[FordPhase4Scrum-54254]
| bugfix | feature[FordPhase4Scrum-54089]由全览恢复跟随时，车标位置上移 分析：3d车标新增了个Y的偏移，导致异常的Y偏移现象没有居中 方案：删除此部分逻辑， 切换跟随时正常居中。
| bugfix | FordPhase4Scrum-63945 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】熟路模式只有一个途经点，点击途经点，显示先去这按钮
| bugfix | fix：模拟导航操作态按钮错误 FordPhase4Scrum-61233 问题原因：N/A 修复方案：N/A
| bugfix | fix：流水线编译错误 FordPhase4Scrum-61233 问题原因：N/A 修复方案：N/A
| bugfix | fix：U625&&U611部分按钮资源样式调整 FordPhase4Scrum-61233 问题原因：N/A 修复方案：N/A
| bugfix | FordPhase4Scrum-64001 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】合作模式和分屏导航时，导航设置中的小地图UI有问题 [原因]：原有UI资源大小不适用 超出图区范围【对策】修改图片资源正常显示
| bugfix | FFordPhase4Scrum-63968 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】退出模拟导航，没有回到路线详情页，回到了地图首页 [原因]：配置参数错误导致没有正常返回上一级【对策】 修改参数，正常返回
| bugfix | 27in车型启动页显示时间优化调整 FordPhase4Scrum-62340
| bugfix | fix: 解决mobile编译apk失败的问题 AutoMap-12345
| bugfix | FordPhase4Scrum-59626 [bug-地图] 【必现】【u625】【埋点】1459主屏长按poi点，screen_source":”0"
| bugfix | [U6XX] fix : 【UI走查】【台架】【625MCA】【地图】【导航中】1、标题分割线样式错误 2、录音中样式的颜色改为正确的绿色 3、“正在录音，剩余20秒”的文字大小错误[FordPhase4Scrum-55476]
| bugfix | [U6xx] fix ：【UI走查】【台架】【611MCA】【地图】【组队】组队导航面板与设计不一致[FordPhase4Scrum-54119]
| bugfix | FordPhase4Scrum-59643 [bug-地图] 【必现】【u625】【埋点】1737 周边搜点击美食，酒店，洗车，打印两次事件id
| bugfix | FordPhase4Scrum-59669 [bug-地图] 【必现】【u625】【埋点】1932 算路页切换偏好，会打印两次埋点
| bugfix | FordPhase4Scrum-63221 [bug-地图] 【偶现】【u611】【埋点】1107 地图底图选点，发起专业导航，埋点打印了恢复导航
| bugfix | FordPhase4Scrum-63358 [bug-地图] 【必现】【u611】【埋点】1125 杀掉地图后打开地图，引擎logcat日志开关关闭，无法打印埋点日志
| bugfix | fix : 【u611】【组队出行】1748 分屏模式下，导航中，点击组队出行按钮，诱导信息显示不全
| bugfix | fix[FordPhase4Scrum-62644]语音切换“提示音模式”语音可以正常切换为提示音模式 分析：语音有正确下发指令，部分分支不包含对应指令代码。 方案：同步基线代码逻辑。
| bugfix | FordPhase4Scrum-63243 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】导航中静音后，通过导航设置恢复导航声音，有toast弹窗，无tts播报
| bugfix | 修复IMU GYRO不下发问题 FordPhase4Scrum-63883 Change-Id: Ib6d288b8cecccacdb0a97b19eb20051eb424a6bb
| bugfix | FordPhase4Scrum-63883 [Bug] 【台架】【706H】【地图】【必现】到达途经点时提示面板UI异常
天气 | bugfix | 天气:fix:增加首次GPS失败，多获取5次 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-91264/show?source=copy-shortcut 天气:fix: u6 添加主驾提示 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89190/show?source=copy-shortcut 天气:fix: u6 添加主驾提示 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89190/show?source=copy-shortcut 天气:fix:隐藏widget 天气单位 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89140/show?source=copy-shortcut 天气:fix: 限制区域长度https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-85909/show?source=copy-shortcut 天气:fix:widget 添加判空 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix:widget 添加判空 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix:网络PM2.5数值范围调整https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-77653/show 天气:fix:U611 未获取到数据时，widget天气显示不对 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-85825/show?source=copy-shortcut 天气:fix:U6 天气跳转问题https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-84498/show?source=copy-shortcut 天气:fix:U6 天气跳转问题https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-84498/show?source=copy-shortcut 天气:fix:U6 签约 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix: U6 位置字体长度限制 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-80400/show?source=copy-shortcut 天气:fix:widget显示异常https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-79749/show 天气:fix:611 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-76124/show UI优化 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/57621

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-26755 | [U625MCA][100%] The purchased program cannot play. | P0
APIMCIM-27009 | Phase 5：【偶现】百度地图偶现自动退出 | P1
APIMCIM-26979 | Phase 5：【偶现】导航过程中无网络重新算路时卡死，重启车机恢复 | P1
APIMCIM-26750 | [U625MCA][3/3]power on QR code cold start takes 6.03s, way behind the target's 3s | P1
APIMCIM-26749 | [U625MCA][3/3]power on account automatic login takes 3.43s, behind the target of 1s | P1
APIMCIM-26597 | Phase 5：【必现】蓝牙电话通话中重启车机，车机重新启动后语音唤醒开关未自动打开，语音无法唤醒 | P1
APIMCIM-26594 | [U625MCA][100%] Cannot play the purchased children's VIP album after logged in the himalaya account. | P1
APIMCIM-23398 | [HMI走查][U625MCA][100%]“车机管家”更新为"智能安全助手" | P1
APIMCIM-22519 | Phase 5：【必现】独立模式，点击首页地图卡片的回家按钮，取消所有弹出权限，发生com.baidu.naviauto Crash | P1
APIMCIM-22460 | Phase 5：【必现】导航设置里的车牌设置后无法保存 | P1
APIMCIM-13251 | 【Phase V】【U625】【 A】【天气】【5/5】天气APP所有功能不能正常使用 | P1
APIMCIM-13206 | 【PhaseV】【U625】【A】【system】【once】顶部状态栏与左侧常驻栏消失 | P1
APIMCIM-11322 | 【台架】【625MCA】【随心看】【必现】小视频爱奇艺视频播放页面亮度调节无效 | P1
APIMCIM-11321 | 【826】【台架】【U625MCA】【安全】【必现】安装任意应用不加白名单可以上网 | P1

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;