## 功能测试报告
Phase5项目 U625车型 R05版本测试报告
一、测试报告总论
U625MCA R05版本于10月13日、24日、29日提测；在10月13日-11月2日QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全全量、地图/随心听/语音功能测试、性能、monkey自动化测试等； U625MCA R05版本为研发迭代版本，质量要求：U625MCA R05版本无P0P1问题； 遗留P0 0个，P1 10个，测试结论为有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%（44/44） |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 97.42%（454/466） |  | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr、无内存泄露 |  | 1个crash、1个ANR、1个内存泄露（输入法、随心听） |  | Pass with condition
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 44个，已解决 44个，未解决 0个，P0解决率：100%； P1提交 466个，已解决 454个，未解决12个，P1Bug解决率：97.42%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
CCS相关功能测试环境测试；与真实环境差异未知
严重问题
随心看
【爱奇艺】副驾侧已连接蓝牙耳机，选择视频播放依旧是功放
输入法
【Monkey自动化测试】【福特Phase5U625】进程com.baidu.car.input出现了java.lang.RuntimeException: InputChannel is not initialized., 具体位置在None
随心听
【625】【随心听】【高概率偶现】随心听cpu占用过高
32408【随心听】【必现】点进播放的喜马拉雅任意专辑详情里面，唤醒语音说：我要听歌。必现QQ音乐的播放条显示在喜马拉雅tab里面
语音
【U625】【性能】智能家居热启动时间过长
地图
【必现】【u625】【路况条】1811 发起导航不显示路况条
【必现】【u625】【widget】1733 分屏模式，打开地图，主驾侧副驾侧频繁点击widget地图切换，副驾侧屏幕变黑
【必现】【u625】【语音】1527 地图未打开，语音导航去世界之窗，第一个，没有进入路线规划页
【必现】【u625】【合作模式】【途径点】1729 合作模式，地图选点，点击到这去，路线规划页点击沿途搜，无法点击底图的poi添加途径点
【必现】【u625】【语音】1527 地图未打开，语音导航去世界之窗，第一个，没有进入路线规划页
【必现】【u625】【可见即可说】1728 导航态/巡航态，语音展开/打开音量按钮不可用
【monkey自动化】【u625】【anr】21:11 monkey自动化com.baidu.naviauto发生一次anr
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | 遗留P1: 7个 |  | Pass with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 遗留P1: 2个 |  | Pass with condition
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass with condition
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 遗留P1: 1个 |  | Pass with condition
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass with condition
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 遗留P1：1个 |  | PASS
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | PASS
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 遗留P1：1个 |  | Pass with condition
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U611&U625 | 地图 | 定位 | 63 | 63 | 62 | 1 | 0 | 100% | 98.41%
|  | 基础功能 | 3507 | 3507 | 3482 | 25 | 0 | 100% | 99.29%
|  | 语音 | 358 | 358 | 356 | 2 | 0 | 100% | 99.44%
|  | 分屏、镜像模式 | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 100% | 97.14%
|  | widget | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 100% | 96.43%
|  | 隐私合规 | 88 | 88 | 86 | 2 | 0 | 100% | 97.73%
| 随心听 | QQ音乐 | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 337 | 337 | 337 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 1294 | 1294 | 1294 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 集成交互 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 397 | 397 | 396 | 1 | 0 | 100% | 99.75%
|  | 所见即可说 | 345 | 339 | 336 | 3 | 6 | 98.26% | 99.12% | 我的收藏相关case阻塞
| 小程序 | 宿主 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 100% | 98.33%
|  | 加油 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 91 | 91 | 90 | 1 | 0 | 100% | 98.9%
|  | 签约管理 | 77 | 77 | 76 | 1 | 0 | 100% | 98.7%
|  | 分屏 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 124 | 124 | 123 | 1 | 0 | 100% | 99.19%
| 语音 | 语音语义 | 2953 | 2889 | 2762 | 127 | 64 | 97.83% | 95.6% | 失败：TTS回复不符合指令集2.7版本；倒数第一个实际选中第一个 阻塞：座椅通风/加热，空调温度调节TTS播报当前状态不支持，氛围灯&香氛实车无配置;特殊云听节目场景，无法模拟
|  | 语音设置 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 用户反馈 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 智能家居 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 100% | 96.55% | 失败：智能家居标题UI显示错误
|  | 合规 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 分屏 | 89 | 86 | 75 | 11 | 3 | 96.63% | 87.21% | 失败：小程序副驾可以抢占主驾屏 阻塞：随心看bug阻塞场景构建
| 中台 | 账号 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 12202 | 12129 | 11949 | 180 | 73 | 99.4% | 98.52%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20231028_FB_R05ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20231019_FB_R05ENG00
屏幕尺寸 |  |  |  | 756X4023
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/785293456