## 测试报告
【福特Phase5 埋点需求测试报告】
一、测试报告总论
SOC:20231021_FB_R05_ENG00 MCU:20231019_LC_R05_ENG00 本来U625进行问题回归测试+部分模块全功能测试（Audio，Video，QuickPanle），主要问题有： 1、QuickPanel中对应的Event ID为onQuickpanelMediacontrol未打印音源信息 2、左右屏保开关状态打印不正确 3、播放随心听，打开下拉面板调节音量，埋点数据打印不全 4、播放随心听，打开下拉面板调节量度，埋点数据打印不全 5、副驾蓝牙耳机连接成功后，未打印添加设备成功状态 6、蓝牙电话通过过程中，点击手机端接听，埋点数据未打印 7、副驾蓝牙耳机连接时长
二、bug解决情况
无
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
严重问题
暂无
四、质量达标情况
模块 | 发布标准 | 实际遗留 |  |  |  | 是否达标
QuickPanel | 无TOP问题 | 4
HVAC |  | 0
vehicles controls |  | 0
system setting |  | 1
Btphone |  | 2
Audio |  | 0
Video |  | 0
Message |  | 0
五、测试用例执行情况
模块名称 | 埋点总量(Event ID) | 埋点通过数量(Event ID) | 埋点case数量 | 埋点case执行数量 | 测试通过率 | 未测/漏测原因和分析
QuickPanel | 28 | 15 | 28 | 28 | 53.57% | 1、QuickPanel中对应的Event ID为onQuickpanelMediacontrol未打印音源信息2、左右屏保开关状态打印不正确3、播放随心听，打开下拉面板调节音量，埋点数据打印不全 4、播放随心听，打开下拉面板调节量度，埋点数据打印不全
HVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
vehicles controls | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
system setting | 10 | 9 | 10 | 10 | 90% | 副驾蓝牙耳机连接成功后，未打印添加设备成功状态
BTphone | 5 | 3 | 5 | 5 | 60% | 1、蓝牙电话通过过程中，点击手机端接听，埋点数据未打印2、副驾蓝牙耳机连接时长
Audio | 107 | 107 | 107 | 107 | 100%
Video | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
Message | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Carplay | [5 empty] | 功能未实现

## 用例变更记录
Version No. | Date | Author | Change list | Comments
V1.7.0 | 2022.10.18 | 赵泽平 | U6埋点用例整理
V1.7.0 | 2023.5.26 | 赵泽平 | 1.增加每个模块得主驾，副驾，全屏模式下得埋点
V1.7.0 | 2023.5.31 | 赵泽平 | 1.新增主题切换相关的埋点和语音设置相关的埋点-21条

## FaceID - baidu - jia elian (hidden)
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Name | Value | Description
faceid | recstarted | onFaceidRecstarted | faceid开始识别
|  |  |  | property | <后台¦系统主动调起前台人脸¦人脸识别按钮调起前台人脸¦注销调起前台人脸> | 人脸录入成功后，区分识别场景 | 后台： 主驾驶车关闭后，会发起改场景识别，对应中途换人场景 系统主动调起人脸：车机上电后（重启上电），有文案提示，UI 界面提示 （包含客户点击重试 弹窗提醒） 人脸识别按钮调起： 账号二维码旁边的按钮
faceid | recended | onFaceidRecended | faceid识别结束
|  |  |  | property | <后台¦系统主动调起前台人脸¦人脸识别按钮调起前台人脸¦注销调起前台人脸> | 区分识别场景
|  |  |  | issuccess | <ture¦false> | 识别是否成功
|  |  |  | reason | <xx> | 仅在识别失败时，打印具体原因 人脸识别失败reason：超时/摄像头异常/人脸匹配失败/用户退出
|  |  |  | timecost | <xx> | 识别成功耗时
faceid | reg | onFaceidReg | 人脸录入
|  |  |  | issuccess | <ture¦false> | 录入是否成功
|  |  |  | reason | <xx> | 仅在人脸录入失败时，打印具体原因 人脸录入失败reason：超时/摄像头异常/重复注册人脸/人脸数量超过上限/切换非P档/用户退出/其他
faceid | authselcted | onFaceidAuthselcted | 点击录入人脸过程中弹出的隐私条款授权弹窗
|  |  |  | option | <接受¦拒绝>
faceid | camera | onFaceidCamera | 摄像头异常
|  |  |  | reason | <xx> | 摄像头异常原因 摄像头异常reason：DSMC断连/摄像头断连/临时不可用超10秒
faceid | unbind | onFaceidUnbind | 人脸解绑
|  |  |  | issuccess | <ture¦false>
|  |  |  | reason | <xx> | 仅在人脸解绑失败时，打印具体原因 解绑失败reason：人脸识别失败/人脸识别成功，但是与账号注册的人脸不匹配/人脸识别成功，注销超时/摄像头异常/用户退出
faceid | settingchanged | onFaceidSettingchanged | 人脸识别开关
|  |  |  | status | <open¦close> | 记录用户操作行为，不区分语音 or 触屏
faceid | clicked | onFaceidClicked | 点击人脸识别重试按钮 |  |  | 点击重试后，会触发人脸识别开始中 系统主动调起前台人脸场景
摄像头异常reason：DSMC断连/摄像头断连/临时不可用超10秒

## HVAC - TS & YF (hidden)
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description |  | Test Case | Expected Result | Test Result | Reason
hvac | set | onHvacSet | 触发空调某状态变化
|  |  |  | label | <hmi¦voice> | 区分触发方式
|  |  |  | property | <The property that changed - see below>
全屏
mainpower
[5 empty] | airvolume_sys | system ui风量挡位调整 | YF
[5 empty] | dri.temp | 主驾驶温度调整后的值 | YF | 1、打开空调 2、主驾调节空调的温度 | 1、label：hmi；property：dri.temp
[5 empty] | pass.temp | 副驾驶温度调整后的值 | YF | 1、打开空调 2、副驾调节空调的温度 | 1、label：hmi；property：pass.temp
[5 empty] | dual | 分区开关 | YF | 1.打开空调 2.点击分区开关按钮 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 系统确认无次开关 | 系统确认无次开关
[5 empty] | airvolume_panel | 空调面板分量调整
[5 empty] | auto | 自动空调开关
[5 empty] | blowingdirection | 风向
[5 empty] | ac | 制冷开关
[5 empty] | maxac | 最大制冷开关
[5 empty] | recirc. | 内外循环开关
[5 empty] | reardefrost | 后除霜开关 | YF | 1.点击状态栏后除霜按钮，打开后除霜功能
1.点击状态栏后除霜按钮，关闭后除霜功能
主屏
mainpower
[5 empty] | airvolume_sys | system ui风量挡位调整 | YF
[5 empty] | dri.temp | 主驾驶温度调整后的值 | YF | 1、打开空调 2、主驾调节空调的温度 | 1、label：hmi；property：dri.temp
[5 empty] | pass.temp | 副驾驶温度调整后的值 | YF | 1、打开空调 2、副驾调节空调的温度 | 1、label：hmi；property：pass.temp
[5 empty] | dual | 分区开关 | YF | 1.打开空调 2.点击分区开关按钮 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 系统确认无次开关
[5 empty] | airvolume_panel | 空调面板分量调整
[5 empty] | auto | 自动空调开关
[5 empty] | blowingdirection | 风向
[5 empty] | ac | 制冷开关
[5 empty] | maxac | 最大制冷开关
[5 empty] | recirc. | 内外循环开关
[5 empty] | reardefrost | 后除霜开关 | YF | 1.点击状态栏后除霜按钮，打开后除霜功能
1.点击状态栏后除霜按钮，关闭后除霜功能
副屏
mainpower
[5 empty] | airvolume_sys | system ui风量挡位调整 | YF
[5 empty] | pass.temp | 副驾驶温度调整后的值 | YF | 1、打开空调 2、副驾调节空调的温度 | 1、label：hmi；property：pass.temp
[5 empty] | defrost | 前除霜开关
[5 empty] | maxdefrost | 前除霜最大开关
[5 empty] | dri.seatheat | 主驾驶座椅加热挡位
[5 empty] | pass.seatheat | 副驾驶座椅加热挡位
[5 empty] | dri.seatcooling | 主驾驶座椅制冷挡位
[5 empty] | pass.seatcooling | 副驾驶座椅制冷挡位
|  |  |  | <The property that clicked - see below> |  | 当label=hmi，记录当前的操作屏幕
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
hvac | statuschanged | onHvacStatuschanged | 空调状态变化时触发事件，并记录空调整体设置状态
|  |  |  | mainpower | <on¦off¦disable>
|  |  |  | dual | <on¦off¦disable>
|  |  |  | airvolume | <1~7>
|  |  |  | dri.temp | ℃<15~30> ¦ ℉<59~86>
|  |  |  | pass.temp | ℃<15~30> ¦ ℉<59~86>
|  |  |  | autostatus | <on¦off¦disable>
|  |  |  | autolevel | <off¦low¦midiem¦high> | auto等级
|  |  |  | autolabel | <off¦blower¦mode¦full> | auto 模式
|  |  |  | panelblowing | <on¦off¦disable>
|  |  |  | floorblowing | <on¦off¦disable>
|  |  |  | ac | <on¦off¦disable>
|  |  |  | maxac | <on¦off¦disable>
|  |  |  | recirc. | <on¦off¦disable>
|  |  |  | reardefrost | <on¦off¦disable>
|  |  |  | defrost | <on¦off¦disable>
|  |  |  | maxdefrost | <on¦off¦disable>
<全屏>
|  |  |  | dri.seatctl | <0~7> | 0代表关闭，1~3 座椅通风，4~6座椅加热 | YF | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为1档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为0档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为2档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为3档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为4档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为5档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为6档 | 1、label：hmi；property：dri.temp |  | 非YF
[5 empty] | <主屏> | [5 empty] | 非YF
|  |  |  | pass.seatctl | <0~7> | 0代表关闭，1~3 座椅通风，4~6座椅加热 | YF | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为1档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为0档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为2档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为3档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为4档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为5档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为6档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[5 empty] | <副屏> | [5 empty] | 非YF
|  |  |  | pass.seatctl | <0~7> | 0代表关闭，1~3 座椅通风，4~6座椅加热 | YF | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为1档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为0档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为2档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为3档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为4档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为5档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF
[8 empty] | 1.点击状态栏主驾座椅通风按钮 2.设置通风为6档 | 1、label：hmi；property：pass.temp |  | 非YF

## vehicles controls - TS&yf (hidden)
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact | 不强制 | Key | Value | Description | Test Case | Expected Result | Test Result | Reason
vehicle | datset | onVehicleDatset | 辅助驾驶
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 安全开门预警 | <on¦off>
|  |  |  | 警告强度 | <高¦标准¦低¦开启¦关闭>
|  |  |  | 超速警告 | <on¦off>
|  |  |  | 倒车制动辅助 | <on¦off>
|  |  |  | 泊车位自动提醒 | <on¦off>
|  |  |  | 倒挡来车预警 | <on¦off>
|  |  |  | 陡坡缓降控制 | <on¦off>
|  |  |  | 坡道起步辅助 | <on¦off>
|  |  |  | 前后视角互切 | <on¦off>
|  |  |  | 盲区监测 | <on¦off>
|  |  |  | 逆行提醒 | <on¦off>
|  |  |  | 碰撞预警 | <on¦off>
|  |  |  | 车距提示 | <on¦off>
|  |  |  | 自动紧急制动 | <on¦off>
|  |  |  | 碰撞预警灵敏度 | <高¦标准¦低>
|  |  |  | 疲劳驾驶预警 | <on¦off>
|  |  |  | 牵引力控制 | <on¦off>
|  |  |  | 巡航控制 | <自适应巡航¦定速巡航>
|  |  |  | 限速标记识别 | <on¦off>
|  |  |  | 自动驻车 | <on¦off>
|  |  |  | 车道保持模式 | <警告¦辅助¦警告+辅助>
|  |  |  | 车道保持系统-灵敏度 | <标准¦增强>
|  |  |  | 车道保持系统-辅助 | <开启¦关闭¦标准¦增强>
|  |  |  | 车速限制 | <手动¦智能>
|  |  |  | 车速限制-容限 | 0-10
|  |  |  | 智能车速限制 | <on¦off>
|  |  |  | 车速限制辅助-容限 | 0-30
|  |  |  | 转向避险辅助 | <on¦off>
|  |  |  | 巡航控制-车道居中保持 | <on¦off>
|  |  |  | 巡航控制-激活提示 | <on¦off>
|  |  |  | 巡航控制-主动驾驶辅助 | <on¦off>
|  |  |  | 车道内动态避让 | <on¦off>
|  |  |  | 辅助变道系统 | <on¦off>
|  |  |  | Predictive speed asisst | <on¦off>
|  |  |  | 自动启停 | <on¦off>
|  |  |  | 自动启停阈值 | <高¦中¦低>
vehicle | normalset | onVehicleNormalset | 车辆设置
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 最多30分钟怠速 | <on¦off>
|  |  |  | 行车自动落锁 | <on¦off>
|  |  |  | 自动解锁 | <on¦off>
|  |  |  | 漏锁鸣响 | <on¦off>
|  |  |  | 离车自动落锁 | <启动¦禁用>
|  |  |  | 落锁提示音 | <on¦off>
|  |  |  | 自动重锁 | <on¦off>
|  |  |  | 开关禁止 | <on¦off>
|  |  |  | 声音反馈 | <on¦off>
|  |  |  | 外部车灯反馈 | <on¦off>
|  |  |  | 重锁提醒 | <on¦off>
|  |  |  | 遥控解锁 | <全部车门¦仅驾驶座车门>
|  |  |  | 前照灯延时 | <关闭¦10s¦20s¦120s>
|  |  |  | 迎宾灯 | <on¦off>
|  |  |  | 自动远光等 | <on¦off>
|  |  |  | 自适应前照灯 | <on¦off>
|  |  |  | 电动窗遥控开启 | <on¦off>
|  |  |  | 电动窗遥控关闭 | <on¦off>
|  |  |  | 电动后备箱 | <电动¦手动>
|  |  |  | 感应开启 | <on¦off>
|  |  |  | 电动后视镜自动折叠 | <on¦off>
|  |  |  | 电动后视镜倒车倾斜 | <on¦off>
|  |  |  | 舒适进出座椅调整 | <on¦off>
|  |  |  | 空调控制 | <自动¦上一次设定>
|  |  |  | 方向盘加热和座椅空调 | <自动¦关闭>
|  |  |  | 座椅空调 | <自动¦关闭>
|  |  |  | 周期 | <5分钟¦10分钟¦15分钟>
|  |  |  | 雨量感应式雨刮 | <on¦off>
|  |  |  | 重复雨刮一次 | <on¦off>
|  |  |  | 后雨刮器 | <on¦off>
|  |  |  | IOD显示 | <胎压检测¦油耗¦行车电脑1¦行车电脑2>
|  |  |  | 行车电脑1配置视图 | <xx,xx,xx> | 页面退出时保存选择的视图组合
|  |  |  | 行车电脑2配置视图 | <xx,xx,xx> | 页面退出时保存选择的视图组合
|  |  |  | 本次行程配置视图 | <xx,xx,xx>
|  |  |  | 全部解锁 | <on¦off>
|  |  |  | 智能进入 | <on¦off>
|  |  |  | 无钥匙进入 | <on¦off>
|  |  |  | 乘客安全气囊 | <on¦off>
|  |  |  | 防眩照明 | <on¦off>
|  |  |  | 日间行车灯 | <on¦off>
|  |  |  | 自适应前照灯设置 | <靠左行驶¦靠右行驶>
|  |  |  | 自动远光模式 | <关闭¦防眩照明¦自动远光灯>
|  |  |  | 询问退出 | <on¦off>
|  |  |  | 运动传感器 | <开启¦关闭>
|  |  |  | 节能怠速 | <on¦off>
|  |  |  | 静默模式 | <on¦off>
|  |  |  | 静默启动 | <on¦off>
|  |  |  | 设置静默时间 | <start time : xxx, end time : xxx> | 以页面退出作为触发条件，保存开始与结束时间设置 12h 制 ： start time: 6am, end time:7pm 24h 制， start time: 6 clock, end time: 17 clock
|  |  |  | 轮胎修补工具 | <1年¦2年¦3年¦4年>
|  |  |  | 货物装载 | <on¦off>
|  |  |  | 舒适上下车高度 | <on¦off>
|  |  |  | 电动踏板模式 | <始终收回¦始终展开¦自动>
|  |  |  | 自动计时器 | <标准计时器¦延时计时器>
|  |  |  | 脚踏开关 | <始终激活¦仅在解锁时>
|  |  |  | 接近检测 | <on¦off>
|  |  |  | 找到泊车位 | <on¦off>
|  |  |  | 车辆状态提示音 | <on¦off>
|  |  |  | 后雨刮器 | <on¦off>
|  |  |  | 驻车锁控制 | <on¦off>
|  |  |  | 自动再生制动 | <on¦off>
|  |  |  | 机油寿命 | 长按重置
|  |  |  | 空挡牵引 | 长按重置
|  |  |  | 胎压监测 | 长按重置
|  |  |  | 能量流显示 | clicked
|  |  |  | 儿童座椅状态 | <0¦1> | 0：无座椅连接 1：座椅已连接
|  |  |  | 氛围灯开关 | <on¦off>
|  |  |  | 氛围灯模式 | <静态¦动态¦自定义模式¦音乐律动>
|  |  |  | 氛围灯亮度 | <1~100> | 挡位
|  |  |  | 氛围灯颜色 | <0~6>
vehicle | v2iset | onVehicleV2iset | 车路协同
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 允许通知 | <on¦off>
|  |  |  | 接收红绿灯信号 | <远¦近¦关闭>
|  |  |  | 绿波引导 | <on¦off>
|  |  |  | 红绿灯起步提醒 | <8s¦5s¦3s¦关闭>
|  |  |  | 闯红灯预警 | <高¦低¦关闭>
|  |  |  | 道路信息广播 | <on¦off>
|  |  |  | 声音设置 | <详细¦简洁¦关闭>
|  |  |  | 恢复默认 | clicked
vehicle | othersset | onVehicleOthersset | 其他设置，包括驾驶模式，主题设置，尾灯设置以及后备箱控制
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 主题设置 | <自在航行¦坐享净界¦光速探境¦冰海领航¦山湖无界> | YF | 1、系统设置->快捷控制->主题设置->更改主题->选择其中一个主题 | 1、主题设置：选择的主题名称
|  |  |  | 自在航行双表盘开关 | <on¦off> |  | 8、设置->快捷设置->主题设置->切换为自在航行主题 | 1.自在航行双表盘开关：ON
[7 empty] | 8、设置->快捷设置->主题设置->切换为作享境界主题 | 1.自在航行双表盘开关：off
|  |  |  | 冰海领航双表盘开关 | <on¦off> |  | 8、设置->快捷设置->主题设置->切换为冰海领航主题 | 1.自在航行双表盘开关：ON
[7 empty] | 8、设置->快捷设置->主题设置->切换为作享境界主题 | 1.自在航行双表盘开关：off
|  |  |  | 主题与氛围灯联动 | <on¦off> | YF | 1、系统设置->快捷控制->主题设置->调节主题氛围灯与驾驶模式联动 | 1、主题氛围灯与驾驶模式联动on/off | U6 取消
|  |  |  | 尾灯设置 | <优雅¦动感¦激情>
|  |  |  | 后备箱盖 | clicked

## system setting -YF&TS
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description | Test Case | Expected Result |  | Reason
system | normalset | onSystemNormalset | 常规设置
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 温度单位 | <摄氏度¦华氏度> |  | 1.1、系统设置->常规设置->温度单位->摄氏度℃ | 1.1、温度单位：摄氏度
[7 empty] | 1.2、系统设置->常规设置->温度单位->华氏度℉ | 1.2、温度单位：华氏度
|  |  |  | 度量单位 | <km/l¦l/100km¦mile/gallon> |  | 2.1、系统设置->常规设置->度量单位->Km&Km/L | 2.1、度量单位：km/l
[7 empty] | 2.2、系统设置->常规设置->度量单位->Km&L/100Km | 2.2、度量单位：l/100km
[7 empty] | 2.3、系统设置->常规设置->度量单位->Mi&mile/Gallon | 2.3、度量单位：mile/gallon
|  |  |  | 胎压单位 | <kpa¦psi¦bar> |  | 3.1、系统设置->常规设置->胎压单位->kPa | 3.1、胎压单位：kpa
[7 empty] | 3.2、系统设置->常规设置->胎压单位->psi | 3.2、胎压单位：psi
[7 empty] | 3.3、系统设置->常规设置->胎压单位->bar | 3.3、胎压单位：bar
system | displayset | onSystemDisplayset | 显示设置
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 触摸屏亮度补偿 | <-4~4> | 调整后的亮度值 | 1、分别设置亮度值-4-4 | 1、触摸屏亮度补偿：-4-4
|  |  |  | 精简屏幕 | <on¦off> | 打开精简屏幕时，上下两个屏将同时进入精简状态， 点击‘确认’ | 1、系统设置->精简屏幕->开启 2、点击精简屏幕 | 1、精简屏幕：on 2、精简屏幕：off
system | dlanset | onSystemDlanset | 媒体投射
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 功能开关 | <on¦off> |  | 1、系统设置->媒体投射->关闭 | 1、功能开关：off
[7 empty] | 2、系统设置->媒体投射->开启 | 2、功能开关：on
|  |  |  | 手机热点模式 | <on¦off> |  | 3、手机热点模式->开启 | 3、手机热点模式：on；车辆热点模式：off
[7 empty] | 4、手机热点模式->关闭 | 4、手机热点模式：off；车辆热点模式：on
|  |  |  | 车辆热点模式 | <on¦off> |  | 5、车辆热点模式->关闭 | 5、手机热点模式：on；车辆热点模式：off
[7 empty] | 6、车辆热点模式->开启 | 6、手机热点模式：off；车辆热点模式：on
|  |  |  | 投屏成功 | finished |  | 7、DLNA投屏成功 | 7、投屏成功：finished
|  |  |  | 退出投屏 | finished |  | 8、退出投屏 | 8、退出投屏：finished
system | bluetooth | onSystemBluetooth | 蓝牙设置
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 蓝牙开关 | <on¦off>
|  |  |  | 蓝牙名称 | <xxxx>
|  |  |  | 允许被其他设备发现 | <on¦off>
|  |  |  | 搜索蓝牙设备 | clicked
|  |  |  | CarPlay连接 | <on¦off> | 点击carplay时上报断开还是链接 |  |  |  | 功能未实现
system | pass.btset | onSystemPass.btset | 副驾蓝牙耳机
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 功能开关 | <on¦off> |  | 1、系统设置->副驾蓝牙耳机->关闭 | 1、功能开关：off | P |  | R05测试
[7 empty] | 2、系统设置->副驾蓝牙耳机->开启 | 2、功能开关：on | P |  | R05测试
|  |  |  | 添加设备成功 | finished |  | 3、连接蓝牙耳机，连接成功 | 3、添加设备成功：finished | F | FPHASEVCDC-21951 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】副驾蓝牙耳机连接成功后，未打印添加设备成功状态
system | soundset | onSystemSoundset | 音效设置 |  |  | TS
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 触摸提示音 | <on¦off>
|  |  |  | 高音 | <xxx>
|  |  |  | 中音 | <xxx>
|  |  |  | 低音 | <xxx>
|  |  |  | 重置 | clicked
system | wifiset | onSystemWifiset | wifi设置
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 功能开关 | <on¦off> |  | 1、系统设置->WiFi->开关状态->关闭 | 1、功能开关：off | P |  | R05测试
[7 empty] | 2、系统设置->WiFi->开关状态->开启 | 2、功能开关：on | P |  | R05测试
|  |  |  | 可用网络通知 | <on¦off> |  | 3、系统设置->WiFi->可用网络通知->关闭 | 3、可用网络通知：off | P |  | R05测试
[7 empty] | 4、系统设置->WiFi->可用网络通知->开启 | 4、可用网络通知：on | P |  | R05测试
|  |  |  | wifi连接成功 | <ture¦false> |  | 5、连接wifi，连接成功 | 5、wifi连接成功：true | P |  | R05测试
[7 empty] | 6、连接wifi，连接失败 | 6、wifi连接成功：false | P |  | R05测试
system | hotspot | onSystemHotspot | 车载热点 | [6 empty] | 车载热点实车台架无法打开
|  |  |  | 车载热点开关 | <on¦off> |  | 车载热点无法打开 |  |  | 车载热点实车台架无法打开
|  |  |  | 热点可见型 | <on¦off> |  | 车载热点无法打开 |  |  | 车载热点实车台架无法打开
|  |  |  | 热点频段 | <2.4GHz¦5.0GHz> |  | 车载热点无法打开 |  |  | 车载热点实车台架无法打开
|  |  |  | 热点连接成功 | finished |  | 车载热点无法打开 |  |  | 车载热点实车台架无法打开
system | voiceset | onSystemVoiceset | 语音设置
|  |  |  | <The property that changed - see below> |  | Baidu |  |  |  |  | Baidu
|  |  |  | 允许语音唤醒 | <on¦off> |  | 1、系统设置->语音设置->允许语音唤醒->关闭状态 | 1、允许语音唤醒：off |  |  | Baidu
[7 empty] | 2、系统设置->语音设置->允许语音唤醒->开启状态 | 2、允许语音唤醒：on |  |  | Baidu
|  |  |  | 自定义唤醒词内容 | <xx> | 你好小白 | 3、系统设置->语音设置->自定义唤醒词内容（输入的内容） | 3、自定义唤醒词内容：输入的内容 |  |  | Baidu
|  |  |  | 唤醒词+指令开关 | <on¦off> |  | 4、系统设置->语音设置->唤醒词+命令->关闭状态 | 4、唤醒词+指令开关：off |  |  | Baidu
[7 empty] | 5、系统设置->语音设置->唤醒词+命令->开启状态 | 5、唤醒词+指令开关：on |  |  | Baidu
|  |  |  | 语音问候开关 | <on¦off> |  | 6、系统设置->语音设置->语音问候->关闭状态 | 6、语音问候开关：off |  | 无此功能 | Baidu
[7 empty] | 7、系统设置->语音设置->语音问候->开启状态 | 7、语音问候开关：on |  | 无此功能 | Baidu
|  |  |  | 延长聆听开关 | <on¦off> |  | 8、系统设置->语音设置->延长聆听开关->关闭状态 | 8、延长聆听开关：off |  |  | Baidu
[7 empty] | 9、系统设置->语音设置->延长聆听开关->开启状态 | 9、延长聆听开关：on |  |  | Baidu
|  |  |  | 免唤醒命令词开关 | <on¦off> |  | 10、系统设置->语音设置->免唤醒命令词->关闭状态 | 8、免唤醒命令词开关：off |  |  | Baidu
[7 empty] | 11、系统设置->语音设置->免唤醒命令词->开启状态 | 9、免唤醒命令词开关：on |  |  | Baidu
|  |  |  | 语音播报 | <可爱女童¦甜美女声}温柔女声¦标准女声¦...> |  | 12、系统设置->语音设置->语音播报（选择不同的播报） | 10、语音播报：当前选择的语音播报 |  |  | Baidu
|  |  |  | 全部重置 | <确定¦取消> |  | 13、系统设置->语音设置->点击“全部重置” | 11、全部重置：确定 |  |  | Baidu
|  |  |  | 语速 | <标准¦xxx¦xxx> |  | 12、系统设置->语音设置->语速->较慢（选择不同的语速）
12、系统设置->语音设置->语速->标准（选择不同的语速）
12、系统设置->语音设置->语速->较快（选择不同的语速）
|  |  |  | 音源定位 | <主副驾¦主架¦xxx> |  | 12、系统设置->语音设置->音源定位->主副驾
12、系统设置->语音设置->音源定位->仅主驾
|  |  |  | 应答语模式选择 | <默认应答语¦应答音效¦自定义应答语> |  | 12、系统设置->语音设置->应答语模式->默认应答语
12、系统设置->语音设置->应答语模式->应答音效
|  |  |  | 编辑自定义应答语 | <已设置¦未设置> | 保存后上报 | 12、系统设置->语音设置->应答语模式->自定义应答语（未设置）
12、系统设置->语音设置->应答语模式->编辑自定义应答语后保存
|  |  |  | 个性化语音播报 | <on¦off> |  | 8、系统设置->语音设置->个性化语音播报->关闭状态 | 8、延长聆听开关：off
[7 empty] | 9、系统设置->语音设置->个性化语音播报->开启状态 | 9、延长聆听开关：on
|  |  |  | 编辑个性化语音播报 | <已设置¦未设置> | 保存后上报 | 12、系统设置->语音设置->个性化语音播报->编辑个性化语音播报（未设置）
12、系统设置->语音设置->个性化语音播报->编辑个性化语音播报后保存
|  |  |  | 车机个性化语音播报下载状态 | <开始下载¦下载完成> |  | 12、系统设置->语音设置->个性化语音播报->编辑个性化语音播报（未设置） | ？？？（）
[7 empty] | 12、系统设置->语音设置->个性化语音播报->编辑个性化语音播报后保存 | ？？？（）
system | faceidset | onSystemFaceidset | 人脸设置
|  |  |  | 功能开关 | <on¦off>
system | otaset | onSystemOtaset | 系统更新 |  |  | TS
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 系统自动更新 | <on¦off>
|  |  |  | 开始下载 | finished
|  |  |  | 下载成功 | finished
|  |  |  | 安装成功 | <os version> | 升级成功后的版本号
|  |  |  | 安装失败 | <xxxx> | 失败的原因
soc | tempture | onSocTempture |  |  |  | 当soc温度超过110摄氏度时触发 | yf
|  |  | 当前soc温度 | tempture | <xxx> |  | 1、SOC温度超过110° | 1、tempture | CT | 暂无让SOC超过110°的环境

## Audio1 -baidu&yf
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description | Test Case | Expected Result |  | Reason | Comments
audio | played | onAudioPlayed | 音频源切入 & 任何音频开始播放时 |  | <hmi¦voice¦auto> | 音频切换的方式：auto: 开机自动播放或者返回到last source；hmi：通过触屏的方式切换音源； voice：通过语音的方式切换音源 | 1、播放USB音乐时，重启后，USB音乐恢复播放 | 1、label：auto | P |  |  | 14:30-14:32
|  |  |  | label |  |  | 2、播放USB音乐，挂断电话后，USB音乐恢复播放 | 2、label：auto | P
[7 empty] | 3、播放USB音乐，语音播报结束后，USB音乐恢复播放 | 3、label：auto | P
[7 empty] | 4、播放蓝牙音乐时，重启后，蓝牙音乐恢复播放 | 4、label：auto | P |  |  | 14:33-14:33
[7 empty] | 5、播放蓝牙音乐，挂断电话后，蓝牙音乐恢复播放 | 5、label：auto | P
[7 empty] | 6、播放蓝牙音乐，语音播报结束后，蓝牙音乐恢复播放 | 6、label：auto | P
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切入的音频源 | 7、播放USB音乐，切换到蓝牙音乐 | 7、label：hmi；property：btmusic | P
[7 empty] | 8、播放蓝牙音乐，切换到USB音乐 | 8、label：hmi；property：usbmusic | P
[7 empty] | 9、播放USB音乐，唤醒VR，语音“播放蓝牙音乐” | 9、label：voice；property：btmusic | P
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“播放USB音乐” | 10、label：voice；property：usbmusic | P
|  |  |  | Screensource | <主屏>
audio | ended | onAudioEnded | 当前音频停止播放时触发，并记录开始播放/结束播放的时间点 |  |  | 包括source 打断，暂停，切出，系统关机等场景 | 1、播放USB音乐，切换到蓝牙音乐 | 1、property：usbmusic；from：开始播放的时刻（车机系统时间）；to：结束播放时刻（车机系统时间，从播放到暂停，切出当前音源后，同时上报from和to的车机系统时间） | P |  | 14:35:00-14:35 | 17:06
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切出前的播放源 | 2、播放蓝牙音乐，切换到USB音乐 | 2、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:35:00-14:35
|  |  |  | from | <audio play start time> | 本次播放时长，结束播放时刻-开始播放时刻 | 3、播放USB音乐，唤醒VR，语音“播放蓝牙音乐” | 3、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:35-14:37
|  |  |  | to | <audio play end time> |  | 4、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“播放USB音乐” | 4、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:37-14:44
[7 empty] | 5、播放USB音乐，来一通电话/拨打电话 | 5、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P
[7 empty] | 6、播放蓝牙音乐，来一通电话/拨打电话 | 6、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:44-14:44
[7 empty] | 7、播放USB音乐，唤醒语音 | 7、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:35-14:37
[7 empty] | 8、播放蓝牙音乐，唤醒语音 | 8、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:40-14:
[7 empty] | 9、播放USB音乐，车机关机 | 9、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，车机关机 | 10、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P
audio | controls | onAudioControls | 音频控制，包括播放，暂停，上/下一曲，播放模式选择，收藏 |  |  |  | 1、播放蓝牙音乐，通过IVI暂停音乐 | 1、label：hmi；property：btmusic；operation：暂停 | P
|  |  |  | label | <hmi¦voice¦hardbutton¦others> |  | 2、蓝牙音乐暂停状态，通过IVI播放音乐 | 2、label：hmi；property：btmusic；operation：播放 | P
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 当前播放源 | 3、播放蓝牙音乐，通过IVI切换上一曲 | 3、label：hmi；property：btmusic；operation：上一曲 | P
|  |  |  | operation | <播放¦暂停¦下一曲¦上一曲¦单曲循环¦顺序播放¦随机播放¦收藏¦取消收藏> | 音频控制具体操作，部分操作仅适用于特定的音频源， 例如音质选择仅适用于QQ音乐 | 4、播放蓝牙音乐，通过IVI切换下一曲 | 4、label：hmi；property：btmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 5、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“暂停播放” | 5、label：voice；property：btmusic；operation：暂停 | P
[7 empty] | 6、蓝牙音乐暂停状态，唤醒VR，语音“继续播放” | 6、label：voice；property：btmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 7、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“上一曲” | 7、label：voice；property：btmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 8、蓝牙音乐暂停状态，唤醒VR，语音“下一曲” | 8、label：voice；property：btmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 9、播放蓝牙音乐，通过方控切换上一曲 | 9、label：hardbutton；property：btmusic；operation：上一曲 | CT | 实车测试
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，通过方控切换下一曲 | 10、label：hardbutton；property：btmusic；operation：下一曲 | CT | 实车测试
[7 empty] | 11、播放USB音乐，通过IVI暂停音乐 | 11、label：hmi；property：usbmusic；operation：暂停 | P
[7 empty] | 12、USB音乐暂停状态，通过IVI播放音乐 | 12、label：hmi；property：usbmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 13、播放USB音乐，通过IVI切换上一曲 | 13、label：hmi；property：usbmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 14、播放USB音乐，通过IVI切换下一曲 | 14、label：hmi；property：usbmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 15、播放USB音乐，唤醒VR，语音“暂停播放” | 15、label：voice；property：usbmusic；operation：暂停 | P
[7 empty] | 16、USB音乐暂停状态，唤醒VR，语音“继续播放” | 16、label：voice；property：usbmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 17、播放USB音乐，唤醒VR，语音“上一曲” | 17、label：voice；property：usbmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 18、USB音乐暂停状态，唤醒VR，语音“下一曲” | 18、label：voice；property：usbmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 19、播放USB音乐，通过方控切换上一曲 | 19、label：hardbutton；property：usbmusic；operation：上一曲 | CT | 实车测试
[7 empty] | 20、播放USB音乐，通过方控切换下一曲 | 20、label：hardbutton；property：usbmusic；operation：下一曲 | CT | 实车测试
[7 empty] | 21、播放USB音乐，切换播放模式为单曲循环 | 21、label：hmi；property：usbmusic；operation：单曲循环 | P
[7 empty] | 22、播放USB音乐，切换播放模式为随机播放 | 22、label：hmi；property：usbmusic；operation：随机播放 | P
[7 empty] | 23、播放USB音乐，切换播放模式为顺序播放 | 23、label：hmi；property：usbmusic；operation：顺序播放 | P
|  |  |  | Screensource | <副屏>
audio | ended | onAudioEnded | 当前音频停止播放时触发，并记录开始播放/结束播放的时间点 |  |  | 包括source 打断，暂停，切出，系统关机等场景 | 1、播放USB音乐，切换到蓝牙音乐 | 1、property：usbmusic；from：开始播放的时刻（车机系统时间）；to：结束播放时刻（车机系统时间，从播放到暂停，切出当前音源后，同时上报from和to的车机系统时间） | - | 副驾没有蓝牙音乐
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切出前的播放源 | 2、播放蓝牙音乐，切换到USB音乐 | 2、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | - | 副驾没有蓝牙音乐
|  |  |  | from | <audio play start time> | 本次播放时长，结束播放时刻-开始播放时刻 | 3、播放USB音乐，唤醒VR，语音“播放蓝牙音乐” | 3、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | - | 副驾没有蓝牙音乐
|  |  |  | to | <audio play end time> |  | 4、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“播放USB音乐” | 4、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 5、播放USB音乐，来一通电话/拨打电话 | 5、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 3.9964 |  |  | 5:57
[7 empty] | 6、播放蓝牙音乐，来一通电话/拨打电话 | 6、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 7、播放USB音乐，唤醒语音 | 7、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  |  |  |  | 5:58
[7 empty] | 8、播放蓝牙音乐，唤醒语音 | 8、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 9、播放USB音乐，车机关机 | 9、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  |  |  |  | 6:00
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，车机关机 | 10、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | - | 副驾没有蓝牙音乐
audio | controls | onAudioControls | 音频控制，包括播放，暂停，上/下一曲，播放模式选择，收藏 |  |  |  | 1、播放蓝牙音乐，通过IVI暂停音乐 | 1、label：hmi；property：btmusic；operation：暂停 | - | 副驾没有蓝牙音乐
|  |  |  | label | <hmi¦voice¦hardbutton¦others> |  | 2、蓝牙音乐暂停状态，通过IVI播放音乐 | 2、label：hmi；property：btmusic；operation：播放 | - | 副驾没有蓝牙音乐
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 当前播放源 | 3、播放蓝牙音乐，通过IVI切换上一曲 | 3、label：hmi；property：btmusic；operation：上一曲 | - | 副驾没有蓝牙音乐
|  |  |  | operation | <播放¦暂停¦下一曲¦上一曲¦单曲循环¦顺序播放¦随机播放¦收藏¦取消收藏> | 音频控制具体操作，部分操作仅适用于特定的音频源， 例如音质选择仅适用于QQ音乐 | 4、播放蓝牙音乐，通过IVI切换下一曲 | 4、label：hmi；property：btmusic；operation：下一曲 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 5、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“暂停播放” | 5、label：voice；property：btmusic；operation：暂停 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 6、蓝牙音乐暂停状态，唤醒VR，语音“继续播放” | 6、label：voice；property：btmusic；operation：播放 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 7、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“上一曲” | 7、label：voice；property：btmusic；operation：上一曲 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 8、蓝牙音乐暂停状态，唤醒VR，语音“下一曲” | 8、label：voice；property：btmusic；operation：下一曲 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 9、播放蓝牙音乐，通过方控切换上一曲 | 9、label：hardbutton；property：btmusic；operation：上一曲 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，通过方控切换下一曲 | 10、label：hardbutton；property：btmusic；operation：下一曲 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 11、播放USB音乐，通过IVI暂停音乐 | 11、label：hmi；property：usbmusic；operation：暂停 | - | 副驾没有蓝牙音乐
[7 empty] | 12、USB音乐暂停状态，通过IVI播放音乐 | 12、label：hmi；property：usbmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 13、播放USB音乐，通过IVI切换上一曲 | 13、label：hmi；property：usbmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 14、播放USB音乐，通过IVI切换下一曲 | 14、label：hmi；property：usbmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 15、播放USB音乐，唤醒VR，语音“暂停播放” | 15、label：voice；property：usbmusic；operation：暂停 | P
[7 empty] | 16、USB音乐暂停状态，唤醒VR，语音“继续播放” | 16、label：voice；property：usbmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 17、播放USB音乐，唤醒VR，语音“上一曲” | 17、label：voice；property：usbmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 18、USB音乐暂停状态，唤醒VR，语音“下一曲” | 18、label：voice；property：usbmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 19、播放USB音乐，通过方控切换上一曲 | 19、label：hardbutton；property：usbmusic；operation：上一曲 | CT
[7 empty] | 20、播放USB音乐，通过方控切换下一曲 | 20、label：hardbutton；property：usbmusic；operation：下一曲 | CT
[7 empty] | 21、播放USB音乐，切换播放模式为单曲循环 | 21、label：hmi；property：usbmusic；operation：单曲循环 | P
[7 empty] | 22、播放USB音乐，切换播放模式为随机播放 | 22、label：hmi；property：usbmusic；operation：随机播放 | P
[7 empty] | 23、播放USB音乐，切换播放模式为顺序播放 | 23、label：hmi；property：usbmusic；operation：顺序播放 | P
|  |  |  | Screensource | <全屏>
audio | ended | onAudioEnded | 当前音频停止播放时触发，并记录开始播放/结束播放的时间点 |  |  | 包括source 打断，暂停，切出，系统关机等场景 | 1、播放USB音乐，切换到蓝牙音乐 | 1、property：usbmusic；from：开始播放的时刻（车机系统时间）；to：结束播放时刻（车机系统时间，从播放到暂停，切出当前音源后，同时上报from和to的车机系统时间） | P |  | 14:27:00-14:29 | 17:06 | 17:07
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切出前的播放源 | 2、播放蓝牙音乐，切换到USB音乐 | 2、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:17-14:18 14:23-14:27 | 17:07 | 17:08
|  |  |  | from | <audio play start time> | 本次播放时长，结束播放时刻-开始播放时刻 | 3、播放USB音乐，唤醒VR，语音“播放蓝牙音乐” | 3、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:18-14:19 | 4:41 |  | 4:41
|  |  |  | to | <audio play end time> |  | 4、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“播放USB音乐” | 4、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:12-14:17 14:23-14:27 | 4:42 |  | 4:42
[7 empty] | 5、播放USB音乐，来一通电话/拨打电话 | 5、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:29 | 4:42 |  | 4:44
[6 empty] | 14:23 | 6、播放蓝牙音乐，来一通电话/拨打电话 | 6、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:20-14:23 | 4:45 |  | 4:46
[7 empty] | 7、播放USB音乐，唤醒语音 | 7、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:11-14:12 | 4:47 |  | 4:48
[7 empty] | 8、播放蓝牙音乐，唤醒语音 | 8、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:19-14:20 | 4:48 |  | 4:49
[7 empty] | 9、播放USB音乐，车机关机 | 9、property：usbmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:30-14:32 | 14:27:00-14:30 |  | 4:55
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，车机关机 | 10、property：btmusic；from：开始播放的时刻；to：结束播放时刻 | P |  | 14:33-14:33 | 4:56 |  | 5:01
audio | controls | onAudioControls | 音频控制，包括播放，暂停，上/下一曲，播放模式选择，收藏 |  |  |  | 1、播放蓝牙音乐，通过IVI暂停音乐 | 1、label：hmi；property：btmusic；operation：暂停 | P
|  |  |  | label | <hmi¦voice¦hardbutton¦others> |  | 2、蓝牙音乐暂停状态，通过IVI播放音乐 | 2、label：hmi；property：btmusic；operation：播放 | P
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 当前播放源 | 3、播放蓝牙音乐，通过IVI切换上一曲 | 3、label：hmi；property：btmusic；operation：上一曲 | P
|  |  |  | operation | <播放¦暂停¦下一曲¦上一曲¦单曲循环¦顺序播放¦随机播放¦收藏¦取消收藏> | 音频控制具体操作，部分操作仅适用于特定的音频源， 例如音质选择仅适用于QQ音乐 | 4、播放蓝牙音乐，通过IVI切换下一曲 | 4、label：hmi；property：btmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 5、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“暂停播放” | 5、label：voice；property：btmusic；operation：暂停 | P
[7 empty] | 6、蓝牙音乐暂停状态，唤醒VR，语音“继续播放” | 6、label：voice；property：btmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 7、播放蓝牙音乐，唤醒VR，语音“上一曲” | 7、label：voice；property：btmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 8、蓝牙音乐暂停状态，唤醒VR，语音“下一曲” | 8、label：voice；property：btmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 9、播放蓝牙音乐，通过方控切换上一曲 | 9、label：hardbutton；property：btmusic；operation：上一曲 | CT
[7 empty] | 10、播放蓝牙音乐，通过方控切换下一曲 | 10、label：hardbutton；property：btmusic；operation：下一曲 | CT
[7 empty] | 11、播放USB音乐，通过IVI暂停音乐 | 11、label：hmi；property：usbmusic；operation：暂停 | P
[7 empty] | 12、USB音乐暂停状态，通过IVI播放音乐 | 12、label：hmi；property：usbmusic；operation：播放 | P
[7 empty] | 13、播放USB音乐，通过IVI切换上一曲 | 13、label：hmi；property：usbmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 14、播放USB音乐，通过IVI切换下一曲 | 14、label：hmi；property：usbmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 15、播放USB音乐，唤醒VR，语音“暂停播放” | 15、label：voice；property：usbmusic；operation：暂停 | P | 补充log中 | 补充log中
[7 empty] | 16、USB音乐暂停状态，唤醒VR，语音“继续播放” | 16、label：voice；property：usbmusic；operation：播放 | P | 补充log中 | 补充log中
[7 empty] | 17、播放USB音乐，唤醒VR，语音“上一曲” | 17、label：voice；property：usbmusic；operation：上一曲 | P | 补充log中 | 补充log中
[7 empty] | 18、USB音乐暂停状态，唤醒VR，语音“下一曲” | 18、label：voice；property：usbmusic；operation：下一曲 | P | 补充log中 | 补充log中
[7 empty] | 19、播放USB音乐，通过方控切换上一曲 | 19、label：hardbutton；property：usbmusic；operation：上一曲 | P
[7 empty] | 20、播放USB音乐，通过方控切换下一曲 | 20、label：hardbutton；property：usbmusic；operation：下一曲 | P
[7 empty] | 21、播放USB音乐，切换播放模式为单曲循环 | 21、label：hmi；property：usbmusic；operation：单曲循环 | P
[7 empty] | 22、播放USB音乐，切换播放模式为随机播放 | 22、label：hmi；property：usbmusic；operation：随机播放 | P
[7 empty] | 23、播放USB音乐，切换播放模式为顺序播放 | 23、label：hmi；property：usbmusic；operation：顺序播放 | P
audio | ended | onAudioEnded | 当前音频停止播放时触发，并记录开始播放/结束播放的时间点 |  |  | 包括source 打断，暂停，切出，系统关机等场景
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 切出前的播放源
|  |  |  | from | <audio play start time> | 本次播放时长，结束播放时刻-开始播放时刻
|  |  |  | to | <audio play end time>
audio | controls | onAudioControls | 音频控制，包括播放，暂停，上/下一曲，播放模式选择，收藏
|  |  |  | label | <hmi¦voice¦hardbutton¦others>
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦btmusic¦usbmusic¦onlineradio> | 当前播放源
|  |  |  | operation | <播放¦暂停¦下一曲¦上一曲¦单曲循环¦顺序播放¦随机播放¦收藏¦取消收藏> | 音频控制具体操作，部分操作仅适用于特定的音频源， 例如音质选择仅适用于QQ音乐
|  |  |  | <The property that clicked - see below> |  | 当label=hmi，记录当前的操作屏幕
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
audio | searched | onAudioSearched | 在线音频检索
|  |  |  | label | <hmi¦voice>
|  |  |  | property | <qqmusic¦ximalaya¦news¦onlineradio>
|  |  |  | <The property that clicked - see below> |  | 当label=hmi，记录当前的操作屏幕
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
qqmusic | clicked | onQqmusicClicked | qq音乐相关的按键
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 音质选择 | <标准¦vip>
|  |  |  | 歌词显示 | <on¦off>
|  |  |  | 每日精选 | clicked
|  |  |  | 猜你喜欢 | clicked
|  |  |  | 推荐歌单 | clicked
|  |  |  | 分类歌单 | <xxx> | 具体名称
ximalaya | clicked | onXimalayaClicked | 喜马拉雅相关的按键
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 每日精选 | <标准¦vip>
|  |  |  | 一键听 | <on¦off>
|  |  |  | vip专区 | clicked
|  |  |  | 已购专辑 | clicked
qqmusic | account | onQqmusicAccount | QQ音乐账号登录，退出
|  |  |  | property | <login¦logout> | 账号登录 or 退出
|  |  |  | isvip | <ture¦false> | 仅在登录时判断是否为vip用户
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
ximalaya | account | onXimalayaAccount | 喜马拉雅账号登录，退出
|  |  |  | property | <login¦logout> | 账号登录 or 退出
|  |  |  | isvip | <ture¦false> | 仅在登录时判断是否为vip用户
|  |  |  | type | <一键登录¦扫码登录>
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>

## BTphone -YF
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description | Test Case | Expected Result | Test Result | Reason
phone | connected | onPhoneConnected | BT Phone Connected
|  |  |  | profileSupport | hfp a2dp hfp,a2dp | Whether device supports HFP, A2DP, or HFP and A2DP | adb logcat ¦ findstr AnalyticsEventBuilder 1、连接蓝牙时，只连接了媒体 | 1、profileSupport：a2dp
[7 empty] | 2、连接蓝牙时，只连接了电话 | 2、profileSupport：hfp
[7 empty] | 3、连接蓝牙时，连接媒体和电话 | 3、profileSupport：a2dp，hfp
|  |  |  | connectedDevices | <# of connected devices> | The number of connected devices | 1、连接1只手机蓝牙 | 1、connectedDevices：<1 of connected devices>
[7 empty] | 2、连接2只手机蓝牙 | 2、connectedDevices：<2 of connected devices>
phonecall | placed | onPhonecallPlaced | Make BT phone call via IVI | label | <hmi¦voice¦hardbutton> | How the phone call was placed (HMI or hard button) | 1、通过IVI拨打电话 | 1、label：hmi | P |  | R05测试 | 修复R06
[7 empty] | 2、通过语音拨打电话 | 2、label：voice
[7 empty] | 3、通过方向盘按键拨打电话 | 3、labal：hardbutton |  | 不支持方控拨打电话
[7 empty] | 4、通过手机拨打电话 | 4、无log打印，无labal返回
phonecall | accepted | onPhonecallAccepted | Accept BT phone call via IVI | label | <hmi¦hardbutton> | How the phone call was accepted (HMI or hard button) | 1、来一通电话，IVI端接听 | 1、labal：hmi
[7 empty] | 2、来一通电话，通过方向盘按键接听 | 2、labal：hardbutton |  | 不支持方控拨打电话
[7 empty] | 3、来一通电话，通过手机端接听 | 3、无log打印，无labal返回
phonecall | ended | onPhonecallEnded | Reject / Hang up BT phone call via IVI | label | <hmi¦hardbutton> | How the phone call was ended (HMI or hard button) | 1、来一通电话，IVI端拒接 | 1、labal：hmi；duration：0
[7 empty] | 2、来一通电话，通过方向盘按键拒接 | 2、labal：hardbutton；duration：0 |  | 不支持方控拨打电话
[7 empty] | 3、来一通电话，通过手机端拒接 | 3、无log打印，无labal返回；
|  |  |  | duration | <length of call in seconds> | Length of Phone call in seconds | 4、来一通电话，IVI端接听，IVI端挂断 | 4、labal：hmi；labal：hmi；duration：通话时长（手机端查看对比，以秒为单位的通话时长）
[7 empty] | 5、来一通电话，通过方向盘按键接听，通过方向盘按键挂断 | 5、labal：hardbutton；labal：hardbutton；duration：通话时长 |  | 不支持方控拨打电话
[7 empty] | 6、来一通电话，通过手机端接听，手机端挂断 | 6、无log打印，无labal返回；
[7 empty] | 7、来一通电话，IVI端接听，通过方向盘按键挂断 | 7、labal：hmi；labal：hardbutton；duration：通话时长
[7 empty] | 8、来一通电话，IVI端接听，通过手机端、挂断 | 8、labal：hmi；手机挂断无log打印；
[7 empty] | 9、来一通电话，通过方向盘按键接听，IVI挂断 | 9、labal：hardbutton；labal：hmi；duration：通话时长 |  | 不支持方控拨打电话
[7 empty] | 10、来一通电话，通过方向盘按键接听，手机端挂断 | 10、labal：hardbutton；手机挂断无log打印，无埋点；
[7 empty] | 11、来一通电话，通过手机端接听，IVI端挂断 | 11、手机端接听无log打印，无埋点；labal：hmi；duration：通话时长
[7 empty] | 12、来一通电话，通过手机端接听，通过方向盘按键挂断 | 12、手机端接听无log打印，无埋点；labal：hardbutton；duration：通话时长 |  | 不支持方控拨打电话
phonecall | muteChanged | onPhonecallMuteChanged | Sent when a phone call is muted / unmuted | status | <muted¦unmuted> | mute / unmute | 1、通话中，点击静音键 | 1、Status：muted | P | 611无静音按键，625有(R05有打印，确认下需求) | R05测试
[7 empty] | 2、再次点击静音键 | 2、Status：unmuted | P | 611无静音按键，625有 | R05测试
phoneCall | privateModeChanged | onPhoneCallPrivateModeChanged | Sent when private mode is enabled/disabled | status | <enabled¦disabled> | Whether private mode is enabled/disabled | 1、通话中，点击手机接听 | 1、Status：enabled | F | FPHASEVCDC-21952 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】蓝牙电话通过过程中，点击手机端接听，埋点数据未打印 | R05测试
[7 empty] | 2、再次点击手机接听 | 2、Status：disabled | F | FPHASEVCDC-21952 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】蓝牙电话通过过程中，点击手机端接听，埋点数据未打印 | R05测试
phone | duration | onPhoneDuration | BT headset duration
|  |  |  | from | <start time> | 连接成功时记录开始时间 | 1.连接手机蓝牙 | 确认下这部分需求，最新的字典里没有
|  |  |  | to | <end time> | 取消连接、切换为全屏、或者直接关机记录结束时间 | 2.断开手机蓝牙
3.切换为全屏
4.重启车机
Btheadset | duration | onBtheadsetDuration | BT headset duration |  |  | 副驾蓝牙耳机连接时长 | 副驾蓝牙耳机连接时长
|  |  |  | from | <start time> | 连接成功时记录开始时间 | 连接成功时记录开始时间
|  |  |  | to | <end time> | 取消连接、切换为全屏、或者直接关机记录结束时间 | 取消连接、切换为全屏、或者直接关机记录结束时间
[7 empty] | 连接成功时记录开始时间 | 功能未实现 |  | FPHASEVCDC-21712功能未实现 | R05测试
[7 empty] | 取消连接录结束时间 |  |  |  | R05测试
[7 empty] | 连接成功时记录开始时间 |  |  |  | R05测试
[7 empty] | 切换为全屏录结束时间 |  |  |  | R05测试
[7 empty] | 连接成功时记录开始时间 |  |  |  | R05测试
[7 empty] | 关机录结束时间 |  |  |  | R05测试
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***-*

## Video -baidu &yf
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description | Test Case | Expected Result | Test Result | Reason
|  |  |  | Screensource | <主屏>
video | played | onVideoPlayed | 视频开始播放 | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、播放USB视频 | 1、property：usb | P
audio | ended | onVideoEnded | 视频停止播放 | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、播放USB视频，暂停播放 | 1、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 | P |  |  | 21:47 | 21:47
[7 empty] | 2、播放USB视频，来一通电话/拨打电话 | 2、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 |  | 14:12 |  | 21:46 | 21:47
|  |  |  | from | <video start play time> |  | 3、播放USB视频，唤醒语音 | 3、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 | P | 14:11 | 14:12 | 21:48 | 21:48
|  |  |  | to | <video end play time> |  | 4、播放USB视频，车机关机 | 4、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 |  |  |  | 21:58 | 21:58
|  |  |  | Screensource | <副屏>
video | played | onVideoPlayed | 视频开始播放 | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、播放USB视频 | 1、property：usb | P
audio | ended | onVideoEnded | 视频停止播放 | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、播放USB视频，暂停播放 | 1、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 | P |  |  | 21:49 | 21:50
[7 empty] | 2、播放USB视频，来一通电话/拨打电话 | 2、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 |  |  |  | 21:51 | 21:51
|  |  |  | from | <video start play time> |  | 3、播放USB视频，唤醒语音 | 3、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 | P |  |  | 21:54 | 21:54
|  |  |  | to | <video end play time> |  | 4、播放USB视频，车机关机 | 4、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 |  |  |  | 21:56 | 21:56
|  |  |  | Screensource | <全屏>
video | played | onVideoPlayed | 视频开始播放 | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、播放USB视频 | 1、property：usb | P
audio | ended | onVideoEnded | 视频停止播放 | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源 | 1、播放USB视频，暂停播放 | 1、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 | P |  |  | 21:35 | 21:39
[7 empty] | 2、播放USB视频，来一通电话/拨打电话 | 2、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 |  |  |  | 21:40 | 21:40
|  |  |  | from | <video start play time> |  | 3、播放USB视频，唤醒语音 | 3、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 | P |  |  | 21:42 | 21:42
|  |  |  | to | <video end play time> |  | 4、播放USB视频，车机关机 | 4、property：usb；from：开始播放的时刻；to：结束播放的时刻 |  |  |  | 21:43 | 21:44
video | played | onVideoPlayed | 视频开始播放
|  |  |  | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
audio | ended | onAudioEnded | 视频停止播放
|  |  |  | property | <爱奇艺l小视频¦usb> | 当前播放源
|  |  |  | from | <video start play time>
|  |  |  | to | <video end play time>
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
video | searched | onVideoSearched | 视频检索
|  |  |  | property | <爱奇艺l小视频> | 当前播放源
|  |  |  | key | <xxx> | 搜索框内容
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>

## QuickPanel-YF
Event Category | Event Action | Event ID - | Event Description | Additional Attributes |  |  | Test Case | Expected Result | Test Result | Reason | Comments
|  | Generated, no client impact |  | Key | Value | Description
quickpanel | mediacontrol | onQuickpanelMediacontrol | 媒体控制区域
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏> |  | 1.主驾打开Quick panel/副驾打开Quick panel/独自模式打开Quick panel | 1.Screensource：主屏¦副屏¦全屏 | F
|  |  |  | property | <随心听¦随心看¦云听¦CarPlay音乐> |  | 1.随心听¦随心看¦云听¦CarPlay音乐时打开Quick panel | 1.property：随心听¦随心看¦云听¦CarPlay音乐 | F | FPHASEVCDC-21717 | 【PhaseV】【U6xx】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】QuickPanel中对应的Event ID为onQuickpanelMediacontrol未打印音源信息
|  |  |  | Buttonclick | <played¦ended¦prev¦next> | 音频控制具体操作，部分音源仅适用于特定操作， 例如Cpmusic仅有上一曲/下一曲，暂停/播放 | 1.音源播放中，点击上/下一首和暂停播放按键 | 1.Buttonclick：played¦ended¦prev¦next | F |  |  | 副驾没有蓝牙音乐
quickpanel | normalset | onQuickpanelNormalset | Quick panel
|  |  |  | Screensource | <主屏¦副屏¦全屏>
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 蓝牙开关 | <on¦off> |  | 1.独自模式Quick panel中点击蓝牙开关 | 1.Screensource：全屏，蓝牙开关：on¦off | P
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击蓝牙开关 | 1.Screensource：主屏，蓝牙开关：on¦off | P
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击蓝牙开关 | 1.Screensource：副屏，蓝牙开关：on¦off | P
|  |  |  | 后备箱开关 | <on¦off> |  | 1.独自模式Quick panel中点击后备箱开关 | 1.Screensource：全屏，后备箱开关：on¦off | P
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击后备箱开关 | 1.Screensource：主屏，后备箱开关：on¦off | P |  | 关闭状态，需要实车
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击后备箱开关 | 1.Screensource：副屏，后备箱开关：on¦off | P
|  |  |  | 左屏保 | <on¦off> |  | 1.独自模式Quick panel中点击左屏保 | 1.Screensource：全屏，左屏保：on¦off | F |  | 全屏状态下，无法仅打开左右屏幕，打开其中一边默认分屏
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击左屏保 | 1.Screensource：主屏，左屏保：on¦off | F | FPHASEVCDC-21950 | 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】左右屏保开关状态打印不正确
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击左屏保 | 1.Screensource：副屏，左屏保：on¦off | F | FPHASEVCDC-21950 | 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】左右屏保开关状态打印不正确
|  |  |  | 右屏保 | <on¦off> |  | 1.独自模式Quick panel中点击右屏保 | 1.Screensource：全屏，右屏保：on¦off | F | FPHASEVCDC-21950 | 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】左右屏保开关状态打印不正确
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击右屏保 | 1.Screensource：主屏，右屏保：on¦off | F | FPHASEVCDC-21950 | 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】左右屏保开关状态打印不正确
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击右屏保 | 1.Screensource：副屏，右屏保：on¦off | F | FPHASEVCDC-21950 | 【PhaseV】【U625】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】左右屏保开关状态打印不正确
|  |  |  | 分屏开关 | <on¦off> |  | 1.独自模式Quick panel中点击分屏开关 | 1.Screensource：全屏，分屏开关：on¦off | P |  | 全屏状态下，仅可以打开，无法关闭，功能决定 主屏副屏只能关闭，无法打开，功能决定
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击分屏开关 | 1.Screensource：主屏，分屏开关：on¦off | P |  | 全屏状态下，仅可以打开，无法关闭，功能决定 主屏副屏只能关闭，无法打开，功能决定
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击分屏开关 | 1.Screensource：副屏，分屏开关：on¦off | P |  | 全屏状态下，仅可以打开，无法关闭，功能决定 主屏副屏只能关闭，无法打开，功能决定
|  |  |  | 左右屏互换 | clicked |  | 1.独自模式Quick panel中点击左右屏互换 | 1.Screensource：全屏，左右屏互换：clicked | - |  | 全屏状态下，无法互换
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击左右屏互换 | 1.Screensource：主屏，左右屏互换：clicked | P
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击左右屏互换 | 1.Screensource：副屏，左右屏互换：clicked | P
|  |  |  | 音量调节 | <0 ~ 30> | 调整后的音量值 | 1.独自模式Quick panel中点击音量调节 | 1.Screensource：全屏，音量调节：调整后的音量值 | F | FPHASEVCDC-21718 | 【PhaseV】【U6xx】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】播放随心听，打开下拉面板调节音量，埋点数据打印不全
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击音量调节 | 1.Screensource：主屏，音量调节：调整后的音量值 | F
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击音量调节 | 1.Screensource：副屏，音量调节：调整后的音量值 | F
|  |  |  | 亮度调节 | <-4~4> | 调整后的亮度值 | 1.独自模式Quick panel中点击亮度调节 | 1.Screensource：全屏，亮度调节：调整后的亮度值 | F | FPHASEVCDC-21720 | 【PhaseV】【U6xx】【B】【埋点】【QuickPanel】【5/5】播放随心听，打开下拉面板调节量度，埋点数据打印不全
[7 empty] | 1.独立模式主驾Quick panel中点击亮度调节 | 1.Screensource：主屏，亮度调节：调整后的亮度值 | P
[7 empty] | 1.独立模式副驾Quick panel中点击亮度调节 | 1.Screensource：副屏，亮度调节：调整后的亮度值 | P

## Message -baidu & yf- zhang xu (hidden)
Event Category | Event Action | Event ID | Event Description | Additional Attributes
|  |  |  | Key | Value | Description | Test Case | Expected Result | Test Result | Reason
message | push | onMessagePush | 消息推送
|  |  |  | app name | <xxx>
|  |  |  | level | <1~5> | 消息级别
|  |  |  | type | <xxx> | 消息类型
message | allocated | onMessageAllocated | 消息进入到下拉屏 or 消息盒子
|  |  |  | property | <下拉屏¦消息盒子>
message | clicked | onMessageClicked | 消息中心点击事件
<The property that changed - see below>
|  |  |  | 横幅弹窗点击 | clicked
|  |  |  | 下拉屏中点击 | clicked | YF | 1、来一条消息 2、下拉状态栏进入控制中心 3、点击消息 | 3、下拉屏中点击：clicked
|  |  |  | 横幅消息关闭 | clicked
|  |  |  | 下拉屏删除 | clicked | YF | 1、来一条消息 2、下拉状态栏进入控制中心 3、点击“删除” | 3、下拉屏删除：clicked
|  |  |  | 下拉屏清空消息 | clicked | YF | 1、来一条消息 2、下拉状态栏进入控制中心 3、点击“清空” | 3、下拉屏清空消息：clicked
|  |  |  | 退出消息盒子 | clicked
|  |  |  | 消息盒子内容点击 | clicked
|  |  |  | 删除消息盒子某消息 | clicked
|  |  |  | 对话点击有一个按钮的消息 | <xx> | button info.
|  |  |  | 对话点击有两个个按钮的消息 | <xx,xx> | left info., right info.
所有发送的消息数量 |  | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5} "message_type": 1：横幅弹窗 2：toast 3：单轮语音消息 4：多轮语音消息 | 系统行为
进入到下拉屏中的消息数量 |  | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5} | 系统行为
进入到消息盒子中的消息 |  | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5} | 系统行为
横幅弹窗被点击 | 点击消息体包含能跳转或不跳转的横幅消息 | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5 } | 点击
点击没有按钮能跳转的横幅消息 | 点击消息体包含能跳转或不跳转的横幅消息 | {"message type"：1：跳转 2：非跳转 "APP_name": XXXX,//String,app 包名} | 点击
点击有一个按钮的横幅消息 |  | {"button info"："XX",string, 按钮文字内容； "APP_name": XXXX,//String,app 包名}
点击有两个按钮的横幅消息 |  | {"left button info"："XX",string, 左按钮文字内容；"right button info"："XX",string, 右按钮文字内容； "APP_name": XXXX,//String,app 包名} 需要有区分左右按钮的字段
下拉屏中消息被点击 | 点击消息体包含能跳转或不跳转的横幅消息 | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5 } | 点击
横幅消息被手动关闭（包括上滑或左滑等） |  | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5 } | 点击
下拉屏中消息被左滑删除 | 5级消息无法左滑删除 | {"APP_name": XXXX,//String,app 包名 "message_level": "X"//int, 消息等级 1：级别1，2：级别2，3:级别3，4：级别4 5：级别5 } | 点击
下拉屏消息点击没有按钮能跳转的消息 | 点击消息体 | {"message type"：1：跳转 2：非跳转 "APP_name": XXXX,//String,app 跳转到的应用名称} | 点击
下拉屏点击有一个按钮的消息 |  | {"button info"："XX",string, 按钮文字内容； "APP_name": XXXX,//String,app 包名}
下拉屏点击有两个按钮的消息 |  | {"left button info"："XX",string, 左按钮文字内容；"right button info"："XX",string, 右按钮文字内容； "APP_name": XXXX,//String,app 包名} 需要有区分左右按钮的字段
下拉屏中点击清空消息按钮 | 4.5级消息无法清空 | NA | 点击
对话消息点击有一个按钮的消息 |  | {"button info"："XX",string, 按钮文字内容； "APP_name": XXXX,//String,app 包名}
对话消息点击有两个按钮的消息 |  | {"left button info"："XX",string, 左按钮文字内容；"right button info"："XX",string, 右按钮文字内容； "APP_name": XXXX,//String,app 包名} 需要有区分左右按钮的字段
点击运营类消息发送手机号确认按钮 |  | {"phone number"：手机号，"vin":车架号}
退出左上角退出消息盒子按钮 | 进入和退出消息盒子查看消息是用户的主动行为 | NA | 点击
删除消息盒子中某类目消息 | 删除某个类目的消息 | {"MessageTitle_name": XXXX } | 点击 | 埋点在二次确认点击事件
点击消息盒子中某类目消息 | 点击某个类目的消息 | {"MessageTitle_name": XXXX } | 点击
横幅停留时间 | 从横幅弹出到横幅被点击的时长
消息详情停留时间 | 从消息被点击打开到退出的时长
其他：
1.希望所有的消息可以看到发送这条消息APP的包名；
2.希望可以识别出这条消息将要跳转的目标APP的包名