## 功能测试报告
【福特Phase5 U718 DCV BETA版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U718 DCV BETA版本于9月1日提测DCV BETA 版本，9月2日-9月18日基于提测内容完成地图、小程序广场、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块问题验证及各模块冒烟测试； 测试结果：Pass
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | pass
Bug修复率 | P0 Bug修复率 | 100% | 100% | pass
| P1 Bug修复率 | 70% | 100% | pass
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug 27个，已解决23个，未解决4个，Bug解决率：85.18%，其中： P0提交 1个，已解决1个，P0解决率：100%； P1提交11个，已解决11个，P1Bug解决率：100%； P2、P3提交15个，已解决11个，未解决3个，P2、P3Bug解决率：73.33%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
支付无法进入订单消息详情页，部分Case阻塞未进行测试，例如余额不足等
【消息中心】消息中心现没有接入应用，该版本仅使用demo进行模拟测试
【安全】因依赖CCS硬件环境，在模拟环境测试
【账号】车机登录态失效部分触发场景无法构造测试阻塞
严重问题
依赖外部问题
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0问题 | 无遗留P0、P1bug | pass
| AR导航 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| pano交互 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
随心听 | QQ音乐 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 喜马拉雅 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 新闻 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 在线收音机 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
随心看 | 爱奇艺 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 小视频 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
语音 | 语音语义 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 语音设置 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 用户反馈 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 智能家居 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| VPA |  | 无遗留P0、P1bug | pass
中台 | 账号 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 支付 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 激活 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 消息中心 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
天气 | 天气 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
安全 | 智能安全助手 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
小程序 | 宿主 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
| 小程序广场 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
输入法 | 输入法 |  | 无遗留P0、P1bug | pass
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 85 | 68 | 80% | 1、部分case依赖实车
地图 | 61 | 60 | 99% | 1.只过入口级case 2.台架无法自动进入巡航阻塞case
随心听 | 527 | 524 | 97.94% | 1.执行P0核心功能，部分case依赖实车
随心看 | 163 | 154 | 94.48% | 1.部分case依赖实车
中台 | 401 | 381 | 95.01% | 1、账号部分case依赖实车 2、账号部分case场景无法实现，如：连续3个月未使用车机
安全 | 602 | 589 | 97.8% | 部分功能未集成
天气 | 118 | 118 | 100%
消息中心 | 171 | 167 | 97.66% | 1、部分case依赖实车
小程序 | 395 | 384 | 97.72% | 1、部分case依赖实车
输入法 | 15 | 15 | 100%
六、测试环境及版本说明
ROM版本
MCU版本
屏幕尺寸

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 60 | 0 | 1 | 0 | 61 | 99%
| 随心听 | QQ音乐 | 143 | 0 | 3 | 0 | 146 | 100%
|  | 喜马拉雅 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100%
|  | 新闻 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100%
|  | 在线收音机 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
|  | 搜索 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
|  | 播放器 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 150 | 0 | 13 | 0 | 163 | 100%
| 语音 | 语音语义 | 53 | 15 | 17 | 0 | 85 | 77.94%
|  | 语音设置 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | 用户反馈 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | 智能家居 | [5 empty] | #DIV/0!
| 中台 | 账号 | 154 | 27 | 51 | 0 | 232 | 85.08%
|  | 支付 | 135 | 0 | 34 | 0 | 169 | 100%
|  | 激活 | / | / | / | / | / | #VALUE!
|  | 消息中心 | 92 | 7 | 69 | 0 | 168 | 92.93%
| 天气 | 天气 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100%
| 小程序 | 宿主\小程序广场 | 385 | 0 | 9 | 0 | 394 | 97.72%
| 安全 | 智能安全助手 | 575 | 14 | 13 | 0 | 602 | 97.62%
| 输入法 | 输入法 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%