## 首页
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 5
<Ford Phase5>测试用例执行
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-07-04 | 邓荣祥 | 创建
V1.1 | 2022-03-06 | 陈传勤 | 优化相关模块测试用例
V1.2 | 2022-11-26 | 李可可 | 优化首页内容展示

## Summary-DCV0
U718_DCV0测试报告
软件版本 | SOC: 20221118_LB_DCV0_ENG00 MCU:20221118_LB_DCV0_ENG00 ECG: 本轮不涉及 TCU: 本轮不涉及 |  |  |  | 测试范围 | 1、所有Fetaure 2、只包含创达开发范围
测试硬件 | B&C |  |  |  | 测试人员 | 姜云腾&关满意&李可可&袁光东&杨春明&肖文迪&周天琦&黄钊敏&赵雅非
测试方法 | 手动 |  |  |  | 测试环境 | 台架
项目经理 | 余琦 |  |  |  | 项目总监 | 陈凯
总结 | 一、本轮DCV0测试，涉及模块31个，从测试结果上来看整体Pass率为87.64%，执行率为88.66% 1）Pass率<=70%的模块2个 a）PAAK：有一个关键问题，影响用例113条，本问题会在DCV1解决 b）CCS：存在2个关键问题，在DCV1修复 2）70%<=Pass率<=90%的模块8个 a）3D车模有2个关键问题，分别影响57条和62条 b）Car input：无718对应硬按键，影响用例25条 c）Car Audio音源矩阵(24ch)：由于MDO&MDR，雷达压制音环境YF未做好影响61条 d）FAPA：因为摄像头损坏无弹窗的历史问题，影响120条 e）拖车：新需求，小问题较多 f）Multi -display：1个问题，影响10条用例 g）VCS：7个问题 h）Audio 外置(24ch)：存在4个问题 3）Pass率>90%的模块6个 4）Pass率=100%的模块15个 二、本轮DCV0不交付的模块4个 a）个性化设置档案（Enhance Memory）-DCV3交付； b）OTA升级-DCV1交付； c）Account-DCV2交付部分DCV3交付全部; d）FNV诊断-错误报告上传功能-DCV1交付
问题列表
FeatureID | 模块 | DCV0通过率 | 影响Case数 | BugID | Bug标题 |  | 严重程度 | 状态 | 分析
SYNC+_0106 | PAAK | 13.77% | 113 | FCIVIOS-11527 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【paak】已连接ccs，点击车控-智能备用钥匙，无法进入创建智能备用钥匙界面 |  | Gating | TODO | DCV1修复
|  |  | 2 | FCIVIOS-11472 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Keypad】进入车门解锁密码界面输入密码，弹出弹窗选择清除，点击确定按钮，无toast提示 |  | Medium | TESTED | DCV1修复
|  |  | 3 | FCIVIOS-11460 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Keypad】进入车门解锁密码界面未输入密码，数字键盘置灰显示和”下一步“高亮显示 |  | Medium | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11462 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Keypad】进入车门解锁密码界面输入密码，点击全部清除，加密按钮显示在提示区 |  | Medium | TESTED | DCV1修复
SYNC+_Z0032 | CCS | 47.06% | 11 | FCIVIOS-11374 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【CCS】打开共享车辆数据，不会弹出共享数据弹窗 |  | Gating | TESTED | DCV1修复
|  |  | 34 | APIMCIM-13570 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【CCS】扫码登录林肯之道，无法激活车辆 |  | Gating | TESTED | DCV1修复
SYNC+_0266 | 3D车模 | 70.24% | 1 | FCIVIOS-11187 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】车机重启后，出现自动登录弹窗后 首页车模就不显示 |  | high | TODO | 开发分析中
|  |  | 8 | FCIVIOS-11315 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】发送信号低胎压=02/04,l轮胎高亮显示不会显示低胎压文字提醒 |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 57 | FCIVIOS-11232 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】配置氛围灯，不发送信号可以手动调节 |  | Gating | TODO | 开发分析中
|  |  | 62 | FCIVIOS-11231 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】配置多功能座椅，发送信号多功能座椅按钮打不开 |  | Gating | TODO | 开发分析中
|  |  | 1 | FCIVIOS-11824 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】进入3D车模快捷控制，点击更多按钮，界面不会跳转灯光界面 |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 1 | FCIVIOS-11387 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】发送信号3C3:HeadLghtSwtch_D_Stat 选择位置灯选项，后雾灯未置灰显示 |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 4 | FCIVIOS-11396 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】发送信号后雾灯无反应 |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 1 | FCIVIOS-11628 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】点击3D车模快捷控制，点击灯光按钮，4s内关闭前照灯/打开位置灯，无弹窗提示 |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 4 | FCIVIOS-11394 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】处于RVC界面，底部不会显示灯光按钮 |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 19 | NT原因 | 3D车模需更新，DCV1交付
SYNC+_Z0081 | Car input | 72.04% | 1 | FCIVIOS-11793 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】在车模界面进入parking，退出后车模界面无法点击和滑动，只有左下角菜单栏可用，点击后再进入界面恢复 |  | HIGH | TO DO | 开发分析中
|  |  | 25 | NT原因 | 无718对应硬按键
SYNC+_0126_Car Audio | Car Audio音源矩阵(24ch) | 76.58% | 1 | FCIVIOS-11024 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【Car_Audio】切换音源，蓝牙音乐偶现暂停不播放 |  | high | TODO | 开发分析中
|  |  | 61 | BLOCK | MDO&MDR，雷达压制音环境YF未做好
|  |  | 1 | FCIVIOS-11384 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】副驾随心听正在播放，播放爱奇艺，点击右下角投屏功能，爱奇艺声音从蓝牙耳机输出 |  | high | TODO | 开发分析中
SYNC+_0073_FAPA | FAPA | 78.29% | 120 | APIMCIM-13545 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【FAPA】摄像头损坏无弹窗 |  | Gating | TODO | YF分析中
|  |  | 2 | PS-383 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【FAPA】找到泊车位提醒悬窗显示与UI不一致 |  | high | New | 百度分析
SYNC+_Z0098/SYNC+_Z1029/SYNC+_Z1030/SYNC+_Z1033/SYNC+_Z1034/SYNC+_Z1036/SYNC+_Z1039/SYNC+_Z1050 | 拖车 | 78.65% | 2 | FCIVIOS-11171 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车名称输入后只能使用键盘的删除键，缺少自己的名称删除按扭与其他输入框风格不符 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11168 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】当前没有“删除”入口，只有存在10个拖车且用户添加拖车时才能走到删除流程 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 2 | FCIVIOS-11170 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车名称提示用户可输入20个字符，但一个中文等于2个字符需要用户做转换，不符合用户体验 |  | High | TO DO | 需要UE提供修改方案
|  |  | 6 | APIMCIM-14045 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯检查过程中，未检查到TX（TlightTest_D_Mnu）正常下发 |  | Gating | TESTED | DCV1修复
|  |  | 28 | PSTTT-933 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】编辑宽度值后，没有下发TX信号0x288（拖车360设置编辑也未下发288信号） |  | Gating | TO DO | 需要福特FO推动
|  |  | 2 | FCIVIOS-11421 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯检查过程中，再发送信号5，提示框显示有误 |  | Medium | TESTED | DCV1修复
|  |  | 8 | FCIVIOS-11393 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车已连接，选择“没有激活的拖车”，没有正确的弹框 |  | High | IN PROGRESS | DCV1修复
|  |  | 6 | PSTTT-1124 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】点击待激活拖车，无法正确下发TX信号215 |  | Gating | TO DO | YF分析中
|  |  | 8 | FCIVIOS-11177 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】重置拖车油耗，目前仅仅可展示，无法点击重置，与SPEC不符 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11779 | Phase5_【U718】【黑盒】【高概率】【拖车】编辑拖车距离输入值后点击“确定”，界面会有闪动 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 25 | PSTTT-934 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】编辑拖车长度时，TX（0x227）Btt_L_Actl2信号未更新为长度值 |  | Gating | ANALYSIS | YF分析中
|  |  | 13 | FCIVIOS-11169 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】所有infobook文案未提供，当前只有图标无法点击查看 |  | High | TO DO | 需要UE/UI提供修改方案
|  |  | 2 | FCIVIOS-11179 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车连接报警，目前实现只是一个界面开关，无信号下发 |  | Gating | TO DO | 需要UE提供修改方案
|  |  | 6 | FCIVIOS-11175 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车360界面和拖车测量界面，“保存”按扭在一个屏中无法展示，用户不易发现，需优化 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 4 | PSTTT-1094 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】点击想要激活的拖车，TX(45C)指令下发不对 |  | Gating | TO DO | YF分析中
|  |  | 6 | PSTTT-1138 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】发送完0x179消息后，拖车油耗无法正确显示 |  | Gating | TO DO | YF分析中
|  |  | 1 | FCIVIOS-11391 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】激活拖车流程，发送一个RX后跳转到拖车管理界面，再次发送RX信号，两个界面会出现重叠现象 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11180 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】默认拖车的名称不能被编辑，目前可编辑 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 5 | FCIVIOS-11405 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯不满足条件时（1、2、7）会有对应弹窗，预期满足条件后弹窗消失，当前满足条件弹窗也无法消失 |  | High | IN PROGRESS | DCV1修复
|  |  | 3 | FCIVIOS-11189 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车行程右侧的按扭应该是“重置所有”，当前是“重置”需要修改 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 2 | FCIVIOS-11178 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车报警开关是否可用需要根据前置条件进行判断，目前未做任何判断一直可以开或关未实现 |  | High | IN PROGRESS | 需要UE提供修改方案
|  |  | 3 | FCIVIOS-11172 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车测量中缺少长度的描述，宽度/高度/重量都有，风格不统一请优化 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11249 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】在车辆点火时提示拖车重量开关，无功能关联，也无信号下发，与SPEC描述不一致 |  | Gating | TESTED | DCV1修复
|  |  | 6 | FCIVIOS-11376 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【拖车】拖车测量配置过程中，在宽度界面点击左上角返回，再进入时，长度7.6会出现抖动现象 |  | Medium | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11181 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】360设置成功以后，需要进入TAD calibration环节，目前保存完成后无其他信息，请与FO确认流程 |  | High | TO DO | 需要FO回复
|  |  | 2 | FCIVIOS-11404 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯发送RX条件=2时，弹窗显示有误 |  | High | TESTED | DCV1修复
|  |  | 3 | FCIVIOS-11176 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车连接通知当前只是一个界面开关无任何功能作用，无信号下发，与SPEC描述不符 |  | Gating | IN PROGRESS | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11425 | Phase5_【U718】【黑盒】【概率】【拖车】杀掉拖车后台进程，再进入拖车APP时，拖车连接通知按扭偶现但是拖车连接通知按扭，有从关闭到打开的动效显示 |  | Medium | TESTED | DCV1修复
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 78.72% | 10 | FCIVIOS-11826 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【蓝牙电话】连接蓝牙已同步联系人，已备注联系人，接收来电，不显示联系人名称 |  | High | TODO | 开发分析中
| VCS | 82.16% | 7 | FCIVIOS-11295 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音调节后排温度，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 |  | High | TODO | 开发分析中
|  |  | 8 | FCIVIOS-11297 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音调节后排风量，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 |  | High | TODO | 开发分析中
|  |  | 2 | FCIVIOS-11299 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音：锁定后排空调，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 |  | High | TODO | 开发分析中
|  |  | 2 | FCIVIOS-11294 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音：打开/关闭后排空调，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 |  | High | TODO | 开发分析中
|  |  | 2 | FCIVIOS-11301 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热未打开时，语音：座椅加热调到最高/最低档，tts：好的，并有信号下发 |  | High | TEST | DCV1验证
|  |  | 1 | FCIVIOS-11304 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】已是最低音量时，语音：音量调到最小，tts播报提示“好的，为你静音吧“ |  | Medium | TODO | 开发分析中
|  |  | 16 | FCIVIOS-11365 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】主副驾座椅按摩打开时，语音：增高/降低主/副驾座椅按摩，预期可调节，实际tts：请先打开主/副驾座椅按摩 |  | High | TEST | DCV1验证
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 83.75% | 2 | FCIVIOS-11022 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【Car_Audio】QQ音乐偶现不播放 |  | high | TODO | 开发分析中
|  |  | 18 | FCIVIOS-11371 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car-audio】音量设置中通话，语音，提示音不生效 |  | high | TODO | 开发分析中
|  |  | 21 | PSTTT-1251 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【CarAudio】【24ch】触摸提示音无效 |  | Gating | TODO | YF分析
|  |  | 31 | FCIVIOS-11342 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】【24ch】车随音速无效果 |  | high | TODO | 开发分析中
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 96.55% | 5 | PSTTT-212 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】电动后备箱中的 上部后背箱盖和全部后背箱盖RX TX信号都无反馈 |  | high | TODO | 开发分析中
|  |  | 4 | FCIVIOS-10314 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅配置字 无作用 |  | Medium | IN PROGRESS | DCV1修复
|  |  | 15 | PSTTT-1001 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅 副驾侧，模拟RX信号选择按摩模式，界面无变化 |  | Gating | READY FOR ACCEPTA | DCV1修复
|  |  | 4 | FCIVIOS-11773 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅 点击关闭按摩按钮时，无TX下发 ，同时RX信号中 没有OFF值 |  | Gating | TO DO | YF分析中
|  |  | 24 | PSTTT-1002 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅 座椅调节 副驾切换部位的信号 无响应 |  | Gating | READY FOR ACCEPTA | DCV1修复
|  |  | 1 | FCIVIOS-11400 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索结果中 倒车影响延迟应变为 前后视角互切 |  | Gating | TESTED | DCV1修复
|  |  | 1 | PSTTT-196 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】氛围灯无法利用DET配置 |  | high | TODO | YF分析
|  |  | 22 | NT原因 | 需要实车
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 97.62% | 1 | FCIVIOS-11838 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【hotspot】iPhone手机连接车载热点，网络不可用 |  | high | IN PROGRESS | 北美分析中
SYNC+_Z0028 | Rear audio | 97.7% | 2 | APIMCIM-14126 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Rear Audio】播放蓝牙音乐，点击audiooff按键，后屏不会显示文字“媒体音频关闭” |  | Medium | TODO | 开发分析中
SYNC+_Z0155 | WIR | 97.83% | 1 | FCIVIOS-11788 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【WIR】多次切换两个WIFI连接后出现显示无网络实际可以上网 |  | high | TODO | zhu,shaolong
SYNC+_0132 | AAR | 98.32% | 3 | NT原因 | 需要实车
SYNC+_Z0159/SYNC+_Z0177 | HVAC | 99.16% | 1 | FCIVIOS-11790 | Phase5_【U718】【黑盒】【HVAC】【必现】切换到后排空调，点击左上角x号，空调面板没有关闭 |  | high | TODO | 开发分析中
|  |  | 1 | PSTTT-968 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【HVAC】后排空调风量切换档位后下发值未置零 |  | high | TODO | YF分析

## 模块详细数据-DCV0
模块详细数据
FeatureID | Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NT | DCV0_Pass Rate （Pass/Total） | DCV0_Run Rate （Pass+Fail）/Total | 测试/开发 | BETA1_Pass Rate （Pass/Total） | 车辆信息 | 测试时长 | Comments | 重点模块
SYNC+_0106 | PAAK手机钥匙 | 138 | 19 | 4 | 115 | 0 | 13.77% | 16.67% | 肖文迪/许超 | / | / | / |  | 否
SYNC+_Z0032 | CCS | 85 | 40 | 2 | 43 | 0 | 47.06% | 49.41% | 李可可/于凯凯 | / | / | / |  | 否
SYNC+_0266 | 3D车模 | 531 | 373 | 9 | 130 | 19 | 70.24% | 71.94% | 肖文迪/李行健 | / | / | / |  | 否
SYNC+_Z0081 | Car input | 93 | 67 | 1 | 0 | 25 | 72.04% | 73.12% | 李可可/贺金 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0126 | 音源矩阵(Ecall)-(24ch) | 269 | 206 | 2 | 61 | 0 | 76.58% | 77.32% | 周天琦/杨永恒 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0073 | FAPA | 562 | 440 | 2 | 120 | 0 | 78.29% | 78.65% | 周天琦/顾佳宁 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0098/SYNC+_Z1029/SYNC+_Z1030/SYNC+_Z1033/SYNC+_Z1034/SYNC+_Z1036/SYNC+_Z1039/SYNC+_Z1050 | 拖车 | 698 | 549 | 28 | 121 | 0 | 78.65% | 82.66% | 赵雅非/董昑禹 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0026 | Multi -display | 47 | 37 | 1 | 9 | 0 | 78.72% | 80.85% | 肖文迪/贺金 | / | / | / |  | 是
| VCS | 213 | 175 | 7 | 31 | 0 | 82.16% | 85.45% | 袁光东/张嘉 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0127 | Audio 外置(24ch) | 443 | 371 | 5 | 67 | 0 | 83.75% | 84.88% | 周天琦/杨永恒 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0210/SYNC+_Z0204/SYNC+_Z0278/SYNC+_Z0281/SYNC+_Z0277/SYNC+_Z0197/SYNC+_Z0187/SYNC+_Z0180/SYNC+_Z0178/SYNC+_Z0183/SYNC+_Z0181/SYNC+_Z0182/SYNC+_Z0206/SYNC+_Z0215/SYNC+_Z0212/SYNC+_Z0217/SYNC+_Z0216/SYNC+_Z0213/SYNC+_Z0201/SYNC+_Z0214/SYNC+_Z0209/SYNC+_Z0211/SYNC+_0074 | Vehicle Setting | 2204 | 2128 | 7 | 47 | 22 | 96.55% | 96.87% | 关满意/王闯、许超、练哲文 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0155 | 车载热点 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 97.62% | 100% | 李可可/于凯凯 | / | / | / |  | 否
SYNC+_Z0028 | Rear audio | 87 | 85 | 1 | 1 | 0 | 97.7% | 98.85% | 肖文迪/李行健 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0043 | WIR | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 97.83% | 100% | 李可可/张金海 | / | / | / |  | 否
SYNC+_0132 | AAR | 179 | 176 | 0 | 0 | 3 | 98.32% | 98.32% | 赵雅非/杨永恒 | / | / | / |  | 否
SYNC+_Z0159--SYNC+_Z0177 | HVAC | 238 | 236 | 2 | 0 | 0 | 99.16% | 100% | 姜云腾/窦歆禹 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0205 | Theme | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/董晗禹 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0134 | 数字香氛 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/董晗禹 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0050 | 无线充电 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/王跃鑫 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z1000 | Launcher | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/肖梁 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0060 | Car Power | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/秦诚 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0153 | GNSS | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/卓明琼 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0036 | Bezel Diagnostics工程模式 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/于凯凯 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0129 | 蓝牙儿童座椅 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/南东东 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0264 | EMR | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁光东/窦歆禹 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0021 | DLNA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 袁光东/贺金 | / | / | / |  | 是
SYNC+_0073 | 雷达 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 黄钊敏/蔡宇飞 | / | / | / |  | 是
SYNC+_Z0037 | FNV诊断 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/于凯凯 | / | / | / |  | 否
| V2I | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/董晗禹 | / | / | / |  | 否
SYNC+_0122 | VHA | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 肖文迪/胡远征 | / | / | / |  | 否
SYNC+_Z0033 | Provisioning | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 李可可/于凯凯 | / | / | / |  | 否
Total |  | 7177 | 6290 | 73 | 745 | 69 | 87.64% | 88.66%

## 重点模块列表 (hidden)
DLNA
Car Power
Car input
Theme
GNSS
Rear audio
Launcher
Audio 内置
Audio 外置（12ch）
Audio 外置（24ch）
音源矩阵(Ecall-12ch)
音源矩阵(Ecall-24ch)
音源矩阵(Ecall)
Vehicle Setting
数字香氛
无线充电
Multi -display
FCS(Account)
Bezel Diagnostics工程模式
个性化设置档案
HVAC
VCS
雷达
FAPA
powerflow能量流
EMR
蓝牙儿童座椅

## R06.1_Fix (hidden)
Issue key | Summary | Reporter | Status | Assignee | Component/s | Labels | Labels | Priority | Fix Version/s
APIMCIM-13801 | Phase 5：【必现】路试时，副驾有人，打开爱奇艺播放视频，卡顿并闪退 | jsun62 | Approval | jsun62 | Video | CDX707 | Inhouse_Platform | Immediate Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-9608 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI, the sync+ screen turns black when vehicle enters inhibit state | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | Inhouse_Platform | MigratingToCloud | Immediate Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13273 | 【Phase V】【CDX707】【TOP】【DLNA】【5/5】TCU网环境下媒体投射开关异常，各模式也无法开启关闭 | lshi42 | Approval | zqiu12 | DLNA | CDX707 | Inhouse_Platform | Immediate Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11765 | Phase5:[必现][CDX707]点击车模上的故障预警无法跳转到故障详情页 | xwang310 | Done | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | Immediate Gating | LA_R06_ENG
APIMCIM-13930 | Phase 5：【偶发】实车路试时，后台总是发生com.ford.sync.apa Crash | jsun62 | Approval | jsun62 | System Stability | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13540 | [100%] MMOTA_China: Entering into "preparing to update" page, ignition run, update failure has pop up, but updating progress still dominating the screen. | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDX707 | ECG | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13080 | 【Phase V】【CDX707】【R06.1-Production】【A】【2/20】移动widget card出现重叠或不显示 | zliu151 | Approval | zliu151 |  | CDC707 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13745 | [10%] MMOTA_China: OTA updating SOC on vehicle, occasionally SOC installation failed. | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13230 | Phase 5：【必发】H689272 13：59 在空调界面点击智能新风，提示“获取滤芯状态失败，联系客服 错误代码：-300” | hmo3 | Test | cchen244 | Auto Air Refresh | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12618 | Phase5:[必现][CDX707]发动机没启动IVI上显示车辆故障信息 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10295 | Phase5:[100%][CDX707] [CCS]After powercycle，no ccs sharing popup | qshi14 | Approval | qshi14 | Customer Connectivity Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12602 | Phase5:[必现][CDX707]After Master reset, no ccs sharing popup | qshi14 | Approval | qshi14 | Customer Connectivity Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13303 | [100%] MMOTA_China:Update TCU by VI and the activation conditions are not met, IVI does not pop up the corresponding pop-up according to the type of precondition | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12274 | Phase5:[偶现]DTC 0xE40100 | xhuang93 | In Progress | mzhuo1 | Diagnostic | EOL | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13402 | 【Phase V】【CDX707】【A】【儿童座椅】【5/5】车辆设置中儿童座椅功能无法进入，点击闪退 | zqiu12 | Approval | zqiu12 | BT Child Seat | CDC707 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13276 | 【Phase V】【CDX707】【A】【TC】【5/5】睡眠唤醒、首次上电或切换两次驾驶模式后，瞬时油耗指示归零 | xdu22 | Approval | xdu22 |  | CDC707 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13138 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【5/5】24ch功放，播放音乐，触发关机动画，恢复Run状态后，音乐播放无声. | ywang535 | Approval | ywang535 | Audio | CDC707 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13729 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【MMOTA】VI-TCU，安装结束后，IG=off，车辆不进入激活状态，更新失败 | cyang114 | Closed with Accept | gyuan6 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12714 | [CDX707][Performance][ResponseaTime]Launcher显示到SDM可用响应时间过长，需要优化。 | ljia14 | Approval | ljia14 | System Performance | CDX707 | digitalee | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12893 | Phase 5：【偶发】断网后，发生com.ford.sync.fnvservice/com.yfve.report Crash | jsun62 | Approval | jsun62 | FNV | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12738 | Phase 5：【偶发】首页widget编辑页，重复快速拖动改变卡片和位置，launcher发生闪退 | jsun62 | Approval | jsun62 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12646 | Phase 5：【必现】Launcher主页3D车模不显示 | hzhan238 | Approval | hzhan238 | 3D Vehicle model | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12795 | Phase 5：【必现】唤醒语音：播放/上一首/下一首，USB音乐播放，但Audio off并未解除 | jsun62 | Approval | jsun62 | Music | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12217 | Phase 5：【偶发】RACM端切源到随心听，随心听播放页显示错误的歌曲信息 | jsun62 | Approval | jsun62 | Multi-Screen Interaction | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11450 | 【R05-回归测试】【广场】【必现】03:15 我的收藏编辑页面退出后会弹应用商店弹窗 | ntian2 | Approval | ntian2 | Launcher | CDC707 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11789 | Phase 5：【必现】首页，能把同一个卡片拖到四个widget位上 | jsun62 | Approval | jsun62 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12868 | Phase 5：【偶发】蓝牙音乐页面卡死，点击Home键，再次打开随心听显示黑屏 | jsun62 | Approval | jsun62 | BT Music | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12292 | Phase 5：【必现】播放蓝牙音乐时，RACM端点击Audio off按钮无法关闭媒体音频 | jsun62 | Approval | jsun62 | BT Music | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12892 | Phase 5：【偶发】爱奇艺播放时，发生四个APP Crash | jsun62 | Approval | jsun62 | Video | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12796 | Phase 5：【必现】唤醒语音：音量大一点/音量小一点，USB音乐未播放，Audio off也未解除 | jsun62 | Approval | jsun62 | Music | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12864 | 【台架】【偶现】【CDX707】【widget卡片】widget卡片样式变小 | ntian2 | Approval | ntian2 | Map&Navigation | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12941 | 【Phase V】【CDX707】【A】【BT Phone】【5/5】oppo find X 通话车机无声，使用手机铃声来电去电，车机无声 | zqiu12 | Closed with Accept | zqiu12 | BT Phone | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12712 | Phase 5：【偶现】TCU有网的车，连接WiFi，一直显示正在加入网络.. | tshan3 | Approval | tshan3 | WiFi Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12317 | Phase 5：【高频】播放QQ音乐，RACM端点击音乐源按钮，音乐源页面显示空白 | jsun62 | Approval | jsun62 | Multi-Screen Interaction | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10872 | Phase 5：【偶现】3D车模位置不正确 | jxu148 | Approval | jxu148 | 3D Vehicle model | CDX707 | CDX707C_UAT_1st | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11832 | Phase 5：【偶发】爱奇艺播放时，发生com.baidu.iov.dueros.videos ANR | jsun62 | Approval | jsun62 | Video | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-9451 | Phase 5: 【偶发】【AutoTest】泊车相关功能信号接收有延迟，不响应现象 | yzhu104 | Approval | yzhu104 | Parking Assist | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12569 | Phase5:【必现】【CDX707】播放USB音乐->打开地图->导航路线->开始导航，导航播报结束后媒体音量变大，退出地图后恢复正常 | zsu13 | Approval | zsu13 | Audio | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13549 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【1/10】播放音乐，挂断电话后，音乐的声音突然变大. | ywang535 | Approval | ywang535 | Audio | CDC707 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11862 | Phase 5：【必现】蓝牙歌曲在播放，但没有退出Audio off | jsun62 | Approval | jsun62 | Audio | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11221 | Phase5：【偶现】在地图页面，旋转声音按钮调节媒体音量，将媒体音量调整为0后，QQ音乐依然有声音发出 | jchen384 | Approval | jchen384 | Audio | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12924 | Phase 5：【必现】蓝牙音乐播放时，RACM端高亮显示"循环模式"按钮 | jsun62 | Approval | jsun62 | BT Music | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12887 | Phase 5：【必现】唤醒语音：播放/上一首/下一首，QQ音乐播放，但Audio off并未解除 | jsun62 | Approval | jsun62 | Music | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13614 | Phase 5：【必发】H689293 13：46 系统设置—音效设置—平衡 衰减—重置失败 必现 | hmo3 | Approval | hmo3 | System Setting | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12220 | Phase 5：【必现】插入U盘后，RACM端不会立即显示USB音乐入口 | jsun62 | Approval | jsun62 | Multi-Screen Interaction | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12197 | Phase 5：【偶发】快速连续点击第一个卡片的删除按钮，发生com.ford.sync.controllerlauncher Crash | jsun62 | Approval | jsun62 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13647 | Phase 5：【偶发】【AutoTest】Monkey测试时，出现com.ford.sync.hvac的crash | jsun62 | Approval | jsun62 | BT Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10369 | Phase 5：【必现】无TCU环境下，视频投屏后一直加载中，无法投屏 | xwang314 | Approval | xwang314 | DLNA | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12878 | Phase 5：【必现】唤醒语音：音量大一点/音量小一点，Audio off未解除，蓝牙音乐未播放 | jsun62 | Approval | jsun62 | BT Music | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13235 | Phase 5：【偶发】H689272 15：27 点击泊车辅助按键，选择泊车后进入无信息显示的界面，然后退出不了点击下方的菜单也无反应 | hmo3 | Approval | hmo3 | Vehicle Setting | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13016 | Phase 5：【偶发】倒档来车预警影像开关点击无法打开 | sliu141 | Approval | sliu141 | Vehicle Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12140 | Phase 5：【偶发】设置发生com.yfve.settings ANR | jsun62 | Approval | jsun62 | System Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13491 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI, precondition pop up exist all the time during activation. | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-7895 | [100%] MMOTA_China:OTA升级SOC,下载过程中发Shed_Level_Req:3_SHED2_CONTIN或Shed_Level_Req=5_SHED_ENG_OFF,进入安装会报SIM_E1001,OTAM_E1008,OTAM_E1016 | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | Inhouse_Platform | MigratingToCloud | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12785 | Phase5:[10%][CDX707]登录账号后首页头像未同步更新 | lxue15 | Approval | lxue15 | Account | CDX707 | CDX707_CVPP | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12270 | [CDX707][Performance][Stability]monkey test ,vendor.ford.soa happens native crash | rhuang35 | Approval | rhuang35 | System Stability | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12363 | Phase 5：【必现】副驾随心听却支持添加到default卡片 | jsun62 | Approval | jsun62 | Music | CDX707 | CDX707C_UAT_2nd | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12264 | [CDX707][Performance][Stability]monkey test,com.ford.sync.controllerlauncher happens 1 times crash | rhuang35 | Approval | rhuang35 | System Stability | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12499 | Phase 5：【偶现】 模拟导航无声14:28 | rzhao22 | Approval | rzhao22 | Audio | R06_SIGN_OFF | R061_MUST_FIX | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12263 | [CDX707][Performance][Stability]monkey test,com.ford.sync.fnvservice happens 2 times crash | rhuang35 | Approval | rhuang35 | System Stability | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10984 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI, The time displayed in the "System Update Reminder" pop-up is inconsistent with the set time | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12314 | Phase 5：【高频】删除蓝牙设备，RACM端点击蓝牙音乐源按钮，发生多个Crash | jsun62 | Approval | jsun62 | Multi-Screen Interaction | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12110 | Phase5:[CDX707]No banner message pops up after filter saturation | cshengji | Approval | cshengji | Auto Air Refresh | CDC_Phase5 | CDX707 | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10920 | [CDX707][Performance][Stability]monkey test,com.yfve.settings happens 3 times crash | sjie2 | Approval | sjie2 | System Stability | CDX707 | digitalee | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12021 | Phase5:[必现][CDX707]音效设置页面的部分设置项点击无效 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | IACC, | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10185 | [100%] MMOTA_China: USB plugged to upgrade MCU,during download/ installation/pending activation when upgrade SOC via OTA,the USB upgrade cannot continue after SOC upgrade is canceled. | jzhan376 | Closed with Accept | dliu79 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | Gating | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13050 | Phase5:[100%]CDX707 Authorization time popup text error | jgu37 | Approval | jgu37 | V2I | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13649 | Phase 5：【偶发】【AutoTest】Monkey测试时，出现com.ford.sync.controllerlauncher Crash | jsun62 | Test | zzhou68 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13807 | Phase 5：【偶发】路试时，后台发生com.ford.sync.fnvservice Crash | jsun62 | Approval | jsun62 | FNV | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10694 | Phase 5：【必现】后屏来源播放蓝牙或USB音乐，后屏音频关闭按键交互出错 | tshan3 | Approval | wxie15 | Multi-Screen Interaction | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13079 | Phase5:[100%][CDX707]VPA status is about seat when query E-manual | lxue15 | Approval | lxue15 | Virtual Personal Assistant | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13338 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI,ADB log prints lots of error messages about the statusbar during upgrade process | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13482 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI, precondition pop up button not match with UI. | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-5293 | Phase 5：【812】【必现】唤醒车机，语音:打开分屏。播报：操作失败 | tshan3 | Approval | tshan3 | VR | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13125 | Phase5:[CDX707][Performance][Roadtest]Roadtes test, in the background, the cpu usage rate of controller launcher is as high as 20%, without releasing | sjie2 | Approval | sjie2 | System Performance | digitalee | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13600 | Phase 5：【必发】H689286 1121 车辆启动时开着“安全开门预警”，熄火后再次启动车辆，“安全开门预警”按钮自动关闭后再次开启。必现 | hmo3 | Approval | hmo3 | Vehicle Setting | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13678 | Phase5：【必现】在地图页面，按压中控台上的“¦P¦”按键进入自动泊车页面，自动泊车页面未占满整个页面，操作屏顶部为地图的画面 | jchen384 | Approval | jchen384 | Parking Assist | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13603 | Phase 5：【必发】689306 10：46 主界面点击车模，进入车内，点击林肯香氛按钮，打开林肯香氛，选择其他香氛时开关会有一个关闭开启的现象 必现 | hmo3 | Approval | hmo3 | Drive Mode | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13328 | Phase 5：【必发】H689281 18：53 每次按泊车辅助按键，中控屏都会显示泊车雷达按钮从关闭到打开的现象 | hmo3 | Approval | hmo3 | System Setting | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12430 | Phase 5: 【必现】车钥匙检测提示没有主动get Can信号反馈状态 | xli318 | Approval | xli318 | Vehicle Setting | GIM | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13536 | Phase5:[必现][CDX707]Ambient light is still display opening in 3D car model when the light switch is turned off. | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11837 | phase5：【偶现】偶现点击车路协同闪退到主界面 | lshi42 | Approval | zqiu12 | Vehicle Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11824 | 【Phase V】【CDX707】【A】【RACM】【3/5】后屏source源信息，蓝牙图标显示为随心听，且切源时大概率不显示，插入U盘后，播放源和显示的源信息不同步 | lshi42 | Approval | zqiu12 | Audio | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10427 | Phase5:[CDX707][偶现]共享位置关闭的情况下，需要定位授权的应用可以选择权限 | qshi14 | Done | qshi14 | User Privacy | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10429 | Phase5:[CDX707][偶现]共享位置打开的情况下，定位授权app提示“"无法开启定位”---请开启“共享车辆位置”后重试 | qshi14 | Done | qshi14 | User Privacy | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12157 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio外置】导航声音不在播报的情况下设置，再次导航音量不起效果 | tzhou37 | Closed with Accept | tzhou37 | Audio | CDC707 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13509 | Phase 5：【必发】H689270 1035 首次打开空调出现一条灰色残影。 | hmo3 | Approval | hmo3 | Climate | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12631 | Phase 5：【偶现】已保存的手机热点开启后，车机未自动连接上wifi | hzhan238 | Approval | hzhan238 | WiFi Setting | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12886 | Phase 5：【必现】播放QQ音乐，快进快退时唤醒语音，语音结束后，歌曲播放，但audio off仍未解除 | jsun62 | Approval | jsun62 | Music | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11124 | 【Phase V】【CDX707】【A】【System Setting】【5/5】音效设置界面进入音乐界面，在音乐界面点击“音效设置”按钮进入音效设置，无法进入音量设置/均衡器/平衡衰减界面. | zqiu12 | Done | zqiu12 | System Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12833 | Sensitive Data(VIN) Disclosure – AccountService | xzhan221 | Test | xzhan221 | Cybersecurity | Cybersecurity | Inhouse | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12583 | TLS not Verified – swuservice.apk | xzhan221 | Test | xzhan221 | Cybersecurity | Cybersecurity | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10191 | Phase5:[偶现][CDX707]brandreset清掉授权后， CCS icon图标显示为授权状态图标 | qshi14 | Monitor | qshi14 | Customer Connectivity Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12590 | [100%] MMOTA_China: USB update SOC with corrupt SW file, IVI pop up is wrong. | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-8442 | [20%] MMOTA_China: VIL file is empty after USB upgrade ECG success | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDx707C | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10901 | Phase 5：【必现】插拔U盘，后排屏音源显示错误 | bliu94 | Approval | bliu94 | Multi-Screen Interaction | Inhouse_Platform | MigratingToCloud | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10896 | Phase 5：【必现】RACM切源，随心听/USB切到蓝牙音乐，RACM音源图标显示error | bliu94 | Approval | bliu94 | Multi-Screen Interaction | Inhouse_Platform | MigratingToCloud | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12931 | Phase 5：【必现】断电再上电，Audio off不被记忆 | jsun62 | Rejected | jsun62 | Audio | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11801 | Phase 5：【必现】空调内循环按键点击打开与关闭，在按键左侧有动效 | tshan3 | Approval | tshan3 | Climate | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12202 | [100%] MMOTA_China: USB update ECG/TCU, updating progress jump from 0% to 100%. | yli391 | Approval | jwang373 | MMOTA | CDX707 | ECG | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10681 | Phase 5：【必现】后屏蓝牙音乐界面，记忆显示了USB的播放模式：随机与循环。 | tshan3 | Approval | tshan3 | Multi-Screen Interaction | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12581 | Private keys are found on swuservice.apk | xzhan221 | Test | xzhan221 | Cybersecurity | Cybersecurity | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12194 | Phase5:[100%][CDX707]New user guide screen displays after changing account | lxue15 | Approval | lxue15 | Account | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11813 | Phase5_[CDX707C][必现】【Enhanced Memory】 创建档案时，IVI下发信号CtrStkDsplyOp_D_Rq值错误 | nli52 | Approval | nli52 | Personalization | CDX707 | CDX707C | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12188 | Phase5:[100%][CDX707] The content layout of the shared pop-up window is not beautiful, and the text is truncated | qshi14 | Approval | qshi14 | Customer Connectivity Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12040 | Phase5[CDX707][必现]:护航详情同级页面语音无法打开胎压监测页面 | xwang310 | Approval | xwang310 | Vehicle Health Alert | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12556 | Phase 5：【必现】+1屏，删除所有卡片，再添加7个卡片，第四个卡片size偏小 | jsun62 | Approval | jsun62 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12557 | Phase 5：【必现】+1屏，长按一个卡片时，点击"保存"按钮，选中的卡片仍显示编辑态 | jsun62 | Approval | jsun62 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12326 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI,"system update successful" pops up when the update progress bar reaches 11% | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12118 | Phase 5：【必现】语音切换声源定位时，tts播报错误 | tshan3 | Approval | tshan3 | VR | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11463 | Phase5：【偶现】退出 Revel@Experience 视频，闪现视频进度条 | jchen384 | Approval | jchen384 | System Setting | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11237 | 【语音】 【基础功能】 【CDX707】 关闭自动模式tts播报已关闭，但实车上屏幕图标没有变化，仍显示自动模式 | ntian2 | Approval | ntian2 | VR | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12644 | Phase 5：【必现】关闭林肯香氛后3D车模里仍显示香氛打开状态 | hzhan238 | Approval | hzhan238 | 3D Vehicle model | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12587 | Phase 5: 【必现】车辆控制界面，点击下方车辆控制按钮，车辆控制页面不应进行刷新。 | xli318 | Approval | xli318 | Vehicle Setting | GIM | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12130 | Phase 5: 【偶现】导航，Media和电话交互，挂断电话后Media会出现爆音 | jzeng28 | Closed with Accept | tzhou37 | Audio | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10933 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【FAPA】在360摄像头环境下，自动泊车不可用偶现无播报 | tzhou37 | Closed with Accept | tzhou37 | Fapa | Inhouse_Platform | MigratingToCloud | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12201 | [100%] MMOTA_China: USB update ECG/TCU/SYNC+, the remaining file number increasing, not decreasing. | yli391 | Approval | yli391 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-7237 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] 3D车模_车辆（车模相关）快捷控制视觉布局问题 | fwang116 | Done | yliu404 | 3D Vehicle model | CDX707 | CDX707C_UAT_1st | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11877 | Phase5:[100%][CDX707]点击车身颜色tab会重置色环和车身颜色 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11436 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] 点击时的水波纹效果不同 | fwang116 | Done | fwang116 |  | CDX707 | CDX707_HMI | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11733 | Phase5_[CDX707C][必现】【Enhanced Memory】 删除个人账号下对应的个性化档案后，再次切换回该账号，会一直提示该账号下个性化档案已删除 | nli52 | Approval | nli52 | Personalization | Inhouse_Platform | TW43 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11623 | Phase5-[CDX707C][必现】【Enhanced Memory】在D/R/L/N档时，IVI界面会弹出个性化保存弹框 | nli52 | Approval | nli52 | Personalization | CDX707 | CDX707C | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12351 | Phase5:[必现][CDX707]自定义模式下车门和地板灯光调至最低后返回显示异常 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12426 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查]_info弹窗置于后台，再次打开后，弹窗重新弹出 | yqin24 | Done | yqin24 | System UI | CDX707 | CDX707_HMI | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12554 | Phase 5：【偶现】出风口滑动调节界面与空调主界面重叠 | tshan3 | Approval | tshan3 | Climate | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11439 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] 系统按钮动效问题 | fwang116 | Done | fwang116 |  | CDX707 | CDX707_HMI | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11874 | Phase5:[100%][CDX707]重置第五个车身颜色tab异常 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12195 | Phase 5：【必现】[CDX707]空调风量调节背景部分过亮，出风口整个偏上 | jyi23 | Approval | jyi23 | Climate | CDX707_HMI | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11988 | Phase5:[偶现][CDX707]车外页熄火需要有“发动车辆才可以使用全部车辆功能”提示 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12002 | Phase5:[必现][CDX707]3D车模页面的音效设置同步不到系统音效设置页面 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-9524 | [100%] MMOTA_China:Click the "Clear" button, the system update plan cannot be cleared | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | Inhouse_Platform | MigratingToCloud | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-9092 | Phase5:【必现】[CDX707]快速滑动选择按摩方式，选中的按摩方式仍然会与其他按摩方式多次来回切换 | xwang310 | Approval | xwang310 | 3D Vehicle model | CDX707 | CDX707C_UAT_1st | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-9541 | [100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI, the "System update schedule not set" popup does not pop up when pending activation | jzhan376 | Approval | jzhan376 | MMOTA | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12200 | Phase 5：【必现】+1屏的widget编辑状态，点击Home键，再向左滑动到+1屏，状态栏与右上角的按钮重叠，且卡片不晃动 | jsun62 | Approval | jsun62 | Launcher | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11790 | Phase 5：【必现】音效设置内的菜单点击时，没有白色背景的点击动效 | jsun62 | Approval | jsun62 | General Setting | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12283 | Phase5：【必现】车模重置车身颜色，最后一个光圈一下重置到初始颜色，需要点击两次重置按钮才能重置到初始的颜色 | jchen384 | Approval | jchen384 | 3D Vehicle model | CDC_Phase5 | CDX707 | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12134 | Phase 5: 【必现】导航和QQ音乐交互时，导航播报时QQ音乐不会降音播放 | jzeng28 | Closed with Accept | yyang179 | Audio | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10571 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] Climate空调电动出风口_页面视觉布局问题 | fwang116 | Done | xdou | Climate | CDX707 | Inhouse_Platform | High | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13216 | Phase 5：【必现】CDX707 允许车路协同infobook,授权时间的弹窗“年”字没适配主题，左上角关闭按钮和图标“取消”重复 | lzhan249 | Approval | lzhan249 | V2I | CDX707_HMI | Inhouse_Platform | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12037 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查]多模块空中升级 (MMOTA) _按钮动效问题 | fwang116 | Done | cyang114 | MMOTA | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13215 | Phase 5：【必现】CDX707 系统设置进度条颜色没适配 | lzhan249 | Approval | lzhan249 | System Setting | CDX707_HMI | Inhouse_Platform | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-13317 | Test Page with Shortcuts – VoiceControlSevice | xzhan221 | Test | xzhan221 | Cybersecurity | Cybersecurity | Inhouse_Platform | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12629 | Phase5:【必现】【CDX707】车外天窗控制界面与主界面重叠 | swang218 | Closed with Accept | wxiao13 | 3D Vehicle model | FCPA | Inhouse_App | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12816 | Phase 5：【必现】3D车模车辆健康报警和各个故障显示点击没有按钮音效 | hzhan238 | Approval | hzhan238 | 3D Vehicle model | CDX707 | ICV | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12844 | Exportable Activity DoS – AccountService | xzhan221 | Test | xzhan221 | Cybersecurity | Cybersecurity | Inhouse_Platform | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11966 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _车路协同_V2I设置_弹窗页面布局问题 | fwang116 | Done | wxiao13 | V2I | CDC_TS_HMI | CDX707 | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12410 | Phase5：【必现】3D车模顶部的动画和坐享净界主题的动画不一致 | jchen384 | Approval | jchen384 | 3D Vehicle model | CDC_Phase5 | CDX707 | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12208 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查]快捷控制-动效问题 | fwang116 | Done | fwang116 | Drive Mode | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12205 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查]手机无线充电-动效问题 | fwang116 | Done | fwang116 | Wireless Charging | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12206 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _DAT Setting_动效问题 | fwang116 | Done | cxu63 | DAT Setting | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12144 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] DIDC-动效问题 | fwang116 | Done | cxu63 | Driver Info | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12039 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查]遥控启动设置-弹窗动效问题 | fwang116 | Done | zlian2 | Remote Control | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12030 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _launcher_toast动效问题 | fwang116 | Done | lxiao19 | Launcher | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11802 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _车路协同_V2I设置_视觉布局问题 | fwang116 | Done | dnan1 | V2I | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11806 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _车路协同_V2I设置_info页面布局问题 | fwang116 | Done | dnan1 | V2I | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11811 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _车路协同_V2I设置_申请流程页面布局问题 | fwang116 | Done | dnan1 | V2I | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12043 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] 诊断分析-动效问题 | fwang116 | Done | cwang236 | FNV | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-11807 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _车路协同_V2I设置_toast布局问题 | fwang116 | Done | dnan1 | V2I | CDX707 | CDX707_HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10094 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] _system UI & launcher_视觉布局问题 | fwang116 | Done | fwang116 | System UI | CDX707 | Inhouse_Platform | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-7935 | Phase5：【必现】[CDX707][HMI走查] Face ID_条款界面视觉布局问题 | fwang116 | Done | jzhu79 | FaceID | CDX707 | HMI | Medium | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-12654 | Phase 5: 【必现】把主题从"自在航行"切换至“坐享净界”，车辆控制界面右侧的滑条未变蓝色。 | xli318 | Approval | xli318 | Vehicle Setting | GIM | Inhouse_Platform | Low | LA_R06.1_ENG
APIMCIM-10556 | Phase5_[CDX707C][必现】【Enhanced Memory】 After Paak was associated with Profile, the Paak name is wrong | nli52 | Approval | nli52 | Personalization | CDX707 | CDX707C | Low | LA_R06.1_ENG

## R06.1_Fix_TS (hidden)
Issue key | Summary | Reporter | Status | Created | Assignee | Component/s | Affects Version/s | Priority | Labels | Labels | Labels | Labels | Labels | Labels | Labels | Labels
APIMCIM-12874 | Phase 5：【偶现】625实车，连接WiFi后，自动会被关闭 | tshan3 | To Do | 2022-10-21 04:25 | tshan3 | WiFi Setting | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform
APIMCIM-12903 | Phase 5：【偶发】RACM端显示“音频关闭”，但是点击“关闭”按钮无响应 | jsun62 | In Progress | 2022-10-23 22:50 | bliu94 | Multi-Screen Interaction | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform
APIMCIM-13437 | Phase 5：【偶发】NTT 707 EPT02 684122 1435 驾驶辅助，开关倒档来车预警，屏幕跳动 | hmo3 | To Do | 2022-11-03 23:52 | hmo3 | Driver Assistance | LA_R06_ENG | High | CAF | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | IVI
APIMCIM-12815 | Phase 5：【必现】已连接wifi网络，下载导航语音包时，依然弹出“非wifi网络将消耗移动流量，是否继续下载"的弹框 | jxu148 | In Progress | 2022-10-20 11:31 | jzhan372 | Map&Navigation | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Plaform | Inhouse_Platform | R061_MUST_FIX
APIMCIM-13822 | Phase 5：【必现】空调开关无法开启 | xwang314 | To Do | 2022-11-12 04:57 | xwang314 | Climate | LA_R06_ENG | Gating | CDC_IVITst | CDC_phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform
APIMCIM-12274 | Phase5:[偶现]DTC 0xE40100 | xhuang93 | In Progress | 2022-10-07 03:35 | mzhuo1 | Diagnostic | LA_R05_ENG | Gating | CDC_Phase5 | CDX707 | EOL | Inhouse_Platform | IVI | R061_MUST_FIX | W43 | W44
APIMCIM-13917 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Audio】进入静音模式后，播放音乐，依旧有声音 | cyang114 | To Do | 2022-11-14 05:01 | cyang114 | Audio | LA_R06_ENG | Gating | CDC_IVITest | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | W46
APIMCIM-14001 | Phase 5：【必现】调节座椅页面，未高亮的菜单的"<"按钮都是高亮 | jsun62 | To Do | 2022-11-15 09:02 | jsun62 | Seat | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | VOCF
APIMCIM-13737 | 【PhaseV】【CDX707】【A】【RACM】【5/5】RACM无法调节音量 | zqiu12 | To Do | 2022-11-10 01:10 | zqiu12 |  | LA_R06.1_ENG | Gating | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDC707 | CDX707 | Inhouse_Platform | W46 | YFVE
APIMCIM-13855 | Phase 5：【偶发】空调调出动效异常 | jxu148 | To Do | 2022-11-13 08:32 | xdou | Climate | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform
APIMCIM-14007 | Phase 5：【偶发】实车路试时，车机突然断网 | jsun62 | To Do | 2022-11-15 09:27 | jzhan372 | Carrier | LA_R06_ENG | Immediate Gating | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | CVPPVOCF | Inhouse_Platform | VOCF
APIMCIM-14046 | Phase 5：【必现】历史消息页面，点击未接来电的"通话"按钮，无任何响应 | jsun62 | To Do | 2022-11-16 02:12 | lwang287 | Launcher | LA_R06_ENG | Gating | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform
APIMCIM-13815 | Phase 5：【必现】副驾随心听总是显示"加载失败"，完全不能用 | jsun62 | In Progress | 2022-11-12 03:08 | jzhan372 | Music | LA_R06_ENG | Gating | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | R07_MUST_FIX_YF | VOCF
APIMCIM-13989 | Phase 5：【偶现】媒体音调节无效，旋钮和音量设置均无效 | cyang114 | To Do | 2022-11-15 03:16 | yyang179 | Audio | LA_R06_ENG | Gating | CDC_IVITest | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | TS
APIMCIM-13316 | Exportable Component DoS – Inhouse APPs | xzhan221 | In Progress | 2022-11-02 01:53 | hzhu74 | Cybersecurity |  | Medium | APIM | CDX707 | Cybersecurity | Inhouse_APP | Inhouse_Platform | PenTest | Sync+3.0
APIMCIM-12845 | Lack of APP Hardening-Inhouse | xzhan221 | To Do | 2022-10-21 01:16 | ycai28 | Cybersecurity |  | Medium | APIM | CDX707 | Cybersecurity | Inhouse_Platform | PenTest | Sync+3.0
APIMCIM-13868 | Phase 5：【偶现】路试中Card2突然弹出香氛相关toast | jxu148 | To Do | 2022-11-13 10:40 | wxiao13 | Launcher | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | VOCF
APIMCIM-13734 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Audio】【5/5】实车LV606 104A 外置功放24CH,平衡/衰减位置不正确. | ywang535 | In Progress | 2022-11-10 00:55 | hzhu74 | Audio | LA_R06.1_ENG | Gating | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDC707 | CDX707 | Inhouse_Platform | YFVE
APIMCIM-13586 | 【Phase V】【CDX707】【A】【Upgrade】【2/2】OTA整包升级，S1008激活成功后ign run，等待vil上传，等待超过10分钟，没有报S1010 | zqiu12 | To Do | 2022-11-07 02:18 | zqiu12 | MMOTA | LA_R06.1_ENG | Gating | CDC_IVITest | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform
APIMCIM-14002 | Phase 5：【必现】调节座椅页面，点击"<"">"按钮，只是高亮其菜单 | jsun62 | To Do | 2022-11-15 09:03 | jsun62 | Seat | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | VOCF
APIMCIM-13990 | Phase 5：【偶现】【外置功放】平衡衰减调节无效 | cyang114 | To Do | 2022-11-15 03:23 | yyang179 | Audio | LA_R06_ENG | Gating | CDC_IVITest | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | TS
APIMCIM-13863 | Phase 5：【偶发】移动widget，原来的卡片位置黑屏3s | jxu148 | To Do | 2022-11-13 09:33 | cxu63 | Launcher | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | YFVE
APIMCIM-13458 | Phase 5：【偶发】NTT707 EPT02 684122 1445 空调页面风量大小无显示 | hmo3 | To Do | 2022-11-04 02:29 | hmo3 | Climate | LA_R06_ENG | High | CAF | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | IVI | NTT
APIMCIM-14070 | Phase 5：【偶现】挂断蓝牙微信电话后，蓝牙音乐爆音 | jxu148 | To Do | 2022-11-16 03:42 | yyang179 | BT Music | LA_R06_ENG | High | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | VOCF
APIMCIM-13688 | Phase 5：【必现】打开车窗后，3D车模的车窗依旧处于关闭关闭状态 | hzhan238 | To Do | 2022-11-08 19:59 | hzhan238 | 3D Vehicle model | LA_R06_ENG | High | CAF | CDC_Phase5 | CDX707 | ICV | Inhouse_Platform | notbug | phase5_launchTst
APIMCIM-13687 | Phase 5：【必现】在3D车模快捷控制页面停止操作15s，车模不会自动关闭 | hzhan238 | To Do | 2022-11-08 19:56 | hzhan238 | 3D Vehicle model | LA_R06_ENG | High | CAF | CDC_Phase5 | CDX707 | ICV | Inhouse_Platform | notbug | phase5_launchTst
APIMCIM-13793 | Phase 5：【必发】707H689274车辆设置中没有车钥匙检测提示选项 | hmo3 | To Do | 2022-11-11 04:28 | yzhan482 | Vehicle Setting | LA_R06_ENG | High | CAF | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707 | Inhouse_Platform | IVI | NTT

## Jira_issue
Issue key | Summary | Reporter | Status | Created | Assignee | Priority | 问题归属 | 修改计划（本次要求新增）
PSTTT-1213 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】当前语音卡片在首页car2位置，进入驾驶信息 进行投屏，pano屏覆盖显示 | mguan2 | To Do | 2022-11-23 05:20 | fhuang37 | Gating | YFVE
PSTTT-1182 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅 点击关闭按摩按钮时，无TX下发 ，同时RX信号中 没有OFF值 | mguan2 | To Do | 2022-11-21 09:40 | hli213 | Gating | YFVE
PSTTT-1003 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】驾驶信息中，IOD显示 无法取消投屏 | mguan2 | To Do | 2022-11-11 02:22 | jcheng65 | Gating | YFVE
PSTTT-1002 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅 座椅调节 副驾切换部位的信号 无响应 | mguan2 | Ready For Acceptance | 2022-11-08 06:56 | hli213 | Gating | YFVE
PSTTT-1001 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】多功能座椅 副驾侧，模拟RX信号选择按摩模式，界面无变化 | mguan2 | Ready For Acceptance | 2022-11-02 05:16 | mguan2 | Gating | YFVE
PSTTT-1000 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索多功能座椅中的功能，搜索不到结果 | mguan2 | Accepted | 2022-11-09 05:24 | mguan2 | Gating | YFVE
PSTTT-966 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】快捷控制界面中 无灯光设置项 | mguan2 | Accepted | 2022-11-08 04:14 | mguan2 | Gating | YFVE
FCIVIOS-11400 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜索结果中 倒车影响延迟应变为 前后视角互切 | mguan2 | Tested | 2022-11-15 05:09 | mguan2 | Gating | CDC_Inhouse
PSTTT-934 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】编辑拖车长度时，TX（0x227）Btt_L_Actl2信号未更新为长度值 | cchen244 | Analysis | 2022-11-04 05:07 | hli213 | Gating | YFVE
PSTTT-933 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】编辑宽度值后，没有下发TX信号0x288（拖车360设置编辑也未下发288信号） | cchen244 | To Do | 2022-11-04 05:45 | qyu36 | Gating | Ford
PSTTT-1138 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】发送完0x179消息后，拖车油耗无法正确显示 | cchen244 | To Do | 2022-11-21 02:36 | xzhan251 | Gating | YFVE
PSTTT-1124 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】点击待激活拖车，无法正确下发TX信号215 | cchen244 | To Do | 2022-11-18 01:31 | xzhan251 | Gating | YFVE
PSTTT-1094 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】点击想要激活的拖车，TX(45C)指令下发不对 | cchen244 | To Do | 2022-11-17 07:28 | xzhan251 | Gating | YFVE
FCIVIOS-11405 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯不满足条件时（1、2、7）会有对应弹窗，预期满足条件后弹窗消失，当前满足条件弹窗也无法消失 | cchen244 | In Progress | 2022-11-15 08:06 | cchen244 | Gating | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11176 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车连接通知当前只是一个界面开关无任何功能作用，无信号下发，与SPEC描述不符 | cchen244 | In Progress | 2022-11-05 03:11 | cchen244 | Gating | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11249 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】在车辆点火时提示拖车重量开关，无功能关联，也无信号下发，与SPEC描述不一致 | cchen244 | Tested | 2022-11-08 02:59 | cchen244 | Gating | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11179 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车连接报警，目前实现只是一个界面开关，无信号下发 | cchen244 | To Do | 2022-11-05 04:27 | qyu36 | Gating | CDC_Inhouse
APIMCIM-14045 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯检查过程中，未检查到TX（TlightTest_D_Mnu）正常下发 | cchen244 | Test | 2022-11-16 01:57 | pxu41 | Gating | YFVE
FCIVIOS-11232 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】配置氛围灯，不发送信号可以手动调节 | wxiao13 | In Progress | 2022-11-07 21:36 | xli288 | Gating | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11231 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】配置多功能座椅，发送信号多功能座椅按钮打不开 | wxiao13 | In Progress | 2022-11-07 21:28 | xli288 | Gating | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11187 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】车机重启后，出现自动登录弹窗后 首页车模就不显示 | mguan2 | In Progress | 2022-11-06 22:19 | xli288 | Gating | CDC_Inhouse
APIMCIM-13545 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【FAPA】摄像头损坏无弹窗 | zhoutianqi | To Do | 2022-11-04 05:45 | jshi32 | Gating | YFVE
FCIVIOS-11527 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【paak】已连接ccs，点击车控-智能备用钥匙，无法进入创建智能备用钥匙界面 | wxiao13 | To Do | 2022-11-17 04:27 | cxu63 | Gating | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11374 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【CCS】打开共享车辆数据，不会弹出共享数据弹窗 | zzhou68 | Awaiting implementation | 2022-11-14 05:52 | zzhou68 | Gating | CDC_Inhouse
PSTTT-830 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【HVAC】后排空调除了auto按钮其余都不可用 | yjiang90 | Ready For Acceptance | 2022-11-02 01:08 | wqian7 | Gating | YFVE
PSTTT-970 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】灯光设置搜索结果的路径错误 | mguan2 | Accepted | 2022-11-09 04:37 | mguan2 | High | YFVE
PSTTT-968 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【HVAC】后排空调风量切换档位后下发值未置零 | yjiang90 | Ready For Acceptance | 2022-11-09 03:51 | wqian7 | High | YFVE
PSTTT-967 | Phase5_【U718】【黑盒】【HVAC】【偶现】偶现电源状态off时空调页面未退出，退出空调后无法进入，未提示“此状态下不可用” | yjiang90 | Ready For Acceptance | 2022-11-08 07:46 | yjiang90 | High | YFVE
PSTTT-1119 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Theme】主题切换卡顿 | tzhou37 | To Do | 2022-11-11 03:42 | zliu151 | High | YFVE
PSTTT-833 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】随心听切随心看，再切回随心听，蓝牙音乐和USB音乐直接播放 | tzhou37 | New | 2022-11-02 04:31 | xzhan251 | High | YFVE
FCIVIOS-11838 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【hotspot】iPhone手机连接车载热点，网络不可用 | zzhou68 | To Do | 2022-11-28 02:58 | szhu38 | High | 北美
FCIVIOS-11829 | Phase5_【U718】【稳定性】【偶现】【儿童座椅】Monkey出现crash（FragmentManager is already executing transactions） | cchen244 | Tested | 2022-11-28 02:58 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11826 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【蓝牙电话】连接蓝牙已同步联系人，已备注联系人，接收来电，不显示联系人名称 | wxiao13 | To Do | 2022-11-25 06:56 | jhe83 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11793 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】在车模界面进入parking，退出后车模界面无法点击和滑动，只有左下角菜单栏可用，点击后再进入界面恢复 | zzhou68 | To Do | 2022-11-24 05:44 | xli288 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11792 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【3D车模】在3D车模界面点击parking硬按键弹窗等12s弹窗自动消去，车模偶现消失 | zzhou68 | To Do | 2022-11-24 05:41 | xli288 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11790 | Phase5_【U718】【黑盒】【HVAC】【必现】切换到后排空调，点击左上角x号，空调面板没有关闭 | zhuang68 | To Do | 2022-11-24 03:45 | xdou | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11788 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【WIR】多次切换两个WIFI连接后出现显示无网络实际可以上网 | zzhou68 | In Progress | 2022-11-24 03:00 | szhu38 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11779 | Phase5_【U718】【黑盒】【高概率】【拖车】编辑拖车距离输入值后点击“确定”，界面会有闪动 | cchen244 | Tested | 2022-11-14 08:25 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11746 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【BezelDiagnostics】ECG诊断数据显示不全 | zzhou68 | To Do | 2022-11-22 | xxie33 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11496 | Phase5_【U718】【稳定性】【概率】com.ford.sync.controllerlauncher跑完Monkey内存超过500M | cchen244 | To Do | 2022-11-16 | lxiao19 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11495 | Phase5_【U718】【稳定性】【概率】 com.yfve.settings有crashFragment not attached to Activity | zzhou68 | Tested | 2022-11-16 | zzhou68 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11404 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车灯发送RX条件=2时，弹窗显示有误 | cchen244 | Tested | 2022-11-15 07:20 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11396 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】发送信号后雾灯无反应 | wxiao13 | In Progress | 2022-11-15 04:16 | hjiang68 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11394 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【3D车模】处于RVC界面，底部不会显示灯光按钮 | wxiao13 | In Progress | 2022-11-15 03:52 | xli288 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11393 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车已连接，选择“没有激活的拖车”，没有正确的弹框 | cchen244 | In Progress | 2022-11-15 03:38 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11391 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】激活拖车流程，发送一个RX后跳转到拖车管理界面，再次发送RX信号，两个界面会出现重叠现象 | cchen244 | Tested | 2022-11-15 03:26 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11384 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】副驾随心听正在播放，播放爱奇艺，点击右下角投屏功能，爱奇艺声音从蓝牙耳机输出 | tzhou37 | To Do | 2022-11-15 00:43 | tzhou37 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11383 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】副驾随心听正在播放，播放爱奇艺，点击右下角投屏功能，蓝牙耳机停止播放音乐 | tzhou37 | To Do | 2022-11-15 00:36 | tzhou37 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11371 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car-audio】音量设置中通话，语音，提示音不生效 | tzhou37 | To Do | 2022-11-14 01:16 | yyang179 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11365 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】主副驾座椅按摩打开时，语音：增高/降低主/副驾座椅按摩，预期可调节，实际tts：请先打开主/副驾座椅按摩 | gyuan6 | Tested | 2022-11-13 | gyuan6 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11342 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】【24ch】车随音速无效果 | tzhou37 | To Do | 2022-11-10 | yyang179 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11306 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【Car_Audio】随心退出再进入音乐不播放 | tzhou37 | To Do | 2022-11-09 21:47 | tzhou37 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11301 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】座椅加热未打开时，语音：座椅加热调到最高/最低档，tts：好的，并有信号下发 | gyuan6 | Tested | 2022-11-09 21:22 | gyuan6 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11299 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音：锁定后排空调，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 | gyuan6 | To Do | 2022-11-09 21:19 | xdou | High | Ford
FCIVIOS-11297 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音调节后排风量，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 | gyuan6 | To Do | 2022-11-09 21:18 | xdou | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11295 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音调节后排温度，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 | gyuan6 | Tested | 2022-11-09 21:16 | gyuan6 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11294 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【VCS】语音：打开/关闭后排空调，tts播报提示“你的爱车暂不支持该功能”，且无信号下发 | gyuan6 | Tested | 2022-11-09 21:14 | gyuan6 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11189 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车行程右侧的按扭应该是“重置所有”，当前是“重置”需要修改 | cchen244 | Tested | 2022-11-06 22:43 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11181 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】360设置成功以后，需要进入TAD calibration环节，目前保存完成后无其他信息，请与FO确认流程 | cchen244 | To Do | 2022-11-05 05:02 | qyu36 | High | FordFO回复
FCIVIOS-11180 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】默认拖车的名称不能被编辑，目前可编辑 | cchen244 | Tested | 2022-11-05 04:34 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11178 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车报警开关是否可用需要根据前置条件进行判断，目前未做任何判断一直可以开或关未实现 | cchen244 | In Progress | 2022-11-05 04:10 | hdong21 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11177 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】重置拖车油耗，目前仅仅可展示，无法点击重置，与SPEC不符 | cchen244 | Tested | 2022-11-05 03:58 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11175 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车360界面和拖车测量界面，“保存”按扭在一个屏中无法展示，用户不易发现，需优化 | cchen244 | Tested | 2022-11-05 02:00 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11172 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车测量中缺少长度的描述，宽度/高度/重量都有，风格不统一请优化 | cchen244 | Tested | 2022-11-04 23:54 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11171 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车名称输入后只能使用键盘的删除键，缺少自己的名称删除按扭与其他输入框风格不符 | cchen244 | Tested | 2022-11-04 23:24 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11170 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】拖车名称提示用户可输入20个字符，但一个中文等于2个字符需要用户做转换，不符合用户体验 | cchen244 | To Do | 2022-11-04 23:17 | qyu36 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11169 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】所有infobook文案未提供，当前只有图标无法点击查看 | cchen244 | To Do | 2022-11-04 22:54 | qyu36 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11168 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【拖车】当前没有“删除”入口，只有存在10个拖车且用户添加拖车时才能走到删除流程 | cchen244 | Tested | 2022-11-04 22:46 | cchen244 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11024 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【Car_Audio】切换音源，蓝牙音乐偶现暂停不播放 | tzhou37 | To Do | 2022-11-02 03:54 | yyang179 | High | CDC_Inhouse
FCIVIOS-11022 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【Car_Audio】QQ音乐偶现不播放 | tzhou37 | To Do | 2022-11-02 03:38 | yyang179 | High | CDC_Inhouse
PS-383 | Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【FAPA】找到泊车位提醒悬窗显示与UI不一致 | Guo, Manting | NEW | 2022-05-21 | Cai, Wenxiong | High | Baidu
APIMCIM-13570 | Phase5_【U718】【黑盒】【必现】【CCS】扫码登录林肯之道，无法激活车辆 | zhou, zhangjian | Test | 2022-11-16 01:57 | Chen, Chuanqin | High | CDC_Inhouse