## 功能测试报告
【福特Phase5 U718 DCV 1版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U718 DCV1版本于12月20日提测DCV 1版本，12月21日-12月30日基于提测内容完成地图、小程序、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块问题验证及各模块回归测试； 12月30日DCV1 提测封版版本，12月31日-1月17日基于提测内容完成增量回归测试及问题验证；版本质量要求：无P0问题； 当前DCV 1版本目前未解决其中P1 7个，无P0问题 有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%(10/10) |  | Pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug158个，已解决138个，未解决20个，Bug解决率：87.34%，其中： P0提交 10个，已解决10个，未解决 0个，P0Bug解决率：100%； P1提交73个，已解决66个，未解决 7个，P0Bug解决率：90.41%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
安全模块ccs环境相关测试使用模拟环境测试与真实环境差异未知
【安全】因依赖CCS硬件环境，在模拟环境测试
严重问题
【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败，用户授权，调用的是TSP相关接口，请创达相关同事确认 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败 | 【718】【语音】用户反馈-用户反馈授权页-勾选时间和条款-点击接受-提示授权失败
【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误，707 R07版本已修复此问题 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误 | 【718】【语音】随心看短视频页面-语音“暂停播放”/“收藏”/“切换下一个/上一个”-执行错误
【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 707 R07版本修复此问题 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误 | 【718】【语音】随心看-首页-语音“退出随心看”/“关闭随心看”-执行错误
【随心看】语音指令执行错误，707 R07版本修复此问题 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误 | 【随心看】如下语音指令执行错误
【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态 | 【随心看】未登录林肯之道，点击随心看的头像进入显示已登录状态
【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误，依赖VCS侧解决 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误 | 【718】【语音】在线用车服务-语音“这台车有什么不一样的地方”/“这台车有什么特点”-执行错误
【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误，依赖VPA侧分析 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误 | 【718】【语音】蓝牙电话-上下翻页-语音“下一页”/“上一页”-TTS错误
四、质量达标情况
模块 | [5 empty] | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 在线电台 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | Pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数（P0P1） | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率（e/d） | 执行case的测试通过率（f/e） | 备注
CDX718 | 地图 | 基础功能 | 61 | 60 | 60 | 0 | 1 | 98.36% | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 在线电台 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 817 | 800 | 768 | 15 | 17 | 97.92% | 96%
| 小程序 | 宿主 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 100% | 91.67%
|  | 停车 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 加油 | 158 | 158 | 147 | 11 | 0 | 100% | 93.04%
|  | 电影 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 582 | 582 | 466 | 34 | 82 | 100% | 80.07%
| 中台 | 账号 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 100% | 97.14%
| 安全 | 智能安全管家 | 346 | 344 | 342 | 2 | 2 | 99.42% | 99.42%
| 输入法 | 输入法 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 3748 | 3728 | 3564 | 65 | 102 | 99.47% | 95.6%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20221230_LB_DCV1_ENG00
MCU版本 |  |  |  | 20221230_LB_DCV1_ENG00
屏幕尺寸 |  |  |  | 11.1inch
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/687465233