## 修订记录
|  |  |  | 文件No. | 页数
|  |  |  | ThunderSoft-QMS-18-JL17 | 3
<Ford Phase5>项目测试用例
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 |  |  | 评审人/评审日期 | 评审要求
v1.0 | 2022-05-09 | 黄钊敏 | 1.根据UE《【611MCA&625MCA】UE_儿童座椅_v1.6.3_20211119.pdf》编写测试用例
v1.0 | 2022-06-07 | 杨春明 | 删除部分蓝牙连接相关用例

## 测试报告
SYNC+_0129 儿童座椅 测试报告
General Information
MCU Version | 20221230_LB_DCV1_ENG00 |  |  | Test Date | 2023.01.03
SW Version | 20221230_LB_DCV1_ENG00 |  |  | Tester | 黄钊敏
HW Version | B1 |  |  | Version Date | 2022.12.30
Test Environment | 手动 |  |  | Test Method | 台架
Test Results
Group | Total Cases | Pass | Fail | Block | NT | NA | Pass Rate
儿童座椅测试报告 | 84 | 59 | 1 | 24 | 0 | 0 | 70.24%
Highlight State Description
Block项： 1）因为bug APIMCIM-16159 Block未锁定消息横幅TTS播报相关测试用例【24】
Highlight Defects
Bug ID | Title |  |  |  | Critical | Status | Remarks
APIMCIM-16159 | Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | Gating | TODO

## 蓝牙儿童座椅
Case ID | Feature ID_1 | Feature ID_2 | 需求ID | 该功能在各车型上的适用性 |  |  |  |  | 标题 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级 | 用例类型 | 测试方式 | 交付节点 | 验证结果 | BUG ID | BUG 等级 | NT项分类 | 备注 | 测试版本 | 测试日期 | 测试人员
|  |  |  | U611 | U625 | TBD | TBD | TBD
1 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 不显示蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.车机未连接儿童座椅 | 1.打开设置>车辆控制>车辆设置>儿童座椅 | 1.未连接儿童座椅蓝牙，不显示“儿童座椅”菜单 |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
2 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | infobook | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且无异常 | 1.打开设置>车辆控制>车辆设置，点击儿童座椅菜单右侧的info icon | 1.弹出info弹窗，内容是关于儿童座椅的使用说明 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
3 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 搜索设备 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.未开启儿童座椅电源 | 1.在系统设置>蓝牙设置>蓝牙搜索设备页面查找设备 | 1.找不到儿童座椅蓝牙设备 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
4 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 搜索设备 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.开启儿童座椅电源 | 1.在系统设置>蓝牙设置>蓝牙搜索设备页面查找设备 | 1.查找附近设备可以找到儿童座椅设备，且儿童座椅设备置顶显示 |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
7 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.已开启儿童座椅电源 | 在系统设置>蓝牙设置>蓝牙搜索设备>点击儿童座椅设备 | 配对成功后，显示连接成功的弹窗，弹窗点击“确认”&空白处均会消失 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
8 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.已开启儿童座椅电源 | 1.蓝牙搜索设备页面点击儿童座椅设备时，关闭儿童座椅蓝牙 | 1.弹出弹窗，标题显示连接失败，内容显示“请确认{儿童座椅名称}蓝牙已打开，且在可连接范围内”及“确认”按钮 | 1.配对成功-正在连接-未连接 | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
11 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.点击已配对的儿童座椅设备右侧info按钮 | 1.弹出该设备名称框，显示连接和删除设备按钮 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
12 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.取消选中连接 | 2.状态变为未连接 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
13 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.进入蓝牙已配对设备列表页面 | 1.弹出该设备名称框，显示连接和删除设备按钮 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
14 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.点击已连接的儿童座椅设备，点击删除 | 2.返回到蓝牙设置界面，已配对设备里不显示改设备 |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
15 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，查看banner提示和TTS提醒 | 1.车机顶部展示消息横幅且TTS播报，内容是“你的蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，请检查” |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Fail | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR | Gating |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
16 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，查看车机屏幕状态栏图标 | 1.当未锁定时，车机屏幕车机屏幕状态栏显示图标提示（提示图标复用蓝牙图标位置，消失机制和系统消息中心一致） |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
17 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，下拉车机屏幕状态栏进入消息中心查看提示 | 1.儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）从"已锁定"变为"未锁定"时会在消息中心提示，反之则不提示 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
18 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且已锁定 | 1.蓝牙儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示消息横幅且TTS播报，内容是“你的蓝牙儿童座椅电量低，请及时充电” |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
19 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机状态栏显示儿童座椅当前状态 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
20 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.下拉车机屏幕状态栏进入消息中心查看提示 | 2.提示信息跟UI相一致 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
21 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 3.操作锁定儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors） | 3.当未锁定状态解除，消息中心提示自动清除 | 消息中心提示未自动清除 | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
22 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，同时TTS播报 |  | P0 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
23 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.下拉车机屏幕状态栏进入消息中心查看提示 | 2.提示信息跟UI相一致 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
24 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 3.断开儿童座椅蓝牙 | 3.当儿童座椅蓝牙断开时，消息中心提示自动清除 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
25 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.断开儿童座椅蓝牙 | 2.弹出toast提示：{座椅名称}蓝牙连接已断开 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
26 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.在launcher页面，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅且TTS播报，内容是“你的蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，请检查” |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
27 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.导航引导状态播报路况时，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅且TTS播报，内容是“你的蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，请检查”，TTS播报打断导航播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
28 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅且TTS播报，内容是“你的蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定，请检查” |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
29 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.导航播报路况 | 2.导航播报打断儿童座椅TTS播报 | 导航未播报，TTS正常播报 | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
30 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.随心听播放时，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，随心听播放与儿童座椅TTS播报 MIX |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
31 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，同时TTS播报 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
32 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.随心听播放 | 2.儿童座椅TTS播报，与随心听MIX |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
33 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.随心看播放时，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，随心看播放与儿童座椅TTS播报 MIX | TTS打断随心看 | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
34 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，同时TTS播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
35 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.随心看播放 | 2.儿童座椅TTS播报，与随心看MIX |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
36 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.来电时，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.播放来电音，车机顶部展示消息横幅，不播放儿童座椅TTS | 来电时无来电因 | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
37 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，同时TTS播报 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
38 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.来电 | 2.来电打断儿童座椅TTS | 来电打断TTS，但不播放来电音 | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
39 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.播放系统提示音时，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅并播报儿童座椅TTS，系统提示音被打断 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
40 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅并播报儿童座椅TTS |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
41 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.播放系统提示音 | 2.儿童座椅TTS被打断 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
42 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.唤醒语音时，蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅，播语音时不播儿童座椅TTS |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
43 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅并播报儿童座椅TTS |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
44 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.唤醒语音 | 2.停止儿童座椅TTS，播语音 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
45 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅并播报儿童座椅TTS |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
46 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）已锁定 | 2.座椅安全界面不弹出且无TTS播报 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
47 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 1.车机顶部展示消息横幅并播报儿童座椅TTS |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
48 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.进入精简屏幕/关闭屏幕页面 | 2.进入后，儿童座椅TTS继续播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
49 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 | 1.进入精简屏幕/关闭屏幕页面 | 1.显示正确 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
50 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.蓝牙儿童座椅下锚点（ISOFIX anchors）未锁定 | 2.车机顶部展示消息横幅并播报儿童座椅TTS |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Block | APIMCIM-16159 Phase5_【U718】【黑盒】【Vehicle Control】【必现】儿童座椅未锁定状态，连接后弹出未锁定消息横幅，但没有TTS播报，同时会唤醒VR |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
51 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅未锁住 | 1.等待未锁住的横幅消息进入消息中心，再锁住儿童座椅，查看消息中心状态 | 1.进入消息中心同时取消消息通知 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
52 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.等待电量低的横幅消息进入消息中心，将儿童座椅电量充到20%以上，查看消息中心状态 | 1.上一次的低电量消息不会取消 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
53 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅未锁住 | 1.等待未锁住的横幅消息进入消息中心，关闭儿童座椅，查看消息中心状态 | 1.进入消息中心同时取消消息通知 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
54 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示电量低消息显示在消息中心 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
55 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.关闭儿童座椅，查看消息中心状态 | 2.进入消息中心同时取消消息通知 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
56 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示电量低消息横幅且TTS播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
57 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.重启车机 | 2.车机重启后会再播报电量低消息 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
58 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示电量低消息横幅且TTS播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
59 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2. adb shell am force-stop com.yfve.settings | 2.setting crash 后不会再播报电量异常弹窗 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
60 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示电量低消息横幅且TTS播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
61 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.系统复位后重新连接该座椅 | 2.复位后重新连接会再播报一次 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
62 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示电量低消息横幅且TTS播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
63 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.删除该座椅后重连 | 2.重连后会播报异常弹窗 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
64 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.儿童座椅电量低 | 1.车机顶部展示电量低消息横幅且TTS播报 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
65 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.IGN OFF -> IGN RUN | 2.会再播报电量异常弹窗 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
66 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 1.打开设置>车辆控制>车辆设置>儿童座椅>查看页面 | 1.显示“已锁住"/“未锁住” |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
67 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 1.打开设置>车辆控制>车辆设置>儿童座椅 | 1.会显示电量示意图 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
68 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.儿童座椅的电量大于1，小于等于20 | 2.电量显示低，对应低电量的图片 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
69 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 1.打开设置>车辆控制>车辆设置>儿童座椅 | 1.会显示电量示意图 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
70 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.儿童座椅的电量大于20，小于等于50 | 2.电量显示中，对应中电量的图片 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
71 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 1.打开设置>车辆控制>车辆设置>儿童座椅 | 1.会显示电量示意图 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
72 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.儿童座椅的电量大于50，小于等于100 | 2.电量显示高，对应高电量的图片 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
73 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 1.蓝牙未打开，未连接过儿童座椅，查看车机屏幕状态栏 | 1.车机屏幕状态栏不显示儿童座椅未锁住icon |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
74 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.手机连接车机蓝牙 | 1.连接儿童座椅，且座椅未锁住，查看车机屏幕状态栏 | 1.车机屏幕状态栏上蓝牙icon取消显示，对应位置显示座椅未锁住icon |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
75 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.手机连接车机蓝牙 | 1.连接儿童座椅，且座椅未锁住 | 1.车机屏幕状态栏上座椅icon显示未锁住状态 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
76 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.锁住座椅，查看车机屏幕状态栏 | 2.车机屏幕状态栏上座椅icon取消显示，对应位置显示蓝牙icon |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
77 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.手机连接车机蓝牙 | 1.连接儿童座椅，且座椅未锁住 | 1.车机屏幕状态栏上座椅icon显示未锁住状态 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
78 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.关闭车机蓝牙 | 2.车机屏幕状态栏上座椅icon取消显示 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
79 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.手机连接车机蓝牙 | 1.连接儿童座椅，且座椅未锁住 | 1.车机屏幕状态栏上座椅icon显示未锁住状态 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
80 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.删除设备 | 2.车机屏幕状态栏上座椅icon取消显示 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
81 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.长按电源键重启车机 | 1.重启后自动连接重启前连接的座椅 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
82 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.adb shell am force-stop com.yfve.settings | 1.手动退出设置 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
83 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.点击设置 | 2.setting 重启后自动连接重启前连接的座椅 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
84 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.熄火开车门进入standby状态 | 1.车机屏幕熄灭 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
85 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON | 2.关车门，按power键进EP | 2.车机亮屏后会自动连接重启前连接的座椅 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
86 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 1.熄火开车门进入sleep状态 | 1.车机屏幕熄灭 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
87 | SYNC+_0129 |  | 蓝牙儿童座椅 | √ | √ |  |  |  | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机且电量正常 4.儿童座椅已锁住 | 2.再次点火 | 2.车机亮屏后会自动连接重启前连接的座椅 |  | P2 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏
88 | SYNC+_0129 | [7 empty] | 蓝牙儿童座椅 | 1.IGN RUN 2.IVI POWER ON 3.儿童座椅已连接车机 | 1.车控搜索儿童座椅，搜索得到的结果，点击结果 | 1.可进入儿童座椅详情页 |  | P1 | 功能 | 手动测试 |  | Pass |  |  |  |  | SOC：20221230_LB_DCV1_ENG00 MCU：20221230_LB_DCV1_ENG00 | 2023.01.03 | 黄钊敏