## 功能测试报告
【福特Phase5 U718 DCV 2版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U718 DCV2版本于2月13日提测DCV 2版本，2月14日-2月28日基于提测内容完成地图、小程序、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块问题验证及各模块回归测试； 2月28日 DCV2提测封版版本，3月1日-3月3日基于提测内容完成增量回归测试及问题验证；版本质量要求：无P0问题； 当前DCV 1版本目前未解决bug30个，其中P0 0个，P1 3个，P2P3 23个； 达到发版标准，测试结论通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
共提交Bug229个，已解决182个，未解决47个，Bug解决率：79.48%，其中： P0提交 11个，已解决11个，未解决 0个，P0Bug解决率：100%； P1提交89个，已解决86个，未解决3个，P1解决率：96.63%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.无OTA升级，输入法一条依赖ota升级用例无法执行
2.安全ccs环境相关测试使用模拟环境与真实环境差异未知
严重问题
【随心听】【必现】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常 | 【UI走查】【CDX707】【 随心听】【ROM7.1】第六轮走查-歌词异常
【语音】【必现】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误 | PSTT-306【718】【语音】在线用车服务-语音“打开爱车探索”-执行错误
【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报 | 【718】【语音】地图-语音“导航去世界之窗”-发起导航后无TTS播报
四、质量达标情况
模块 | [5 empty] | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | AR导航 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | pano交互 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 在线电台 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 随心听语音 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 随心听交互 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数（P0P1） | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率（e/d） | 执行case的测试通过率（f/e） | 备注
U718 | 地图 | 基础功能 | 523 | 523 | 516 | 0 | 7 | 100% | 98.66% | 核心功能回归，部分case依赖实车路测和双指滑动阻塞执行
| 随心听 | QQ音乐 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 喜马拉雅 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 新闻 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 在线电台 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 随心听语音 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 随心听交互 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 861 | 861 | 861 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
| 小程序 | 宿主 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 广场 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 芒果tv | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 100% | 91.67% | 核心功能回归
|  | 停车 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 加油 | 158 | 158 | 147 | 0 | 11 | 100% | 93.04% | 加油依赖优惠卷，暂无相关资源
|  | 电影 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
| 语音 | 语音语义 | 1206 | 1206 | 896 | 52 | 258 | 100% | 74.3% | 核心功能回归测试，阻塞用例为依赖实车测试
| 中台 | 账号 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 支付 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 个人中心 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 消息中心 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
| 天气 | 天气 | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 | 100% | 98.08% | 核心功能回归
| 安全 | 智能安全管家 | 346 | 344 | 322 | 2 | 2 | 99.42% | 93.6% | 依赖外部打包应用加固部分case失败
| 输入法 | 输入法 | 67 | 67 | 66 | 0 | 1 | 100% | 98.51% | 无OTA升级，输入法一条依赖ota升级用例无法执行
统计 |  |  | 5369 | 5367 | 5014 | 56 | 279 | 99.96% | 93.42%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20230227_LB_DCV2
MCU版本 |  |  |  | 20230227_LB_DCV2
屏幕尺寸 |  |  |  | 11.1 inch
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/703936193

## bug统计数据源
车载bug统计
优先级 | 流程状态
| 新建 | 已分配 | 已分析 | 已修复 | 验证中 | 重新打开 | 已关闭 | TOTAL
P0-Highest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11
P1-High | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 80
P2-Middle | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 88 | 109
P3-Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
TOTAL | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 182 | 205 | [5 empty] | 车载后续版本修复bug
[15 empty] | 优先级 | 流程状态
[16 empty] | 已修复 | 验证中 | 已关闭 | TOTAL
[10 empty] | total | 新建 | 已修复 | 百分比
地图bug统计 | [8 empty] | P0 | 11 | 0 | 11 | 100% |  | P0-Highest | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | P1 | 89 | 3 | 86 | 96.63% |  | P1-High |  |  |  | 2
[9 empty] | P2 | 124 | 21 | 103 | 82.17% |  | P2-Middle |  |  |  | 6
优先级 | 流程状态 | [7 empty] | P3 | 5 | 2 | 3 |  |  | P3-Low | 2 | 0 | 2 | 2
| 新建 | 已分配 | 已修复 | 已关闭 | TOTAL |  |  |  |  | 229 | 47 | 182 | 79.48% |  | TOTAL |  |  |  | 10
P1-High | 0 | 0 | 1 | 8 | 9
P2-Middle | 2 | 1 | 2 | 10 | 15
TOTAL | 2 | 1 | 3 | 18 | 24
地图后续版本修复bug
[15 empty] | 已修复 | 已关闭 | TOTAL
[14 empty] | P0-Highest | 0 | 0 | 0
[14 empty] | P1-High | 0 | 0 | 1
[14 empty] | P2-Middle | 2 | 1 | 0
[14 empty] | P3-Low | 0 | 0 | 0
需求统计 | [13 empty] | TOTAL | 2 | 1 | 1
福特-版本计划 | 流程状态
| 新建 | Blocked | 已冻结 | 测试打回 | 开发中 | 已提测 | 测试中 | 已上线 | 已完成 | TOTAL
707-R07 (11.23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
707-R07 (12.30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
707-R06.1 (10.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
U6-DCV2 (11.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
U6-DCV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
U6-DCV4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
U6-DCV5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 79
U6-R00（PEC） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 66
U6-R04（FEC） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 97 | 104
DCV Beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
DCV Beta1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
DCV0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20
DCV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38
未计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
[空值] | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 292 | 352
TOTAL | 28 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 20 | 625 | 701
| 未完成需求 | 42
| 已完成需求 | 659 | 0.94009
[6 empty] | 优先级 | 流程状态
[7 empty] | 已修复 | 验证中 | 已关闭 | TOTAL