## 功能测试报告
【福特Phase5 U718 DCV 3版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U718 DCV3版本于4月4日提测DCV 3版本，4月4日-4月15日基于提测内容完成地图、语音、随心听、随心看、小程序、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全模块问题验证及各模块回归测试； 4月17日 DCV3提测封版版本，4月17日-4月23日基于提测内容完成增量回归测试及问题验证；版本质量要求：无P0问题； 当前DCV 3版本目前未解决bug80个，其中P0 2个，P1 4个 带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | pass
2、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 16个，已解决12个，未解决 2个，P0Bug解决率：83.33%； P1提交123个，已解决119个，未解决4个，P1解决率：96.74%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.无OTA升级，输入法一条依赖ota升级用例无法执行
2.安全ccs环境相关测试使用模拟环境与真实环境差异未知
严重问题
【Monkey自动化测试】【福特Phase5718】进程com.baidu.bodyguard出现了java.lang.RuntimeException: Unable to destroy activity {com.baidu.bodyguard/com.baidu.dialoggrantpermission.GrantPermissionsActivity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.content.Context.unregisterReceiver(android.content.BroadcastReceiver)' on a null object reference, 具体位置在None
【福特phase5 CDX718】【随心听】随心听进入STR前处于播放器页面，进入STR又退出STR后，随心听仍然是在播放器页面。没有杀掉随心听的页面。不符合退出STR后回到首页的预期
四、质量达标情况
模块 | [5 empty] | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0问题 |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | AR导航 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | pano交互 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
随心听 |  |  |  | QQ音乐 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 喜马拉雅 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 新闻 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 在线电台 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 随心听语音 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 随心听交互 |  |  |  | 1个P0问题, 依赖外部 |  | pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 1个P0问题 |  | pass with condition
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无遗留P0问题； |  | pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数（P0P1） | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率（e/d） | 执行case的测试通过率（f/e） | 备注
U718 | 地图 | 基础功能 | 523 | 523 | 517 | 0 | 6 | 100% | 98.85% | 核心功能回归，部分case依赖实车路测和双指滑动阻塞执行
| 随心听 | QQ音乐 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 喜马拉雅 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 新闻 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 在线电台 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 随心听语音 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 随心听交互 | 279 | 256 | 255 | 1 | 23 | 91.76% | 99.61% | STR case阻塞
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 414 | 414 | 386 | 11 | 17 | 100% | 93.24% | 实车case阻塞
| 小程序 | 宿主 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 广场 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 宝宝巴士 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 口袋故事 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 芒果tv | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 100% | 91.67% | 核心功能回归
|  | 停车 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
|  | 加油 | 95 | 95 | 94 | 1 | 0 | 100% | 98.95% | 核心功能回归
|  | 电影 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 100% | 100% | 核心功能回归
| 语音 | 语音语义 | 1620 | 1620 | 1356 | 30 | 102 | 100% | 83.7% | 阻塞用例依赖实车
| 中台 | 账号 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 85 | 81 | 81 | 1 | 3 | 95.29% | 100% | 无OTA升级，3条依赖ota升级用例无法执行
| 安全 | 智能安全管家 | 346 | 344 | 322 | 2 | 2 | 99.42% | 93.6% | 依赖外部打包应用加固部分case失败
| 输入法 | 输入法 | 67 | 67 | 66 | 0 | 1 | 100% | 98.51% | 无OTA升级，输入法一条依赖ota升级用例无法执行
统计 |  |  | 5304 | 5275 | 4951 | 47 | 154 | 99.45% | 93.86%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  |  | 20230415_LB_DCV3
MCU版本 |  |  |  | 20230414_LB_DCV3
屏幕尺寸 |  |  |  | 11.1 inch
企业云盘备份地址 |  |  |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/721127017