## 功能测试报告
【福特Phase5 U718 R00版本交付测试报告】
一、测试报告总论
U718 R00版本5月24日于提测，5月24日-6月25日基于提测内容完成地图、小程序、语音、随心听、随心看、个人中心、消息中心、天气、输入法、安全等模块全功能回归测试及问题验证、性能测试，基于台架完成集成测试；完成Monkey稳定性、代码扫描测试； 版本质量要求：U718 R00版本按计划交付需求卡片200个，且无P0P1问题； 遗留P0 0个，P1 4个； 结论：带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
Bug修复率 | P0 Bug修复率（客户标准） | 100% | 100%(12/12) | PASS
| P1 Bug修复率（客户标准） | 100% | 96.52%（111/115） | PASS
2. 性能测试
版本稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实际测试结果 | 测试结论
版本稳定性 | monkey | 7*24h无crash、无anr | 1个crash | PASS with condition
| Navitracker | 7*24h无crash、无anr | 无crash、anr | PASS
版本性能 | 流畅度 | NA | NA | NA
| CPU | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 | PASS
| 内存 | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM | PASS
3. 安全性测试质量情况
扫描类型 | 应用 | 遗留漏洞数量（高、中、低） | 通过标准 | 测试结论
客户端（android-lint静态代码扫描） | 地图 | 高危: 0 中危: 0 低危: 14 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 语音 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 随心听 | 高危: 0 中危: 65 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 随心看 | 高危: 0 中危: 57 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 宿主 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 消息中心 | 高危: 0 中危: 49 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 账号 | 高危: 0 中危: 0 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 输入法 | 高危: 0 中危: 34 低危: 2307 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 天气 | 高危: 0 中危: 144 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
| 智能安全管家 | 高危: 0 中危: 5230 低危: 0 | 无扫描失败 无高危漏洞 | PASS
4、流程质量符合情况：
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 部分缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 部分缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、bug解决情况
P0提交12个，已解决12个，未解决0个，P0解决率：100%； P1提交115个，已解决111个，未解决4个，P1Bug解决率：96.52%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
无实车资源部分case阻塞测试
CCS相关功能使用模拟方式测试，与真实环境差异未知
遗留严重问题
地图
【xcrash】FordU718_FHEV全部--ANR-2023-05-26 14:24:15
语音
【718】【随心听】【偶现】【所见即可说】QQ音乐首页说语音指令“点击猜你喜欢”，去播放了 王子月的《猜你喜欢》歌曲
【语音】【U718】【音频焦点】功放随心看，副驾蓝牙耳机听歌，副驾唤醒，控制的是主驾随心听
随心看
【718 R00】【爱奇艺】【必现】已经登录了爱奇艺VIP账号，点击观看VIP电视剧，拖动进度条，pano屏提示：本片为会员专属，可试看6min。
四、质量达标情况
| 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
地图 | 专业地图 | 无P0P1问题 | 1个P1问题 | PASS with condition
| pano交互 |  | 无P0P1问题 | PASS
随心听 | QQ音乐 |  | 无P0P1问题 | PASS
喜马拉雅
新闻
在线电台
随心听语音
随心看 | 爱奇艺&小视频 |  | 1个P1问题 | PASS with condition
小程序 | 宿主&广场 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 垂类 |  |  | PASS
语音 | 语音语义 |  | 2个P1问题 | PASS with condition
| 语音设置 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 用户反馈 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 智能家居 |  | 无P0P1问题 | PASS
中台 | 账号 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 支付 |  | 无P0P1问题 | PASS
| 消息中心 |  | 无P0P1问题 | PASS
天气 | 天气 |  | 无P0P1问题 | PASS
安全 | 智能安全管家 |  | 无P0P1问题 | PASS
输入法 | 输入法 |  | 无P0P1问题 | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
语音 | 3540 | 3496 | 98.76% | 依赖实车部分用例阻塞
地图 | 2557 | 2557 | 100%
随心听 | 5357 | 5357 | 100%
随心看 | 849 | 836 | 98.47%
小程序宿主&广场&垂类 | 733 | 708 | 96.59%
中台（账号、消息中心、支付、个人中心） | 764 | 764 | 100%
安全 | 609 | 609 | 100%
天气 | 137 | 134 | 97.81% | 天气OTA升级相关case阻塞
输入法 | 90 | 89 | 98.89% | 输入法OTA升级相关case阻塞
TOTAL | 14636 | 14550 | 99.41%
六、测试环境及版本说明
测试环境 | 硬件环境
品牌 | 林肯
车型 | U718
屏幕尺寸 | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 | 20230524_LB_R00_ENG00
MCU版本 | 20230524_LB_R00_ENG00
企业云盘备份连接 | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/740468449

## case执行结果统计
产品线 | 模块 |  | 成功 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 总数 | 测试用例通过率 | 备注说明
CDX707 | 地图 | 专业地图 | 2098 | 2 | 0 | 0 | 2100 | 99.9%
|  | pano交互 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100%
| 随心听 | 随心听&集成 | 5351 | 6 | 0 | 0 | 5357 | 99.89%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 831 | 5 | 13 | 0 | 849 | 97.88%
| 小程序 | 小程序广场 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100%
|  | 宿主 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100%
|  | 宝宝巴士 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100%
|  | 芒果tv | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
|  | 电影 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
|  | 加油 | 161 | 1 | 7 | 0 | 169 | 95.27% | 部分case依赖实车测试
|  | 停车 | 111 | 4 | 18 | 0 | 133 | 83.46% | 部分case依赖实车测试
| 语音 | 语音语义 | 3198 | 298 | 44 | 0 | 3540 | 90.34% | 阻塞部分依赖实车用例
用户反馈
智能家居
| 中台 | 账号 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 100%
|  | 支付 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100%
|  | 个人中心 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100%
|  | 消息中心 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100%
| 天气 | 天气 | 133 | 1 | 3 | 0 | 137 | 97.08% | 阻塞部分未ota升级相关case
| 安全 | 智能安全管家 | 604 | 5 | 0 | 0 | 609 | 99.18%
| 输入法 | 输入法 | 89 | 0 | 1 | 0 | 90 | 98.89%
TOTAL |  |  | 14228 | 322 | 86 | 0 | 14636 | 97.21%