## 功能测试报告
【福特Phase5 718车型 R00版本埋点测试报告】
一、测试报告总论
U718 R00版本5月24日于提测，福特埋点回归基于提测版本在5月24日-6月25日完成地图、小程序、语音、随心听、随心看、个人中心、安全等模块全功能埋点回归测试，支付模块埋点抽测。 结合遗留4个P1 bug阻塞版本发布，测试结论为不通过。
二、bug解决情况
共提交bug5个，已解决1个，bug解决率20%
三、版本已知风险/遗留问题
严重问题
【埋点】【语音】语音垂类识别率低，准确率低-转需求
【必现】【埋点】2006 语音结束导航，埋点打印label=other
【必现】【埋点】1933 不设置车牌，打开限行路线规避按钮后点击关闭，会打印巡航模式的埋点
【偶现】【u718】【埋点】1937 路线规划页语音，开始导航，labels=hmi
四、质量达标情况
模块 |  |  | 发布标准 | 实际遗留 |  |  | 是否达标
随心听 |  |  | 无P0P1遗留 | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
随心看 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
安全 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
支付 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
消息中心 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
天气 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
小程序 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
地图 |  |  |  | 遗留3个P1 |  |  | fail
用户反馈 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
智能家居 |  |  |  | 无遗留P0P1问题 |  |  | pass
语音 |  |  |  | P1 1个 |  |  | fail
五、测试用例执行情况
模块名称 | 埋点数量（Event ID 数据） | 埋点通过数量（Event ID 数据） | 埋点总量（对应value数） | 埋点通过数量 | event ID执行通过率（c/b） | 测试执行通过率（e/d） | 未测/漏测原因和分析
随心听 | 8 | 7 | 84 | 81 |  |  | 【必现】播放QQ音乐/新闻/喜马拉雅/电台 任意曲目执行source 断电关机操作，log中没有埋点
随心看 | 17 | 17 | 17 | 17
地图 | 15 | 12 | 145 | 142 |  |  | 1、依赖正式环境
语音 | 10 | 10 | 51 | 50 |  |  | skill值待rd开发，结论为NA
用户反馈 | 4 | 4 | 10 | 10
智能家居 | 3 | 3 | 11 | 11
安全 | 2 | 2 | 4 | 4
支付 | 1 | 1 | 19 | 19
消息中心 | 3 | 3 | 22 | 22
天气 | 4 | 4 | 6 | 6
小程序 | 2 | 2 | 18 | 18
六、版本信息
ROM版本 | 20230524_LB_R00_ENG00
MCU版本 | 20230524_LB_R00_ENG00
屏幕尺寸 | 11.1inch