## Cover
NJTC-SwFT-TM-04 Software Function Test Report | [5 empty] | Version: | 1.4
延锋伟世通电子科技(南京)有限公司
Software Function Test Report
软件功能测试报告
| Project Name | 2023-FORD-U718-CDC
| EP ID | #29662
| Ver. 版本 | Date 发布日期 | Author 作者 | Change Description 变更描述 （包括变更来源和变更内容） | Approvers 批准人 | Status 文档状态 （Draft/Released/Expired）
| V1.0 | 2023-06-25 | Yan Wenzheng | B Sample test report for R00 | Niu Kai | Released
资产分类：B
YanFeng Visteon Electronics Technology (Nanjing) Co., Ltd

## Redmine-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
Top | A | B | C
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.ODO自动或Knob清零或不累计； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.仪表输出不正确可影响到整车其它模块； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.刷机后，仪表不能正常工作 | 7.客户或用户特别关注的问题； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
| 8.不能进sleep或被唤醒、静态电流高； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
| 9.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误 | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.button反应时间与定义差异较大
AI
Top | A | B | C
1.系统无法启动 | 1.主要逻辑功能不满足SRD要求 | 1.次要功能不满足SRD要求 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.死机、黑屏、重启，并且不能恢复 | 2.死机、黑屏、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 2.明显的声音问题（杂音、POP音等）及不符合声音策略要求的问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3. 严重的显示、声音问题，可以恢复 | 3.常用功能中不太严重的问题 | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 |  | 4.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.可以恢复的死机、重启等问题,且出现概率>1次 |  | 5.小功能未实现 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.主要功能未实现，影响用户使用 |  | 6.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.严重的显示、声音问题，且不能恢复 |  | 7.功能不符常理的错误以及一些可能会引起客户抱怨的问题； | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.静态电流太大
9.客户特别关注的问题
10.刷写软件后无法正常开机

## Zentao-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
High | Middle | Low
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.ODO自动或Knob清零或不累计； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
9.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 10.button反应时间与定义差异较大
11.仪表输出不正确可影响到整车其它模块；
12.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别；
13.客户或用户特别关注的问题；
14.不能进sleep或者静态电流高；
15.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误
16.刷写软件后仪表不能开机
AI
High | Middle | Low
1.系统无法启动 | 1.跟SRD描述不一致的功能问题 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.用户正常操作范围内遭遇死机、画面冻结，并且不能恢复 | 2.明显的显示、声音问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3.用户经常性用到的操作导致的bug | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 | 4.小功能未实现 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.死机、重启等问题,且出现概率>20%,可恢复 | 5.死机、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.特殊操作引起的死机，且100%再现 | 6.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.主要功能未实现，影响用户使用 | 7.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.很严重的显示、声音问题 | 8.SRD中没有定义清楚的不合理问题（提Issue之前需要和软件、系统工程师确认）
9.静态电流太大 | 9.确定是问题，但是即使不做修正用户也能接受
10.死机、重启等严重问题，出现次数>1
11.刷写软件后无法正常开机

## R00
2023-FORD-U718-CDC_vR00 Software Validation Report
Test Information
EnterProject | #29662 |  | Software Test Cases version |  | V3.0
Milestone | Function Test |  | Tester Leader |  | Yan Wenzheng
Software Test Name | B Sample Function Test |  | Testers Name |  | Yan Wenzheng、Du Xiaohui、Meng Yan、Li Jinpeng、Yu Qunqun、Hu Shanshan、Yang Yuanjian、Li Qin、Yan Jing
S/W version | Ford_Phase5_U718_R00 |  | Test Start Date |  | 2023-06-12
H/W version | B1 |  | Test End Date |  | 2023-06-25
Test environment version | V3.0 |  | Test Type |  | Full
Reference SRS/SRD version | SRD V3.0 |  | Test Effort(Man*Day) |  | 8
Reference Procedure | 2023-FORD-U718-CDC_Software Function Test Plan 2023-FORD-U718-CDC_Software Function Test Case
Test Instruction | The main test scope refer to 'test purpose' in Test Plan.
1.Test result analysis
本轮测试是基于R00版本做Full测试，该版本共发现16个问题，Top类问题0个，A类问题2个，B类问题14个 关闭问题20个，Reopen问题2个。因该版本存在2个A类问题，故验证结果：Fail 该版本的新增问题主要存在于文字报警、声音报警以及HMI模块
2.Priority A Issue Status
Issue key | Custom field (严重度) | Status | Summary |  |  | Custom field | Assignee
FPHASEVCDC-18854 | A | New | 【Phase V】【U718】【A】【Power】【Once】偶现单次无法休眠现象，仪表左右屏均未休眠处于IGN OFF状态，电流保持在1.3A左右 |  |  | Power | ucand007
FPHASEVCDC-18625 | A | Resolved | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【Once】跑完一夜压力测试，切换工程重启，中控屏花屏 |  |  | HMI | upanh063
3.Features Implemented Status
NO. | Feature List | B sample
|  | Implemented | Tester | From | To
1 | Power | NG | Li Jinpeng | 2023-06-12 | 2023-06-25
2 | Speedometer | OK | Hu Shanshan | 2023-06-12 | 2023-06-25
3 | Tachometer | OK | Hu Shanshan | 2023-06-12 | 2023-06-25
4 | Temperature | OK | Hu Shanshan | 2023-06-12 | 2023-06-25
5 | Fuel | NG | Li Jinpeng | 2023-06-12 | 2023-06-25
6 | Telltales | NG | Hu Shanshan | 2023-06-12 | 2023-06-25
7 | TC | NG | Du Xiaohui | 2023-06-12 | 2023-06-25
8 | OAT | OK | Hu Shanshan | 2023-06-12 | 2023-06-25
9 | ODO | OK | Du Xiaohui | 2023-06-12 | 2023-06-25
10 | Gear | NG | Li Jinpeng | 2023-06-12 | 2023-06-25
11 | PopupWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Li Qin/Yan Jing | 2023-06-12 | 2023-06-25
12 | SoundWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Li Qin/Yan Jing | 2023-06-12 | 2023-06-25
13 | ADAS | NG | Qian Kaowei | 2023-06-12 | 2023-06-25
14 | Compass | OK | Li Jinpeng | 2023-06-12 | 2023-06-25
15 | ETM | OK | Yan Wenzheng | 2023-06-12 | 2023-06-25
16 | IOD | NG | Yu Qunqun | 2023-06-12 | 2023-06-25
17 | Setup | NG | Qian Kaowei | 2023-06-12 | 2023-06-25
18 | SHC | NG | Du Xiaohui | 2023-06-12 | 2023-06-25
19 | V2I | OK | Yan Wenzheng | 2023-06-12 | 2023-06-25
4.New Defects Metrics
Defects Metrics | [6 empty] | JIRA系统： 1、缺陷分为四类： Top\A\B\C
NO. | Feature List | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Speedometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tachometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Telltales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gear | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | PopupWarning | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
12 | SoundWarning | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
13 | ADAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
14 | Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | IOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Setup | 7 | 0 | 1 | 6 | 0
18 | SHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | V2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentage(%) |  |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
5.Test Result Status
NO. | Test Case | Total | Pass | Faild | Block | % Test Pass Rate | % Test Fail Rate
1 | Power | 232 | 231 | 1 | 0 | 99.57% | 0.431% | 1
2 | Speedometer | 488 | 488 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
3 | Tachometer | 221 | 221 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
4 | Temperature | 116 | 116 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
5 | Fuel | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
6 | Telltales | 4285 | 4284 | 1 | 0 | 99.98% | 0.02334% | 1
7 | OAT | 120 | 120 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
8 | ODO | 171 | 171 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
9 | Gear | 358 | 358 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
10 | TC | 3261 | 3126 | 3 | 132 | 99.9% | 0.09588% | 1
11 | PopupWarning | 8212 | 8209 | 3 | 0 | 99.96% | 0.03653% | 1
12 | SoundWarning | 24655 | 7179 | 2 | 17474 | 99.97% | 0.02785% | 1
13 | ADAS | 8880 | 8842 | 2 | 36 | 99.98% | 0.02261% | 1
14 | Compass | 119 | 119 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
15 | IOD | 3090 | 3085 | 5 | 0 | 99.84% | 0.1618% | 1
16 | ETM | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
17 | Setup | 546 | 546 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
18 | SHC | 1686 | 1686 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
19 | V2I | 223 | 223 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
| Total | 55794 | 38135 | 17 | 17642 |  |  | 1
6.History Defects Metrics
Defects Metrics
NO. | Software Version | Validation Type | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | DCV_Beta | BugFix | 45 | 1 | 21 | 23 | 0
2 | DCV_Beta1 | BugFix | 55 | 2 | 15 | 38 | 0
3 | DCV0 | Focus | 79 | 1 | 13 | 65 | 0
4 | DCV1 | Focus | 55 | 0 | 11 | 44 | 0
5 | DCV1_Hotfix | BugFix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DCV1_Hotfix2 | BugFix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | DCV2 | Focus | 26 | 0 | 1 | 25 | 0
8 | DCV2_Hotfix | BugFix | 10 | 0 | 1 | 9 | 0
9 | DCV3 | Focus | 25 | 0 | 5 | 20 | 0
10 | DCV3_Hotfix | BugFix | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | DCV4 | Focus | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
12 | R00 | Full | 16 | 0 | 2 | 14 | 0

## Sheet1 (hidden)
Custom field (发现版本) | Ford_Phase5_U718_R00
计数项:Issue key | 列标签
行标签 | A | B | 总计
DI-AactiveSafety |  | 2 | 2
DI-Warnings_Information |  | 2 | 2
HMI | 1 | 6 | 7
Power | 1 |  | 1
DI-Gear_PRND |  | 1 | 1
Chime |  | 3 | 3
总计 | 2 | 14 | 16

## Database
Issue key | Issue id | Custom field (严重度) | Status | Summary | Description | Custom field (模块) | Custom field (所属区域) | Custom field (发现版本) | Custom field (目标版本) | Reporter | Assignee | Created | Custom field (验证版本)
FPHASEVCDC-18854 | 39997 | A | New | 【Phase V】【U718】【A】【Power】【Once】偶现单次无法休眠现象，仪表左右屏均未休眠处于IGN OFF状态，电流保持在1.3A左右 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 操作步骤 1.正常点亮仪表 2.Set IGN OFF并停发所有Can信号 3.等待33秒左右 实际结果： 1.仪表无法休眠 期待结果： 1.仪表正常休眠 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014 Section: Recovery: 复现概率: Once Test By:李锦鹏 15256804585 | Power | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulixj946 | ucand007 | 2023-06-21 13:35
FPHASEVCDC-18785 | 40027 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Towing界面拖车断开、连接时，拖车状态的符号与文字显示不同步 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Trailer Brake Controller配置为1 2.TrlrBrkActCnnct_B_Act=1 3.TrlrBrkActCnnct_B_Act=0 实际结果： Towing界面拖车断开、连接时，拖车状态的符号与文字显示不同步 期待结果： Towing界面拖车断开、连接时，拖车状态的符号与文字显示同步 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R04 | uduxx049 | uzhuh142 | 2023-06-19 15:53
FPHASEVCDC-18773 | 39965 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【Gear】【5/5】配置ePRNDL e2e Signal Protection=Enabled时，不发送Checksum脚本挡位模块会消失 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 操作步骤 1.正常点亮仪表 2.ePRNDL e2e Signal Protection=Enabled 3.不发送checksum脚本 实际结果： 1.挡位模块消失 期待结果： 1.挡位模块正常显示 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014 Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:李锦鹏 15256804585 | DI-Gear_PRND | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulixj946 | uduxs033 | 2023-06-19 14:39
FPHASEVCDC-18715 | 39875 | C | Resolved | 【Phase V】【U718】【C】【HMI】【5/5】仪表进入精简模式时，车速的动态图退出缓慢 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.给车速值0x202.Veh_V_ActlEng=220 2、进入精简模式 3、查看现象 实际结果： 3、车速进度条会缓慢进入（在四种主题下都有此现象） 期待结果： 仪表可正常进入精简模式 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulinq025 | uqiap019 | 2023-06-15 15:04
FPHASEVCDC-18709 | 39856 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】播放焕活舒享视频后，左右转向灯应该在黑块的中间位置 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.播放焕活舒享视频后 2.打开左右转向灯 实际结果： 左右转向灯在黑块里的位置偏了 期待结果： 左右转向灯应该在黑块的中间位置 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.5_20220816.doc Section: Recovery: 复现概率：5/5 Test By:胡珊珊 18851672720 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | uhuxs077 | uqiac040 | 2023-06-15 11:05
FPHASEVCDC-18707 | 39919 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【ADAS】【5/5】W1432中英文翻译有更新 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.Adaptive_Cruise_Cfg=0x1 步骤： 1.AccMemEnbl_B_RqDrv=0x1 1.AccMsgTxt_D2_Rq=0x9 实际结果： W1432中英文翻译未更新 期待结果： W1432中英文翻译更新 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:钱考伟 18012915216 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R04 | uqiak009 | uzhuh142 | 2023-06-15 10:23
FPHASEVCDC-18700 | 39845 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，短按Audio off按键音乐静音，触发有压制等级的Chime，打开音乐音乐音量没有被压制 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：(ABMAV) 103A - SWB.ecd 4.连接24ch的DSP，Chime音从仪表备用喇叭发声 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 短按Audio off按键音乐静音 3. 触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 4. 手动打开音乐播放 实际结果： 4. 音乐音量未压制 注：步骤2若是手动暂停音乐，不会出现该问题。 期待结果： 4.音乐音量应该被压制； log时间点：19：06 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | uyuxq038 | uzhay1609 | 2023-06-14 19:08
FPHASEVCDC-18699 | 39844 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，再发起VR语音，再触发有压制的Chime(仪表备用喇叭发声)，等待VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：(ABMAV) 103A - SWB.ecd 4.连接24ch的DSP，因不支持Chime音，chime从仪表备用喇叭发声 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 在系统设置->语音设置->发起VR语音提示 3. 在VR语音提示期间，触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 实际结果： 3. VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 注：1.步骤2换成蓝牙来电音也有相同问题； 期待结果： 3 蓝牙音乐音量应该被压制 log时间点：18：54 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | uyuxq038 | uzhay1609 | 2023-06-14 18:56
FPHASEVCDC-18696 | 39843 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】触发安全带初始化页面，0x4C信号丢失触发W297，OK按键reset报警之后，安全带初始化页面常显 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：(ABMAV) 103A - SWB.ecd 5. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1/2/3/4（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C3，R2C5；第三排R3C1，R3C2,R3C5） 6. 所有座椅状态为occupied-Belted 7. DE0A Seatbelt warning market=1（ECE）或 0（FMVSS） 步骤： 1. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1/2/3/4 2. 0x4C FirstRowBuckleDriver=1->2 3. 0x3B2.Ignition_Status=0x1 4. 0x3B2.Ignition_Status=0x4 5. 0x4C信号丢失.触发W297 5. OK按键reset W297 实际结果： 5. 黄色座椅的安全带初始化页面常显 期待结果： 5. 安全带初始化页面不应该显示 Specification ref: 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | uyuxq038 | ufeih005 | 2023-06-14 18:35
FPHASEVCDC-18687 | 39837 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Towing界面方向盘角度、Pitch数据最大显示45 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.StePinCompAnEst_D_Qf=2/3 2.AutoTowActv_B_Stat=1 步骤： 1.Drive Type配置为1 2.Off Road Screen配置为1 3.StePinComp_An_Est=797 4.VehPtch_An_Dsply=46 实际结果： 方向盘角度显示45，Pitch角度显示45 期待结果： 方向盘角度显示46，Pitch角度显示46（各数据直接显示计算值，不做最大值限制） Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R04 | uduxx049 | uzhuh142 | 2023-06-14 16:54
FPHASEVCDC-18678 | 39906 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【ADAS】【5/5】W818,W3555,W1431,W4240中文翻译有更新 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.Adaptive_Cruise_Cfg=0x1 步骤： 1.AccMemEnbl_B_RqDrv=0x1 2.AccMsgTxt_D2_Rq=0x1,CadsRadrBlck_B_Actl=0x1 3.AccMsgTxt_D2_Rq=0x3 4.AccMsgTxt_D2_Rq=0xA 5.TjaMsgTxt_D_Dsply=0x7 实际结果： W818,W3555,W1431,W4240中文翻译未更新 期待结果： W818,W3555,W1431,W4240中文翻译更新 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:钱考伟 18012915216 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R04 | uqiak009 | uzhuh142 | 2023-06-14 15:27
FPHASEVCDC-18674 | 39828 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】安全带座椅配置为1/3.触发声音报警，进入异常电压后恢复至正常电压，声音不响 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：(ABMAV) 103A - SWB.ecd 5. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1/2/3/4（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C3，R2C5；第三排R3C1，R3C2,R3C5） 6. 所有座椅状态为occupied-Belted 7. DE0A Seatbelt warning market=1（ECE）或着0（FMVSS） 步骤： 1. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1/3 2. 0x4C FirstRowBuckleDriver=1->2 3. 0x202 VehVActlEng_D_Qf =3 &Veh_V_ActlEng =20 ，触发声音报警 4.调节电压至17V 或者8V 5. 恢复电压至13.5V 实际结果： 5. 安全带声音报警不响 配置为FMVSS市场下时，异常电压恢复后，初始化报警音和安全带未系报警音都不响 期待结果： 5.安全带声音报警响 Specification ref: 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R00 | uyuxq038 | uhuap046 | 2023-06-14 14:00
FPHASEVCDC-18653 | 39783 | C | Resolved | 【Phase V】【U718】【C】【Warnings】【5/5】从异常电压恢复，仪表喇叭有一声蜂鸣 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、DE03 Camera=0x4 2、进入异常电压，保持can通讯正常 3、恢复到正常电压 实际结果： 仪表喇叭一声蜂鸣 期待结果： 无蜂鸣 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | umeny043 | ufeih005 | 2023-06-13 15:37
FPHASEVCDC-18625 | 39811 | A | Resolved | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【Once】跑完一夜压力测试，切换工程重启，中控屏花屏 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.连接三屏 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、搭建压力测试，跑一晚上（工程见附件） 3、取消压力测试 4、重启一个新的工程 5、查看现象 实际结果： 中控屏花屏，L屏和R屏正常 （log发生时间：16：29左右） 期待结果： 三屏正常显示 Reference: 复现概率:一个台架上复现一次 Test By:李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R00 | ulinq025 | upanh063 | 2023-06-13 10:27
FPHASEVCDC-18604 | 39743 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【Warning】【5/5】DE0A Power Pitch Seat=3， 0x1C4&0x1C5丢失，每次重新上总电时，弹出w4486，无法屏蔽掉 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、DE0A Power Pitch Seat=3 2、丢失0x1C4和0x1C5 3、BAT OFF 4、BAT ON 5、OK按键屏蔽 实际结果： 无法屏蔽掉 期待结果： 可以屏蔽掉，本次点火周期不再弹出 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | umeny043 | ufeih005 | 2023-06-12 17:01
FPHASEVCDC-18603 | 39804 | B | Reopen | 【Phase V】【U718】【C】【HMI】【1/5】W345和W4318报警从ACC模式切换到limited模式时，报警和card1会闪现红色界面 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、Perimeter Alarm w/ Reduced Guard Control Function= 1 (enabled) Perimeter Alarm Guard Reminder= 1 (enabled) （IVI-车辆设置-防盗系统-询问退出-开启) DE01 Transmission Type cfg=AT & 0x171.TrnlpcDsplyMde_D_Actl=0 3、ReducedGuard_D_Stat=0/1/2 4、DE0A Perimeter_Alarm_Text_Cfg=0 5、0x3B2.Ignition_Status=2变为0x3B2.Ignition_Status=1 (重复多次) 6、查看现象 查看显示 实际结果： 报警和card1会闪现红色界面 (log发生时间00：06左右) 期待结果： 报警和card1正常显示 Reference: Warning 2.63 复现概率:1/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulinq025 | uhuod003 | 2023-06-12 16:49 | Ford_Phase5_U718_R00
FPHASEVCDC-18598 | 39801 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【Warnings】【1/5】修改配置AEIS_Without_Override_Cfg=0，AEIS_With_Override_Cfg=1后，切换电源模式，偶现W668报警从29秒开始计时 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.连接三屏,电压为14.5V 步骤： 1. DE08 AEIS_Without_Override_Cfg=0，AEIS_With_Override_Cfg=1 2.0x421.EngIdlShutDown_D_Stat=1 3.0x3B2.Ignition_Status=0x1 --》 4 4.观察现象 实际结果： 偶现W668报警从29秒开始计时 期待结果： 偶现W668报警从30秒开始计时 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:1/5 Test By:李沁 15295767520 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulinq025 | ufeih005 | 2023-06-12 16:17
FPHASEVCDC-18581 | 39699 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】关机动画播完后，未拉起背光，档位和ODO模块会亮一下 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.连接三屏,电压为14.5V 步骤： 1.0x3B2.DrStatDrv_B_Act=1 2.关机动画信号 0x3BA.VehWlcmFrwl_D_Stat=2 0x3BA.VehWlcmFrwlMde_D_Stat=3 3.0x3B2.Ignition_Status=0x1 4.观察现象 实际结果： 档位和ODO模块会亮一下 期待结果： 档位和ODO模块不会亮一下 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulinq025 | uduxs033 | 2023-06-12 15:34
FPHASEVCDC-18067 | 38405 | B | MONITOR | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【3/5】休眠唤醒时，在播放开机动画期间，仪表屏中途会熄灭再亮起 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、0x3B2.Ignition_Status=0x1 2、触发一个报警（0x331.Lockmsgtxt_D_Rq=1） 3、进行休眠（断开所有can信号，断开det) 4、当电流为0是，进行唤醒操作（连接can信号） 5、查看现象 实际结果： 在播放开机动画期间，仪表屏中途会熄灭再亮起 期待结果： 在播放开机动画期间，仪表屏正常显示 复现概率:3/5 Test By: 李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_DCV4 |  | ulinq025 | upanh063 | 2023-05-15 16:46
FPHASEVCDC-18059 | 38403 | B | MONITOR | 【Phase V】【U718】【B】【Warnings】【2/5】丢失1C4或1C5节点再给上时，W4486报警座椅状态显示有误 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、DE08 Power Pitch Seat=3 3、0x1C4.SeatLatcWarnR2Drv_D_Rq，0x1C4.SeatLatchR2Drv_No_Cnt，0x1C4.SeatLatchR2Drv_No_Cs按流程图规定设置函数滚动 4、0x1C5.SeatLatcWarnR2Psn_D_Rq、0x1C5.SeatLatchR2Psngr_No_Cnt、0x1C5.SeatLatchR2Psngr_No_Cs按流程图规定设置函数滚动 5、丢失0x1C4.节点再给上 6、丢失0x1C5.节点再给上 实际结果： 5、偶现标记第二排副驾驶位置错误 6、偶现标记第二排主驾驶位置错误 期待结果： 5、只标记第二排主驾驶位置错误 6、只标记第二排副驾驶位置错误 复现概率:2/5 Test By:李沁 15295767520 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_U718_DCV4 |  | ulinq025 | umend047 | 2023-05-15 15:02
FPHASEVCDC-18042 | 38400 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】ECE市场下，Crank模式下触发安全带声音报警不响 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：BE57FCH1.ecd 4. 仪表备用喇叭发声 5. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1/2/3/4（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C3，R2C5；第三排R3C1，R3C2,R3C5） 6. 所有座椅状态为occupied-Belted 7. DE0A Seatbelt warning market=1（ECE） 8. 所有座椅状态为occupied-Belted 步骤： 1、0x3B2.Ignition_Status=0x4 2. 0x3B2.Ignition_Status=0x8，等待3s 3. 0x4C FirstRowBuckleDriver=1->2&0x202 VehVActlEng_D_Qf =3 &Veh_V_ActlEng =20 实际结果： 3. 安全带未系声音 报警声音不响，指示灯常亮 期待结果： 2. 安全带未系报警声音响6s停3s，指示灯闪烁6s常亮3s U718 安全带SRD更新，ECE市场下，crank模式下应该支持安全带未系声音报警 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_DCV4 | Ford_Phase5_U718_R00 | uyuxq038 | uhoux028 | 2023-05-13 17:18 | Ford_Phase5_U718_R00
FPHASEVCDC-17009 | 36532 | B | Deferred | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】触发SDM_Transition_Chime_Status_Flag，无声音响应 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入BE57FCH1.ecd 文件 步骤： 1、0x420 SelDrvMde_D2_Rq=0->1或0->3或1->3 实际结果： 2. SDM_Transition_Chime_Status_Flag 无声音响应 期待结果： 2. SDM_Transition_Chime_Status_Flag active, 响一声 参考SRD：Chime_V3.7_20230202.docx 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | uyuxq038 | uyans299 | 2023-04-07 16:04
FPHASEVCDC-16975 | 36476 | B | Fixing | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【2/5】从D1切换到D2模式下时，仪表屏右侧区域与左侧不一致 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1、连接三屏 步骤： 1.0x3B2.Ignition_Status=0x4 2.0x3B2.Ignition_Status=0x1 3、多次重复切换 4、查看现象 实际结果： 仪表屏右侧区域与左侧不一致 期待结果： 仪表屏右侧区域与左侧一致 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:2/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | ulinq025 | uwanz943 | 2023-04-06 19:41
FPHASEVCDC-16970 | 36395 | A | MONITOR | 【Phase V】【U718】【A】【SHC】【1/20】短按OK键时撤销报警，偶现OK键界面常显且卡死（不响应任何按键操作） | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.SHC Driver Adjustments配置为7 步骤： 1.短按RHS按键进入RHS界面 2.触发可屏蔽的报警 3.按住OK键并撤销报警 实际结果： OK键界面常显且卡死（不响应任何按键操作） 期待结果： OK键消失，按键功能正常 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:1/20 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | uduxx049 | ucany007 | 2023-04-06 16:56 |  | Ford_Phase5_U718_DCV3
FPHASEVCDC-16956 | 36381 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【ADAS】【5/5】0x165_missing，触发ACC_NA，ACC_APPLY_BRAKE弹窗后仅显示三秒后消失 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.Adaptive_Cruise_Cfg=0x1 步骤： 1.AccMemEnbl_B_RqDrv=0x1 2.CcStat_D_Actl=0x4，0x5 3.0x165 missing 4.CcStat_D_Actl=0x4 5.AccStopMde_B_Dsply=0x1 6.0x165 missing 实际结果： 3.ACC_NA 显示三秒消失 6.ACC_APPLY_BRAKE 显示三秒消失 期待结果： 3.ACC_NA 常显 6.ACC_APPLY_BRAKE 常显 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:钱考伟 18012915216 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | uqiak009 | uliuh462 | 2023-04-06 16:11
FPHASEVCDC-16954 | 36463 | A | New | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【Once】连接三屏，进行百度地图模拟导航的时候，中控屏出现卡屏现象 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1、连接三屏 步骤： 1.打开百度地图 2.进行模拟导航操作 3、触发仪表报警音，进行报警音压制 4、查看现象 实际结果： 中控卡屏无响应，多次触摸无响应 仪表屏正常 期待结果： 三屏正常工作 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:Once Test By:李沁 15295767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | ulinq025 | uwanz943 | 2023-04-06 16:02
FPHASEVCDC-16332 | 35321 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【1/5】车辆设置拖动至card1或切换驾驶模式时偶现TC各数据闪现“---” | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.当前card1显示为车辆设置以外的应用 步骤： 1.拖动车辆设置至card1的位置 实际结果： TC各数据闪现“---” 切换驾驶模式存在同样的问题（主题氛围灯与驾驶模式联动开） 期待结果： TC各数据正常显示，不闪现“---” Specification ref: Info_V3.6_20220830.docx Section: Recovery: 复现概率:1/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uduxx049 | uwanq342 | 2023-03-15 16:01
FPHASEVCDC-16331 | 35320 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【1/5】车辆设置拖动至card1时偶现闪屏现象 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.当前card1显示为车辆设置以外的应用 步骤： 1.拖动车辆设置至card1的位置 实际结果： 偶现闪屏现象 期待结果： 正常显示，无闪屏现象 Specification ref: Info_V3.6_20220830.docx Section: Recovery: 复现概率:1/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uduxx049 | uwanq342 | 2023-03-15 16:00
FPHASEVCDC-16322 | 35311 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【2/5】外置功放播放Audio，仪表备用喇叭发声先触发有压制等级的Chime，再触发导航音，VR，蓝牙电话音，偶发后者没有被压制 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：T104A-SWB.ecd 4.因外置功放chime不发声，chime音从仪表备用喇叭出声，Audio从外置功放发声 步骤： 1、0x3AA FpaChime_D_Rq=2 压制等级5 2、IVI端分别发起百度导航音，VR语音，蓝牙通话音 实际结果： 2. 导航提示音，VR语音，蓝牙通话音未压制。如果先触发导航提示音，VR语音，蓝牙通话音再触发chime，可以被压制 期待结果： 4 导航提示音，VR语音，蓝牙通话音音量降低，有压制 复现概率:2/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uyuxq038 | uwenj070 | 2023-03-15 14:26
FPHASEVCDC-16270 | 35073 | A | Resolved | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【Once】设置度量单位时偶现中控卡屏，设置自动退出后card1消失（车辆设置），自动重启后中控黑屏（Log时间：3：23） | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.切换度量单位 2.关闭度量单位设置界面 实际结果： 中控卡屏无响应，再触摸后设置应用自动退出，card1消失（车辆设置） 约十几分钟后自动重启，重启后中控黑屏（card1恢复显示，左屏和右屏显示正常） 期待结果： 正常关闭度量单位设置界面，无卡屏、重启现象 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:Once Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uduxx049 | uliuz448 | 2023-03-14 15:11 | Ford_Phase5_U718_DCV3
FPHASEVCDC-14459 | 32164 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【TC】【5/5】油耗界面的挡把一直在抖动 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.ODO Count 0.5HZ 2.喷油量0.1HZ 3.切换至油耗界面 4.观察瞬时油耗挡把显示 实际结果： 挡把一直在抖动 期待结果： 挡把一直无抖动现象 Specification ref: Info_V3.6_20220830.docx Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | DI-TC | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV1 |  | uduxx049 | umaoz024 | 2023-01-12 14:35
FPHASEVCDC-14420 | 32124 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】触发FAPA时，仪表端右边没有全黑 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Transmission_Cfg=AT ApaDisplayMode_D_Stat：Fullscreen ApaControlMode_D_Stat：Active ApaSys_D2_Stat：Pause ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：NoRequest ApaMsgTxt_D2_Stat：None 实际结果： 仪表端右边没有全黑，底部的胎压页面还有残余文字 期待结果： 仪表端右边正常显示 复现概率:10/10 Test By: 胡珊珊 18851672720 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV1 |  | uhuxs077 | uwanz943 | 2023-01-11 15:56 |  | Ford_Phase5_U718_DCV3
FPHASEVCDC-12755 | 29379 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【ADAS】【5/5】声音通道配置为内置功放，W1014a.W1016.W1017.W3563.W4235绑定报警音从备用喇叭发声 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.声音通道配置为内置功放 步骤： 1.触发W1014a.W1016.W1017.W3563.W4235 实际结果： 1.绑定chime由备用喇叭播放 期待结果： 1.绑定chime由内置功放播放 Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:钱考伟 18012915216 备注：Tja_D_Stat=0x2 or 0x7时，触发W3563功能安全提示，也是从备用喇叭发声 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_U718_DCV0 |  | uqiak009 | uliaw079 | 2022-11-24 14:51
FPHASEVCDC-12681 | 29295 | B | Analyzing | 【Phase V】【U718】【B】【TC】【5/5】度量单位Mi&mile/Gallon，Gallon Display Type配置为1，油耗计算值未切换至mpg(UK) | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.切换至IOD-油耗界面 4.当前油耗单位为Mpg 步骤： 1.ODO Count 0.6565HZ 2.喷油量 0.1HZ 3.DE0F Gallon Display Type 配置为UK 4.LifeCycMde=1 5.LifeCycMde=0 实际结果： 平均油耗、瞬时油耗显示38.6 期待结果： 平均油耗、瞬时油耗显示30.7 Specification ref: Info_V3.7_20220920.docx Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | DI-TC | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV0 |  | uduxx049 | umaoz024 | 2022-11-23 15:38 | Ford_Phase5_U718_DCV1
FPHASEVCDC-12547 | 29086 | A | Analyzing | 【Phase V】【U718】【A】【Chime】【5/5】外置功放下Chime不发声 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入客户配置103A GAS.ecd，外置功放发声 步骤： 1、0x3AA FpaChime_D_Rq=1 实际结果： 1. 外置功放不发声 期待结果： 1. 外置功放正常发声 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | DI-Buzzer/Speaker | Software | Ford_Phase5_U718_DCV0 |  | uyuxq038 | uzhay1609 | 2022-11-22 13:48
FPHASEVCDC-12522 | 29063 | B | Analyzing | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】IVI发声，触发eLatch_XX_Chime_Status_Flag，声音从仪表备用喇叭发声 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 2.IVI发声（Brand=lincon，DSOchime=2，Smart DSP =3，Chime Generator=1, LifeCycMde_D_Actl=normal） 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、DE0A eLatch_cfg=1 DE0A eLatch_Chime_Cfg=1 3、Veh_Lock_Status =1/2/3/4 4、Veh_Lock_EvNum=1-->4 实际结果： 4. eLatch_XX_Chime_Status_Flag声音从仪表备用喇叭出声，0x220节点输出正确 期待结果： 4. eLatch_XX_Chime_Status_Flag声音从IVI发声，0x220节点输出正确 复现概率:5/5 Test By:李沁 15295767520 | DI-Buzzer/Speaker | Software | Ford_Phase5_U718_DCV0 |  | ulinq025 | uwenj070 | 2022-11-21 18:58 |  | Ford_Phase5_U718_DCV1