## 功能测试报告
Phase5项目 U718车型 R04版本测试报告
一、测试报告总论
U718 R04版本于7月25日、8月1日提测；在7月25日-8月25日QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全/地图/随心听/语音核心功能回归、性能、monkey自动化测试等； U718 R04版本为研发迭代版本，质量要求：U718 R04版本无P0P1问题； 目前未解决P0/P1 bug3个，其中P0 0个，P1 3个。 测试结论:带条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100%（15/15） |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 98.17%（161/164） |  | PASS with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr |  | 无crash |  | Pass
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  | NA |  | Pass
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 15个，已解决 15个，未解决 0个，P0解决率：100%； P1提交 164个，已解决 161个，未解决 3个，P1Bug解决率：98.17%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
暂无
严重问题
14-32 点击组队出行，无响应（必现）https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-29148
【实车】【U718】【地图】14-37 网络正常，点击微信互联，提示网络异常（必现）https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-29149
【实车】【U718】【地图】10-53 夹江隧道发生偏航，未识别（偶现）https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-29150
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | P1 3个 |  | PASS with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐&喜马拉雅&新闻 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | VPA |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U718 | 地图 | 基础功能 | 2556 | 2556 | 2553 | 3 | 0 | 100% | 99.88%
| 随心听 | QQ音乐&喜马拉雅&新闻 | 650 | 650 | 649 | 1 | 0 | 100% | 99.85%
| 随心看 | 爱奇艺&小视频 | 426 | 426 | 424 | 2 | 0 | 100% | 99.53%
| 小程序 | 宿主 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 加油 | 126 | 126 | 103 | 0 | 23 | 100% | 81.75% | 阻塞：开发票用例无法执行
|  | 电影 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 3366 | 3366 | 3171 | 195 | 0 | 100% | 94.21% | 失败case： 座椅按摩、relax模式、驾驶模式场景；
| 中台 | 账号 | 266 | 266 | 266 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 95 | 95 | 94 | 1 | 0 | 100% | 98.95%
| 安全 | 智能安全管家 | 377 | 377 | 376 | 1 | 0 | 100% | 99.73%
| 输入法 | 输入法 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 8800 | 8800 | 8574 | 203 | 23
六、测试环境及版本说明
测试环境 |  | 硬件环境
品牌 |  | 林肯
车型 |  | U718
屏幕尺寸 |  | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 |  | 20230801_LB_R04_ENG00
MCU版本 |  | 20230801_LB_R04_ENG00
企业云盘备份连接 |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/759764342

## 遗留p1 list
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-29148
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-29149
https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIM-29150