## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1、小程序/语音/账号/地图: 隐私合规需求开发 2、小程序: 敏感授权区分小程序 3、安全管家: 新增云听APP权限管控 4、语音: 语音埋点需求,语音指令支持云听
| 完善功能 | 1、随心看: 优化蓝牙电话场景下视频播放逻辑 2、账号/语音: access token失效相关需求实现 3、消息中心: 精简屏幕下1至3级消息弹出管控, 修改消息列表的时间展示规则.
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R04 修改范围: 5.23 - 7.31 提交到master分支+R04分支的合入修改
模块 | 类型 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 需求来源和合入版本说明
小程序 | bugfix | fix:[edc-scrum-78567]小程序电影购票城市定位拉起键盘手写输入， 在手写输入区域上划会拉起来拼音键盘 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62595
| bugfix | fix: edc-scrum-80146 修复宿主提示和前端提示冲突问题
| bugfix | fix: edc-scrum-80592 加油站详情页面上下滑动， 滑动进度条无变化
| bugfix | fix: edc-scrum-81916、edc-scrum-72771 小程序使用中，取消签约逻辑修复
| bugfix | fix: edc-scrum-81521 无网络状态返回码修复
| bugfix | fix: edc-scrum-59877 修复开机启动导致的输入法回到后台问题
| feature | feat: edc-scrum-85368 隐私合规需求开发
| bugfix | fix: edc-scrum-89215 文案问题修复
| bugfix | fix:[edc-scrum-92704]车机账号自动退出后重新登陆， 车牌号显示为空，进入停车提示车辆被绑定
| bugfix | fix: edc-scrum-93331 关闭隐私授权后，小程序需要关闭
| bugfix | fix:[edc-scrum-93284]修复车速大于5且一直处于匀速状态时， 芒果TV依旧可以播放
| bugfix | [edc-scrum-94847] 敏感弹窗文案修正
| feture | [edc-scrum-98575] 718敏感授权区分小程序
安全 | feature | 新增云听APP https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-88500/show 取消“语音”模块的默认授权 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-90609/show | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61041
| bugfix | APIMCIM-24953【偶现】除了状态栏显示，其他区域全黑
随心看 | bugfix | fix:[707]【短视频】操控屏播放视频，唤醒语音退出后，视频暂停未恢复[edc-scrum-95452] yangke08* 2023/7/21, 3:04 下午 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/61760 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/62530
fix:修复小视频播放失败页面偏上问题edc-scrum-96216 wangxiaoqi04 2023/7/24, 2:33 下午
fix:调整爱奇艺VIP会员协议内容字体edc-scrum-97269 wangxiaoqi04 2023/7/24, 12:23 下午
fix:修复『打开投屏』TTS问题edc-scrum-75065 wangxiaoqi04 2023/7/21, 5:18 下午
fix:修复pano屏播放错误文案未从爱奇艺侧取问题edc-scrum-96237 wangxiaoqi04 2023/7/21, 12:40 下午
fix:增加无网络情况下二维码返回的错误码处理逻辑edc-scrum-94223 wangxiaoqi04 2023/7/20, 2:55 下午
fix:调整爱奇艺登录界面接口轮询逻辑避免发起扫码轮询后无法停止问题 wangxiaoqi04 2023/7/19, 5:19 下午
更新基线SDK修复空指令问题edc-scrum-95640 wangxiaoqi04 2023/7/19, 10:02 下午
fix:优化应用前后台切换时下拉面板按钮的状态edc-scrum-95446 wangxiaoqi04 2023/7/19, 9:26 下午
fix:修复无widget并且应用在后台下点下拉面板退出投屏按钮后下拉面板按钮未置灰问题edc-scrum-95689 wangxiaoqi04 2023/7/19, 5:29 下午
fix:修复pano屏因车速变化时判断播放状态拦截不弹安全toast问题edc-scrum-95742 wangxiaoqi04 2023/7/19, 4:34 下午
fix:修复播放历史在未登录情况下图片清晰底低的问题edc-scrum-95565 wangxiaoqi04 2023/7/18, 8:15 下午
fix:修复无剧集列表的资源播放按钮右侧空白处过大问题 edc-scrum-95566 wangxiaoqi04 2023/7/18, 7:11 下午
fix:修复爱奇艺竖屏资源在Card上播放时居左问题edc-scrum-95488 wangxiaoqi04 2023/7/18, 5:09 下午
fix:修复切换资源时下拉面板因网络不好导致标题不能马上刷新正确的问题edc-scrum-94252 wangxiaoqi04 2023/7/18, 3:46 下午
fix:修复小视频control屏播放时退到后台下拉面板未置灰edc-scrum-95446 wangxiaoqi04 2023/7/18, 12:10 下午
fix:优化刷新爱奇艺信息失败时退出爱奇艺账号edc-scrum-94240 wangxiaoqi04 2023/7/17, 6:51 下午
fix:[707]随心看和随心听Peno屏的卡片标题没对齐问题[edc-scrum-93196] yangke08 2023/7/17, 6:01 下午
fix:去除检查爱奇艺自动登录时的轮询检查 wangxiaoqi04 2023/7/14, 8:14 下午
fix:修复扫码登录失败时二维码与失败文字重叠&同时放大失败点击区域edc-scrum-94223 wangxiaoqi04 2023/7/14, 8:37 下午
fix:修复panoR重新播放靠右问题&车速<5 PanoR无法进入沉浸态问题edc-scrum-92446 wangxiaoqi04 2023/7/14, 6:16 下午
fix:调整点击搜索框右侧清空按钮不隐藏键盘edc-scrum-90682 wangxiaoqi04 2023/7/14, 4:27 下午
fix:修复『购买爱奇艺会员』无效问题edc-scrum-91708 wangxiaoqi04 2023/7/14, 3:55 下午
fix:修复偶现pano屏有安全提示但control无安全提示问题edc-scrum-92356 wangxiaoqi04 2023/7/14, 11:28 上午
fix:【更正】投屏页面车速监听时对播放器正在播放中状态的拦截edc-scrum-90845 wangxiaoqi04 2023/7/13, 10:31 下午
fix:修复播放过程中删除widget再添加，然后投屏card再调整车速>5后pano黑屏问题edc-scrum-92433 wangxiaoqi04 2023/7/13, 10:09 下午
fix:进入小视频和爱奇艺搜索页立即点击清空历史弹diaog被键盘挡住问题edc-scrum-90866 wangxiaoqi04 2023/7/13, 8:51 下午
[fix]【707R11】爱奇艺播放任意电视剧的最后一集，UI界面缺少上一集的按钮和选集按钮iCafe:[edc-scrum-93066] yangke08* 2023/7/12, 5:06 下午
[fix]【UI走查】【U718】【 爱奇艺】【R00】 二维码加载适配iCafe:[edc-scrum-92700] yangke08* 2023/7/12, 4:27 下午
| feature | feature:调整蓝牙电话场景下视频播放逻辑edc-scrum-89599 wangxiaoqi04 2023/7/13, 6:11 下午
| bugfix | fix:调整播放异常时文案从接口取edc-scrum-93497 wangxiaoqi04 2023/7/12, 5:43 下午
fix:更新基线SDK修复获取最近播放和收藏接口异常情况edc-scrum-92494 wangxiaoqi04 2023/7/12, 4:32 下午
fix:修复有安全弹窗状态下使用语音播放控制指令没有TTS问题edc-scrum-92999 wangxiaoqi04 2023/7/12, 3:40 下午
fix:修复点击下拉面板关闭投屏后切到card1未暂停问题edc-scrum-92452 wangxiaoqi04 2023/7/11, 5:28 下午
fix:调整投屏过程中视频暂停后触发安全策略时点投屏无反应问题 edc-scrum-90845 wangxiaoqi04 2023/7/11, 3:43 下午
fix:屏蔽未开始播放前就能触发投屏的点击操作edc-scrum-92384 wangxiaoqi04 2023/7/10, 10:50 下午
[fix] Phase 5：【爱奇艺】无网状态从投屏页面退出到爱奇艺首页，无网提示展示重叠错位 iCafe:[edc-scrum-91226] yangke08* 2023/7/10, 10:53 上午
fix:修复小视频播放完成时下拉面板按钮没有置灰edc-scrum-92448 wangxiaoqi04 2023/7/10, 4:49 下午
fix:修复爱奇艺播放完成时下拉面板的播放按钮还支持点击的问题edc-scrum-92461 wangxiaoqi04 2023/7/9, 8:59 下午
fix:修复小视频replay时没有安全策略判断edc-scrum-92452 wangxiaoqi04 2023/7/9, 3:38 下午
fix:进入收藏或历史需要判断SDK初始化成功状态edc-scrum-92494 wangxiaoqi04 2023/7/9, 1:47 下午
fix:修复二维码长时间等待超时会同时显示失败和二维码问题edc-scrum-90924 wangxiaoqi04 2023/7/7, 5:49 下午
fix:修复下拉面板上下按钮置灰问题edc-scrum-91014 wangxiaoqi04 2023/7/7, 3:43 下午
fix:修复爱奇艺登录二维码失败UI样式edc-scrum-90924 wangxiaoqi04 2023/7/6, 9:57 下午
fix:调整pano屏播放失败时方案太长不换行问题edc-scrum-91005 wangxiaoqi04 2023/7/6, 9:41 下午
fix:[NEW]修复播放器在prepare状态时被暂停后无法继续播放的问题 edc-scrum-91023 wangxiaoqi04 2023/7/6, 7:47 下午
fix:修复购买会员成功后点支付页面的查看订单造成爱奇艺重复登录问题edc-scrum-90936 wangxiaoqi04 2023/7/6, 4:54 下午
fix:修复偶现爱奇艺账号退出但未解绑问题edc-scrum-86665 wangxiaoqi04* 2023/7/3, 6:23 下午
Phase5: fix: 优化小视频 widget 视频图片展示逻辑[bug-id:edc-scrum-88863] zhujia_nja* 2023/6/29, 1:21 上午
fix:修复cover上点击返回时不进行hideCover 【edc-scrum-88979】 wangxiaoqi04* 2023/6/29, 4:53 下午
Phase5: fix: 在语音“登录爱奇艺账号”后添加 TTS 好的[bug-id:edc-scrum-80841] zhujia_nja* 2023/6/29, 12:38 上午
[edc-scrum-87286] Phase5-707 fix:试看结束提示位置不对、选集显示策略 v_jiaofenghang* 2023/6/27, 2:35 下午
[edc-scrum-79758] Phase5 fix:优化小视频背景图及首页tab数据展示 v_jiaofenghang* 2023/6/21, 9:40 下午
Phase5：fix：-修复monkey crash 【Task-id：edc-scrum-86989】 wangzhentao_nja 2023/6/21, 8:57 下午
Phase5：fix：-修复试看提示在非vip资源也提示的问题 【Bug-id：edc-scrum-86989】 wangzhentao_nja 2023/6/21, 6:18 下午
Phase5：fix：-防止getWindow为空导致crash 【Bug-id：edc-scrum-72883】 wangzhentao_nja 2023/6/20, 11:03 上午
Phase5：fix：-修复小卡爱奇艺不居中播放； -修复投半屏被抢占之后，重新回到爱奇艺后重新投屏播放位置不对 【Bug-id：edc-scrum-82865】 wangzhentao_nja 2023/6/19, 6:27 下午
[edc-scrum-82865] Phase5 fix:移除无用背景图资源 v_jiaofenghang* 2023/6/19, 7:19 下午
Phase5：fix：-调整之前修复的频繁切换投屏crash问题和toast不消失的问题 【Bug-id：edc-scrum-72883】 wangzhentao_nja 2023/6/19, 3:01 下午
Phase5：fix：-修复音频焦点丢失时，增加是否渲染的标志位 -修改版本号 2.3.0 R11版本 【Bug-id：edc-scrum-82460】 wangzhentao_nja 2023/6/16, 5:01 下午
[edc-scrum-79758] fix:同步增加语音数据指令内容 v_jiaofenghang* 2023/6/16, 1:47 下午
[edc-scrum-78906] fix:首页tab栏距离适配问题 v_jiaofenghang* 2023/6/13, 4:51 下午
Phase5：fix：-移除onDestroy中的方法调用 -解决频繁点播出现的黑屏问题 【Task-id：edc-scrum-83111】 wangzhentao_nja 2023/6/13, 10:51 下午
Phase5: fix: 修复 controller 屏播放时，短焦点恢复后未继续播放问题[bug-id:edc-scrum-84621][bug-id:edc-scrum-82520] zhujia_nja* 2023/6/13, 4:06 下午
Phase5: fix: 刷新按钮添加动效[bug-id:edc-scrum-83582] zhujia_nja* 2023/6/8, 9:30 下午
[edc-scrum-80945] fix:播放小视频时，加载失败提示信息整体偏上 v_jiaofenghang* 2023/6/8, 4:13 下午
[edc-scrum-79758] fix:优化pano暂停位置、小视频简介文字位置 v_jiaofenghang* 2023/6/6, 6:23 下午
Phase5：fix：-重新调整点击间隔 【Bug-id：edc-scrum-82472】 wangzhentao_nja 2023/6/7, 5:13 下午
Phase5：fix：-修改crash问题 【Bug-id：edc-scrum-83442】 wangzhentao_nja 2023/6/5, 9:39 下午
Phase5：fix：-小视频从搜索结果播放，返回会重复弹键盘 【Bug-id：edc-scrum-82655】 wangzhentao_nja 2023/6/5, 8:09 下午
Phase5：fix：-解决切换投屏，安全策略小视频pano屏弹窗不消失问题 【Bug-id：edc-scrum-82872】 wangzhentao_nja 2023/6/5, 5:21 下午
Phase5：fix：-打开mainActivity的外部入口 【Bug-id：edc-scrum-81502】 wangzhentao_nja 2023/6/5, 2:13 下午
Phase5：fix：-切换到中控屏播放的时候不直接进入沉浸态 【Bug-id：edc-scrum-81502】 wangzhentao_nja 2023/6/2, 5:27 下午
Phase5：fix：-调整网络连接失败之后提示的布局调整 【Bug-id：edc-scrum-82056】 【Bug-id：edc-scrum-82055】 wangzhentao_nja 2023/6/2, 10:24 上午
Phase5：fix：-解决下拉面版中，关闭floating投屏之后快速点击下一个引起的问题 【Bug-id：edc-scrum-81114】 wangzhentao_nja 2023/6/1, 5:45 下午
Phase5：fix：-解决monkey出现的crash问题 【Bug-id：edc-scrum-82033】 wangzhentao_nja 2023/6/1, 3:13 下午
Phase5：fix：-增加下拉面板中上下一个按钮单独置灰功能 【Task-id：edc-scrum-78784】 wangzhentao_nja 2023/5/31, 11:15 下午
Phase5：fix：-解决不同线程导致退出应用出现crash 【Task-id：edc-scrum-78784】 zhujia_nja* 2023/5/4, 3:28 下午
Phase5：fix：-修改文案 【Bug-id：edc-scrum-80840】 wangzhentao_nja 2023/5/29, 10:37 下午
Phase5：fix：-解决安全策略半屏无法移到右边 -移除下拉面板置灰功能 [story-id:edc-scrum-78108] wangzhentao_nja 2023/5/26, 9:52 下午
Phase5：fix：-下拉面板单一按钮置灰 -解决退出应用会关闭default投屏 [story-id:edc-scrum-78108] wangzhentao_nja 2023/5/26, 5:00 下午
【phase5】fix:爱奇艺放器页面，点击屏幕后，状态栏隐藏，再次点击状态栏不能显示 【Bug-id：edc-scrum-78444】 wangzhentao_nja 2023/5/25, 11:27 下午
[edc-scrum-79758] fix:优化pano播放暂停背景 v_jiaofenghang* 2023/5/25, 5:20 下午
[edc-scrum-79758] fix:第一轮全量走查：pano R 、pano 弹层、Pano 暂停、Pano R简介与封面图、非沉浸态无遮罩问题 v_jiaofenghang* 2023/5/24, 7:33 下午
phase5: feat: -补充解决投屏蒙版不消失问题； 【bug-id：edc-scrum-77313】 wangzhentao_nja 2023/5/25, 1:02 上午
[edc-scrum-79892] fix:已暂停与加载中控件重叠及增加背景蒙层优化分屏小屏UE显示规则 v_jiaofenghang* 2023/5/23, 7:18 下午
Phase5: fix: 点击短视频选集最后一个toast弹框提示当前最后一个，爱奇艺也是的[bug-id:edc-scrum-79796] Change-Id: Id60d297a356b1ad32b49a97522d1002caa26a892 yangke08 2023/5/23, 3:29 下午
fix:修复收藏页面右拉刷新的icon方向问题edc-scrum-97265 wangxiaoqi04 4 minutes ago
fix:修复投屏播放过程点选集等操作会隐藏顶部状态栏问题edc-scrum-98153 wangxiaoqi04 4 minutes ago
随心听 | bugfix | Today 18:12 v_wangtianao* Phase5 : Fix : *AudioPlayActivity补全判空条件【task-id : edc-scrum-99268】 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/61958 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/62545
2023/7/27, 16:58 v_wangtianao* Phase5 : Fix : 修复有声vip购买场景多个问题【task-id : edc-scrum-94596】
2023/7/27, 15:53 zhujia_nja Phase5: fix: 修复单曲循环后歌词光标展示异常问题[bug-id:edc-scrum-97848]
2023/7/27, 11:54 zhujia_nja Phase5: fix: 修复有声个人中心页面无网场景展示异常问题[bug-id:edc-scrum-98154]
Phase5: fix: 修复蓝牙耳机按键拦截逻辑[bug-id:edc-scrum-97961] zhujia_nja 昨天 18:56
Phase5 ：Fix ：搜索模块-引导搜索页-历史搜索清空弹窗文案更正【bug-id : edc-scrum-97308】 v_wangtianao* 昨天 09:46
Phase5: fix: 修复重启场景音质设置异常问题以及有账号变化，刷新播放列表[bug-id:edc-scrum-97467] zhujia_nja 2023/7/24, 18:24
Phase5 : Fix : 修改音乐音质/有声倍速弹窗动画时序【task-id : edc-scrum-94603】 v_wangtianao* 2023/7/24, 18:35
Phase5 : Fix : 将歌词动效换为静态图片，保持多主题存在【task-id : edc-scrum-94603】 v_wangtianao* 2023/7/24, 15:47
Phase5: fix: 适配最新版“选择音质”界面[bug-id:edc-scrum-97307] zhujia_nja 2023/7/24, 12:14
Phase5 : Fix : 音乐收藏页加入刷新成功toast，优化刷新动画自动播放[bug-id : edc-scrum-95778] v_wangtianao* 2023/7/20, 19:25
Phase5: fix: 二次搜索场景，搜索结果直接展示上一次选中的 tab[bug-id:edc-scrum-96187] zhujia_nja 2023/7/20, 18:25
Phase5 : fix : 调整列表分页信息更新逻辑，防止最后一页无限loading【task-id : edc-scrum-94596】 v_wangtianao* 2023/7/19, 19:21
Phase5: fix: 列表刷新状态切换到主线程触发，确保状态不被覆盖[bug-id:edc-scrum-90758] zhujia_nja 2023/7/19, 18:59
Phase5: fix: 修改列表 item 进度重置逻辑[bug-id:edc-scrum-90767][bug-id:edc-scrum-93516] zhujia_nja 2023/7/19, 18:01
Phase5: fix: 歌手筛选页切换主题前在 onDestroy 中缓存之前的筛选状态[bug-id:edc-scrum-95777] zhujia_nja 2023/7/19, 17:13
Phase5: feature: 替换百度埋点 ID由MUS10220换成MUS10426[story-id:edc-scrum-92843] zhujia_nja 2023/7/18, 19:43
Phase5: fix: 投屏状态移除检测被覆盖逻辑[bug-id:edc-scrum-92954] zhujia_nja 2023/7/18, 18:14
Phase5: fix: HomeActivity在前台时，触发网络连接后才去刷新页面[bug-id:edc-scrum-95489] zhujia_nja 2023/7/18, 15:43
Phase5: fix: 移除音源恢复中，同步有声播放进度逻辑，确保音源恢复场景不依赖网络[bug-id:edc-scrum-95220] zhujia_nja 2023/7/18, 12:13
Phase5 : Fix : 替换panoR背景资源【task-id : edc-scrum-94596】 v_wangtianao* 2023/7/18, 10:11
Phase5 : Fix : 添加MediaPlayViewModel播放信息变化的排异逻辑【bug-id : edc-scrum-95303】 v_wangtianao* 2023/7/17, 19:33
Phase5: fix: 有声购买状态检查移除循环调用逻辑，避免循环调用[bug-id:edc-scrum-93484] zhujia_nja 2023/7/14, 19:33
Phase5: fix: 修复 liveData remove 并发导致 ANR 问题[bug-id:edc-scrum-93484] zhujia_nja 2023/7/12, 19:45
Phase5: fix: 修复播放页列表首次进入滚动到播放项的策略[bug-id:edc-scrum-93313] zhujia_nja 2023/7/12, 17:29
Phase5: fix: 限制开机音源恢复场景 play埋点仅在恢复成功/失败时埋入[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/12, 16:12
Phase5: fix: 修复播放页更新数据空指针问题[bug-id:edc-scrum-93417] zhujia_nja 2023/7/12, 15:48
Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.0.209；修复偶现的自动翻页空指针问题[bug-id:edc-scrum-91292] zhujia_nja 2023/7/10, 11:38
Phase5: fix: 首页 item 列表添加异常防护[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/6, 09:33
Phase5: fix: 修复修改列表后列表异常滚动的问题 [bug-id: edc-scrum-90953] v_chenzhaojun* 2023/7/6, 20:08
Phase5: feature: 重构有声专辑购买类型以及专辑购买状态 [story-id: edc-scrum-90452] v_chenzhaojun* 2023/7/4, 19:10
Phase5: fix: 副驾随心听会员购买页面缺失副驾标识[bug-id:edc-scrum-90840] zhujia_nja 2023/7/5, 20:02
Phase5: fix: 修复未签约时语音打开随心听触发音源恢复进行播放[bug-id:edc-scrum-90671] zhujia_nja 2023/7/5, 11:50
Phase5: fix: 修复敏感信息泄露[story-id:edc-scrum-88271] zhujia_nja 2023/7/4, 11:52
Phase5: fix: 快捷面板刷新播放信息时，音源逻辑优先通过 playItem 中的Module[bug-id:edc-scrum-90290] zhujia_nja 2023/7/3, 19:54
Phase5: fix: 搜索页面-搜索历史空页面添加“搜索历史”文案[bug-id:edc-scrum-90011] zhujia_nja 2023/7/3, 11:49
Phase5: fix: 设置网络超时为 5000ms[story-id:edc-scrum-84682] zhujia_nja 2023/6/29, 17:48
Phase5: fix: 修复语音：播放随心听指令触发音源恢复导致播放页闪烁问题[bug-id:edc-scrum-77426] zhujia_nja 2023/6/28, 20:57
Phase5 : Fix : 新闻首页热门列表在更新内容后播放按钮状态错误【bug-id : edc-scrum-88096】 v_wangtianao* 2023/6/28, 14:58
Phase5: fix: 优化 Pano 屏在切换主题时执行进场动画问题[bug-id:edc-scrum-88104] zhujia_nja 2023/6/28, 20:07
Phase5: fix: 修复 QQ 音乐一次选择 50 首触发上限是的逻辑错误 [bug-id: edc-scrum-88662] v_chenzhaojun* 2023/6/28, 20:23
Phase5: fix: 修复列表 changed 后立刻 scroll 导致列表乱序的问题 [bug-id: edc-scrum-84383] v_chenzhaojun* 2023/6/28, 19:39
Phase5 : Fix : 有声二级页订阅状态在切换主题后展示错误【bug-id : edc-scrum-88098】 v_wangtianao* 2023/6/27, 19:10
Phase5 : Fix : 收敛中危漏洞【bug-id : edc-scrum-86534】 v_wangtianao* 2023/6/27, 15:15
Phase5: chore¦fix: 升级 SDK，更新版本号 5.0.208；修复来电过程中音源恢复异常问题[bug-id:edc-scrum-88101] zhujia_nja 2023/6/27, 17:48
Phase5: fix: 优化快捷面板刷新逻辑[bug-id:edc-scrum-87880] zhujia_nja 2023/6/26, 14:09
Phase5: fix: 修复搜索页面内存泄漏问题 [story-id: edc-scrum-85002] v_chenzhaojun* 2023/6/26, 10:48
Phase5: fix: 删除有声列表页的 adapter 构造函数复写 [story-id: edc-scrum-85002] v_chenzhaojun* 2023/6/25, 16:22
Phase5: fix: 修复音乐播放页点击“清空”和删除最后一个播放项逻辑不一致问题[bug-id:edc-scrum-87268] zhujia_nja 2023/6/25, 19:19
Phase5: chore¦fix: 更新版本号 5.0.207；限制音源恢复挂起时重置快捷面板和 RACM 逻辑[story-id:edc-scrum-84682] zhujia_nja 2023/6/25, 10:52
Phase5: chore: 播放动效替换，减少 CPU 占用 [story-id: edc-scrum-85002] v_chenzhaojun* 2023/6/25, 12:08
Phase5: fix: 在线音乐 car service重连焦点重新注册[APIMCIM-22833] zhujia_nja 2023/6/21, 19:01
Phase5 : Fix : 修复重复调用bindView导致title跑马灯效果异常问题【Task-id : edc-scrum-86525】 v_wangtianao* 2023/6/19, 16:30
Phase5: Fix: 统一列表页 Loading 逻辑和命名 [story-id: edc-scrum-82921] v_chenzhaojun* 2023/6/15, 20:59
Revert "Phase5: Fix: 补全激活判断逻辑，增加 UUID 检查 [story-id: edc-scrum-82921]" zhujia_nja 2023/6/15, 18:45
Phase5 : fix : 将RTL类型语言（eg:阿拉伯语）强制设置为LTR显示【Task-id : edc-scrum-82922】 v_wangtianao* 2023/6/13, 17:51
Phase5: Fix: 补全激活判断逻辑，增加 UUID 检查 [story-id: edc-scrum-82921] v_chenzhaojun* 2023/6/13, 16:35
Phase5 : fix : 718 UI问题修复 : v_wangtianao* 2023/6/13, 12:03
Phase5 : fix : 718 UI走查bugFix : v_wangtianao* 2023/6/9, 20:38
Fix: Phase5: 修复未登录百度账号时，快捷面板展示问题[bug-id:edc-scrum-84335] zhujia_nja 2023/6/12, 16:11
Fix: Phase5: 优化不同音源播放页切换逻辑[bug-id:edc-scrum-77426][edc-scrum-81847] zhujia_nja 2023/6/12, 14:41
Vts: refactor: 移除Vts基础界面类 [task-id: edc-scrum-82923] zhangweiping* 2023/6/8, 19:09
Fix: Phase5: 修复列表页 Changed 事件丢失导致界面异常的问题 [bug-id: edc-scrum-83769] v_chenzhaojun* 2023/6/8, 14:05
Vts: refactor: 移除Vts主动注册在界面层的逻辑 [task-id: edc-scrum-82923] zhangweiping* 2023/6/6, 19:53
Phase5: fix: 修复pano屏歌词切换专辑图片闪烁问题[bug-id:edc-scrum-83744] zhujia_nja 2023/6/7, 21:08
Phase5 : fix : U718 R00点检自测问题修复【Task-id : edc-scrum-82924】 v_wangtianao* 2023/6/6, 19:30
app¦common: refactor: 注释和定义顺序与基线对齐 [task-id: edc-scrum-82923] zhangweiping* 2023/6/6, 16:22
Phase5: fix: 修复control play/pause埋点异常问题[bug-id:edc-scrum-83568][bug-id:edc-scrum-83567] zhujia_nja 2023/6/6, 16:05
Phase5: fix: 适配快捷面板按钮逻辑[bug-id:edc-scrum-78238] zhujia_nja 2023/6/5, 12:22
Phase5: fix: 移除冗余代码[story-id:edc-scrum-77908] zhujia_nja 2023/6/5, 10:19
Fix: Phase5: 修复弱网场景下列表替换和播放项目替换时，造成的显示异常 [bug-id: edc-scrum-67614,edc-scrum-80673] v_chenzhaojun* 2023/6/2, 09:51
Phase5: chore¦fix: 升级SDK，更新版本号5.0.206；修复Toast异常提示格式[story-id:edc-scrum-78768] zhujia_nja 2023/6/2, 14:38
Phase5 : fix : 718 UI 走查问题修复 v_wangtianao* 2023/6/1, 18:35
Phase5: fix: 添加有声播放页倍速按钮文字id[bug-id:edc-scrum-77550] zhujia_nja 2023/5/30, 21:18
Phase5: feature: 适配副驾Pano背景[story-id:edc-scrum-78240][bug-id:edc-scrum-66186] zhujia_nja 2023/5/30, 09:36
Phase5: fix: 修复网络环境变换后分页加载无法正常加载的问题 [bug-id: edc-scrum-81148] v_chenzhaojun* 2023/5/30, 19:25
Phase5: fix: 修复副驾耳机提示dialog展示逻辑[xcrash:iov-sre-3745][story-id:edc-scrum-77909] zhujia_nja 2023/5/29, 15:33
Phase5: fix: 添加快捷面板置灰后恢复逻辑[bug-id:edc-scrum-78238] zhujia_nja 2023/5/26, 21:08
Phase5: fix : 调整707百度库在模拟器上跳过签约逻辑防止闪退【task-id : edc-scrum-78687】 v_wangtianao* 2023/5/26, 18:15
Phase5: fix : 优化CommonButton动画显示逻辑，调整快进快退类分发逻辑【task-id : edc-scrum-78687】 v_wangtianao* 2023/5/26, 18:09
Phase5: fix : 喜马拉雅专辑页面同步各种二级页面刷新逻辑【task-id : edc-scrum-78687】 v_wangtianao* 2023/5/25, 15:47
Phase5: fix : 优化搜索页面播放状态显示【task-id : edc-scrum-78687】 v_wangtianao* 2023/5/24, 19:43
Phase5: fix : 对音乐自建歌单手机端改名case增加diff列表规则【task-id : edc-scrum-78687】 v_wangtianao* 2023/5/24, 17:20
Phase5: fix: 移除定位权限[bug-id:edc-scrum-80529] zhujia_nja 2023/5/26, 10:30
Phase5: fix: 修复网络超时切换音源界面展示异常问题[bug-id:edc-scrum-80290] zhujia_nja 2023/5/25, 19:48
Phase5: fix: 修复有声-清除缓存缺少toast问题[bug-id:edc-scrum-80291] zhujia_nja 2023/5/25, 14:46
Phase5: fix: 纠正搜索 diff 逻辑，避免 item 错误复用 [stroy-id: edc-scrum-75487] v_chenzhaojun* 2023/5/18, 16:38
Phase5: fix: 修复点击有声-一键听播放按钮埋点数据[bug-id:edc-scrum-80103] zhujia_nja 2023/5/24, 18:46
语音 | story | edc-scrum-82821[task]对齐个性化语音引导语修改后的位置 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62595
edc-scrum-81069 [Story] 718&U6&707语音埋点需求实施
FIX:[edc-scrum-86137] 倒车话术修改
edc-scrum-88256 [Story] 【福特Phase5】【语音】语音控制云听的功能提测和测试
[edc-scrum-88275] [story] phase5隐私合规相关需求实现
| bugfix | [edc-scrum-2627] [BUG]未设置家/公司的地址,"我要回家/公司"，选择"第x个"后直接发起导航
APIMCIM-26423 [100%]Upload failed without pop-up prompt 【自动创建】
APIMCIM-26260 [Phase5] 偶现]帮助中心显示有重影 【自动创建】
APIMCIM-25876 Phase 5：【必现】导航中有组队出行按钮，语音添加途径点时说第二个会把组队出行界面打开 【自动创建】
天气 | bugfix | 天气:fix:增加首次GPS失败，多获取5次 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-91264/show?source=copy-shortcut 天气:fix: u6 添加主驾提示 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89190/show?source=copy-shortcut 天气:fix: u6 添加主驾提示 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89190/show?source=copy-shortcut 天气:fix:隐藏widget 天气单位 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-89140/show?source=copy-shortcut 天气:fix: 限制区域长度https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-85909/show?source=copy-shortcut 天气:fix:widget 添加判空 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix:widget 添加判空 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix:网络PM2.5数值范围调整https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-77653/show 天气:fix:U611 未获取到数据时，widget天气显示不对 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-85825/show?source=copy-shortcut 天气:fix:U6 天气跳转问题https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-84498/show?source=copy-shortcut 天气:fix:U6 天气跳转问题https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-84498/show?source=copy-shortcut 天气:fix:U6 签约 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-34521/show 天气:fix: U6 位置字体长度限制 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-80400/show?source=copy-shortcut 天气:fix:widget显示异常https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-79749/show 天气:fix:611 https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/edc-scrum-76124/show UI优化 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61808
帐号 | bugfix | [edc-scrum-77331]解决因为aidl 回调数据接口异常，导致队列中处理完当前任务未置空，无法立即处理下一个任务 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61808 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62595
| bugfix | [edc-scrum-79029]修复因签约管理sdk某种偶现情况下没释放锁造成的ANR
| bugfix | [edc-scrum-73071]按照福特HMI要求，个人信息和车辆信息页面已弹起的dialog在退至后台时不用收起
| bugfix | [edc-scrum-66008]解决AIDL回调数据接口异常：加锁处理
| feature | 敏感信息授权功能开发
| bugfix | 进入车辆信息界面后，返回桌面从设置界面进入已签约界面后按返回键，此时不会回到设置界面而是车辆信息界面
| feature | [edc-scrum-89703]【账号】access token失效相关需求实现
| bugfix | [edc-scrum-88242]修复因延峰系统增加拉起账号服务而造成的ANR问题（startForegroundService后没有startForeground）
| bugfix | [edc-scrum-92658]修复707多主题下支付退出弹窗的确定按钮背景有毛边的问题
| bugfix | [edc-scrum-91027]去掉违章文案
| bugfix | [edc-scrum-95215][edc-scrum-78379]修复缓存头像显示错误问题，同时按福特fo要求改为优先用缓存头像
| bugfix | [edc-scrum-95448]修复系统启动时多次报RemoteServiceException: Bad notification for startForegroun异常
| feture | [edc-scrum-95288]敏感授权-小程序1分为3敏感信息授权需求变更开发
| bugfix | [edc-scrum-95421]token失效方案根据最新需求开发
| bugfix | [edc-scrum-95692]fix：开机后更新帐号信息超时导致随心听显示异常：改为开机时先把帐号信息发送出去
| bugfix | [edc-scrum-95421]token失效授权弹窗根据客户最新变更需求修改倒计时时间
| bugfix | [edc-scrum-96988]按PM要求去掉对「人脸注册」语音指令的支持
| bugfix | [edc-scrum-97938][edc-scrum-97940][edc-scrum-97937]修复U718按钮无点击态的问题：增加涟漪效果
消息中心 | bugfix | [edc-scrum-87779]修复左侧列表左侧在点击右侧列表按钮时自动收起的交互细节问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62595
| feature | [edc-scrum-86402]精简屏幕下1至3级消息弹出管控开发
| bugfix | [edc-scrum-85547]系统设置关闭应用消息通知，长连接发送应用消息仍然在车机端展示
| bugfix | [edc-scrum-80649]fix：内容允许为空后，发送内容为空的消息，点击下拉列表没反应，消息不会变为已读
| bugfix | [edc-scrum-80587]发送4级和5级的长链接消息，车机pano屏没有消息弹框
| feature | [edc-scrum-78969]消息模板正文改为选填，修改为「消息标题、内容不可同时为空」的校验规则
| bugfix | [edc-scrum-78572]修复tts未播报结束而消息弹窗先关闭的问题
| bugfix | [edc-scrum-93419]修复monkey测试中出现历史消息的界面和左侧状态栏重叠
| bugfix | [edc-scrum-89361]修复左侧列表红点未读提示判断不严谨问
| feature | [edc-scrum-94378]修改消息列表的时间展示规则为最新需求
| bugfix | [edc-scrum-89529]修复消息弹窗上滑关闭后，下拉列表还继续显示该消息
地图 | feature | feature：AutoMap-3010 升级版本号至5.2-718-R04-7.21-PL24_HF 分析：NA 方案：NA 涉及的类：NA 影响功能：NA 核心场景：NA | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62595
| bugfix | AutoMap-3010 Merge branch '5-0-dev-fr-Ford-phase5-cdx707' into 5-0-dev-fr-Ford-phase5-cdx718-release 分析：NA 方案：NA 涉及的类：NA 影响功能：NA 核心场景：NA
| bugfix | Merge FordPhase4Scrum-65049[bug]绑定微信互联，发了多个埋点 分析：此埋点确认文档，只有在连接和断开连接才需要上报。 方案：增加状态，异或，判断发生bind状态更改时才进行上报此埋点。
| bugfix | bugfix：AutoMap-3010 回退到PL24_HF 分析：NA 方案：NA 涉及的类：NA 影响功能：NA 核心场景：NA
| bugfix | FordPhase4Scrum-65049[bug]绑定微信互联，发了多个埋点 分析：此埋点确认文档，只有在连接和断开连接才需要上报。 方案：增加状态，异或，判断发生bind状态更改时才进行上报此埋点。
| bugfix | FordPhase4Scrum-65049[bug]绑定微信互联，发了多个埋点 分析：此埋点放在了update中，导致了多次上报微信互联，并非上报多个埋点。 方案：模仿小度接人，埋点事件放在点击事件中。
| bugfix | FordPhase4Scrum-62544[feature]首页态、导航态、巡航态默认视角"车头朝上/3D模式" 分析：主线逻辑已经实现导航态均为"车头朝上/3D模式"，只需要修改非导航态的视角设置，分析调用链，只需要修改设置项默认SP。 方案：HMI继承重写getMapModeDefault
| bugfix | FordPhase4Scrum-64609 APIMCIM-24750 【Phase 5】【CDX707】【5/5】地图投屏区间测速显示错误 【自动创建】 * 分析：在区间测速显示时会发update状态此时重新加载区间测速view 由于没有设置当前限速导致使用默认限速值120 * 方案：在update状态时主动更新当前区间测速避免此问题 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-64837 【福特Phase5】【地图】U718实车地图准入+惯导标定 * 分析：U718惯导标定 * 方案：U718惯导标定 *
| bugfix | FordPhase4Scrum-60122[feature]算路页提示设置车牌支持跳转车牌填写页 分析：代码有过往实现此功能 方案：本次放开此限制条件
| bugfix | FordPhase4Scrum-57175 【偶现】【CDX707】【全览】查看全程偶现部分路线被遮挡 * 分析：当前未判断组队面板存在时 全览路线展示图区 * 方案：在全览时对当前组队面板是否展示做判断 避免路线图区被遮挡*
| bugfix | FordPhase4Scrum-64293 [CDX707][100%]The size of the switch button on the Baidu map settings page is too large 【自动创建】 * 分析：当前导航设置中的开关宽高设置有误 * 方案：同UI对其 当前宽改为48dp，高改为22dp *
| bugfix | FordPhase4Scrum-64680 [bug-地图] APIMCIM-24449 Phase 5：【偶现】路口放大图显示不全 【自动创建】 分析：show时50ms延迟导致时序混乱，本来应该显示common_window类型放大图，却显示了raster_grid类型图 方案：排查历史提交，该代码是为了解决Ford-Phase3-131841而加的规避处理，主线已经修复该问题，不需要再延迟50ms
| bugfix | fix ：APIMCIM-24452 Phase 5：【必现】AR导航页面，区间测速车速显示120km/h，实际是100km/h 【自动创建】FordPhase4Scrum-62771 分析：update时切换为ar导航会使用默认120限速值 解决方案：在update时重新获取当前限速值
| bugfix | Merge FordPhase4Scrum-59752 [Story] 【u718】【地图】【产品需求】埋点事项开发 into 5-0-dev-fr-Ford-phase5-cdx707
| feature | FordPhase4Scrum-59752 [Story] 【u718】【地图】【产品需求】埋点事项开发
| bugfix | [CDX707] fix：【Monkey自动化测试】【地图-福特phase5-Monkey】进程com.baidu.naviauto出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'android.content.res.Resources android.content.Context.getResources()' on a null object reference, 具体位置在at com.baidu.naviauto.navi.subview.RGMMTeamRankView.hide(RGMMTeamRankView.java:3)[FordPhase4Scrum-64569]
| feature | feature：Ford-Phase4定制需求-记忆下电前的播报模式，并在上电后做reset恢复AutoMap-12345
| bugfix | Automap-53990 java.lang.IllegalStateException
| bugfix | Automap-53990 java.lang.IllegalStateException
| feature | FordPhase4Scrum-62824 [Story] 【福特Phase5】【地图】CDX707接入新合规方案-增加个人敏感信息采集
| bugfix | Merge FordPhase4Scrum-64012[bug]设置页onResume时会触发按钮的onchange事件。分析：onResume中有些开关会主动重新设置下默认值。但放在了监听事件之后，导致触发监听事件。方案：设置默认值修改应在注册监听事件之后。防止多触发一次按钮的onchange事件。
| bugfix | FordPhase4Scrum-64012[bug]设置页onResume时会触发按钮的onchange事件。分析：onResume中有些开关会主动重新设置下默认值。但放在了监听事件之后，导致触发监听事件。方案：设置默认值修改应在注册监听事件之后。防止多触发一次按钮的onchange事件。
| feature | feature:【5.0全车型】【地图】【语音适配】『切换到提示音模式』的指令 FordPhase4Scrum-58570
| bugfix | Phase4 GpsTickCount 改成系统时间 FordPhase4Scrum-6388 Change-Id: Ibc280e759cb50c0ea0958e0653f3fedd24cfa1ae
| bugfix | FordPhase4Scrum-61683 [bug-地图] 【必现】【稳定性】1531 地图无法打开 分析：埋点sdk会校验vin码，如果没有vin码会报闪退；另外埋点sdk和syncsdk版本不对应，会导致解析vin失败，也会导致埋点sdk校验vin不通过而闪退 方案：更新syncsdk与埋点sdk版本匹配 影响范围：埋点功能、激活功能、获取vin/ak/deviceid/cn等
| bugfix | 修改phase5 IMU帧率问题FordPhase4Scrum-63883 Change-Id: Ia25c4e057dfd03cd08d6babcb6d133960b857e6e
| bugfix | FordPhase4Scrum-62386 [bug-地图] 【必现】【模块】1911 导航结束卡片，只有加油站有数据的时候，底图的水滴点击无反应 分析：导航结束卡片有3个tab，点击水滴时会遍历tab的adapter，根据传入的tabIndex和adapter信息判断选中哪个tab的数据，如果第一个tab数据为空，第二个tab数据不为空，此时先点击第一个tab再点击第二个tab，第二个tab的水滴就会表现为点击无效，原因是因为在遍历tab时第一个tab的adapter为null，导致发生exception退出遍历 方案：判空防止exception
| bugfix | [483ICA] fix:【【483ica】【5系LTS压测】【地图】【偶现】14;22，规划走的宁宣高速，语音询问还有几个红绿灯，播报前方5公里还有23个红绿灯，实际没有[FordPhase4Scrum-63655]
| bugfix | Merge changes Idd440fcc,I2e6c855f,I9c6e7f70 into 5-0-dev-fr-Ford-phase5-cdx707
| bugfix | Merge feature[FordPhase4Scrum-62648]巡航指令，只修改自动巡航开关状态。 分析：指令只控制开关状态，删除控制直接巡航的逻辑。 方案：与产品确认进入退出巡航指令只响应开关状态。 into 5-0-dev-fr-Ford
| bugfix | chore：修改DR参数(dr_mask)以及新增相关参数（free_dr_dist） FordPhase4Scrum-62771 问题原因：N/A 解决方案：N/A
| feature | feature[FordPhase4Scrum-62648]巡航指令，只修改自动巡航开关状态。 分析：指令只控制开关状态，删除控制直接巡航的逻辑。 方案：与产品确认进入退出巡航指令只响应开关状态。
| bugfix | 导航设置：修复导航设置xcrash问题，xcrash编号139687【Automap-3010】 分析：导航设置页面刚被销毁时，地图切换到前台，导致导航设置页面的onResume被执行，onResume中进行了更新设置项的动作，更新设置项未判空导致空指针 方案：先判空再更新设置
| bugfix | 导航设置：修复导航设置xcrash问题，xcrash编号132578【Automap-3010】 分析：导航设置面板被销毁后依然在处理单击事件 方案：处理单击事件前先判断是否被销毁，如被销毁，直接退出 Change-Id: I272f9203da46f957c402f46b00c89567d4f8f308
| bugfix | 修复IMU GYRO不下发问题 FordPhase4Scrum-63883 Change-Id: Ib6d288b8cecccacdb0a97b19eb20051eb424a6bb
| bugfix | fix: 统一基线的车型映射关系 AutoMap-3010
| bugfix | 放大图：修复放大图xcrash问题【Automap-3010】 xcrash编号130729 分析：放大图销毁之后进行显示，导致空指针 方案：显示之前先判断是否已经销毁，如果销毁则直接退出，没有销毁继续显示 Change-Id: If795c9a2c2d8c1248a762b0fa4586244c104e73a
| bugfix | Pano：修复AR导航区间测速不超速飘红的问题【FordPhase4Scrum-62876】 分析：中控屏在后台，导致RGAssistGuideModel.getInstance().getLastestIntervalCameraData()不更新，导致Pano屏取到的限速值不正确，为-1，导致区间测速不超速也飘红 方案：直接从回调参数CameraInfo获取限速值
| bugfix | 福特集惯导重新封装 FordPhase4Scrum-6238 Change-Id: Iffe812810b79c0406b34ec26d911fd81f53bf5f8
| bugfix | FordPhase4Scrum-62387 [bug-地图] 【必现】【埋点】1719 navi.Info.View¦导航中比例尺缩放，导航中三个字应该去掉 【分析】埋点字典更新，代码未更新 【方案】同步代码更新
| bugfix | FordPhase4Scrum-58755 [bug-地图] 【必现】【诱导面板】1708 AR导航，中控诱导面板"沿"字颜色偏浅 【分析】ui遗漏点，色值不一样 【方案】ui让设置成与当前道路名色值相同
| bugfix | FordPhase4Scrum-57990 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【组队出行】1133 离线状态修改组队出行我的昵称，一直加载中不会提示失败 【分析】这个接口是有返回值的，但是因为updateNickName接口没有返回值，并未适配 【方案】适配主线接口，进行快速判断
| bugfix | [CDX707] 【必现】【路线规划页面】1442 路线规划页面，进入路线详情后，返回路线规划页面，子POI地址不继续滚动 [FordPhase4Scrum-57901] 2 【必现】【导航结束卡片】1644 导航结束卡片，只有一条数据的时候，文案下部分感觉偏暗 [FordPhase4Scrum-58746]
| bugfix | [CDX707] fix: 【必现】【CDX707】【首页】比例尺旁缺失百度logo且地图左下方有百度logo[FordPhase4Scrum-56741] 2.【必现】【体验问题】1629 语音包界面，下载按钮有点击效果，其他的按钮没点击效果[FordPhase4Scrum-58192]
| bugfix | 修复每次播报模式设置为简洁，重新进入地图变为详细的问题【FordPhase4Scrum-63532】 原因：BNSettingManager在PreferenceUtil设置Implementation之前初始化，导致其短暂使用了未加密的存储底层，导致其初始化过程中加载的数据与硬盘存储的数据不一致 解决方案：BNSettingManager调整到PreferenceUtil初始化之后
| bugfix | Merge FordPhase4Scrum-58743 [bug-地图] 【偶现】【widget】1435 点击widget的回家，进入路线规划页，再次点击地图里面的回家提示没有设置家地址 分析：从描述结合本地复现，推测是因为点击了回家和公司中间的区域，由于回家和公司热区不是紧邻的，点击中间区域会响应搜索框的点击而出现搜索框，看起来像是没有设置家地址一样 方案：增加view填充中间区域，防止事件响应导搜索框 into 5-0-dev-fr-Ford-phase5-cdx707
| bugfix | FordPhase4Scrum-58743 [bug-地图] 【偶现】【widget】1435 点击widget的回家，进入路线规划页，再次点击地图里面的回家提示没有设置家地址 分析：从描述结合本地复现，推测是因为点击了回家和公司中间的区域，由于回家和公司热区不是紧邻的，点击中间区域会响应搜索框的点击而出现搜索框，看起来像是没有设置家地址一样 方案：增加view填充中间区域，防止事件响应导搜索框
| bugfix | FordPhase4Scrum-62386 [bug-地图] 【必现】【模块】1911 导航结束卡片，只有加油站有数据的时候，底图的水滴点击无反应 分析：导航结束卡片有3个tab，点击水滴时会遍历tab的adapter，根据传入的tabIndex和adapter信息判断选中哪个tab的数据，如果第一个tab数据为空，第二个tab数据不为空，此时先点击第一个tab再点击第二个tab，第二个tab的水滴就会表现为点击无效，原因是因为在遍历tab时第一个tab的adapter为null，导致发生exception退出遍历 方案：判空防止exception
| bugfix | Automap-66147 [Bug] 【必现】【CDX707】【组队出行】1133 离线状态修改组队出行我的昵称，一直加载中不会提示失败
| bugfix | FordPhase4Scrum-62812 [bug-地图] 【xcrash】FordCDX707全部--JAVAj.a.v0.d-2023-06-05 05:24:27 分析：在使用rxjava时未添加背压策略导致 方案：增加onBackpressureBuffer背压策略，当接受方来不及处理事件时，把事件缓存起来
| bugfix | FordPhase4Scrum-62812 [bug-地图] 【xcrash】FordCDX707全部--JAVAj.a.v0.d-2023-06-05 05:24:27 分析：在使用rxjava时未添加背压策略导致 方案：增加onBackpressureBuffer背压策略，当接受方来不及处理事件时，把事件缓存起来
| bugfix | FordPhase4Scrum-57183 [bug-地图] APIMCIM-23836【必现】【CDX707】【组队出行】组队出行导航中，展开高速看板后进入导航态，长时间不显示组队排名
| bugfix | FordPhase4Scrum-56459 [Story] Phase4全车型-适配轨迹回放工具使用方法，可以选用轨迹文件 分析：主线布局对27寸屏的适配不好，导致多个车型都需要单独调整 方案：调整主线布局，统一所有车型布局，各车型只需要调整dimen来微调即可
| bugfix | FordPhase4Scrum-56459 [Story] Phase4全车型-适配轨迹回放工具使用方法，可以选用轨迹文件 分析：开启轨迹回放后需要禁用gps provider，否则会导致gps位置和轨迹位置来回跳跃 方案：如果开启轨迹回放则不添加gps provider；优化轨迹回放按钮布局
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(FSDK空指针风险)
| bugfix | AR：修复FordCamera2Provider.onError非UI线程调用UI操作的问题【FordPhase4Scrum-62805】
| bugfix | FordPhase4Scrum-56459 [Story] Phase4全车型-适配轨迹回放工具使用方法，可以选用轨迹文件 分析：主线布局对27寸屏的适配不好，导致多个车型都需要单独调整 方案：调整主线布局，统一所有车型布局，各车型只需要调整dimen来微调即可
| bugfix | 福特基线只保留common_model flavor FordPhase4Scrum-56459 Change-Id: I63f969e4db641457fe1b9ca73c9eac49eda27335
| bugfix | FordPhase4Scrum-50404 [bug-地图] APIMCIM-19166 Phase 5：【必现】车机收到Send2Car消息时，无TTS播报 【自动创建】 分析：需求 方法：增加tts播报
| bugfix | FordPhase4Scrum-57203 [bug-地图] 【偶现】【组队出行】1937 切换账号后，无法退出队伍，队伍中的账号还是切换前的账号 分析：使用face sdk在切换账号时没有logout回调，导致未能清除掉旧账号的信息 方案：在login时做一次清理组队的操作，保证在切换账号时能清理掉旧账号的信息
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(CommentedOutCodeLineCheck)
| bugfix | fix：【必现】【gps】1545 已导入AR模拟环境，导航中，中控的gps为绿色，pano的为红色pano的为红色 FordPhase4Scrum-56065 问题原因：导航中卫星图标无默认图片 解决方案：设置默认图标
| bugfix | 修复车道线方向可能为空的问题【FordPhase4Scrum-61208】
| bugfix | 修复无定位权限时第三方应用通过lbs添加监听器失败的问题【FordPhase4Scrum-62014】
| bugfix | FordPhase4Scrum-56459 [Story] Phase4全车型-适配轨迹回放工具使用方法，可以选用轨迹文件 分析：开启轨迹回放后需要禁用gps provider，否则会导致gps位置和轨迹位置来回跳跃 方案：如果开启轨迹回放则不添加gps provider；优化轨迹回放按钮布局
| bugfix | Merge FordPhase4Scrum-58611 [Story] 【phase5全车型】【地图】【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景 into 5-0-dev-fr-Ford-phase5-cdx707
| bugfix | FordPhase4Scrum-58611 [Story] 【phase5全车型】【地图】【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景
| bugfix | 修复巡航模式车道线面板左右空白区域宽的问题【FordPhase4Scrum-59748】
| bugfix | 导航：替换更多车道线图标【FordPhase4Scrum-59748】
| bugfix | feat：福特项目集地图5.0版本上报VIN至xCrash平台（之前是获取的激活的VIN码，但福特是免激活的所以上传是空的，注释掉激活的vin上传使用从FordSDK里获取的） FordPhase4Scrum-61017
| bugfix | 超过8条车道线显示调整为左四+省略号+右三【FordPhase4Scrum-59748】
| bugfix | Pano:Pano屏区间测速超速时变红（专业导航与AR导航）【FordPhase4Scrum-61371】
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(AnonymousClassShouldBeLambdaCheck)
| bugfix | Automap-65859 [Bug] baidubaidu全部--JAVAjava.lang.IndexOutOfBoundsException-2023-05-31 23:46:49
| bugfix | Automap-65858 [Bug] baidubaidu全部--JAVAjava.lang.NullPointerException-2023-05-31 22:27:34
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(WildcardImportsShouldNotBeUsedCheck, UnusedThrowableCheck, BooleanGratuitousExpressionsCheck, UnusedPrivateMethodCheck)
| bugfix | FordPhase4Scrum-59167 [bug-地图] 【必现】【设置】1629 语音包编辑态，点击其他语音包没有退出编辑态
| bugfix | 【AutoMap-3010】fix NoScrollListView crash
| bugfix | Automap-65321 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】组队出行滑动底图，车标也跟着移动
| bugfix | Automap-65785 [Bug] [zyj][1/1][pl27] com.baidu.naviauto.navi.subview.RGMMControlPanelView.updateZoomViewState
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(MissingCurlyBracesCheck, UnusedPrivateFieldCheck, KeySetInsteadOfEntrySetCheck)
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(CollapsibleIfCandidateCheck, SAMAnnotatedCheck, OverwrittenKeyCheck)
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(IncrementDecrementInSubExpressionCheck, EmptyMethodsCheck, SwitchLastCaseIsDefaultCheck)
| bugfix | FordPhase4Scrum-54221 [bug-地图] 【偶现】【限行规定】1612 在路线规划页面，点击限行规定按钮，无内容显示
| bugfix | FordPhase4Scrum-45799 [bug-地图] APIMCIM-16944 Phase 5：【必现】【体验】切到在线导航成功后，路线请求的对话框依然存在 【自动创建】
| bugfix | FordPhase4Scrum-59693 [bug-地图] 【代码扫描】高危漏洞6个
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(IfElseIfStatementEndsWithElseCheck, ConditionalUnreachableCodeCheck, LambdaTypeParameterCheck)
| bugfix | FordPhase4Scrum-61206 [bug-地图] 【xcrash】FordCDX707全部--JAVAjava.lang.NullPointerException-2023-05-24 07:58:45
| bugfix | Automap-65753 [任务] 【任务】主线 FSDK & APP 中危漏洞收敛(NPEThrowCheck,TryWithResourcesCheck,AllBranchesAreIdenticalCheck)
| bugfix | Automap-65625 [Bug] 【必现】【路线规划】1721 路线规划页面，打开事件详情后，点击偏好按钮，蒙层出现但是看不到偏好选项
| bugfix | Automap-65704 [任务] 【主线审图】审图配置文件更新
| bugfix | fix:调整引擎日志大小 [FordPhase4Scrum-54903]
| bugfix | feat: 【5.0全车型】【地图】【语音适配】『切换到提示音模式』的指令 FordPhase4Scrum-58570
| bugfix | 【CDX707】fix ：【必现】【离线地图】1636 下载中，进度为整十的时候，下字与当前地区重叠 [FordPhase4Scrum-59169]
| bugfix | FordPhase4Scrum-46890 FordPhase4Scrum-47047 FordPhase4Scrum-46886 轨迹回放相关问题修复
| bugfix | FordPhase4Scrum-59692 [bug-地图] 【必现】【体验问题】1949 熟路模式，组队面板修改队伍名称，输入框被输入法遮挡影响体验 FordPhase4Scrum-58125 [bug-地图] APIMCIM-21996 Phase 5：【必现】【体验】组队导航中修改队伍名称/我的昵称时，键盘遮挡输入框 【自动创建】 分析：在导航/熟路模式中组队面板高度比非导航小，所以编辑框会被遮挡 方案：通过调整布局和逻辑，在导航/熟路模式中，显示编辑框时调大组队面板高度，使得编辑框不被遮挡，隐藏编辑框时恢复原状
| bugfix | FordPhase4Scrum-57972 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【沿途搜】1103。离线导航中，点击更多，不能进入沿途搜面板，切换回桌面可以在widget进入 分析：widget上沿途搜按钮点击时未做离线判断 方案：和PM确认，参考熟路模式下的处理方式，离线导航下对沿途搜按钮置灰处理，点击时toast提示“离线模式下不可用”
| bugfix | fix:【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】地图导航中点击进入设置界面，底图白屏 [FordPhase4Scrum-57211]
| bugfix | FordPhase4Scrum-58194 [bug-地图] 【必现】【路线规划】1921 路线规划页，添加途经点，精准搜中选择更多，添加途经点变成周边搜 分析：进入发现周边页面时，bundle中未携带COME_TO_LION_SEARCH_VIA_BY_KEY，在展示搜索结果时会通过是否含有这个key来显示“到这去”和“添加途径点”按钮，该问题是因为没携带该参数导致展示了"到这去"按钮 方案：进入发现周边页面时，透传当前页面的COME_TO_LION_SEARCH_VIA_BY_KEY
| bugfix | 更新adas包 Automap-65437 Change-Id: I81ca26a2d8f52e8d78068210ece8d4d464376d0e
| bugfix | FordPhase4Scrum-57792 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】更换账号后，组队出行不显示新的车主图标信息 FordPhase4Scrum-57794 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后组队出行点击设置我的昵称一直处于加载中状态 FordPhase4Scrum-57793 [Bug] 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后无法退出组队出行 分析：使用face sdk在切换账号时没有logout回调，导致未能清除掉旧账号的信息 方案：在login时做一次清理组队的操作，保证在切换账号时能清理掉旧账号的信息
| bugfix | FordPhase4Scrum-56681 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【检索】1511 选取一个远距离的地方发起导航，退出导航，点击搜索框停车场搜索会是目的地周边的结果
| bugfix | 【CDX707】fix ：【必现】【检索】1531 添加途经点，检索列表，选中POI后，美食中外的框消失【FordPhase4Scrum-57904】2 APIMCIM-12970 Phase 5：【必现】路线详情页/限行详情页底部文案不清晰【自动创建】【FordPhase4Scrum-37912】
| bugfix | FordPhase4Scrum-58636 [bug-地图] 【必现】【设置】1057 导航中，先打开音量按钮，然后在widget点击沿途搜，音量界面和widget同时显示 分析：从widget进入沿途搜时，未隐藏音量条 方案：主动隐藏音量条
| bugfix | FordPhase4Scrum-58372 [bug-地图] 【必现】【组队出行】1545 导航中，队员退出后，队伍面板还是存在，且队员头像也存在 分析：原逻辑根据队员数是否大于2来判断是否需要显示组队排名面板，但当最后一位队员退出组队时，队员数已经小于2，此时就无法更新组队排名面板了 方案：当队员数小于2时直接手动隐藏组队排名面板
| bugfix | FordPhase4Scrum-56860 [bug-地图] 【必现】【CDX707】【路线偏好】选择任意相同偏好，无法自动回到导航态，而进入是操作态 分析：原逻辑是选择相同偏好后不会重新算路，所以没有进入导航态 方案：不管是选择相同还是不同算路偏好，都手动进入导航态
| bugfix | fix : [FordPhase4Scrum-59479] AW2-21830 【CD542ICA_L】【偶现】【Maps】事件语音上报时，点击开始后，没有显示20s倒计时
| bugfix | Automap-64633 [Bug] 【4月12日重庆路测】【B233-023】【1/10】【诱导】110117路口放大图指引只能走最右侧车道，但车道线面板三条车道都高亮（放大图诱导和实际不符）
| bugfix | AutoMap-3010;修改资源未修改名称导致编译报错的问题
| bugfix | FordPhase4Scrum-58642 [bug-地图] 【必现】【设置】1554 导航中，一直开关AR导航前车碰撞开关按钮，会自动返回导航态 分析：ar相关按钮点击时未重置自动隐藏倒计时 方案：按钮点击时重置倒计时
| bugfix | FordPhase4Scrum-57345 [bug-地图] 【必现】【所见即可说】1647 事件上报页面，语音指令语音上报不可用
| bugfix | FordPhase4Scrum-59801 [bug-地图] 【必现】【AR导航】百度-腾讯大厦，pano显示区间测速
| bugfix | FordPhase4Scrum-59693 [bug-地图] 【代码扫描】高危漏洞6个
| bugfix | Merge Automap-65460 [Bug] 【必现】【AR导航】1542 高速面板，公里为整数时，中控显示3公里，pano显示3.0km into 5.2.0RB
| bugfix | FordPhase4Scrum-57711 [bug-地图] APIMCIM-21780 Phase 5：【必现】算路界面点击途经点蒙层，设置车牌toast出现闪屏【自动创建】 原因：小黄条默认高度跳变导致看起来闪 解决：默认高度设置为小黄条单行高度
| bugfix | Automap-65460 [Bug] 【必现】【AR导航】1542 高速面板，公里为整数时，中控显示3公里，pano显示3.0km
| bugfix | Automap-65437 [Bug] 【实车】【CD542L_ICA】【地图】【必现】路线偏好/上报/事件上报/任意事件上报类型/行程分享/导航设置/导航语音卡片，语音继续导航后，诱导面板被遮盖
| bugfix | fix : 【CX727ICA_8155】【地图】 17:39 算路态点击事故poi后 进入路况预测 路况预测页面会被事故poi详情压盖
| bugfix | FordPhase4Scrum-67359[feature] [必现] [地图]当前导航中，语音说导航到南京南，开始新的导航时，语音会先播报导航结束，期待是不提示上个导航结束，直接开始新的导航
| bugfix | FordPhase4Scrum-67855 【必现】【CDX707】【区间测速】1531 ar导航中，进入区间测速路段，切换回专业导航，pano屏和中控屏不一致
| bugfix | FordPhase4Scrum-66677 [bug-地图] APIMCIM-25517 Phase 5：【必现】退出STR mode后，导航不会弹出继续导航的弹框 【自动创建】
激活 | bugfix | [edc-scrum-77331]去掉车型的兜底方案，避免ak cn等车型相关参数错误 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/61983
| bugfix | [edc-scrum-79032]修改福特phase5激活埋点上报策略,避免无网时每隔2s重复上报ACT10006事件
输入法 | bugfix | [edc-scrum-97651] 优化输入法内存泄露。IovInputMethodService 被系统回收后需要释放资源 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/62595
| feture | [edc-scrum-86007]1.输入法接入签约管理;2.移除cx821的代码

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-23236 | [U718][100%]The signing of the agreement is not yet online | P0
APIMCIM-26697 | [U718] [100%] The picture of the car model on the common voice command page of the voice help center is not U718‘s | P1
APIMCIM-25473 | [U718][100%]The recent application clears IQIYI, and the Pano screen is directly displayed as empty | P1
APIMCIM-24932 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放VIP视频提示充会员时，再播放QQ音乐，下拉状态栏上QQ音乐上一首/下一首按钮置灰不可用 | P1
APIMCIM-24902 | 【必现】首页设置随心看卡片到widget2，播放随心看，车速≥30km，切换投屏触发安全提醒后，继续PANO R半屏播放，PANO R视频播放器只显示一半图像 | P1
APIMCIM-24810 | Phase 5：【必现】随心看搜索一个视频播放，下拉快捷控制面板切换上/下一个，视频退出播放，pano屏Card丢失 | P1
APIMCIM-24768 | Phase 5：【必现】唤醒语音：我想听江苏广播电台，却显示随心听的电台卡片，但实际上电台整个已被删除 | P1
APIMCIM-24699 | Phase 5：【必现】【功能回退】播放爱奇艺频时，手机端拨打电话再挂断，PanoR屏幕亮度特别暗 | P1
APIMCIM-23971 | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【5/5】进入再退出STR后，随心看卡片丢失 | P1
APIMCIM-23805 | 【Phase V】【U718】【集成测试】【随心看】【A】【必现】随心看播放/或者不播放 后台全部清除 随心看card丢失。（或者开机之后把随心看widget添加上去之后，不启动随心看，直接点击全部清除也会出现丢失） | P1
APIMCIM-23380 | [U718][100%]When logging out of IVI but the login page will pop up when using Baidu Maps | P1
APIMCIM-22092 | [U718][100%]Feedback submitted without network, still indicating successful submission | P1
APIMCIM-20589 | 【Phase V】【U718】【map】【集成测试】【A】【2/20】地图模拟导航并快速缩放地图同时语音唤醒偶现连续两次地图闪退 | P1
APIMCIM-19896 | 【Phase V】【U718】【A】【百度输入法】【once】键盘无法弹出 | P1
APIMCIM-19747 | 【Phase V】【U718】【A】【百度输入法】【once】键盘点击无法使用 | P1

## Open Bug List
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA | 1. Must Include Ford & Supplier Open Issue. 2. For the Priority P0/P1, must fill G-K line. 3. For P2/P3/P4, G-K are not mandatory to fill.
APIMCIM-29148 | 14-32 点击组队出行，无响应（必现） | 特殊场景下必现 | P1 | R04 | 点击组队出行，无法响应 | 因账号退登导致，本身功能无问题 | 账号退登后，点击点击组队/小度接人/微信互联时的toast不正确，无法让用户知道下一步要做什么，和PM沟通，增加toast提示 | NA | toast提示“用户校验失败, 请重新登录” | R05
APIMCIM-29149 | 【实车】【U718】【地图】14-37 网络正常，点击微信互联，提示网络异常（必现） | 特殊场景下必现 | P1 | R04 | 点击微信互联，提示网络异常 | 因账号退登导致，本身功能无问题 | 账号退登后，点击点击组队/小度接人/微信互联时的toast不正确，无法让用户知道下一步要做什么，和PM沟通，增加toast提示 | NA | toast提示“用户校验失败, 请重新登录” | R05
APIMCIM-29150 | 【实车】【U718】【地图】10-53 夹江隧道发生偏航，未识别（偶现 | 偶现 | P1 | R04 | 导航行驶中，夹江隧道中偏航 | 偶现，依赖TCU侧解决，需要复现抓取TCU日志 | 隧道内GPS异常导致DR被拉回 | NA | 持续复现，待抓取TCU日志 | R05

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;