## Cover
NJTC-SwFT-TM-04 Software Function Test Report | [5 empty] | Version: | 1.4
延锋伟世通电子科技(南京)有限公司
Software Function Test Report
软件功能测试报告
| Project Name | 2023-FORD-U718-CDC
| EP ID | #29662
| Ver. 版本 | Date 发布日期 | Author 作者 | Change Description 变更描述 （包括变更来源和变更内容） | Approvers 批准人 | Status 文档状态 （Draft/Released/Expired）
| V1.0 | 2023-08-22 | Yan Wenzheng | B Sample test report for R04 | Niu Kai | Released
资产分类：B
YanFeng Visteon Electronics Technology (Nanjing) Co., Ltd

## Redmine-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
Top | A | B | C
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.ODO自动或Knob清零或不累计； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.仪表输出不正确可影响到整车其它模块； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.刷机后，仪表不能正常工作 | 7.客户或用户特别关注的问题； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
| 8.不能进sleep或被唤醒、静态电流高； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
| 9.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误 | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.button反应时间与定义差异较大
AI
Top | A | B | C
1.系统无法启动 | 1.主要逻辑功能不满足SRD要求 | 1.次要功能不满足SRD要求 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.死机、黑屏、重启，并且不能恢复 | 2.死机、黑屏、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 2.明显的声音问题（杂音、POP音等）及不符合声音策略要求的问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3. 严重的显示、声音问题，可以恢复 | 3.常用功能中不太严重的问题 | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 |  | 4.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.可以恢复的死机、重启等问题,且出现概率>1次 |  | 5.小功能未实现 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.主要功能未实现，影响用户使用 |  | 6.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.严重的显示、声音问题，且不能恢复 |  | 7.功能不符常理的错误以及一些可能会引起客户抱怨的问题； | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.静态电流太大
9.客户特别关注的问题
10.刷写软件后无法正常开机

## Zentao-缺陷等级定义 (hidden)
缺陷等级定义参考《NJTC-TST-WI-08 Defects Management Work Instruction》
DI
High | Middle | Low
1.能或不可能恢复的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 1.不满足SRD要求的非主要逻辑功能； | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.不管概率多少的死机，黑屏，系统崩溃等致命错误； | 2.常用功能中不太严重的问题； | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.在常用功能中出现较为的严重问题； | 3.较多LCD字符显示错误，指针在某些位置不平滑，校表后指针指示仍然很不准确，背光闪烁，仪表输出不正确，误差太大等； | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.可能会导致安全事故，生命财产安全等问题（即使只出现一次）； | 4.功能不符常理的错误以及一些会引起客户抱怨的问题； | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.功能完全不符合SRD的要求； | 5.不太明显的LCD字符显示错误，指针不太准确或不太平滑，较大的误差（如TC，ODO，clock等），报警声音或信息有部分差异等； | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.通信错误； | 6.经过确认后依然存在的SRD错误，以及发现的软件问题中，经过讨论，需要更改SRD的错误【注：这种问题直接分配给系统工程师】； | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.指针严重不平滑，报警声音或信息差异较大，LCD显示或字符严重异常； | 7.边界条件下错误 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.ODO自动或Knob清零或不累计； | 8.与其它ECU实车存在兼容性问题
9.主要逻辑功能不满足SRD要求； | 9.点阵屏/液晶屏里点，线是不平滑有缺损；
10.在不常用功能中出现的特别严重的问题; | 10.button反应时间与定义差异较大
11.仪表输出不正确可影响到整车其它模块；
12.背光闪烁及在白天和夜晚模式没有明显区别；
13.客户或用户特别关注的问题；
14.不能进sleep或者静态电流高；
15.高优先级的声音或显示报警不对或严重有误
16.刷写软件后仪表不能开机
AI
High | Middle | Low
1.系统无法启动 | 1.跟SRD描述不一致的功能问题 | 1.在不常用功能中出现的或有几率的不太严重的问题；
2.用户正常操作范围内遭遇死机、画面冻结，并且不能恢复 | 2.明显的显示、声音问题 | 2.SRD未说明但可推出且确认是问题的软件问题以及一些细小的软件问题，如一些小的误差等；
3.严重影响其他模块（例空调）的正常运行 | 3.用户经常性用到的操作导致的bug | 3.从纯软件来说是问题但在实车上几乎不会出现且不太严重的问题；
4.对用户的人身安全、信息安全、设备安全构成威胁 | 4.小功能未实现 | 4.LCD字符显示不合规范，如字体，位置等；
5.死机、重启等问题,且出现概率>20%,可恢复 | 5.死机、重启等严重问题，出现次数仅为1次 | 5.SRD定义不明，需要经过上下文仔细推敲才可能得出正确结论的描述等；
6.特殊操作引起的死机，且100%再现 | 6.小的显示问题：闪烁，刷新慢，与HMI不一致 | 6.重要的合理的能改善软件质量或客户满意度的建议；
7.主要功能未实现，影响用户使用 | 7.功能执行的小细节和SRD要求不太一致 | 7.从用户角度而言，一些相对当前的软件设计更合理的建议。
8.很严重的显示、声音问题 | 8.SRD中没有定义清楚的不合理问题（提Issue之前需要和软件、系统工程师确认）
9.静态电流太大 | 9.确定是问题，但是即使不做修正用户也能接受
10.死机、重启等严重问题，出现次数>1
11.刷写软件后无法正常开机

## R04
2023-FORD-U718-CDC_vR04 Software Validation Report
Test Information
EnterProject | #29662 |  | Software Test Cases version |  | V3.1
Milestone | Function Test |  | Tester Leader |  | Yan Wenzheng
Software Test Name | B Sample Function Test |  | Testers Name |  | Yan Wenzheng、Du Xiaohui、Meng Yan、Yu Qunqun、Yang Yuanjian、Yan Jing
S/W version | Ford_Phase5_U718_R04 |  | Test Start Date |  | 2023-08-16
H/W version | B1 |  | Test End Date |  | 2023-08-25
Test environment version | V3.1 |  | Test Type |  | Full
Reference SRS/SRD version | SRD V3.1 |  | Test Effort(Man*Day) |  | 8
Reference Procedure | 2023-FORD-U718-CDC_Software Function Test Plan 2023-FORD-U718-CDC_Software Function Test Case
Test Instruction | The main test scope refer to 'test purpose' in Test Plan.
1.Test result analysis
本轮测试是基于R04版本做Full测试，该版本共发现17个问题，Top类问题0个，A类问题0个，B类问题17个 关闭问题19个，Reopen问题0个。因该版本仍存在3个A类问题，故验证结果：Fail 该版本的新增问题主要存在于HMI模块
2.Features Implemented Status
NO. | Feature List | B sample
|  | Implemented | Tester | From | To
1 | Power | NG | Yan Wenzheng | 2023-08-16 | 2023-08-22
2 | Speedometer | OK | Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
3 | Tachometer | OK | Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
4 | Temperature | OK | Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
5 | Fuel | NG | Yang Yuanjian | 2023-08-16 | 2023-08-22
6 | Telltales | NG | Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
7 | TC | NG | Du Xiaohui | 2023-08-16 | 2023-08-22
8 | OAT | OK | Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
9 | ODO | OK | Du Xiaohui | 2023-08-16 | 2023-08-22
10 | Gear | NG | Yan Wenzheng | 2023-08-16 | 2023-08-22
11 | PopupWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
12 | SoundWarning | NG | Meng Yan/Yu Qunqun/Yang Yuanjian/Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
13 | ADAS | NG | Yang Yuanjian | 2023-08-16 | 2023-08-22
14 | Compass | OK | Yan Jing | 2023-08-16 | 2023-08-22
15 | ETM | OK | Yan Wenzheng | 2023-08-16 | 2023-08-22
16 | IOD | NG | Yu Qunqun | 2023-08-16 | 2023-08-22
17 | Setup | NG | Du Xiaohui | 2023-08-16 | 2023-08-22
18 | SHC | NG | Du Xiaohui | 2023-08-16 | 2023-08-22
19 | V2I | OK | Yan Wenzheng | 2023-08-16 | 2023-08-22
3.New Defects Metrics
Defects Metrics | [6 empty] | JIRA系统： 1、缺陷分为四类： Top\A\B\C
NO. | Feature List | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | Power | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Speedometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tachometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Telltales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PopupWarning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | SoundWarning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | ADAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | IOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Setup | 13 | 0 | 0 | 13 | 0
18 | SHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | V2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentage(%) |  |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
4.Test Result Status
NO. | Test Case | Total | Pass | Faild | Block | % Test Pass Rate | % Test Fail Rate
1 | Power | 123 | 123 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
2 | Speedometer | 378 | 378 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
3 | Tachometer | 145 | 145 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
4 | Temperature | 117 | 117 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
5 | Fuel | 198 | 198 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
6 | Telltales | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
7 | OAT | 96 | 96 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
8 | ODO | 109 | 109 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
9 | Gear | 111 | 111 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
10 | TC | 2236 | 2102 | 2 | 132 | 99.9% | 0.09506% | 1
11 | PopupWarning | 6200 | 6198 | 2 | 0 | 99.97% | 0.03226% | 1
12 | SoundWarning | 24466 | 24464 | 2 | 0 | 99.99% | 0.008175% | 1
13 | ADAS | 5619 | 5619 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
14 | Compass | 103 | 103 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
15 | IOD | 4476 | 4305 | 5 | 166 | 99.88% | 0.116% | 1
16 | ETM | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
17 | Setup | 179 | 179 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
18 | SHC | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
19 | V2I | 207 | 207 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1
| Total | 47152 | 46843 | 11 | 298 |  |  | 1
5.History Defects Metrics
Defects Metrics
NO. | Software Version | Validation Type | Total Defects | Top | A（High) | B（Middle） | C（low）
1 | DCV_Beta | BugFix | 45 | 1 | 21 | 23 | 0
2 | DCV_Beta1 | BugFix | 55 | 2 | 15 | 38 | 0
3 | DCV0 | Focus | 79 | 1 | 13 | 65 | 0
4 | DCV1 | Focus | 55 | 0 | 11 | 44 | 0
5 | DCV1_Hotfix | BugFix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DCV1_Hotfix2 | BugFix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | DCV2 | Focus | 26 | 0 | 1 | 25 | 0
8 | DCV2_Hotfix | BugFix | 10 | 0 | 1 | 9 | 0
9 | DCV3 | Focus | 25 | 0 | 5 | 20 | 0
10 | DCV3_Hotfix | BugFix | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | DCV4 | Focus | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
12 | R00 | Full | 16 | 0 | 2 | 14 | 0
13 | R04 | Full | 17 | 0 | 0 | 17 | 0

## Sheet1 (hidden)
Custom field (发现版本) | Ford_Phase5_U718_R04
计数项:Issue key | 列标签
行标签 | A | B | 总计
DI-AactiveSafety |  | 1 | 1
DI-Warnings_Information |  | 1 | 1
HMI | 1 | 13 | 14
Power |  | 1 | 1
Chime |  | 1 | 1
总计 | 1 | 17 | 18

## Database
Issue key | Issue id | Custom field (严重度) | Status | Summary | Description | Custom field (模块) | Custom field (所属区域) | Custom field (发现版本) | Custom field (目标版本) | Reporter | Assignee | Created | Custom field (验证版本)
FPHASEVCDC-20641 | 42430 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【Warning】【5/5】W345/W4318应等待关机动画结束后再触发，实际可以和关机动画一同触发 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、Perimeter Alarm w/ Reduced Guard Control Function= 1 (enabled) Perimeter Alarm Guard Reminder= 1 (enabled) （IVI-车辆设置-防盗系统-询问退出-开启) 3、ReducedGuard_D_Stat=0/1/2 4、DE0A Perimeter_Alarm_Text_Cfg=0 5、0x3BA.VehWlcmFrwl_D_Stat =2，0x3BA.VehWlcmFrwlMde_D_Stat=3，0x3B2.DrStatDrv_B_Actl1 6、0x3B2.Ignition_Status=0 实际结果： W345/W4318可以和关机动画一同触发 期待结果： W345/W4318在关机动画后触发 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | umeny043 | umend047 | 2023-08-21 15:43
FPHASEVCDC-20632 | 42425 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】驾驶模式失效时，转速消失4s左右 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Selectable Drive Mode配置为1 2.ActvDrvMde_D2_Stat=1 3.ActvDrvMde_D2_Stat=0 实际结果： 转速消失4s左右 期待结果： 转速常显不消失 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:36
FPHASEVCDC-20631 | 42424 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】光速探境主题下，车速与按键界面有干涉 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.切换至光速探境主题 2.Veh_V_ActlEng=220 实际结果： 车速与按键界面有干涉 期待结果： 车速与按键界面无干涉 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:33
FPHASEVCDC-20630 | 42423 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Pitch and Roll与Towing界面切换时，背景光圈发生位移 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为1 2.ActvDrvMde_D2_Stat=7 3.AutoTowActv_B_Stat=0 4.AutoTowActv_B_Stat=1 5.重复步骤3-4 实际结果： Pitch and Roll与Towing界面切换时，背景光圈发生位移 期待结果： Pitch and Roll与Towing界面切换时，背景光圈无位移 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:31
FPHASEVCDC-20629 | 42422 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Pitch and Roll与Towing界面切换时，card1区域闪屏 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为1 2.ActvDrvMde_D2_Stat=7 3.AutoTowActv_B_Stat=0 4.AutoTowActv_B_Stat=1 5.重复步骤3-4 实际结果： Pitch and Roll与Towing界面切换时，card1区域闪屏 期待结果： Pitch and Roll与Towing界面切换时，card1区域无闪屏现象 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:30
FPHASEVCDC-20628 | 42421 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Pitch and Roll界面的Pitch角度数字显示偏上 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为1 2.AutoTowActv_B_Stat=0 3.ActvDrvMde_D2_Stat=7 4.VehPtch_An_Dsply=-15 实际结果： Pitch and Roll界面的Pitch角度数字显示偏上 期待结果： Pitch and Roll界面的Pitch角度数字显示与效果图一致 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:27
FPHASEVCDC-20627 | 42420 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Pitch and Roll界面显示效果与视频不一致 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为1 2.AutoTowActv_B_Stat=0 3.ActvDrvMde_D2_Stat=7 4.VehRol_An_Dsply=-14 5.VehPtch_An_Dsply=-15 6.StePinComp_An_Est=160 实际结果： Pitch and Roll界面显示效果与视频不一致 期待结果： Pitch and Roll界面显示效果与视频一致 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:21
FPHASEVCDC-20626 | 42419 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Roll角度为-25时，Roll角度的虚线与刻度线未对齐 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为1 2.VehRol_An_Dsply=-25 3.ActvDrvMde_D2_Stat=7 实际结果： Roll角度的虚线与刻度线未对齐 期待结果： Roll角度的虚线与刻度线对齐 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:18
FPHASEVCDC-20625 | 42418 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Pitch角度为25或-25时，进度条未填充满（偏差1像素左右） | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为1 2.VehPtch_An_Dsply=25或-25 3.ActvDrvMde_D2_Stat=7 实际结果： 进度条未填充满（偏差1像素左右） 期待结果： 进度条填充满无缝隙 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhaj1259 | 2023-08-21 14:16
FPHASEVCDC-20624 | 42416 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Off Road Screen配置为0时，Pitch和Roll数字与进度条未隐藏 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Off Road Screen配置为0 2.AutoTowActv_B_Stat=1 实际结果： Pitch和Roll数字与进度条未隐藏（Pitch and Roll界面也存在同样的问题） 期待结果： Pitch和Roll数字与进度条隐藏 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhuh142 | 2023-08-21 14:07
FPHASEVCDC-20623 | 42415 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Steering Gear Ratio配置为1时，StePinComp_An_Est=-17，方向盘角度显示“1” | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Steering Gear Ratio配置为1 2.AutoTowActv_B_Stat=1 3.StePinComp_An_Est=-17 实际结果： 方向盘角度显示1（Pitch and Roll界面也存在同样的问题） 期待结果： 方向盘角度显示0 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhuh142 | 2023-08-21 14:04
FPHASEVCDC-20622 | 42414 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】Steering Gear Ratio配置为1时，方向盘角度正数值计算错误 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.Steering Gear Ratio配置为1 2.AutoTowActv_B_Stat=1 3.StePinComp_An_Est=34 实际结果： 方向盘角度显示2（Pitch and Roll界面也存在同样的问题） 期待结果： 方向盘角度显示1 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014.doc Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uduxx049 | uzhuh142 | 2023-08-21 14:02
FPHASEVCDC-20621 | 42413 | B | New | 【PhaseV】【U718】【B】【SHC】【5/5】GAP页面下踩刹车后，按键界面未返回至Standby页面下 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.GAP页面下踩刹车 实际结果： 1.按键界面未返回至Standby页面下 期待结果： 1.按键界面返回至Standby页面下 Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:严文正 17368696917 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uyanw203 | ucany007 | 2023-08-21 11:07
FPHASEVCDC-20615 | 42364 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【ADAS】【5/5】W3563 在自检期间不应该显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Traffic_Jam_Assist_Cfg = Enabled (0x1) 2.TjaWarn_D_Rq = 3 3.切换电源模式 实际结果： W3563在自检期间显示 期待结果： 自检期间不显示 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杨元健 18551659808 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uyany546 | udinm022 | 2023-08-19 14:52 | 无
FPHASEVCDC-20604 | 42298 | C | Resolved | 【Phase V】【U718】【C】【HMI】【5/5】触发W4300等位置在顶部的文字报警后，切换主题模式，在切换过程中，转速等原来被报警遮挡的部分会显露出来 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、0x3D9.ClrExitAsstMsgTxt_D_Rq5，触发w4300 3、在中控端切换主题 实际结果： 在切换过程中，转速等原来被报警遮挡的部分会显露出来 期待结果： 在切换过程中，转速等原来被报警遮挡的部分不会显露出来 复现概率:5/5 Test By: 孟妍 15951912208 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | umeny043 | uzhaj1259 | 2023-08-18 17:03
FPHASEVCDC-20595 | 42359 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】触发安全带初始化页面后再触发任意warning，进入焕活舒享模式之后OK按键reset报警，安全带带初始化页面显示 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：(ABMAW) 104A - SWB.ecd 5. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C5；第三排R3C1，R3C2,R3C5） 步骤： 1. 解开主驾驶安全带0x4C FirstRowBuckleDriver=2 2. 0x3B2.Ignition_Status=0x1->4 3. 触发任意warning 0x3C3 Brk_Fluid_Lvl_Low=1（W205） 4. 在IVI触摸屏进入焕活舒享模式 5. OK按键屏蔽W205 6. 观察仪表显示 实际结果： 6. 报警被reset之后安全带初始化页面显示出来 期待结果： 6. 安全带初始化页面不应该在焕活舒享模式显示 Specification ref: 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R04 | Ford_Phase5_U718_R05 | uyuxq038 | uzhuh142 | 2023-08-18 15:46
FPHASEVCDC-20594 | 42358 | B | Analyzing | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】IVI发声，触发W381，Message_Center_Soft_Warning_ Chime_Status_Flag仍响3声 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：(ABMAW) 104A - SWB.ecd 5. 24ch-DSP外置功放发声 步骤： 1. DE08 TPMS_Cfg=Enable&DE08 TPMS_ByLocation_Cfg=1 2. 0x3B4.Tire_Press_System_Stat=3 实际结果： 2. Message_Center_Soft_Warning_Chime_Status_Flag响3声 期待结果： 2.Message_Center_Soft_Warning_Chime_Status_Flag应该与warning绑定，响2声 Specification ref: 复现概率:5/5 Test By:余群群 18895315393 | Chime | Software | Ford_Phase5_U718_R04 |  | uyuxq038 | uhoux028 | 2023-08-18 15:40
FPHASEVCDC-20548 | 42333 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【Power】【once】休眠唤醒后，偶发仪表L屏背光与右屏背光不一致 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3. 导入ECD文件：(ABMAW) 104A - SWB.ecd 5. 配置DE0D RxCy_Seatbelt_cfg=1（第一排R1C1，R1C5；第二排R2C1，R2C3，R2C5；第三排R3C1，R3C2,R3C5） 6. 所有座椅状态为occupied-Belted 7.连接三屏和24ch-DSP外置功放 步骤： 1. 解开所有座椅安全带 2. 0x3B2.Ignition_Status=0x1，0x3B2 Delay_ACC=0 3. 断开所有can通讯，断开DET ,等待进入休眠 4. 恢复CAN通讯 5. .0x3B2.Ignition_Status=0x4 实际结果： 5. 三屏背光显示正常 期待结果： 5. 仪表L屏背光显示不一致，popup区域显示亮一点，整个背光亮度比右屏较暗。IVI触摸屏和右屏背光显示正常 log时间点：15：59，等待15分钟左右恢复 Specification ref: 复现概率: once Test By:余群群 18895315393 | Power | Software | Ford_Phase5_U718_R04 | Ford_Phase5_U718_R05 | uyuxq038 | upanh063 | 2023-08-16 16:52
FPHASEVCDC-18854 | 39997 | A | Reproducing | 【Phase V】【U718】【A】【Power】【Once】偶现单次无法休眠现象，仪表左右屏均未休眠处于IGN OFF状态，电流保持在1.3A左右 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 操作步骤 1.正常点亮仪表 2.Set IGN OFF并停发所有Can信号 3.等待33秒左右 实际结果： 1.仪表无法休眠 期待结果： 1.仪表正常休眠 Specification ref: CAF-PhaseV-DI_ SRD_V3.6_20221014 Section: Recovery: 复现概率: Once Test By:李锦鹏 15256804585 | Power | Software | Ford_Phase5_U718_R00 |  | ulixj946 | ucand007 | 2023-06-21 13:35
FPHASEVCDC-18700 | 39845 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，短按Audio off按键音乐静音，触发有压制等级的Chime，打开音乐音乐音量没有被压制 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：(ABMAV) 103A - SWB.ecd 4.连接24ch的DSP，Chime音从仪表备用喇叭发声 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 短按Audio off按键音乐静音 3. 触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 4. 手动打开音乐播放 实际结果： 4. 音乐音量未压制 注：步骤2若是手动暂停音乐，不会出现该问题。 期待结果： 4.音乐音量应该被压制； log时间点：19：06 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_R00 |  | uyuxq038 | uwanz943 | 2023-06-14 19:08
FPHASEVCDC-18699 | 39844 | B | Analyzing | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【5/5】24ch外置功放发声，先播放蓝牙音乐，再发起VR语音，再触发有压制的Chime(仪表备用喇叭发声)，等待VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：(ABMAV) 103A - SWB.ecd 4.连接24ch的DSP，因不支持Chime音，chime从仪表备用喇叭发声 步骤： 1、连接蓝牙，播放蓝牙音乐 2. 在系统设置->语音设置->发起VR语音提示 3. 在VR语音提示期间，触发0x3AA FpaChime_D_Rq=1 压制等级5 实际结果： 3. VR语音结束后，蓝牙音乐没有被压制 注：1.步骤2换成蓝牙来电音也有相同问题； 期待结果： 3 蓝牙音乐音量应该被压制 log时间点：18：54 复现概率:5/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_R00 |  | uyuxq038 | uwanz943 | 2023-06-14 18:56
FPHASEVCDC-18625 | 39811 | A | MONITOR | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【Once】跑完一夜压力测试，切换工程重启，中控屏花屏 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.连接三屏 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、搭建压力测试，跑一晚上（工程见附件） 3、取消压力测试 4、重启一个新的工程 5、查看现象 实际结果： 中控屏花屏，L屏和R屏正常 （log发生时间：16：29左右） 期待结果： 三屏正常显示 Reference: 复现概率:一个台架上复现一次 Test By:李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_R00 | Ford_Phase5_U718_R00 | ulinq025 | upanh063 | 2023-06-13 10:27 |  | Ford_Phase5_U718_DCV3
FPHASEVCDC-18067 | 38405 | B | MONITOR | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【3/5】休眠唤醒时，在播放开机动画期间，仪表屏中途会熄灭再亮起 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1、0x3B2.Ignition_Status=0x1 2、触发一个报警（0x331.Lockmsgtxt_D_Rq=1） 3、进行休眠（断开所有can信号，断开det) 4、当电流为0是，进行唤醒操作（连接can信号） 5、查看现象 实际结果： 在播放开机动画期间，仪表屏中途会熄灭再亮起 期待结果： 在播放开机动画期间，仪表屏正常显示 复现概率:3/5 Test By: 李沁 15295767520 | HMI | Software | Ford_Phase5_U718_DCV4 |  | ulinq025 | upanh063 | 2023-05-15 16:46
FPHASEVCDC-18059 | 38403 | B | MONITOR | 【Phase V】【U718】【B】【Warnings】【2/5】丢失1C4或1C5节点再给上时，W4486报警座椅状态显示有误 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state EAST DC power 1.BAT ON 步骤： 1、BAT ON，0x3B2.Ignition_Status=4 2、DE08 Power Pitch Seat=3 3、0x1C4.SeatLatcWarnR2Drv_D_Rq，0x1C4.SeatLatchR2Drv_No_Cnt，0x1C4.SeatLatchR2Drv_No_Cs按流程图规定设置函数滚动 4、0x1C5.SeatLatcWarnR2Psn_D_Rq、0x1C5.SeatLatchR2Psngr_No_Cnt、0x1C5.SeatLatchR2Psngr_No_Cs按流程图规定设置函数滚动 5、丢失0x1C4.节点再给上 6、丢失0x1C5.节点再给上 实际结果： 5、偶现标记第二排副驾驶位置错误 6、偶现标记第二排主驾驶位置错误 期待结果： 5、只标记第二排主驾驶位置错误 6、只标记第二排副驾驶位置错误 复现概率:2/5 Test By:李沁 15295767520 | DI-Warnings_Information | Software | Ford_Phase5_U718_DCV4 |  | ulinq025 | umend047 | 2023-05-15 15:02
FPHASEVCDC-16975 | 36476 | B | Fixing | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【2/5】从D1切换到D2模式下时，仪表屏右侧区域与左侧不一致 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1、连接三屏 步骤： 1.0x3B2.Ignition_Status=0x4 2.0x3B2.Ignition_Status=0x1 3、多次重复切换 4、查看现象 实际结果： 仪表屏右侧区域与左侧不一致 期待结果： 仪表屏右侧区域与左侧一致 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:2/5 Test By:李沁 15295767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | ulinq025 | uwanz943 | 2023-04-06 19:41
FPHASEVCDC-16956 | 36381 | B | Resolved | 【Phase V】【U718】【B】【ADAS】【5/5】0x165_missing，触发ACC_NA，ACC_APPLY_BRAKE弹窗后仅显示三秒后消失 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.Adaptive_Cruise_Cfg=0x1 步骤： 1.AccMemEnbl_B_RqDrv=0x1 2.CcStat_D_Actl=0x4，0x5 3.0x165 missing 4.CcStat_D_Actl=0x4 5.AccStopMde_B_Dsply=0x1 6.0x165 missing 实际结果： 3.ACC_NA 显示三秒消失 6.ACC_APPLY_BRAKE 显示三秒消失 期待结果： 3.ACC_NA 常显 6.ACC_APPLY_BRAKE 常显 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率: 5/5 Test By:钱考伟 18012915216 | DI-AactiveSafety | Software | Ford_Phase5_U718_DCV3 | Ford_Phase5_U718_R04 | uqiak009 | udinm022 | 2023-04-06 16:11
FPHASEVCDC-16954 | 36463 | A | New | 【Phase V】【U718】【A】【HMI】【Once】连接三屏，进行百度地图模拟导航的时候，中控屏出现卡屏现象 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1、连接三屏 步骤： 1.打开百度地图 2.进行模拟导航操作 3、触发仪表报警音，进行报警音压制 4、查看现象 实际结果： 中控卡屏无响应，多次触摸无响应 仪表屏正常 期待结果： 三屏正常工作 Specification ref: Section: Recovery: 复现概率:Once Test By:李沁 15295767520 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV3 |  | ulinq025 | uwanz943 | 2023-04-06 16:02
FPHASEVCDC-16332 | 35321 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【1/5】车辆设置拖动至card1或切换驾驶模式时偶现TC各数据闪现“---” | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.当前card1显示为车辆设置以外的应用 步骤： 1.拖动车辆设置至card1的位置 实际结果： TC各数据闪现“---” 切换驾驶模式存在同样的问题（主题氛围灯与驾驶模式联动开） 期待结果： TC各数据正常显示，不闪现“---” Specification ref: Info_V3.6_20220830.docx Section: Recovery: 复现概率:1/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uduxx049 | uwanq342 | 2023-03-15 16:01
FPHASEVCDC-16331 | 35320 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【1/5】车辆设置拖动至card1时偶现闪屏现象 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.当前card1显示为车辆设置以外的应用 步骤： 1.拖动车辆设置至card1的位置 实际结果： 偶现闪屏现象 期待结果： 正常显示，无闪屏现象 Specification ref: Info_V3.6_20220830.docx Section: Recovery: 复现概率:1/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uduxx049 | uwanq342 | 2023-03-15 16:00
FPHASEVCDC-16322 | 35311 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【Chime】【2/5】外置功放播放Audio，仪表备用喇叭发声先触发有压制等级的Chime，再触发导航音，VR，蓝牙电话音，偶发后者没有被压制 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.导入ECD文件：T104A-SWB.ecd 4.因外置功放chime不发声，chime音从仪表备用喇叭出声，Audio从外置功放发声 步骤： 1、0x3AA FpaChime_D_Rq=2 压制等级5 2、IVI端分别发起百度导航音，VR语音，蓝牙通话音 实际结果： 2. 导航提示音，VR语音，蓝牙通话音未压制。如果先触发导航提示音，VR语音，蓝牙通话音再触发chime，可以被压制 期待结果： 4 导航提示音，VR语音，蓝牙通话音音量降低，有压制 复现概率:2/5 Test By: 余群群 18895315393 | Chime | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV2_Hotfix1 |  | uyuxq038 | uwanz943 | 2023-03-15 14:26 |  | Ford_Phase5_U718_DCV3
FPHASEVCDC-14459 | 32164 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【TC】【5/5】油耗界面的挡把一直在抖动 | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 步骤： 1.ODO Count 0.5HZ 2.喷油量0.1HZ 3.切换至油耗界面 4.观察瞬时油耗挡把显示 实际结果： 挡把一直在抖动 期待结果： 挡把一直无抖动现象 Specification ref: Info_V3.6_20220830.docx Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | DI-TC | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV1 |  | uduxx049 | umaoz024 | 2023-01-12 14:35
FPHASEVCDC-14420 | 32124 | B | New | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】触发FAPA时，仪表端右边没有全黑 | CaseID: Sample:C Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 步骤： 1.Transmission_Cfg=AT ApaDisplayMode_D_Stat：Fullscreen ApaControlMode_D_Stat：Active ApaSys_D2_Stat：Pause ApaDrvRq1MsgTxt_D_Rq：NoRequest ApaDrvRq2MsgTxt_D_Rq：NoRequest ApaMsgTxt_D2_Stat：None 实际结果： 仪表端右边没有全黑，底部的胎压页面还有残余文字 期待结果： 仪表端右边正常显示 复现概率:10/10 Test By: 胡珊珊 18851672720 | HMI | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV1 |  | uhuxs077 | uwanz943 | 2023-01-11 15:56
FPHASEVCDC-12681 | 29295 | B | Analyzing | 【Phase V】【U718】【B】【TC】【5/5】度量单位Mi&mile/Gallon，Gallon Display Type配置为1，油耗计算值未切换至mpg(UK) | CaseID: Sample:B Precondition: -Cluster at RUN state Connected devices: -EAST DC power 1.KL30=13.5v 2.0x3B2.Ignition_Status=0x4 3.切换至IOD-油耗界面 4.当前油耗单位为Mpg 步骤： 1.ODO Count 0.6565HZ 2.喷油量 0.1HZ 3.DE0F Gallon Display Type 配置为UK 4.LifeCycMde=1 5.LifeCycMde=0 实际结果： 平均油耗、瞬时油耗显示38.6 期待结果： 平均油耗、瞬时油耗显示30.7 Specification ref: Info_V3.7_20220920.docx Section: Recovery: 复现概率:5/5 Test By:杜晓慧 13951775454 | DI-TC | 3rd Party | Ford_Phase5_U718_DCV0 |  | uduxx049 | umaoz024 | 2022-11-23 15:38 | Ford_Phase5_U718_DCV1