## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1.[地图]pano屏的tbt+路口大图位置挪动到左侧 2.[语音]语音E-call屏蔽, APIMCIM-27936 3.[语音]设置自定义唤醒词/应答语，与已有唤醒词/应答语校验重复 4.[语音]语音合规修改, 签约管理方案优化，首次唤醒语音需要签约弹窗提醒, 安全录音权限默认开启 5.[ADAS] plong精度调整, APIMCIM-29095 6.[语音/地图/随心看] carplay功能合入，功能先disable 7.[地图]升级地图SDK到LTS版本 8.[语音]合入第一轮语音模型
完善功能
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R05.1 修改范围: 10.7 ~ 12.5 提交到master分支的合入修改
模块 | 类型 | 编号 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 测试结果 | 需求来源和合入版本说明
Account | bugfix | APIMCIM-33380 | Phase5：【必现】[U718][HMI走查] Account_动效问题 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/70125(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/70125) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71055(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71055) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71154(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71154) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71295(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71295) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71498(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71498) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71502(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71502) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/71049(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/71049) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/70474(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/70474) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71047(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71047) http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71504(http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/71504) | pass
Account | bugfix | APIMCIM-26769 | [U718] [100%] The account information page slider is inconsistent with the UI design |  | pass
Audio | bugfix | APIMCIM-31481 | 【U718】【Rear Audio】【必现】后屏切源，U盘音乐/蓝牙音乐到蓝牙音乐/U盘音乐会高亮经过随心听 |  | pass
BT Phone, VR | bugfix | APIMCIM-31983 | Phase 5：【必现】车机端已删除所有联系人，语音说：打电话给测试，还是可以识别出联系人 |  | pass
Climate, VR | bugfix | APIMCIM-33789 | 【U718】【3/5】【HAVC】【实车】语音打开空调后，风量跳变且回复语重复 |  | pass
Climate, VR | bugfix | APIMCIM-32163 | Phase 5：【偶现】语音输入：“空调温度调高一点”，TTS会回复两次：空调已打开 |  | pass
Disclaimer, VR | bugfix | APIMCIM-29618 | [U718][100%]Baidu agreement pops up after Master Reset |  | pass
E-Call, VR | bugfix | APIMCIM-27936 | [U718][100%] VPA can be used when ecall event in progress |  | pass
Himalaya | bugfix | APIMCIM-21437 | [U718][100%]Incorrect text prompt for logging in to account |  | pass
Input, Vehicle Setting | bugfix | APIMCIM-32257 | 【Phase V】【U718】【B】【百度输入法】【5/5】点击手写键盘右下角确定按钮将键盘收起时有明显的蓝框显示 |  | pass
IOT, VR | bugfix | APIMCIM-31033 | [U718][100%]Smart Home Toast should not pop up when switching themes |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-32612 | Phase5:【必现】巡航页面违章摄像头icon没有靠右上角显示 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-32603 | Phase5:【必现】是否继续上次导航弹窗显示偏上 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-32283 | Phase 5：【偶现】导航视角为跟随车头，语音输入：“2D视图”，语音回复：已切换正北朝上，但视角依然为跟随车头 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-32155 | Phase 5：【必现】精简屏幕下到达终点后无法进入巡航 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-32154 | Phase 5：【偶现】导航过程中地图crash |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-32047 | Phase 5：【必现】card1地图的TBT面板位置不正确 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-31783 | 【必现】【埋点】1509 小度接人发送到车机，埋点打印多次 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-31236 | Phase 5：【必现 FO签收发生】导航中 音量已关闭查看导航页面音量按钮未静音 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-31027 | [U718][100%]The volume number background in map navigation is inconsistent with the UI |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30557 | Phase 5：【必现】当前非提示音模式，语音说:"打开提示音模式”，不会切换切无任何回复 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30556 | Phase 5：【必现】当前已经是提示音模式，语音说:"打开提示音模式”，识别成功但没有任何提示 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30411 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 MCA 地图白屏 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30402 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30396 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30389 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 [必现][map]车辆行驶在隧道中发起导航/偏航，惯导不生效，无法推送车辆当前位置 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30382 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】隧道口主动偏航后导航蚯蚓线和小卡片不更新 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30374 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在地下停车场发起导航驶出，GPS信号恢复慢，导航算路恢复慢 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30371 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【地图】车辆从地下停车场出来后地图定位不准确 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30367 | Clone Form PL24 XCL Issue U718【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，地图车标方向与车辆实际行驶方向不一致 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30257 | Phase 5：【必现】巡航模式下，车标位置不正确 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30181 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 |  | pass
Map&Navigation, VR | bugfix | APIMCIM-29795 | Phase 5：【必现】无法语音切换至提示音播报模式 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-26499 | [U718][100%]The position of entering the password on the team travel join team page is inconsistent with the UI |  | pass
Map&Navigation, Power Management | bugfix | APIMCIM-25517 | Phase 5：【必现】退出STR mode后，导航不会弹出继续导航的弹框 |  | pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-20145 | Phase 5：【必现】消息中心弹出的限行信息不正确 |  | pass
Message Center | bugfix | APIMCIM-33381 | Phase5：【必现】[U718][HMI走查] 消息中心_动效问题 |  | pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-32882 | CLONE - [U718][100%]Smart parking/smart Refueling authorization pop-up copy error |  | pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-32871 | CLONE - [U718][100%]Exit from Miniapp app when signed Baidu Agreement. |  | pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-32100 | [U718][100%]Return to the Allapp page after signing the Baidu Agreement |  | pass
Music, Vehicle Setting | bugfix | APIMCIM-32265 | 【Phase V】 【U718】 【B】【HMI】 【5/5】设置进入随心听再回到设置页面时，随心听页面抖动收起 |  | pass
Music, Vehicle Setting | bugfix | APIMCIM-32264 | 【Phase V】【U718】【B】【System Setting】【1/5】精简屏幕点击退出时，屏幕会闪烁一下处于后台应用的界面 |  | pass
Music | bugfix | APIMCIM-32005 | Phase 5：【必现】小说的标题和订阅按钮与mini player重叠显示 |  | pass
Music | bugfix | APIMCIM-31031 | [U718][100%]QQ Music loading icon is too small |  | pass
Music | bugfix | APIMCIM-24707 | Phase 5：【必现】【AutoTest】随心听处于QQ音乐，喜马拉雅，电台，新闻时，主页随心听卡片显示各自音源，不符合需求 |  | pass
Power Management, VR | bugfix | APIMCIM-32249 | Phase 5：【必现】进入运输模式，方控点击语音硬按键不应有语音授权弹窗 |  | pass
rejuvenation, VR | bugfix | APIMCIM-33950 | 【U718】【必现】【Rejuvenation】DE00 Relax Experience配置为0x3，仍支持焕活舒享相关语音 |  | pass
System Setting, VR | bugfix | APIMCIM-31240 | 【PhaseV】【U718】【B】【System Setting】【5/5】编辑个性化语音播报的infobook打开时，点击空白处后关闭 |  | pass
Video | bugfix | APIMCIM-30291 | Phase 5：【必现】小视频播放时，点击屏幕进入操作态时，有时会自动立即进入沉浸态 |  | pass
Virtual Personal Assistant, VR | bugfix | APIMCIM-27064 | [Phase5][U718][VPA][必现]VPA语音退出播报时，立马唤醒VPA，tts播报“主驾/副驾请说”，但无法收音 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-33779 | [U718][VPA][必现] 长播报结束后 VPA不退出 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-32516 | Phase5:【偶现】连续监听时识别到指令“第二页”未执行 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-32288 | Phase 5：【偶现】语音输入：你可以做些什么，语音会先回复：暂不支持该指令，随后再回复：为你找到以下语音帮助 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-32286 | Phase 5：【偶现】QQ音乐界面，语音输入：我想听我收藏的歌，语音会先回复：暂不支持该指令，随后再回复：好的 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-32285 | Phase 5：【偶现】通过自定义唤醒词会唤醒副驾语音 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-32279 | Phase 5：【偶现】语音输入：“打开热点”，TTS回复：暂不支持该指令，但热点打开中 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-31952 | Phase 5：【必现】未登录账号未授权，未联网，输入法点击语音输入，未拉起授权 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-30561 | [U718][VPA][偶现] icon为idle态 Control屏幕仍有拾音动效 且稍后idle态出现试试说环绕 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-27165 | 【U718】【VR】【必现】无法语音识别弹窗“退出地图”指令 |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-26699 | [U718] [100%] The slider of the common voice command page of the Voice Help Center is not adapted to the topic |  | pass
VR | bugfix | APIMCIM-18759 | [Phase5][U718][VPA][必现]成语接龙后打开空调再喊成语接龙会继续接龙 成语接龙后打开座椅加热/播放周杰伦的歌再喊成语接龙就不会继续接龙 |  | pass
安全 | bugfix | edc-scrum-153360 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】车辆变更激活或未激活，智能安全管家隐私列表权限与权限列表不匹配 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-150429 | 【U718】【合规】【需求】场景化命令词会拉起签约页面 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-150427 | 【U718】【合规】【需求】one shot会拉起签约页面 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-149998 | 【718】【随心听】【必现】从喜马拉雅专辑购买二维码支付页返回到喜马拉雅专辑播放页，加载中的弹窗加载很久 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-149766 | 【718】【随心听】【必现】喜马拉雅进入大奉打更人的购买页面，购买页面文案重叠在一起。（其他文案长的专辑购买页面也是这样） |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-149750 | 【718】【随心听】【高概率偶现】QQ音乐偶现SQ音质切HQ音质切不成功，偶现HQ音质切SQ音质切不成功。两种情况都存在，且概率50%以上 |  | pass
安全 | bugfix | edc-scrum-149658 | 【718】【必现】【服务生态】打开小程序，弹出定位授权，完成授权后没有进入小程序，并弹出未完成授权的toast |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-149549 | 【718】【语音】【自定义唤醒词】手动自定义唤醒词与当前场景化命令词免唤醒词重复时，文案提示不对 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-149526 | 【718】【语音】【自定义唤醒词】场景化命令词、免唤醒词重复时tts提示不对 |  | pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-149487 | 【718】【语音】【自定义唤醒词】小鹏（小朋），蔚来（未来）、一汽可以被设置为唤醒词 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-148102 | 【718】【语音】在账户登录扫码页面，语音：没有林肯之道，没有点击跳转到注册页面 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-146788 | 【718】【随心听】【必现】随心听音乐首页每日精选图片加载不出来 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-146386 | 【718】【所见即可说】地图队伍页面：邀请好友，概率走百度百科 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145999 | 【U718】【所见即可说】20:26 地图目的地页面：停车场/加油站/美食/更多 无响应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145998 | 【U718】【所见即可说】20:24 地图收藏夹页面：编辑收藏夹/刷新 无反应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145997 | 【U718】【所见即可说】20:22 地图工具栏页面：发现周边/收藏夹/互联互通/组队出行/离线地图/事件上报/关于我们 无响应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145996 | 【U718】【所见即可说】20:18 地图队伍页面：邀请好友 无反应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145995 | 【U718】【所见即可说】20:07 地图消息中心展开页：“关闭地图消息中心/小铃铛/铃铛/地图消息”均无效 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145994 | 【U718】【所见即可说】20:05 地图首页：地图工具栏，走百度百科 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145993 | 【U718】【所见即可说】19:57 精简屏幕弹窗“不再提示/确定/取消”无响应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145992 | 【U718】【所见即可说】19:53 “显示设置/消息设置/语音设置/车辆互联设置/车载热点/常规设置”无响应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145991 | 【U718】【所见即可说】19:36 系统设置-蓝牙设置页面“允许被其他设备发现/搜索蓝牙设备”无响应 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145990 | 【badcase】【U718】【所见即可说】17:49 快捷设置-主题设置页面 “自在航行/坐享净界/山湖无界”识别错误 |  | pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-145859 | 【福特phase5U718】【签约管理】签约之后的签署时间不对 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-145777 | 32269【718】“向上滑”“向下滑”无响应 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-144773 | 【707&718】【随心听】【必现】：暂停态的QQ音乐切到暂停态的喜马拉雅会打印audio¦played的埋点（音频状态未发生变化，预期是不打印） |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-143314 | 【718】【所见即可说】 电子手册未注册所见即可说清单 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-143313 | 【718】【所见即可说】车辆状态-返回/护航历史 未注册 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-143308 | [718]【所见即可说】19:59 蓝牙电话-通讯录 搜索icon未注册 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-143245 | 【718】账号信息页面“打开隐私保护”无反应 |  | pass
账号 | bugfix | edc-scrum-143231 | 32266【718】个人中心-切换账号页面，语音“没有林肯之道/点击没有林肯之道”未点击 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-143161 | 【718】16:31 离线全双工下“语速调快“会多次播报 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-141741 | 【707&718】【用户反馈&智能家居】关闭图标替换 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-117256 | 【718】输入法语音输入时，先唤醒，点掉VPA后说话无法识别上屏 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-117236 | 【718】【语音】【随心听】按节目类型点播，tts无反馈随心听也未播放 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-117095 | 【badcase】【718】【语音】【内容搜索】定期保养，定期文字无法正确上屏 |  | pass
小程序 | bugfix | edc-scrum-116695 | 【U718】【必现】【服务生态】点击电影购票，签署百度协议之后，没有进入到该小程序 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-116663 | 【718】【语音】【离线】语音呼出倒数第二个，实际呼出的是列表倒数第一个 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-116511 | 【718】【随心听】【偶现】播放音乐的时候播放器页面播放列表的音浪不跳动 时间点：15:51 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-114606 | 【718】【随心听】【必现】点进播放的喜马拉雅专辑详情里面UI出现重叠混乱的现象 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-114543 | 【badcase】【718】【随心听】【必现】在歌手筛选页面，唤醒语音说：男。必现识别不出来，误识别结果为南 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-114542 | 【718】【随心听】【必现】随心听QQ音乐首页唤醒语音说‘左滑’识别正确但是不响应 |  | pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-113776 | 【UI走查】【718】【Normal】【随心听】按钮选中态有误 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-112315 | 【718】【所见即可说】上划等指令拒识 |  | pass
语音 | bugfix | edc-scrum-112264 | 【依赖语音技术部】【用户反馈】【高概率】15：47 语音输入超过2行后不展示之前输入内容 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-81372 | 【必现】【埋点】导航中多个按钮未打印埋点 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80740 | 【必现】【U盘更新】1904 U盘更新，名称和大小重叠 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80642 | 【偶现】【离线地图】1645 更新到100%的时候，100%变成上下排列 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80640 | 【必现】【离线地图】1104 无网络，离线地图的下载管理页面，点击全部更新，没有提示无网络 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80556 | 【偶现】【稳定性】1525 输入框输入关闭模拟导航，点击检索列表的停车场，闪退一次 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80554 | 【必现】【离线地图】1511 离线地图页面，语音切换白天黑夜模式，深圳市和全国基础地图条目颜色发生变化 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80553 | 【必现】【家地址】1507 位置设置家和公司地址时，进入事件详情后进入智能行程后点击设置家/公司地址，设置地址卡片被遮挡 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80460 | 【必现】【工具箱】1637 打开工具箱，点击工具箱其他位置，搜索框显示选中 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80330 | 【必现】【地图】1127巡航模式缺失baidu logo |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80329 | 【必现】【地图】1120导航中进入组队，刷新路线按钮部分被遮挡 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80327 | 【必现】【地图】1015路径规划页面进入事件详情，点击设置路线偏好，偏好卡片被遮挡 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80326 | 【必现】【地图】1013进入事件详情，点击搜索停车场物理按键，搜索列表被遮挡 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80325 | 【必现】【地图】1010位置设置家和公司地址时，进入事件详情后进入launcher后点击家/公司，设置地址卡片被遮挡 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80291 | 【必现】【地图】1338组队出行有效期文字和口令文字没有间距 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80287 | 【偶现】【地图】1037出现区间限速图标时，数值出现有延迟 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80199 | 【必现】【离线地图】1931 离线地图，白天黑夜模式，检索框中的文案亮度不一致 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80185 | 【必现】【语音包】1422 语音包页面，在线和离线的普通话icon不一样 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-80110 | 【必现】【地图】1349巡航中，车标和车道线面板道路名不在一条线上 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79882 | 【必现】【u718】【埋点】1611 导航界面收到小度接人会打印埋点，首页收到小度接人没有打印埋点 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79772 | 【必现】【埋点】1443首页模式的回家和公司按钮没有打印埋点 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79771 | 【必现】【埋点】1553检索世界之窗，点击输入法的搜索按钮，不会打印埋点 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79696 | 【必现】【组队出行】1937 队伍管理界面，点击我的队伍名称，重命名界面没有默认全选队伍名 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79695 | 【必现】【语音包】1936 导航语音编辑态，点击语音包的试听按钮，试听按钮没有变化 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79693 | 【必现】【组队出行】1927 在队伍管理页面，队员加入后，移除好友栏目颜色不正常，退出队伍管理再进入恢复正常 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-79552 | 【必现】【埋点】导航中，点击小地图等按钮，不会打印埋点 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78689 | 【必现】【巡航】1502 巡航模式，点击音量按钮的音量文字部分无法打开音量按钮 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78684 | 【必现】【设置】1454导航中，恢复默认设置后，等8s不会自动回到导航态 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78605 | 【必现】【添加途经点】1608 路线规划页面，添加途经点的地图选点，位置文案显示不全 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78601 | 【必现】【收藏夹】1539 收藏夹修改收藏点名称，没有默认全选 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78600 | 【必现】【比例尺】1044 比例尺缩小到1000公里的时候会与百度Logo部分重叠 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78474 | 【必现】【UI自动化】1744 比例尺的单位不一致，m和公里，应该统一用中文 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78388 | 【必现】【widget】1041 导航中，打开限行规定页面，点击widget的沿途搜，没有打开沿途搜 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-77971 | 【必现】【收藏夹】1944家/公司地址未设置的时候，收藏夹的未设置文案偏暗 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-77970 | 【必现】【收藏夹】1940 收藏夹编辑态，上下滑动收藏点，右侧没有滚动条 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-76931 | 【必现】【u718】【生态信息】1549 检索虎门站，出现生态信息且显示截断 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-76326 | 【必现】【u718】【检索生态信息】1521 检索虎门站，生态信息显示截断 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-76249 | 【必现】【实车LTS版本 】【u718】【关于我们】1150 关于我们页面显示断截 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-78511 | 【718】【语音】开始导航指令概率不执行 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74968 | 31783【必现】【埋点】1509 小度接人发送到车机，埋点打印多次 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74964 | 【必现】【语音】1559 语音无法关闭导航声音 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74888 | 【必现】【UI自动化】【关于我们】关于我们，使用帮助里面有二维码扫描登录介绍，718只能用林肯app登录 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74826 | 【偶现】【埋点】1736设置页面，语音正北模式，hmi打印了多次 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74823 | 【偶现】【设置】1723 导航中的设置，栏目中导航高亮，内容显示播报 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74720 | 【必现】【路线规划】1627 路线规划页面，点击拥堵icon后，切换偏好，偏好被事故详情页面遮挡 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74717 | 【必现】【组队出行】1547 组队出行扫码后，手机无反应 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74714 | 【必现】【投屏】1137 删掉widget后，投屏按钮还是显示正在投屏 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74544 | 【偶现】【黑屏】1141跑monkey地图黑屏 |  | pass
地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-68374 | 【实车】【U718】【地图】15-55 切换主副驾投屏，副驾侧发生闪烁（必现） |  | pass
地图 | 优化 | / | 合入LTS版本 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-76200 | 【map5.0】【地图】【比例尺】地图导航态修复 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-58611 | 【phase5全车型】【地图】【产品需求】体验优化“回家”“回公司”颜色错误高亮显示场景 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-74600 | 【map5.0全系】【地图】【区间测速】区间测速在没超速地情况下区分显示 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-72897 | 【福特phase5通用】【地图】【产品需求】导航语音指令更新-路况上报相关 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-78000 | 【map5.0全系】【地图】【模拟导航】隐藏模拟导航的button入口 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-79797 | 【MAP5.0全车型】【地图】【使用帮助】删除使用帮忙中「路况预测是什么」、「如何使用二维码登陆」的描述 |  | pass
地图 | 优化 | FordPhase4Scrum-70738 | 【MAP5.0全系车型】【地图】【路况问答】大于10公里的TTS回复文案优化 |  | pass
语音 | 需求变更 | edc-scrum-141957 | 【语音】【福特Phase5】语音E-call屏蔽 |  | pass
语音 | 优化 | edc-scrum-116312 | 【语音】【福特Phase5】U6xx和718语音能力对齐707（所见即可说，全双工）测试 |  | pass
语音 | 优化 | edc-scrum-112645 | 【随心听】【福特Phase5项目】U6xx和718语音能力对齐707（所见即可说，全双工）测试 |  | pass
语音 | 需求变更 | edc-scrum-145824 | 【福特Phase5】【语音】语音设置埋点变更 |  | pass
语音 | 需求 | / | 合入第一轮语音模型 |  | pass
语音 | 需求变更 | edc-scrum-145821 | 【福特Phase5】【语音】设置自定义唤醒词/应答语，与已有唤醒词/应答语校验重复 |  | pass
签约 | 需求变更 | edc-scrum-146063 | 【福特Phase5】【签约】全车型升级签约基线SDK，游客模式下有效期改为点火周期，授权文案增加时长提示。 |  | pass
签约 | 需求变更 | edc-scrum-149559 | 【福特Phase5】【签约】全车型修改查看已签署协议逻辑，撤销最新签署后，不显示已签署旧版本协议。 |  | pass
语音/安全管家 | 需求变更 | edc-scrum-142993 | 【语音】【福特Phase5】语音合规修改, 签约管理方案优化，首次唤醒语音需要签约弹窗提醒, 安全录音权限默认开启 |  | pass
|  | edc-scrum-148798 |  |  | pass
地图 | 需求变更 | FordPhase4Scrum-77252 | 【phase5】【ADAS】plong精度调整 |  | pass
地图 | 需求变更 | FordPhase4Scrum-78436 | 【福特map5.0全车型】【地图】【产品需求】队友排名面板上增加“相对排名”文案 |  | pass
地图 | 需求变更 | FordPhase4Scrum-62825 | 【U718】【地图】pano屏的tbt+路口大图位置挪动到左侧 |  | pass
语音/地图/随心看 | 新需求 | / | carplay全功能合入，功能disable |  | pass
语音 | 优化 | edc-scrum-152913 | [edc-scrum-152913] 【福特Phase5】【语音】账号文案修改 |  | pass
账号 | 优化 | edc-scrum-152631 | [edc-scrum-152631] 【福特Phase5】【基础能力】「帐号」-「账号」文案替换 |  | pass
签约 | 优化 | edc-scrum-143707 | 【福特Phase5】【签约】707/718车型联调签约功能；签约模块优化请求云端逻辑 |  | pass
随心听 | 优化 | edc-scrum-146383 | 【随心听】随心听被其他音源打断埋点需求开发和内存优化

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-32155 | Phase 5：【必现】精简屏幕下到达终点后无法进入巡航 | P1
APIMCIM-32154 | Phase 5：【偶现】导航过程中地图crash | P1
APIMCIM-30257 | Phase 5：【必现】巡航模式下，车标位置不正确 | P1
APIMCIM-33380 | Phase5：【必现】[U718][HMI走查] Account_动效问题 | P2
APIMCIM-26769 | [U718] [100%] The account information page slider is inconsistent with the UI design | P2
APIMCIM-31481 | 【U718】【Rear Audio】【必现】后屏切源，U盘音乐/蓝牙音乐到蓝牙音乐/U盘音乐会高亮经过随心听 | P2
APIMCIM-31983 | Phase 5：【必现】车机端已删除所有联系人，语音说：打电话给测试，还是可以识别出联系人 | P2
APIMCIM-33789 | 【U718】【3/5】【HAVC】【实车】语音打开空调后，风量跳变且回复语重复 | P2
APIMCIM-32163 | Phase 5：【偶现】语音输入：“空调温度调高一点”，TTS会回复两次：空调已打开 | P2
APIMCIM-29618 | [U718][100%]Baidu agreement pops up after Master Reset | P2
APIMCIM-27936 | [U718][100%] VPA can be used when ecall event in progress | P2
APIMCIM-21437 | [U718][100%]Incorrect text prompt for logging in to account | P2
APIMCIM-32257 | 【Phase V】【U718】【B】【百度输入法】【5/5】点击手写键盘右下角确定按钮将键盘收起时有明显的蓝框显示 | P2
APIMCIM-31033 | [U718][100%]Smart Home Toast should not pop up when switching themes | P2
APIMCIM-32612 | Phase5:【必现】巡航页面违章摄像头icon没有靠右上角显示 | P2
APIMCIM-32603 | Phase5:【必现】是否继续上次导航弹窗显示偏上 | P2
APIMCIM-32283 | Phase 5：【偶现】导航视角为跟随车头，语音输入：“2D视图”，语音回复：已切换正北朝上，但视角依然为跟随车头 | P2
APIMCIM-32047 | Phase 5：【必现】card1地图的TBT面板位置不正确 | P2
APIMCIM-31783 | 【必现】【埋点】1509 小度接人发送到车机，埋点打印多次 | P2
APIMCIM-31236 | Phase 5：【必现 FO签收发生】导航中 音量已关闭查看导航页面音量按钮未静音 | P2
APIMCIM-31027 | [U718][100%]The volume number background in map navigation is inconsistent with the UI | P2
APIMCIM-30557 | Phase 5：【必现】当前非提示音模式，语音说:"打开提示音模式”，不会切换切无任何回复 | P2
APIMCIM-30556 | Phase 5：【必现】当前已经是提示音模式，语音说:"打开提示音模式”，识别成功但没有任何提示 | P2
APIMCIM-30411 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 MCA 地图白屏 | P2
APIMCIM-30402 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ | P2
APIMCIM-30396 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 | P2
APIMCIM-30389 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 [必现][map]车辆行驶在隧道中发起导航/偏航，惯导不生效，无法推送车辆当前位置 | P2
APIMCIM-30382 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】隧道口主动偏航后导航蚯蚓线和小卡片不更新 | P2
APIMCIM-30374 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在地下停车场发起导航驶出，GPS信号恢复慢，导航算路恢复慢 | P2
APIMCIM-30371 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【地图】车辆从地下停车场出来后地图定位不准确 | P2
APIMCIM-30367 | Clone Form PL24 XCL Issue U718【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，地图车标方向与车辆实际行驶方向不一致 | P2
APIMCIM-30181 | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | P2
APIMCIM-29795 | Phase 5：【必现】无法语音切换至提示音播报模式 | P2
APIMCIM-26499 | [U718][100%]The position of entering the password on the team travel join team page is inconsistent with the UI | P2
APIMCIM-25517 | Phase 5：【必现】退出STR mode后，导航不会弹出继续导航的弹框 | P2
APIMCIM-20145 | Phase 5：【必现】消息中心弹出的限行信息不正确 | P2
APIMCIM-33381 | Phase5：【必现】[U718][HMI走查] 消息中心_动效问题 | P2
APIMCIM-32882 | CLONE - [U718][100%]Smart parking/smart Refueling authorization pop-up copy error | P2
APIMCIM-32871 | CLONE - [U718][100%]Exit from Miniapp app when signed Baidu Agreement. | P2
APIMCIM-32100 | [U718][100%]Return to the Allapp page after signing the Baidu Agreement | P2
APIMCIM-32265 | 【Phase V】 【U718】 【B】【HMI】 【5/5】设置进入随心听再回到设置页面时，随心听页面抖动收起 | P2
APIMCIM-32264 | 【Phase V】【U718】【B】【System Setting】【1/5】精简屏幕点击退出时，屏幕会闪烁一下处于后台应用的界面 | P2
APIMCIM-32005 | Phase 5：【必现】小说的标题和订阅按钮与mini player重叠显示 | P2
APIMCIM-31031 | [U718][100%]QQ Music loading icon is too small | P2
APIMCIM-24707 | Phase 5：【必现】【AutoTest】随心听处于QQ音乐，喜马拉雅，电台，新闻时，主页随心听卡片显示各自音源，不符合需求 | P2
APIMCIM-32249 | Phase 5：【必现】进入运输模式，方控点击语音硬按键不应有语音授权弹窗 | P2
APIMCIM-33950 | 【U718】【必现】【Rejuvenation】DE00 Relax Experience配置为0x3，仍支持焕活舒享相关语音 | P2
APIMCIM-31240 | 【PhaseV】【U718】【B】【System Setting】【5/5】编辑个性化语音播报的infobook打开时，点击空白处后关闭 | P2
APIMCIM-30291 | Phase 5：【必现】小视频播放时，点击屏幕进入操作态时，有时会自动立即进入沉浸态 | P2
APIMCIM-27064 | [Phase5][U718][VPA][必现]VPA语音退出播报时，立马唤醒VPA，tts播报“主驾/副驾请说”，但无法收音 | P2
APIMCIM-33779 | [U718][VPA][必现] 长播报结束后 VPA不退出 | P2
APIMCIM-32516 | Phase5:【偶现】连续监听时识别到指令“第二页”未执行 | P2
APIMCIM-32288 | Phase 5：【偶现】语音输入：你可以做些什么，语音会先回复：暂不支持该指令，随后再回复：为你找到以下语音帮助 | P2
APIMCIM-32286 | Phase 5：【偶现】QQ音乐界面，语音输入：我想听我收藏的歌，语音会先回复：暂不支持该指令，随后再回复：好的 | P2
APIMCIM-32285 | Phase 5：【偶现】通过自定义唤醒词会唤醒副驾语音 | P2
APIMCIM-32279 | Phase 5：【偶现】语音输入：“打开热点”，TTS回复：暂不支持该指令，但热点打开中 | P2
APIMCIM-31952 | Phase 5：【必现】未登录账号未授权，未联网，输入法点击语音输入，未拉起授权 | P2
APIMCIM-30561 | [U718][VPA][偶现] icon为idle态 Control屏幕仍有拾音动效 且稍后idle态出现试试说环绕 | P2
APIMCIM-27165 | 【U718】【VR】【必现】无法语音识别弹窗“退出地图”指令 | P2
APIMCIM-26699 | [U718] [100%] The slider of the common voice command page of the Voice Help Center is not adapted to the topic | P2
APIMCIM-18759 | [Phase5][U718][VPA][必现]成语接龙后打开空调再喊成语接龙会继续接龙 成语接龙后打开座椅加热/播放周杰伦的歌再喊成语接龙就不会继续接龙 | P2
edc-scrum-145992 | 【U718】【所见即可说】19:53 “显示设置/消息设置/语音设置/车辆互联设置/车载热点/常规设置”无响应 | P1-High
edc-scrum-153360 | 【台架】【U625MCA】【安全】【必现】车辆变更激活或未激活，智能安全管家隐私列表权限与权限列表不匹配 | P2-Middle
edc-scrum-150429 | 【U718】【合规】【需求】场景化命令词会拉起签约页面 | P2-Middle
edc-scrum-150427 | 【U718】【合规】【需求】one shot会拉起签约页面 | P2-Middle
edc-scrum-149998 | 【718】【随心听】【必现】从喜马拉雅专辑购买二维码支付页返回到喜马拉雅专辑播放页，加载中的弹窗加载很久 | P2-Middle
edc-scrum-149766 | 【718】【随心听】【必现】喜马拉雅进入大奉打更人的购买页面，购买页面文案重叠在一起。（其他文案长的专辑购买页面也是这样） | P2-Middle
edc-scrum-149750 | 【718】【随心听】【高概率偶现】QQ音乐偶现SQ音质切HQ音质切不成功，偶现HQ音质切SQ音质切不成功。两种情况都存在，且概率50%以上 | P2-Middle
edc-scrum-149658 | 【718】【必现】【服务生态】打开小程序，弹出定位授权，完成授权后没有进入小程序，并弹出未完成授权的toast | P2-Middle
edc-scrum-149549 | 【718】【语音】【自定义唤醒词】手动自定义唤醒词与当前场景化命令词免唤醒词重复时，文案提示不对 | P2-Middle
edc-scrum-149526 | 【718】【语音】【自定义唤醒词】场景化命令词、免唤醒词重复时tts提示不对 | P2-Middle
edc-scrum-149487 | 【718】【语音】【自定义唤醒词】小鹏（小朋），蔚来（未来）、一汽可以被设置为唤醒词 | P2-Middle
edc-scrum-148102 | 【718】【语音】在账户登录扫码页面，语音：没有林肯之道，没有点击跳转到注册页面 | P2-Middle
edc-scrum-146788 | 【718】【随心听】【必现】随心听音乐首页每日精选图片加载不出来 | P2-Middle
edc-scrum-146386 | 【718】【所见即可说】地图队伍页面：邀请好友，概率走百度百科 | P2-Middle
edc-scrum-145999 | 【U718】【所见即可说】20:26 地图目的地页面：停车场/加油站/美食/更多 无响应 | P2-Middle
edc-scrum-145998 | 【U718】【所见即可说】20:24 地图收藏夹页面：编辑收藏夹/刷新 无反应 | P2-Middle
edc-scrum-145997 | 【U718】【所见即可说】20:22 地图工具栏页面：发现周边/收藏夹/互联互通/组队出行/离线地图/事件上报/关于我们 无响应 | P2-Middle
edc-scrum-145996 | 【U718】【所见即可说】20:18 地图队伍页面：邀请好友 无反应 | P2-Middle
edc-scrum-145995 | 【U718】【所见即可说】20:07 地图消息中心展开页：“关闭地图消息中心/小铃铛/铃铛/地图消息”均无效 | P2-Middle
edc-scrum-145994 | 【U718】【所见即可说】20:05 地图首页：地图工具栏，走百度百科 | P2-Middle
edc-scrum-145993 | 【U718】【所见即可说】19:57 精简屏幕弹窗“不再提示/确定/取消”无响应 | P2-Middle
edc-scrum-145991 | 【U718】【所见即可说】19:36 系统设置-蓝牙设置页面“允许被其他设备发现/搜索蓝牙设备”无响应 | P2-Middle
edc-scrum-145990 | 【badcase】【U718】【所见即可说】17:49 快捷设置-主题设置页面 “自在航行/坐享净界/山湖无界”识别错误 | P2-Middle
edc-scrum-145859 | 【福特phase5U718】【签约管理】签约之后的签署时间不对 | P2-Middle
edc-scrum-145777 | 32269【718】“向上滑”“向下滑”无响应 | P2-Middle
edc-scrum-144773 | 【707&718】【随心听】【必现】：暂停态的QQ音乐切到暂停态的喜马拉雅会打印audio¦played的埋点（音频状态未发生变化，预期是不打印） | P2-Middle
edc-scrum-143314 | 【718】【所见即可说】 电子手册未注册所见即可说清单 | P2-Middle
edc-scrum-143313 | 【718】【所见即可说】车辆状态-返回/护航历史 未注册 | P2-Middle
edc-scrum-143308 | [718]【所见即可说】19:59 蓝牙电话-通讯录 搜索icon未注册 | P2-Middle
edc-scrum-143245 | 【718】账号信息页面“打开隐私保护”无反应 | P2-Middle
edc-scrum-143231 | 32266【718】个人中心-切换账号页面，语音“没有林肯之道/点击没有林肯之道”未点击 | P2-Middle
edc-scrum-143161 | 【718】16:31 离线全双工下“语速调快“会多次播报 | P2-Middle
edc-scrum-141741 | 【707&718】【用户反馈&智能家居】关闭图标替换 | P2-Middle
edc-scrum-117256 | 【718】输入法语音输入时，先唤醒，点掉VPA后说话无法识别上屏 | P2-Middle
edc-scrum-117236 | 【718】【语音】【随心听】按节目类型点播，tts无反馈随心听也未播放 | P2-Middle
edc-scrum-117095 | 【badcase】【718】【语音】【内容搜索】定期保养，定期文字无法正确上屏 | P2-Middle
edc-scrum-116695 | 【U718】【必现】【服务生态】点击电影购票，签署百度协议之后，没有进入到该小程序 | P2-Middle
edc-scrum-116663 | 【718】【语音】【离线】语音呼出倒数第二个，实际呼出的是列表倒数第一个 | P2-Middle
edc-scrum-116511 | 【718】【随心听】【偶现】播放音乐的时候播放器页面播放列表的音浪不跳动 时间点：15:51 | P2-Middle
edc-scrum-114606 | 【718】【随心听】【必现】点进播放的喜马拉雅专辑详情里面UI出现重叠混乱的现象 | P2-Middle
edc-scrum-114543 | 【badcase】【718】【随心听】【必现】在歌手筛选页面，唤醒语音说：男。必现识别不出来，误识别结果为南 | P2-Middle
edc-scrum-114542 | 【718】【随心听】【必现】随心听QQ音乐首页唤醒语音说‘左滑’识别正确但是不响应 | P2-Middle
edc-scrum-113776 | 【UI走查】【718】【Normal】【随心听】按钮选中态有误 | P2-Middle
edc-scrum-112315 | 【718】【所见即可说】上划等指令拒识 | P2-Middle
edc-scrum-112264 | 【依赖语音技术部】【用户反馈】【高概率】15：47 语音输入超过2行后不展示之前输入内容 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-81372 | 【必现】【埋点】导航中多个按钮未打印埋点 | P1-High
FordPhase4Scrum-80556 | 【偶现】【稳定性】1525 输入框输入关闭模拟导航，点击检索列表的停车场，闪退一次 | P1-High
FordPhase4Scrum-80327 | 【必现】【地图】1015路径规划页面进入事件详情，点击设置路线偏好，偏好卡片被遮挡 | P1-High
FordPhase4Scrum-80326 | 【必现】【地图】1013进入事件详情，点击搜索停车场物理按键，搜索列表被遮挡 | P1-High
FordPhase4Scrum-80325 | 【必现】【地图】1010位置设置家和公司地址时，进入事件详情后进入launcher后点击家/公司，设置地址卡片被遮挡 | P1-High
FordPhase4Scrum-79772 | 【必现】【埋点】1443首页模式的回家和公司按钮没有打印埋点 | P1-High
FordPhase4Scrum-79771 | 【必现】【埋点】1553检索世界之窗，点击输入法的搜索按钮，不会打印埋点 | P1-High
FordPhase4Scrum-79552 | 【必现】【埋点】导航中，点击小地图等按钮，不会打印埋点 | P1-High
FordPhase4Scrum-74964 | 【必现】【语音】1559 语音无法关闭导航声音 | P1-High
FordPhase4Scrum-74888 | 【必现】【UI自动化】【关于我们】关于我们，使用帮助里面有二维码扫描登录介绍，718只能用林肯app登录 | P1-High
FordPhase4Scrum-74717 | 【必现】【组队出行】1547 组队出行扫码后，手机无反应 | P1-High
FordPhase4Scrum-74544 | 【偶现】【黑屏】1141跑monkey地图黑屏 | P1-High
FordPhase4Scrum-68374 | 【实车】【U718】【地图】15-55 切换主副驾投屏，副驾侧发生闪烁（必现） | P1-High
FordPhase4Scrum-80740 | 【必现】【U盘更新】1904 U盘更新，名称和大小重叠 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80642 | 【偶现】【离线地图】1645 更新到100%的时候，100%变成上下排列 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80640 | 【必现】【离线地图】1104 无网络，离线地图的下载管理页面，点击全部更新，没有提示无网络 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80553 | 【必现】【家地址】1507 位置设置家和公司地址时，进入事件详情后进入智能行程后点击设置家/公司地址，设置地址卡片被遮挡 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80330 | 【必现】【地图】1127巡航模式缺失baidu logo | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80329 | 【必现】【地图】1120导航中进入组队，刷新路线按钮部分被遮挡 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80291 | 【必现】【地图】1338组队出行有效期文字和口令文字没有间距 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80287 | 【偶现】【地图】1037出现区间限速图标时，数值出现有延迟 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80199 | 【必现】【离线地图】1931 离线地图，白天黑夜模式，检索框中的文案亮度不一致 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80185 | 【必现】【语音包】1422 语音包页面，在线和离线的普通话icon不一样 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80110 | 【必现】【地图】1349巡航中，车标和车道线面板道路名不在一条线上 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-79882 | 【必现】【u718】【埋点】1611 导航界面收到小度接人会打印埋点，首页收到小度接人没有打印埋点 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-79696 | 【必现】【组队出行】1937 队伍管理界面，点击我的队伍名称，重命名界面没有默认全选队伍名 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-79695 | 【必现】【语音包】1936 导航语音编辑态，点击语音包的试听按钮，试听按钮没有变化 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-79693 | 【必现】【组队出行】1927 在队伍管理页面，队员加入后，移除好友栏目颜色不正常，退出队伍管理再进入恢复正常 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78689 | 【必现】【巡航】1502 巡航模式，点击音量按钮的音量文字部分无法打开音量按钮 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78684 | 【必现】【设置】1454导航中，恢复默认设置后，等8s不会自动回到导航态 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78605 | 【必现】【添加途经点】1608 路线规划页面，添加途经点的地图选点，位置文案显示不全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78601 | 【必现】【收藏夹】1539 收藏夹修改收藏点名称，没有默认全选 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78600 | 【必现】【比例尺】1044 比例尺缩小到1000公里的时候会与百度Logo部分重叠 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78474 | 【必现】【UI自动化】1744 比例尺的单位不一致，m和公里，应该统一用中文 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78388 | 【必现】【widget】1041 导航中，打开限行规定页面，点击widget的沿途搜，没有打开沿途搜 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-77971 | 【必现】【收藏夹】1944家/公司地址未设置的时候，收藏夹的未设置文案偏暗 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-77970 | 【必现】【收藏夹】1940 收藏夹编辑态，上下滑动收藏点，右侧没有滚动条 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-76931 | 【必现】【u718】【生态信息】1549 检索虎门站，出现生态信息且显示截断 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-76326 | 【必现】【u718】【检索生态信息】1521 检索虎门站，生态信息显示截断 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-76249 | 【必现】【实车LTS版本 】【u718】【关于我们】1150 关于我们页面显示断截 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-78511 | 【718】【语音】开始导航指令概率不执行 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-74968 | 31783【必现】【埋点】1509 小度接人发送到车机，埋点打印多次 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-74826 | 【偶现】【埋点】1736设置页面，语音正北模式，hmi打印了多次 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-74823 | 【偶现】【设置】1723 导航中的设置，栏目中导航高亮，内容显示播报 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-74720 | 【必现】【路线规划】1627 路线规划页面，点击拥堵icon后，切换偏好，偏好被事故详情页面遮挡 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-74714 | 【必现】【投屏】1137 删掉widget后，投屏按钮还是显示正在投屏 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-80554 | 【必现】【离线地图】1511 离线地图页面，语音切换白天黑夜模式，深圳市和全国基础地图条目颜色发生变化 | P3-Low
FordPhase4Scrum-80460 | 【必现】【工具箱】1637 打开工具箱，点击工具箱其他位置，搜索框显示选中 | P3-Low

## Open Bug List
CIA (Customer Impact Assessment)
Key | Supplier | Summery | Priority | Repeat step | Frequency | Affects Version | Issue Analysis |  |  | ICA | PCA | Planned Fix Version | Data Tagging Analysis | Customer Complain
[7 empty] | Risk assessment （Need FO Confirmation） | XCL Evaluation | Root cause
APIMCIM-32019 | baidu | CLONE - [U718][100%]Do not enter the homepage after the mini program positioning is successfully obtained | P1 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-30705 | baidu | Phase 5：【偶现】【U718】【Performance】"Launcher显示到导航启动时间“耗时较长，不达标 | P1 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | LB_R05.1_ENG
APIMCIM-33953 | baidu | 【U718】【必现】【Rejuvenation】语音：进入/退出悦览模式，退出小溪模式，退出溪流模式 无法成功识别 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-33949 | baidu | 【U718】【必现】【Rejuvenation】语音：退出焕活舒享，识别率很低 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-33777 | baidu | [U718][VPA][必现] 成语接龙改成强多轮后 开启成语接龙游戏后断电重启后 唤醒VPA 查询天气进行的还是成语接龙语义 | P2 |  |  | LB_R05.1_ENG
APIMCIM-33018 | baidu | CLONE - [U718][100%]Only the location name of the city or county is displayed twice | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32593 | baidu | Phase 5：【偶现】距离终点两公里内熄火，未弹出发送目的地弹窗 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32592 | baidu | Phase 5：【偶现】百度账号未显示头像 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32591 | baidu | Phase 5：【偶现】导航中播放蓝牙音乐，音乐被播报压低音量后，无法恢复 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32590 | baidu | Phase 5：【偶现】导航中接听微信电话，导航音量压低后没有恢复 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32583 | baidu | Phase 5：【必现】巡航模式比例尺范围在10m-1000km | P2 |  |  | LB_R05_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-32582 | baidu | Phase 5：【必现】微信互联解绑设备后，车机端微信互联没有自动退出 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32581 | baidu | Phase 5：【偶现】熟路导航在隧道中偏航，切换导航后长时间未纠偏，车标漂移 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32529 | baidu | Phase5:【必现】导航后台运行一段时间后再次进入，会闪现一下白屏 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32523 | baidu | Phase5:【必现】语音搜索界面说第三页，TTS反馈需要先确认是否去第一个才能翻页 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32520 | baidu | Phase5:【必现】vr“林肯有什么比较好的车”，车机没有车型推荐 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32513 | baidu | Phase5:【必现】vr“附近的小学”，搜索结果不能与指令不符 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32446 | baidu | Phase 5：【偶现】【AutoTest】导航开启轨迹模拟，重启无法进入百度地图，一直处于进入的logo页面 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32441 | baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】百度地图大框搜索号码检索结果不正确 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32428 | baidu | Phase5:【必现】拥堵路段信息被限速标志遮挡 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32398 | baidu | Phase 5：【必现】地图限速100，仪表显示40 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32334 | baidu | Phase 5：【必现】休眠首次打开地图，提示“地图与账号服务绑定超时”，无法进入地图 | P2 |  |  | LB_R05_ENG | [5 empty] | LB_R05.1_ENG
APIMCIM-32324 | baidu | Phase 5：【偶现】在搜索框里搜索目的地后，没有留下历史记录 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32321 | baidu | Phase 5：【偶现】模拟导航车标漂移 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32278 | baidu | Phase 5：【必现】地图里去一个目的地，屏幕右下角会出现3个目的地 地址 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32236 | baidu | [U718][100%]The map page screencast button should not adapt to the theme | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32201 | baidu | 【Phase V】【U718】【B】【Log System】【5/5】惯性导航打印过少，引擎导航打印过多 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-32157 | baidu | Phase 5：【偶现】点击“在辅路”后，按钮未变成“在主路” | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32152 | baidu | Phase 5：【偶现】随后信息只显示在Pano，不显示在controller | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32150 | baidu | Phase 5：【偶现】Pano屏和Control屏区间限速信息不一致 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32052 | baidu | Phase 5：【偶现】VR说切换到提示音模式无反馈 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-32014 | baidu | Phase 5：【偶现】进入隧道主动偏航未识别 | P2 |  |  | LB_R05_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-31973 | baidu | Phase5：【偶现】语音切换3D模式，提示执行失败 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31968 | baidu | Phase 5：【偶现】算路界面添加途径点，提示沿途检索失败 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31967 | baidu | Phase 5：【偶现】熟路模式，信息标注重叠，没有避让 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31948 | baidu | Phase 5：【偶现】进入地图，未跳出隐私选项弹窗，且能进入地图 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31943 | baidu | Phase 5：【必现】将主卡设备从A切换到B，依然能联想出A的联系人 | P2 |  |  | LB_R05_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-31942 | baidu | Phase 5：【必现】语音输入界面，点击完成无响应 | P2 |  |  | LB_R05_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-31928 | baidu | Phase 5：【必现】语音唤醒车机说，”喜马拉雅“进入了导航 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31920 | baidu | Phase 5：【必现】语音唤醒车机，说“蓝牙音乐”“USB音乐”没有TT回复 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31913 | baidu | 【Phase V】【U718】【集成测试】【STR】【B】【1/6】进入退出str 随心看card丢失 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-31865 | baidu | Phase 5：【偶发】已登录林肯之道，进入随心看，仍显示请登录林肯之道解锁在线视频 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31786 | baidu | 【必现】【埋点】1747设置页面，语音车头朝上/正北模式，voice和himi都打印了 | P2 |  |  | LB_R05_ENG | [5 empty] | LB_R05.1_ENG
APIMCIM-31654 | baidu | 【phase5】【U718C】语音合规优化方案 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31517 | baidu | 【718】【语音】播放蓝牙音乐，下一首指令车机响应不对 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31290 | baidu | 【U718】【Performance】【CPU】Launcher显示到进入稳定运行阶段经过的时间过长 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31258 | baidu | 【PhaseV】【U718】【B】【Log System】【5/5】惯性导航清除不完全，引擎log剩余较多 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-30939 | baidu | [U718][100%]When the screen is streamlined, the Pano screen should display navigation information | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30818 | baidu | [U718][100%]Mango TV, network abnormality, no response when clicking cancel | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30562 | baidu | [U718][VPA][偶现] 导航状态发问距离目的地还有多远 语音播报时间和到达时间不符 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-30517 | baidu | Phase 5：【偶发】发起导航，路线还为行驶过，但是蚯蚓线是灰色 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30480 | baidu | Phase 5：【偶发】视角模式设置为跟随车头，但是有时候会自动切换到正北朝上 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30478 | baidu | Phase 5：【偶发】车机重启后，进入地图提示地图与账号服务绑定超时 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30365 | baidu | Phase 5：【必现】导航中进入地库，触发误偏航 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30360 | baidu | Phase 5：【偶现】地图消息中心删除单条消息后，消息中心只剩一条消息 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30357 | baidu | Phase 5：【单车必现】车机收不到手图send2car的消息 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30353 | baidu | Phase 5：【单车必现】车机收不到微信互联发送的位置消息 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30352 | baidu | Phase 5：【必现】微信互联关联成功后，不展示用户头像 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30347 | baidu | Phase 5：【必现】发送剩余路线至林肯之道，发送失败 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30346 | baidu | Phase 5：【偶现】“到达目的地”播报不完整 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30340 | baidu | Phase 5：【必现】消息中心界面自动进入巡航模式 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30328 | baidu | Phase 5：【必现】子POI黄条选择后，还会继续弹出相同的子POI黄条 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30324 | baidu | Phase 5：【偶发】开启路况时，底图不显示路况 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30271 | baidu | Phase 5：【高频】车辆行驶中，排序筛选界面唤醒VR说:"2000米“，无法正确选中对应按钮 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30263 | baidu | Phase 5：【必现】排序筛选界面唤醒VR说:"全市“，上屏错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30260 | baidu | Phase 5：【必现】巡航模式下，Pano屏不显示当前道路名称 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30186 | baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718MCA 出地下停车场，重新发起导航，车标未绑定在路线上，恢复绑定时间大于3S | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | LB_R05.1_ENG
APIMCIM-30136 | baidu | Phase 5：【必现】未发起导航时，语音说“打开AR导航”，语音回复错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30066 | baidu | Phase 5：【偶发】随心看widget上总是显示之前播放的剧集封面 | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | LB_R05_ENG
APIMCIM-29797 | baidu | Phase 5：【必现】沿途搜加油站/银行，品牌缺失 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29790 | baidu | Phase 5：【必现】蓝牙通话中点击暂停按钮，挂断电话后爱奇艺视频继续播放 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29750 | baidu | Phase 5：【必现】VR：退出帮助中心。播报错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-29732 | baidu | Phase 5：【必现】VR：打开AR导航。无播报 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29672 | baidu | Phase 5：【偶现】【AutoTest】蓝牙连接无卡手机，地图详情点击电话后点击重拨偶现自动挂断 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29667 | baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】首页唤醒语音“导航去秣周东路”，语音回复不正确，页面推荐存在重复 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-28819 | baidu | 【718】【语音】这台车有什么特点，tts回复当前状态不支持 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-28294 | baidu | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】切换主题，百度地图的投屏按钮切换延迟 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-27915 | baidu | 【实车】【U718】【地图】15-32 出隧道口，车标停顿（偶现） | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-27532 | baidu | [U718][100%]When switching modules, the title bar jumps | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-27193 | baidu | 【U718】【VR】【必现】“上翻、下滑”指令不支持 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-27190 | baidu | 【U718】【VR】【必现】“主驾座椅加热，副驾的也打开”指令不支持 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-27170 | baidu | 【U718】【VR】【必现】“风量大一点，再大一点”多轮不识别 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-26760 | baidu | 【语音】【U718】【车机系统控制】打开热点，tts提示不支持但页面跳转 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-26689 | baidu | 【语音】【U718】【车控】座椅按摩相关功能，提示不支持 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-26502 | baidu | [U718][100%]Favorites sync successfully Toast is inconsistent with UI | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-26498 | baidu | [U718][100%]The page for inviting friends when traveling in a group is inconsistent with the UI | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-26093 | baidu | phase5:【偶现】到达时间与剩余时间不对等，误差一分钟 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-25492 | baidu | Phase 5：【偶现】爱奇艺时VR:我想听我收藏的歌，未响应 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24985 | baidu | Phase 5：【必现】语音输入：“一码等于多少分米”，无响应 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24823 | baidu | Phase 5：【偶现】视频暂停后点击播放无反应 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24722 | baidu | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现5次lowmem异常 | P2 |  |  | LB_R00_ENG, LB_R04_ENG
APIMCIM-24564 | baidu | Phase 5【偶现】【AutoTest】Monkey测试12h，出现com.baidu.bodyguard包的ANR异常 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24553 | baidu | Phase 5【偶现】【AutoTest】Monkey测试12h，出现com.baidu.naviauto包的ANR异常 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-23811 | baidu | 【Phase5】【埋点】【语音】语音垂类识别率低，准确率低 | P2
APIMCIM-22776 | baidu | Phase 5：【必现】【体验】喜马拉雅播放器界面，VR:"0.5倍”，无响应 | P2 |  |  | LB_DCV4_ENG
APIMCIM-21779 | baidu | Phase 5：【必现】算路界面点击途经点蒙层，设置车牌toast出现闪屏 | P2 |  |  | LB_DCV3_ENG | [5 empty] | LB_R05_ENG
APIMCIM-21777 | baidu | Phase 5：【必现】预计到达时间超过今日0点显示"+1" | P2 |  |  | LB_DCV3_ENG
APIMCIM-20435 | baidu | [U718][Occasional]No TLI displayed due to Baidu SDK disconnected | P2 |  |  | LB_DCV2_ENG
APIMCIM-11057 | baidu | 【Phase V】【U718】【A】【随心听】【必现】随心听 副驾随心听闪退 | P2 |  |  | LB_DCVBeta1_ENG

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;