## 功能测试报告
【Phase5】U718 车型R05版本测试报告
一、测试报告总论
U718 R05.1版本于12月19日提测；QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全/地图/随心听/语音核心功能回归、性能、monkey自动化测试等； U718 R05.1版本为研发迭代版本，质量要求：U718 R05.1 版本无P0P1问题； 目前遗留P1 3个。测试结论为带条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率（不计入外部导入） |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 97.8%（134/137） |  | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr |  | 随心听crash1次 |  | Pass with condition
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  |  |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  |  |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  |  |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
智舱： P0总共提交 11个，已解决 11个，未解决 0个，P0解决率：100%； P1总共提交 121个，已解决 120个，未解决 1个，P1Bug解决率：99.17%； 智图： 无PO问题 P1提交 16个，已解决 14个，未解决 2个，P1Bug解决率：87.5%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
安全CCS相关功能模拟环境测试，与真实环境差异未知
严重问题
图
【12月8日实车路测】【偶现】【u718】【闪退】1357 开机1s点击地图应用卡在启动页，然后闪退
【必现】【POI详情】1507 导航中，点击途经点，途经点详情页，显示少1小时，40KM，总里程才4KM 15分钟
舱
【Monkey自动化测试】【福特Phase5718】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 29, Size: 27, 具体位置在at com.baidu.car.radio.common.business.e.k.b.c.a(SearchMusicListModel.java:94)
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | P1遗留2个 |  | Pass with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐&喜马拉雅&新闻 |  |  |  | P1遗留1个 |  | Pass with condition
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 合规 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | str |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
|  |  |  | str |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1问题 |  | Pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U718 | 地图 | 基础功能 | 4670 | 4670 | 4655 | 15 | 0 | 100% | 99.68%
|  | pano | 449 | 449 | 449 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | STR | 35 | 35 | 26 | 9 | 0 | 100% | 74.29%
|  | 隐私合规 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心听 | QQ音乐 | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音指令 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 其他（与系统交互） | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&短视频 | 435 | 435 | 432 | 3 | 0 | 100% | 99.31%
|  | STR | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 小程序 | 宿主 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 停车 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 加油 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 语音 | 语音语义 | 2993 | 2950 | 2876 | 74 | 43 | 98.56% | 97.49% | 阻塞：实车座椅按摩功能无法正常打开、驾驶模式无法使用
|  | 语音设置 | 166 | 164 | 161 | 3 | 2 | 98.79% | 98.17% | 阻塞项为实车硬按键不可用
|  | 用户反馈 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 智能家居 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 合规 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 41.67% | 100% | 阻塞：联网无法进入str导致部分case无法测试
|  | 需求变更（蓝牙通讯录/删除小度/ecall） | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 100% | 96.77%
| 中台 | 账号 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 天气 | 天气 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 安全 | 智能安全管家 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 11608 | 11556 | 11451 | 105 | 52 | 99.55% | 99.09%
六、测试环境及版本说明
测试环境 |  | 硬件环境
品牌 |  | 林肯
车型 |  | U718
屏幕尺寸 |  | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 |  | 20231215_LB_R05-1_ENG00
MCU版本 |  | 20231208_LB_R05-1_ENG00
企业云盘备份连接 |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/804197827