## 功能测试报告
【Phase5】U718 车型R05版本测试报告
一、测试报告总论
U718 R05版本于9月12日、9月19日提测；在9月12日-10月13日QA基于提测内容完成随心看/账号/天气/小程序/输入法/安全/地图/随心听/语音功能测试、性能、monkey自动化测试等； U718 R05版本为研发迭代版本，质量要求：U718 R05 版本无P0P1问题； 无P0问题遗留，遗留P1 3个。测试结论为带条件通过；
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实测结果 |  | 测试结论
Bug修复率 |  |  |  | P0 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 100% |  | Pass
|  |  |  | P1 Bug修复率（客户标准） |  | 100% |  | 98.14%(159/162) |  | Pass with condition
2. 性能测试
版本稳定性及性能 |  |  |  | 指标项 |  | 通过标准 |  | 实际测试结果 |  | 测试结论
版本稳定性 |  |  |  | monkey |  | 7*24h无crash、无anr |  | 7*24h无crash、无anr |  | Pass
版本性能 |  |  |  | 流畅度 |  | NA |  |  |  | NA
|  |  |  | CPU |  | 无持续高占用 CPU 情况， app 处于后台时， CPU 自动回落 |  |  |  | Pass
|  |  |  | 内存 |  | 内存消耗趋于平稳，不会持续增长，无内存泄漏导致 OOM |  |  |  | Pass
3、流程质量符合情况：
流程环节 |  |  |  | 通过情况
功能清单 |  |  |  | 评审通过
产品指标 |  |  |  | 部分缺失
MRD |  |  |  | 评审通过
技术文档 |  |  |  | 部分缺失
单元测试报告 |  |  |  | 缺失
Codereview结论 |  |  |  | 缺失
二、bug解决情况
P0提交 15个，已解决 15个，P0解决率：100%； P1提交 162个，已解决 159个，未解决 3个，P1Bug解决率：98.14%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
NA
P1问题遗留
31787【718】多次语音“退下”等待TTS播报时唤醒，第三次会播报“主驾请说”但不进入聆听态
31783【必现】【埋点】1509 小度接人发送到车机，埋点打印多次
31786【必现】【埋点】1747设置页面，语音车头朝上/正北模式，voice和himi都打印了
四、质量达标情况
|  |  |  | 模块 |  | 发布标准 |  | 实际遗留 |  | 是否达标
地图 |  |  |  | 专业地图 |  | 无P0P1问题 |  | P1:2个 |  | Pass with condition
随心听 |  |  |  | QQ音乐&喜马拉雅&新闻 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
随心看 |  |  |  | 爱奇艺&小视频 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
小程序 |  |  |  | 宿主 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 宝宝巴士 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 口袋故事 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 芒果tv |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 停车 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 加油 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 电影 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 签约管理 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 分屏 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 语音 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
语音 |  |  |  | 语音语义 |  |  |  | P1: 1个 |  | Pass with condition
|  |  |  | 语音设置 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 用户反馈 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 智能家居 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 合规 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | str |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
中台 |  |  |  | 账号 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 支付 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
|  |  |  | 消息中心 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
天气 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
安全 |  |  |  | 智能安全管家 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
输入法 |  |  |  | 输入法 |  |  |  | 无P0P1 |  | Pass
五、测试用例执行情况
产品线 | 模块 |  | 总数 | 执行数 | 成功 | 失败 | 阻塞 | 测试case的执行率(e/d) | 执行case的测试通过率(f/e) | 备注
U718 | 地图 | 基础功能 | 4725 | 4725 | 4703 | 22 | 0 | 100% | 99.53%
|  | pano | 449 | 449 | 449 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | STR | 35 | 5 | 5 | 0 | 30 | 14.28% | 14.28% | 阻塞：联网无法进入str导致部分应用无法测试
|  | 隐私合规 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 100% | 97.7%
| 随心听 | QQ音乐 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 喜马拉雅 | 454 | 454 | 454 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 新闻 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 语音指令 | 1538 | 1538 | 1532 | 6 | 0 | 100% | 99.6%
|  | STR | 24 | 4 | 4 | 0 | 20 | 16.67% | 100%% | 阻塞：联网无法进入str导致部分应用无法测试
|  | 签约管理 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 随心看 | 爱奇艺&短视频 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | STR | 24 | 2 | 2 | 0 | 22 | 8.33% | 100%
| 小程序 | 宿主 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 广场 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 宝宝巴士 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 口袋故事 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 芒果tv | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 100% | 92.86%
|  | 停车 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 加油 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 电影 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 100% | 96%
|  | 语音 | 136 | 136 | 127 | 9 | 0 | 100% | 93.38%
|  | str | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0% | 100% | 阻塞：联网无法进入str导致部分应用无法测试
| 语音 | 语音语义 | 3539 | 3494 | 3117 | 377 | 45 | 98.73% | 89.21% | 失败：所见即可说上下滑动不可用；车控TTS回复未更新到2.7版本指令集 阻塞：驾驶模式实车不可用；精简屏幕TTS回复暂不支持,依赖外部
|  | 语音设置 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 用户反馈 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 智能家居 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 合规 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 41.67% | 100% | 阻塞：联网无法进入str导致部分应用无法测试
| 中台 | 账号 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 支付 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 签约管理 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 个人中心 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | 消息中心 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 100% | 50% | 阻塞：联网无法进入str导致部分应用无法测试
| 天气 | 天气 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 100% | 阻塞：联网无法进入str导致部分应用无法测试
| 安全 | 智能安全管家 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100%
| 输入法 | 输入法 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | str | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100%
统计 |  |  | 14139 | 14087 | 13671 | 416 | 52 | 99.63% | 97.05%
六、测试环境及版本说明
测试环境 |  | 硬件环境
品牌 |  | 林肯
车型 |  | U718
屏幕尺寸 |  | 11.1inch
2.版本说明
ROM版本 |  | 20231011_LB_R05_ENG00
MCU版本 |  | 20230920_LB_R05_ENG00
企业云盘备份连接 |  | https://ecloud.baidu.com/index.html#/team/774993494