## RL-Revision-History
Release Note Change Record History
Version Number | Release Date | Author | Reviewer | Approver | Content Changes

## Release Content
Software Release Information List |  |  |  | 1. 各方需要提供该格式的release note； 2. 集成方需要整合各方的release content，Fixex Bug list，Open Bug List 的内容； 3. Release note的内容准确性由各个开发方的PM&SWQ来保证，Ford方的System Integration Manager&SWQ 来检查 4. Release note 版本号： After Integration Completed 1.* After Supplier Test Completed 2.* REC(End To End) Test Completed 3.*
Software Release Information Description
Prepared By |  |  | Reviewed By:
Date
Software Version Information
SOC SW Version |  | 示例： SOC User：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_User SOC Debug：20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug FNV：dueros_SU3_A8.1-bin-1.0.8.62_20220812
General Info |  | SOC SW P/N | 示例： MZ8T-14H379-AM
|  | Main board HW Version | 示例： HW012
|  | MCU SW Version | 示例： MCU：20221212_564_PRO
|  | MCU SW P/N | 示例： MZ8T-14H361-AN
|  | Checksum | 示例：只针对集成后的软件包,有几个软件包就需要有相应数量的checksum a5264b54665725c8dd58ae9dee16c30a or other
Software Release Content
Release Content | 新增功能 | 1. U718 card 1 地图TBT 面板位置修改 2. 精简屏幕方案修改APIMCIM-23539 3、签约管理: DCR-Phase5 签约增加主题适配 4、随心听: DCR-随心听增加miniplayer UI变更 5、语音/车机管家: 依据云听配置位区分语音云听相关指令和云听APP权限管理入口显示/隐藏
| 完善功能 | 1、语音: 合入语音优化： *可见即可说 *联系人优化（APIMCIM-23307） 2、语音: 删除小度小度唤醒词APIMCIM-23998
| BUG修复 | bugfix 清单见 《Fixed Bug List》sheet 和 《Change Scope》sheet
| 设计调整 | 暂无
| 遗留问题 | 详见 《Open Bug List》sheet
Software Release Conlusion
针对该版本发布的结论： 1.从计划实现功能的角度，是否有偏差，计划实现需求多少，实际实现需求多少； 2.该版本的测试结论； 3.目前Bug 情况，是否满足该节点的要求； 4.本版本的限制条件以及limitation； 5.从Metrics 的角度，该版本的风险项以及mitigation计划；

## Change Scope
R05 修改范围: 7.31 - 10.7 提交到master分支+R05分支的合入修改
模块 | 类型 | 编号 | 描述 | 合入延峰仓库链接 | 测试结果 | 需求来源和合入版本说明
Account | bugfix | APIMCIM-18411 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【1/20】【Account】登录账号的实际个数与账号管理中个数不一致 | http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/66593 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/67092 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/67112 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/67113 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/67183 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/68069 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/66561 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/AudioPlayer/+/66748 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/66555 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/packages/apps/VideoPlayer/+/67090 http://222.190.133.163:8090/c/android/project/ford_phase5/prebuilts/HY11/baidu/+/67056 | Pass
Audio, VR | bugfix | APIMCIM-29851 | Phase 5：【偶现】VR唤醒播报声音很小，语音播报时音量正常 |  | Pass
Input | bugfix | APIMCIM-25870 | Phase5: 【必现】输入法语音识别出的文字会重复一遍 |  | Pass
Input, System Stability | bugfix | APIMCIM-24712 | Phase 5【AutoTest】跑完13.5 hmonkey后停留在键盘弹出界面，无操作，键盘自动收起后又自动弹出，伴随com.baidu.car.input包的anr |  | Pass
IOT, VR | bugfix | APIMCIM-29520 | [U718][100%]Agreement to be Signed page does not pop up When Enter IoT |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-29149 | 【实车】【U718】【地图】14-37 网络正常，点击微信互联，提示网络异常（必现） |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-29148 | 【实车】【U718】【地图】14-32 点击组队出行，无响应（必现） |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-30364 | Phase 5：【必现】个人中心和导航设置的车牌号不同步 |  | Pass
Map&Navigation | bugfix | APIMCIM-29688 | Phase 5：【偶现】【AutoTest】百度地图中搜索“南京南站”，出现多个结果，点击第一个搜索结果，再点击到这去，偶现无法跳转到开始导航界面 |  | Pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-30008 | [U718][100%]There is no data in the movie APP after reobtaining the positioning authorization |  | Pass
Mini App | bugfix | APIMCIM-28657 | [U718][100%]after the keyboard pops up, the search box displayed is different |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-30466 | Phase 5：【必现】云听播放时，唤醒语音：播放订阅列表，TTS回复两遍“好的” |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-29678 | Phase 5：【偶发】播放云听时，首页随心听卡片点击播放/下一首无效 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-29526 | Phase 5：【必现】QQ音乐歌手筛选还原后卡片快速滚动 |  | Pass
Music | bugfix | APIMCIM-26096 | phase5:【必现】QQ音乐不论播放/暂停，切换喜马拉雅，新闻，状态栏一直显示播放 |  | Pass
Power Management, Security | bugfix | APIMCIM-28542 | 【PhaseV】【U718】【B】【Power】【twice】退出STR后，页面顶部状态栏不显示，页面较暗，点击底部导航栏的图标恢复 |  | Pass
System Stability | bugfix | APIMCIM-29396 | Phase 5：【偶现】本地应用界面，点击用户反馈APP，卡死 |  | Pass
System Stability, Video | bugfix | APIMCIM-24562 | Phase 5【偶现】【AutoTest】Monkey测试12h，出现com.baidu.iov.dueros.videos包的ANR异常 |  | Pass
User Privacy | bugfix | APIMCIM-31029 | [U718][100%]Contract management is not adapted to multiple themes |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-25060 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放仅有一集的视频，下拉状态栏，点击下一首按钮，随心看闪退 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-30490 | Phase 5：【必现】车速大于30km/h，打开爱奇艺视频时，先打开播放器再弹出安全提醒弹窗 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-30476 | Phase 5：【必现】暂停竖屏的小视频播放时，PanoR屏幕中间显示进度条 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-30474 | Phase 5：【必现】爱奇艺或者小视频播放时，切到controller屏播放，视频尺寸显示错误 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-30072 | Phase 5：【偶发】播放爱奇艺时，PanoR显示“同一VIP帐号...”，却在继续播放 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-29755 | Phase 5：【必现】小视频投屏到Pano R，暂停按钮位置不正确 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-29753 | Phase 5：【偶现】连接网络后，小视频有声音输出，界面依然显示加载失败 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-29749 | Phase 5：【偶现】全部删除收藏的小视频后，界面没有提示 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-29598 | Phase 5：【偶现】随心听卡片偶现点击播放无反应 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-29590 | Phase 5：【偶现】播放过的搞笑视频，不显示在最近播放中 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-28361 | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】小视频由投屏切为非投屏态，中控屏闪烁两下 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-27579 | [U718][100%]IQiyi successfully collected toast animation, which is incorrect |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-27578 | [U718][100%]IQiyi's favorite button animation don't show both icon highlighting and animation effects simultaneously |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-27577 | [U718][100%]IQiyi search animation highlight color misalignment and fault |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-25471 | [U718][100%]Pano screen application height is inconsistent |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24835 | Phase 5：【必现】随心看我的收藏界面，编辑全选后右滑刷新，全选标识取消，但“取消全选”按钮仍在 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24827 | Phase 5：【必现】随心看我的收藏界面，刷新加载视频，视频会先选中再取消选中 |  | Pass
Video | bugfix | APIMCIM-24175 | 【Phase V】【U718】【B】【Monkey】【偶现】com.baidu.iov.dueros.videos出现anr |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-29390 | Phase 5：【偶现】游客模式，未授权语音，唤醒会有播报：主驾请 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-26063 | 【Phase5】【U718】VID_20230715_130846未下载通讯录，语音打电话，提示正在同步联系人 |  | Pass
VR | bugfix | APIMCIM-31505 | 【U718】【必现】STR功能模式进不去 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-101313 | 【Monkey自动化测试】【福特Phase5U718】进程com.baidu.iov.dueros.videos出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean j.d.c.a.a.y.c.a.h()' on a null object reference, 具体位置在None |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-67837 | 【707】【随心看】多次出现在全民小视频收藏页面，点击编辑全选后再取消全选，闪退到小视频首页（14：50左右） |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-104471 | 【718】【语音】打开视频历史播放，tts无反馈 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-103403 | 爱奇艺任意分类中筛选结果页网络不佳情况下，兜底页面展示文案靠下，如图 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-101634 | 【UI走查】【 U718】【爱奇艺】搜索框搜索icon颜色与UI不一致 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-101627 | 【UI走查】【U718】【爱奇艺】搜索筛选页面右侧无渐隐效果问题 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99890 | 【U718】爱奇艺任意分类中筛选结果页网络不佳情况下出现无限加载 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99813 | 【U718】随心看断网状态下点击收藏按钮异常 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99701 | 【 UI走查】【福特phase5】【U718】【爱奇艺】筛选页面按钮样式与UI不符问题 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99700 | 【 UI走查】【福特phase5】【U718】【爱奇艺】收藏按钮动效问题 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99544 | 【U718】controller屏播放中断网，切换投屏后加载中提示仍在controller屏 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99494 | 【U718】小视频副驾侧播放暂停按钮位置错误 |  | Pass
爱奇艺 | bugfix | edc-scrum-99461 | 【U718】随心看车速大于5时小屏播放投屏显示异常 |  | Pass
安全 | bugfix | edc-scrum-101502 | 【台架】【U718】【安全】【必现】车辆共享车辆位置关闭，第二个应用无法开启定位弹窗无法弹出 |  | Pass
安全 | bugfix | edc-scrum-93080 | 【UI走查】【718动效走查】【智能安全管家】icon动效、按钮 |  | Pass
安全 | bugfix | edc-scrum-83416 | 【UI走查】【718第二轮走查】【智能安全管家】文字颜色、控件位置 |  | Pass
安全 | bugfix | edc-scrum-76881 | 【UI走查】【718】【智能安全管家】文字位置 |  | Pass
短视频 | bugfix | edc-scrum-101635 | 【短视频】竖屏短视频有网播放中切换无网络播放，pano展示不全，如图 |  | Pass
短视频 | bugfix | edc-scrum-79014 | 【UI走查】【U718】【 爱奇艺】【DCV4】第一轮全量走查：列表 |  | Pass
敏感信息授权 | bugfix | edc-scrum-101315 | 【福特phase5 U718】【敏感授权】718无场景引擎模块，敏感授权不应有场景引擎的tab |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-101151 | 【UI走查】【U718】【签约管理】【第一轮走查】多选缺少动效问题 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-100886 | 【UI走查】【U718】【签约管理】【一轮走查】两份协议都同意后按钮状态不对 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-100802 | 【UI走查】【U718】【签约管理】【一轮走查】二次推出弹窗位置偏移问题 |  | Pass
签约管理 | bugfix | edc-scrum-99849 | 【718】【敏感授权】【必现】开关小程序授权开关，开关位置移动 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-105594 | 【718】【随心听】【偶现】u718（phase5）5.0.210.202308160242时间：2023-08-21 10:41:32 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-103596 | 【707】【随心听】【必现】收藏歌单页面的文案错误（对比UI多了一个‘的’字） |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-103595 | 【707】【随心听】【miniplayer】【必现】收藏歌曲&收藏歌单&自建歌单页面的UI错误（右上角） |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-75194 | 【U718】【随心听】【必现】副驾随心听前台播放音乐中，副驾唤醒语音，说：播放音乐/有声/电台/新闻。都可以在副驾随心听响应，但是副驾VR 播放U盘音乐响应的是主驾随心听 15:28 |  | Pass
随心听 | bugfix | edc-scrum-99531 | 【随心听】【718】【必现】随心听歌手筛选页面，列表异常滚动 |  | Pass
小程序 | bugfix | edc-scrum-105840 | 【U718】【服务生态】【偶现】打开智慧停车，弹出车辆信息页面，填写完车辆号码点击保存，页面一直卡在加载中 |  | Pass
小程序 | bugfix | edc-scrum-101371 | 【718-R04】【敏感授权】在系统设置-敏感授权打开小程序授权，会直接拉起小程序 |  | Pass
小程序广场 | bugfix | edc-scrum-99651 | 【UI走查】【U718】【Normal】【小程序广场】 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-104559 | 【718-R04】【功能回退】14:07未签约未登录，点击用户反馈后页面卡死 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-104557 | 【718】【签约】退出账号后依然可以唤醒语音（游客账号未签约未敏感授权） |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-80776 | 27277【718】【随心听】【偶现】【所见即可说】QQ音乐首页说语音指令“点击猜你喜欢”，去播放了 王子月的《猜你喜欢》歌曲 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-104413 | 【718】【语音】关闭设置，tts无反馈 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-104208 | 【718】【语音】【设置】离线设置应答语tts回复不对 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-102667 | 【语音】【U718】【车控-离线】把风量调到4级，TTS播报网络异常 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-100463 | 【福特phase5 U718 R04】【语音所见即可说】喜马拉雅会员购买弹框语音输入「取消/支付」没有执行所见即可说 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-97608 | 【语音】【U718】【基本功能】语音异常退出 |  | Pass
语音 | bugfix | edc-scrum-97604 | 【语音】【U718】【离线指令】“把风量调到4级”上屏无反馈 |  | Pass
云端-语义 | bugfix | edc-scrum-84051 | 【718】【语音】车机系统控制-自定义唤醒词-手动输入“奔驰”提示不合规-语音“我想给你取个名字叫奔驰”-设置成功 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-74428 | 【必现】【版本号】718流水线版本号已落后2个版本 |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-70906 | APIMCIM-29149【实车】【U718】【地图】14-37 网络正常，点击微信互联，提示网络异常（必现） |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-70904 | APIMCIM-29148【实车】【U718】【地图】14-32 点击组队出行，无响应（必现） |  | Pass
bug-地图 | bugfix | FordPhase4Scrum-68967 | 【实车】【U718】【地图】14-42 自动关闭全览开关打开，语音展示全览，未回到导航态（必现） |  | Pass
地图 | feature | DCR变更需求 | 精简屏幕方案修改APIMCIM-23539 |  | Pass
签约管理 | feature | DCR变更需求 | DCR-Phase5签约增加主题适配 |  | Pass
VR | feature | / | 合入语音优化：可见即可说 *联系人优化 |  | Pass
VR | feature | / | 删除小度小度唤醒词 |  | Pass
随心听 | feature | DCR变更需求 | DCR-随心听增加miniplayer |  | Pass
语音/车机管家 | feature | FO邮件需求 | 依据云听配置位区分语音云听相关指令和云听APP权限管理入口显示/隐藏 |  | Pass

## Fixed Bug List
Key | Summary | Priority
APIMCIM-31505 | 【U718】【必现】STR功能模式进不去 | P1
APIMCIM-29149 | 【实车】【U718】【地图】14-37 网络正常，点击微信互联，提示网络异常（必现） | P1
APIMCIM-29148 | 【实车】【U718】【地图】14-32 点击组队出行，无响应（必现） | P1
APIMCIM-25060 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放仅有一集的视频，下拉状态栏，点击下一首按钮，随心看闪退 | P1
APIMCIM-31029 | [U718][100%]Contract management is not adapted to multiple themes | P2
APIMCIM-30490 | Phase 5：【必现】车速大于30km/h，打开爱奇艺视频时，先打开播放器再弹出安全提醒弹窗 | P2
APIMCIM-30476 | Phase 5：【必现】暂停竖屏的小视频播放时，PanoR屏幕中间显示进度条 | P2
APIMCIM-30474 | Phase 5：【必现】爱奇艺或者小视频播放时，切到controller屏播放，视频尺寸显示错误 | P2
APIMCIM-30466 | Phase 5：【必现】云听播放时，唤醒语音：播放订阅列表，TTS回复两遍“好的” | P2
APIMCIM-30364 | Phase 5：【必现】个人中心和导航设置的车牌号不同步 | P2
APIMCIM-30072 | Phase 5：【偶发】播放爱奇艺时，PanoR显示“同一VIP帐号...”，却在继续播放 | P2
APIMCIM-30008 | [U718][100%]There is no data in the movie APP after reobtaining the positioning authorization | P2
APIMCIM-29851 | Phase 5：【偶现】VR唤醒播报声音很小，语音播报时音量正常 | P2
APIMCIM-29755 | Phase 5：【必现】小视频投屏到Pano R，暂停按钮位置不正确 | P2
APIMCIM-29753 | Phase 5：【偶现】连接网络后，小视频有声音输出，界面依然显示加载失败 | P2
APIMCIM-29749 | Phase 5：【偶现】全部删除收藏的小视频后，界面没有提示 | P2
APIMCIM-29688 | Phase 5：【偶现】【AutoTest】百度地图中搜索“南京南站”，出现多个结果，点击第一个搜索结果，再点击到这去，偶现无法跳转到开始导航界面 | P2
APIMCIM-29678 | Phase 5：【偶发】播放云听时，首页随心听卡片点击播放/下一首无效 | P2
APIMCIM-29598 | Phase 5：【偶现】随心听卡片偶现点击播放无反应 | P2
APIMCIM-29590 | Phase 5：【偶现】播放过的搞笑视频，不显示在最近播放中 | P2
APIMCIM-29526 | Phase 5：【必现】QQ音乐歌手筛选还原后卡片快速滚动 | P2
APIMCIM-29520 | [U718][100%]Agreement to be Signed page does not pop up When Enter IoT | P2
APIMCIM-29396 | Phase 5：【偶现】本地应用界面，点击用户反馈APP，卡死 | P2
APIMCIM-29390 | Phase 5：【偶现】游客模式，未授权语音，唤醒会有播报：主驾请 | P2
APIMCIM-28657 | [U718][100%]after the keyboard pops up, the search box displayed is different | P2
APIMCIM-28542 | 【PhaseV】【U718】【B】【Power】【twice】退出STR后，页面顶部状态栏不显示，页面较暗，点击底部导航栏的图标恢复 | P2
APIMCIM-28361 | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】小视频由投屏切为非投屏态，中控屏闪烁两下 | P2
APIMCIM-27579 | [U718][100%]IQiyi successfully collected toast animation, which is incorrect | P2
APIMCIM-27578 | [U718][100%]IQiyi's favorite button animation don't show both icon highlighting and animation effects simultaneously | P2
APIMCIM-27577 | [U718][100%]IQiyi search animation highlight color misalignment and fault | P2
APIMCIM-26096 | phase5:【必现】QQ音乐不论播放/暂停，切换喜马拉雅，新闻，状态栏一直显示播放 | P2
APIMCIM-26063 | 【Phase5】【U718】VID_20230715_130846未下载通讯录，语音打电话，提示正在同步联系人 | P2
APIMCIM-25870 | Phase5: 【必现】输入法语音识别出的文字会重复一遍 | P2
APIMCIM-25471 | [U718][100%]Pano screen application height is inconsistent | P2
APIMCIM-24835 | Phase 5：【必现】随心看我的收藏界面，编辑全选后右滑刷新，全选标识取消，但“取消全选”按钮仍在 | P2
APIMCIM-24827 | Phase 5：【必现】随心看我的收藏界面，刷新加载视频，视频会先选中再取消选中 | P2
APIMCIM-24712 | Phase 5【AutoTest】跑完13.5 hmonkey后停留在键盘弹出界面，无操作，键盘自动收起后又自动弹出，伴随com.baidu.car.input包的anr | P2
APIMCIM-24562 | Phase 5【偶现】【AutoTest】Monkey测试12h，出现com.baidu.iov.dueros.videos包的ANR异常 | P2
APIMCIM-24175 | 【Phase V】【U718】【B】【Monkey】【偶现】com.baidu.iov.dueros.videos出现anr | P2
APIMCIM-18411 | Phase5_【U718】【黑盒】【偶现】【1/20】【Account】登录账号的实际个数与账号管理中个数不一致 | P2

## Open Bug List
CIA (Customer Impact Assessment)
Key | Supplier | Summery | Priority | Repeat step | Frequency | Affects Version | Issue Analysis |  |  | ICA | PCA | Planned Fix Version | Data Tagging Analysis | Customer Complain
[7 empty] | Risk assessment （Need FO Confirmation） | XCL Evaluation | Root cause
APIMCIM-30705 | Baidu | Phase 5：【偶现】【U718】【Performance】"Launcher显示到导航启动时间“耗时较长，不达标 | P1 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | LB_R05_ENG
APIMCIM-30257 | Baidu | Phase 5：【必现】巡航模式下，车标位置不正确 | P1 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | LB_R06_ENG
APIMCIM-29664 | Baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】首次开机首页唤醒语音“导航到南京南站”未自动打开百度地图 | P1 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-31654 | Baidu | 【phase5】【U718C】语音合规优化方案 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31258 | Baidu | 【PhaseV】【U718】【B】【Log System】【5/5】惯性导航清除不完全，引擎log剩余较多 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31240 | Baidu | 【PhaseV】【U718】【B】【System Setting】【5/5】编辑个性化语音播报的infobook打开时，点击空白处后关闭 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-31236 | Baidu | Phase 5：【必现 FO签收发生】导航中 音量已关闭查看导航页面音量按钮未静音 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-31234 | Baidu | Phase 5：【必现 FO签收发生】导航隐私签约无时间期限 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-31030 | Baidu | [U718][100%]IQIYI screen instantly overlaps with card2 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-31027 | Baidu | [U718][100%]The volume number background in map navigation is inconsistent with the UI | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30939 | Baidu | [U718][100%]When the screen is streamlined, the Pano screen should display navigation information | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30937 | Baidu | [U718][100%]Card1 map TBT should be on the left | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30818 | Baidu | [U718][100%]Mango TV, network abnormality, no response when clicking cancel | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30737 | Baidu | Phase 5：【偶现】【U718】【Performance】"Launcher显示到语音可用“耗时较长，不达标 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30562 | Baidu | [U718][VPA][偶现] 导航状态发问距离目的地还有多远 语音播报时间和到达时间不符 | P2 |  |  | LB_R05_ENG
APIMCIM-30557 | Baidu | Phase 5：【必现】当前非提示音模式，语音说:"打开提示音模式”，不会切换切无任何回复 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30556 | Baidu | Phase 5：【必现】当前已经是提示音模式，语音说:"打开提示音模式”，识别成功但没有任何提示 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30518 | Baidu | Phase 5：【必现】地图未打开时，唤醒VR，说:"打开提示音模式”，没有任何TTS回复 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30517 | Baidu | Phase 5：【偶发】发起导航，路线还为行驶过，但是蚯蚓线是灰色 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30480 | Baidu | Phase 5：【偶发】视角模式设置为跟随车头，但是有时候会自动切换到正北朝上 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30478 | Baidu | Phase 5：【偶发】车机重启后，进入地图提示地图与账号服务绑定超时 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30411 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 MCA 地图白屏 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30402 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30396 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 | P2 |  |  | FB_R04_ENG
APIMCIM-30389 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 [必现][map]车辆行驶在隧道中发起导航/偏航，惯导不生效，无法推送车辆当前位置 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30382 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】隧道口主动偏航后导航蚯蚓线和小卡片不更新 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30374 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【Maps】 在地下停车场发起导航驶出，GPS信号恢复慢，导航算路恢复慢 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30371 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】【地图】车辆从地下停车场出来后地图定位不准确 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30367 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，地图车标方向与车辆实际行驶方向不一致 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30365 | Baidu | Phase 5：【必现】导航中进入地库，触发误偏航 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30360 | Baidu | Phase 5：【偶现】地图消息中心删除单条消息后，消息中心只剩一条消息 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30357 | Baidu | Phase 5：【单车必现】车机收不到手图send2car的消息 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30353 | Baidu | Phase 5：【单车必现】车机收不到微信互联发送的位置消息 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30352 | Baidu | Phase 5：【必现】微信互联关联成功后，不展示用户头像 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30347 | Baidu | Phase 5：【必现】发送剩余路线至林肯之道，发送失败 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30346 | Baidu | Phase 5：【偶现】“到达目的地”播报不完整 | P2 |  |  | FB_R04_ENG
APIMCIM-30344 | Baidu | Phase 5：【必现】VR:"删除途经点”，无响应 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30340 | Baidu | Phase 5：【必现】消息中心界面自动进入巡航模式 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30328 | Baidu | Phase 5：【必现】子POI黄条选择后，还会继续弹出相同的子POI黄条 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30324 | Baidu | Phase 5：【偶发】开启路况时，底图不显示路况 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30271 | Baidu | Phase 5：【高频】车辆行驶中，排序筛选界面唤醒VR说:"2000米“，无法正确选中对应按钮 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30263 | Baidu | Phase 5：【必现】排序筛选界面唤醒VR说:"全市“，上屏错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30260 | Baidu | Phase 5：【必现】巡航模式下，Pano屏不显示当前道路名称 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30186 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718MCA 出地下停车场，重新发起导航，车标未绑定在路线上，恢复绑定时间大于3S | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30181 | Baidu | Clone Form PL24 XCL Issue U718 【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | P2 |  |  | LC_R04_ENG
APIMCIM-30136 | Baidu | Phase 5：【必现】未发起导航时，语音说“打开AR导航”，语音回复错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-30066 | Baidu | Phase 5：【偶发】随心看widget上总是显示之前播放的剧集封面 | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | LB_R05_ENG
APIMCIM-29797 | Baidu | Phase 5：【必现】沿途搜加油站/银行，品牌缺失 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29795 | Baidu | Phase 5：【必现】无法语音切换至提示音播报模式 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29790 | Baidu | Phase 5：【必现】蓝牙通话中点击暂停按钮，挂断电话后爱奇艺视频继续播放 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29750 | Baidu | Phase 5：【必现】VR：退出帮助中心。播报错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-29748 | Baidu | Phase 5：【偶现】VR：去公司。跳转算路失败 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29732 | Baidu | Phase 5：【必现】VR：打开AR导航。无播报 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29731 | Baidu | Phase 5：【必现】VR：黑夜模式。播报错误 | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-29672 | Baidu | Phase 5：【偶现】【AutoTest】蓝牙连接无卡手机，地图详情点击电话后点击重拨偶现自动挂断 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29667 | Baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】首页唤醒语音“导航去秣周东路”，语音回复不正确，页面推荐存在重复 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29654 | Baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】导航中唤醒语音删除途经点没有任何回复和响应，一直保持在语音唤醒状态 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-29637 | Baidu | Phase 5：【必现】【AutoTest】百度地图大框搜不支持号码检索 | P2 |  |  | LB_R04_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-29559 | Baidu | 高架发unknown | P2
APIMCIM-29558 | Baidu | 城市快速路限速错误 | P2
APIMCIM-28819 | baidu | 【718】【语音】这台车有什么特点，tts回复当前状态不支持 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-28294 | Baidu | 【Phase V】【U718】【B】【HMI】【5/5】切换主题，百度地图的投屏按钮切换延迟 | P2 |  |  | LB_R04_ENG
APIMCIM-27915 | Baidu | 【实车】【U718】【地图】15-32 出隧道口，车标停顿（偶现） | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-27193 | Baidu | 【U718】【VR】【必现】“上翻、下滑”指令不支持 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | LB_R05_ENG
APIMCIM-27190 | Baidu | 【U718】【VR】【必现】“主驾座椅加热，副驾的也打开”指令不支持 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-27170 | Baidu | 【U718】【VR】【必现】“风量大一点，再大一点”多轮不识别 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-27165 | Baidu | 【U718】【VR】【必现】无法语音识别弹窗“退出地图”指令 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Monitor
APIMCIM-26760 | Baidu | 【语音】【U718】【车机系统控制】打开热点，tts提示不支持但页面跳转 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-26689 | Baidu | 【语音】【U718】【车控】座椅按摩相关功能，提示不支持 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-26093 | Baidu | phase5:【偶现】到达时间与剩余时间不对等，误差一分钟 | P2 |  |  | LB_R00_ENG | [5 empty] | Request_Reject
APIMCIM-25517 | baidu | Phase 5：【必现】退出STR mode后，导航不会弹出继续导航的弹框 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-25501 | Baidu | Phase 5：【必现】超出页数，无播报提示 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-25492 | Baidu | Phase 5：【偶现】爱奇艺时VR:我想听我收藏的歌，未响应 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24985 | Baidu | Phase 5：【必现】语音输入：“一码等于多少分米”，无响应 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24823 | Baidu | Phase 5：【偶现】视频暂停后点击播放无反应 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24722 | Baidu | Phase 5【AutoTest】Monkey测试期间，出现5次lowmem异常 | P2 |  |  | LB_R00_ENG, LB_R04_ENG
APIMCIM-24564 | Baidu | Phase 5【偶现】【AutoTest】Monkey测试12h，出现com.baidu.bodyguard包的ANR异常 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-24553 | Baidu | Phase 5【偶现】【AutoTest】Monkey测试12h，出现com.baidu.naviauto包的ANR异常 | P2 |  |  | LB_R00_ENG
APIMCIM-23811 | Baidu | 【Phase5】【埋点】【语音】语音垂类识别率低，准确率低 | P2
APIMCIM-22776 | Baidu | Phase 5：【必现】【体验】喜马拉雅播放器界面，VR:"0.5倍”，无响应 | P2 |  |  | LB_DCV4_ENG
APIMCIM-21783 | Baidu | Phase 5：【必现】路况预测界面点击子POI，规划路线后显示路线偏好 | P2 |  |  | LB_DCV3_ENG
APIMCIM-21779 | Baidu | Phase 5：【必现】算路界面点击途经点蒙层，设置车牌toast出现闪屏 | P2 |  |  | LB_DCV3_ENG
APIMCIM-21777 | Baidu | Phase 5：【必现】预计到达时间超过今日0点显示"+1" | P2 |  |  | LB_DCV3_ENG
APIMCIM-21437 | Baidu | [U718][100%]Incorrect text prompt for logging in to account | P2 |  |  | LB_DCV2_ENG
APIMCIM-20583 | Baidu | 【Phase V】【U718】【B】【System Setting】【5/5】关闭"唤醒词+命令"button，也可以语音直接打开地图 | P2 |  |  | LB_DCV1_ENG
APIMCIM-20435 | Baidu | [U718][Occasional]No TLI displayed due to Baidu SDK disconnected | P2 |  |  | LB_DCV2_ENG
APIMCIM-20145 | Baidu | Phase 5：【必现】消息中心弹出的限行信息不正确 | P2 |  |  | LB_DCV2_ENG
APIMCIM-18759 | Baidu | [Phase5][U718][VPA][必现]成语接龙后打开空调再喊成语接龙会继续接龙 成语接龙后打开座椅加热/播放周杰伦的歌再喊成语接龙就不会继续接龙 | P2 |  |  | LB_DCV3_ENG
APIMCIM-11057 | Baidu | 【Phase V】【U718】【A】【随心听】【必现】随心听 副驾随心听闪退 | P2 |  |  | LB_DCVBeta1_ENG

## Metrics
Process | Proposed KPI | Target / Norm | Operational Definition | Archivement Time | Week/Month | Comments
SWE.1.Software Requirements Analysis | Software Requirements Reviewed Rate % | 100% | Number of approved(reviewed) Software Requirements/ Number of Software Requirements | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.2.Software Architectural Design | SW Architectural to SW Requirement Coverage Rate | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | Traceable Software requirements(Jira Story) to the code | 100% | All Jira requirements should have a corresponding software unit in GIT | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version. |  | Using Traceability From Code to Requirement&Change_Template to show the evidence.
SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | SW detail design to SW Architectural Coverage | 100% | Jira Tracibility/Excel Tracibility | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Unit test（Code） coverage | >= 80 % | (Conditions True + Conditions False + Covered Lines)/(2*Conditions + Executable Lines) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.4 Software Unit Verification | Static Code Analysis Number of Critical Bugs | 0 | Static Code result in Sonar. | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Planned Integration Test cases vs. actual executed integration test cases | 100% | Percentage of SW integration Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Software Integration Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | SW architecture design test coverage (HLD with Ready State test cases) | 100% | (Number of HLD SQD have integraton test Case + Number of Interface have integration test case)/(Number of HLD SQD + Number of interface) | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.5 Software IntegrationTest | Count of Software Integration Test defects | 0 | Count of Integration Defects | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Planned Qualification test cases vs. actual executed Qualification test cases | 100% | Percentage of SW Qualification Test cases executed against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | SW requirement test coverage | 100% | Percentage of Requirements in Jira that has corresponding test cases in TestRail | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Pass % | 100% | Percentage of Passed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Fail % | 0% | Percentage of Failed test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Software Qualification Test Blocked % | 0% | Percentage of Blocked test cases against total planned test cases | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SWE.6 Software Qualification Test | Count of Software Qualification test defects | 0 | Count of Defects raised in the SW Qualification Testing Phase | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.1 Quality Assurance | NC closure rate | 90% | Closed NC/Total NC | Monthly
SUP.1 Quality Assurance | Process Audit compliance | 100% | Percentage of audits completed on time | Monthly
SUP.8 Configuration Management | Nightly builds have a success rate | 100% | Percentage of compliance as defined in the process audit checklist | Every Sprint
SUP.8 Configuration Management | Ba'seline completed Rate | 100% | Count of of actually baseline CI Item number/ Count of Planned baseline CI item Number | Monthly
SUP.8 Configuration Management | CM Audit Passrate | 100% | Passrate of CM Audit Checklist: Count of passed Number in CM Audit Checklist/total planned CM Audit Checklist | Monthly
SUP.9 Problem Resolution Management | Immediate Gating/Gating （Critical） defects for release | 0 | All urgent defects actioned on high priority, | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Problem closure adherence | 100% | No. of defects closed against no. of defects planned for closure in this release （Include Project deviation issue and Defect） | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.9 Problem Resolution Management | Defect fix time | <40 | Defect fix time | Every Sprint
SUP.9 Problem Resolution Management | Count of IG&G defect @current version | <1 | Count of IG&G defect @current version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
SUP.10 Change Request Management | Change Request status closure % | 100% | No. of Change Requests completed / Total number of change requests raised in the version | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
MAN.3 Project Management | Requirement Completion Rate for sprint/Milestone | > 85% | No. of requirements delivered / No. of requirements committed for this sprint/Milestone | Every Sprint/Milestone
MAN.3 Project Management | Commitment Adherencen for All Requirement | 100% | No. of requirements delivered / No of requirements Committed for all requirement | SOP: All requirement Formal release scope : The requirements planned to be released in this version.
Software Metrics Conlusion
Metrics Summary:

## Sign off Evidence
截图必须包含 ： 版本号 发起sign off 的名字 Approve 者的名字 Sign off的时间 Note： 1. Sign off的版本以供应商测试完的时间点; 2. Milestone release 副总签字,OKTB/OTA 要求总经理签字； Inhouse： Milestone release LL5, OKTB/OTA: LL4;