## 封面
日期 | 作者 | 说明
2022.01.05 | tmeng1 | 汇总前段时间707 BB联调的状态

## Inhouse
VSEM ID | Global Feature Dictionary Name | AFO | Due Date | Location | Status | Comment
F001006 | Daytime Running Light (DRL) | Fu, Leven (L.W.) <lfu16@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 20211229：Fu, Leven反馈，这几个功能的参数配置有些问题，还在确认
F001014 | Auto Delay / Home Safe Light |  | TBD | BB | ongoing
F001027 | Dynamic Bending Light Predictive |  | TBD | BB | ongoing
F000123 | Heated Steering Wheel (HSW) | Yan, Sophie (C.) <cyan10@ford.com> | 20211230 | BB | done | 20211230：Xu, Mia反馈，方向盘加热功能re-test OK。
F000800 | Heated Mirrors | Xie, Will (W.) <WXIE15@ford.com> | 20220104 | BB | done | 1.20220104：Xie, Will反馈他那边测试"前除霜、后除霜、最大除霜"是没有问题的 2.FIP中信息为：SYNC+_Z1003 Heated Mirrors"包含前除霜、后除霜、最大除霜包含Remote Start Setting项"。CoreService占90%的工作量。 3.车控验收表格中没有找到这个VSEM ID相关的功能。
F004255 | Power Central Lock Suite (PCLS) | Zhao, Jacky (L.) <LZHAO19@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 20211216：Lishiyuan：明天上午没有时间，让jacky先去，有需要叫他支持 cici：只有离车自动落锁，她明天休假，jacky会帮他确认
F004256 | Automatic Lock Suite | Li, Shiyuan (S.) <sli163@ford.com> | TBD | BB | todo | 20211223：lishiyuan反馈没有时间联调，也没有告知后续在BB/HIL/DCV实车上的调试计划
F000400 | Remote Start (Key Fob) | Xu, Echo (T.) <txu11@ford.com> Li, Shiyuan (S.) <sli163@ford.com> | TBD | BB | todo | 1.FIP表格中没有找到 2.车控验收表格中没有找到 3.20211216：lishiyuan说会让Echo联系Inhouse团队一同测试
F003951 | Electro Mechanical Register | Wang, Wei (W.) <wwang199@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 20211229：Wangwei反馈，目前电动出风口IVI这边还需要更新下信号， RCCM那边软件还是有问题， 要到元旦后了
F000285 | Driver Alert System (DAS) | Song, Amy (S.) <ssong18@ford.com> | TBD | HIL | todo | 1.20211216：已确认，FO休假 2.F000285 and F002054 only have manual setting, system level pending cluster SW; F004650 can be tested on HIL.
F002054 | Active Drive Assist 1.5(Lane Biasing)
F004650 | Automatic High Beam (AHBC/GFHB/ADB) - FNV3
F000742 | Lane Centering Assist (LCA) | Ni, Anthony (H.A.) <hni1@ford.com> | TBD | HIL/DCV实车 | todo | 20211214：hni1反馈此功能高度依赖DCV实车，可以在HIL上做参考测试 2.FIP中信息：SYNC+_Z0281 2# Help Me Drive 驾驶辅助_Lane Centering Assis 3.车控验收表格中没有找到
F001046 | Wireless Accessory Charging | Lyu, Qingtao (Q.) <qlyu@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 20220105：等待Lyu, qingtao反馈测试结果
F000564 | Blind Spot Information System (BLIS) | Liu, Hongxin (H.) <HLIU162@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 20220104：Liuhongxin反馈，雷达的配置不对，下午会去BB看下配置，读下busquery
F000565 | Cross Traffic Alert (CTA) with Braking (RCTB)
F001430 | Clear Exit Assist
F001451 | Blind Spot Assist (BSA)
F002951 | Walk Away Lock | Xiang, Cici (Q.) <QXIANG2@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 2021.12.14：lishiyuan反馈，F002951依赖的BCM标定，4月份BCM会标定， 但应该可以提前做个draft版的软件
F003518 | Seat Temperature Control | Du, Hao (H.) <HDU9@ford.com> | TBD | TBD | ongoing | 1.20220104：Duhao反馈，后续测试计划还需要确认 2.20211214：Duhao反馈，F003518这个功能，主要取决于Seat和DSM。这两个件要到年后交样
F000063 | Ambient Lighting | Sun, Qiming (Q.) <QSUN31@ford.com> | TBD | TBD | ongoing | 1.20220104：Sunqiming反馈，Aux已经好了，但是黄板上IVI有问题，没法测试 2.20211214：Sunqiming反馈，氛围灯的功能需要aux来一起联调，aux大概再1.4号能ready，留出十天时间测试
F000760 | Automatic Engine Idle Shutdown (AEIS) | Zhang, Jian (Ben.) <jzhan263@ford.com> | TBD | TBD | ongoing | 20211216：zhangjian反馈不计划在黄板上调试
F000908 | Pre-Collision Assist (PCA) | Zhu, Jinpeng (J.) <jzhu85@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 1.20220104：zhujinpeng反馈明天(20220105)上午去BB上看 2.20211214：zhujinpeng要求黄板好了到黄板上实际看下，这个是一个功能，不是件
F000122 | Heated Backlight | Shi, Song (S.S.) <sshi24@ford.com> | TBD | TBD | ongoing | 0.20220104：等待shi,Song确认具体的DCV件到件时间 1.20211214 AFO反馈：DCV件大概到这个月底出来，这个之前我没找供应商订件唉 2.FIP中信息：SYNC+_Z0247 F000122/B Heated Backlight (climate) "Rear Derfost soft button后挡风玻璃加热 Hardbutton Indicator 硬按键指示灯（如果有）Pop-Up message Status Bar" 3.车控验收表格中没有找到
F000139 | Global Windows Open/Close (GWOC) | Xiang, Cici (Q.) <QXIANG2@ford.com> | 20220228 | TBD | todo | Cici反馈要到2022年2月底了，这个要看执行器DCU的软件状态
F000172 | Enhanced Memory | Li, Ning (N.) <NLI52@ford.com> | TBD | TBD | todo | 20220104：Li, Ning反馈也是第一次参与项目开发，不清楚具体情况
F000910 | Adaptive Cruise Control (ACC) | Cui, Victor (M.) <MCUI5@ford.com> | TBD | HIL/DCV实车 | todo | 20220105：Cui Victor反馈，没有标定，功能打不开，黄板上无法调试。 后续计划在HIL或者DCV实车上调试。
F000911 | Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)
F000913 | Traffic Sign Recognition
F001330 | Reverse Brake Assist (RBA) | Li Xin | TBD | DCV实车 | todo | F001330：只能在DCV实车上验证
F000066 | Front Automatic Wiping | Sun Liang | TBD | DCV实车 | todo | 2021.12.16：李雪冬反馈不会在黄板上调试
F001048/F | VHA相关 | Chen, Wei (W.) <WCHEN160@ford.com> | TBD | TBD | todo | 2022.01.04：等待Chenwei的反馈 注：SYNC+_0122 F001048/F VHA/车辆健康状况提醒
F003517 | Second Row Seat Position Control | hdu9 | TBD | TBD | todo | 2021.12.15：Duhao反馈：这个没HMI相关的，不涉及任何显示相关的。就是个LIN开关，配上一个电机和PFSM，没啥显示的。
F004410 | Digital Scent for China version | Wang, Yan Jing (Y.) <ywang458@ford.com> - FO ; Chen, Minghui (M.) <MCHEN122@ford.com>- 软件相关 | TBD | BB | ongoing | 2021.12.29：胡天福 tf.hu@maxmac.com.cn 初步分析，出现错误帧时，下一帧间隔时间太短，从节点的消息还未填充完整就被下一帧的报文头中断了。
F003130 | To be confirmed
F000016 | Start / Stop (12v Internal Combustion) | YLI380 | TBD | HIL | todo | 1.2022.01.04：yli380反馈说，北美同事告知不在BB而在HIL上测试 2.FIP信息：SYNC+_Z0070 F000016/E Auto Stop Start
F000097 | Auto Vehicle Hold (AVH) | nbaerman/Zuo,Dario(DZUO5) | TBD | TBD | todo | 2022.01.06：dzuo5是PMT3 底盘的同事，负责AVH Feature，同事也负责LKA功能。
VF004044 | Cruise Control Setting相关 | Cui, Victor (M.) <mcui5@ford.com> | TBD | HIL | todo | 2022.01.04：Cui, Victor反馈，功能只能在HILL上测试
F000912 | Cruise Control Setting相关 | Cui, Victor (M.) <mcui5@ford.com> | TBD | HIL | todo | 2022.01.04：Cui, Victor反馈，功能只能在HILL上测试
Vfg000456 vFG000284 vFG000668 vFG002069 F000903 | Lane Keeping System (LKS) | zye9 | TBD | DCV实车 | todo | 1.2022.01.04：zye9反馈不能在BB测试，应该是DCV实车，具体计划可以咨询FO，FO信息如下：Feature ID Global Feature Dictionary Name Feature Initiator CDSID F000903 Lane Keeping System (LKS) Benak, Attila (A.B.) abenak1 2.SYNC+_Z0227关联的VSEM ID，功能描述为"2# Help Me Drive 驾驶辅助 - 车道偏离预警 Lane Keeping System(LKA+LDW）"
F000513 F004999 F000908 | Pre-Collision Assist (PCA)相关 | Zhu, Jinpeng (J.) <jzhu85@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 1.20220104：zhujinpeng反馈明天(20220105)上午去BB上看 2.20211214：zhujinpeng要求黄板好了到黄板上实际看下，这个是一个功能，不是件
F000810 | Driver Information Display Control (DIDC) | JJIN17 | TBD | TBD | todo | 20211215：IOD相关测试情况： 1、Flora反馈她只负责混动相关的IOD的feature，安全带检测以及胎压检测不是她的scope； 2、Flora反馈混动相关的对手件已存在，目前在707的油动BB上没有这些件，但是707的混动BB上有这些件； 3、在707混动BB上测试包括车辆里程，车速等的信号有相关的CANID，但是数据皆为0，没有数值变化上报，IVI侧无法测试； 4、在707混动BB上测试包括安全带检测以及胎压检测相关的信号CANID，没有相关的CANID，应该是没有对应的零件；
F000549 | Selectable Drive Modes (SDM) | YYANG130 | TBD | HIL | todo | 2022.01.20:yangyi反馈，目前硬按键SDM功能正常。软按键SDM涉及到多个ECU，目前仍有问题。
F001009 | Hazard Light | Fu, Leven (L.W.) <lfu16@ford.com> | TBD | BB | ongoing | 20211220：Fu, leven回复，可以随时支持联调
F000052 | 20220104：明天需要和Wang,Yan再次同步下确认状态 | Wang, Yan(ywang506) | TBD | BB | ongoing | 20220105：Wang, Yan计划20220107过去测试
F004650(707) F000918(788) | Automatic High Beam (AHBC/GFHB/ADB) - FNV3 | Song, Amy(ssong18) | TBD | HIL | todo | 20211223：Song, Amy反馈，功能调试取决于HIL的搭建情况了
F000162 | Power Open/Close Liftgate | Hu, Peter(lhu22) | TBD | DCV实车 | todo | 20211220：lhu22反馈目前电动后尾门在黄板上测不了，只能在实车上测试